## 20155 NvI 1
| Projectnaam: | Herinrichting en uitvoering monitoring Primair Grondwatermeetnet
| Projectnummer: | 20155
| Onderwerp: | Nota van Inlichtingen (1)
| Bijlagen: | Checklist / Bijlagen 1a en 1b / Format Kerncompetenties (bijlagen 6a en 6b)
| Status: | Definitief
| datum: | 06-09-2023
Nr. vraag | Betreft par./blz. | Vraag: | Antwoord: | Perceel / Percelen
1 | kerncompetenties | Is het voor kerncompetentie 1 ook voldoende als onderbouwd kan worden dat de apparatuur geschikt is voor een inhangdiepte tot minimaal 49 meter en dat deze niet direct gekoppeld is aan het meetnet van 100 meetfilters | Zie de gewijzigde teksten op het format Kerncompetenties (voor zowel Perceel 1, Bijlage 6a, als Perceel 2, Bijlage 6b). | 1 / 2
2 | bestaande behuizing | De behuizing bij de bestaande opstellengen bestaat bij een groot aantal meetlocaties uit een RVS-behuizing. Het is bekend dat er met RVS behuizing een minder goed bereik is voor de meetapparatuur. Staat u er voor open om deze behuizing aan te passen om het bereik te maximaliseren? | Uitgangspunt blijft dat huidige situatie leidend is en dat sprake is (en blijft) van een mate van bereik dat hetgeen is gevraagd (dan wel door Inschrijver is aangeboden) behaald wordt en blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst. Eventuele benodigde/gewenste aanpassingen van behuizingen zijn zeker bespreekbaar met Opdrachtgever maar kunnen alleen na akkoord door Opdrachtgever worden uitgevoerd en komen niet voor facturatie in aanmerking. Vrijkomende materialen die eigendom zijn van de provincie vervallen niet aan Opdrachtnemer. | 1 / 2
3 | bestaande meetapparatuur | Kunt u aangeven aan wie de bestaande meetapparatuur vervalt en/of hoe wordt zorggedragen dat deze tijdig wordt uitgenomen? | Het voorstel is dat huidige uitlezende partij (RHDHV) samen tegelijkertijd met opdrachtnemer het uithalen van oude instrumenten verricht en het installeren van nieuwe bijwoont. Dit vanuit efficientie en voorkomen dataverlies alsmede uitleg om tussentijdse handwaarnemingen te kunnen verrichten. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van kennis huidige veldmedewerker RHDHV. Huidige apparatuur is en blijft van Opdrachtgever (zoals verwoord in de Aanbestedingsleidraad). | 1 / 2
4 | Leidraad, par 2.2 | Bij perceel 1 geeft u aan dat de binnendiameter van de filters >= 20 mm is. In bijlage A staan geen diameters vermeld, waardoor wij niet weten wat de uiteindelijke binnendiameter is. Kunt u per peilbuis aangeven wat de binnendiameter is? | De binnendiameter is opgenomen in de BRO, maar mogelijk is die informatie niet uitputtend. Grotendeels zijn er 32mm peilbuizen met binnendiameter van 25mm in het meetnet in Perceel 1. Er bestaan ook een beperkt aantal bredere buizen 60 mm. De buizen met smalle diameter zijn opgenomen in Perceel 2 en hebben dus kleinere diameters. | 1
5 | Leidraad, par 4.5 | In par 4.5 geeft u de eisen voor de kerncompetenties aan. Voor perceel 1 geldt een criterium van tenminste 100 meetfilters in een areaal. Bent u bereid om deze eis bij te stellen naar 50 meetfilters? | Zie het antwoord op vraag 1. | 1
6 | Technische en beroepsbekwaamheid | Bij de kerncompetenties wordt gevraagd om meetinstrumenten met verschillende inhangdieptes tot minimaal 49 meter inhanghoogte te hebben gerealiseerd in een meetnet van minimaal 100 peilfilters (kerncompetentie 1) en/of 10 peilfilters (kerncompetentie 4) in de afgelopen 36 maanden. Wij beschikken over deze ervaringen bij de inrichting en het beheer van verschillende gemeentelijke en provinciale grondwatermeetnetten, maar deze meetnetten zijn of kleiner of langer geleden ingericht. Daardoor kunnen o.b.v. de huidige vraagstelling niet voldoen aan deze specifieke eis. Bent u bereid om concessies te doen aan: - het loskoppelen van de maximale inhangdiepte in relatie tot het areaal of - het terugbrengen van de maximale inhangdiepte tot een minder diepe inhangdiepte (in relatie tot het areaal) van bijv. 13m-mv. of - de termijn van 36 maanden en deze los te laten? | Zie het antwoord op vraag 1. | 1 / 2
7 | Aanbestedingsleidraad | Onderwerp: Datagarantie & Kwaliteitsgarantie In 20155 Bijlage 10 - Programma van Eisen - def - v.230712.xlsx staat bij J-4: - De rapportage voor Datagarantie geeft inzicht in het totaal aantal beheerde peilfilters en daarbij theoretische aantal te behalen metingen (24/dag) en het aantal gerealiseerde metingen binnen deze peilfilters. Het afgesproken aantal meetwaarden dat daarbij niet is gehaald wordt afgezet tegen het afgesproken normpercentage. - De rapportage voor Kwaliteitsgarantie bestaat uit alle peilfilters en geeft hiervoor het betreffende deel inzicht in het totaal aantal beheerde peilfilters en het aantal beheerde peilfilters dat de afgesproken Kwaliteitsgarantie niet heeft gehaald, afgezet tegen de afgesproken norm. Kloppen onze onderstaande aannames: Datagarantie: het aantal metingen dat is uitgevoerd ten opzichte van het totaal dat uitgevoerd had moeten worden. Kwaliteitsgarantie: voor alle peilbuizen moet dagelijks een meetreeks aan de BRO worden aangeboden. Het aantal geaccepteerde meetreeksen na kwaliteitscontrole gedeeld door het totaal aantal geleverde meetreeksen bepaalt het percentage. | Kloppen onze onderstaande aannames: Datagarantie: het aantal metingen dat is uitgevoerd ten opzichte van het totaal dat uitgevoerd had moeten worden. Antwoord Opdrachtgever: Ja, dit klopt. Kwaliteitsgarantie: voor alle peilbuizen moet dagelijks een meetreeks aan de BRO worden aangeboden. Het aantal geaccepteerde meetreeksen na kwaliteitscontrole gedeeld door het totaal aantal geleverde meetreeksen bepaalt het percentage. Antwoord Opdrachtgever: Nee. Per meetfilter wordt per kalenderjaar het percentage opgleverde metingen bepaald dat voldoet aan de kwaliteitseisen (kleiner dan 5 cm handafwijking en geen bijonderheden afwijkingen) ten opzichte van alle metingen. Daar weer het gemiddelde percentage over alle actieve filters wordt gebruikt als toets t.o.v. het 95% criterium (uitgaande van de gestelde eis). technische gezien mogen dus <5 % van de metingen afwijken zonder dat er sprake is dat niet wordt voldaan aan de eis. | 1 / 2
8 | Referenties | De referentievereisten combineren zowel veldwerk/installatie/beheer als ICT/BRO leveringen. Wij kunnen aan al de eisen voldoen maar hebben daar verschillende referenties voor nodig. Mogen wij al de eisen over verschillende projecten verdelen en dus meerdere formulieren meesturen? | De door u genoemde elementen zijn onderdeel van de per Perceel geformuleerde kerncompetenties. Elk van de genoemde Kerncompetentie (in zijn geheel) moet met 1 referentie worden onderbouwd (u kunt dus maximaal 3 referenties, voor ieder Perceel, opgeven). | 1 / 2
9 | Installatie diepte | Wordt met installatie diepte bedoeld, de diepte van de peilbuis of de inhang diepte van de sensor? Als u inhangdiepte bedoelt, wilt u dan ook PvE D-4 aanpassen met de inhang dieptes in plaats van peilbuis dieptes? | Het klopt dat hier de diepte van de peilbuis wordt genoemd. In Utrecht zijn er op de Utrechse Heuvelrug peilbuizen met een diepte van ca 50 meter waar de inhangdiepte ca. 45 meter is. De grondwaterstand is daar gewoon diep beneden maaiveld. Dat is de reden dat er dus ook enige (het is aantal beperkt) filters zijn met diepe grondwaterstanden t.o.v. maaiveld. | 1 / 2
10 | PVE D-1 | om deze eis te kunnen garanderen is er meer informatie nodig over de verschillende afwerkingen. Kunt u goede foto’s, beschrijvingen van beperkingen (beugels, binnenbuizen, etc.) en alle binnenafmetingen (horizontaal, vertikaal) verschaffen? | De website geosolutions geeft al enigszins de foto's weer per locatie. De Opdrachtgever zal, zodra en voor zover deze beschikbaar zijn, nadere informatie verschaffen via (waarschijnlijk) een downloadlink (bij of voorafgaand aan NvI 2). | 1 / 2
11 | Strategie: 3.1 omvang | Tabel-1 geeft een duidelijk overzicht van de taken en van de gebudgeteerde uitgaven. Vervolgens is de Inschrijfstaat anders en minder logisch georganiseerd. Kunt u de inschrijfstaat eenzelfde logica geven als deze Tabel-1? | De "strategie" was een foutief geupload document en is door Opdrachtgever de dag na publicatie verwijderd (en daarmee geen onderdeel van de Aanbestedingsstukken). Bovendien was de opzet geen opgave van budgetten maar een opzet om te komen tot een raming uitgaande van uitgangspunten die een kader moesten bieden voor de uiteindelijk gekozen opzet van "dienstverlening/abonnementen" in plaats van "koop". De Inschrijfstaat blijft derhalve gehandhaafd. | 1 / 2
12 | Inschrijfstaat | Kunt u aangeven waar zaken als installatie, eenmalig onderhoud, controle metingen, incidenteel onderhoud, BRO leveringen geplaatst moeten worden? Of moeten we het zelf maar ergens plaatsen? | Opdrachtgever wenst "dienstverlening" af te nemen. Het is daarmee in essentie niet van belang voor Opdrachtgever hoe de tariefvorming is opgebouwd c.q. welke werkzaamheden hoeveel kosten. Daarmee dienen alle door Inschrijver beoogde kosten te worden "verdeeld" over de op de Inschrijfstaat genoemde posten/regels met inachtneming van de genoemde randvoorwaarden bovenaan de Inschrijfstaat. De wijze waarop is aan Inschrijvers. Zie ook het antwoord op vraag 14. | 1 / 2
13 | Inschrijfstaat, PVE L-1 | Omdat de huidige verdeling inclusief eenmalige kosten zijn die over de contract jaren worden afgeschreven, is het niet mogelijk om deze tarieven te gebruiken voor nieuwe meetpunten. Immers, installatie wordt afgeschreven over 4 jaar; een nieuw meetpunt dat nog 2 jaar onder het contract valt zal dus automatisch duurder zijn omdat de installatie maar over 2 jaar afgeschreven zal moeten worden. Kunt u bevestigen dat deze tarieven alleen maar gelden voor de huidige meetpunten? | Zie gewijzigde Inschrijfstaat. Eenmalige kosten gerelateerd aan implementatie van (nieuwe) meetpunten zijn nu verrekenbaar op het moment dat deze zich voordoen (ook na 2024 ook al volgt dat mogelijk niet direct uit de Inschrijfstaat). In aanvulling daarop wil Opdrachtgever nog expliciet vermelden dat het de intentie is van Opdrachtgever om de maximale contractduur uit te nutten (dus 8 jaar). De gemaakte opmerking over "afschrijven in 4 jaar" is (gelet op voorgaande) niet meer dan een aanname. In de vraag wordt gesproken over de economische afschrijving terwijl de apparatuur ongetwijfeld en zeker na 4 jaar nog prima inzetbaar is of elders ingezet kan worden. Met de intentie van Opdrachtgever in het achterhoofd zal de hoofdmoot van de heringerichte meetpunten derhalve veel langer inkomsten voor Opdrachtnemer genereren dan 4 jaar waardoor een incidentele uitbreiding van het aantal meetpunten (de kans daarop is naar de mening van Opdrachtgever beperkt) na 2024 in het grote geheel prima als "een klein verlies" valt te kunnen worden beschouwd als de dan nog resterende contractduur minder dan 4 jaar is (en de "marktwaarde" van een filter mogelijk, bij een economische afschrijving van 4 jaar, niet volledig wordt terugverdiend). Opdrachtgever handhaaft het uitgangspunt dat terugkerende kosten/exploitatiekosten alsmede de "verkoopwaarde/marktwaarde" van het aan te bieden instrumentarium dienen te zijn vervat in de gevraagde abonnementsprijs per filter en te worden verdeeld over de posten/regels 24 t/m 26 van de gewijzigde Inschrijfstaat. | 1 / 2
14 | Inschrijfstaat, PVE L-1 | Wij onderschrijven het streven naar de kosten volgens “Total Cost of Ownership”. Dit betekent wel dat u van de opdrachtnemer verwacht dat installatiekosten en investering in apparatuur vooraf betaald worden, en daarna over 4 jaar worden afgeschreven. Met de huidige rentestand op werkkapitaal, betekent dat, dat er zo’n 10% op jaarbasis van het resterende saldo moet worden betaald. Voor apparatuur is dit langzamerhand gewoon geworden, maar voor installatie lijkt ons dit niet fair; zeker niet omdat u de verwijderingskosten wel pas betaalt nadat het contract is afgelopen. Kunt u het Inschrijfformulier aanpassen zodat Installatie, Periodieke kosten, Verwijderingskosten als de drie regels vermeld staan? Voordeel voor u is dat dan zowel installatiekosten per apparaat, en periodieke kosten dan ook meteen bruikbaar zijn voor uitbreidingen. | Opdrachtgever onderschrijft uw stelling t.a.v. werkkapitaal en rentestand niet; deze ligt in de praktijk veel lager. Bovendien is het geen gegeven dat er geen sprake is of zou kunnen zijn van apparatuur die reeds (af)betaald op de plank ligt. Opdrachtgever is evenwel bereid om een extra regel/post op de Inschrijfstaat op te voeren waarop de kosten voor "inventarisatie van meetpunten/installatie/plaatsing en inbedrijfstellen van alle benodigde apparatuur" t.b.v. de meetpunten kunnen worden geoffreerd (in 2024). Deze post mag evenwel niet meer bedragen dan 15% van de Inschrijfsom. Zie ook het antwoord op vraag 12 en de hier toegevoegde gewijzigde Inschrijfstaat. | 1 / 2
15 | Strategie, 3.2 Inhoud opdracht | Het gereedmaken van de meetpunten is onduidelijk. Wat is toegestaan om de meetapparatuur te laten passen? | Zie het antwoord op vraag. | 1 / 2
16 | Bijlage A/B | De gegevens in bijlage A en B zijn niet voldoende om een inschatting te maken van de complexiteit van het inpassen van het meetsysteem. Kunt u ons al de binnen afmetingen (doorsnede en diepte) en belemmeringen (extra binnenbuizen, etc) verschaffen van de verschillende afwerkingen? | De Opdrachtgever zal, zodra en voor zover beschikbaar, nadere informatie verschaffen via (waarschijnlijk) een downloadlink (bij of voorafgaand aan NvI 2). | 1 / 2
17 | Leidraad, 2.2 Opdracht, werkzaamheden, 2e punt | Wat bedoelt u met overzetten van historische data? Mogen wij aannemen dat al de meta- en meetdata beschikbaar zijn in de BRO? Indien niet het geval, kunt u aangeven in welke vorm die data wordt aangeleverd? En wie verantwoordelijk is voor het aanleveren aan de BRO van historische meta en meetdata? | Historische data zijn zowel de GMW technische put gegevens als de historische meetreeksen. Deze worden door en onder verantwoordelijkheid van de provincie aangeleverd aan de BRO. | 1 / 2
18 | Leidraad, hoofdstuk 2.2 Opdracht, gewenste situatie, 5e paragraaf | De paragraaf over kosten van plaatsing, operationele kosten, verwijdering is niet consistent met de inschrijfstaat waar de verwijdering apart is genomen en niet afgeschreven over de looptijd van het contract. Wilt u dit aanpassen? | Er staat niet in par. 2.2 Aanbestedingsleidraad dat de daar genoemde kosten in 1 en hetzelfde tarief hoeven te worden gebundeld en ook niet dat de vermeldingen in par. 2.2 gelijk moeten zijn aan de Inschrijfstaat. | 1 / 2
19 | Algemeen | Zijn er plekken bekend bij de opdrachtgever van gebrekkige telecomdekking? Wat wil de opdrachtgever gerealiseerd hebben met betrekking tot data tijdigheid voor die locaties? Weet opdrachtgever om hoeveel locaties dit gaat? | Voor zover bekend is er soms een dekkingsprobleem binnen het zogenaamde 'Noorderpark' het Oostelijke Vechtplassen gebied ten Oosten van Tienhoven. In geval hier sprake is van echt significant slechtere dekking dan kan voor de daar liggende locaties enige vertraging in levering worden overeengekomen. Belangrijkste is nog steeds: complete data & kwalitatief goede data | 1 / 2
20 | PVE B-3, Geheimhouding | Geheimhouding is asymmetrisch; kunt u expliciet maken dat dit ook geldt voor de opdrachtgever met betrekking tot apparatuur, processen, protocollen, documentatie van de opdrachtnemer? | Opdrachtgever stemt hier mee in voor zover een wettelijke verplichting op Opdrachtgever rustende zich daar niet tegen verzet. | 1 / 2
21 | PVE I-1 | kunt u overmacht situaties, zoals vandalisme, uitsluiten van de datakwaliteit vereisten? Dit geldt dan ook voor situaties waar door derden de meetopstelling verstoord is zoals wanneer er kwaliteit gemeten is of door derden een handpeiling gedaan is? | Opdrachtgever stemt hier mee in voor zover de overmacht(situatie) niet het gevolg is van door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingezette derden uitgevoerde werkzaamheden of het nalaten daarvan. In geval van "niet aan Opdrachtnemer toerekenbare overmacht" (beoordeling daarvan is aan Opdrachtgever), zal de periode van overmacht voor de betreffende locatie(s) niet worden meegenomen in toetsing of aan de eis (dan wel het daaraan overstijgende aanbod van Inschrijver) t.a.v. Datagarantie is voldaan. Zie ook het antwoord op vraag 3. | 1 / 2
22 | Bijlage A | Kunt u in Bijlage A de sensor dieptes toevoegen of de min/max waterstanden? | Dit is globaal weergegeven in Bijlage B (pag. 8 in de laatste figuur). Indien en voor zover Opdrachtgever meer duidelijkheid hieromtrent kan geven, volgt dat op korte termijn. | 1 / 2
23 | PVE I-3 ruwe gegevens API | Voor deze eis is het werk en daarmee de kosten niet in te schatten. Kunnen wij er vanuit gaan dat de kosten die hiermee geassocieerd zijn als maatwerk kunnen worden gefactureerd? Indien dat niet het geval is, kunt u dan specifieker zijn met wat u verwacht van de opdrachtnemer? | Het is bekend dat drukopnemers een waterdrukreeks in Bar/pascal genereren waarvan (in combinatie met een luchtdrukreeks) een grondwaterstand wordt berekend. De drukopnemer slaat dus een ruwe meetreeks op die wordt omgezet in een geinterpreteerde reeks. Opdrachtgever wil niets anders dan dat ook de ruwe reeksen worden opgeslagen en uitgeleverd zodat een goede controle en validatie van de metingen kan worden gedaan. Het uitwisselen van deze informatie kan via maatwerk maar zou geen probleem moeten zijn voor Opdrachtnemer. Maatwerk zoals hier bedoeld staat niet voor facturatie/verrekening open. | 1 / 2
24 | PVE J-7 | Klopt het dat de opdrachtgever de BRO leveringen doet voor GMW aanpassingen? Dat opdrachtnemer alleen de XML bestanden aanlevert zodat de opdrachtgever kan doorleveren? Of bedoelt u het aanleveren aan de BRO door de opdrachtnemer, maar op zo een manier dat de opdrachtgever ze nog moet goedkeuren? Graag verduidelijken in het PvE. | GMW aanpassingen mogen door Opdrachtnemer aan de BRO worden doorgegeven in het bronhouderportaal als correcties. Het bronhouderportaal wordt voor de GLD meetreeken zodanig ingericht dat deze automatisch worden doorgeleverd. Weliswaar met label 'voorlopig beoordeeld'. Opdrachtgever verandert het label "voorlopig beoordeeld" na de beoordeling naar definitief (goed gekeurd/afgekeurd). | 1 / 2
25 | PVE K-1 | De BIO is van toepassing op overheden, niet op bedrijven. De BIO is gebaseerd op ISO 27001 maar met duidelijke implementatie handreikingen. Kunt u deze eis vervangen voor een ISO 27001 certificering en een overzicht van te implementeren beleidsmaatregelen? | Uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer dient te geschieden op een wijze die er voor zorgdraagt dat Opdrachtgever kan aantonen te voldoen aan de BIO. Dit betekent inderdaad dat het voor Inschrijvers afdoende is aan te tonen te voldoen aan NEN-ISO 27001 (en in voorkomend geval NEN-ISO 27017). Dit kan worden aangetoond door overleggen van een toepasselijk en geldig certificaat dan wel aan te tonen te voldoen aan de controls van deze norm (door overlegging van een aannemelijke initiële/tijdelijke Fit/Gap-analyse). De wijze van beheren/aanpassen/inrichtingen van het managementsysteem is des inschrijvers. Certificaat of bewijs/onderbouwing dat aan controls wordt voldaan dient bij de Inschrijving te worden gevoegd (de in de Aanbestedingsleidraad opgenomen "checklist" wordt aangepast en is bij deze NvI ingevoegd). | 1 / 2
26 | PVE I-7 | Wilt u hier uitsluiten de situaties waarbij door telecom onderhoud en/of BRO beperkingen de data pas enkele dagen later beschikbaar is? | Als er zich een telecomstoring voordoet en/of telecom onderhoud nodig is en/of een BRO beperking buiten de schuld/verantwoordelijkheid/invloedsfeer van Opdrachtnemer dan is vertraging in levering geen probleem. Wel dienen de metingen in geen geval verloren te gaan. Belangrijkste is dus complete en kwalitatief goede data! | 1 / 2
27 | PvE D-4 gecombineerd met referentie-eis | U eist een referentie waarin aangetoond wordt dat er meetpunten van 49 meter inhangdiepte zijn geplaatst. Tegelijkertijd geeft u aan dat uw meetpunten 50 meter diep zijn. Dit lijkt logisch, maar in de praktijk is meestal de diepte van het meetpunt niet bepalend voor de inhangdiepte maar de grondwaterstand in de buis. Zo heeft een drinkwaterbedrijf vaak een buis van meer dan 100 meter diep met grondwaterstand tot nog geen 5 meter onder maaiveld. We verzoeken u de referentie-eis van de inhangdiepte te schrappen of aan te passen om overeen te komen met wat de inhangdiepte is die vereist is in uw meetpunten, waarbij de nieuwe eis proportioneel is conform de gids proportionaliteit aanbestedingen. | Zie het antwoord op vraag 1. | 1 / 2
28 | PvE, K-1 | Deze eis wordt heel kort gesteld maar is een hele zware eis. Hoe toetst u deze, voor een level playing field? Het rijk stelt dat dit gelijk is aan ISO-27001 eisen (https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/verplichte-richtlijnen/baseline-informatiebeveiliging-rijksdienst). Is het zo bezien logisch om hier een ISO-27001-eis van te maken? Deze is eenvoudig te toetsen als geschiktheidseis via het certificaat. | Zie het antwoord op vraag 25. | 1 / 2
29 | PvE: I-4/I-5 | Nederlandse Wintertijd is voor via API (online)/ internationaal opererende systemen geen logische standaard, is lokale tijd in het logboek ook acceptabel? NB: bij export van metingen worden metingen in UTC gemarkeerd, dit is ten alle tijden om te rekenen naar Nederlandse wintertijd indien gewenst door de verwerkende partij. | Ook tijden conform BRO-standaarden zijn toegestaan. Die zijn gebaseerd op ISO-norm 8601. Belangrijk is dat er een tijdsaanduiding wordt gehanteerd waarbij geen wisseling is tussen zomer- en wintertijd. Deze tijdsinstellingen worden nader besproken/vastgesteld bij ingang werkzaamheden. | 1 / 2
30 | PvE: H-1 | Uw planning is niet realistisch: het is niet mogelijk om in week vier al in serie te leveren voor zulke aantallen. Het is wel mogelijk om met een beperkte oplage uit voorraad te beginnen met bijvoorbeeld prioriteit-locaties of om een demonstratie van de installatie te geven. Is dat akkoord? | Ja. In de Aanbestedingsleidraad wordt ook gesproken over een gefaseerde, batchgewijze uitvoering waarbij omvang en uitvoeringsmoment door Inschrijver kunnen worden voorgesteld. Oplevering van het gehele meetnet staat gepland op 1 juni 2024 en is voor alle werkzaamheden leidend. | 1 / 2
31 | PvE: G-8 | Wat zijn ‘operationele kosten’? | Hier dient Inschrijver te lezen dat facturatie van de aangeboden tarieven (van terugkerende kosten) mogelijk wordt na correct afronden en daadwerkelijk data leveren van een uitgevoerde batch. | 1 / 2
32 | PvE: E-1 | Er is altijd risico op vandalisme, het is niet realistisch om dit te eisen. We stellen voor dat u de gekozen constructie beoordeelt op vandalismegevoeligheid in de kwaliteits-beoordeling. Vandalisme moet risico opdrachtgever zijn, opdrachtnemer kan zich hier niet voor verzekeren. | De (constructie van de) koker/buis is geen onderdeel van de uitvraag en daarmee ook niet van de beoordeling. Al hetgeen door Inschrijver wordt geleverd/uitgevoerd, is wel onderdeel van de uitvraag en beoordeling (zie subgunningscriterium G1.1). Het spreekt voor zich dat het vandalismebestendig zijn van hetgeen door Inschrijver wordt aangeboden voor Opdrachtgever van belang is maar slechts als deelaspect van de beoordeling. Het mag daarmee niet zo zijn dat de aangeboden oplossing vandalisme gevoelige onderdelen heeft die buiten de bescherkoker zijn geplaatst. In principe zijn de huidige beschermkokers vandalisme proof. Door Opdrachtnemer beoogde losse antennes bijvoorbeeld dienen daarmee eveneens een vandalisme proof karakter te hebben. Zie ook antwoorden op eerder gestelde vragen (waaronder vraag 21). | 1 / 2
33 | PvE B-6 | Kunt u toelichten hoe de bedrijfswagens herkenbaar moeten zijn door een ontheffing? | Bedrijfswagens hoeven niet perse herkenbaar te zijn; de eis wordt derhalve op dit punt aangepast. De provincie levert een ontheffing op naam en kenteken. Het is dus zaak dat dezelfde persoon en auto het werk doen. Uiteraard kunnen wel meerdere medewerkers worden ingezet met elk een eigen ontheffing. | 1 / 2
34 | Conceptovereenkomst, 5.1 | Hoe ziet u zich deze percentages voor zich in deze opdracht, gezien er geen ‘aanlegfase’ gedefinieerd is met daarin een oplever-moment? NB: de opdrachtnemer moet significant investeren in apparatuur en zal een aanbetaling nodig hebben om de opdracht aan te kunnen nemen. We stellen voor om een post voor aanleg (met installatie van telemetrie) op te nemen waarvan 40% mag worden gefactureerd bij opdracht, 40% verspreid over de aanlegfase, 10% bij oplevering en 10% bij oplevering eventuele restpunten. | De opgave van facturatiepercentages en momenten is akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 14. | 1 / 2
35 | Inschrijfstaat | Hier wordt indexering vanaf 2025 genoemd, maar in de opdrachtomschrijving pas na 2 jaar. | Indexering is mogelijk/toegestaan per 1 januari 2025. | 1 / 2
36 | Conceptovereenkomst 4.4 | Het is niet acceptabel dat de opdrachtgever altijd binnen 60 dagen op kan zeggen. Graag dit artikel schrappen. | Het zinsdeel "te allen tijde" vervalt, het overige blijft gehandhaafd. | 1 / 2
37 | Herinrichting-document, blz 29 | U noemt hier 4 jaar in totaal, maar de opdracht is van 1 januari 2024 tot 1 januari 2027 (3 jaar). Moet de eerste opdracht tot 31 december 2027 lopen? De conceptovereenkomst heeft het ook over 4 jaar. | Het betreft hier een initiële contractperiode van 2024 tot en met geheel 2027 (zoals ook verwoord in de Aanbestedingsleidraad). | 1 / 2
38 | PvE D-3 en I-7 | U eist dat elke 24 uur data geleverd wordt. Soms is er tijdelijk geen datacommunicatie mogelijk, bijvoorbeeld door een container die op een straatpot is gezet. We verzoeken u om de eis te versoepelen tot de datapercentage-eis op jaarbasis gecombineerd met een eis van een maximaal data-gat (bijvoorbeeld 14 dagen). Hiermee geeft u een realistisch beeld van een haalbare meetreeks en voorkomt u onnodige uitruk van personeel op locaties om vast te stellen dat een locatie tijdelijk niet beschikbaar is. | Hier gaan we niet mee akkoord. De meetpunten van de provincie liggen vrijwel allemaal in het buitengebied en het geschetste beeld van een container op een straatpot is dan ook niet echt realistisch. Wat wel van belang is, is dat het gaat om compleetheid en kwalitatief goede data. Dus in geval door oorzaken buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer de reeks wat later in de BRO komt maar wel compleet en goed is wordt er nog steeds voldoende gescoord. Uitgangspunt is en blijft wel dat de metingen dagelijks beschikbaar zijn en doorgeleverd worden aan de BRO. | 1 / 2
39 | PvE I-9 | U stelt dat zowel RHDHV als de opdrachtnemer de eerste jaren handmetingen moeten gaan uitvoeren. Dit kost naast extra werk (en daarmee geld) ook CO2 uitstoot, waarmee u de doelen van de provincie ondermijnt om zo spoedig mogelijk CO2-neutraal te zijn. Ons verzoek is maximaal 1 partij controlemetingen te laten uitvoeren. | Nee, de controle metingen worden uitgevoerd om de datakwaliteit onafhankelijk goed te kunnen beoordelen. Dat is onderdeel van een goed datagarantie- en kwaliteitsproces waar we gezien de huidige mogelijkheden gebruik van maken. | 1 / 2
40 | Inschrijfstaat | Tabel met meerwerkprijzen is momenteel zeer summier. Het zou goed zijn om deze tabel verder uit te breiden. Bijvoorbeeld met het leveren van vervangende apparatuur (bij diefstal of vandalisme). | Vandalisme moet zichtbaar en aantoonbaar zijn en niet het gevolg van handelen/nalaten van/door Opdrachtnemer of door hem ingezette derden. Diefstal is feitelijk ook vandalisme. Zowel vandalisme als diefstal zijn verzekerbaar zo niet reeds meeverzekerd. Opgemerkt wordt dat de provincie Utrecht in de afgelopen 14 jaar vrijwel geen diefstallen heeft meegemaakt. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat het aantal locaties zal worden uitgebreid. De noodzaak tot uitbreiding van het overzicht ontbreekt daarmee. Bovendien worden de "meerwerkprijzen/-tarieven niet in de beoordeling betrokken. In voorkomend geval dat de Aanbestedingsstukken geen handvat bieden voor een ontstane situatie, kunnen hier aanvullende afspraken tussen partijen over worden gemaakt. | 1 / 2
41 | Inschrijfstaat | Eenheidsprijzen per filter voor datagarantie en kwaliteitsgarantie zijn in onze ogen arbitrair en gezocht. Het zou beter zijn om hier gewoon een uniform data abonnement van te maken. | De gestelde eenheidsprijzen maakt facturatie, toetsing en het eventueel opleggen van boetes mogelijk. Bovendien kan de omstandigheid zich voordoen dat een specifieke locatie b.v. uitvalt of tijdens realisatie toch niet werkend blijkt te kunnen gemaakt waardoor exact de door Opdrachtgever te betalen kosten in beeld zijn. Dit alles is bij een uniform data abonnement zeer lastig zo niet onmogelijk. Feitelijk is er sprake van een abonnement, maar dan op filterniveau. | 1 / 2
42 | Inschrijfstaat | Aan de tarieven worden allerlei eisen gesteld. Bijvoorbeeld het tarief voor onderhoud mag maximaal 10% bedragen van de inschrijfsom. De reden voor al deze voorwaarden is niet duidelijk voor ons en hindert ons wellicht om een goede prijs neer te kunnen leggen. Kunt u deze voorwaarden heroverwegen? | Nee. Het is in het belang van Opdrachtgever om de kans op strategisch inschrijven te verkleinen en indien mogelijk te vermijden. Door de gestelde randvoorwaarden is het slechts binnen beperkte marges mogelijk om te "schuiven met kosten" en maakt dat een eventuele boete passend(er) is bij een betreffende post (omdat niet alles onder b.v. "Onderhoud", waar geen boete geldt, geschoven kan worden qua kosten). | 1 / 2
43 | Bijlage B | De grafiek Frequentieverdeling inhangdieptes drukopnemers in meters min bovenkant peilbuis binnen het meetnet is niet duidelijk (wat staat er op de X en Y as). Kunt u deze aanpassen? | Op de IJ-as staat de inhangdiepte in meters min bovenkant buis. Op de X-as staan alle filters. Hieruit volgt dat het meerendeel < 5 meter is en een kleiner deel oplopende inhangdieptes heeft. | 1 / 2
44 | Bijlage A | Kan er vanuit worden gegaan dat de huidige meetpunten in goede staat zijn en er dus enkel regulier klein onderhoud hoeft te worden uitgevoerd naar het vervangen van de meetapparatuur? | Ja, de locaties zijn in goede staat, misschien dat de kokers niet even fraai van verf zijn voorzien maar functioneel zijn ze op orde. | 1 / 2
45 | Bijlage A | Kunnen de handmetingen (inclusief tijdstip) van de laatste twee uitleesrondes/controlerondes worden verstrekt in excel format? De huidige contractanten beschikken ook over deze informatie wat kan zorgen voor ongelijk speelveld omdat hun bijvoorbeeld de reistijd tussen de meetpunten beter in kunnen schatten. | Nee, Opdrachtgever ziet hier de meerwaarde niet van in. Feitelijke omstandigheden (route, aantal veldwerkers, werktijden) tijdens uitvoering door de huidige uitlezende partij maken dat hier geen informatie/conclusies uit getrokken kan worden t.a.v. b.v. reistijden. | 1 / 2
46 | Bijlage A | Kan er vanuit worden gegaan dat alle peilbuizen op openbaar terrein zijn gelegen (tenzij anders vermeld in de bijlage bij opmerkingen)? | Nee niet alle punten zijn op openbaar terrein. De verdrogingspunten liggen in terreinen van terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en particuliere eigenaren. Met hen zijn wel afspraken gemaakt voor het verrichten van de metingen en uitlezingen; de toestemming is er dus. Enkele punten liggen bij particulieren waar eveneens afpraken mee zijn gemaakt. De huidige beheerder zal e.e.a. kunnen overdragen/uitleggen. | 1 / 2
47 | Bijlage A | Wat zijn de afmetingen van de straatpotten? | 4 keer circa 30-40 cm & 1 kleine straatpot 10-15 cm (kan zonodig worden vergroot). | 1 / 2
48 | Bijlage 10 (PvE), L-2 | Kan er vanuit worden gegaan dat de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor herstel van schade veroorzaakt door derden of invloeden van buitenaf? | Zie het antwoord op vraag 21. De genoemde regel in het PvE ziet niet op "kosten" of "schade". | 1 / 2
49 | Bijlage 10 (PvE), L-1 | Kan er vanuit worden gegaan dat de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor herstel van schade veroorzaakt door derden of invloeden van buitenaf? | Zie het antwoord op vraag 21. De genoemde regel in het PvE ziet niet op "kosten" of "schade". | 1 / 2
50 | Bijlage 10 (PvE), I-9 | Kan er vanuit worden gegaan dat de controles door maximaal 2 personen worden uitgevoerd en dat de opdrachtnemer de mogelijkheid heeft mee te gaan bij de controles? | Het is zeer waarschijnlijk dat controlemetingen door 1 of 2 personen worden gedaan. In principe is het geen probleem als hier afspraken bij worden gemaakt. Het voorstel is dat de huidige veldmedewerker sowieso bij het uitnemen van installaties aanwezig is. Daarmee is er ook een zekere warme overdracht. | 1 / 2
51 | Bijlage 10 (PvE), I-2 | Kan er vanuit worden gegaan dat de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor herstel van schade veroorzaakt door derden of invloeden van buitenaf? | Uw vraag is onduidelijk en lijkt niet te slaan op de tekst van eis I-2. | 1 / 2
52 | Bijlage 10 (PvE), I-2 | U noemt een termijn van 3 weken waarbinnen meerwerk afgerond moet zijn. Ons inziens hangt dit in praktijk af van de aard van het werk. Daarom kunnen wij niet akkoord gaan met een voorgestelde termijn voor ongedefinieerde werkzaamheden. Gaat de opdrachtgever ermee akkoord om deze eis te laten vervallen/aan te passen? | Uitgangspunt bij uitvoering van de mutatie dient uitvoering en oplevering binnen een periode van 3 weken na verlening opdracht. In voorkomend geval kan hier van worden afgeweken maar dat zal dan door door Opdrachtnemer moeten worden onderbouwd. | 1 / 2
53 | Bijlage 10 (PvE), H-7 | Kan er vanuit worden gegaan dat de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor herstel van schade veroorzaakt door derden of invloeden van buitenaf? | Zie het antwoord op vraag 21. | 1 / 2
54 | Bijlage 10 (PvE), H-6 | Kunt u deze eis toelichten (De constructie dient in een keer afgewerkt te worden voor een meetlocatie.)? | Bedoeld wordt dat bij inrichting plaatsing het meetpunt in 1 keer volledig moet functioneren voor alle aangewezen filters. | 1 / 2
55 | Bijlage 10 (PvE), H-1 | Dit komt niet overeen met de planning in de aanbestedingsleiddraad: Definitieve gunning (einde standstill-periode, tevens vervaldatum/-tijd): 9 november 2023 00.00 uur, Ingangsdatum Overeenkomst: 20 november 2023 (beoogde datum start uitvoering werkzaamheden januari 2024). Graag die planning hier overnemen. | Voor uitleg van eis H-1 dient u uit te gaan van de peildatum "ingangsdatum overeenkomst", maar aangezien de planning onder voorbehoud is en het niet zeker is of de procedure soepel tot een overeenkomst zal leiden (lees: bezwaren/kort geding), kan geen vaste/gegarandeerde ijkdatum worden gegeven. | 1 / 2
56 | Bijlage 10 (PvE), G-7 | Graag ook toevoegen dat indien bij nameten de gegevens wel kloppen dat de gemaakte extra uren vanwege de controle dan worden gecompenseerd door de opdrachtgever. Verder indien er toch een extra controle wordt uitgevoerd op kosten van de opdrachtnemer voor alle meetlocaties in de betreffende batch en uit deze controle blijkt dat de oorspronkelijke gegevens wel klopte of dat deze controlerende partij fouten heeft gemaakt, dat alle aanvullende kosten alsnog wordt vergoed door de opdrachtgever. | Opdrachtgever regelt de nameting/controle/toetsing zo in dat wanneer de controle waarnemer afwijkingen constateert deze direct daarvan melding maakt bij opdrachtnemer. Dit kan mogelijk ook via videobellen o.i.d. in geval men hieraan twijfelt. Deze medewerker is ook betrokken bij de installatie en kan daarna ook samen met opdrachtnemer de procedure van handmeten samen doorlopen en zo constateren dat de handeling correct wordt uitgevoerd. Het validatieproces geeft ook aan of binnen de handwaarneming fouten zijn gemaakt. Hierdoor is van "vergoeding van aanvullende kosten" geen sprake. | 1 / 2
57 | Bijlage 10 (PvE), G-6 | Kan er vanuit worden gegaan dat de controles door maximaal 2 personen worden uitgevoerd en dat de opdrachtnemer de mogelijkheid heeft mee te gaan bij de controles? | Zie het antwoord op vraag 50. | 1 / 2
58 | Bijlage 10 (PvE), G-5 en G-7 | Welke gegevens bedoelt u en hoe wordt de juistheid hiervan beoordeeld? | Het juist functioneren van het meetpunt, dus een werkende meetreeks in de BRO met een passende controlehandwaarneming. | 1 / 2
59 | Bijlage 10 (PvE), E-1 | Dit kan nooit worden uitgesloten, klopt het dat de opdrachtnemer zodoende niet verantwoordelijk is voor schade aan meetpunten? | Nee, u dient de eis zo te lezen dat er een inspanningsverplichting rust op Opdrachtnemer om alle maatregelen te treffen om de kans op beschadiging of vandalisme te minimaliseren. Schade aan meetpunten (en uiteraard ook aan al hetgeen door Opdrachtnemer zelf is geleverd/geplaatst) a.g.v. handelen of nalaten van/door Opdrachtnemer of door hem ingezette derden valt uiteraard onder de verantwoordelijkheid (en daarmee aansprakelijkheid) van Opdrachtnemer. | 1 / 2
60 | Bijlage 10 (PvE), D-3 | Meetdata wordt iedere 24 uur verstuurd. Echter kan in sommige gevallen pas na 48 uur de data gecompenseerd worden met KNMI luchtdrukgegevens (omdat ze niet eerder beschikbaar zijn). Waterstanden zijn dus niet altijd na 24 uur beschikbaar. Gaat de opdrachtgever met deze werkwijze akkoord? | Ja, dat is in beginsel geen probleem al is en blijft het wenselijk dit wel binnen 24 uur te realiseren. | 1 / 2
61 | Bijlage 10 (PvE), B-6 | Waar is deze ontheffing voor? Zijn hier nog kosten aan verbonden? | Zie het antwoord op vraag 33. Ontheffing is voor parkeren op plaatsen waar dat anders niet mag. Hier zijn voor Opdrachtnemer geen kosten aan verbonden. | 1 / 2
62 | Bijlage 10 (PvE), B-6 | Hoe gaat dit in zijn werk als wij in het kader van duurzaamheid gebruik willen maken van huur/deelauto's? | iedere bestuurder en in te zetten voertuig moeten vooraf worden aangemeld zodat een ontheffing kan worden verstrekt. In de praktijk is deze op veel locaties niet zozeer nodig, maar in sommige gevallen zeker wel. Een flexibele pool van auto's is dan onhandig. | 1 / 2
63 | Bijlage 10 (PvE), A-5 | Wij verzoeken u om hier een termijn aan te koppelen, bijvoorbeeld voor een periode van 2 maanden. Anders is het niet gebruikelijk om dit te doen zonder een vorm van vergoeding. | Van belang hierbij is ook de bereidwilligheid en beschikbaarheid van de "zittende leverancier" (lees: Opdrachtnemer van de onderhavige Opdracht). Het benoemen van een termijn vormt daarmee een risico voor Opdrachtgever. Wel kan een periode van een nog nader te bepalen aantal maanden als uitgangspunt worden gehanteerd, maar zeker niet als een vaste/afgeperkte periode. Een vergoeding is niet aan de orde. | 1 / 2
64 | Aanbestedingsleidraad | De opdrachtnemer moet in het eerste projectjaar een significante investering doen voor de in te brengen meetapparatuur. Is het mogelijk om bij aanvang van de opdracht een X percentage al te factureren zodat deze investering (deels) gedekt kan worden? | Zie het antwoord op vraag 14. | 1 / 2
65 | Aanbestedingsleidraad | Hoe verloopt de facturatie? | Zie het antwoord op vraag 34. T.a.v. terugkerende/periodieke kosten geldt dat deze maandelijks, achteraf kunnen worden gefactureerd. | 1 / 2
66 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 5.3 | Subgunningscriterium G1.3. Welke locaties behoeven mogelijk een bijzondere oplossing? | Opdrachtgever denkt hierbij aan mogelijke locaties/omstandigheden als bijvoorbeeld straatpotten, mogelijk krappe beschermkokers, derhalve anders dan de gewone beschermkokers. | 1 / 2
67 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 5.3 | Klopt het dat de indexering van prijzen kan worden toegepast vanaf 1 januari 2025? | Zie het antwoord op vraag 35. | 1 / 2
68 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.3 | De kwaliteitsgarantie wordt bepaald op basis van: “voorlopig beoordeeld” (feitelijk “betrouwbaar”) omdat Opdrachtgever slechts de nacontrole doet. Dit is naar onze mening niet eerlijk aangezien de betrouwbaarheid kan worden beïnvloed door vandalisme, toegangsproblemen, droogval, etc. | Droogval komt in het meetnet niet voor, als dat zo is dan is dat geen foutieve meting. Vandalisme/beschadiging a.g.v. nalaten/handelen van Opdrachtnemer of door hem ingezette derden betekent dat als daardoor metingen uitvallen daar rekening mee wordt gehouden in de berekening (door deze metingen buiten de berekening te laten vallen). Vandalisme/diefstal is (zoals eerder gesteld) zeldzaam binnen het meetnet. Toegangsproblemen zullen er hooguit in zeer beperkte mate zijn en zijn ook niet een reden voor verkeerde metingen. De handwaarneming kan op elk moment gedaan worden. De beoordeling van de provincie wordt besproken en doorgenomen met de Opdrachtnemer t.b.v. concensus over de bevindingen van de QC-validatie. | 1 / 2
69 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.3 | In de boeteregeling worden boetes gestapeld. Hierdoor kan de opdrachtnemer meerdere keren bestraft worden als gevolg van dezelfde afwijking. Volgens de Commissie van Aanbestedingsexperts is dit niet raadzaam. Wij verzoeken de opdrachtgever hier nog eens kritisch naar te kijken. | Opdrachtgever kan zich niet vinden in de gemaakte opmerking. Deze systematiek is eerder in de markt gezet zonder dat daar bezwaar tegen is aangetekend. Bovendien deelt Opdrachtgever de gedachte niet dat sprake is van stapeling aangezien de onderwerpen waar een betreffende boete op ziet niet dezelfde zijn. Belangrijker voor Inschrijver is om een aanbod te doen dat passend is bij de kwaliteiten van bedrijf en materiaal zodat van het moeten opleggen van één of meerdere boetes geen sprake is of zal kunnen zijn. | 1 / 2
70 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.3 | Het geëiste datagarantie per meetpunt is in onze ogen te hoog. Normaal gesproken ligt binnen vergelijkbare aanbestedingen het percentage per meetpunt aanzienlijk lager (bijvoorbeeld 75%) dan het percentage voor het gehele meetnet. Kunt u het percentage datagarantie per meetpunt herzien? | Het percentage wordt bepaald over alle metingen in alle filters (en dus niet over de meting van elk punt). Een meetpunt dat geen metingen heeft door welke oorzaak dan ook zal het percentage niet dusdanig verlagen dat niet aan de (minimale) 95% eis wordt voldaan. Wel is het zo dat het raadzaam is om bij uitval zo spoedig mogelijk te handelen tot herstel zodat het uitval percentage laag blijft. | 1 / 2
71 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.3 | Alles moet uiterlijk 1 juni 2024 operationeel zijn. Echter RHDHV is mogelijk tot 2025 nog bezig met onderhoud. In hoever zijn de meetpunten tussen begin 2024 en 1 juni 2024 al geschikt voor installatie van telemetrisch apparatuur? | Zoals op pagina 9 van de Aanbestedingsleidraad verwoord is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor Onderhoud (zie definities). Het is wel mogelijk dat RHDHV nog bezig is met het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden (a.g.v. b.v. vandalisme). Uitvoering werkzaamheden door Opdrachtnemer zal dus (in voorkomend geval) in afstemming met RHDHV dienen plaats te vinden. Of de meetpunten in de installatiefase geschikt zijn voor installatie van telemetrische apparatuur gaat niet sec over de vraag of installatie a.g.v. vandalisme mogelijk is, maar is breder dan dat. Geschiktheid voor installatie van telemetrische apparatuur en de toetsing daarvan c.q. daarop is dus de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer en rust op hem een taak om i.g.v. "niet geschiktheid" dit met Opdrachtgever kort te sluiten/af te stemmen. Inschrijvers mogen er derhalve van uitgaan dat alle meetpunten geschikt zijn vanaf ingangsdatum Opdracht (maar kan daar geen rechten aan ontlenen en dient daar bij subgunningscriterium G1.1 op in te spelen). De drukopnemers worden ter plekke ontmanteld bij installatie. | 1 / 2
72 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.3 | Zijn er naast negatieve financiële stimulaties middels boetes ook positieve stimulaties (bv bonussen) als de opdrachtnemer beter scoort dan de afgesproken KPI cijfers? | Beter dan aangeboden prestaties worden door Opdrachtgever gewaardeerd en worden meegewogen in de uit te voeren evaluaties maar hebben voor Opdrachtgever geen toegevoegde waarde in die zin dat daar een geldelijke compensatie tegenover staat. Door het aanbieden van een hogere KPI dan de minimale eis wordt de kans op het verkrijgen van de Opdracht vergroot. | 1 / 2
73 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.2 | "De huidige buizen blijven gehandhaafd en eventuele nieuwe buizen worden eigendom van Opdrachtgever. Voor wat er wel en niet onderdeel maakt van de buis, zie daarvoor de beschrijving die de BRO gebruikt." Kunt u dit verder toelichten met een voorbeeld zodat het voor iedereen duidelijk is wat hiermee wordt bedoelt? | In principe is alle bestaande infra (beschermkoker, sloten, peilbuizen) eigendom van de provincie. Het instrumentarium wat wordt geplaatst om de metingen te verrichten is en blijft eigendom van Opdrachtnemer. De meetgegevens die worden gegenereerd/verzameld worden op het moment van creatie eigendom van de provincie. | 1 / 2
74 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.2 | Genoemd is dat onderhoud als gevolg van schade/vandalisme de eerste 2 jaar door RHDHV wordt uitgevoerd. Kan er vanuit worden gegaan dat dit ook schade betreft die ontstaan is voordat de overeenkomst is ingegaan? | RHDHV heeft de plicht Opdrachtgever te melden dat op een locatie sprake is van schade en doet dat bij uitvoering van een controleronde. Schade die is ontstaan voor ingangsdatum van de in het kader van deze aanbesteding beoogde overeenkomst wordt door RHDHV hersteld. Zie ook het antwoord op vraag 71. Aanvullend wil Opdrachtgever nog meegeven dat RHDHV participeert bij de installatie (zoals eerder in deze NvI beschreven). Van elk ingericht meetpunt worden nieuwe situatiefotos vastgelegd waarmee de nieuwe situatie wordt vastgesteld. | 1 / 2
75 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.2 | Genoemd is dat onderhoud als gevolg van schade/vandalisme de eerste 2 jaar door RHDHV wordt uitgevoerd. Kan er vanuit worden gegaan dat alle overige noodzakelijk kosten door de schade (bijvoorbeeld veilig stellen apparatuur, veilig achterlaten locatie en communicatie) wel in rekening gebracht kunnen worden? | RHDHV voert geen onderhoud uit maar reparatiewerkzaamheden (zoals beschreven in de Aanbestedingsleidraad). In beginsel is en blijft Opdrachtnemer verantwoordelijk voor zijn eigen apparatuur, materieel, etc. Voor Onderhoud staat Opdrachtnemer aan de lat. Op Opdrachtgever rust een verplichting om als een goed huisvader zorg te dragen voor een situatie die naar normen van redelijkheid en billijkheid tot doel heeft de kans op en de mate van schade a.g.v. vandalisme zo klein mogelijk te laten zijn. Mocht Opdrachtnemer van mening zijn dat Opdrachtgever zich niet adequaat van die zorg kwijt, dan is het aan Opdrachtnemer om dat kenbaar te maken en aan te tonen. Opdrachtgever is van mening dat de uitgangspositie van de meetpunten zoals deze geldt of zal gelden op het moment van ingang Overeenkomst daar in ruime mate aan voldoet. Op het moment dat sprake is van schade a.g.v. b.v. vandalisme dat niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer (of door hem ingezette derden) en niet gedekt wordt door de verzekering van Opdrachtnemer, dan is het toegestaan reële werkelijk gemaakte kosten voor veilig stellen en herstel/vervanging van eigendommen van Opdrachtnemer separaat bij Opdrachtgever in rekening te brengen. | 1 / 2
76 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.2 | Genoemd is dat onderhoud als gevolg van schade/vandalisme de eerste 2 jaar door RHDHV wordt uitgevoerd. Kan er vanuit worden gegaan dat bij onvolledig herstel door RHDHV de noodzakelijke werkzaamheden door opdrachtnemer in rekening gebracht kunnen worden? | Kwaliteit van herstel is aan Opdrachtgever om te beoordelen. In het geval Opdrachtnemer constateert dat sprake is van gebrekkig/onvolledig herstel op een wijze die uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer niet mogelijk maakt, dient Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan terstond in kennis te stellen zodat Opdrachtgever dit met RHDHV kan kortsluiten. Het is (gedurende de eerste 2 contractjaren) niet aan Opdrachtnemer om werkzaamheden die aan RHDHV zijn toebedeeld uit te voeren. Desgewenst kan RHDHV door Opdrachtgever worden verzocht openheid van zaken te geven omtrent wel of niet uitgevoerde werkzaamheden door overlegging van een proces-verbaal van oplevering. | 1 / 2
77 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.2 | Een onderdeel van de opdracht is het overnemen van historische gegevens en meetreeksen. Staan deze gegevens en meetreeksen al in de BRO? Zo niet, in welk formaat is deze beschikbaar? Zorgt RHDHV ervoor dat alle meta data in de BRO komt? | Zie het antwoord op vraag 17. | 1 / 2
78 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.2 | In hoever houdt RHDHV bij het onderhoudswerk in 2024 en 2025 nog rekening met het geschikt maken voor meetpunten voor telemetrie (denk aan kunststof deksels voor kokers en straatpotten, maar ook aan eventuele grotere kokers/straatpotten)? | Niet. In par. 2.2 wordt gesproken over "reparatiewerkzaamheden" in relatie tot RHDHV, niet over "onderhoud" of "aanpassing". | 1 / 2
79 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.2 | Wat wordt er precies verstaan met het uitvoeren van onderhoud? Kunt u dit detailleren? | Onderhoud vallend onder de scope van de in de Aanbestedingsleidraad beschreven Opdracht is aangegeven met een hoofdletter, daarmee een definitie en opgenomen in het overzicht van definities. | 1 / 2
80 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.2 | Opdrachtgever wenst standaardisatie op één meetsysteem. Kunt u deze wens nader toelichten? | Indien beide Percelen aan dezelfde Inschrijver worden gegund, dient voor beide Percelen een meetsysteem te worden geleverd dat dezelfde eigenschappen en karakteristieken heeft (lees: dezelfde fabrikant/leverancier). Dit is een wens en dus geen harde eis. Opdrachtgever hoopt dat Inschrijvers die voornemens zijn in te schrijven op beide Percelen rekening houden met deze wens. | 1 / 2
81 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.2 | Om inzicht te krijgen in de benodigde aanpassingen om de meetpunten om te zetten naar telemetrie ontvangen wij ook graag foto's van de huidige afwerking. Daarnaast willen wij ook graag weten wat de afmetingen zijn van de huidige afwerkingen en hoeveel ruimte er minimaal beschikbaar is tussen de bovenkant van de peilbuis en het deksel. | Zie de antwoorden op vragen 4 en 10. | 1 / 2
82 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.2 | In deze paragraaf wordt gesproken over gerefurbished apparatuur. Wat wordt hier precies mee bedoelt? Is het bijvoorbeeld mogelijkheid om de huidige meetapparatuur over te nemen en te hergebruiken? | Antwoord op vraag 2: Nee, de huidige apparatuur is verouderd en in veel gevallen volgens inschatting van Opdrachtgever niet geschikt of niet geschikt voor hedendaagse telemetrie. Uitgangspunt (per Perceel) dient te zijn dat Inschrijvers voor alle meetpunten dezelfde apparatuur of apparatuur uit dezelfde "lijn" levert. Antwoord op vraag 1: We vragen niet specifiek om fabrieksnieuwe apparatuur. Ook apparatuur die al eerder is ingezet/gebruikt door Inschrijver, is inzetbaar (niet zijnde apparatuur thans in eigendom van de provincie). Deze apparatuur dient (voordat deze wordt ingezet op deze Opdracht) wel te zijn gecontroleerd/gekalibreerd en dus operationeel inzetbaar te zijn. Of Inschrijver van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, is aan Inschrijver aangezien daar een afweging van kosten vs. betrouwbaarheid/frequentie van vervanging gemaakt zal moeten worden. | 1 / 2
83 | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.2 | In de leidraad wordt vermeldt dat er 237 grondwatermeetpunten zijn met 318 actieve meetfilters. In bijlage A staan echter 318 meetopstellingen en 496 filters. Waar moeten wij vanuit gaan? | Dit is een fout in de kolomnaam. Het is niet 'aantal filters', maar het 'filter nummer'. Elk record is een filter met bijbehorend filternummer. | 1 / 2
84 | Bijlage 10 PvE | In uw PvE stelt u bij eis J-3 dat de validatie van de meetgegevens moet worden uitgevoerd volgens het QC-protocol. Wij hebben ons validatieproces ingericht met een ander validatieprotocol wat door de BRO is goedgekeurd. Bent u bereidt om ook andere validatieprotocollen toe te staan voor validatie van de meetgegevens? | Als provincie zullen wij de ruwe meetgegevens controleren volgens stappen uit het QC-protocol. Als u valideert volgens een ander proces is dat aan u. | 1
85 | A-7 | Zijn alle meetpunten te alle tijde zonder afspraken of beperkingen bereikbaar. zo niet zou dan in de Bijlage A aangegeven bij welke meetpunten berperkingen zijn en om welke beperkingen het dan gaat | In pincipe zijn alle meetpunten altijd bereikbaar. Het kan zijn dat enkele meetpunten mogelijk beperkingen hebben in het broedseizoen. De handuitleesrondes zijn daar echter tot nu toe altijd omheen te plannen. Maar ook dan is het mogelijk met de terreinbeheerder/eigenaar te overleggen. Tot nu toe is daaromtrent geen sprake van enig probleem geweest. | 1 / 2
86 | programma van eisen E-1 | Risico op beschadiging of vandalisme is nooit volledig weg te nemen. Het Risico is tevens afhankelijk van de huidige standplaats / afwerking waar geen zicht op is omdat er niet van iedere locatie een foto is aangeleverd. Peilbuizen die midden in een (wei)land staan worden bijvoorbeeld regelmatig bij bewerking van het land omgereden. Het is naar onze mening op dit moment onmogelijk om de risico’s in te schatten. | Uw reactie houdt geen vraag in. Zie verder het antwoord op vraag 21. | 1 / 2
87 | PVE G | Hoe groot mag / moet een batch zijn? | Dat is aan Inschrijver om te bepalen. De opgegeven (en in deze Nota van Inlichtingen gewijzigde) definitieve opleverdatum van de operationele werking van de geplaatste apparatuur en daaraan ondersteunende dienstverlening (zoals de webportal) is hierbij leidend. | 1 / 2
88 | PVE | dienen alle peilbuizen afgepompt te worden om de werking van de peilbuizen te controleren? | Nee in principe is afpompen van de peilbuizen nog een onderdeel van de lopende opdracht van RHDHV. De provincie zal daarna bezien of dit in de komende 4 jaar nog benodigd is. Afpompen is daarmee geen onderdeel van de scope van de Opdracht. | 1 / 2
89 | PVA | Een deel van de peilbuizen is gesitueerd in gebieden waar sprake is van bodemdaling waarbij de kophoogtes van peilbuizen in de loop der tijd kunnen wijzigen. Omdat geen hoogtemetingen staan opgenomen in het plan zullen wij dus afhankelijk zijn van meetwaarden van derden waarvan wij geen zicht hebben in de correctheid waardoor wij in principe ook niet de correctheid van de gemeten grondwaterstanden in m NAP kunnen garanderen. Dienen bij aanvang en periodiek het uitvoeren van hoogtemetingen niet meegenomen te worden? | Nee, hoogtemetingen horen niet standaard bij het werk/de Opdracht. Bodemdaling is een traag proces. De installatie en controlemetingen vinden op relatief korte termijn van elkaar plaats en die metingen worden tegenover elkaar gezet. In die zin staan ze los van de referentie als die verkeerd zou zijn. Uiteraard is het wel zo dat als aan de referentiehoogte getwijfeld wordt dit gemeld kan worden. | 1 / 2
90 | PVA H-6 | De constructie dient in een keer afgewerkt te worden voor een meetlocatie. Wordt hiermee bedoeld totaal 1 bezoek per locatie voor controleren meetpunt, aanpassen meetpunt en installeren logger? Omdat geen inzicht is in de situatie van de afwerking en daarmee wat vervangen dient te worden om te komen tot een robuust meetpunt wat geschikt is voor een online metingen lijkt ons 1 bezoek onvoldoende. Verzocht wordt om minimaal 2 bezoeken voor afweking van de meetlocatie toe te staan. | Het streven is vooraf te inventariseren hoe installatie zal plaats kunnen vinden per put. Met dit voorschrift is vooral bedoeld dat Opdrachtnemer niet kris kras door de provincie meetpunten gaat inrichten maar batchgewijs e.e.a. vlot afrondt. Als blijkt dat in bepaalde gevallen wat meer tijd nodig is om gereed te maken dan is dat, in onderlinge afstemming, toegestaan. | 1 / 2
91 | PVA J-3: | hoe wordt omgegaan met de kosten voor het herstel van een meetlocatie? | Voor de reparatiewerkzaamheden waar RHDHV voor is gecontracteerd (gedurende de eerste 2 contractjaren) geldt dat deze kosten niet bij Opdrachtnemer terecht komen (en dus ook niet doorbelast kunnen worden aan Opdrachtgever). Zie ook de definitie voor Onderhoud in de definitielijst waar wordt gemeld dat vervangen van gescheurde/gebroken/omver gereden peilbuizen en/of kokers niet tot de scope van de Opdracht behoren (wel is mogelijk daar vanaf contractjaar 3 een meerwerkopdracht voor te verlenen). Onderhoud (waaronder kleine reparaties aan buizen/deksels) behoren na oplevering van meetpunten dus tot de taken van Opdrachtnemer en dienen te zijn afgeprijsd op de post "Onderhoud" (zie Inschrijfstaat). | 1 / 2
92 | prijs | In het eerste jaar worden veel meer kosten gemaakt dan in de daaropvolgende jaren. Graag verzoeken wij u om ons de mogelijkheid te bieden tot het separaat aanbieden van “aanpassen meetpunten en installeren meetsysteem”. | Zie de antwoorden op de vragen 12 en 14. | 1 / 2
93 | aanbestedingsleidraad BLZ 21 | Aanbestdingsleidraad blz 21: 4.5 wordt gesproken over Bijlage Format Kerncompetenties; graag nog aanleveren | Zie vanaf pag. 41 Aanbestedingsleidraad. Copy/paste. | 1 / 2
94 | Bijlage 1a: | Bijlage 1a: Hier dienen toch de inschrijfsommen te worden ingevuld en niet de Fictieve inschrijfsom zoals vermeld staat? | Correct. Het woord "fictieve" vervalt. Een gewijzigde Bijlage 1a is ingevoegd. | 1 / 2
95 | Kerncompetentie | 20155 aanbestedingsleidraad, p8 - Schade/vandalisme heeft invloed op de kwaliteits- en datagaranties. Hoe gaat OG om met situaties van schade/vandalisme in relatie tot de kwaliteits en datagaranties? Een sanctie als gevolg van het niet halen van de kwaliteits en datagaranties voor inschrijver door schade/vandalisme lijkt ons in deze gevallen niet op zijn plaats. | Zie het antwoord op vraag 21. Voor filters/kokers die a.g.v. vandalisme (niet toerekenbaar aan Opdrachtnemer) geen data kunnen leveren, geldt dat de betreffende periode van "uitval" niet wordt meegenomen in de beoordeling. Wel geldt hierbij als randvoorwaarde dat Opdrachtnemer adequaat bewaakt (en derhalve vroegtijdig signaleert) dat filters/kokers niet operationeel zijn en daar adequaat naar handelen (door het inzetten van een veldteam dan wel het verwittigen van Opdrachtgever) zodat niet b.v. pas na 2 weken het gebrek in operationaliteit wordt geconstateerd en dit door Opdrachtnemer als overmacht wordt gekwalificeerd (hetgeen niet door Opdrachtgever geaccepteerd zal worden). | 1 / 2
96 | dataloggers | 20155 aanbestedingsleidraad, p10 - RHDHV voert in de eerste 2 contractjaren de controlemetingen uit. ON is hierdoor afhankelijk van de kwaliteit van de handmetingen van RHDHV. Wat indien de handmetingen een te grote afwijking hebben met de sensormeting? dit kan komen door een onjuiste handmeting . Hoe gaat OG hier mee om? Wie is verantwoordelijk? | We leggen de controle waarnemingen van RHDHV naast die van Opdrachtnemer waarna het geheel wordt beoordeeld. Bij de start van inrichting zullen Opdrachtnemer en RHDHV gelijktijdig handmetingen verrichten en deze zo samen vaststellen. Als blijkt dat er dusdanig vreemde afwijkingen zijn geconstateerd, kan overleg t.a.v. de handmeting met Opdrachtgever plaatsvinden. In eerste instantie moet vertrouwen worden gesteld in de ervaren medewerker van RHDHV die dit werk al 12 jaar doet. | 1 / 2
97 | dataloggers | 20155 aanbestedingsleidraad, p21 - kerncompetentie perceel 1. Onder punt 1 is beschreven een minimale inhangdiepte van 49 meter. Is dit correct? Of bedoelt OG een meetysteem in een peilbuis met een minimale diepte van 49 meter? Graag verduidelijking op dit punt. | Dit is inderdaad 49 meter inhangdiepte maar we zullen dit loslaten als eis. Zie eerdere vragen en de antwoorden daarop alsmede het gewijzigde format Kerncompetenties. | 1 / 2
98 | dataloggers | 20155 bijlage B - Ter beoordeling van de fysieke inpassing en functioneren van een meetsysteem zijn foto's van alle meetpunten noodzakelijk. Zodoend het verzoek of bijlage B kan worden uitgebreid met alle meetpunten | Zie de antwoorden op de vragen 4 en 10. | 1 / 2
99 | dataloggers | 20155 bijlage B - verdrogingslocatie - p5 - Wat is de diameter van de getoonde schutkoker? | Ca. 15 centimer. | 1 / 2
100 | dataloggers | 20156 bijlage B - perceel 2 - p6 - . Wat is de diameter van de getoonde schutkoker? | Ca 12-15 centimeter. | 1 / 2
101 | dataloggers | PvE - B-6 - Kan ON gebruikmaken van meerdere ontheffingen (meerdere bedrijfsauto's)? | Ja, zie eerder gegeven antwoorden. | 1 / 2
102 | dataloggers | PvE - E-1 - Beschadiging of vandalisme volledig uitsluiten is voor ON niet mogelijk. Hoe ziet OG dit? | Zie het antwoord op vraag 32. | 1 / 2
103 | dataloggers | PvE - E-2 - Wat bedoelt OG met meetfilter? Dient er een peilbuis geplaatst te worden? | Een meetfilter is een peilbuis in een locatie. Dus bedoeld wordt het installeren van het meetinstrumentarium in een bestaande peilbuis in een beschermkoker. | 1 / 2
104 | Gunning | PvE - H-3 - 'de gevraagde gegevens '. Kunt u toelichten wat er allemaal valt onder de gevraagde gegegevens? | U bedoelt waarschijnlijk eis H-4. De bevestiging van de leveringen van GLD in het bronhouderportaal en de BRO dat de meetreeksen gestart zijn en doorgeleverd worden. Bevestiging kan ook per mailbericht per batch. De ruwe meetdata wordt per 4 maanden beschikbaar gesteld aan de provincie. | 1 / 2
105 | dataloggers | PvE - I-7 - Dagelijkse BRO leveringen is hoogst ongebruikelijk, daarnaast is de BRO onderhevig aan mutaties dat leveringen niet altijd mogelijk zijn. Dagelijks geslaagde leveringen is in onze optiek dan ook niet realitisch. Hoe ziet OG dit? | Er zijn ervaringen in/uit de praktijk dat dit wel functioneert, uiteraard problemen veroorzaakt vanuit de BRO zelf uitgezonderd. | 1 / 2
106 | Gunning | PvE - I-9 - Kunt u sterke afwijkingen definieren. | Grotere afwijkingen dan 5 cm t.o.v. handwaarneming en/of een vreemd verloop van een reeks (afwijkend van het reguliere patroon al dan niet a.g.v. extremere weersituaties, plotselinge pieken/dalen enz.). | 1 / 2
107 | Gunning | PvE - J-8 - Vind overleg fysiek of via Teams plaats? | Beide mogelijk, zal per gesprek worden afgestemd. | 1 / 2
108 | Gunning | PvE - J-9 - Vind overleg fysiek of via Teams plaats? | Fysiek. | 1 / 2
109 | dataloggers | 20155 Bijlage A - Wat is de buitendiameter van de toegepaste peilbuizen? | Dat verschilt in Perceel 1 van veelal ca. 32mm. tot soms wat groter (60mm.) maar dat is uitzondering. In Perceel 2 is het veelal 25mm. | 1 / 2
110 | Gunning | 20155 aanbestedingsleidraad, p25, hfst 5.2 - Er is een maximum van 15 pagina's A4 incl. bijlagen, verder is beschreven dat er 1x A3 voor de planning mag worden gebruikt. Is er sprake van een maximum van 15 pagina A4 + 1A3? Of 14 pagina's A4 + 1 pagina A3? | 15 pagina's A4 aanbieding + 1 pagina A4 concept evaluatieformulier/voortgangsrapportageformulier + 1 pagina A3 voor de Planningstabel. | 1 / 2
111 | dataloggers | 20155 aanbestedingsleidraad, p26, G1.1 - Is er voor alle percelen betredingstoestemming? | Ja. | 1 / 2
112 | Gunning | 20155 aanbestedingsleidraad, p26, G1.1 - Indien ON een meetpunt wilt inrichten en deze ligt op een perceel waar wij geen betredingstoestemming voor hebben en/of er is geen toestemming binnen de aangegeven periode conform de planning van ON dan kan dit resulteren dat ON de planning voor een batch niet haalt. Hoe gaat OG hier mee om; zowel op voortgang van het project alsmede facturatiemogelijkheden voor ON? | In principe is er overal toestemming. Aandachtspunt is dat in het broedseizoen in verdrogingslocaties het minder wenselijk is die dan in te richten. Het verdient/heeft dan ook de voorkeur die locaties buiten de hiervoor genoemde periode in te plannen. | 1 / 2
113 | dataloggers | 20155 aanbestedingsleidraad, p27 - G1.3 - "Zie de Bijlagen met technische informatie" Naar welke bijlage refereert dit? | Bijlagen A en B. | 1 / 2
114 | dataloggers | Bijlage A - De som van de kolom aantal filters komt uit op 496. In de aanbestedingsleidraad is sprake van 318 actieve filters. Graag verheldering op dit punt. | Correct. Dit was verkeerd, zie het antwoord op vraag 83. | 1 / 2
115 | dataloggers | Bijlage A - Conform de BRO heeft GMW000000024121 in totaal 4 filters. In bijlage A komt deze op rij 7 t/m 9 in totaal 3x terug met ieder een verschillend aantal filters. Hoe dienen wij dit te interpreteren? | Dit komt omdat alleen filter 1, 2 en filter 4 van deze locatie worden bemeten. Filter 3 wordt dus niet bemeten, zie ook vraag 83 voor de oorzaak. | 1 / 2
116 | Gunning | Planning Tenderned en planning 20155 aanbestedingsleidraad p7. Op Tenderned is de publicatie van de 1e NvI (08/09/23) niet opgenomen. Kunnen wij ervan uitgaan dat de planning conform aanbestedingsleidraad gevolgd wordt en zodoende de publictie van de 1e nota op 08/09/23 volgt? | Ja, TenderNed laat niet toe dat er 2 Nota's van Inlichtingen in de procedureplanning op de website van TenderNed worden opgevoerd/vermeld. Zie ook het antwoord op vraag 123. | 1 / 2
117 | prijs | 20155 aanbestedingsleidraad, p25. "De Inschrijfsommen van ter zijde gelegde Inschrijvingen worden niet bij de beoordeling betrokken". Kunnen wij hieruit opmaken dat de prijscriteria pas na de beoordeling van de subgunningscriteria kwaliteit worden ontgrendeld? | De prijsinformatie op TenderNed wordt in beginsel pas ontsloten door de inkoopadviseur nadat de beoordelingscommissie consensus heeft bereikt t.a.v. alle kwalitieve subgunningscriteria. De inkoopadviseur maakt geen onderdeel uit van de beoordelingscommissie. Het voorgaande kan anders zijn op het moment dat de inkoopadviseur het vermoeden heeft (o.b.v. de procedurele en/of kwalitatieve stukken) dat foutief/incompleet is ingeschreven en de geldigheid van de aanbieding in het geding is. | 1 / 2
118 | dataloggers | 20155 bijlage B - Ter beoordeling van de inhangdieptes van de indivuele peilbuizen per boring ontvangen wij graag de achterliggende data van de grafiek frequentieverdeling inhangdieptes. | De Opdrachtgever zal, zodra en voor zover beschikbaar, nadere informatie verschaffen via (waarschijnlijk) een downloadlink (bij of voorafgaand aan NvI 2). | 1 / 2
119 | dataloggers | Bijlage A - Kunt u aangeven wat het maximaal aantal filters is binnen 1 meetpunt waarin gemonitord dient te worden? | 4 filters is het maximum, maar veelal minder. U kunt dit afleiden uit de tabel. | 1 / 2
120 | dataloggers | 20155 aanbestedingsleidraad, p21 - kerncompetentie perceel 1. Gaat u akkoord met een aanpassing van minimaal 49 meter inhangdiepte naar een minimale peilbuisdiepte van ca. 50 meter? | Zie het antwoord op vraag 1. | 1 / 2
121 | Gunning | Op het prijzenblad ontbreken de posten voor de overlegmomenten. Kunt u deze toevoegen. | Nee, deze dienen te zijn verdisconteerd in de tarieven voor Kwaliteits- en/of Datagarantie. | 1 / 2
122 | Gunning | 20155 aanbestedingsleidraad, p26, G1.1 - 'het inventariseren van de locaties'; dit suggereert een schouw van alle meetlocaties. Is dit correct? Zo ja, kunt u deze post dan ook toevoegen aan het prijzenblad. | De beschrijving in de leidraad geeft aan dat het aan Inschrijver is om in zijn Aanbieding te beschrijven hoe de onder G1.1 (zie vetgedrukte tekst) benoemde onderdelen gaat oppakken/uitvoeren en daar past een inventarisatie van locaties bij. Dat is dus niet (noodzakelijk) hetzelfde als een "schouw". Voor de duidelijkheid, deze tekst ziet dus niet op een schouwing zoals deze in een aanbestedingsprocedure door een Aanbestedende dienst wordt georganiseerd. De inventarisatie zal (in beginsel) ook niet door Opdrachtgever worden geïnitieerd/begeleid of uitgevoerd. Eventuele kosten die hiermee samenhangen, dienen door Inschrijver te worden verwerkt/verdisconteerd op de daartoe additioneel toegevoegde regel/post in de Inschrijfstaat. | 1 / 2
123 | Gunning | Op dit moment zijn er nog veel onduidelijkheden, daarnaast is de periode tussen publicatie van deze tender en publicatie van de 1e NvI lang en tevens langer dan de periode tussen de publicatie NvI 1 en indienen van de inschrijving. Dit zorgt voor vertraging op het schrijven van een gedegen plan van aanpak. Kunt u overwegen de sluitingstermijn met 2 weken te verschuiven naar 20 oktober 14:00h ? | Akkoord, zie de aangepaste procedureplanning onderaan deze NvI. Als datum oplevering wordt gewijzigd (voor beide Percelen) van 1 juni 2024 naar 1 juli 2024. Opdrachtgever is bereid een bonus te verstrekken van 20% van de door Inschrijver aangeboden post "Eenmalige kosten implementatiefase" (zie gewijzigde Inschrijfstaat) indien finale oplevering (lees: ondertekening Proces Verbaal van oplevering na afronding gehele implementatiefase) (voor ieder Perceel apart) plaatsvindt op of voor 1 april 2024. Zie ook het antwoord op vraag 72. | 1 / 2
124 | Gunning | 20155 aanbestedingsleidraad, p26, G1.1 bullet 3. Ontvangt inschrijver ter inrichting van het portal een Excel met alle peilbuiskernmerken, BRO ids en boorstaten van alle meetpunten? | Inschrijver kan alle technische informatie uit de BRO ophalen. Maar provincie zal van de actieve meetpunten hiervan een Exceloverzicht uitleveren. De boorstaten worden aanvullend geleverd waar mogelijk maar zijn (als het goed is) uit BRO te halen. | 1 / 2
125 | Gunning | Zijn van de huidige meetpunten de historische meetreeksen geregistreerd in de BRO? Indien dit niet het geval is: wie is verantwoordelijk voor de aanlevering van de historische meetreeksen? | Dit doet de provincie, de provincie streeft ernaar alle historische informatie in de BRO te hebben geplaatst voor start van dit project | 1 / 2
126 | Gunning | 20155 aanbestedingsleidraad, p21, G1.1 bullet 7. Het gevraagde formulier reserveert reeds 1 A4. Kunt u overwegen het maximaal aantal A4 pagina's te verhogen van 15 naar 16? | Een extra pagina voor een (concept) evaluatieformulier/voortgangsrapportageformulier wordt toegestaan. Zie ook het antwoord op vraag 110. | 1 / 2
127 | Gunning | 20155 aanbestedingsleidraad, p10. Bij de evaluatie zijn er sprake van scores bijvoorbeeld eindcijfer lager dan een 6. Wat ligt ten grondslag aan deze cijfers? Hoe worden deze cijfers bepaald? Gezien de gevolgen bij meerdere onvoldoendes dient inschrijver te weten hoe deze cijfers tot stand komen, welke cijfers er mogelijk zijn en tevens hoe een cijfer is opgebouwd. Wat is bijvoorbeeld een 6? Wanneer krijgt men een 7 en wanneer een 10? etc. Dit moet naar onze mening vóór aanvang van de opdracht duidelijk zijn zodat inschrijver weet binnen welke kaders er gewerkt dient te worden. | Uw vraag is niet te beantwoorden. Inschrijvers wordt gevraagd een voorstel voor een evaluatieformulier/voortgangsrapportageformulier op te stellen (gestoeld op de gedane aanbieding) waarbij impliciet ook wordt gevraagd om daar een beoordelingskader voor te stellen. In onderling overleg wordt (na gunning) bepaald of het gedane voorstel in de ogen van Opdrachtgever aanpassing behoeft. Opdrachtgever hanteert hierbij een open en op samenwerking gerichte houding maar is ook degene die het formulier uiteindelijk vaststelt. Hierbij geldt derhalve, hoe concreter en realistischer uw voorstel, hoe groter de kans dat het formulier (met geen of slechts beperkte aanpassing) wordt vastgesteld. Het voorstel van Inschrijver is het uitgangspunt. Daarnaast is het voor Opdrachtgever in dit stadium volledig onbekend op welke wijze en met welke middelen Inschrijver verwacht de Opdracht te gaan uitvoeren waardoor het irreëel is te mogen verwachten dat Opdrachtgever een projectspecifiek in dit stadium van het proces een evaluatieformulier/voortgangsrapportageformulier kan opstellen dat gegarandeerd toepasbaar is. | 1 / 2
128 | Gunning | 20155 aanbestedingsleidraad, p10. 20155 aanbestedingsleidraad, p10. Indien het evaluatieformulier uit G1.1 de basis is voor deze cijfers dan zijn wij van mening dan OG een evualatieformulier moet opstellen en onderdeel maken van de aanbesteding en niet ON. Indien ON een voorstel doet en OG ziet dit inhoudelijk qua beoordeling (lees: cijfer) anders dan kan inschrijver de mogelijke gevolgen op voorhand niet inschatten. Graag verduidelijking op dit punt. | Zie het antwoord op vraag 127. | 1 / 2
129 | Memo WSP | Kunt u specifieker zijn over de diameter van de peilbuizen? wij willen graag het aantal peilbuizen weten dat een binnen diameter heeft van 20 mm. | Dat zijn de peilbuizen uit Perceel 2, de overige (Perceel 1) hebben bredere binnendiameters. | 1
130 | Algemeen | De informatie die verschaft maakt het moeilijk om de complexiteit van het veldwerk van af te leiden. Is er de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in rij tijden, bereikbaarheid van de meetpunten, staat van de meetpunten te krijgen? | Dit is bij de huidige uitlezende partij opgevraagd. Informatie (voor zover beschikbaar en te delen) zal in NvI 2 worden gedeeld. | 1 / 2
Gewijzigde procedureplanning:
|  | Activiteit | Datum | Tijd (CET)
|  | Publicatie op TenderNed | 2023-07-14
|  | Uiterste datum voor het stellen van vragen 1e NvI | 2023-09-01 | 10.00 uur
|  | Publicatie 1e Nota van inlichtingen (NvI) | 2023-09-08
|  | Uiterste datum voor het stellen van vragen 2e NvI | 2023-09-15 | 10.00 uur
|  | Publicatie 2e Nota van inlichtingen (NvI) (indien van toepassing) | 2023-09-22
|  | Sluiting termijn voor het indienen van een Inschrijving | 2023-10-20 | 14.00 uur
|  | Mededeling gunningsbeslissing, start bezwaartermijn | 2023-11-02
|  | Definitieve gunning (einde standstill-periode, tevens vervaldatum/-tijd) | 23 november 2023 00.00 uur
|  | Ingangsdatum Overeenkomst | 27 november 2023 (beoogde start uitvoering werkzaamheden: januari 2024)