## Voorblad
Turfmarkt, Scenario 3
KWALITEITSPLAN DEELPROJECT: Bestek vervangen gevelonderhoudinstallaties Turfmarkt
Opsteldatum: 2 december 2021
Objectgegevens
Adres: | Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Versie | wijzigingen in TAB blad | Datum wijziging
0.1 | eerste opzet | 2021-12-02
0.2 | aanpassingen | 2022-02-15
0.3 | aanpassingen | 2022-03-25
0.4 | bijlage bij definitief rapport 1-4-2022 | 2022-04-01
0.5 | besteksbijlage concept bestek 18-11-2022 v0.9 | 2022-11-29
0.6 | bestekbijlage definitief bestek 10-04-2023 | 2023-04-10

## 1) Eisendossier
Turfmarkt, Scenario 3
TAB 1 | EISENDOSSIER | [10 empty] | TAB 2 | VERIFICATIE EN VALIDATIEPROCES | [6 empty] | TAB 3 | AFWIJKINGENPROCES
Onderdeel | Eiscode | Eis-omschrijving | Onderwerp |  | Verantwoordelijke eis | eissteller | Status eis | Oplever Datum | Deliverable | Opmerkingen |  | Verificatie matrix | [7 empty] | Afwijkingen Proces
|  |  |  | Eis soort | [7 empty] | Verificateur | Verficatiemethode | Verficatiemoment | Verificatie uitgevoerd d.d. | Verificatieresultaat | Bewijsdocument |  |  | Afwijking | Motivatie afwijking | Initiator afwijking | Goedgekeurd door | Datum goedkeuring afwijking
Column1 | Column2 | Column3 | Column5 | Column4 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column102 | Column103 | Column14 | Column142 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column183 | Column182 | Column19 | Column192 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24
Vaststellen scope | SC-01 | Uitwerken tot bestek(op basis van rapportage scenario 3) voor het vervangen van de huidige installaties door een nieuwe installatie waarbij de ontwerp uitgangspunten niet wijzigen ten opzichte van de huidige installaties. | Scope |  | Deerns | RVB | Open | 20-12 2021 | Rapport |  |  | RvB | Mondelinge audit + review | - | 0-0-2012 | Eis Verwerkt | Plan van Aanpak v2.0 H:\PRJ\180\03984-WBCQ\01-Safety\0001-Brandv\Ber-Ontw\02 Kwaliteitsplan
Vaststellen scope | SC-02 | Vaststellen welke veiligheidsrisico's er zijn voor de gebruikers van de installaties | Scope |  |  |  | Open
Vaststellen scope | SC-03 | Het verkrijgen van vergunningen en ontheffeing voor de realisatie van het werk | Scope |  |  |  | Open
Vaststellen scope | SC-04 | Planning uitvoering | Scope |  |  |  | Open
Vaststellen scope | SC-05 | Opstellen kostenraming bestek | Scope |  |  |  | Open
Vaststellen scope | SC-06 | Opstellen kosten-baten analyse Scenario 3 | Scope |  |  |  | Open
Vaststellen scope | SC-07 | Opstellen risico analyse met voor- en nadelen Scenario 3 | Scope |  |  |  | Open
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **
[12 empty] | ** |  | ** | ** | ** | **

## 2) Verificatiematrix (hidden)
WBC QUINTAX
[5 empty] | Verantwoordelijke verificatie | Verficatiemethode | Verficatiemoment | Verificatie uitgevoerd d.d. | Verificatieresultaat | Bewijsdocument
TAB 2 | VERIFICATIE EN VALIDATIEPROCES
VERIFICATIEMATRIX
Onderdeel | Object | Objectnaam | Eiscode | Eis-omschrijving
Vaststellen scope |  | ** | SC-01 | Uitwerken tot bestek(op basis van rapportage scenario 3) voor het vervangen van de huidige installaties door een nieuwe installatie waarbij de ontwerp uitgangspunten niet wijzigen ten opzichte van de huidige installaties. | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
#REF! |  | ** | #REF! | #REF! | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
0 |  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **
|  | ** | 0 | 0 | NvL | ** | ** | ** | ** | **

## 3) Afwijkingenproces (hidden)
WBC QUINTAX
TAB 3 | AFWIJKINGENBEHEERSINGSPROCES
AFWIJKINGENREGISTER
Eiscode | Eis-omschrijving | Eis-afwijking |  |  |  |  | Motivatie afwijking | Initiator afwijking | Goedgekeurd door | Datum goedkeuring afwijking
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **
*** | *** | ** | ** | ** | ** | **

## 4) Risicobeheersing (hidden)
WBC QUINTAX
TAB 4 | RISICOBEHEERSINGSPROCES
RISICOREGISTER
Kanscategorieën:
| 1. | bijna onmogelijk, 01 %
| 2. | onwaarschijnlijk, 110 %
| 3. | kans bestaat, maar is niet erg groot, 1025 % | [6 empty] | Soorten risico's
| 4. | er is een reële kans, 2550 % | [6 empty] | bestuurlijk
| 5. | vrijwel zeker, bijna opgenomen in plan, > 50 % | [6 empty] | financieel
wetgeving
technisch
LET op: | Onderstaande rode waarden in de tavel kunnen per project verschillden | [7 empty] | organisatorisch
ruimtelijk
| Gevolgcategorieën: |  | Kosten/Geld: (Eurol) |  | Tijd: |  | QKwaliteit:
KANS / MEERWAARDE | 5. | zeer groot, | > 45.000 EURO | 5 | > 5 weken | 5 | Uitzonderlijke verbeteringen | 5
| 4. | groot, | 20.000 45.000 EURO | 4 | 3 4 weken | 4 | Zeer grote verbeteringen | 4
| 3. | middelgroot, | 10.000 20.000 EURO | 3 | 2 3 weken | 3 | Grote verbeteringen | 3
| 2. | klein, | 3.000 10.000 EURO | 2 | 1 2 weken | 2 | Zichtbare verbeteringen | 2
| 1. | zeer klein, | < 3.000 EURO | 1 | < 1 week | 1 | Nauwelijks zichtbare verbeteringen | 1
| 0 |  | Geen gevolg |  | Geen gevolg |  | Geen, eis wordt gehaald.
RISICO / SCHADE | 1. | zeer klein, | < 3.000 EURO | 1 | < 1 week | 1 | afwijking van de eis valt binnen de toleranties | 1
| 2. | klein, | 3.000 10.000 EURO | 2 | 1 2 weken | 2 | afwijking van de eis valt op de grens van de toleranties | 2
| 3. | middelgroot, | 10.000 20.000 EURO | 3 | 2 3 weken | 3 | afwijking van de eis is hinderlijk, herstel is mogelijk en wenselijk | 3
| 4. | groot, | 20.000 45.000 EURO | 4 | 3 4 weken | 4 | afwijking is storend, herstel is noodzaak | 4
| 5. | zeer groot, | > 45.000 EURO | 5 | > 5 weken | 5 | afwijking van de eis is onacceptabel en onherstelbaar | 5

## 4a) Risicobeheersing
Turfmarkt, Scenario 3 |  |  |  | geld | risico | tijd | risico | kwaliteit | risico
|  |  | zeer klein, | < 3.000 EURO | 1 | < 1 week | 1 | afwijking van de eis valt binnen de toleranties | 1
TAB 4 | Risicobeheersing |  | klein, | 3.000 10.000 EURO | 2 | 1 2 weken | 2 | afwijking van de eis valt op de grens van de toleranties | 2
|  |  | middelgroot, | 10.000 20.000 EURO | 3 | 2 3 weken | 3 | afwijking van de eis is hinderlijk, herstel is mogelijk en wenselijk | 3 | [13 empty] | nieuwe kolom
|  |  | groot, | 20.000 45.000 EURO | 4 | 3 4 weken | 4 | afwijking is storend, herstel is noodzaak | 4
|  |  | zeer groot, | > 45.000 EURO | 5 | > 5 weken | 5 | afwijking van de eis is onacceptabel en onherstelbaar | 5
[10 empty] | Intieel risico | [13 empty] | 100 | Rest risico
|  |  |  | A |  | A | A | B | B | C | C |  | C | C | C | RM |  | B | B | B | B | B | B |  | C |  |  | C | C | C | RM
project |  |  |  | onzekerheid |  | oorzaak | gevolgen | status | eigenaar | kans-klasse | V&G-klasse | Bedrijfsproces-klasse | geld-klasse | tijd-klasse | kwaliteit | risicoscore | toevoegingen | beheersmaatregelen | maatregelen, type | maatregelen, status | maatregelen, datum | beheers maat-regelen, actor | beheers maatregel uitwerking |  | kans-klasse | V&G-klasse | Bedrijfsproces-klasse | geld-klasse | tijd-klasse | kwaliteit | risicoscore
R-ID-nr | Koppeling met eis (eiscode) | Aanbrenger | Datum | Afwijking / Risico: Organizational Financial / Economical Managerial / Political Technical Legal Geographical /Spatial Social. | Soort risico | Oorzaak | Gevolg | Status | Risico Eigenaar | [7 empty] | Toevoegingen | Beheersmaatregelen / Acties: Mogelijke maatregelen: Preventie Detectie Repressie Correctie Acceptatie Overdragen | Maatregelen, type | Maatregelen, status | Maatregelen, datum | Beheers maatregelen, actor | Beheers maatregelen, uitwerking (plan / document) | Maatregelen, kosten [k€] | [7 empty] | Aantekeningen
Column1 | Column110 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column10 | Column13 | Column36 | Column37 | Column372 | Column3722 | Column38 | Column40 | Column45 | Column46 | Column47 | Column49 | Column48 | Column50 | Column52 | Column522 | Column53 | Column56 | Column563 | Column562 | Column57 | Column58 | Column60 | Column65 | Column66
1 | SC-04 | DRS | 3 juli 2017 | Er is een installatie revisie beschikbaar, wij hebben echter twijfels over de juistheid van bepaalde informatie. | technisch | revisiebescheiden mogelijk onjuist of onvolledig | Uitloop planning, uitloop in kosten door ander traject. | Onderhanden | RVB | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |  | Onderzoeken van de jusite uitgangspunten betreffende de ontwerpbelastingen van de gebouwen | onderzoek | onderhanden | Zo spoedig mogelijk. | Deerns / Arcadis | Twee paar ogen principe toepassen. Documenten opstellen conform kwaliteitsmanagementsysteem. Tevens inplannen van oplevering conceptdocumenten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | SC-01 | DRS | 3 juli 2017 | Er zijn geen leveranciers die op de bestaande railtracés een nieuwe installatie kunnen aanbrengen o.b.v. aansprakelijikheid | technisch | gewijzigde regelgeving (NEN-EN-1808:2015) | Aanpassing / vervanging van de bestaande railbanen. | Door leverancier nog n.t.b. tijdens prijsvorming. | RVB | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 |  | Acceptatie van extra kosten |  |  |  | RVB |  | 100 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10
3 | SC-01 | DRS | 3 juli 2017 | Er zijn geen leveranciers die de bestaande gevelpunen kunnen hergebruiken voor de nieuwe installaties | technisch | huidige gevelpunten constructief onvoldoende | Aanpassing / vervanging van de bestaande gevelpunten | Door leverancier nog n.t.b. tijdens prijsvorming. | RVB | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | [14 empty] | 0
4 | SC-04 | DRS |  | Uitvoering van hijswerkzaamheden is afhankelijik van de weersomstandigheden op dat moment. | organisatorisch | te veel wind | uitstel hijswerkzaamhedne waardoor maatregelen m.b.t. omgeving langer van kracht zijn. (bijv. afzettingen, omleiding tram, overlast voor voetganger en overig verkeer) | Nader te bepalen in hijsplan i.om. leverancier GOI, kraanfirma en overige betrokkenen. | Leveancier GOI | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | [6 empty] | Maken van integrale planning. Hoofdonderdelen worden in één planning aangemaakt. | [7 empty] | 0
5 | SC-03 | DRS |  | De vergunningen via gemeentelijke procedures worden niet tijdig verstrekt | wetgeving | Door langdurige doorlooptijden en inspraak procedures wordt de beslissing steeds uitgesteld | Meerwerk, uitloop in planning, afhaken aannemer(s) | Onderhanden | RVB | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15 | [14 empty] | 0
6 | SC-02 | RVB |  | Het vereiste brandveiligheidsniveau voor de gebouwen (Bouwbesluit 2012 nieuwbouw, Bouwbesluit 2012 bestaande bouw, Bouwbesluit 2012 rechtens verkregen niveau, specifiek tussen niveau RVB) is niet bekend. | wetgeving | Revisie wijkt af van vergunningsstukken die bij gemeente bekend zijn. | Er wordt geen gebruiksvergunning afgegeven (discussie bij gebruiksmelding). | Onderhanden | RVB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0
7 | SC-05 | RVB |  | Budget overschrijding. | financieel | Broninformatie is verouderd en/of broninformatie is niet volledig. Uit verificatie van broninformatie volgen aanvullende werkzaamheden. In budget is onvoldoende rekening gehouden met het gewijzigde prijsniveau t.g.v.. gestegen materiaalprijzen. | Extra kosten of ambitieniveau naar beneden. | Onderhanden | RVB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0
8 | SC-02 | RVB |  | Het vereiste brandveiligheidsniveau voor de gebouwen (Bouwbesluit 2012 nieuwbouw, Bouwbesluit 2012 bestaande bouw, Bouwbesluit 2012 rechtens verkregen niveau, specifiek tussen niveau RVB) is niet bekend. | technisch | Uitgangspunten waaraan gebouwen dienen te voldoen zijn niet bekend / vastgesteld. | Discussie (achteraf) met gemeente / brandweer over het te behalen niveau en/of het vereiste brandveiligheidsniveau wordt niet gerealiseerd. | Onderhanden | RVB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0
9 | SC-02 | RVB |  | Ongeval tijdens bouw. | organisatorisch | Onvoldoende veiligheid tijdens bouw. | Bouw ligt stil. Reputatieschade bij betrokken partijen. Onderzoek stagneert de bouw. | Onderhanden | RVB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0
10 | SC-02 | DRS |  | Veiligheidsrisico's worden in ontwerpfase niet of in onvoldoende mate gesignaleerd en geadresseerd. | technisch | In ontwerpfase wordt geen of in onvoldoende mate een V&G-plan opgesteld. | In uitvoeringsfase kunnen onnodig gevaarlijke situaties ontstaan of persoonlijke ongevallen zich voordoen. | Onderhanden | DRS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | V&G plan opstellen door Deerns. Verificatie en aanvulling door Aannemer. | [7 empty] | 0
11 | SC-02 | RVB | 3 juli 2017 | Tijdens uitvoering is een gedeelte van de brandcompartimentering (tijdelijk) niet aanwezig/intact. | technisch | Diverse deur- en puiconstructies worden gedeeltelijk of geheel vervangen. | Versnelde branduitbreiding/ rookverspreiding, grotere brandomvang of in extreme situatie onbeheersbare brand. | Onderhanden | Aannemer (RVB) (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Opnemen in eisen naar Aannemer | [7 empty] | 0
12 | SC-04 | DRS | 3 juli 2017 | Contractpartij escaleert (door geen overeenstemming over interpretatie eisen en wensen). | organisatorisch | Onenigheid over scope wat leidt tot meerwerk. | Uitloop planning, beinvloed werksfeer, negatief. | Onderhanden | RVB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0
13 | SC-02 | DRS | 3 juli 2017 | Audits op het V&G geven negatieve bevindingen. | organisatorisch | Geen ervaring. Onvoldoende kennis van het V&G. | Stagnatie en kwaliteit proces onder druk. | Onderhanden | DRS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0
14 | SC-02 | RVB | 3 juli 2017 | W&R (wet en regelgeving) op gebied van brandveiligheid wijzigt. | wetgeving | Grote maatschappelijk voorval. Of voortschrijdend inzicht door onderzoeken. | Aanpassen scope. Mogelijk herontwerp, herafweging van verificatie of ontwerp en gebouw aan W&R voldoen. | Onderhanden | RVB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0
15 | SC-02 | DRS | 3 juli 2017 | Risicomanagement functioneert onvoldoende. | organisatorisch | Het risicomanagement wordt niet serieus opgepakt, adviseur is niet bekend met RM in algemene zin. | Adviseur kan niet proactief reageren op gebeurtenissen die ontstaan of heeft geen goede beheersmaatregelen in stelling gebracht. Hierdoor vertraging en mogelijk extra kosten. | Onderhanden | DRS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0
16 |  |  | 3 juli 2017
17 |  |  | 3 juli 2017
18 |  |  | 3 juli 2017
19 |  |  | 3 juli 2017
20 |  |  | 3 juli 2017
21 |  |  | 3 juli 2017
22
23
24
25

## 6) Documentenbeheersing
Turfmarkt, Scenario 3
TAB 6 | DOCUMENTENBEHEERSINGSPROCES
DOCUMENTENLIJST
Documentnaam |  | Kenmerk |  |  | Opsteller | Type | Datum | Versie
Bestek Gevelonderhoudsinstallaties, Hoge daken torens A en C |  | RNL180.06006.00.0200 | Rapportage |  | DRS | PDF | 10-04 2023 | v1.0
Kwaliteitsplan deelproject: Alternatieve oplossingen Gevelonderhoudsinstallaties Turfmark (Bestek) |  | RNL180.06006.00.0200 | Kwaliteitsdossier |  | DRS | Excel/pdf | 10-04 2023 | v1.0
Memo Arcadis vervangen Gevelonderhoudsinstallaties Turfmarkt |  | Proj.nr. | 30114867 |  | Memo | PDF | 23 februari | -
Tekeningen (revisie)
Gevelonderhoudsinstallatie Installatie A (Noordtoren) |  | tekening nr. 01000305-1 |  |  |  |  | --
Gevelonderhoudsinstallatie Installatie C Zuidtoren) |  | tekening nr. 01000305-2 rev. F |  |  |  |  | --
Tekening railtraject Skyman met weergave werkstanden Noordtoren |  | tekening nr. 01000305-3 |  |  |  |  | --
Tekening railtraject Skyman met weergave werkstanden Zuidtoren |  | tekening nr. 01000305-4 |  |  |  |  | --
Railtrajecten gevelonderhoudsinstallaties ten behoeve van de noord- en zuidtoren. |  | tekening nr. 140795-0001.011 |  |  |  |  | 15-01-2010
Tekening railtraject noordtoren (Toren A) |  | tekening nr. 140795-0101.101 |  |  |  |  | --
Railbaan details Toren A |  | tekening nr. 140795-0110.021 |  |  |  |  | --
Gevelpunten ten behoeve geleiding van de gondels ten behoeve van de noord- en zuidtoren. |  | tekening nr. 140795-0021.043 |  |  |  |  | --
Gevelpunten ten behoeve geleiding van de gondels ten behoeve van de noord- en zuidtoren. |  | tekening nr. 140795-0022.043 |  |  |  |  | --
Overzichtstekeningen zonder tekening nummer:
Opstellingstekening gevelondehoudsinstallatie toren Noord |  | tekening nr. 6301 |  |  |  |  | 10-04 2023
Opstellingstekening gevelondehoudsinstallatie toren Zuid |  | tekening nr. 6302 |  |  |  |  | 10-04 2023
Basisuitvoering gevelonderhoudsinstallatie toren Noord |  | tekening nr. 6303 |  |  |  |  | 10-04 2023
Basisuitvoering gevelonderhoudsinstallatie toren Zuid |  | tekening nr. 6304 |  |  |  |  | 10-04 2023
Optie 1 gevelonderhoudsinstallatie toren Noord |  | tekening nr. 6305 |  |  |  |  | 10-04 2023
Optie 1 gevelonderhoudsinstallatie toren Zuid |  | tekening nr. 6306 |  |  |  |  | 10-04 2023
Optie 2 gevelonderhoudsinstallatie toren Noord |  | tekening nr. 6307 |  |  |  |  | 10-04 2023
Optie 2 gevelonderhoudsinstallatie toren Zuid |  | tekening nr. 6308 |  |  |  |  | 10-04 2023
Voorzieningen ten behoeve beide gevelonderhoudsinstallaties |  | tekening nr. 6309 |  |  |  |  | 10-04 2023
Positie gevelpunten toren zuid - zuid-oostzijde |  | tekening nr. 6310 |  |  |  |  | 06-07-2007
Positie gevelpunten toren zuid - zuidzijde |  | tekening nr. 6311 |  |  |  |  | 06-07-2007
Positie gevelpunten toren noord - westzijde |  | tekening nr. 6312 |  |  |  |  | 06-07-2007
Positie gevelpunten toren noord - oostzijde |  | tekening nr. 6313 |  |  |  |  | 06-07-2007
Positie gevelpunten toren noord - zuidzijde |  | tekening nr. 6314 |  |  |  |  | 06-07-2007
Positie gevelpunten toren zuid - noordzijde |  | tekening nr. 6315 |  |  |  |  | 06-07-2007
Positie gevelpunten toren zuid - noord-oostzijde |  | tekening nr. 6316 |  |  |  |  | 06-07-2007
Positie gevelpunten toren noord - zuid-oostzijde |  | tekening nr. 6317 |  |  |  |  | 06-07-2007
Positie gevelpunten plint toren noord en toren zuid |  | tekening nr. 6318
** |  | ** |  |  | ** | ** | ** | **
DOCUMENTCODERING
Rapporten, memo, notities, exceldocumenten etc
RNL180.0
Projectnr. | Fase |  | volgnr. | versie cf systematiek Deerns | Afkorting document
| DO | Definitief ontwerp | 01 | 0.1 | PvA | Plan van Aanpak
| TO | Technisch ontwerp | 02 | 1.0 | KP | Kwaliteitsplan
| PC | Prijs en contractvorming | 03 | 1.1 | RM | Risicomanagement
| U | Uitvoering |  | 1.2 | PL | Planning
| N | Nazorg |  | 2.0 | FD | Fase document
Tekeningen
RNL180.
Projectnummer Deerns | Fase |  | Gebouw |  | Bouwlaag | versie cf systematiek Deerns
| DO | Definitief ontwerp |  |  |  | 0.1
| TO | Technisch ontwerp |  |  |  | 1.0
| PC | Prijs en contractvorming |  |  |  | 1.1
| U | Uitvoering |  |  |  | 1.2
| N | Nazorg |  |  |  | 2.0

## 8) Evaluatie (hidden)
WBC QUINTAX
TAB 8 | EVALUATIEPROCES
EVALUATIESCHEMA
Evaluatie van proces: |  | Resultaat |  | In te voeren bij resultaat
- eisenanalyse |  |  | voldoet volledig aan kwaliteitssysteem
- V&V proces |  |  | voldoet deels aan kwaliteitssysteem
- Afwijkingenbeheersingsproces |  |  | voldoet niet aan kwaliteitssysteem
- Risicobeheersingsproces
- Raakvlakkenbeheersingsproces
- Documentenbeheersingsproces
- Commnicatieproces
- Financiele beheersing
- Tijdsbeheersing
Evaluatie uitgevoerd door |  | ***
Evaluatie uitgevoerd op |  | ***
Verbetermaatregel |  | ***
Evaluatie van proces: |  | Resultaat |  | In te voeren bij resultaat
- eisenanalyse |  |  | voldoet volledig aan kwaliteitssysteem
- V&V proces |  |  | voldoet deels aan kwaliteitssysteem
- Afwijkingenbeheersingsproces |  |  | voldoet niet aan kwaliteitssysteem
- Risicobeheersingsproces
- Raakvlakkenbeheersingsproces
- Documentenbeheersingsproces
- Commnicatieproces
- Financiele beheersing
- Tijdsbeheersing
Evaluatie uitgevoerd door |  | ***
Evaluatie uitgevoerd op |  | ***
Verbetermaatregel |  | ***
Evaluatie van proces: |  | Resultaat |  | In te voeren bij resultaat
- eisenanalyse |  |  | voldoet volledig aan kwaliteitssysteem
- V&V proces |  |  | voldoet deels aan kwaliteitssysteem
- Afwijkingenbeheersingsproces |  |  | voldoet niet aan kwaliteitssysteem
- Risicobeheersingsproces
- Raakvlakkenbeheersingsproces
- Documentenbeheersingsproces
- Commnicatieproces
- Financiele beheersing
- Tijdsbeheersing
Evaluatie uitgevoerd door |  | ***
Evaluatie uitgevoerd op |  | ***
Verbetermaatregel |  | ***

## 9) Financieel (hidden)
WBC QUINTAX
TAB 9 | FINANCIEEL
BOUWKOSTEN PER ONDERDEEL
Onderdeel |  | PVE | VO | DO | Aanbesteding
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0
- ***** | **** | 0 | 0 | 0 | 0

## Status (hidden)
| Inventarisatie revisie |  |  | inventariseren Revisiewerk | inventariseren Revisiewerk | Controleren revisiewerk | Afspraken Arnhem | Afronden rapportage | Kwaliteit en revisie: Rapportage definitief
Projectlid | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18
Marco van Klaveren | bar: Wk 10 to Wk 17
Frank Veenswijk | bar: Wk 10 to Wk 17
Leo Rijnbeek (Jos van Velzen) | bar: Wk 10 to Wk 16
Tom Hundertmark (Remco Doverman) | bar: Wk 10 to Wk 16
Paul Wijnstra | bar: Wk 10 to Wk 16
Niels van Leeuwen
Verklaring kleuren:
Gepland
Gereed
Aandachtspunt
Achterstand