## Vragenlijst
Vragen en antwoorden bij 1e Nota van Inlichtingen
|  | Project: | Perronherstel Noord NL 2024-2031 (PH-N)
|  | Datum: | 2023-10-09
|  | Versie: | 1.0
|  | TenderNed nr. | 403258
Nr | Tab | Document Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Antwoord ProRail | Gewijzigd document | Aanpassingen aanbestedings- dossier
1 | 02. Raamovereenkomst | 11.1 | Hoe gaat OG om met het mogelijke risico dat voor de gevraagde datums nog niet op alle locaties oplaadmogelijkheden beschikbaar zijn voor het Elekrisch materieel? | ON is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende oplaadmogelijkheden. Het risico ligt daarmee volledig bij ON.
2 | 03. Basisovereenkomst | art. 16 | Wij verzoeken u de boetebedragen naar verhouding van de te gunnen opdracht toe te passen. Voor de voorgeschreven opdrachtwaarde staat deze niet in verhouding tot andere projecten binnen ProRail. | Nee, we hanteren, net zo als in PH-Z, een boetebedrag van € 750,00
3 | 03. Basisovereenkomst | art. 25 | In de overeenkomst staat dat de risicodeling niet van toepassing is. Gezien het project meerdere jaren duurt verzoeken wij u deze risicodeling wel van toepassing te verklaren. | ProRail onderkent niet dat er gedurende de looptijd van het contract kansen of risico's zijn die middels de risicodelingsregeling beter zijn te beheersen dan zonder. ProRail wijst aannemers er op dat voor het gunnen van een nadere overeenkomst, de ON telkens per locatie een prijsopgave moet doen en bij deze prijsopgave melding kan doen van specials.
4 | 03. Basisovereenkomst | art. 28 3c | Kunt u aangeven hoe u de marktconforme prijs van €0,88 / kWh heeft bepaald? | Deze prijs heeft CE-Delft in opdracht van ProRail berekend. Het gaat om de marktconforme meerkosten van emissieloos materieel ten opzichte van conventioneel materieel, waarbij rekening is gehouden met: meerkosten van de investering, verschilkosten voor energie, meerkosten voor de benodigde laadinfrastructuur en meer-/ minderkosten van overige kosten (o.a. onderhoud).
5 | 04. VS Procesdeel | 5 | U vraagt in de aanbestedingsleidraad bijlage 5 het procesdeel af te prijzen echter in het procesdeel, met name conditionering, is per project anders. Hierdoor is dit niet met een percentage af te prijzen. Hoe dient de gegadigde hiermee om te gaan? | Gezien het grote aantal locaties en de lange looptijd van de raamovereenkomst, acht ProRail het procesdeel afprijzen met een percentage goed mogelijk en proportioneel. Als vraagsteller concrete pijnpunten aandraagt, waar volgens haar dit niet proportioneel is, zal ProRail afwegen of deze pijnpunten onderdeel van het procesdeel percentage blijven of dat hier een andere verrekening voor zal gaan gelden.
6 | 07. Informatieve documenten | Hengelo Werkomschrijving | Is de werkomschrijving van Hengelo representatief voor de deelopdrachten? | De werkomschrijving is als informatief document aan het aanbestedingsdossier gevoegd. De specifieke omstandigheden, omvang, ondergrond en aanpak van verschillende locaties kunnen van elkaar verschillen. Dit gezegd hebbende kan de werkomschrijving van Hengelo als leidraad dienen voor de deelopdrachten. Wanneer nodig zal de werkomschrijving worden aangepast of aangevuld aan de specifieke vereisten van de betreffende deelopdracht.
7 | 01. Aanbestedingsleidraad | Bijlage 5/Tab P1 - Post nr. 5.2.1. | Bij deze post kunnen wij geen productie invullen, kunt u dit toevoegen? | Bij uw prijsopgave dient u uit te gaan dat het vervangen van de gevarenzonemarking meeloopt met het bestaande straatwerk uit de posten onder 5.1
8 | 01. Aanbestedingsleidraad | Bijlage 5/Tab P1 - Post nr. 1/2 | Van welke maatvoering van de keerwanden dienen wij uit tegaan voor de inschrijving? | Men dient uit te gaan van de keerwanden die voldoen aan de OVS00067. Deze kunnen per locatie verschillen
9 | 01. Aanbestedingsleidraad | Bijlage 5 Tab P1 - Post nr. 3.1 | Van welke maatvoering van de betonsloven dienen wij uit te gaan voor de inschrijving? | Maatvoering van de betonsloven kan variëren per locatie. Zowel in lengte als dikte (meestal zijn ze 1,0 m lang).
10 | 01. Aanbestedingsleidraad | Bijlage 5 Tab P1 - Post nr. 3.2 | Van welke maatvoering van de betonplaten dienen wij uit te gaan voor de inschrijving? | Maatvoering van de betonplaten kan variëren per locatie. Zowel in lengte als dikte (meestal zijn ze 1,0 m lang en maximaal 1,0 m breed).
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51