## Bepaling inschrijfsom P2
Bijlage 5 - Format aanbiedingsbegroting P2 Midden en Noord-West |  |  | TN 403258
Behorende bij de Aanbestedingsleidraad Perronherstel Noord NL
|  | Versie: | 1.2
Perceel 2: Perronherstel Midden en Noord-West
| Totale bouwkosten | Weging
Gebieden Midden en Noord-West | 91939 | 90% | 82745.1
Vervangende gebieden Noord en Oost | 85971 | 10% | 8597.1 | +
Inschrijfsom in te vullen op inschrijfingsbiljet: | -----> |  | 91342.2

## P2 Midden en Noord-West
Begroting BTO P2 Midden en Noord-West | [6 empty] | versie 1.2
| Locatie: hier locaties invullen | [6 empty] | indexcijfer:
Post nr. | Omschrijving werkzaamheden *) | Eisnummer | Productie | Tijd | Eenheids- prijs | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheid | Totaal inzetten | Totaalprijs | Maximale totaalprijs
1 | Betonnen keerwanden stellen
1.1 | Inzet ploeg t.b.v. stellen keerwanden incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 4028 | stuks | 0 | 0 | 4972271
1.2 | Inzet ploeg t.b.v. stellen keerwanden incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 4028 | stuks | 0 | 0 | 2156951
1.3 | Kosten materiaal per stuk (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten) |  |  |  |  | stuks | 8056 | stuks |  | 0 | 948503
2 | Betonnen keerwanden vernieuwen
2.1 | Inzet ploeg t.b.v. vernieuwen keerwanden incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 48 | stuks | 0 | 0 | 73919
2.2 | Inzet ploeg t.b.v. vernieuwen keerwanden incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 48 | stuks | 0 | 0 | 30552
2.3 | Kosten materiaal per stuk (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten), uitgaande van keerwandstukken van 1m1 |  |  |  |  | stuks | 48 | stuks |  | 0 | 17409
2.4 | Kosten materiaal per stuk (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten), uitgaande van keerwandstukken van 2m1 |  |  |  |  | stuks | 24 | stuks |  | 0 | 15328
3 | Betonsloven en betonplaten stellen
3.1 | Betonsloven stellen
3.1.1 | Inzet ploeg t.b.v. Betonsloven stellen incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 300 | m1 | 0 | 0 | 89926
3.1.2 | Inzet ploeg t.b.v. Betonsloven stellen incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 300 | m1 | 0 | 0 | 37599
3.1.3 | Kosten materiaal per meter (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten) |  |  |  |  | m1 | 600 | m1 |  | 0 | 37398
3.2 | Betonplaten stellen
3.2.1 | Inzet ploeg t.b.v. Betonplaten stellen incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 60 | m1 | 0 | 0 | 16333
3.2.2 | Inzet ploeg t.b.v. Betonplaten stellen incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 60 | m1 | 0 | 0 | 6884
3.2.3 | Kosten materiaal per meter (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten) |  |  |  |  | m1 | 120 | m1 |  | 0 | 7610
4 | Betonplaten
4.1 | Leveren en aanbrengen Betonplaten inclusief zagen bestaande keerwand
4.1.1 | Inzet ploeg t.b.v. L&A Betonplaten incl. zagen bestaande keerwand incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 78 | m1 | 0 | 0 | 46772
4.1.2 | Inzet ploeg t.b.v. L&A Betonplaten incl. zagen bestaande keerwand incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 uur + regulier) |  | inzet | 78 | m1 | 0 | 0 | 20332
4.1.3 | Kosten materiaal per meter (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten) |  |  |  |  | m1 | 156 | m1 |  | 0 | 36601
4.2 | Leveren en aanbrengen Betonplaten exclusief zagen bestaande keerwand
4.2.1 | Inzet ploeg t.b.v. L&A Betonplaten excl. zagen bestaande keerwand incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 78 | m1 | 0 | 0 | 27039
4.2.2 | Inzet ploeg t.b.v. L&A Betonplaten excl. zagen bestaande keerwand incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 78 | m1 | 0 | 0 | 5040
4.2.3 | Kosten materiaal per meter (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten.) |  |  |  |  | m1 | 156 | m1 |  | 0 | 36601
5 | Bevloering
5.1 | Herstellen bestrating
5.1.1 | Herstellen bestrating tot 2,40 meter vanaf hart spoor incl. materieel en materiaal "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 3653 | m2 | 0 | 0 | 197544
5.1.2 | Herstellen bestrating tot 2,40 meter vanaf hart spoor incl. materieel en materiaal "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 uur + regulier) |  | inzet | 3653 | m2 | 0 | 0 | 139971
5.1.3 | Herstellen bestrating vanaf 2,40 meter vanaf hart spoor incl. materieel en materiaal "All-in". |  |  | daguren |  | inzet | 17534 | m2 | 0 | 0 | 580714
5.2 | Gevarenzonemarkering
5.2.1 | Vervangen gevarenzonemarkering tegels (meelopen met bestaand straatwerk: prijs betreft levering "All-in".) |  |  |  |  | m1 | 19938 | m1 | 0 | 0 | 139610
5.2.2 | Vervangen gevarenzonemarkering tegels (geheel nieuw) "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 19938 | m1 | 0 | 0 | 1244068
5.2.3 | Vervangen gevarenzonemarkering tegels (geheel nieuw) "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 uur + regulier) |  | inzet | 19938 | m1 | 0 | 0 | 881494
5.2.4 | Aanbrengen gevarenzonemarkering PMMA (geheel nieuw) "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht en/of weekend |  | m1 | 4984.5625 | m1 | 0 | 0 | 226869
5.2.5 | Verwijderen gevarenzonemarkering PMMA als toevoeging op post 5.2.4 |  |  |  |  | m1 | 4984.5625 | m1 |  | 0 | 38063
5.3 | Geleidelijnen
5.3.1 | Vervangen blindegeleidelijnen tegels (meelopen bestaand straatwerk: prijs betreft levering "All-in".) |  |  |  |  | m1 | 13727 | m1 |  | 0 | 520437
5.3.2 | Vervangen blindegeleidelijnen tegels (geheel nieuw, inclusief grenswachter "All-in".) |  |  | daguren |  | m1 | 13727 | m1 |  | 0 | 1096142
5.3.3 | Aanbrengen blindegeleidelijnen PMMA , inclusief grenswachter "All-in". |  |  | daguren |  | m1 | 9151 | m1 |  | 0 | 929118
5.3.4 | Verwijderen blindegeleidelijnen PMMA als toevoeging op post 5.3.3 |  |  |  |  | m1 | 9151 | m1 |  | 0 | 64504
5.4 | Perronrandmarkering
5.4.1 | Vervangen perronrandmarkering incl. arbeid, materieel en materiaal "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | Minder of gelijk aan 200 m1, nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 40513 | m1 | 0 | 0 | 1408648
5.4.2 | Vervangen perronrandmarkering incl. arbeid, materieel en materiaal "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | Meer dan 200 m1, nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 40513 | m1 | 0 | 0 | 1126918
5.4.3 | Vervangen perronrandmarkering incl. arbeid, materieel en materiaal "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | Minder of gelijk aan 200 m1, TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 uur + regulier) |  | inzet | 40513 | m1 | 0 | 0 | 2051154
5.4.4 | Vervangen perronrandmarkering incl. arbeid, materieel en materiaal "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | Meer dan 200 m1, TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 uur + regulier) |  | inzet | 40513 | m1 | 0 | 0 | 683718
6 | Diverse posten
6.1 | Inzet allround ploeg ten behoeve van diverse soorten werkzaamheden aan perrons excl. materieel, materiaal en veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 125 | inzet | 125 | 0 | 165252
6.2 | Inzet allround ploeg ten behoeve van diverse soorten werkzaamheden aan perrons excl. materieel, materiaal en veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 89 | inzet | 89 | 0 | 164692
6.3 | Inzet ploeg herstelwerkzaamheden beton/metselwerk excl. materieel, materiaal en veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 125 | inzet | 125 | 0 | 165252
6.4 | Inzet ploeg herstelwerkzaamheden beton/metselwerk excl. materieel, materiaal en veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 89 | inzet | 89 | 0 | 164692
6.5 | Inzet krol (exclusief aan- en afvoer.) |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 85 | inzet | 0 | 0 | 163020
6.6 | Inzet krol (exclusief aan- en afvoer). |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 73 | inzet | 0 | 0 | 162533
6.7 | Aan- en afvoerkosten krol. |  |  | nacht en weekend |  | pst | 259 | pst | 0 | 0 | 164846
6.8 | Proefsleuven graven "All-in" inclusief veiligheid o.a. NVW en meeliftregeling. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 140 | stuks | 0 | 0 | 165017
7 | Aantal inzetten
7.1 | Nacht-inzetten
7.1.1 | Extra nacht-inzetten benodigd ten behoeve van werkzaamheden omschreven in correctieregel (9) |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 0
7.1.2 | Totaal aantal nacht-inzetten exclusief perronrandmarkering (5.4) en exclusief proefsleuven (6.8) |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 250
7.1.3 | Toeslag op activiteit 7.1.1 naar gehele inzetten, indien totaal aantal inzetten kleiner dan 5. |  |  |  | 0 | inzet |  | inzet | 0 | 0
7.1.4 | Eén extra nacht-inzet t.b.v. perronrandmarkering indien combinatiewerk. |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 0
7.1.5 | Totaal aantal nacht-inzetten indien alleen werkzaamheden aan perronrandmarkering (5.4.1 en 5.4.2) |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 0
7.1.6 | Totaal aantal nacht-inzetten |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 250
7.2 | Weekend-inzetten
7.2.1 | Extra weekend-inzetten benodigd ten behoeve van werkzaamheden omschreven in correctieregel (9) |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 0
7.2.2 | Totaal aantal weekend-inzetten exclusief perronrandmarkering. |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 178
7.2.3 | Totaal aantal weekend-inzetten t.b.v. perronrandwerkzaamheden indien alleen werkzaamheden aan perronrandmarkering. |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 0
7.2.4 | Totaal aantal weekend-inzetten |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 178
8 | Aantal TVP's voor de bepaling van de meeliftkosten
8.1 | TVP-nacht(en) op basis van inzetten uit 7.1.6; kosten NVW, exclusief meeliftkosten |  |  |  |  | nacht | 125 | nacht |  | 0 | 138840
8.2 | Meeliftkosten; nacht: uitgangspunt is 50% van de TVP's wordt uitgevoerd in eigen nachten (niet verrekenbaar op correctieregel , post 9).
8.2.1 | Meeliftkosten "standaard" |  |  |  | 313 | nacht | 13 | nacht |  | 4069
8.2.2 | Meeliftkosten "weinig Impact" |  |  |  | 433 | nacht | 50 | nacht |  | 21650
8.2.3 | Meeliftkosten "impact" " |  |  |  | 872 | nacht | 50 | nacht |  | 43600
8.2.4 | Meeliftkosten "grote impact" |  |  |  | 1740 | nacht | 13 | nacht |  | 22620
8.3 | TVP-weekend(en) op basis van inzetten uit 7.2.4; kosten NVW, exclusief meeliftkosten |  |  |  |  | wknd | 15 | wknd |  | 0 | 33962
8.4 | Meeliftkosten; weekend
8.4.1 | Meeliftkosten "grote impact" |  |  |  | 1740 | wknd | 0 | wknd |  | 0
9 | Correctieregel ten behoeve van prijsbepaling afwijkende werkzaamheden. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Subtotaal | [8 empty] | 91939
10 | "Algemene" bouwkosten
10.1 | Kosten met betrekking tot de raamovereenkomst (bron: o.a. procesdeel) |  |  |  |  | % |  | % |  | 0
10.2 | Voorbereidende werkzaamheden; werkzaamheden ten behoeve van vaststelling scope. (OPTIONEEL) |  |  |  |  | inzet | 97.2 | inzet |  | 0 | 269136
10.3 | Voorbereidende werkzaamheden; overige voorbereidende werkzaamheden exclusief proefsleuven. |  |  |  |  | % |  | % |  | 0
10.4 | Locatie gebonden werkzaamheden/materieel ten behoeve van uitvoering, inclusief opleverdocumenten |  |  |  |  | % |  | % |  | 0
10.5 | Eindopname, visuele opname perronconstructie en bevloering |  |  |  |  | perron | 72.75 | perron |  | 0 | 112140
10.6 | Eind-inmeting conform RLN00296 |  |  |  |  | m1 | 7275 | m1 |  | 0 | 299040
| Subtotaal | [8 empty] | 91939
11 | Indirecte bouwkosten
11.1 | Algemene kosten (AK) |  |  |  |  | % |  | % |  | 0
11.2 | Winst en risico |  |  |  |  | % |  | % |  | 0
11.3 | Totaal Indirecte Bouwkosten | [8 empty] | 0
12 | Totaal bouwkosten | [8 empty] | 91939
*) in het tabblad 'Toelichting' is een nadere toelichting gegeven op de scope en/of uitgangspunten bij de te ramen werkzaamheden/scope. De toelichting uit dit tabblad is leidend

## P1 Noord en Oost
Begroting BTO P1 Noord en Oost | [6 empty] | versie 1.2
< 50%
| Locatie: hier locaties invullen | [6 empty] | indexcijfer: |  |  |  | 50% tot 100%
100%
Post nr. | Omschrijving werkzaamheden *) | Eisnummer | Productie | Tijd | Eenheids- prijs | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheid | Totaal inzetten | Totaalprijs | Maximale totaalprijs
1 | Betonnen keerwanden stellen
1.1 | Inzet ploeg t.b.v. stellen keerwanden incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 4104 | stuks | 0 | 0 | 5066088
1.2 | Inzet ploeg t.b.v. stellen keerwanden incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 4104 | stuks | 0 | 0 | 2197648
1.3 | Kosten materiaal per stuk (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten) |  |  |  |  | stuks | 8208 | stuks |  | 0 | 966399
2 | Betonnen keerwanden vernieuwen
2.1 | Inzet ploeg t.b.v. vernieuwen keerwanden incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 128 | stuks | 0 | 0 | 197117
2.2 | Inzet ploeg t.b.v. vernieuwen keerwanden incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 128 | stuks | 0 | 0 | 81471
2.3 | Kosten materiaal per stuk (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten), uitgaande van keerwandstukken van 1m1 |  |  |  |  | stuks | 128 | stuks |  | 0 | 46424
2.4 | Kosten materiaal per stuk (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten), uitgaande van keerwandstukken van 2m1 |  |  |  |  | stuks | 64 | stuks |  | 0 | 40874
3 | Betonsloven en betonplaten stellen
3.1 | Betonsloven stellen
3.1.1 | Inzet ploeg t.b.v. Betonsloven stellen incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 300 | m1 | 0 | 0 | 89926
3.1.2 | Inzet ploeg t.b.v. Betonsloven stellen incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 300 | m1 | 0 | 0 | 37599
3.1.3 | Kosten materiaal per meter (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten) |  |  |  |  | m1 | 600 | m1 |  | 0 | 37398
3.2 | Betonplaten stellen
3.2.1 | Inzet ploeg t.b.v. Betonplaten stellen incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 150 | m1 | 0 | 0 | 40832
3.2.2 | Inzet ploeg t.b.v. Betonplaten stellen incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 150 | m1 | 0 | 0 | 17211
3.2.3 | Kosten materiaal per meter (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten) |  |  |  |  | m1 | 300 | m1 |  | 0 | 19025
4 | Betonplaten
4.1 | Leveren en aanbrengen Betonplaten inclusief zagen bestaande keerwand
4.1.1 | Inzet ploeg t.b.v. L&A Betonplaten incl. zagen bestaande keerwand incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 78 | m1 | 0 | 0 | 46772
4.1.2 | Inzet ploeg t.b.v. L&A Betonplaten incl. zagen bestaande keerwand incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 uur + regulier) |  | inzet | 78 | m1 | 0 | 0 | 20332
4.1.3 | Kosten materiaal per meter (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten) |  |  |  |  | m1 | 156 | m1 |  | 0 | 36601
4.2 | Leveren en aanbrengen Betonplaten exclusief zagen bestaande keerwand
4.2.1 | Inzet ploeg t.b.v. L&A Betonplaten excl. zagen bestaande keerwand incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 78 | m1 | 0 | 0 | 27039
4.2.2 | Inzet ploeg t.b.v. L&A Betonplaten excl. zagen bestaande keerwand incl. materieel "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 78 | m1 | 0 | 0 | 5040
4.2.3 | Kosten materiaal per meter (aanvoer, afvoer, leverantie en stortkosten.) |  |  |  |  | m1 | 156 | m1 |  | 0 | 36601
5 | Bevloering
5.1 | Herstellen bestrating
5.1.1 | Herstellen bestrating tot 2,40 meter vanaf hart spoor incl. materieel en materiaal "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 2987 | m2 | 0 | 0 | 161529
5.1.2 | Herstellen bestrating tot 2,40 meter vanaf hart spoor incl. materieel en materiaal "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 uur + regulier) |  | inzet | 2987 | m2 | 0 | 0 | 114452
5.1.3 | Herstellen bestrating vanaf 2,40 meter vanaf hart spoor incl. materieel en materiaal "All-in". |  |  | daguren |  | inzet | 14335 | m2 | 0 | 0 | 474765
5.2 | Gevarenzonemarkering
5.2.1 | Vervangen gevarenzonemarkering tegels (meelopen met bestaand straatwerk: prijs betreft levering "All-in".) |  |  |  |  | m1 | 16300 | m1 | 0 | 0 | 114136
5.2.2 | Vervangen gevarenzonemarkering tegels (geheel nieuw) "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 16300 | m1 | 0 | 0 | 1017068
5.2.3 | Vervangen gevarenzonemarkering tegels (geheel nieuw) "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 uur + regulier) |  | inzet | 16300 | m1 | 0 | 0 | 720651
5.2.4 | Aanbrengen gevarenzonemarkering PMMA (geheel nieuw) "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | nacht en/of weekend |  | m1 | 4075 | m1 | 0 | 0 | 185471
5.2.5 | Verwijderen gevarenzonemarkering PMMA als toevoeging op post 5.2.4 |  |  |  |  | m1 | 4075 | m1 |  | 0 | 31118
5.3 | Geleidelijnen
5.3.1 | Vervangen blindegeleidelijnen tegels (meelopen bestaand straatwerk: prijs betreft levering "All-in".) |  |  |  |  | m1 | 12126 | m1 |  | 0 | 459738
5.3.2 | Vervangen blindegeleidelijnen tegels (geheel nieuw, inclusief grenswachter "All-in".) |  |  | daguren |  | m1 | 12126 | m1 |  | 0 | 968297
5.3.3 | Aanbrengen blindegeleidelijnen PMMA , inclusief grenswachter "All-in". |  |  | daguren |  | m1 | 8084 | m1 |  | 0 | 820783
5.3.4 | Verwijderen blindegeleidelijnen PMMA als toevoeging op post 5.3.3 |  |  |  |  | m1 | 8084 | m1 |  | 0 | 56982
5.4 | Perronrandmarkering
5.4.1 | Vervangen perronrandmarkering incl. arbeid, materieel en materiaal "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | Minder of gelijk aan 200 m1, nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 32880 | m1 | 0 | 0 | 1143247
5.4.2 | Vervangen perronrandmarkering incl. arbeid, materieel en materiaal "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | Meer dan 200 m1, nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 32880 | m1 | 0 | 0 | 914597
5.4.3 | Vervangen perronrandmarkering incl. arbeid, materieel en materiaal "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | Minder of gelijk aan 200 m1, TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 uur + regulier) |  | inzet | 32880 | m1 | 0 | 0 | 1664699
5.4.4 | Vervangen perronrandmarkering incl. arbeid, materieel en materiaal "All-in", maar exclusief veiligheid. |  |  | Meer dan 200 m1, TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 uur + regulier) |  | inzet | 32880 | m1 | 0 | 0 | 554900
6 | Diverse posten
6.1 | Inzet allround ploeg ten behoeve van diverse soorten werkzaamheden aan perrons excl. materieel, materiaal en veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 118 | inzet | 118 | 0 | 165252
6.2 | Inzet allround ploeg ten behoeve van diverse soorten werkzaamheden aan perrons excl. materieel, materiaal en veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 84 | inzet | 84 | 0 | 164692
6.3 | Inzet ploeg herstelwerkzaamheden beton/metselwerk excl. materieel, materiaal en veiligheid. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 118 | inzet | 118 | 0 | 165252
6.4 | Inzet ploeg herstelwerkzaamheden beton/metselwerk excl. materieel, materiaal en veiligheid. |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 84 | inzet | 84 | 0 | 164692
6.5 | Inzet krol (exclusief aan- en afvoer.) |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 80 | inzet | 0 | 0 | 163020
6.6 | Inzet krol (exclusief aan- en afvoer). |  |  | TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier) |  | inzet | 68 | inzet | 0 | 0 | 162533
6.7 | Aan- en afvoerkosten krol. |  |  | nacht en weekend |  | pst | 245 | pst | 0 | 0 | 164846
6.8 | Proefsleuven graven "All-in" inclusief veiligheid o.a. NVW en meeliftregeling. |  |  | nacht regulier TVP gemiddeld 4 uur |  | inzet | 132 | stuks | 0 | 0 | 165017
7 | Aantal inzetten
7.1 | Nacht-inzetten
7.1.1 | Extra nacht-inzetten benodigd ten behoeve van werkzaamheden omschreven in correctieregel (9) |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 0
7.1.2 | Totaal aantal nacht-inzetten exclusief perronrandmarkering (5.4) en exclusief proefsleuven (6.8) |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 236
7.1.3 | Toeslag op activiteit 7.1.1 naar gehele inzetten, indien totaal aantal inzetten kleiner dan 5. |  |  |  | 0 | inzet |  | inzet | 0 | 0
7.1.4 | Eén extra nacht-inzet t.b.v. perronrandmarkering indien combinatiewerk. |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 0
7.1.5 | Totaal aantal nacht-inzetten indien alleen werkzaamheden aan perronrandmarkering (5.4.1 en 5.4.2) |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 0
7.1.6 | Totaal aantal nacht-inzetten |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 236
7.2 | Weekend-inzetten
7.2.1 | Extra weekend-inzetten benodigd ten behoeve van werkzaamheden omschreven in correctieregel (9) |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 0
7.2.2 | Totaal aantal weekend-inzetten exclusief perronrandmarkering. |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 168
7.2.3 | Totaal aantal weekend-inzetten t.b.v. perronrandwerkzaamheden indien alleen werkzaamheden aan perronrandmarkering. |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 0
7.2.4 | Totaal aantal weekend-inzetten |  |  |  |  | inzet |  | inzet | 168
8 | Aantal TVP's voor de bepaling van de meeliftkosten
8.1 | TVP-nacht(en) op basis van inzetten uit 7.1.6; kosten NVW, exclusief meeliftkosten |  |  |  |  | nacht | 118 | nacht |  | 0 | 131065
8.2 | Meeliftkosten; nacht: uitgangspunt is 50% van de TVP's wordt uitgevoerd in eigen nachten (niet verrekenbaar op correctieregel , post 9).
8.2.1 | Meeliftkosten "standaard" |  |  |  | 313 | nacht | 12 | nacht |  | 3756
8.2.2 | Meeliftkosten "weinig Impact" |  |  |  | 433 | nacht | 47 | nacht |  | 20351
8.2.3 | Meeliftkosten "impact" " |  |  |  | 872 | nacht | 47 | nacht |  | 40984
8.2.4 | Meeliftkosten "grote impact" |  |  |  | 1740 | nacht | 12 | nacht |  | 20880
8.3 | TVP-weekend(en) op basis van inzetten uit 7.2.4; kosten NVW, exclusief meeliftkosten |  |  |  |  | wknd | 14 | wknd |  | 0 | 31698
8.4 | Meeliftkosten; weekend
8.4.1 | Meeliftkosten "grote impact" |  |  |  | 1740 | wknd | 0 | wknd |  | 0
9 | Correctieregel ten behoeve van prijsbepaling afwijkende werkzaamheden. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Subtotaal | [8 empty] | 85971
10 | "Algemene" bouwkosten
10.1 | Kosten met betrekking tot de raamovereenkomst (bron: o.a. procesdeel) |  |  |  |  | % |  | % |  | 0
10.2 | Voorbereidende werkzaamheden; werkzaamheden ten behoeve van vaststelling scope. (OPTIONEEL) |  |  |  |  | inzet | 91 | inzet |  | 0 | 349877
10.3 | Voorbereidende werkzaamheden; overige voorbereidende werkzaamheden exclusief proefsleuven. |  |  |  |  | % |  | % |  | 0
10.4 | Locatie gebonden werkzaamheden/materieel ten behoeve van uitvoering, inclusief opleverdocumenten |  |  |  |  | % |  | % |  | 0
10.5 | Eindopname, visuele opname perronconstructie en bevloering |  |  |  |  | perron | 68 | perron |  | 0 | 120150
10.6 | Eind-inmeting conform RLN00296 |  |  |  |  | m1 | 6825 | m1 |  | 0 | 368460
| Subtotaal | [8 empty] | 85971
11 | Indirecte bouwkosten
11.1 | Algemene kosten (AK) |  |  |  |  | % |  | % |  | 0
11.2 | Winst en risico |  |  |  |  | % |  | % |  | 0
11.3 | Totaal Indirecte Bouwkosten | [8 empty] | 0
12 | Totaal bouwkosten | [8 empty] | 85971
*) in het tabblad 'Toelichting' is een nadere toelichting gegeven op de scope en/of uitgangspunten bij de te ramen werkzaamheden/scope. De toelichting uit dit tabblad is leidend

## Toelichting
Algemeen
De format aanbiedingsbegroting wordt in de volgende twee situaties toegepast:
1. Ten behoeve van de aanbesteding van de raamovereenkomst, opgenomen als bijlage 5 in de aanbestedingsleidraad.
2. Ten behoeve van de inschrijving voor deelopdrachten.
In situatie 1 dient de begroting ingevuld en ingeleverd te worden tijdens de aanbesteding en de eenheidsprijzen en productienormen zijn input voor situatie 2, en is het de basis voor de deelopdrachten die van toepassing zijn tijdens de realisatiefase.
Generieke invulinstructie/toelichting
Bij het invullen van het format aanbiedingsbegroting dienen de onderstaande uitgangspunten in acht genomen te worden:
· Alleen de oranje gearceerde cellen in de klommen “Productie” en “Eenheidsprijs” dienen ingevuld te worden door de gegadigde. De door gegadigde bij aanbesteding ingevulde hoeveelheden en prijzen worden gebruikt ter vaststelling van de inschrijfsom per onder de raamovereenkomst te verstrekken deelopdracht (zie blad Bepaling inschrijfsom).
· In de groen gearceerde cellen worden:
o Bij de aanbesteding van de raamovereenkomst worden deze cellen door ProRail gevuld met fictieve hoeveelheden om zo het inschrijfbedrag ten behoeve van het bepalen van de beste aanbieding te kunnen vaststellen.
o In de uitvoeringsfase van de raamovereenkomst dient door Opdrachtnemer de te verwerken/verwerkte hoeveelheden te worden ingevuld ten behoeve van de verstrekking van een deelopdracht.
· De geel gekleurde cellen worden in het format/model automatisch doorgerekend/ingevuld.
· De in de kolom “maximale totaalprijs” opgenomen maximale totaalprijzen per post mogen door de opgave van de opdrachtnemer niet worden overschreden. Overschrijding van een of meerdere van deze posten leidt tot een ongeldige aanbieding.
· Opdrachtnemer dient de doortelling te controleren en is verantwoordelijk voor het juist invullen van de lijst.
· Alle werkzaamheden dienen per aangegeven eenheid afgeprijsd te worden. In deze prijs dienen alle kosten opgenomen te zijn die gemaakt worden om de werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de gestelde eisen in de vraagspecificatie. Inclusief de kosten voor de logistiek ten behoeve van aan en afvoer van personeel en materieel. Exclusief de elders in het document opgenomen opslagpercentages zoals bijvoorbeeld: eenmalige kosten, bouwplaatskosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst & risico.
· De overeengekomen eenheidsprijzen gelden voor alle mogelijk denkbare varianten ten behoeve van het uitvoeren van de betreffende activiteit. Gegadigde dient bij het opstellen van de eenheidsprijzen rekening te houden met gangbare lokale omstandigheden, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: dat bestaande betonranden, betonsloven, keramiek- en natuurstenen tegels/randen diverse diktes kunnen hebben en dat deze op diverse manieren aan of in de ondergrond bevestigd kunnen zijn en dat deze in diverse ondergronden gelegd kunnen zijn.
· De werkzaamheden dienen door gegadigde zodanig te worden aangeboden dat er bij de uitvoering van de werkzaamheden geen spanningsloos stellingen nodig zijn.
· De eenheidsprijs voor de materialen dient inclusief levering nieuwe materialen en afvoer van vrijkomende materialen te zijn. Hier dient ook onder andere rekening gehouden te worden met eventuele breuk en vervanging van tijdelijk op te breken perronstraatwerk etc.
· In de oranje cellen in de kolom “productie” dient door de aannemer de haalbare productie aangegeven te worden in gehele getallen. Prijzen zijn voor de werkzaamheden zoals beschreven in de kolom “omschrijving werkzaamheden” en vinden plaats in de omstandigheden zoals vermeldt in de beschikbare uitvoeringstijd (kolom “tijd”).
· Daguren zijn van 6:00 tot 19:00 uur op maandag t/m vrijdag, weekeinduren zijn van zaterdag 0:00 tot maandag 6:00 uur en de overige uren zijn nachtwerk.
· Ter vaststelling van de totaalprijs van de overige onderdelen (o.a. materiaalprijzen), wordt de eenheidsprijs per onderdeel vermenigvuldigd met de opgegeven hoeveelheid.
· De overige kosten zoals eenmalige kosten, bouwplaatskosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst & risico worden verrekend als percentage,
· De ingevulde eenheidsprijzen dienen bij aanbesteding door middel van een gedetailleerde begroting in arbeid, materiaal en materieel onderbouwd te worden. De begroting dient een detailniveau te hebben op stuksprijzen van materiaal maal aantal, normering maal uurtarief en inzetten van materieel maal tarief.
· Gecalculeerde prijzen, normering, uurtarieven, productie en toeslagen zijn bindende plafondprijzen/-hoeveelheden voor de looptijd van de raamovereenkomst.
· Werkzaamheden, materialen of materieel die niet in de prijslijst voorkomen zullen voor zover geen onderdeel van de inschrijfstaat op basis van een door Opdrachtnemer ingediende detailbegroting na overeenstemming worden vastgesteld voor de resterende duur van de overeenkomst. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van Prijzen en Normen uit de bij inschrijving ingediende detailbegroting(en).
· Als gebruik wordt gemaakt van de optionele verlenging zullen prijzen worden geïndexeerd volgens de bij de raamovereenkomst opgenomen Prijsrisicoregeling.
· Als over de prijs van een deelopdracht geen overeenstemming wordt bereikt, kan ProRail besluiten de deelopdracht of delen daarvan conform het gestelde in de Raamovereenkomst te gunnen aan de opdrachtnemer van het andere Perronherstel raamovereenkomst
· De ten behoeve van de aanbesteding van de raamovereenkomst opgenomen hoeveelheden zijn fictief en alleen om een inschrijfbedrag vast te kunnen stellen. Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend.
· Bij de posten ‘TVP >8 uur weekeind ( X keer 24 + regulier)’ is de aan te houden inzet van de ploeg netto 8 uur.
Toelichting op specifieke posten
Voor diverse posten hieronder een nadere toelichting gegeven. De nummering in onderstaande verwijst naar de postnummers uit kolom “Post nr.” van het format aanbiedingsbegroting.
1 en 2: Uitgangspunt is dat er geen kabels & leidingen verlegd dienen te worden, het in stand houden van bestaande kabels en leidingen is wel onderdeel van deze scope. In de eenheidsprijs dient opgenomen te zijn dat een voorman spoorse kabels en leidingen aanwezig is tijdens de werkzaamheden. Afhankelijk van het werk dient voorafgaand aan de werkzaamheden aanvullend onderzoek plaats te vinden, dit kan per Deelovereenkomst verrekend worden op post 6.8, “Proefsleuven graven”
1 t/m 5: Uitgangspunt is dat alle activiteiten aansluitend plaats kunnen vinden per TVP/dienst, waarbij een eventueel benodigde inzetplaats zich bevindt binnen 2.500 meter van het perron. Met kosten voor bodem-, NGCE-, geotechnisch-, archeologisch- en flora en faunaonderzoek hoeft in de prijsvorming voor de raamovereenkomst of een deelopdracht geen rekening te worden gehouden tenzij anders overeengekomen. Ten aanzien van bestrating is het uitgangspunt dat het perron bestaat uit betontegels 300 x 300 mm met een dikte van 60mm.
1 t/m 5: Het totaal aantal inzetten voor deze posten wordt uitgegaan van het niet afgeronde uitkomst van de opgegeven “Hoeveelheid” door de door opdrachtnemer opgegeven “Productie”
1 t/m 6: Uitgangspunt is dat de kosten van de vastgestelde vergoeding volgens de meeliftregeling GEEN onderdeel is van de activiteit, deze kosten worden opgenomen onder de posten 8.2 en 8.4. Onder “All-In” wordt in deze posten verstaan: alle arbeid, materialen en materieel die nodig is om de gevraagde scope tegen gestelde eisen uit te kunnen voeren. Zoals, maar niet uitsluitend; uitnemen en terug aanbrengen bestrating, grondwerk, in stand houden K&L, reinigen ondergrond, vervangen breuk, gereedschappen, transporten, handling etc.
1 t/m 6: We onderscheiden binnen deze raamovereenkomst twee soorten veiligheidskosten:
1. Veiligheidskosten die specifiek ten behoeve van een bepaalde activiteit/materieel worden ingezet, bijvoorbeeld GRW en BBD,
2. Veiligheidskosten benodigd voor het werken in een TVP, bijvoorbeeld TVP-aanvraag, LWB, kortsluitlanzen, meeliftkosten, draaiboeken, draaiboekoverleggen etc..
De kosten genoemd onder punt 1 dienen onderdeel te zijn van de eenheidsprijzen zoals opgenomen onder de posten 1 t/m 6.7. De kosten genoemd onder punt 2 kunnen worden opgenomen onder post 8.
5.2.4: Bij prijsvorming kan worden uitgegaan dat er in de huidige situatie geen markering aanwezig is. Het verwijderen van eventuele bestaande markering wordt verrekend in post 5.2.5
5.3.3: Bij prijsvorming kan worden uitgegaan dat er in de huidige situatie geen geleidelijn aanwezig is. Het verwijderen van eventuele bestaande geleidelijnen wordt verrekend in post 5.3.4
5.4: Het totaal aantal inzetten wordt bij de perronrandmarkering niet afgerond.
6.1 t/m 6.4: Deze posten betreffen de inzet van een ploeg onder de gegeven omstandigheden (nacht/weekend) inclusief klein materieel.
6.5 en 6.6: Uitgangspunt is een inzetprijs exclusief de kosten voor aan- en afvoer, de kosten voor aan- en afvoer worden in post 6.7 verrekend.
6.7: Voor de hoogte van de aan- en afvoerkosten van en krol dient gegadigde een mixprijs voor nacht en weekend op te geven. Tarief geldt dan dus voor zowel nacht- als weekend transport.
6.8: Uitgangspunt is proefsleuven ten behoeve van het vervangen/stellen van keerwanden inclusief veiligheidskosten benodigd voor het werken in een TVP, bijvoorbeeld TVP-aanvraag, LWB, kortsluitlanzen, meeliftkosten etc. Het totaal aantal inzetten op deze activiteit wordt naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
7.1 : In deze posten wordt het aantal nachtinzetten bepaald. De verrekening van hiermee samenhangende veiligheidskosten (NVW) en meeliftkosten vindt plaats in post 8.
7.1.1: Het totaal aantal nachtinzetten benodigd voor de werkzaamheden in de correctieregel. Deze regel is alleen van toepassing voor deelopdrachten en dient niet te worden gebruikt ten behoeve van de inschrijving bij aanbesteding.
7.1.2: Het totaal aantal nachtinzetten wordt bepaald door de som te nemen van de (veelal) niet afgeronde nachtinzetten. Inzetten ten behoeve van het aanbrengen van perronrandmarkering (post 5.4) worden hier niet meegerekend, deze inzetten worden berekend in post 7.1.5.
7.1.3: Hier wordt van post 7.1.2. een afronding berekend met de volgende uitgangspunten:
o Tot 5 inzetten worden naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
o Vanaf 5 inzetten wordt afgerekend op basis van de niet afgeronde rekenkundige inzet, omdat er in dat geval vanuit wordt gegaan dat bij een relatief groot aantal inzetten kan worden geoptimaliseerd door bijvoorbeeld de inzet van extra materieel/personen.
Als eenheidsprijs wordt per deelopdracht de opgegeven eenheidsprijs van de realistisch in te zetten ploeg ingevuld door opdrachtnemer.
Deze regel is alleen van toepassing voor deelopdrachten en dient niet te worden gebruikt ten behoeve van de inschrijving bij aanbesteding.
7.1.4: Als er tijdens een nachtelijke TVP naast het aanbrengen van perronrandmarkeringen ook andere werkzaamheden plaatsvinden dan wordt slechts 1 inzet gerekend voor (de afronding van) de perronrandwerkzaamheden. Wanneer er alleen perronrandwerkzaamheden en/of de werkzaamheden in een weekend TVP plaats vinden dan wordt deze extra nacht niet gerekend.
7.1.5: Als er tijdens een nachtelijke TVP alleen perronrandmarkeringen worden aangebracht (posten 5.4.1 en 5.4.2) dan wordt in deze post 7.1.5. het aantal niet afgeronde nacht-inzetten daarvoor bepaald.
7.1.6: dit betreft de som van 7.1.1. t/m 7.1.5
7.2 : In deze posten wordt het aantal weekendinzetten bepaald. De verrekening van hiermee samenhangende veiligheidskosten (NVW) en meeliftkosten vindt plaats in post 8.
7.2.1: Het totaal aantal weekendinzetten benodigd voor de werkzaamheden in de correctieregel. Deze regel is alleen van toepassing voor deelopdrachten en dient niet te worden gebruikt ten behoeve van de inschrijving bij aanbesteding.
7.2.2: Het totaal aantal weekendinzetten wordt bepaald door de som te nemen van de (veelal) niet afgeronde weekendinzetten. Inzetten ten behoeve van het aanbrengen van perronrandmarkering (post 5.4) worden hier niet meegerekend, deze inzetten worden berekend in post 7.2.2.
7.2.3: Als er tijdens een weekend TVP alleen perronrandmarkeringen worden aangebracht (posten 5.4.3 en 5.4.4) dan wordt in deze post 7.2.2 het aantal niet afgeronde weekend-inzetten daarvoor bepaald.
7.2.4: dit betreft de som van 7.2.1 t/m 7.2.3
8. In de 8.x posten worden de hoeveelheid TVP’s bepaald voor de berekening van de hiermee samenhangende veiligheidskosten (NVW) en meeliftkosten.
8.1: Het totaal aantal nachtelijke TVP’s wordt op de volgende wijze bepaald:
o Als er totaal minder dan 3 nachtelijke inzetten nodig zijn dan wordt het totaal aantal inzetten (post 7.1.5) naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
o Als het totaal aantal nachtelijke inzetten tussen 3 en 6 ligt dan wordt het aantal inzetten afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
o Als het totaal aantal nachtelijke inzetten groter is dan 6 dan wordt 50% van het aantal inzetten uit post 7.1.5 genomen, dit getal wordt vervolgens afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. ProRail gaat er in dit geval vanuit dat er door ON dan meerdere ploegen/werknemers worden ingezet waardoor een reductie van 50% realistisch haalbaar is.
8.1 & 8.3: De eenheidsprijzen van deze posten dienen alle kosten te bevatten welke benodigd zijn voor het aanvragen en regelen van een buitendienststelling, inclusief de kosten voor veiligheid zoals bv. inzet LWB, WTB, kortsluitlans etc. maar exclusief eventuele aan een derde te betalen meeliftkosten en veiligheidskosten die specifiek ten behoeve van een bepaalde activiteit/materieel worden ingezet, bijvoorbeeld GRW en BBD.
8.2.1 t/m 4: Uitgangspunt bij meeliftkosten op nachtelijke buitendienststellingen is dat rekenkundig 50% van de TVP's wordt uitgevoerd in “eigen” nachten en 50% in meelift-nachten. Indien deze verhouding tijdens de uitvoering anders blijkt dan zijn deze kosten niet verrekenbaar.
8.2.1 t/m 4 en 8.4.1: De eenheidsprijzen van de postnummers 8.2.1 t/m 4 en 8.4.1 betreffen de meeliftkosten die aan de PGO moeten worden betaald. Deze kosten zijn door ProRail opgegeven/ingevuld en zullen jaarlijks worden aangepast conform afspraken tussen ProRail en PGO aannemers.
8.3: Uitgangpunt voor de inschrijfbegroting is dat er gemiddeld 12 diensten in een weekend worden uitgevoerd, het totaal aantal inzetten is daarom gedeeld door 12. Per deelopdracht wordt door ProRail het aantal weekend buitendienststellingen vastgesteld en ingevuld. Waarbij geldt dat er voor werkzaamheden aan perronrandmarkeringen alleen een weekend buitendienststelling wordt gerekend als er geen andere werkzaamheden plaatsvinden.
9: Deze correctieregel is ten behoeve van prijsbepaling van afwijkende werkzaamheden en heeft tot doel eventuele niet voorziene of te veel/dubbel gecalculeerde kosten in het totaal te kunnen verrekenen. Deze regel is alleen van toepassing voor deelopdrachten en dient niet te worden gebruikt ten behoeve van de inschrijving bij aanbesteding.
10.1: Deze post is ten behoeve van alle (indirecte) kosten ten behoeve van de Raamovereenkomst, dus locatie-overstijgend. De bron is met name het procesdeel. Voorbeelden zijn NIET limitatief: VISI (huur systeem), overall-planning, algemene documenten, rapportages, overleggen.
10.2: De werkzaamheden die vallen onder deze post hebben tot doel om te komen tot vaststelling van de scope van de deelopdracht. Deze werkzaamheden zijn optioneel omdat opdrachtgever er voor kan kiezen deze werkzaamheden zelf of door een derde uit te (laten) voeren. Voor de prijsvorming van de raamovereenkomst dient de gegadigde ervanuit te gaan dat deze werkzaamheden door hem worden uitgevoerd. Uitgangspunt voor de voorbereidende werkzaamheden is dat deze plaats vinden zonder buitendienststelling. En er moet worden uitgegaan van 1 station met 2 perronsporen.
10.3: Onder deze post vallen alle (indirecte) kosten die te maken hebben met de voorbereiding van de uitvoering van de deelopdracht/locatie. De bron is met name het procesdeel. Voorbeelden zijn, NIET limitatief: VISI (locatie gebonden documenten), detailplanning, locatie gebonden documenten, werkvoorbereiding algemeen (inkoop/aansturing e.d.). Dit allemaal ten aanzien van de deelopdracht
10.4: Betreft resterende werkzaamheden die NIET zijn opgenomen onder de posten 1 t/m 10.3,10.5 en 10.6, en die toegerekend kunnen worden tot een locatie/deelopdracht. Voorbeelden zijn, NIET limitatief, VISI (documenten tijdens uitvoering), revisie-documenten, uitvoerder, ABK (niet activiteit gerelateerd), enz.
10.6: Dit betreft een aanvulling op de werkzaamheden uit post 10.5, indien deze werkzaamheden gewenst zijn wordt dit aangegeven door ProRail.
Let op: ten opzichte van P3 en P4 zijn er een aantal nieuwe posten (bijv. 5.2.5 en 5.3.4) en een paar kleine tekstuele aanpassingen (bijv. 5.4 en 10.6)