## Koudweermatrix
| Lijst correctieve en preventieve maatregelen bij koud weer | [24 empty] | Status: Concept/Definitief versie: X.X d.d. xx-xx-20xx
Koudweermatrix bij contract: ……
|  | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10
| Alternatieven bij koud weer (een luchttemperatuur rond het vriespunt of bij Sneeuwval). Keuze is afhankelijk van locatie, situatie en aard van de werkzaamheden→ | Preventieve maatregelen | Check of koudweer risico's voldoende in de projectrisicoanalyse zijn meegenomen. Voor aanvang van het werk dienen de koudweer risico's voldoende inzichtelijk te zijn. | Expertteam Opdrachtnemer benoemen. Benoem een expertteam die bij verwachte temperaturen < 0 °C (of bij sneeuwval) op basis van de risicoanalyse maatregelen voorstelt. | Bouwmanager gaat in overleg met Tracémanager a.d.h.v PRC00055. Eventueel worden andere deskundigen binnen ProRail benaderd. De voorstellen van de opdrachtnemer worden gezamenlijk beoordeeld. Bij het ingang zetten van beheersmaatregelen, tracémanager informeren. | Aanvoer bouwmaterialen. Zorg voor een alternatief voor de aanvoer van bouwmaterialen, o.a. voor onderlossers omdat deze kunnen vastvriezen. | Werkzaamheden niet starten Bij veel risico op zettingen, beslissen de werkzaamheden te stoppen of niet te starten. Expertteam ON treed in overleg met opdrachtgever | Werken aan kabels onder 5 °C stopzetten of als tijdelijk beschouwen Bouwmanager treed in overleg met beheerder | Wisselverwarming aantoonbaar werkend maken Controle op werking wisselverwarming en proefbranden | Monitoren spoorligging tot na de vorstperiode Controle moet minimaal doorgaan tot de vorst helemaal is verdwenen uit de ondergrond | Extra schouw inplannen In overleg met de tracémanager op basis van de PRC00055 | Tenten plaatsen en verwarmen Indien mogelijk | CVB op het werk Bij risico volle werken een CVB'r inzetten namens ProRail in overleg met de tracémanager | Gebruik van trekapparatuur i.p.v. verwarmingswagens onder de 5 °C. Onder de 5 °C geen gebruik van verwarmingswagens maken en alleen van trekapparatuur. Dus voegloos maken in bogen dan niet mogelijk. | Voegloos maken (op neutraalspanning brengen) uitstellen. Indien de neutraalspanning niet kan worden gegarandeerd, het voegloos maken later inplannen (i.v.m. risico spoorspatting in de zomer). | Toepassen TSB Op basis van risicoanalyse in overleg met expertteam en OG (BM, Tracémanagement en Planbureau) TSB toepassen | Wissels bereikbaar houden Schouwpaden en toegangswegen functioneel begaanbaar houden zodat wissels bereikbaar zijn voor eventueel storingsherstel | Correctieve maatregelen | Werkzaamheden stoppen of niet starten In overleg met expertteam op basis van risicoanalyse werkzaamheden stopzetten/uit stellen | Indien mogelijk uitstellen Werkzaamheden met lage prioriteit indien mogelijk uitstellen/stopzetten | Voegloos maken uitstellen Het op neutraalspanning brengen van het spoor uitstellen | Aanbrengen TSB. Bij verwachting van oplopende temperaturen, bij een niet aanwezige neutraalspanning of dooien van de bevroren ondergrond/onderlaag een TSB aanbrengen volgens ISV00001 | Extra inspectie Bij temperaturen onder 0 °C (of bij sneeuwval) extra schouw uitvoeren frequentie in overleg met expertteam | Extra temperatuurlassen aanbrengen zonder noodlasplaten Bij verwachting van het niet aanbrengen van de neutrale spanning extra temperatuurlassen maken met behulp van lasplaten en 4 spanbouten. | Regeling controle compensatielas bij niet aanwezige neutrale spanning. Bij verwachting oplopende temperaturen en het niet aanwezig zijn van de neutrale spanning na overleg met de tracémanager maatregelen treffen | Productie aanpassen i.v.m. ballast trein. Wanneer bij teveel verlies van ballast het ballastprofiel niet voldoet productie aanpassen aan de maximale hoeveelheid beschikbare ballast. Zodanig dat het ballastprofiel voldoet. | Ligging monitoren Ligging continu controleren totdat na de vorstperiode de vorst uit de ondergrond is verdwenen | Na het open graven, grond verdichten Alle grondroerende werkzaamheden in en rond het PVR altijd machinaal verdichten
Koudweer Risico's / risicovolle werkzaamheden bij koudweer↓
1 | Werken aan wissels met wisselverwarmingssystemen | bar: A6 to A7
2 | Vernieuwen wissels met wisselverwarmingssystemen | bar: A1 to A4; A7 to A9
3 | Ballastvernieuwing / ballast roeren | bar: A1 to A5; A8; A14
4 | Heien of trillen palen of damwanden nabij het spoor (stabiliteit baanlichaam) | bar: A5; A8 to A9; A11; A14
5 | Ballastwerkzaamheden nabij kunstwerk | bar: A5; A8 to A9; A14
6 | Graafwerkzaamheden nabij het spoor | bar: A5; A8; A14
7 | Werken aan kabels of leidingen | bar: A6; A10
8 | Werken aan wisselverwarming- systemen | bar: A6 to A7
9 | Ballast lossen / verwerken / profileren | bar: A1 to A5; A8
10 | Vernieuwen spoorstaven | bar: A12 to A13
11 | Voegloos maken | bar: A12 to A13
12 | Ingieten spoorstaven | bar: A10
13 | Maken thermietlassen
14 | Vernieuwen dwarsliggers | bar: A5
15 | Logistiek en personeel (o.a. snelheid van werken, door kou en gladheid) | bar: A1 to A4
16 | Verwerken van cementgebonden materialen | bar: A10
17 | Toepassen chemische ankers of chemische verlijming | bar: A10
18 | Werken aan de BVL (hangdraden / rijdraad)
19 | Asfalteren
20 | Bereikbaarheid wissels (bv opgebroken schouwpaden t.b.v. werkzaamheden) | bar: A15
Uit te voeren werkzaamheden conform contract
1 | [invullen] | bar: A15
2 | [invullen]
Week | Gem. laagste temp. (bron Meteo Consult)
40 | x °C
41 | x °C
42 | x °C
43 | x °C
44 | x °C
45 | x °C
46 | x °C
47 | x °C
48 | x °C
49 | x °C
50 | x °C
51 | x °C
52 | x °C
53 | x °C
1 | x °C
2 | x °C
3 | x °C
4 | x °C
5 | x °C
6 | x °C
7 | x °C
8 | x °C
9 | x °C
10 | x °C
11 | x °C
12 | x °C
13 | x °C
14 | x °C
15 | x °C
16 | x °C

## Warmweermatrix
| Lijst correctieve en preventieve maatregelen bij warm weer | [30 empty] | 2007-04-10
|  | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15
| Alternatieven bij een temperatuur > 25 C. Luchttemperatuur. Keuze is afhankelijk van locatie/situatie. | Preventieve maatregelen | Risico analyse warm weer. Voor aanvang van het werk dient in gezamenlijk overleg een risicoanalyse inclusief maatregelen te worden opgesteld. | Expertteam benoemen. Benoem een expertteam die bij verwachte temperaturen > 25 C op basis van de risico analyse maatregelen voorstelt. | Vooraf ballast lossen. Zorg dat vooraf voldoende ballast aanwezig is om het tekort achter de hor direct op te vangen. | Extra ballast/ voldoende ballast Zorg voor voldoende ballast direct na de werkzaamheden (OVS00056-72) | Bevestiging middelen bestaand spoor controleren Voor aanvang van het werk de bevestigingsmiddelen controleren op kwaliteit. Eventueel nieuwe bevestigings middelen aanbrengen of in uiterste geval werkzaamheden stop zetten. | Controle ballastbed/ligging. Ballastbed controleren op ligging/schift kwaliteit van ballast. Bij twijfel expertteam raadplegen. | Zone van 30 meter rondom kunstwerk niet horren. Ballast rond vaste punten op basis van risicoanalyse 30 meter voor en achter vast punt niet roeren. | Geen obstakels opzoeken. In de periode mei tot en met september geen ballastroerende activiteiten uitvoeren tbv obstakels opzoeken (olifantstand) | Nulmeting + constante meting Bij heien e.d. door derden buiten de PVR nulmeting laten verrichten en contstante meting laten uitvoeren | Zettingsverwachting vaststellen Op basis van zettingverwachting verkregen uit constante meting prognose vaststellen en maatregelen treffen | CVB op het werk Bij risico volle werken constante CVB'r op het werk | Alternatief lasplan Vanuit risico analyse zorgen voor een alternatief lasplan. Denk aan tijdelijk voegenspoor | Stopmachine + flankverdichter verplicht stellen. Altijd stopmachine met flankverdichter contractueel verplicht stellen Eventueel hoogte stopgang aanpassen | Verwachting >25 C + veel zettingen beslissen werk te stoppen Op basis van risicoanalyse iom expertteam werkzaamheden stopzetten | Correctieve maatregelen > 25 C | Geen ballast meer roeren In overleg met experteam op basis van risicoanalyse werkzaamheden stopzetten/uit stellen | Indien mogelijk uitstellen Werkzaamheden met lage prioriteit indien mogelijk uitstellen/stopzetten | Bij spoorstaaf temperaturen boven de 25 C niet voegloos maken op de dag. Voegloos maken in de nacht | Snelheidsbeperking. Bij twijfel betreffende spanning snelheidbeperking instellen 70 /60 (ISV00001) | Extra inspectie Bij temperaturen boven 25 C extra schouw uitvoeren frequentie in overleg met expertteam (RLN 000184) | Geen verschuivingen toepassen Geen verschuivingen of alignement veranderingen uitvoeren | Extra voegen met originele voegen lassen dus geen noodlasplaten Bij verwachting van teveel spanning extra voegenlassen met orginele boutverbindingen aanbrengen | Regelmatig controle compensatielas. Bij dichtzitten comp.lassen in nabijheid van werkgebied in overleg met tracemanager maatregelen treffen | Productie aanpassen i.v.m. ballast trein. Wanneer bij teveel verlies van ballast het ballastprofiel niet voldoet productie aanpassen aan de maximale hoeveelheid beschibare ballast. Zodanig dat het ballastprofiel voldoet. | Stabilisator verplicht stellen. Bij alle werkzaamheden stabilisator verplicht inzetten. Daar waar inzet formeel verboden is werkzaamheden aanpassen. | Bevestiging niet verzwakken. Verbod op het verzwakken /verwijderen van bevestigingsmiddelen | Bevestiging aanbrengen Bij stilleggen werkzaamheden alle beevstigingsmiddelen terug aanbrengen | Altijd met laser (rollen hoogte diepte instellen) MdV methode enkel uitvoeren met gebruik van laser | Ligging monitoren Ligging continu controleren | Na het open graven grond verdichten Alle grondroerende werkzaamheden in en rond het Pvr altijd machinaal verdichten
1 | Harmelen overwegen, inbrengen kunstwerk en wissels | bar: B3 to B4
2 | Het reeds gehord spoor < 5 dagen | bar: B1; B4
3 | Het te horren spoor | bar: B3 to B4; B6 to B7; B9 to B10
4 | Horren nabij kunstwerk | bar: B3; B8
5 | Ombouwtrein (bestaand spoor, oude ballast) | bar: B3 to B4
6 | Ombouwtrein (bestaand spoor, nieuwe ballast) | bar: B11
7 | MdV Methode | bar: B3 to B4; B6 to B7; B10; B13
8 | Obstakel/ Kabelwerk (ballastroerend) | bar: B2; B14 to 2007-04-10 B15
9 | Vernieuwen spoorstaven | bar: B3; B8; B11
10 | Heien, damwanden e.d. door derden | bar: B14

## Compatibiliteitsrapport
Compatibiliteitsrapport voor ACD00124 Maatregelen koud en warm weer matrix.xls
Uitvoeren op 20-11-2018 08:26
Als de werkmap is opgeslagen in een eerdere bestandsindeling of is geopend in een eerdere versie van Microsoft Excel, zijn de aangegeven functies niet beschikbaar.
Gering kwaliteitsverlies | Aantal exemplaren | Versie
Een aantal cellen of stijlen in deze werkmap bevat opmaak die niet wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Deze opmaak wordt geconverteerd naar de meest overeenkomende opmaak die beschikbaar is. | 5 | Excel 97-2003