## Voorblad
RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE
(incl. PLAN VAN AANPAK, PMO-VOORSTEL EN TAAKRISICOANALYSE)
betreffende
Bedrijfsnaam
te
Plaats
Uitgevoerd voor: |  |  |  | Uitgevoerd door:
Bedrijfsnaam
Tel. :
Fax :
Mobiel :
E-mail :
Website:
Gesproken met:
De heer / mevrouw
functie
Emmen | 2023-09-17
2023-10-17
Note on A26: Is dit de juiste naam van het bedrijf bij de Kamer van Koophandel? Vermeld de naam zoals die vermeld is onder de regel rechtsvorm!

## V&G ontwerp
Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) Bij RAW-Raamovereenkomst 23-010 Relinen riolering 2024-2025
| Kenmerk : | Overeenkomstnr 23-010
| Datum : | 2023-09-18
| Status : | Definitief
| Opsteller : | H2riO B.V.
| Projectleider : | I. Grovenstein
Inhoud
| 1 | Bouwwerkgegevens
| 1.1 | Algemene beschrijving
| 1.2 | Adres / ligging van de bouwlocatie
| 1.3 | Rede van dit V&G-plan
| 1.4 | Namen en adressen van de betrokken partijen
| 1.5 | Planning en uitvoeringsgegevens
| 1.5.1 | Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:
| 1.5.2 | Geplande bouwtijd:
| 1.5.3 | Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:
| 1.5.4 | Geplande aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:
| 1.5.5 | Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
| 1.5.6 | Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten:
| 1.5.7 | Onderliggende plannen (indien mogelijk documentenboom):
| 1.6 | Datum en nummer van kennisgeving
| 1.7 | Handtekening opdrachtgever
| 1.8 | Adres Inspectie SZW
| 2 | Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase)
| 2.1 | Inventarisatie van (bijzondere) risico’s
| 2.2 | Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp
| 2.3 | Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige
| 3 | Taken en bevoegdheden op het werk vanuit opdrachtgever
1 Bouwwerkgegevens
1.1 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
|  | - | Het uitvoeren van grond- en verhardingswerkzaamheden
|  | - | Het reinigen en inspecteren van riolering
|  | - | Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden tbv rioolreparatie en rioolrenovatie
|  | - | Het verwijderen van obstakels uit de riolering
|  | - | Het uitvoeren van reparaties aan de riolering van binnenuit het riool
|  | - | Het uitvoeren van renovaties van de riolering middels relining (CIPP-methode)
|  | - | Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.
1.2 Adres / ligging van de bouwlocatie
|  | - | In de kernen van Gemeente Haarlemmermeer.
1.3 Reden van dit V&G-plan (indien één van onderstaande punten van toepassing dan is een V&G plan verplicht)
|  | - | Zijn er voor dit werk meer dan 500 mensdagen geraamd? |  |  |  |  | JA
|  | - | Duurt de bouw waarschijnlijk langer dan 30 werkdagen? |  |  |  |  | JA
|  | - | Zijn er op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk? |  |  |  |  | NEE
|  | - | Zijn er tijdens de bouw bijzondere gevaren voor werknemers? |  |  |  |  | JA
1.4 Namen en adressen van de betrokken partijen
a. Opdrachtgever(s):
| Naam | : | Gemeente Haarlemmermeer, dhr. I. Grovenstein
| Bezoekadres | : | Taurusavenue 100
| Postadres | : | Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp
b. Ontwerpende partij(en):
| Naam | : | H2riO B.V.
| Adres | : | Postbus 4053
| Postcode/plaats | : | 5004 JB Tilburg
| Contactpersoon | : | D. van Dijk
| E-mail | : | d.vandijk@h2rio.nl
| Telefoon | : | 06-41425118
c. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase:
| Naam | : | Gemeente Haarlemmermeer
| Adres | : | Postbus 250
| Postcode/plaats | : | 2130 AG Hoofddorp
| Contactpersoon | : | Dhr. W. Kwinkelenberg
| E-mail | : | wim.kwinkelenberg@haarlemmermeer.nl
d. Uitvoerende derde partij(en) (eventueel later in te vullen):
| Naam | :
| Adres | :
| Postcode/plaats | :
| Contactpersoon | :
| E-mail | :
| Telefoon | :
e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase (door uitvoerende partij/eventueel later in te vullen):
| Naam | :
| Adres | :
| Postcode/plaats | :
| Contactpersoon | :
| E-mail | :
| Telefoon | :
1.1 Planning en uitvoeringsgegevens
1.1.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:
|  | : | 2024-01-01
1.1.2 Geplande bouwtijd:
|  | : | 2 jaar met optioneel nog 2x 1 jaar
1.1.3 Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:
|  | : | 12
1.1.4 Geplande aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:
|  | : | 4
1.1.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
|  | : | nader te bepalen
:
:
1.1.6 Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten:
|  | : | nader te bepalen
:
:
1.1.7 Onderliggende plannen (indien mogelijk documentenboom):
:
:
1.1 Datum en nummer van kennisgeving (in te vullen door opdrachtnemer)
| Datum | :
| Nummer | :
1.2 Handtekening V&G coördinator ontwerpfase
| Naam | : |  |  |  | W. Kwinkelenberg | handtekening
1.3 Adres Nederlandes Arbeidsinspectie
| Naam |  | : Inspectie SZW
| Postadres |  | : Postbus 820
| Postcode/plaats |  | : 3500 AV Utrecht
| Bezoekadres |  | : Parnassusplein 5
| Postcode/plaats |  | : 2511 VX Den Haag
| Telefoon |  | : 0800-5151
| Website |  | : http://www.inspectieszw.nl/contact/
2 Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase)
2.1 Inventarisatie van (bijzondere) risico’s
In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico’s beschreven.
Ten aanzien van het civieltechnische, bouwkundige- en installatiewerk worden de bijzondere veiligheidsrisico’s beschreven voor zover zij de ‘normale’ uitvoeringsrisico’s te boven gaan.
Met betrekking tot saneringswerkzaamheden wordt verwezen naar de in het bestek en de betreffende posten vermelde van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n).
Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico’s, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.
Risico’s vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als ‘lichamelijk letsel’ en moeten door de aannemer in het V&G-plan uitvoering nader worden uitgewerkt.
Beheersmaatregelen dienen conform arbeidshygiënische maatregelen te worden bepaald.
2.2 Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp
Niet uitputtend.
| Activiteit |  |  |  | Van toepassing | Arbo-risico | Maatregelen (invullen door opdrachtnemer) | Restrisico (invullen door opdrachtnemer)
10 | WERK VAN ALGEMENE AARD
| Werken nabij verkeer, spoorbaan |  |  |  | JA | Overrijding, aanrijdgevaar
| Werken nabij verkeer, overig verkeer |  |  |  | JA | Overrijding, aanrijdgevaar
| Werken nabij verkeer, voetgangers en fietsers |  |  |  | JA | Overrijding, aanrijdgevaar
| Werken nabij verkeer, Schiphol |  |  |  | JA | Overrijding, aanrijdgevaar
| Laden en lossen in het verkeer |  |  |  | JA | Overrijding, aanrijdgevaar
| Bouwplaatsvoorzieningen / -inrichting, toegang bouwplaats |  |  |  | JA | Betreden door onbevoegden
| Bouwplaatsvoorzieningen / -inrichting, toegang bouwplaats |  |  |  | JA | Vallen, struikelen
| Bouwplaatsvoorzieningen, inrichting, transport op bouwplaats |  |  |  | JA | Verzakken, kantelen, beklemming
| Bouwplaatsvoorzieningen / -inrichting, opslag materialen / slib / (verontreinigde) grond |  |  |  | JA | Schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen
| Bovengrondse kabels en leidingen |  |  |  | JA | Elektrocutie
| Ondergrondse infrastructuur, hoogspanningskabels |  |  |  | JA | Elektrocutie
| Ondergrondse infrastructuur, gas- en olieleidingen |  |  |  | JA | Explosiegevaar
| Wegspringende delen |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
| Ondergrondse infrastructuur, opslagtanks |  |  |  | NEE | Vrijkomende gassen
| werken nabij scholen |  |  |  | JA | Overrijding, aanrijdgevaar
11 | SLOOPWERK
| Aanwezigheid van asbest |  |  |  | NEE | Longbeschadiging
| Verontreiniging op vrijkomende materialen |  |  |  | NEE | Irritatie huid, ogen en luchtwegen
| Wegspringende delen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Vallende delen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Onstaan van stof |  |  |  | NEE | Longbeschadiging
| Instortgevaar |  |  |  | NEE | Beknelling
16 | ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
| Explosieven |  |  |  | NEE | Explosiegevaar
| Giftige stoffen |  |  |  | NEE | Vergiftiging
| Scherpe delen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
17 | VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GROND WATER
| Verontreinigingen bodem |  |  |  | NEE | Vrijkomende schadelijk dampen / irrittie huid door aanraking
| Verontreinigingen water(bodem) |  |  |  | NEE | Vrijkomende schadelijk dampen / irrittie huid door aanraking
18 | BAGGERWERKEN
| Te wateren raken |  |  |  | NEE | Verdrinkingsgevaar
| Te wateren raken |  |  |  | NEE | Beknelling / verstikking
| Verontreiniging op vrijkomende materialen |  |  |  | NEE | Irritatie huid, ogen en luchtwegen
| Wegspringende delen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Vallende delen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
21 | BEMALINGEN
| Vallen in geboorde gaten |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Verontreiniging op vrijkomende materialen |  |  |  | NEE | Irritatie huid, ogen en luchtwegen
22 | GRONDWERKEN
| Afschuiven / instorten grond |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
| Afschuiven / instorten grond |  |  |  | JA | Bedelving / verstikking
| Opbarsting grond |  |  |  | JA | Bedelving / verdrinking
| Verontreinigde grond |  |  |  | JA | Vrijkomende schadelijk dampen / irrittie huid door aanraking
23 | DRAINAGE
| Afschuiven / instorten grond |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Afschuiven / instorten grond |  |  |  | NEE | Bedelving / verstikking
| Opbarsting grond |  |  |  | NEE | Bedelving / verdrinking
24 | SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
| Afschuiven / instorten grond |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
25 | RIOLERING
| Snijden aan scherpen delen |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
| Zware objecten |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
| Wegspringende delen |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
| Ontstaan van stof |  |  |  | JA | Longbeschadiging
| Aanraking met afvalwater |  |  |  | JA | Schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen
| Aanraking met stoom / heet water |  |  |  | JA | Verbranding
| Vrijkomend styreen |  |  |  | JA | Schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen
| Betreden riolen (besloten ruimte) |  |  |  | JA | Bedelving / verdrinking
| Werken met styreen houdende materialen |  |  |  | JA | Schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen
| Werken op hoogte (boven op inbreng-installaties) |  |  |  | JA | Valgevaar
| Asbesthoudend voegenkit in riolen |  |  |  | JA | Schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen
26 | KABELWERK
| Elektrische spanning |  |  |  | JA | Electrocutie
| Beschadigen kabels en leidingen |  |  |  | JA | Electrocutie, brand, explosie
32 | WEGBEBAKING
| borden en hekken |  |  |  | NEE | Omvallen
| borden en hekken |  |  |  | NEE | Verkeerde maatregel
34 | VERLICHTING
| Elektrische spanning |  |  |  | NEE | Electrocutie
| Vallende voorwerpen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Werken op hoogte |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Beschadigen kabels en leidingen |  |  |  | NEE | Electrocutie, brand, explosie
35 | VERKEERSREGELINSTALLATIES
| Elektrische spanning |  |  |  | NEE | Electrocutie
| Vallende voorwerpen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Werken op hoogte |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Beschadigen kabels en leidingen |  |  |  | NEE | Electrocutie, brand, explosie
41 | FUNDERINGSCONSTRUCTIES
| Vallende voorwerpen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Wegschuiven, kantelen, beknellen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Beschadigen kabels en leidingen |  |  |  | NEE | Electrocutie, brand, explosie
42 | BETONCONSTRUCTIES
| Vallende voorwerpen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Wegschuiven, kantelen, beknellen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Stofvorming |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Blootstelling chemische stoffen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
43 | STAALCONTSTRUCTIES
| Lassen, branden, slijpen, boren |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
47 | KLEINE KUNSTWERKEN
| Hijsen van lasten |  |  |  | NEE | Valgevaar
51 | GROENVOORZIENINGEN
| Vellen van bomen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Versnippperen van groen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Maaien / snoeien van groen |  |  |  | NEE | Beknelling, wegspringende delen
52 | KUST- EN OEVERWERKEN
| Verwerken van hout |  |  |  | NEE | Beknelling, wegspringende delen
| Opbarstingen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Beklemming |  |  |  | NEE | Beknelling, wegspringende delen
53 | REMMINGS-, AANLEG- EN GELEIDEWERKEN
| Vallen |  |  |  | NEE | Bedelving, verdrinking
| Vallende voorwerpen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Wegschuiven, kantelen, beknellen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
56 | CONSERVERINGSWERKEN
| Schadeljke stoffen |  |  |  | NEE | Irritatie huid, inademing gevaarlijke stoffen
62 | TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
| Plaatsen, verwijderen en onderhouden vkm |  |  |  | JA | Aanrijdingsgevaar
| Verkeerregelen |  |  |  | JA | Agressieve verkeersdeelnemers
71 | SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN
| Afbrekende delen |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
80 | FUNDERINGSLAGEN
| Wegspringen materiaal |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
| Bijmenging scherpe voorwerpen |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
81 | BITUMINEUZE VERHARDINGEN
| Wegspringen materiaal |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Werken met groot materieel |  |  |  | NEE | Beknelling
| Inademen van schadelijke dampen bij verwijdren asfalt |  |  |  | JA | Irritatie huid, inademing gevaarlijke stoffen
| Verwijderen teerhoudend asfalt |  |  |  | JA | Schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen
82 | BETONVERHARDINGEN
| Wegspringen materiaal |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
| Beknelling |  |  |  | NEE | Lichamelijk letsel
83 | ELEMENTEN VERHARDINGEN
| Wegspringen materiaal |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
| Handmatig straten |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
| Vallende voorwerpen |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
| Val en struikelgevaar |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
| Zagen van elementen |  |  |  | JA | Stofvorming, geluidsoverlast
| Zware materialen |  |  |  | JA | Lichamelijk letsel
2.3 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige
| Gecontroleerd door directievoerder |  |  |  | :
| Datum |  |  |  | :
| Opmerkingen |  |  |  | :
| Getoetst door V&G coordinator-ontwerp |  |  |  | :
| Verklaring afgegeven |  |  |  | : | Akkoord
| Datum |  |  |  | :
| Opmerkingen |  |  |  | :
3 Taken en bevoegdheden op het werk vanuit opdrachtgever
De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient de onderstaande tabel voorafgaand aan de start van de werkzaamheden aan te vullen.
| Functionaris | naam |  | afdeling |  | taken |  | bevoegdheden
| V&G-coördinator ontwerpfase | W. Kwinkelenberg |  | Gemeente Haarlemmermeer |  | Mede-opstellen V&G-ontwerp |  | Dwingend adviseren naar TH en DV
Toetsen van voorgestelde maatregelen
| Toezichthouder |  |  |  |  | Toezichthouden op vastgestelde maatregelen |  | Advisering directievoerder
Toezichthouden op de veiligheid op het werk
| Directievoerder |  |  |  |  | Controleren van de voorgestelde maatregelen. |  | Opschorten van de werkzaamheden wanneer veiligheid niet voldoende gewaarbord is
Verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid namens de opdrachtgever
| Projectleider |  |  |  |  | Bewaking projectbudget, planning |  | Mogelijkheid tot het nemen van sancties
4 Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan
De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient ervoor te zorgen dat de onderstaande bijlagen bij het V&G-dossier gevoegd worden. Indien onderstaande zaken reeds in het kwaliteitsplan zijn opgenomen kan volstaan worden met een verwijzing naar hetzelfde plan.
4.1 Procedure bij ongevallen (verplicht)
4.2 Bedrijfshulpverlening (verplicht)
4.3 Toegangsregeling (verplicht)
4.4 Procedure afvalopslag en -afvoer (verplicht)
4.5 Bouwplaatsvoorzieningen en regels
4.6 Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden
4.7 Bouwplanning en fasering
4.8 Coördinatie-overleg met onderaannemers en zelfstandigen
4.9 Bouwvergaderingen met ARBO als vast agendapunt
4.10 Overleg met werknemers waarbij voorlichting en instructie ARBO ter sprake komt

## Blad1
JA | Akkoord | concept
NEE | Niet akkoord | definitief