## Vragenlijst
Nota van Inlichtingen
|  | Project: | TN 439211 – B&B (Beheer en Bouw van Fysieke ProRail Netwerken)
|  | Datum: | 2024-02-02
|  | Versie: | 3
|  | Fase | Selectiefase
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document | Behandeld in NVI(nr)
1 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 3.2 | De planning van 3.2 komt niet overeen met de gestelde planning vermeldt op TenderNed. U geeft aan dat de planning op TenderNed prevaleert boven de leidraad. Toch de vraag betreft de deadline Nota van Inlichtingen. Op TenderNed staat een uiterlijke deadline van 12-02-2024. In de leidraad is de eerste versie met deadline 29-01-2024 en de tweede met deadline 12-02-2024. Kunt u hier duidelijkheid geven wat er moet worden gevolgd? | 2024-01-15 | Het is op TenderNed niet mogelijk om meerdere NvI's in te plannen. Vandaar in TenderNed de data van de laatste NvI is overgenomen. Om tijdig vragen te krijgen, informatie te verschaffen en een eventuele aanvullende vraag te kunnen stellen zijn er 2 NvI rondes ingepland. Het verzoek is dus om voor 29-1-2024 uw eerste vragen in te dienen. |  | NvI1
2 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 3.2 | Kunnen wij ervan uitgaan dat uiterste deadline voor het indienen van vragenronde 1 op 29-01-2024 23:59 is? | 2024-01-26 | Uw aanmame is correct. |  | NvI2
3 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 2.2 | Kan opdrachtgever Bijlage-9 de concept overeenkomst verstrekken? | 2024-01-29 | In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook de concept overeenkomst. De leidraad wordt hierop gecorrigeerd | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) v1.1 | NvI3
4 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 4.5 | Wordt er door Opdrachtgever geen eisen gesteld aan de specifieke opleidingen die benodigd zijn om de werkzaamheden op locatie uit te voeren? | 2024-01-29 | In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook de uitvoerings eisen voor bijv de opleiding ect. |  | NvI3
5 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 2.2 | ProRail maakt voor deze opdracht gebruik van haar Model Overeenkomst. De concept Overeenkomst is te vinden in Bijlage 9. Kunt u het concept document met ons delen? Deze staat niet tussen de geleverden documenten. | 2024-01-29 | Zie antwoord vraag 3 |  | NvI3
6 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 3.6 | ProRail wenst 0% opslag op hardware, dit is ongebruikelijk, aangezien bij hardwareleveringen de leverancier, naast arbeid ook voor logistiek, verzekering en opslag kosten maakt en er voor gezonde duurzame bedrijfsvoering ook winst/risico en algemene kosten gedekt moeten worden. Het alternatief is een directielevering. Hoe ziet ProRail de dekking voor dit soort kosten voor haar partners/leveranciers in relatie tot deze uitvraag? | 2024-01-29 | In het prijzenbiljet (wordt met de inschrijvingsfase gepubliceerd) komt er een vaste post en uurtarieven te staan, hierin moeten deze kosten verrekend worden. De Scopebeschrijving is ter beeldvorming meegestuurd en bevat delen van de informatie van de vraagspecificatie en de bijlages. De scopebeschrijving is dus ook niet volledig. In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook de toelichting van leveringen derden/directieleveringen.. |  | NvI3
7 | Bijlage 5 Referentieformulier |  | Het is onduidelijk hoe de tabel op pagina 2 van dit formulier dient te worden ingevuld. Kunt u een voorbeeld geven? | 2024-01-29 | Het referentieformulier was hier onduidelijker. Deze is nu aangepast met de referentie en waar de aantallen Profincies/landoppervlakte ingevuld moet worden. (zie ook leidraad par 4.5.1 voor nadere toelichting) | Bijlage 5 - Referentieformulier v1.1 | NvI3
8 | Bijlage 5 Referentieformulier |  | In de onderste tabel van pagina 1 dient gegadigde per referentieproject aan te geven voor welke eis dit referentieproject is ingediend. Klopt het dat dit enkel van toepassing is op eis 6 en eis 7? | 2024-01-29 | Het referentieformulier was hier incorrect. Deze is nu aangepast met de referentie en voor welke eis (6 en/of 7) deze word ingedient | Bijlage 5 - Referentieformulier v1.1 | NvI3
9 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 3.1 | In de SLA tabel op p6 'wijzigingen' geeft u het onderhoudswindow aan waarbinnen wijzigingen mogen worden doorgevoerd. Kunt u toelichten hoe wij deze tabel moeten lezen? Hier ontbreekt mogelijk een vermelding van de aard van de wijziging. Kunt u dit toelichten? | 2024-01-29 | De Scopebeschrijving is ter beeldvorming meegestuurd en bevat delen van de informatie van de vraagspecificatie en de bijlages. De scopebeschrijving is dus ook niet volledig. In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook de uitvoerings eisen voor de SLA ect. Afhankelijk van de impact de onderhoudswerkzaamheden met zich meebrengen, is er een onderhoudswindow van toepassing. Incidenten idem dito. |  | NvI3
10 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 3.2 | De tabel geeft een overzicht van de geschatte kosten per perceel en opgesplitst naar dienstverlening en hardware levering. Kunt u aangeven wat de verdeling is binnen het aandeel dienstverlening tussen projecten/LCM en onderhoud/beheer (vaste kostendeel)? En een indicatie van de verhouding indoor/outdoor voor het beheerdeel? | 2024-01-29 | De opzet van het contract is dat de dienstverlening gevraagd wordt voor beheer als projecten en daardoor is er financieel gezien geen onderscheid te maken. ProRail kan ook geen indicatie indoor/outdoor afgeven. In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook details over het gevraagde werk. De Scopebeschrijving is ter beeldvorming meegestuurd en bevat delen van de informatie van de vraagspecificatie en de bijlages. De scopebeschrijving is dus ook niet volledig. In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd. |  | NvI3
11 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | algemeen | Is er sprake van overname van lopende onderhoudscontracten van derden? | 2024-01-29 | Nee, er is geen sprake van overname van lopende onderhoudscontracten van derden. |  | NvI3
12 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 3.2 | Er wordt verwezen naar het document "aanbesteden in vakantieperioden" op www.prorail.nl. Op de website is er een versie dat is gepubliceerd 13-08-2020. Kunt u bevestigen dat deze ook van toepassing is? Indien niet, of er een nieuwe versie kan worden geplaatst. | 2024-01-29 | Uw aanmame is correct. |  | NvI3
13 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | algemeen | Kunt u bevestigen dat er geen taken/activiteiten dienen te worden ge-inscourced van Prorail door nieuwe leverancier en dat er dus ook geen sprake is van overname personeel? | 2024-01-29 | Er worden geen taken/activiteiten van ProRail ge-outsourced naar de nieuwe leverancier, er is dus ook geen sparek van overname van personeel. |  | NvI3
14 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 4.1 | Het blijkt niet eenduidig uit de selectieleidraad welke inschrijvingen en combinaties mogelijk zijn. Mogen partijen bijvoorbeeld deelnemen aan meerdere inschrijvingen (als hoofdaannemer danwel onderaannemer/combinant)? | 2024-01-29 | ProRail staat dit niet toe. Zie ARN 12.3 "Indien selectiecriteria zijn opgenomen, is het aan de verschillende tot één groep behorende ondernemingen slechts toegestaan om zich één maal als gegadigde, combinant of rechtspersoon waarop een gegadigde zich beroept aan te melden. Indien verschillende tot één groep behorende ondernemingen zich desalniettemin toch meerdere keren hebben aangemeld als gegadigde, combinant of rechtspersoon waarop een gegadigde zich beroept, heeft het speciale-sectorbedrijf het recht de minst geschikte gegadigde(n) uit te sluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.” |  | NvI3
15 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 3.6 | In de beslisboom wordt op twee plaatsen verwezen naar een voetnoot (* en **). Wat is de tekst die bij deze voetnoten hoort? | 2024-01-29 | De Scopebeschrijving is ter beeldvorming meegestuurd en bevat delen van de informatie van de vraagspecificatie en de bijlages. De scopebeschrijving is dus ook niet volledig. In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook de toelichting van de beslisboom. |  | NvI3
16 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 3.3 | Vallen de HSL en Betuweroute ook onder de scope van dit contract? Indien ja, kunt u bevestigen dat daarvoor dan exact dezelfde scope demarcatie geldt zoals aangegeven? | 2024-01-29 | Alleen de Betuweroute valt onder de scope van dit contract. |  | NvI3
17 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 2.1 | U geeft aan dat het regelen van toegang behoort tot de scope van deze aanbesteding. Behoort het beheer van deze toegang voor de locaties/technische ruimtes tot de scope? | 2024-01-29 | U dient wel de sleutels / passen te regelen voor toegang van de objecten, beheer van de ruimtes/sleutels behoord niet tot de scope van deze uitvraag. |  | NvI3
18 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B).pdf | 2.2 Voorwaarden van de opdracht | "ProRail maakt voor deze opdracht gebruik van haar Model Overeenkomst. De concept Overeenkomst is te vinden in Bijlage 9". Bijlage 9 hebben wij nog niet ontvangen. Zou u deze alsnog willen verstrekken? | 2024-01-29 | Zie antwoord vraag 3 |  | NvI3
19 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B).pdf | 3.2 Planning | "Uiterste datum voor indienen van vragen Nota van Inlichtingen 2. 12-2-2024, Vragen n.a.v. Nota van Inlichtingen 1". Wij willen verzoeken om de vragen voor de Nota van Inlichtingen 2 niet alleen te beperken tot vragen n.a.v. de Nota van Inlichtingen 1 (Het document zoals in voorgaande vraag benoemd hebben wij bijvoorbeeld nog niet kunnen beoordelen). Kunt u hiermee akkoord gaan? | 2024-01-29 | ProRail gaar hiermee akkoord, wel met verzoek om vragen tijdig aan te bieden. |  | NvI3
20 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 2.1 | In de tabel Werkzaamheden in scope staat in de eerste kolom de tekst "Werk" en daaronder "Werk Beheer"? Moet de eerste titel "Werk" niet "Werk Bouw" zijn. Dit om het onderscheid tussen Bouw en Beheer duidelijker te maken? | 2024-01-29 | De kolom "Werk Beheer" stond per abuis er dubbel in. De werkzaamheden zijn voor zowel Bouw als Beheer van toepassing. |  | NvI3
21 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 2.1 | In de tabel staat onder het kopje "Werk" veel bouw activiteiten, maar ook beheer-activiteiten. Zie vooral bullet 10 en 11. Dienen deze laatste Beheer-activiteiten niet opgenomen te zijn in de volgende regel in de tabel onder "Werk Beheer"? | 2024-01-29 | De werkzaamheden zijn voor zowel Bouw als Beheer van toepassing. |  | NvI3
22 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 2.1 | Bij Regel "Werk Beheer": kunt u aangeven waar, hoe en bij welke partij het derdelijns beheer is ondergebracht als dit elders is belegd? | 2024-01-29 | Denk aan derdelijns partijen, indien van toepassing vanwege bepaalde werkzaamheden welke niet uitvoerbaar zijn door de hoofdaannemer zelf of middels een ander contract zijn ondergebracht als BAM, ROUTZ etc.. |  | NvI3
23 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 2.1 | Bij regel "Werk Beheer" in de tabel: Kunt u aangeven hoe de 1e, 2e, en 3e lijns organisatie is opgebouwd? | 2024-01-29 | De Scopebeschrijving is ter beeldvorming meegestuurd en bevat delen van de informatie van de vraagspecificatie en de bijlages. De scopebeschrijving is dus ook niet volledig. In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook de opbouw van organisatie. |  | NvI3
24 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 2.1 | In aanvulling op de vorige vraag: Welke level van beheer dienen wij aan te verzorgen, als wij derdelijns dienen te ondersteunen? | 2024-01-29 | Voor verstoring van dienstverlening van ProRail geldt voor iedere storing het zelfde level van beheer. Daar waar ProRail zelf minder kennis heeft, heeft ProRail een aanvullend support contract gesloten voor een aantal specifieke toepassingen zoals voor marifoon. U als leverancier bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de oplossing op locatie. |  | NvI3
25 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | Algemeen | Welke rol speelt de huidige ProRail afdeling Local Support die zich met deze Bouw en Beheer activiteiten bezighouden in de nieuwe situatie? Blijven deze ook bouw en beheer activiteiten uitvoeren in de aangegeven domeinen? Hoe ziet u de taakverdeling? | 2024-01-29 | De ProRail afdeling Local Support (CSD) houdt zich niet bezig met bouw activiteiten. Op dit moment kan Local Support door de CSD worden bijgeschakeld 7x24 bij incidenten op locatie, naast de inzet van u als beheerpartij. |  | NvI3
26 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 3.6 | Kunt u aangeven waar de verwijzingen * en ** in de tabel naar refereren? | 2024-01-29 | zie antwoord vraag 15 |  | NvI3
27 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 3.6 | Aangegeven wordt dat ProRail een 0% opslag op levering van apparatuur vraagt. Kan ProRail aangeven waarom gegadigden niet een marktconforme dekking van haar kosten en een winstmarge mag opnemen in de prijs voor levering van hardware? | 2024-01-29 | Zie antwoord vraag 6 |  | NvI3
28 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 3.2 | In de tabel staan de kostenraming voor dienstverlening en hardware leveringen per jaar aangegeven. Kunt u (bij benadering) het aandeel voor Beheer en het aandeel voor Bouw voor Noord en Zuid aangeven? | 2024-01-29 | zie antwoord vraag 10 |  | NvI3
29 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | Algemeen | Voor juiste beantwoording van de uitvraag dienen wij te weten of er contracten overgenomen dienen te worden voor een juiste invulling van en continuiteit van de dienstverlening. Kunt u aangeven of dit het geval zal zijn? Zo ja, welke contracten zijn dat en met welke partijen zijn deze gecontracteerd? | 2024-01-29 | zie antwoord vraag 11 |  | NvI3