## tijdlijn
Roostertraject Sportbedrijf Tilburg 2023-2024 | [6 empty] | DATUM GEPLAND GEREED | DATUM AANGEPAST | DATUM ACTUEEL GEREED | [5 empty] | stappen plan roosterproces
Versie
| 2023-03-03 | Taken | initiatief door: | Marketing | OR | Naam aanwezig : | Gepland gereed |  | Actueel gereed
1. OPDRACHT MAKEN NIEUW ROOSTER
1 | Coordinator planning vraag uit naar nieuw rooster traject | voorstel planning | Ismay |  |  |  | 2023-02-27
2 | Manager geeft akkoord | opdracht wordt in gang gezet | Kristel |  |  |  | 2023-03-02 |  | 2023-03-02
| Adviseur planning: | uitvoering geven aan volgende stappen in proces | Ismay |  |  | Ismay | 2023-03-03 |  | 2023-03-03
| 1e overleg | Bespreken rolverdeling en verwachtingen | Kristel Ismay |  |  | Kristel, Ismay | 2023-03-02 |  | 2023-03-02
[10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
[10 empty] | WEEK 9 | WEEK 10 | WEEK 11 | WEEK 12 | WEEK 13 | WEEK 14 | WEEK 15 | WEEK 16 | WEEK 17 | WEEK 18 | WEEK 19 | WEEK 20 | WEEK 21 | WEEK 22 | WEEK 23 | WEEK 24 | WEEK 25 | WEEK 26 | WEEK 27 | WEEK 28 | WEEK 29 | WEEK 30 | WEEK 31 | WEEK 32 | WEEK 33 | WEEK 34 | WEEK 35 | WEEK 36 | WEEK 37 | WEEK 38 | WEEK 39 | WEEK 40 | WEEK 41 | WEEK 42
1, FASE 1, ANALYSE EN PROGRAMMERING
1 | Stuur groep komt samen | Welke samenstelling heeft de werkgroep en welke mandaat | Mario, Kristel |  |  | Mario, Kristel, Ismay | 2023-03-02 |  | 2023-03-02 | bar: 0 WEEK 9
2 | Kickoff mail en vaststellen planning | Taken zijn helder en planning is goedgekeurd. Werkgroep bekent | Kristel |  |  | Mario, Kristel, Ismay | 2023-03-17 | bar: 2 WEEK 11
3 | Akkoord op experiment "wensrooster zwembad" voor seizoen 23/24 | Akkoord via Rick van Wandelen |  |  |  |  | 2023-03-15 | bar: 2 WEEK 11
4 | Planner en TL nemen wensrooster vs programmering/normering door | open diensten worden besproken, werving word ingezet |  |  |  |  | 2023-03-28 | bar: 3 WEEK 12 to 4 WEEK 13
5 | Optimalisatie door TL op prgrammering voor wensrooster | staan de activiteiten op de juisten plek |  |  |  |  | 2023-03-28 | bar: 4 WEEK 13
6 | Analyse bezoekcijfers en evaluatie programmering | Analyse dient als input programmering | Mario, Kristel |  |  | Mario, Kristel | 2023-03-28 | bar: 4 WEEK 13
7 | Sessie met marketing en roosterwerkgroep | Laatste input programmering, delen eerste concept programmering | Mario, Kristel |  |  | Mario, Kristel, Marketing, RWG, | 2023-04-04 | bar: 5 WEEK 14
8 | Input eerste medewerkers, 1e programmering Accommodatie | Programmering bespreken met eerste medewerkers | Mario, Kristel |  |  | management accomodaties, 1e mdws | 2023-04-12 | bar: 6 WEEK 15
9 | Definitieve programmering gereed | Definitieve programmering gereed | Mario, Kristel |  |  | Mario, Kristel, TL | 2023-04-12 | bar: 6 WEEK 15
10 | Normering bepalen per accommodatie, per tijds eenheid | Bezettingseisen bepalen per gebied | Mario, Kristel |  |  | management accommodatie, planners | 2023-04-20 | bar: 7 WEEK 16
11 | Normering bepalen SPB breed, horizontale programmering SPB Breed | Bezettingseisen bepalen SPB breed | Mario, Kristel |  |  | Mario, Kristel, marketing, Betty, Ismay + genodigden | 2023-05-15 | bar: 11 WEEK 20
12 | Bruto/netto berekeningen maken | Netto FTE berekening | Ismay |  |  | Planners + controllers | 2023-05-15 | bar: 11 WEEK 20
13 | Inventarisatie contractmix | Berekening flexibele schil | Ismay |  |  | Planners + controllers | 2023-05-15 | bar: 11 WEEK 20
14 | Berekeningen gereed | Bruto/Netto plaatje | Ismay |  |  | Planners + controllers | 2023-05-15 | bar: 11 WEEK 20
15 | Overleg planning, teammanagers, controller | bespreken reservefactor in relatie tot budget | Wouter |  |  |  | 2023-05-22
16 | Verhuur, Alle klanten hebben al hun wensen ingeleverd | Inventarisatie en beoordeling wensen | Sanne |  |  | Verhuur | datum?
17 | verhuur overzicht compleet | Alle wensen zijn beoordeeld en definitief goedgekeurd | Sanne |  |  | verhuur | datum?
18 | Tijden / Taken lijst | Controle van de tijden/taken lijst | Mario, Pieter, Kristel |  |  | Mario, Kristel, genodigden | 2023-05-04 | bar: 9 WEEK 18
19 | Tijden / Taken lijst | Definitieve tijden / taken lijst | Mario, Pieter, Kristel |  |  | Mario, Kristel, genodigden | 2023-05-04 | bar: 9 WEEK 18
2 , FASE 2, BEPALEN COORDINATOREN EN 1e MDW
20 | Uitzetten feedback vraag | Advies van TL | Teamleiders |  |  | Teamleiders | 2023-04-26 | bar: 8 WEEK 17
21 | Besluiten over Coordinatoren en 1e Medewerkers en beoordelingsgesprekken | Besluiten over Coordinatoren en 1e medewerkers | Mario, Pieter, Kristel |  |  | Mario, Kristel | 2023-04-26 | bar: 8 WEEK 17
3 FINANCIEN
22 | Controle financieel plaatje | Teamleiders en Hein stemmen PGM en euro's af. | Teamleiders |  |  | TL, Hein , Lesly, Betty, Ismay | 2023-05-10 | bar: 10 WEEK 19
23 | Controle financieel plaatje | versie 1.0 22/23 vs versie 1.0 23/24 |  |  |  |  | 2023-06-07 | bar: 14 WEEK 23
4. ONTWERP VAN HET ROOSTER (proces roosteren)
24 | Beschikbaarheden formulier uitsturen naar medewerkers, voor aankondiging via mail. | Regels melden, vragen via eigen TL, formulier is aangepast | Ismay |  |  | Planners | 2023-03-28 | bar: 4 WEEK 13
25 | Beschikbaarheden wensrooster definitie wordt uitgezet naar medewerkers zwembad | bericht van uit TL/TM over beschikbaarheid wensrooster |  |  |  |  | 2023-04-12 | bar: 4 WEEK 13
26 | Beschikbaarheden ophalen bij medewerkers. Aankondiging en deadline | Regels melden, vragen via eigen TL, Formulier mee sturen | Ismay |  |  | Planners | 2023-04-12 | bar: 6 WEEK 15
27 | beschikbaarheid wensrooster is ondertekend | TL laat formulier ondertekenen |  |  |  |  | 2023-04-12 | bar: 6 WEEK 15
28 | Beschikbaarheden ophalen bij medewerkers. Namen niet gereageerd naar TL | TL contacten mdw die niet gereageerd hebben | TL |  |  | Teamleiders | 2023-04-12 | bar: 6 WEEK 15
29 | Flexibiliteit wensrooster wordt gewaarborgd | omschrijving kaders wensrooster wordt gemaakt |  |  |  |  | 2023-04-14 | bar: 6 WEEK 15
30 | Beschikbaarheden compleet + voorkeuren ( blijven wensen) | Uiterste inleverdatum 18-4-23. Uitzonderingen bespreken. | TL |  |  | Teamleiders | 2023-04-18 |  |  | 7 WEEK 16: x; 8 WEEK 17: Uitzonderingen bespreken in MT
31 | Beschikbaarheden verwerken in RosterCas personeel planningsysteem | Beschikbaarheden verwerken in RostarCas | Ismay |  |  | Planners | 2023-06-07 | bar: 14 WEEK 23
32 | Competentielijst | Competentielijst evaluatie | TL |  |  | Laura, Linda, Wim | 2023-05-02 | bar: 9 WEEK 18
33 | Maken basisrooster Concept 1 in blokjesrooster | Opties intern bespreken | Ismay |  |  | Betty, Ismay, TL accomodaties | 2023-05-23 | bar: 12 WEEK 21
34 | Check op ATW en CAO |  | Ismay |  |  | Betty, Ismay | 2023-05-23 | bar: 12 WEEK 21
35 | Teamleider check concept 1,0 | feedback van Teamleider | TL |  |  |  | 2023-06-16 | bar: 15 WEEK 24
36 | Eerste mdw check concept 1,0 | feedback van eerste medewerkers | TL, Eerst mdw |  |  |  | 2023-06-20 | bar: 16 WEEK 25
37 | Concept 1,0 aanpassen na feedback |  | Ismay |  |  |  | 2023-06-26 | bar: 17 WEEK 26
38 | Medewerkers mogen zelf onderling onderhandelen | TL stuur rooster naar mdw | mdw |  |  |  | 2023-05-24 | bar: 13 WEEK 22
39 | Rooster definitief, geen aanpassingen meer ivm implementatie |  | Ismay |  |  |  | 2023-05-31 | bar: 14 WEEK 23
5. MELDEN NIEUW ROOSTER AAN OR VIA P&O MANAGER
40 | Planning roostertraject delen met medewerkers linking pin | Planning roostertraject delen met medewerkers linking Pin | Kristel, Ismay |  |  | Rick, linking pins, Kristel/Ismay | 2023-04-05 | bar: 5 WEEK 14
41 | Voortgangs roostertraject delen met linkin pin | Afspraak maken via secretariaat voor tijd in linking pin overleg met Rick | Kristel |  |  | Rick, linking pins, Kristel/Ismay | 2023-06-14 | bar: 15 WEEK 24
6. IMPLEMENTATIE ROOSTER
42 | Blokjes roosters aanpassen naar definitief |  | Ismay |  |  | Planners | 2023-06-21 | bar: 16 WEEK 25
43 | Blokjesrooster publiceren naar medewerkers |  | Ismay |  |  | Planners | 2023-06-21 | bar: 16 WEEK 25
44 | Arbeidsregelingen koppelen aan juiste rooster eenheden |  | Ismay |  |  | Planners | 2023-06-27 | bar: 17 WEEK 26
45 | RostarCas inregelen vwb diensttellingen, kwalificaties, filters, etc |  | Ismay |  |  | Planners | 2023-06-29 | bar: 17 WEEK 26
46 | Basisroosters opvoeren, cyclische patronen invoeren |  | Ismay |  |  | Planners | 2023-07-14 | bar: 18 WEEK 27 to 19 WEEK 28
47 | Anonieme capaciteitsvraag koppelen aan cyclisch rooster |  | Ismay |  |  | Planners | 2023-07-14 | bar: 18 WEEK 27 to 19 WEEK 28
48 | Persoonlijk rooster inzichtelijk min 28 dagen voor aanvang | zichbaar via RostarCas WebClient en 24/7 RostarApp | Ismay |  |  | Planners | 2023-08-07 | bar: 21 WEEK 30 to 22 WEEK 31
7. UITVOER NIEUW ROOSTER
49 | Roosterhandboek Wensrooster is gereed | Rooster handboek is door Planning en TL gemaakt en langs controle groep geweest. |  |  |  |  | 2023-09-10 | bar: 27 WEEK 36
50 | Rooster handboek algemeen is gereed | Rooster handboek is door Planning en TL gemaakt en langs controle groep geweest. |  |  |  |  | 2023-09-10 | bar: 27 WEEK 36
51 | Start nieuw rooster | Eerste cylcus staat online |  |  |  |  | 2023-09-04 | bar: 26 WEEK 35
52 | Evaluatie rooster traject | Stuur- en werkgroep komt samen, evalueren en sluiten project af. |  |  |  |  | 2023-10-03 | bar: 31 WEEK 40
53 | Handboek versturen medewerkers | Teamleider geeft nieuw handboek uit |  |  |  |  | 2023-09-19 | bar: 29 WEEK 38
Deadline stappenproces
| STAP 1 | 1. OPDRACHT MAKEN NIEUW ROOSTER |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-17
Besluitenlijst: | bar: 0 WEEK 9 to 28 WEEK 37
| STAP 2 | 2, FASE 1, ANALYSE EN PROGRAMMERING |  | 2023-04-12 |  | 2023-05-15 | bar: 0 WEEK 9 to 28 WEEK 37
| STAP 3 | 3, FASE 2, BEPALEN COORDINATOREN EN 1e MEDEWERKERS |  | 2023-04-26 |  | 2023-04-26 | bar: 0 WEEK 9 to 28 WEEK 37
| STAP 4 | 4. ONTWERP VAN HET ROOSTER (proces roosteren) |  | 2023-05-31 |  | 2023-05-31
| STAP 5 | 5. MELDEN NIEUW ROOSTER AAN OR VIA P&O MANAGER |  | 2023-06-14 |  | Via Linkin Pin
Klaar
| STAP 6 | 6. IMPLEMENTATIE ROOSTER |  | 2023-08-07 |  | 2023-08-07 |  | Actielijst | bar: 0 WEEK 9 to 29 WEEK 38
|  | 7. UITVOER NIEUW ROOSTER |  | 2023-09-04 |  | 2023-09-04 | bar: 0 WEEK 9 to 29 WEEK 38
| planning accoord: | Afdeling accoord: | Datum: | bar: 0 WEEK 9 to 29 WEEK 38
| handtekening planning - Ismay Kars | handtekening manager - Kristel van den Tillaart
Formulas:
DATUM GEPLAND GEREED = [DATUM GEPLAND GEREED, row above]+7