## Slide 2
 | Stap | Omschrijving | Toelichting | Product
Voorbereiding | 0 | Leidraad factsheets | Leidraad bij en update van factsheets | LD
 |  | Oefening ontwikkelpadenkaarten |  | OPK-oefening
 |  | Beoordelingscriteria | T.b.v. multicriteria-analyse (onderdeel van stap 7) en vergelijkingssystematiek (onderdeel van stap 11) | BC
 |  | Tussentijdse verkenningen | Zoetwateropgave en effectiviteit van maatregelen | TV
Opgave | 1 | Landelijke knelpuntenanalyse |  | KPA
 | 2 | Sociaaleconomische analyse - nulalternatief |  | SEA0
Individuele maatregelen | 3 | Beschrijving van mogelijke maatregelen | Korte-, middellange- en langetermijnmaatregelen en incl. alternatieve en/of aanvullende maatregelen n.a.v. peer review | FS1
 | 4 | Peer review lijst met mogelijke maatregelen |  | 
 | 5 | Schatting kosten en effecten van mogelijke maatregelen | Kwantitatieve schatting van kosten en hydrologische effecten (m3, cm grondwaterstandstijging, etc.) + kwalitatieve schatting van effecten op zoetwater gebruiksfuncties (incl. keteneffecten) + score op overige beoordelingscriteria | FS2
 | 6 | Validatie kosten en effecten van mogelijke maatregelen | Validatie van geschatte kosten en hydrologische effecten + validatie van aangedragen scores op overige beoordelingscriteria + monetarisering/kwantificering van effecten op zoetwater gebruiksfuncties + bepaling bovenregionale en cumulatieve effecten | FS3
 | 7 | Sociaaleconomische analyse - individuele maatregelen |  | SEA1
Maatregelpakketten | 8 | Beleidsalternatieven | Doelenpakket, economisch kansrijk pakket en sociaal-maatschappelijk pakket | BA
 | 9 | Ontwikkelpadenkaarten |  | OPK
 | 10 | Voorkeurspakket met ontwikkelpadenkaart |  | VP
 | 11 | Sociaaleconomische analyse - maatregelpakketten | Incl. second opinion CPB | SEA2
Notes: A multi-criteria analysis (MCA) is a form of appraisal that measures variables such as material costs, time savings and project sustainability as well as the social and environmental impacts in addition to monetary impacts. MCA includes variables that may be quantified but are not so easily valued.
Multicriteria-analyse (MCA) is een wetenschappelijke evaluatiemethode om tussen diverse discrete alternatieven een rationele keuze te maken op basis van meer dan één onderscheidingscriterium. Bijvoorbeeld: met MCA kunnen scores op economische, ecologische en sociale criteria bij elkaar worden opgeteld, om alternatieve trajecten voor een nieuwe weg te rangschikken. De doelen van een MCA zijn het ordenen van gegevens, het transparant maken van beslissingsprocessen en het ondersteunen van beslissers.
MCA: criteria + weging + mogelijke scores criteria (weging vooraf vaststellen)  rangschikking maatregelen. Rangschikking + beschikbaar budget Deltafonds = maatschappelijk pakket?

## Slide 3
Verwijzing naar nummer beschreven activiteit
Mijlpalen/producten
Bespreken per regio
Bespreken plenair
Data-uitwisseling
#
Activiteit landelijk team
Activiteit regio’s
Uitwisseling
Peer review
4
Sociaaleconomische analyse
- nulalternatief
SEA0
Trechteren naar voorkeursmaatregelpakket met ontwikkelpadenkaart
VP
10
Sociaaleconomische analyse
- maatregelpakketten
SEA2
11
Schatting kosten en effecten van mogelijke maatregelen
5
Landelijke knelpuntenanalyse
KPA
1
Beschrijving van mogelijke maatregelen
FS1
3
Oefening ontwikkelpadenkaarten
0
Validatie kosten en effecten van
mogelijke maatregelen
FS3
OPK –
oefening
FS2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Q3
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
Q1
2023
2024
2025
2026
Q1
Q2
Versie 2.2
Q4 2023
Leidraad factsheets
0
Ontwikkelpadenkaarten
9
OPK-
tussenproduct
OPK
Sociaaleconomische analyse
- individuele maatregelen
7
SEA1
Beleids-
alternatieven
BA
8
Beoordelingscriteria
0
BC
LD
2
6
VP-
concept
besluitvorming
beoordeling en afweging
opgave en maatregelen
voorbereiding
borging
Tussentijdse verkenningen
0
TV

## Slide 4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Q3
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
Q1
2023
2024
2025
2026
Q1
Q2
3. Beschrijving van mogelijke maatregelen¹
Stappen ter voorbereiding op fase 3 (2028-2033)
Programma-team
Zoetwater-
regio’s + RWS
1. Landelijke knelpunten-analyse
9. Tussenproduct ontwikkelpaden-kaarten
5. Schatting kosten en effecten van mogelijke maatregelen¹
11. Sociaaleconomische analyse - maatregelpakketten
Activiteit landelijk team
Activiteit regio’s
Uitwisseling
Bespreken per regio
Bespreken plenair
Data-uitwisseling
Concreet
hoofddoel DPZW
Ontwikkelpadenkaarten
Herijking deltabeslissing zoetwater (incl. concrete DPZW-doelen)
Voorkeursstrategieën en –maatregelpakketten
Beleids-alternatieven
BPZ
Resultaten KP ZSS fase 2 (o.a. adaptatiepaden)
Tussenbalans
KP ZSS
POW-IRM
Omgeving
Deltascenario’s
Concept PPLG’s
Ter bespreking
Ter besluitvorming
10. Concept voorkeurspakket
10. Voorkeursstrategie en -maatregelpakket
8. Beleidsalternatieven² +
9. Ontwikkelpadenkaarten
Concrete nationale DPZW-doelen
Afstemming concept herijking deltabeslissing zoetwater met DP deelprogramma’s
Landelijke knelpuntenanalyse
Meer duidelijkheid over eindpunt afvoerverdeling en rivierbodemligging IRM
Definitieve PPLG’s
4. Peer review
Beoordelings-criteria
Concept herijking deltabeslissing zoetwater
0. Beoordelings-criteria
besluitvorming
beoordeling en afweging
opgave en maatregelen
voorbereiding
borging
Concreet hoofddoel
DPZW
¹ Incl. KZH-, DPIJ-, en IRM-varianten
² Combinatie van regionale zoetwatermaatregelen en een KZH-, DPIJ-, en IRM-variant
Concrete regionale DPZW-doelen
Notes: Advies Emiel:
  Tijdens de huidige voorbereiding op fase drie wordt wel een specifieke routekaart gemaakt om informatie te geven over de verschillende geplande analyses, de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en de timing van de werkzaamheden. Dit voornemen wordt zeer gewaardeerd door de betrokkenen van het DPZW, al hebben enkelen moeite met de “opgelegde aanpak” en de routekaart van het DPZW als “centrum van de wereld”. De routekaart moet vooral op hoofdlijnen overzicht bieden van de analyses van het DPZW. Een interactieve routekaart zou een mooi en toegankelijk instrument kunnen vormen.
  De routekaart kan ook relevante ontwikkelingen bij aanpalende projecten en programma’s opnemen. De geïnterviewde betrokkenen zijn bijvoorbeeld benieuwd naar de verbindingen en samenhang met programma’s als het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), de uitwerking van ‘water en bodem sturend’ (WBS), het programma Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem (KZH) en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS). Het zou gewaardeerd worden als belangrijke mijlpalen van deze programma’s ook in de routekaart staan met een toelichting van hun raakvlakken met en invloed op de analyses van het DPZW.
DPZW fase 3: 2028 t/m 2033
Alle zoetmaatregelen komen in Deltaprogramma 2028. Dit maak je in 2027 en wordt gepubliceerd op Prinsjesdag 2027. 50% versie in februari, 80% versie in mei.
Herijking komt in Deltaprogramma 2027. Deltabeslissing wordt dus gepubliceerd op Prinsjesdag 2026.
Q4 2026 besluit VKP in BPZ
EA-maatregelpakketten incl. second opinion CPB puur t.b.v. verantwoording  uiterlijk Q1 2027 gereed
Voor second opinion CPB 1 kwartaal benodigd
Wanneer EKP+DP opleveren, zodat het bestuurlijk nog echt invloed heeft? Q1 (met eventuele uitloop naar Q2) 2026 regioronde
Dikke groene lijn = ronde langs zoetwaterregio’s
Dunne groene lijn = bespreken in werksessie zoetwater
Vorige fase heeft Witteveen+Bos de hydrologische effectiviteit van maatregelen HZG bepaald, dat gaan zij komende fase waarschijnlijk weer doen: synergie met landelijke analyses?

## Slide 5
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Q3
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
Q1
2023
2024
2025
2026
Q1
Q2
8. Beleidsalternatieven² + 9. Ontwikkelpadenkaarten
Stappen ter voorbereiding op herijking en besluit voorkeurspakket
1. Landelijke knelpunten-analyse
9. Tussenproduct ontwikkelpaden-kaarten
Concreet hoofddoel
DPZW
Omgeving
Resultaten KP ZSS fase 2 (o.a. adaptatiepaden)
Tussenbalans
KP ZSS
POW-IRM
Deltascenario’s
Concept PPLG’s
Afstemming concept herijking deltabeslissing zoetwater met DP deelprogramma’s
Meer duidelijkheid over eindpunt afvoerverdeling en rivierbodemligging IRM
Definitieve PPLG’s
Concept herijking deltabeslissing zoetwater
besluitvorming
beoordeling en afweging
opgave en maatregelen
voorbereiding
borging
11. Sociaaleconomische analyse - maatregelpakketten
3. Mogelijke maatregelen¹
10. Voorkeursstrategieën en maatregelpakketten
0. Beoordelings-criteria
Concreet
hoofddoel DPZW
Ontwikkelpadenkaarten
Herijking deltabeslissing zoetwater (incl. concrete DPZW-doelen)
Voorkeursstrategieën en –maatregelpakketten
Beleids-alternatieven
BPZ
Ter bespreking
Ter besluitvorming
Landelijke knelpuntenanalyse
Beoordelings-criteria
Concrete nationale en regionale DPZW-doelen
¹ Incl. KZH-, DPIJ-, en IRM-varianten
² Combinatie van regionale zoetwatermaatregelen en een KZH-, DPIJ-, en IRM-variant
Notes: Advies Emiel:
  Tijdens de huidige voorbereiding op fase drie wordt wel een specifieke routekaart gemaakt om informatie te geven over de verschillende geplande analyses, de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en de timing van de werkzaamheden. Dit voornemen wordt zeer gewaardeerd door de betrokkenen van het DPZW, al hebben enkelen moeite met de “opgelegde aanpak” en de routekaart van het DPZW als “centrum van de wereld”. De routekaart moet vooral op hoofdlijnen overzicht bieden van de analyses van het DPZW. Een interactieve routekaart zou een mooi en toegankelijk instrument kunnen vormen.
  De routekaart kan ook relevante ontwikkelingen bij aanpalende projecten en programma’s opnemen. De geïnterviewde betrokkenen zijn bijvoorbeeld benieuwd naar de verbindingen en samenhang met programma’s als het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), de uitwerking van ‘water en bodem sturend’ (WBS), het programma Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem (KZH) en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS). Het zou gewaardeerd worden als belangrijke mijlpalen van deze programma’s ook in de routekaart staan met een toelichting van hun raakvlakken met en invloed op de analyses van het DPZW.
DPZW fase 3: 2028 t/m 2033
Alle zoetmaatregelen komen in Deltaprogramma 2028. Dit maak je in 2027 en wordt gepubliceerd op Prinsjesdag 2027. 50% versie in februari, 80% versie in mei.
Herijking komt in Deltaprogramma 2027. Deltabeslissing wordt dus gepubliceerd op Prinsjesdag 2026.
Q4 2026 besluit VKP in BPZ
EA-maatregelpakketten incl. second opinion CPB puur t.b.v. verantwoording  uiterlijk Q1 2027 gereed
Voor second opinion CPB 1 kwartaal benodigd
Wanneer EKP+DP opleveren, zodat het bestuurlijk nog echt invloed heeft? Q1 (met eventuele uitloop naar Q2) 2026 regioronde
Dikke groene lijn = ronde langs zoetwaterregio’s
Dunne groene lijn = bespreken in werksessie zoetwater
Vorige fase heeft Witteveen+Bos de hydrologische effectiviteit van maatregelen HZG bepaald, dat gaan zij komende fase waarschijnlijk weer doen: synergie met landelijke analyses?
Wanneer, waarover en op welke manier wordt het BPZ betrokken bij de stappen ter voorbereiding op de 2de herijking van de Deltabeslissing in 2026 en het besluit van Rijk en regio over het nieuwe maatregelpakket in 2027?

## Slide 6
2030
2050
2100
DPZW-opgave
DPZW-opgave o.b.v. deltascenario’s 2023 + overige relevante onzekere ontwikkelingen
DPZW-opgave
Bijdrage IRM (afvoerverdeling)
Bijdrage DPIJ (peilbesluit)
Bijdrage KZH
Opgave overige DPZW-maatregelen (zoetwaterregio’s + RWS)
Vb. Regio Noord (2100)
1
2
Vb. Regio West (2100)
1
2
Notes: Mitigerende maatregelen t.g.v. KZH-voorkeursvariant: 100% financiering uit Deltafonds of 'slechts' 25%?
KZH-voorkeursvariant en IRM-eindresultaat: duidelijkheid in DPZW fase 2, versus deltascenario’s en overige relevante onzekere ontwikkelingen: duidelijkheid na DPZW fase 2
Bij iedere kansrijke KZH-variant een lijst van mogelijke maatregelen OF 1 lijst van mogelijke maatregelen voor alle kansrijke KZH-varianten samen? 1 lijst, want stap van individuele maatregelen naar maatregelpakketten volgt pas later in het proces.

## Slide 7
Beoordelings-criteria | Weging | Individuele maatregelen |  |  |  |  | 
 |  | Maatregel i | Maatregel ii | Maatregel iii | Maatregel iv | Maatregel v | Maatregel …
Doelbereik |  |  |  |  |  |  | 
Kosten |  |  |  |  |  |  | 
Effecten op zoetwater gebruiksfuncties |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  | 
Gewogen totaalscore |  |  |  |  |  |  | 
Rangschikking |  |  |  |  |  |  | 
Beoordelingscriteria | Nulalternatief | Voorkeurspakket | Beleidsalternatieven |  | 
 |  |  | Doelenpakket | Economisch kansrijk pakket | Sociaal-maatschappelijk pakket
Doelbereik |  |  |  |  | 
Kosten |  |  |  |  | 
Effecten op zoetwater gebruiksfuncties en keteneffecten |  |  |  |  | 
Integraliteit (effecten op andere opgaven) |  |  |  |  | 
Houdbaarheid |  |  |  |  | 
Flexibiliteit |  |  |  |  | 
Effecten op ruimtelijke inrichting en landgebruik |  |  |  |  |