Intern gebruik

Intern gebruik

Intern gebruik

[bookmark: _Toc114042083]Bijlage 10 Planning bij uitvoering
Voor de uitvoering van de opdracht geldt de volgende planning.

	
	

	Start uitvoering
	

	Datum nader te bepalen.
	Bezoek aan Expoterrein- en organisatie om voorlopig ontwerp te toetsen bij Expo. Gezamenlijk bezoek van opdrachtgever en projectteam van opdrachtnemer – exacte data in onderlinge overeenstemming.

	10 februari – 3 maart 2023
	Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp op basis van debriefing beoordelingscommissie

	
	

	Uitvoering Ontwerp & Bouw
	

	6 april 2023
	Deadline Concept Design

	12 juni 2023
	Deadline Schematisch Design

	8 augustus 2023
	Deadline Gedetailleerd Design

	4 november 2023
	Aanvraag bouwvergunning lokale autoriteiten en Expo organisatie

	4 december 2023
	Ontvangst bouwvergunning

	4 december 2023 – 18 maart 2025
	Bouwperiode

	
	

	Uitvoering onderhoud & Exloitatie
	

	18 maart – 12 april 2025
	Testen en oplevering aan / ingebruikname door RVO

	13 april 2025
	Opening Expo 2025 Osaka, start exploitatie

	13 oktober
	Sluiting Expo 2025 Osaka, sluiting exploitatie

	
	

	Uitvoering ontmanteling / Herbestemming
	

	23 oktober 2025
	Start ontmanteling / herbestemming

	31 maart 2026
	Deadline beëindigen ontmanteling / herbestemming én teruggave kavel aan Expo-organisatie


Van deze planning kan in afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afgeweken worden.
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