## Bijlage 10 Planning bij uitvoering

Voor de uitvoering van de opdracht geldt de volgende planning.

| Start uitvoering |  |
| --- | --- |
| Datum nader te bepalen. | Bezoek aan Expoterrein- en organisatie om voorlopig ontwerp te toetsen bij Expo. Gezamenlijk bezoek van opdrachtgever en projectteam van opdrachtnemer – exacte data in onderlinge overeenstemming. |
| 10 februari – 3 maart 2023 | Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp op basis van debriefing beoordelingscommissie |
| Uitvoering Ontwerp & Bouw |  |
| 6 april 2023 | Deadline Concept Design |
| 12 juni 2023 | Deadline Schematisch Design |
| 8 augustus 2023 | Deadline Gedetailleerd Design |
| 4 november 2023 | Aanvraag bouwvergunning lokale autoriteiten en Expo organisatie |
| 4 december 2023 | Ontvangst bouwvergunning |
| 4 december 2023 – 18 maart 2025 | Bouwperiode |
| Uitvoering onderhoud & Exloitatie |  |
| 18 maart – 12 april 2025 | Testen en oplevering aan / ingebruikname door RVO |
| 13 april 2025 | Opening Expo 2025 Osaka, start exploitatie |
| 13 oktober | Sluiting Expo 2025 Osaka, sluiting exploitatie |
| Uitvoering ontmanteling / Herbestemming |  |
| 23 oktober 2025 | Start ontmanteling / herbestemming |
| 31 maart 2026 | Deadline beëindigen ontmanteling / herbestemming én teruggave kavel aan Expo-organisatie |

Van deze planning kan in afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afgeweken worden.