## P3
Scope LVO werkzaamheden tot 2029 op hoofdlijnen.
Detail enginering vooraf gaande aan uitvoering zal een volledig beeld geven.
Planning per jaar is een indicatie en geen vast gegeven.
2024 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep
200 | Geen vaartuigen voor LVO in Perceel 3 op huidige planning.
300
400
500
600
700
800
Arbo
2025 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | Amasus | Kokmeeuw | Krukel | Phoca
200 | Romp delen vervangen. | Drinkwatertanks wanden. | Romp delen vervangen. | Romp delen vervangen.
300 |  | Dekkraan vervangen. |  | Dekkraan reviseren.
400 |  | Stuurmachine/roeren. Boegschroef vervangen. NavCom vervangen. | NavCom vervangen. | Boegschroef vervangen. NavCom vervangen.
500 | Waterafgifte mogelijk maken. | Waterafgifte mogelijk maken. Hvac. | Waterafgifte mogelijk maken. | Waterafgifte mogelijk maken.
600 | Aandrijflijn vervangen. Generatoren vervangen. | Aandrijflijn vervangen. Generator vervangen. | Aandrijflijn vervangen. Generatoren vervangen. | Aandrijflijn vervangen. Gereratoren vervangen.
700
800 |  | Hoofdschakelbord updaten. | Hoofdschakelbord updaten. | Brandmeldsysteem vervangen. Hoofdschakelbord updaten. Electromotoren vervangen.
Arbo |  | Interieur. | Interieur. | Interieur.
2026 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | Kaloo | RWS 80
200
300 |  | Dekkraan vervangen.
400
500 | Waterafgifte mogelijk maken.
600 | Aandrijflijn vervangen. Generatoren vervangen.
700
800
Arbo
2027 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep
200 | Geen vaartuigen voor LVO in Perceel 3 op huidige planning.
300
400
500
600
700
800
Arbo
2028 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | Koet
200
300 | Dekkraan vervangen.
400
500 | Waterafgifte mogelijk maken.
600 | Aandrijflijn vervangen. Generatoren vervangen.
700
800 | Hoofdschakelbord updaten.
Arbo | Interieur.
2024 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep
200 | Geen vaartuigen voor LVO in Perceel 3 op huidige planning.
300
400
500
600
700
800
Arbo

## P4
Scope LVO werkzaamheden tot 2029 op hoofdlijnen.
Detail enginering vooraf gaande aan uitvoering zal een volledig beeld geven.
Planning per jaar is een indicatie en geen vast gegeven.
2024 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | Zuiderzee
200
300
400 | Boegschroef vervangen.
500
600
700 | Hydauliekpomp reviseren.
800 | Hoofdschakelbord updaten.
Arbo
2025 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | RWS 59
200
300
400 | Boegschroef vervangen.
500 | Waterafgifte mogelijk maken.
600 | Aandrijflijn vervangen. Generator reviseren.
700
800
Arbo
2026 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | Zuiderzee
200 | Volledige Refit
300
400
500
600
700
800
Arbo
2027 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | RWS 57
200 | Huidbeplating vervangen.
300
400 | NavCom vervangen.
500 | Waterafgifte mogelijk maken.
600 | Aandrijflijn reviseren. Generator reviseren.
700
800
Arbo | Interieur
2028 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep
200 | Geen vaartuigen voor LVO in Perceel 4 op huidige planning.
300
400
500
600
700
800
Arbo
2029 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep
200 | Geen vaartuigen voor LVO in Perceel 4 op huidige planning.
300
400
500
600
700
800
Arbo

## P5
Scope LVO werkzaamheden tot 2029 op hoofdlijnen.
Detail enginering vooraf gaande aan uitvoering zal een volledig beeld geven.
Planning per jaar is een indicatie en geen vast gegeven.
2024 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep
200 | Geen vaartuigen voor LVO in Perceel 5 op huidige planning.
300
400
500
600
700
800
Arbo
2025 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | Flevomeer
200 | Romp stralen, lagen opnieuw opbouwen.
300
400 | Stuurmachine vervangen. Boegschroef vervangen. NavCom vervangen.
500 | Waterafgifte mogelijk maken.
600 | Aandrijflijn vervangen. Generator vervangen.
700
800 | Brandblussysteem vervangen. Hoofdschakelbord updaten.
Arbo | Interieur
2026 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | Heumen
200
300 | Laadklep vervangen.
400 | NavCom vervangen.
500 | Hvac vervangen. Waterafgifte mogelijk maken.
600 | Aandrijflijn vervangen.
700
800
Arbo | Interieur.
2027 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | RWS 18 | RWS 20 | RWS 27
200 | Afdichtingromp/stuurhuis
300
400
500 | Waterafgifte mogelijk maken. | Waterafgifte mogelijk maken. | Waterafgifte mogelijk maken.
600 | Aandrijflijn reviseren. Generator reviseren.
700
800 | Hoofdschakelbord updaten.
Arbo | Interieur. | Interieur.
2028 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep
200 | Geen vaartuigen voor LVO in Perceel 5 op huidige planning.
300
400
500
600
700
800
Arbo
2029 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep
200 | Geen vaartuigen voor LVO in Perceel 5 op huidige planning.
300
400
500
600
700
800
Arbo

## P8
Scope LVO werkzaamheden tot 2029 op hoofdlijnen.
Detail enginering vooraf gaande aan uitvoering zal een volledig beeld geven.
Planning per jaar is een indicatie en geen vast gegeven.
2024 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | Mantelmeeuw
200 | Huiddoorvoeren delen vervangen. Conservering stralen en opbouwen.
300 | Dekkraan vervangen.
400 | Stuurmachine reviseren. Boegschroef vervangen. NavCom vervangen.
500 | Waterafgifte mogelijk maken. Hvac vervangen. Ventilatoren vervangen.
600 | Aandrijflijn reviseren. Generatorset vervangen.
700 | Koelwaterleidingen systeem vervangen.
800 | Bilge/ballast/br.blus leidingsysteem vervangen. Brandmeldsysteem vervangen. Hoofdschakelbord updaten. Electromotoren vervangen.
Arbo | Interieur.
2025 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | Cygnus | IJsselmeer | RWS 26 | RWS 88 | Zilvermeeuw
200 | Volledige Refit |  |  | Fendering aanpassen | Huiddoorvoeren delen vervangen. Conservering stralen en opbouwen.
300 |  |  |  |  | Dekkraan vervangen.
400 |  | Boegschroef vervangen. |  | Dekkraan reviseren. Boegschroef vervangen. NavCom vervangen. | Boegschroef vervangen. NavCom vervangen.
500 |  |  | Waterafgifte mogelijk maken. | waterafgifte mogelijk maken. | Waterafgifte mogelijk maken. Hvac vervangen.
600 |  | Generatoren vervangen. | Aandrijflijn reviseren. Generator reviseren. | Aandrijflijn vervangen. Generatorset vervangen. | Aandrijflijn vervangen. Generatorset vervangen.
700 |  |  |  |  | Koelwaterleidingen systeem vervangen.
800 |  | Hoofdschakelbord updaten. |  |  | Bilge/ballast/br.blus leidingsysteem vervangen. Hoofdschakelbord updaten. Electromotoren vervangen.
Arbo |  |  | Interieur | Interieur | Interieur.
2026 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | Grote Stern | RWS 84
200
300
400 | Boegschroef reviseren. NavCom vervangen. | Boegschroef vervangen. NavCom vervangen.
500 | Waterafgifte mogelijk maken. | Waterafgifte mogelijk maken.
600
700
800
Arbo | Interieur. | Interieur.
2027 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep | IJsselmeer
200 | Volledige refit.
300
400
500
600
700
800
Arbo
2028 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep
200 | Geen vaartuigen voor LVO in Perceel 8 op huidige planning.
300
400
500
600
700
800
Arbo
2029 | Vaartuig
SFI Hoofdgroep
200 | Geen vaartuigen voor LVO in Perceel 8 op huidige planning.
300
400
500
600
700
800
Arbo