## 200 groep
Werk en Controle omschrijving RIJKSREDERIJ Versie 2.1 19apr17
Werk en Controle omschrijving
SFI MARAD |  |  | 200 GROEP: OMSCHRIJVING
200 | 0 | 00 | Werk en Controle omschrijving
• Vaartuig hellingen of dokken en opblokken ter plaatsen van de spanten of (indien aanwezig) volgens dokplan.
• Aansluiten en op druk houden van de het brandblussysteem.
• Aansluiten van walvoeding en leveren van stroom inclusief verbruik.
• Sleepboot assistentie indien nodig.
Opdrijven vaartuig
• Afkoppelen van walstroom en brandblus voorziening.
• Uitdokken en weer aan de kade afmeren na afloop van de dokkingsperiode.
• Sleepboot assistentie indien nodig.
Incl. eerste zitdag.
200 |  | 500 | CONTROLE ROMP
• Casco romp (t/m berghout) volledig controleren op lekkage, slijtage, scheuren, bevestigingen, deuken en beschadigingen.
• Onderwaterschip schoonspuiten/schoonmaken met inachtname van productblad verfspecificatie. Afdichtingen van roerpropeller,
schroefassen, roeren en andere kwetsbare delen beschermen tegen eventuele hogedrukstraal. Zee-inlaten, inlaatkasten en
dwarsschroeven, roosters de- en monteren (incl. borgen), kasten en tunnels inwendig schoonspuiten, beunkoeler reinigen.
• Aantal zitdagen benodigd voor de werkzaamheden onderhoudsbeurt.
• Milieuheffing tijdens werkzaamheden.
• Schoonmaken dok na werkzaamheden.
• Plaatsen afvalcontainer en afvoeren afval.
Incl. aansluiting walvoeding en stroomverbruik.
200 |  | 501 | ROMP INCL. HUIDSTOMPEN (CLASS)
Huiddikte-meting laten verrichten (t.b.v. classificatie) door geaccrediteerd bedrijf en aanleveren rapportage.
220 | 0 | 29 | VUILE OLIETANK (CLASS)
De tank dient leeg en schoongemaakt te worden. Mangat openen en tank ventileren.
Inspectie en visuele controle van tank:
- controle op beschadigingen en onvolkomenheden
- controle op lekkage uit proces en lekkage utiliteitsmedium
- controle op inlaat- en uitlaatleidingen
- controle op beschadigde isolatie, verf-/coatinglaag, corrosiebescherming en fundatie
- controle van alarm- en niveausensoren of niveaumetingsysteem
- mangat schoonmaken conservering herstellen en sluiten, beschadigde moeren, bouten, tapeinden en pakkingen van de geopende
tanks vervangen.
Status rapporteren en aanbieden aan Klasse.
254 | 0 | 31 | BILGETANK
De tank dient leeg en schoongemaakt te worden. Mangat openen en tank ventileren.
Inspectie en visuele controle van tank:
- controle op beschadigingen en onvolkomenheden
- controle op lekkage uit proces en lekkage utiliteitsmedium
- controle op inlaat- en uitlaatleidingen
- controle op beschadigde isolatie, verf-/coatinglaag, corrosiebescherming en fundatie
- controle van alarm- en niveausensoren of niveaumetingsysteem
- mangat sluiten
Status rapporteren.
267 | 0 | 10 | BERGHOUT(RUBBER)/KOPFENDER/APOSTELEN/BOEIING/VOETSTRIPS
Volledig controleren op goede bevestiging en beschadigingen. Adviesrapportage voor herstel.
270 | 0 | 01 | CONSERVEREN VAN HET CASCO VAN WATERLIJN, VERSCHANSING BINNENZIJDE T/M DE POTDEKSEL (INCL. BELETTERING)
Conserveren volgens goedgekeurd inspectierapport en aanvalsplan/productfolder van overeengekomen verffabrikant. Dient
afgenomen en gerapporteerd te worden door een gecertificeerde/gekwalificeerde medewerker van de verffabrikant. Kleur volgens
huisstijl Rijkswaterstaat. Indien geen huisstijl RWS voorgeschreven is zal dit nader aangegeven worden. Belettering opnieuw
aanbrengen volgens bestaand systeem.
271 | 0 | 01 | CONSERVEREN VAN HET VOLLEDIGE ONDERWATERSCHIP INCL. INLAATKASTEN EN DWARSSCHROEFTUNNELSConserveren
volgens goedgekeurd inspectierapport en aanvalsplan/productfolder van overeengekomen verffabrikant. Dient afgenomen en
gerapporteerd te worden door een gecertificeerde/gekwalificeerde medewerker van de verffabrikant. Leveren certificaat
verfsysteem t.b.v. classificatie.
273 | 0 | 01 | CONSERVEREN VAN ALLE BUITENDEKKEN (VAN ALLE AAN WATER EN WEER ONDERHAVIGE DELEN, INCL. BINNENZIJDE VAN
DEUREN EN LUIKEN, INCL. BELETTERING)
Conserveren volgens goedgekeurd inspectierapport en aanvalsplan/productfolder van overeengekomen verffabrikant. Dient
afgenomen en gerapporteerd te worden door een gecertificeerde/gekwalificeerde medewerker van de verffabrikant. Kleur volgens
huisstijl Rijkswaterstaat. Belettering en symbolen aanbrengen volgens bestaand systeem. Vóór het schuren alle onderdelen en
stickers die verwijderbaar zijn demonteren om daarachter of eronder te kunnen schilderen. Na het schilderwerk alles weer
terugplaatsen en nieuwe stickers leveren en aanbrengen.
275 | 0 | 00 | CONSERVEREN VAN DE COMPLETE BOVENBOUW VANAF HET HOOFDDEK (VAN ALLE AAN WATER EN WEER ONDERHAVIGE DELEN,
INCL. BINNENZIJDE VAN DE LUIKEN, DEUREN, INCL. BELETTERING)
Conserveren volgens goedgekeurd inspectierapport en aanvalsplan/productfolder van overeengekomen verffabrikant. Dient
afgenomen en gerapporteerd te worden door een gecertificeerde/gekwalificeerde medewerker van de verffabrikant. Kleur volgens
huisstijl Rijkswaterstaat. Belettering en symbolen aanbrengen volgens bestaand systeem. Vóór het schuren alle onderdelen en
stickers die verwijderbaar zijn demonteren om te kunnen schilderen. Na het schilderwerk alles weer terugplaatsen en nieuwe
stickers leveren en aanbrengen.
278 | 0 | 00 | KATHODISCHE BESCHERMING
Volledig controleren op dikte en goede werking. Dikte moet > zijn dan 50% van oorspronkelijke afmeting. Een te geringe dikte
vermelden in de rapportage. Afgekeurde anodes worden vervangen en separaat per keer verrekend.
278 | 0 | 01 | KATHODISCHE BESCHERMING ROMP EN SCHROEFAS
Schroefas aardingsysteem controleren op goede werking. Inspectie koolborstels, loopringen en veerspanning. Rapporteren. Anodes
schroefas(sen) en afdichtingen controleren en zonodig vervangen. Het kathodisch beschermingssysteem (ICCP/ICAF) controleren
op goede werking en uitgelezen data vastleggen in een daarvoor bestemd rapport. Afgekeurde anodes worden vervangen en
separaat per keer verrekend.
278 | 0 | 05 | KATHODISCHE BESCHERMING INLAATKASTEN
Anodes van actief anti-fouling systeem (ICAF/MGPS) inspecteren. Afgekeurde anodes worden vervangen en separaat per keer
verrekend.
285 | 0 | 30 | CONSERVEREN VOORPIEK
Voorpiek leegmaken en schoonmaken, na werkzaamheden alles weer terugplaatsen. Conserveren volgens goedgekeurd
inspectierapport en aanvalsplan/productfolder van overeengekomen verffabrikant. Dient afgenomen en gerapporteerd te worden
door een gecertificeerde/gekwalificeerde medewerker van de verffabrikant.
285 | 0 | 31 | CONSERVEREN ACHTERPIEK
Achterpiek leegmaken en schoonmaken, na werkzaamheden alles weer terugplaatsen. Conserveren volgens goedgekeurd
inspectierapport en aanvalsplan/productfolder van overeengekomen verffabrikant. Dient afgenomen en gerapporteerd te worden
door een gecertificeerde/gekwalificeerde medewerker van de verffabrikant.
285 | 0 | 50 | CONSERVEREN VAN KETTINGBAK
Kettingbak leeghalen, schoonmaken en na werkzaamheden alles weer terugplaatsen. Conserveren volgens goedgekeurd
inspectierapport en aanvalsplan/productfolder van overeengekomen verffabrikant. Dient afgenomen en gerapporteerd te worden
door een gecertificeerde/gekwalificeerde medewerker van de verffabrikant.
286 | 0 | 01 | DRINKWATERTANK(S) (INSPECTIE) Tank leegpompen, mangat openen, visueel inspecteren en weer vullen, status rapporteren.
Controle van alarm- en niveausensoren of niveaumetingsysteem. Indien de tank betreden wordt spoelen met ontsmettingsmiddel.
Mangat sluiten, beschadigde moeren, bouten, tapeinden en pakkingen van de geopende tanks vervangen. Rapporteren.
286 | 0 | 02 | DRINKWATERTANK(S) (CEMENTEREN)
Tank leegpompen, mangat openen, ventileren, volledig controleren op roestvorming en weer vullen. Tank reinigen en conservering
bijwerken (cementeren). Controle van alarm- en niveausensoren of niveaumetingsysteem, status rapporteren. Tank spoelen met
ontsmettingsmiddel. Mangat schoonmaken, conservering herstellen en sluiten, beschadigde moeren, bouten, tapeinden en
pakkingen van de geopende tanks vervangen. Rapporteren.
286 | 0 | 20 | GRIJSWATERTANK/ZWARTWATERTANK (CLASS)
De tank dient leeg en schoongemaakt te worden. Mangat openen en tank ventileren.
Inspectie en visuele controle van tank:
- controle op beschadigingen en onvolkomenheden
- controle op lekkage uit proces en lekkage utiliteitsmedium
- controle op inlaat- en uitlaatleidingen
- controle op beschadigde isolatie, verf-/coatinglaag, corrosiebescherming en fundatie
- controle van alarm- en niveausensoren of niveaumetingsysteem
- mangat schoonmaken conservering herstellen en sluiten, beschadigde moeren, bouten, tapeinden en pakkingen van de geopende
tanks vervangen.
Status rapporteren.
287 | 0 | 20 | BRANDSTOFTANK(S) (CLASS)
Tank leegpompen, tijdelijk opslaan van gasolie en nadien weer terugpompen. Tank dient leeg en schoongemaakt te worden,
mangat openen en tank ventileren.
Inspectie en visuele controle van tank:
- controle op beschadigingen en onvolkomenheden
- controle op lekkage uit proces en lekkage utiliteitsmedium
- controle op inlaat- en uitlaatleidingen
- Controle en testen BOB systeem
- controle op beschadigde isolatie, verf-/coatinglaag, corrosiebescherming en fundatie
- controle van alarm- en niveausensoren of niveaumetingsysteem
- mangat schoonmaken, conservering herstellen en sluiten, beschadigde moeren, bouten, tapeinden en pakkingen van de
geopende tanks vervangen.
Status rapporteren.

## 300 groep
Werk en Controle omschrijving RIJKSREDERIJ Versie 2.1 19apr17
Werk en Controle omschrijving
SFI MARAD |  |  | 300 GROEP: OMSCHRIJVING
331 | 0 | 01 | HIJSKRANEN EN A-FRAMES (10-14 weken) (CLASS)
Loadtest keuring/inspectie laten uitvoeren door een gecertificeerd en geaccrediteerd bedrijf, conform vigerende wet- en
regelgeving en volgens geldende Klasse-eisen incl. rapportage. Meetresultaten vastleggen in meetbrieven.
331 | 0 | 02 | HIJSKRANEN EN A-FRAMES LOADTEST (CLASS)
Loadtest keuring/inspectie laten uitvoeren door een gecertificeerd en geaccrediteerd bedrijf, conform vigerende wet- en
regelgeving en volgens geldende Klasse-eisen incl. rapportage. Meetresultaten vastleggen in meetbrieven.
331 | 0 | 45 | POWERPACK/HYDRAULISCHE SYSTEMEN, KRANEN EN A-FRAMES (10-14 weken)
Volledig controleren op lekkage, afdichtingen, goede bevestigingen, beschadigingen en goede werking. Filterelement en magneet
reinigen/vernieuwen (indien aanwezig). 14 weken voor onderhoudsbeurt oliemonster nemen en analyse rapporteren, analyse
uitvoeren door erkend bedrijf. Sensoren testen.
3

## 400 groep
Werk en Controle omschrijving RIJKSREDERIJ Versie 2.1 19apr17
Werk en Controle omschrijving
SFI MARAD |  |  | 400 GROEP: OMSCHRIJVING
401 | 0 | 01 | ROER (ROERKONING)
Volledig controleren op lekkage en beschadigingen. Rapporteren.
402 | 0 | 01 | ROERKONING (CLASS)
Volledig controleren op axiale- en radiale lagerspeling. Vermelden in inspectierapport met beschikbare inspectie/meetprotocollen
volgens handboek fabrikant. Af laten nemen door Klasse. Gland afstellen (indien nodig) en smeren. Eventueel haklager
controleren. Rapporteren.
402 | 0 | 07 | LAGERING EN BEVESTIGINGEN ROERKONING EN STUURMACHINE
Controle rompafdichtingen. Controle stuurcilinders op beschadiging en lekkage. Smeren bewegende delen op alle smeerpunten met
voorgeschreven smeermiddel. Roerstandaanwijzer controleren en zonodig afstellen. Rapporteren.
402 | 0 | 20 | ROERPROPELLER (AANDRIJVING EN STUURMECHANISME)
Volledig controleren op lekkage en goede werking. Homokineten en koppelingen controleren en smeren. Asspelingen meten en
rapporteren. Nemen van een oliemonster, laten analyseren en rapporteren.
403 | 0 | 01 | STUURWERK POWERPACK/OLIE (10-14 weken)
Preventief wisselen oliefilter. Oliebemonstering incl. analyserapport 10-14 weken voor aanvang onderhoudsbeurt. Controle op
oliekwaliteit en aanwezigheid van slijtagedeeltjes en rapporteren. Controleren en testen van alarmen en standby functies.
403 | 0 | 16 | STUURWERK KLEPPENBLOK (STUURBLOK)
Controle stuurblok: druktest. Bij drukval controle op inwendige slijtage, beschadiging, inwendige filters en vervangen afdichtingen.
Rapporteren.
403 | 0 | 25 | STUURWERK NOODBESTURING
Volledig controleren op speling, goede bevestiging, gangbaarheid en goede werking. Controle 24V-voeding naar Hydropomp nood
24V. Rapporteren.
403 | 0 | 30 | ROERSTANDAANWIJZER (CLASS)
Controle roer- en bochttandaanwijzer. Controle roerstand aanwijzing. Indien nodig kalibratie i.s.m. erkende leverancier. Controle
aandrijving roerstandaanwijzing. Indien nodig preventief vervangen ketting (of band) van roerstandaanwijzing door erkende
leverancier. Na vervanging kalibratie van de roerstandaanwijzing. Afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
404 | 0 | 01 | BOEGSCHROEFINSTALLATIE (CLASS)
Volledig controleren op lekkage, speling, scheurtjes. Status koppelingen en aandrijfassen, schroefbladen, alarmeringen en
sensoren controleren op goede werking en rapporteren. Regulier onderhoud uitvoeren volgens voorschriften fabrikant. Oliemonster
nemen, laten analyseren en rapporteren. Afname door Klasse indien vereist.
404 | 0 | 02 | HEKSCHROEFINSTALLATIE (CLASS)
Volledig controleren op lekkage, speling, scheurtjes. Status koppelingen en aandrijfassen, schroefbladen, alarmeringen en
sensoren controleren op goede werking en rapporteren. Regulier onderhoud uitvoeren volgens voorschriften fabrikant. Oliemonster
nemen, laten analyseren en rapporteren. Afname t.b.v. classificatie indien vereist.
405 | 0 | 01 | STABILISATOREN
Volledig controleren op lekkage, slijtage, scheurtjes, besturingssysteem, alarmen, sensoren, speling en goede werking. Status
rapporteren.
411 | 0 | 01 | RADAR(S) (CLASS)
Keuren conform wettelijke voorschriften t.b.v. classificatie. Rapporteren.
411 | 0 | 26 | AIS-INSTALLATIE(S) (CLASS)
Keuren conform wettelijke voorschriften t.b.v. classificatie. Rapporteren.
411 | 0 | 44 | ECS/ECDIS
Controle ECDIS
Op goede werking door gecertificeerd bedrijf. Conform wettelijke voorschriften en fabrikant.
Afwijkingen noteren in Rapportage.
412 | 0 | 40 | GPS INSTALLATIE
Keuren conform wettelijke voorschriften t.b.v. classificatie. Rapporteren.
413 | 0 | 01 | GYRO KOMPAS
Verrichten van servicebeurt incl. compenseren. Rapporteren.
413 | 0 | 02 | MAGNETISCH KOMPAS
2-jaarlijks controleren, reviseren, compenseren en opstellen deviatietabel. Rapporteren.
413 | 0 | 30 | BOCHTAANWIJZER (CLASS)Keuren conform wettelijke voorschriften t.b.v. classificatie i.c.m. roerstandaanwijzer. Rapporteren.
416 | 0 | 02 | CAMERA INSTALLATIE
Controleren op goede werking en algehele status. Rapporteren.
417 | 0 | 35 | BAROMETER
2-jaarlijks keuren conform wettelijke voorschriften t.b.v. classificatie. Leveren Certificaat. Rapporteren.
418 | 0 | 00 | VASTE MAST/STAGEN
Volledig controleren op bevestiging, beschadiging, goede werking, verlichting, antenne bevestiging, staat bekabeling. Rapporteren.
418 | 0 | 01 | MAST/STAGEN MECHANISCH
Volledig controleren op bevestiging, beschadiging, goede werking, verlichting, antenne bevestiging, staat bekabeling en borging.
Scharnierpunten en draaipunten smeren, strijkmechanisme testen, lier aandrijving testen. Rapporteren.
418 | 0 | 02 | MAST/STAGEN HYDRAULISCH
Scharnierpunten en draaipunten smeren. Strijkmechanisme testen. Controleren op alarmering, bevestiging, beschadiging, goede
werking, verlichting, antenne bevestiging, staat bekabeling. Rapporteren.
418 | 0 | 03 | MAST/POWERPACK (10-14 weken)
Controle hydraulische olie en powerpack. Oliebemonstering incl. analyserapport 10-14 weken voor aanvang onderhoudsbeurt.
Rapporteren.
419 | 0 | 03 | FLIR INSTALLATIE
Controleren op goede werking en algehele staat. Rapporteren
421 | 0 | 00 | GMDSS (CLASS)
Keuring laten uitvoeren door een geaccrediteerd bedrijf conform wettelijke voorschriften volgens vergunning t.b.v. classificatie.
Rapporteren.
424 | 0 | 52 | PORTOFOONS (CLASS)
Keuring laten uitvoeren door een geaccrediteerd bedrijf conform wettelijke voorschriften volgens vergunning t.b.v. classificatie.
Rapporteren.
424 | 0 | 60 | SATELLIETTELEFOON/SATELLIETCOMMUNICATIE (CLASS)
Keuring laten uitvoeren door een geaccrediteerd bedrijf t.b.v. classificatie. Rapporteren.
425 | 0 | 00 | PRAAI (TALKBACK), INTERCOM SOUND-POWER EN TELEFOONCENTRALE
Volledig controleren op staat en goede werking. Rapporteren.
425 | 0 | 01 | PRAAI( TALKBACK), INTERCOM (CLASS)
Keuring laten uitvoeren door een geaccrediteerd bedrijf conform wettelijke voorschriften t.b.v. classificatie. Rapporteren.
427 | 0 | 43 | NAUTISCHE VERLICHTING
Controle nautische verlichting op functionaliteit en beschadiging en testen. Rapporteren.
427 | 0 | 52 | SEINBORDEN
Volledig controleren op roestvorming, goede werking, beschadiging en verlichting en testen. Smeren en/of oliën van
scharnierpunten en tandheugels. Rapporteren.
431 | 0 | 01 | ANKERS
Visuele inspectie en de speling meten, speling meten tussen de stok en de vloeien en draaiwartel gangbaar maken. Rapporteren.
431 | 0 | 02 | ANKERKETTINGEN (CLASS)
Ankerketting uitlopen, controleren op slijtage, leveren inspectie/meetprotocollen en af laten nemen t.b.v. classificatie bij aanvang
onderhoudsbeurt. Rapporteren.
432 | 0 | 22 | KETTINGVANG(EN)
Volledig controleren op scheuren en goede werking, speling en smeren. Rapporteren.
432 | 0 | 07 | ANKERLIER(EN)
Volledig controleren op lekkage, oliebadniveau, goede werking. Doorsmeren vetsmeerpunten met voorgeschreven vet.
Rapporteren.
434 | 0 | 03 | KAAPSTANDER(S)
Volledig controleren op lekkage, oliebadniveau, goede werking. Doorsmeren vetsmeerpunten met voorgeschreven vet.
Rapporteren.
434 | 0 | 16 | MEET/TREKLIJNLIER(EN)Volledig controleren op oliebadniveau, afdichtingen, beschadigingen, speling, goede werking, schijven en
draaipunten smeren. Staat sleepringen en borstels controleren en doormeten, beveiligingen en signaleringen, testen, kabel
inspecteren. Rapporteren.
442 | 0 | 53 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE GEREEDSCHAPPEN, APPARATEN (CLASS)
(Vallend onder NEN 3140 of NEN 1720.)
Keuren en rapporteren van alle aanwezige elektrische installaties zijnde schakelkasten, aansluitkasten gensets,
walvoedingsinstallaties, walvoedingskabel in zowel gelijk- als wisselstroominstallaties. Incl. megger rapportage (t.b.v. classificatie).
448 | 0 | 15 | VEILIGHEIDSPLAN
Controle plannen op:
- locaties, bevinden de plannen zich op de juiste locaties en versie volgens certificaten
- waterdichte kokers controleren en na controle goed sluiten
- leesbaarheid/bereikbaarheid
- controle aanwezigheid van de op het veiligheidsplan vermelde veiligheidsmiddelen
- ontbrekende stickers en naamplaten leveren en aanbrengen
Rapporteren.
450 | 0 | 02 | HIJS- EN SJORMATERIALEN
Inspectie/keuring laten uitvoeren door een gecertificeerd/geaccrediteerd bedrijf. Rapporteren.
450 | 0 | 03 | LAAD-LOSGEREI EN HIJSWERKTUIGEN (10-14 weken) (CLASS)
Loadtest keuring/inspectie laten uitvoeren door een gecertificeerd en geaccrediteerd bedrijf, conform vigerende wet- en
regelgeving en volgens geldende Klasse-eisen incl. rapportage. Meetresultaten vastlegen in meetbrieven.
450 | 0 | 04 | LAADKLEP MECHANISCH / HYDRAULISCH
Volledig controleren op afdichting, bevestiging, beschadiging, bediening, certificering en goede werking. Oliefilter reinigen danwel
vernieuwen. Scharnierpunten smeren. Rapporteren.
482 | 0 | 00 | SPUDPAAL INCL. INSTALLATIE EN POWERPACK (10-14 weken)
Controleren op veiligheid, beschadigingen, speling, lekkage, goede werking, signaleringen en beveiligingen. Controle hydraulische
olie en powerpack. Oliebemonstering incl. analyserapport 10-14 weken voor aanvang onderhoudsbeurt. Rapporteren.

## 500 groep
Werk en Controle omschrijving RIJKSREDERIJ Versie 2.1 19apr17
Werk en Controle omschrijving
SFI MARAD |  |  | 500 GROEP: OMSCHRIJVING
501 | 0 | 04 | MOB BOOT (CLASS)
Certificeren incl. volledige onderhoudsbeurt. Afname t.b.v. classificatie. Keuren door fabrikant erkend bedrijf. Opstellen rapportage.
501 | 0 | 06 | DAVIT T.B.V. WERK BOOT (CLASS)
Controleren op oliebadniveau, afdichtingen, beschadigingen, speling, goede werking. Schijven en draaipunten smeren, inspectie
van het systeem, de kabel, beveiligingen en de hijshaken. Het systeem door een gecertificeerd bedrijf 5-jaarlijks (incl. loadtest
t.b.v. classificatie) laten keuren en certificeren. Rapporteren.
501 | 0 | 07 | WERKBOOT
Faciliteren van onderhoud uit laten voeren door een andere contractpartner Rijksrederij.
501 | 0 | 20 | DAVIT T.B.V. MOB BOOT (CLASS)
Volledig controleren op oliebadniveau, afdichtingen, beschadigingen, speling, goede werking. Schijven en draaipunten smeren,
inspectie van het systeem, de kabel, beveiligingen en de hijshaken. Het systeem door een gecertificeerd bedrijf jaarlijks laten
keuren met certificaat en 5-jaarlijks incl. een loadtest t.b.v. classificatie. Rapporteren.
501 | 0 | 22 | JASON CRADLE / MARKUS LIFE NET (CLASS)
Controleren benodigde 4-sprong op beschadiging. Certificering t.b.v. classificatie. Rapporteren.
502 | 0 | 05 | REDDINGSVLOTTEN (incl. vervangingslijst) (CLASS)
Certificeren t.b.v. classificatie. Controleren op aanwezigheid en volledigheid, beschadigingen, visueel op juiste borgingen,
functionaliteit van vlot en de HRU (hydrostatic release unit).
503 | 0 | 01 | REDDINGSBOEIEN
Volledig controleren op aanwezigheid, bevestiging en goede werking, scheepsnaam en thuishaven. Reparatie of vervangen van
afgekeurde boeien en toebehoren. Rapporteren.
503 | 0 | 04 | NOODSIGNALEN
Volledig controleren op aanwezigheid, verloopdatum, juiste bereikbaarheid. Vervangen en innemen verlopen of afgekeurde
noodsignalen.
503 | 0 | 10 | REDDINGSVESTEN (BLOKVESTEN) (CLASS)
Volledig controleren en keuren/certificeren (t.b.v. classificatie).
503 | 0 | 11 | OPBLAASBARE REDDINGSVESTEN (CLASS)
Volledig controleren en keuren/certificeren (t.b.v. classificatie). Uitvoeren noodzakelijke reparaties reddingsvesten.
503 | 0 | 12 | OVERLEVINGSPAKKEN (CLASS)
Inspecteren en certificeren van overlevingspakken t.b.v. classificatie. Werkpakken inspecteren. Uitvoeren noodzakelijke reparaties.
503 | 0 | 71 | VEILIGHEIDSSTICKERS
Volledig controleren op aanwezigheid en leesbaarheid. Vervangen afgekeurde veiligheidsstickers.
504 | 0 | 33 | BRANCARD/DRAAGBAAR
Volledig controleren op gebreken en beschadigingen. Rapporteren.
504 | 0 | 39 | MEDICIJNEN
Medicijnvoorraad controleren door gecertificeerd bedrijf op aanwezigheid en houdbaarheid. Inspectie en rapportage van afwezige
of verlopen medicijnen. Leveren certificaat.
504 | 0 | 41 | VERBANDTROMMELS
Volledig controleren volgens type aanduiding op trommel, inhoud controleren. Leveren certificaat.
504 | 0 | 42 | HOSPITAAL
Controleren en certificeren van de medische uitrusting door een erkende instantie. Leveren certificaat.
504 | 0 | 43 | AED
Controle defibrillator op functionaliteit. Certificering door een erkende instantie. Rapporteren.
504 | 0 | 60 | NOOD- EN OOGDOUCHE
Controle werking nooddouche. Controle op beschadiging en verontreiniging. Rapporteren.
505 | 0 | 01 | BRANDBLUSSERS (CLASS)
Brandblusmiddelen keuren en certificeren. Afgekeurde apparaten indien mogelijk bijvullen. Rapportage en afname t.b.v.
classificatie.
505 | 0 | 30 | VLUCHTMASKER(S)
Controle vluchtmasker(s) i.s.m. een erkend bedrijf op compleetheid, beschadiging, certificatie. Aantal vluchtmaskers volgens het
stippenplan. Vervangen van filters en afgekeurde maskers.
505 | 0 | 31 | EEBD(S)
Reguliere keuring, uit laten voeren door een daarvoor merk-erkend bedrijf. Controle EEBD's op compleetheid, beschadiging.
Leveren certificaat.
505 | 0 | 35 | ADEMLUCHTSETS (CLASS)
Keuren, hervullen en certificeren t.b.v. classificatie. Leveren certificaat.
507 | 0 | 01 | ADN OVERDRUK (CLASS)
Controle of overdruk inschakelt na een ADN-alarm, tevens controle of ventilatie uitschakelt, testen gasdetectors. Gasdetectie-
installatie laten keuren door een Merk- en IVW geaccrediteerd bedrijf. ADN systeem af laten nemen t.b.v. classificatie.
Rapporteren.
507 | 0 | 02 | ADN STIPPENPLAN
Controle plannen op:
Laatste versie
leesbaarheid/bereikbaarheid
controle aanwezigheid van de op het stippenplan vermelde stippen
Rapporteren.
507 | 0 | 04 | ADN(VLUCHT)TAS
Indien aan boord aanwezig aanbieden ter controle.
Aanvullingen inventaris als meerwerk verwerken in rapportage.
Juiste locatie stippen volgens stippen-/veiligheidsplan.
Rapporteren.
514 | 0 | 05 | DEUREN/(BRAND)LUIKEN
Visuele controle deuren en luiken op beschadiging en gangbaarheid. Drangers, scharnieren, sloten, moosrubbers en vangen waar
nodig afstellen. Smeren van alle scharnierpunten en knevels. Sloten inspuiten met grafiet. Rapporteren.
515 | 0 | 01 | POORTEN EN BLINDEN
Volledig controleren op afdichting, roestvorming, vergrendeling, lekkage en op goede werking, smeren van scharnieren. In geval
van rubbers controleren op beschadigingen. Visuele controle glas op beschadiging. Rapporteren.
515 | 0 | 05 | RAMEN EN RAAMVERWARMING
Volledig controleren op afdichting, vergrendeling, lekkage en op goede werking incl. eventuele raamverwarming. In geval van
raamrubbers controleren op roestvorming, smeren van scharnieren. Visuele controle glas op beschadiging en verwarming op
functionaliteit. Rapporteren.
515 | 0 | 50 | RUITENWISSERS EN SPROEI INSTALLATIE
Controle ruitenwisinstallatie op beschadiging wisserbladen/wisserarm/wis motor. Druk wisser op raam controleren en zonodig
afstellen.
Ruitensproeier: sproeier testen, controleren niveau ruitenwisservloeistof, indien nodig bijvullen met antivries ruitenwisservloeistof.
Rapporteren.
515 | 0 | 51 | RUITENWISSERBLADEN
Vernieuwen alle ruitenwisserbladen.
524 | 0 | 00 | INTERIEUR TRAPPEN/LEUNINGEN/HANDRAILINGEN
Volledig controleren op goede bevestiging en antislip. Zonodig vastzetten en antislip herstellen. Rapporteren.
533 | 0 | 00 | EXTERNE RAILING/SCEPTERS/TRAPPEN/LEUNINGEN/LADDERS
Volledig controleren op beschadigingen, bevestigingen, roestvorming, stand van scepter en goede werking. Indien nodig richten.
Losse ladders en trappen keuren volgens wetgeving (arbeidsmiddel).
Rapporteren.
533 | 0 | 08 | VEILIGHEIDRAIL BUITENOM ACCOMMODATIE (LIFE-RAIL)
Jaarlijkse inspectie/keuring; (klasse)
Volledig controleren op beschadigingen, bevestigingen, roestvorming en goede werking.
Rapporteren en aanbieden aan Klasse.
534 | 0 | 17 | EXTERNE DEKDOORVOEREN/SPUI EN AFVOERPIJPEN
Volledig controleren op afdichting, roestvorming, waterlekkage en goede werking. Afwijkingen rapporteren.
Dekdoorvoeringen: bedrading controleren op afdichtrubbers en zonodig herstellen. Rapporteren.
564 | 0 | 00 | GANGWAYS, STATIETRAPPEN EN LOSSE LADDERS EN TRAPPEN
Algehele staat controleren. Scepters en antislip controleren en zonodig richten en herstellen. Rapporteren.
564 | 0 | 01 | GANGWAYS, STATIETRAPPEN EN LOSSE LADDERS EN TRAPPEN (CLASS)
Inspectie, SWL controle, loadtest en afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
571 | 0 | 01 | AIRCONDITIONINGVolledige inspectie- en onderhoudsbeurt volgens de voorschriften van de leveranciers door een STEK
gecertificeerd bedrijf. STEK-controle F-gassen. Zonodig bijvullen en rapporteren, verdampers reinigen. Controleren op lekkages.
Rapporteren.
571 | 0 | 03 | VENTILATOREN ACCOMMODATIE (FILTERS)
Filters vernieuwen.
571 | 0 | 11 | VENTILATOREN ACCOMMODATIE
Inspectie op goede werking. Schoonmaken. Rapporteren.
571 | 0 | 12 | VENTILATOREN ACCOMMODATIE (LAGERS)
Lagers elektromotoren vernieuwen. Ventilatoren balanceren. Rapporteren.
571 | 0 | 15 | VENTILATIEKANALEN
Luchtbehandelkasten, inlaten, kanalen, fankamers inwendig reinigen, ontsmetten, ontroesten en indien nodig conserveren.
Rapporteren.
574 | 0 | 11 | VENTILATOREN MACHINEKAMER
Inspectie op goede werking. Schoonmaken. Rapporteren.
574 | 0 | 12 | VENTILATOREN MACHINEKAMER (LAGERS)
Lagers elektromotoren vernieuwen. Ventilatoren balanceren. Rapporteren.
581 | 0 | 14 | LEGIONELLA EN BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK
Legionella inspectie/bemonstering 1-2 keer per jaar volgens Beheersmaatregelen Hatenboer - Water Legionella Risico
Inventarisatie en Beheersplan. Controle, reiniging en vervanging van UV-lampen en filters. Rapporteren.
581 | 0 | 14 | LEGIONELLA BEHEERSPLAN
Herziening Risico Inventarisatie en Beheersplan Drinkwatersysteem.
581 | 0 | 21 | (CLOSE-IN) BOILER(S)
Volledig controleren op lekkage, aansluitingen en goede werking. Overdrukventiel controleren en zonodig afstellen. Rapporteren.
582 | 0 | 00 | AFVOEREN, SEWAGE INSTALLATIE, SEWAGE TANK EN POMPINSTALLATIE
Volledig controleren op lekkage en goede werking. Afvoerputjes reinigen. Rapporteren.
582 | 0 | 01 | AFVOEREN, SEWAGE INSTALLATIE, SEWAGE TANK EN POMPINSTALLATIE (CLASS)
Controleren installatie leeghalen en reinigen. Niveausensoren, alarmeringen, regelingen, pompen, ejector, ventilatoren en
afsluiters controleren. Conservering repareren. Installatie in werking stellen en testen en af laten nemen t.b.v. classificatie.
Rapporteren.
584 | 0 | 00 | DRINKWATERINSTALLATIE
Volledig controleren op lekkage, drukafslag en goede werking. Reinigen Hydrofoortank en pompen. Indien aanwezig
onthardingsinstallatie controleren. Rapporteren.

## 600 groep
Werk en Controle omschrijving RIJKSREDERIJ Versie 2.1 19apr17
Werk en Controle omschrijving
SFI MARAD |  |  | 600 GROEP: OMSCHRIJVING
601 | 0 | 63 | FLEXIBELE KOPPELING(EN) HOOFDMOTOR(EN) (INSPECTEREN)
Visuele controle op slijtage, beschadiging en blijvende vervormingen. Rapporteren.
601 | 0 | 63 | FLEXIBELE KOPPELING(EN) HOOFDMOTOR(EN)
Koppelingen demonteren, koppeling vervangen, monteren, uitlijnen. Vliegwiel controleren op deugdelijke bevestiging en borging.
Rapporteren.
601 | 0 | 68 | ALARMERINGEN HOOFD/HULP MOTOR(EN) (CLASS)
Functioneel testen alarmen op verzoek van Klasse en in bijzijn van Klasse alarmen activeren. Controle setpoints. Rapporteren.
601 | 0 | 69 | MOTORBEDIENING EN SMOORKLEPPEN (manueel en elektronisch)
Controleren op speling, montage, afstelling en slijtage. Testen op goede werking. Rapporteren.
601 | 0 | 70 | TROLLING SYSTEEM
Controleren op speling, afstelling, slijtage, goede werking en synchronisatie bij meermotorige vaartuigen. Rapporteren.
625 | 0 | 03 | ELEKTROMOTOR(EN) (>15kW) / GENERATOREN(EN) (>20kVA) SCHEEPSBEDRIJF (10-14 weken)
Volledig controleren. Visuele controle op vervuiling van stator en rotor. Controle sleepringen en sleepcontacten op slijtage en
goede bevestiging. Uitvoeren meggertest. Uitvoeren trillingsmetingen en analyse van de gemeten waarden en analyse conform
ISO 10816-3. Aanleveren rapportage met aanbevelingen. Metingen uitvoeren ca. 10-14 weken voor aanvang onderhoudsbeurt.
627 | 0 | 00 | WATERJET(S)
Volledig controleren op speling, stuwdruk, bevestiging, lekkage, slijtage en goede werking. Lagers en draaipunten smeren en
afstellen. Onderhoudsbeurt volgens opgave fabrikant. Rapporteren.
631 | 0 | 01 | SCHROEFAS INSTALLATIE(S)
Controle schroef op bevestiging, slijtage en beschadiging. Schroef de- en monteren. Controle as op beschadiging en t.h.v.
afdichtingen. Afdichtingen en bevestigingen controleren en asspeling meten. Trossenbeschermer controleren. Rapporteren.
631 | 0 | 03 | SCHROEFAS(SEN) (DE)MONTAGE (CLASS)
Controle schroefas en lagering:
- demontage
- controle op insnoering
- klokken op rechtheid
- lagers opmeten en controleren
- koker inwendig reinigen en inspecteren
- afdichtingen vervangen
- loopvlakken afdichtingen controleren
- afname penetrant onderzoek in bijzijn van Klasse
- afmonteren schroefasinstallatie
- opvullen schroefaskoker.
Rapporteren.
634 | 0 | 01 | VERSTELBARE SCHROEFINSTALLATIE(S) (10-14 weken)
Controleren op lekkage en goede werking. Visuele inspectie op lekkage en schade aan bladen. Radiale speling meten bladvoeten.
Olie verversen. Rapportage meetbrieven en bevindingen. Oliebemonstering incl. analyserapport 10-14 weken voor aanvang
onderhoudsbeurt. Werkzaamheden uit laten voeren door fabrikant gecertificeerd bedrijf.
635 | 0 | 00 | THRUSTER(S) (CLASS)
Controleren op lekkage en goede werking. Regulier onderhoud uitvoeren volgens voorschriften fabrikant. Inspectie en
onderhoudswerkzaamheden uit laten voeren door fabrikant gecertificeerd bedrijf. Aanleveren meet- en inspectierapport. Afname in
bijzijn van Klasse indien vereist.
637 | 0 | 01 | TANDWIELKAST(EN) (10-14 weken)
Olieanalyse: controle op oliekwaliteit en aanwezigheid van slijtagedeeltjes. Oliebemonstering incl. analyserapport 10-14 weken
voor aanvang onderhoudsbeurt. Regulier onderhoud uitvoeren volgens voorschriften fabrikant. Rapporteren.
637 | 0 | 02 | PTO(S)Controleren op slijtage, speling, lekkage, afstelling en goede werking. Lagers en clutch smeren of licht inoliën. Rapporteren.
644 | 0 | 01 | KETEL (COMPLEET SYSTEEM)
Inspectie en onderhoudsbeurt van de installatie volgens voorschriften fabrikant, incl. reinigen van vuurhaard en
rookgasafvoerkanaal. (Stook)rapportage opstellen.

## 700 groep
Werk en Controle omschrijving RIJKSREDERIJ Versie 2.1 19apr17
Werk en Controle omschrijving
SFI MARAD |  |  | 700 GROEP: OMSCHRIJVING
701 | 0 | 00 | BRANDSTOFLEIDINGSYSTEEM(EN)
Inspectie en visuele controle van leidingen en slangen:
- controle op beschadiging (scheur, breuk, knik)
- controle op beschadigde isolatie, verf-/coatinglaag, corrosiebescherming
Inspectie en visuele controle van afsluiters:
- controle op beschadiging
- controle op lekkage in gesloten positie
- controle op lekkage uit proces en lekkage uitilteitsmedium
- controle op inlaat- en uitlaatleidingen
- controle op beschadigde isolatie, verf-/coatinglaag
Inspectie en visuele controle van pompen:
- werking pomp controleren
- filter reinigen
- niveaumetingen, alarmeringen en automatische afslagen controleren
Algehele status brandstofsysteem rapporteren.
701 | 0 | 22 | SOS AFSLUITERS (CLASS)
Functietest SOS-afsluiters indien mogelijk i.s.m. bemanning. Controle oliepeil en eventueel bijvullen. Indien nodig afsluiters
afstellen. Status rapporteren en afname t.b.v. classificatie.
702 | 0 | 05 | BRANDSTOFSEPARATOR(S)
Onderhoudsbeurt conform opgave fabrikant. Inwendig reinigen. Status rapporteren.
702 | 0 | 18 | WATERAFSCHEIDER(S)
Controleren, inwendig reinigen, alarm testen. Rapporteren.
703 | 0 | 09 | BRANDSTOF VOORFILTER(S)
Filters reinigen en/of elementen vervangen. Eventueel pakkingen vervangen. Rapporteren.
703 | 0 | 26 | BRANDSTOFFILTER ANTIBACTERIEEL
Controle en reinigen antibacterieel brandstoffilter. Filter controleren op mechanische en biologische vervuiling. Vervangen van
pakking. Rapporteren.
703 | 0 | 70 | BRANDSTOF DAGTANK (CLASS)
Tank leegmaken, reinigen en inspecteren. Afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
703 | 0 | 74 | SETTLING TANK (CLASS)
Tank leegmaken, reinigen en inspecteren. Afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
721 | 0 | 01 | KOELWATERPOMP(EN) ELECTRISCH AANGEDREVEN
Pompen en aandrijving controleren. Rubberwaaiers, pakkingen en V-snaren vernieuwen. Zuigdruk, persdruk en opgenomen stroom
meten, systeem controleren op lekkage en slijtage. Rapporteren.
721 | 0 | 37 | WIERBAK(KEN)
Controleren op vervuiling en indien nodig schoonmaken, ontroesten en conserveren. Controleren op lekkage en indien nodig de
afdichtingen vervangen. Afgekeurde anodes worden vervangen en separaat per keer verrekend. Rapporteren.
721 | 0 | 39 | BEUNKOELER(S)
Volledig controleren op lekkage en roestvorming. Beunkoeler demonteren, reinigen, afdichtingsvakken controleren, pakkingen
vervangen en weer monteren en afpersen. Afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
721 | 0 | 41 | PLATENKOELER(S)
Afstand tussen platen meten. Openmaken en volledig reinigen. Pakkingen controleren en indien nodig vastplakken of vervangen.
Koelers dichtmaken en afstellen op juiste plaatafstand. Opofferingsstukken controleren en indien nodig vervangen. Galvanische
scheiding controleren. Controleren op lekkage. Status rapporteren.
721 | 0 | 42 | PIJPENKOELER(S)
Openmaken en volledig reinigen. Pakkingen controleren en indien nodig vervangen. Koelers dichtmaken. Eventuele anode
controleren en indien nodig vervangen. Status rapporteren.
722 | 0 | 01 | KOELSYSTE(E)M(EN) INTERN Controle op lekkage, vaststellen en eventueel corrigeren vriespunt, samenstellingscheck, niveau
controle. Rapporteren.
723 | 0 | 01 | HUIDAFSLUITERS
Alle huidafsluiters controleren op gangbaarheid, slijtage en lekkage/afdichting. Draadspindels van afsluiters licht inoliën of
invetten. Rapporteren.
723 | 0 | 03 | HUIDAFSLUITERS (CLASS)
Controleren en dikte laten meten door geaccrediteerd bedrijf. Huidafsluiters openen, controleren. Afname in bijzijn van Klasse.
Rapporteren.
743 | 0 | 08 | UITLAATKOELWATERSYSTE(E)M(EN)
Controle op beschadiging, scheur, breuk, knik, corrosie en uitdroging van schot- en huid-doorvoeringen, slangen,
terugslagklep(pen), nozzles, pijpen en uitloop uitlaat. Rapporteren.
743 | 0 | 09 | UITLAATKOELWATERPOMP(EN)
Externe pompen en aandrijving controleren. Rubberwaaiers, pakkingen en V-snaren vernieuwen. Systeem controleren op lekkage
en slijtage. Rapporteren.
743 | 0 | 10 | UITLAATGASSENSYSTE(E)M(EN)
Controleren op bevestiging, ophanging, lekkage, corrosie en scheuren. Controleren vonkenvangers, isolatie, expansiestukken,
aftappen, dempers. Controleren dek-, schot- en huiddoorvoeren. Rapporteren.
792 | 0 | 01 | SCHEEPSALARMERING(EN) (CLASS)
Alle alarmsystemen incl. sensoren controleren en testen op goede werking (druk, temp, elektrisch, niveau, etc.). Controle en
rapportage van setpoints. Op verzoek van en in bijzijn van Klasse alarmen activeren. Rapporteren.

## 800 groep
Werk en Controle omschrijving RIJKSREDERIJ Versie 2.1 19apr17
Werk en Controle omschrijving
SFI MARAD |  |  | 800 GROEP: OMSCHRIJVING
801 | 0 | 00 | BALLASTSYSTEEM
Volledig controleren op gangbaarheid, lekkage, corrosie, goede bevestiging en goede werking. Spindel van kranen licht inoliën.
Rapporteren.
801 | 0 | 01 | BALLASTPOMP(EN)
Pompen en aandrijving controleren. Rubberwaaiers, pakkingen en V-snaren vernieuwen. Zuigdruk, persdruk en opgenomen stroom
meten. Systeem controleren op lekkage en slijtage. Rapporteren.
803 | 0 | 00 | LENSSYSTE(E)M(EN)
Volledig controleren op gangbaarheid, lekkage, corrosie, goede bevestiging en goede werking. Spindel van kranen licht inoliën.
Zeven/korven van lensleidingen reinigen. Rapporteren.
803 | 0 | 01 | LENSPOMP(EN) (CLASS)
Pompen en aandrijving controleren, (rubber)waaiers, pakkingen en V-snaren vernieuwen. Zuigdruk, persdruk en opgenomen
stroom meten en rapporteren. Systeem controleren op lekkage en slijtage. Afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
803 | 0 | 25 | LENSWATERSEPARATOR (CLASS)
Onderhoud uitvoeren volgens voorschriften van de fabrikant. Afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
811 | 0 | 03 | BRANDMELDINSTALLATIE (CLASS)
Keuren en certificeren door geaccrediteerd bedrijf. Afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
812 | 0 | 01 | BRANDKLEPPEN EN VENTILATIEROOSTERS (CLASS)
Controle op bediening, gangbaarheid, corrosie, juiste afstelling van grendels/afdichtingen, rubbers, markeringen. Indien nodig
afstellen. Afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
813 | 0 | 03 | BRANDBLUS/DEKWASSYSTEEM
Volledig controleren op gangbaarheid, volledigheid, lekkage, corrosie, goede bevestiging en goede werking. Spindel van kranen
licht inoliën. Rapporteren.
813 | 0 | 07 | ALGEMENE DIENSTPOMP / BRANDBLUSPOMP / NOODBRANDBLUSPOMP (CLASS)
Pompen en aandrijving controleren. Rubberwaaiers, pakkingen en V-snaren vernieuwen. Zuigdruk, persdruk en opgenomen stroom
meten. Systeem controleren op lekkage en slijtage afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
813 | 0 | 11 | BRANDSLANGEN, SLEUTEL EN NOZZLES
Controleren op aanwezigheid, lekkage, uitdroging, beschadiging en juiste ophanging. Rapporteren.
814 | 0 | 00 | EXTERN BRANDBLUSSYSTEEM
Volledig controleren op gangbaarheid, volledigheid, lekkage, corrosie, goede bevestiging en goede werking. Spindel van kranen
licht inoliën. Monitor controleren op gangbaarheid en werking, draaipunten smeren. Rapporteren.
814 | 0 | 01 | EXTERNE BRANDBLUSPOMP
Pompen en aandrijving controleren. Rubberwaaiers, pakkingen en V-snaren vernieuwen. Zuigdruk, persdruk en opgenomen stroom
meten. Systeem controleren op lekkage en slijtage. Rapporteren.
815 | 0 | 01 | CO2 BRANDBLUSINSTALLATIE (CLASS)
Controle en keuring installatie door een geaccrediteerd bedrijf. Afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
815 | 0 | 10 | NOVEC BRANDBLUSINSTALLATIE (CLASS)
Controle en keuring installatie door een geaccrediteerd bedrijf. Afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
815 | 0 | 20 | FM-200 BRANDBLUSINSTALLATIE (CLASS)
Controle en keuring installatie door een geaccrediteerd bedrijf. Aanleveren certificaat. Afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
861 | 0 | 11 | ZONNEPANELEN
Controle:
Omvormers zonnepanelen
zonnepanelen indien nodig reinigen.
Rapporteren
866 | 0 | 01 | LOODZUUR, GESLOTEN EN UPS ACCU'S (CLASS)Controle accu's:- visueel op beschadiging- testen- accu polen/klemmen losnemen,
van corrosie ontdoen, vastzetten en invetten- zuurweging - niveaumeting en zo nodig bijvullen.Indien nodig afname door Klasse.
Rapporteren.
866 | 0 | 02 | LOODZUUR, GESLOTEN EN UPS ACCU'S (CAPACITEITSMETING) (CLASS)
Controle accu op capaciteitsmeting. Indien nodig afname door Klasse. Rapporteren.
866 | 0 | 50 | ACCUBAKKEN / ACCURUIMTEN
Controleren op:
- visueel op beschadigingen
- ventilatie
- isolatie en bevestigingen van de accu's, indien nodig accu's vastzetten
- aanwezigheid en leesbaarheid van stickers
- hang- en sluitwerk indien nodig bijstellen
- accuruimten: verlichting indien nodig repareren.
Indien nodig afname door Klasse. Rapporteren.
866 | 0 | 60 | ACCULADER(S)/OMVORMER(S)
Controleren op bevestiging, indien nodig vastzetten. Laadspanning en stroom controleren, testen. Rapporteren.
871 | 0 | 00 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Controleren op aardfouten en goede werking. Bij foutmelding item lokaliseren en vermelden in rapportage.
871 | 0 | 01 | HOOFDSCHAKELBORD (10-14 weken) (CLASS)
Het maken van thermografische beelden onder belasting van de componenten en schoonmaken. Uitvoeren 10-14 weken voor
aanvang werfbeurt. Afname t.b.v. classificatie. Rapporteren.
871 | 0 | 02 | HOOFDSCHAKELAUTOMA(A)T(EN) (CLASS)
Controleren, testen, schoonmaken en na testen doorstromen. Rapporteren, leveren van een testrapport en een certificaat.
Uitvoeren direct bij aanvang werfbeurt. Afname t.b.v. classificatie.
880 | 0 | 00 | KABELDOORVOERINGEN
Controleren op beschadiging, veroudering, corrosie, bevestiging, waterdichtheid en brandbestendigheid. Rapporteren.
893 | 0 | 01 | NIET NAUTISCHE VERLICHTING
Controle op aanwezigheid en goede werking. Rapporteren.