## Sheet1
Schadeoverzicht Doorlopende CAR verzekering Gemeente Noordwijk
Schadedatum | Schadenummer | Locatie | Oorzaak | Toelichting | Status | Datum gesloten | Eigen risico | Betaald aan verzekerde | Uitkering Verzekeraar
2020-10-30 | 20911570 |  | Aansprakelijkheid overig | Schade pand Palaceplein nr 4 en 6 IJssalon Groko - Werkzaamheden Palaceplein | Gesloten (afgewezen) | 2021-11-26 | 0 | 0
2020-03-24 | 20908354 |  | Aansprakelijkheid | Diverse Schaden Nieuwe Voorstraat door heiwerk - Pr. Offem Zuid | Gesloten | 2022-01-04 | 2500 | 26623.5 | 37723.12
2022-10-22 | 2022C21685 | Pr. Nieuwbouw Sportcomplex SJC* | Waterschade | Waterschade SJC gebouw - Pr. Nieuwbouw Sportcomplex SJC | In behandeling |  | 5000 | 0
2022-02-06 | 22916649 | Pr. Sloop Verloop Nwe Zeeweg-Schoolstr. | Van buiten komend onheil | Stormschade omwonenden door dakplaten- Pr. Sloop Verloop Admiraal Nwe Zeeweg-Schoolstraat | In behandeling | 2023-03-30 | 0 | 0 | 1882.7
2021-08-31 | 21915185 | Pr. Herinrichting De Boekhorst fase 2 | Door het werk | Schade schuimbeton agv aanzetten beregeningsinstallatie - Pr. Herinrichting De Boekhorst fase 2 | In behandeling |  | 2500 | 18631.32 | 21574.94
2021-06-26 | 21915448 |  | Door het werk | Diefstal net gemonteerde koperen leidingen - Pr. Sportpark SJC | Gesloten | 2022-01-19 | 5000 | 6379.22 | 8250.04
2021-06-24 | 21915061 |  | Overspanning/inductie | Grondkabel gestolen en beschadigd teruggevonden- Pr. Sporthal SJC | Gesloten | 2022-01-19 | 5000 | 7066 | 7136.66
2020-04-30 | 20918592 | Pr. Boerenburg fase 5 en BRM Northgo | Aansprakelijkheid | Schade pand J. Arbouw en R. van den Berg - Pr. Rec. Boerenburg fase 5 en BRM Northgo | In behandeling |  | 0 | 0 | 0
N.B.:Voor wat betreft de Waterschade SJC gebouw dient formeel te worden vermeld dat er € 200.000 in de reserve staat. Echter, onze inschatting is dat de kans zeer gering is dat er een uitkering op onderhavige polis zal volgen.