Vraagspecificatie Eisen

Beschrijving van het Werk

Engineeren en uitvoeren van Groot Onderhoud A79

Zaaknummer: 31143638

Model E&C groot variabel onderhoud aan bestaande systemen van Rijkswateren.

Datum: 21-11-2019

Attentie

Dit modeldocument is onderdeel van de inkoopdocumenten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gebruik van deze inkoopdocumenten werkt volgens het principe “comply or explain”, d.w.z. u dient de standaarddocumenten ongewijzigd te gebruiken tenzij er gegronde redenen zijn hiervan af te wijken. Afwijkingen van de standaarddocumenten dienen te worden onderbouwd. Voor afwijkingen van dit standaard document dient u instemming van ICG te verkrijgen.

Dit modeldocument is een geautomatiseerd WORD-document. Voor een juiste werking van het modeldocument dienen enkele WORD-instellingen correct te zijn ingesteld en wordt verwezen naar de Werkinstructie gebruik knoppendocument.

Knoppen, uitgeschakelde teksten en hulpteksten zijn verborgen teksten en kunnen in het projectdocument blijven staan. Aan marktpartijen dient een afdruk dan wel digitaal als pdf-bestand ter beschikking te worden gesteld met de WORD-optie verborgen teksten “uit” (zie Werkinstructie).

Dit modeldocument is in de voettekst voorzien van de RWS document classificatie: “Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk”. Zodra het projectdocument beschikbaar wordt gesteld aan marktpartijen in het kader van een aanbestedingsprocedure dient de classificatie gewijzigd te worden in “Vertrouwelijkheid: RWS Informatie”.

| Colofon | 2.2a |  |
| --- | --- | --- |
| Bovenstaand modelversienummer dient ongewijzigd gehandhaafd te blijven, ook in printversies. |  |  |
| Uitgegeven door |  | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud Postbus 2232 3500 GE Utrecht |
| Datum |  | 21-11-2019 |
| Status |  | Definitief |
| Versienummer |  | 6.0 |
| Informatie |  | S. Klein |
| Telefoon |  | 06-27060791 |
| Fax |  | <Vul faxnummer in> |
| Uitgevoerd door |  | Arcadis Nederland BV Postbus 220 3800 AE Amersfoort |
| Opmaak |  | <Vul naam in> |

| Versie | Datum | Paragraaf | Initiator | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  |  | Rudy van Bemmel |  |
| 1.0 | 17-07-2013 |  | Rudy van Bemmel | Integraal gelijk aan opzet D&C, nieuwe huisstijl DocGen. |
| 2.0 | 14-11-2014 |  |  | Integraal gelijk aan opzet D&C, nieuwe huisstijl DocGen. VS-Algemeen verwerkt in VS-Eisen |
| 2.1 | 28-6-2016 |  | Rudy van Bemmel | Kleine aanpassingen gelijk met Asfalt en kunstwerken model |
| 2.2 | 6-3-2017 | Integraal | Rudy van Bemmel | Meer overeenstemming met SE sjabloon |
| 2.2a | 9-1-2018 |  | Rudy van Bemmel | Logo en versiedatum op voorblad |

Inhoud

1	Inleidende informatie	5

1.1	Missie van Rijkswaterstaat	5

1.2	Doelstellingen voor het Weginfrasysteem A79	5

1.3	Projectdoelstellingen	6

1.4	Ontwerpwerkzaamheden in contractvoorbereidingsfase	7

1.5	Uitleg Vraagspecificatie Eisen	7

1.6	Leeswijzer bij Hfd. 3 Systeemeisen Hfd. 4 Ontwerprandvoorwaarden	8

2	Systeemdefinitie	9

2.1	Aanvangssituatie	10

2.2	Realisatiefase	22

2.3	Gebruiksfase	22

2.4	Contextbeschrijving	24

2.4.1	Positionering in bovenliggend systeem	24

2.4.2	Contexttabel met raakvlakken	25

2.4.3	Contextobjecten in Gebruiksfase	29

2.4.4	Systeemgrenzen	30

2.5	Functiebeschrijvingen	33

3	Systeemeisen	36

3.1	S.1 Weginfrasysteem A79	37

3.2	S.1.1 Rijksweg A79	43

3.2.1	S.1.1.1 Bovenbouw	46

3.2.2	S.1.1.2 Onderbouw	53

3.2.3	S.1.1.3 Berm	53

3.2.4	S.1.1.4 HWA-systeem	54

3.2.5	S.1.1.5 Markering	56

3.2.6	S.1.1.6 Bebakening	57

3.2.7	S.1.1.7 Bewegwijzering	59

3.2.8	S.1.1.8 Bebording	59

3.2.9	S.1.1.9 Voertuigkering	60

3.2.10	S.1.1.10 Verkeerskundige draagconstructie	61

3.2.11	S.1.1.11 Openbare verlichting	66

3.3	S.1.2 Kunstwerk	67

3.4	S.1.3 DVM systeem	71

3.4.1	S.1.3.1 Wegkantsysteem (WKS)	74

3.4.2	S.1.3.2 Wegen Telecommunicatie Netwerk (WTN)	74

3.4.3	S.1.3.3 Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)	75

3.4.4	S.1.3.4 Gladheid Meldsysteem (GMS)	76

3.4.5	S.1.3.5 DVM systeem derden	76

4	Ontwerprandvoorwaarden	77

4.1	S.1 Weginfrasysteem A79	77

4.1.1	S.1.1.10 Verkeerskundige draagconstructie	78

4.2	S.1.2 Kunstwerk	79

4.2.1	S.1.3.5 DVM systeem derden	80

Referentielijst, documenten waaraan wordt gerefereerd	81

Begrippen en afkortingen	86

Eisindex	94

Bijlage A.	Stakeholders	98

Bijlage B.	Contextdiagrammen	99

Bijlage C.	Systeemdecompositie	101

Bijlage D.	Areaalinformatie en te herstellen objecten	102

Inleidende informatie

## Missie van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de nationale infrastructurele netwerken beheert en ontwikkelt opdat deze optimaal voldoen aan de maatschappelijke vraag.

Rijkswaterstaat geeft hieraan invulling door te zorgen voor:

- Droge voeten

- Voldoende en schoon water

- Vlot en veilig verkeer over weg en water

- Betrouwbare en bruikbare informatie

## Doelstellingen voor het Weginfrasysteem A79

De Opdrachtgever streeft met de Overeenkomst en de in de Vraagspecificatie opgenomen eisen de onderstaande doelstellingen na.

Doel 1: Handhaven functionaliteiten

De bestaande functionaliteiten van het Weginfrasysteem A79 dienen door de uitvoering van de Werkzaamheden minimaal te worden gehandhaafd.

Doel 2 Behouden goed werkende staat

Het Weginfrasysteem A79 dient goed te blijven functioneren.

Doel 3: Minimale verkeershinder / maximale doorstroming

De Werkzaamheden aan het Weginfrasysteem A79 worden op zodanige wijze uitgevoerd dat zo min mogelijk verkeershinder ontstaat en de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk wordt beperkt.

Doel 4: Publieksgericht handelen

Bij het uitvoeren van de Werkzaamheden aan het Weginfrasysteem A79 wordt rekening gehouden met de wensen van het publiek en de weggebruikers.

Doel 5: Duurzaamheid

Werkzaamheden aan het Weginfrasysteem A79 vinden op een zodanige wijze plaats dat het milieu niet, of indien dit onontkoombaar is zo min mogelijk, wordt belast.

Doel 6: Behoud ecologische waarden

Onderhoudsmaatregelen aan het Weginfrasysteem A79 dienen zodanig te worden uitgevoerd dat natuurwaarden in (weg)bermen, oevers, andere groene terreinen en waterpartijen worden behouden en waar mogelijk worden bevorderd.

Verstoringen van flora en fauna door Werkzaamheden worden waar mogelijk vermeden.

Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat hij te allen tijde kan aantonen dat de Werkzaamheden die hij uitvoert om te voldoen aan de verplichtingen volgens de Overeenkomst 31143638 bijdragen aan de bovengenoemde doelstellingen en in alle gevallen daarmee niet strijdig zijn.

## Projectdoelstellingen

De asfaltdeklaag van Rijksweg A79 is einde levensduur en voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid en geluid.

Om invulling te geven aan het oplossen van bovengenoemde problematiek, streeft de Opdrachtgever de volgende projectdoelstellingen na:

- Realiseren groot onderhoud

- Groot onderhoud plegen aan het gehele traject RW 79 tussen KM 0,930 en

16,635

- Conserveren van 2 portalen en 1 uithouder tussen KM 17,010 en 17,380

- Vervangen deklaag DAB naar ZOAB vanwege einde levensduur

- Aanbrengen extra tussenlagen verharding

- Optimaliseren autosnelweg met een toegestane snelheid van 100km/h

- Geometrie/indeling wijzigen

- Verbreden rijbaan naar 11.15m

- Realiseren Meer Veilig 2 maatregelen

In hoofdlijnen worden vanwege bovengenoemde 3 projectdoelstellingen de onderstaande maatregelen uitgevoerd:

- Voldoen aan de huidige eisen en standaarden

- Vernieuwen asfalt incl. toe- en afritten

- Vernieuwen/verbeteren van de afwatering

- Verlagen geluidsniveau

- Verlengen (enkele) op- en afritten

- Vernieuwen/verbeteren geleiderail

- Vernieuwen riolering

- Vernieuwen bermen

- Verbeteren bewegwijzering (nieuwe stijl)

- Onderhoud aan kunstwerken

- Demonteren, elders conserveren en terugplaatsen verkeerskundige draagconstructies

- Herstellen lussen van dynamische verkeersmanagement systemen

## Ontwerpwerkzaamheden in contractvoorbereidingsfase

Om de uitvoering van project “Groot Onderhoud A79” voor te bereiden, is naast het opstellen van voorliggende contractdocumenten, in de contractvoorbereidingsfase het Schetsontwerp op kritische onderdelen nader uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Deze kritische onderdelen hebben bijvoorbeeld betrekking op krappe locaties waar grondwerk voor watergangen knelt met de beschikbare ruimte, zie document [Wegontwerp A79, situatie en lengteprofielen].

Het wegontwerp en afwateringsontwerp zijn vastgelegd op tekening in document [Wegontwerp A79, situatie en lengteprofielen], waarop de benodigde ruimte en maatregelen zijn aangeduid. Het document [Wegontwerp A79, situatie en lengteprofielen] kent een aantal afwijkingen t.o.v. gehanteerde normen, deze zijn vastgelegd in de Ontwerpnotitie bij het wegontwerp.

Het afwateringsontwerp is weergegeven op de tekening in document [Wegontwerp A79, situatie en lengteprofielen]. Een nadere onderbouwing van het afwateringsontwerp is vastgelegd in het Waterhuishoudkundig rapport.

Door genoemde ontwerpwerkzaamheden naar voren te halen en in de contractvoorbereidingsfase uit te voeren is het risico op een te korte voorbereidingsperiode voor de Opdrachtnemer beter beheerst. Door deze aanpak kan het bij dit contract meegeleverde ontwerp door de Opdrachtnemer in een korte doorlooptijd verder uitgewerkt worden tot een Uitvoeringsontwerp. De Opdrachtnemer dient daarbij de VVA2, VVA3 en VVA4 op te stellen.

## Uitleg Vraagspecificatie Eisen

Deze Vraagspecificatie Eisen beschrijft het Werk, bestaande uit het systeem Weginfrasysteem A79, in de vorm van een verzameling geordende eisen en een beschrijving van het systeem in zijn directe omgeving. De Vraagspecificatie Eisen is onderdeel van de Vraagspecificatie zoals genoemd in de Basisovereenkomst.

Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving en afbakening van het systeem en de relatie die het heeft met zijn omgeving.

Hoofdstuk 3 Systeemeisen bevat eisen die aan het systeem worden gesteld.

Hoofdstuk 4 Ontwerprandvoorwaarden bevat eisen die afhankelijk van nog te maken (ontwerp)keuzes beperkingen van de oplossingsruimte voorschrijven.

De Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen met verificatie en validatie-voorwaarden (V&V) wordt gerefereerd. In de eisen wordt slechts de naam van de documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde versie, uitgiftedatum en de uitgever van de documenten.

De Begrippen en afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van begrippen en afkortingen die worden gebruikt in deze specificatie.

## Leeswijzer bij Hfd. 3 Systeemeisen Hfd. 4 Ontwerprandvoorwaarden

In Hoofdstuk 3 en 4 zijn eisen opgenomen die aan het systeem worden gesteld.

De eisen worden weergegeven op basis van de object(type)boom uit Bijlage B. Eerst worden eisen van het hoofdsysteem weergegeven, waarbij eerst de analyse weergegeven wordt voor functionele eisen, daarna voor aspecteisen en vervolgens voor raakvlakeisen.

Daarna worden de eisen voor het onderliggende deelsysteem weergegeven, waarbij eerst de analyse weergegeven wordt voor functionele eisen, daarna voor aspecteisen en vervolgens voor raakvlakeisen.

Tot slot worden de eisen voor objecten van het deelsysteem weergegeven, waarbij eerst de analyse weergegeven wordt voor functionele eisen, daarna voor aspecteisen en vervolgens voor raakvlakeisen. Schematisch is dit als volgt:

3.1 Object(type) 1  (hoofdsysteem Weginfrasysteem)

- 3.1.1 Eisen uit functieanalyse (01)

- 3.1.2 Eisen uit aspectanalyse

  - Betrouwbaarheid (02)

  - Beschikbaarheid (03)

  - Onderhoudbaarheid (04)

  - Veiligheid (05)

  - Gezondheid (06)

  - Ergonomie (07)

  - Omgevingshinder (08)

  - Duurzaamheid (09)

  - Vormgeving (10)

  - Toekomstvastheid (11)

  - Sloopbaarheid (12)

- 3.1.3 Eisen uit raakvlakanalyse

  - Interne raakvlakeis (13)

  - Externe raakvlakeis (14)

3.2 Object(type) 1.1  (deelsysteem bijv. Rijksweg)

- 3.2.1 Eisen uit functieanalyse (01)

- 3.2.2 Eisen uit aspectanalyse

  - Betrouwbaarheid (02)

  - Beschikbaarheid (03)

  - Onderhoudbaarheid (04)

  - Etc.

- 3.2.3 Eisen uit raakvlakanalyse

  - Etc.

3.3 Object(type) 1.1.1  (objecten deelsysteem bijv. Bovenbouw)

- Eisen uit functieanalyse (01)

- Eisen uit aspectanalyse

  - Etc.

- Eisen uit raakvlakanalyse

  - Etc.

Systeemdefinitie

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en afbakening van het in de tijd veranderende systeem en de relatie die het heeft met zijn omgeving. Hierdoor wordt duidelijk:

- aan welk systeem de eisen in hoofdstuk 3 worden gesteld

- waar de fysieke en functionele grenzen van het systeem liggen

- welke interactie het systeem met zijn omgeving heeft

Decompositie Weginfrasysteem A79 met deelsystemen

Het Weginfrasysteem A79 is volgens figuur 1 in een aantal deelsystemen te decomponeren.

Figuur 1: decompositie Weginfrasysteem A79

De deelsystemen van het Weginfrasysteem A79 zijn in tabel 1 nader gedefinieerd.

| Weginfrasysteem A79 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Deelsysteem | Beschrijving |
| S.1 | Weginfrasysteem A79 | Het weginfrastructurele systeem dat de afwikkeling faciliteert en managet van verkeer dat gebruik maakt van de autosnelweg A79 bestaande uit: - Rijksweg A79 - Kunstwerken - DVM systeem - Contextobjecten De systeemgrenzen van het Weginfrasysteem zijn aangegeven op tekening [Wegontwerp A79, situatie en lengteprofielen]. |
| S.1.1 | Rijksweg A79 | De autosnelweg A79 bestaande uit: Hoofdrijbanen - Hoofdrijbaan rechts (HRR), richting Heerlen van km 0,930 bij knooppunt Kruisdonk tot KM 16,635 bij knooppunt Kunderberg. - Hoofdrijbaan links (HRL), richting Maastricht, van KM 16,635 bij knooppunt Kunderberg tot KM 0,930 bij knooppunt Kruisdonk. Verbindingswegen - Verbindingswegen van de aansluitingen |
| S.1.2 | Kunstwerken | Civiel-bouwkundige constructies die onderdeel zijn van een weg en een andere weg, spoorweg, vaarweg, water(gang), faunapassage of leiding ongelijkvloers kruisen. De kunstwerken zijn nader omschreven in paragraaf 2.1 |
| S.1.3 | DVM systeem | Verzameling van een aaneenschakeling van functies die worden ingevuld door objecten gericht op het dynamisch managen van het verkeer van de autosnelweg A79. De specifieke systeemonderdelen zijn nader beschreven in paragraaf 2.1 |
| - | Contextobjecten | Verzameling van voorzieningen en (deel)systemen (objecten of gebruikers) die aanwezig zijn binnen de systeemgrenzen Weginfrasysteem A79 en welke raakvlak hebben met het Weginfrasysteem A79. Weginfrasysteem A79 heeft interactie met de contextobjecten. De specifieke contextobjecten zijn nader beschreven in paragraaf 2.4 |

Tabel 1: Beschrijving van de deelsysteemdefinities

Gebruik van dit model bij meerdere systeemniveaus:

Door ontwerpkeuzes te maken ontstaan er onderliggende systemen. Ook die onderliggende systemen kunnen weer worden gedecomponeerd in onderliggende systemen. Van deze systemen op verschillende systeemniveaus kunnen systeemspecificaties worden opgesteld. Aangezien niet ieder systeemdeel even uitvoerig zal worden gespecificeerd en het totaal aantal specificaties (=beschrijvingen van systemen) erg groot kan worden, is het praktisch om een aantal specificaties te bundelen in 1 document. Het voorliggende model kan ook worden gebruikt voor zo’n document waarin meerdere specificaties zijn opgenomen.

De volgende uitbreidingen moeten dan worden toegepast:

- In hoofdstuk 2 per paragraaf ook de informatie m.b.t. de onderliggende (deel)systeem opnemen.

- In par. 2.3 een functie-allocatie-matrix opstellen met daarin de functies gekoppeld aan de (deel)systemen (functievervullers) op meerdere niveaus. De functiebeschrijvingen toevoegen van de onderliggende functies.

- In par. 2.4.2 en bijbehorende bijlage B een contexttabel met raakvlakken opstellen per (deel)systeem, dus ook voor de onderliggende systemen.

- In par. 2.4.3 per (deel)systeem de systeemgrenzen aangeven, dus ook voor de onderliggende systemen.

- In bijlage C moeten de relaties tussen onderliggende eisen en bekende ontwerpkeuzes (b.v. de keuze om een systeem te decomponeren in bepaalde deelsystemen) in de tabel gezet worden. Dit maakt onderliggende eisen traceerbaar naar eisen uit bovenliggende specificaties.

Wanneer specificaties op meerdere systeemniveaus worden samengevoegd in 1 document  moet onderstaande indeling van hoofdstuk 3 aangehouden worden:

3.1 Object(type) 1

- 3.1.1 Eisen uit functieanalyse

- 3.1.2 Eisen uit aspectanalyse

- 3.1.3 Eisen uit raakvlakanalyse

3.2 Object(type) 1.1

- 3.2.1 Eisen uit functieanalyse

- 3.2.2 Eisen uit aspectanalyse

- 3.2.3 Eisen uit raakvlakanalyse

3.3 Object(type) 1.1.1

- 3.3.1 Eisen uit functieanalyse

- 3.3.2 Eisen uit aspectanalyse

- 3.3.3 Eisen uit raakvlakanalyse

3.4 Object(type) 1.1.2

- 3.4.1 Eisen uit functieanalyse

- 3.4.2 Eisen uit aspectanalyse

- 3.4.3 Eisen uit raakvlakanalyse

3.5 Object(type) 1.2

- 3.5.1 Eisen uit functieanalyse

- 3.5.2 Eisen uit aspectanalyse

- 3.5.3 Eisen uit raakvlakanalyse

Etc…

Aanvangssituatie

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem bij aanvang van de Realisatiefase. Dat is het systeem zoals dat aanwezig is bij aanvang van de Werkzaamheden.

De decompositie van het systeem zoals dat aanwezig is bij aanvang van de Werkzaamheden, is weergegeven in Bijlage C “Systeemdecompositie” van deze Vraagspecificatie Eisen.

De documenten waarnaar in deze paragraaf verwezen wordt zijn opgenomen in annex XIII Informatie of bijlagen van deze Vraagspecificatie Eisen.

Weginfrasysteem A79

Het beschouwde systeem “Weginfrasysteem A79” (c.q. System of interest, SOI) betreft de circa 17 km lange Rijksweg 79. Dit is de autosnelweg van Maastricht, langs onder andere Meerssen, Valkenburg, Hulsberg, Klimmen en Voerendaal, naar Heerlen. De autosnelweg vormt de verbinding tussen de A2 bij knooppunt Kruisdonk en de A76 bij knooppunt Kunderberg.

Figuur 2: Weginfrasysteem A79

Figuur 3: Schematische weergave Weginfrasysteem A79 met deelsystemen.

De A79 is door de provincie Limburg in 1975 aangelegd en daarna door het Rijk in beheer overgenomen. Na realisatie in 1975 is door de beheerder Rijkswaterstaat in de loop der jaren noodzakelijk onderhoud gepleegd.

Figuur 4: overzicht regionale situatie van Weginfrasysteem A79

De A79 bevat 24 kunstwerken, zie tabel 5. De maximumsnelheid op deze snelweg was 120 km per uur en is in 2017 verlaagd naar 100 km per uur. De rijksweg ligt in een omgeving die in het algemeen als landschappelijk zeer fraai wordt ervaren. Tot aan Valkenburg loopt de weg langs de rand van het Geuldal. Op het traject zijn diverse hoogteverschillen met zicht op het Limburgse Heuvelland. De weg heeft een vrij brede middenberm inclusief geleiderails.

Figuur 5: Topografische afbeelding van Weginfrasysteem A79

De maatregelen aan de A79 zijn gesitueerd tussen kilometer 0,930 – 16,635 en tussen kilometer 17,010 en 17,380 (3 st. VDC’s), incl. toe- en afritten, conform het opgestelde ontwerp.

Figuur 6: Schematische weergave omgeving / infrastructuur

Rijksweg A79, Zuidelijke rijbaan richting Heerlen (HRR)

Figuur 7: Schematische weergave deelsysteem Rijksweg A79

Op de A2 in noordelijke rijrichting voegt t.p.v. knooppunt Kruisdonk de A79 uit vanaf de A2. De A79 splitst met 2 volwaardige rijstroken naar de richting Heerlen, Aachen, Valkenburg. Ter plaatse van KM 1,150 is een zichtbare overgang tussen nieuwer en ouder asfalt. Ter hoogte van afrit 1 Bunde – Meerssen heeft het wegprofiel een relatief smalle middenberm van ca. 4m breed, bij KM 1,900 is deze 11m breed. Dit wegprofiel is vervolgens aanwezig tot en met het einde van het project nabij Knooppunt Kunderberg (A76) t.h.v. km 16,800. Hier vervalt de linkerrijstrook en ongeveer ter hoogte van km 17,500 gaat de A79 over in de Welterlaan, een 2x2 gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom.

Verkeer vanaf de A79 kan de route via het halve klaverblad naar de A76 in zowel noordelijke als zuidelijke richting vervolgen. Gelijk achter KW24 Kunderberg (KM 16,635) richting Heerlen is nieuwer asfalt zichtbaar en eindigt de systeemgrens voor het vervangen van de bovenbouw.

Ter hoogte van KM 10,100 en 13,700 is een gecombineerde afrit en toerit (weefstrook) aanwezig.

Figuur 8: Schematische weergave toe- en afritten Weginfrasysteem A79

De zuidelijke rijbaan van de A79 richting Heerlen kent vanaf Maastricht gezien de volgende aansluitingen (HRR) op onderliggend wegennet, zie tabel 2.

| Aansluiting | Indicatie KM | Soort aan-sluiting | Onderliggend wegennet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Bunde, Meersen | 0,600 | Afrit | Nieuwe Limmelderweg Afrit buiten scope |
|  | 1,400 | Toerit | Nieuwe Limmelderweg |
| 2 Meerssen, Houthem | 3,500 | Afrit | Eigenweg |
|  | 4,900 | Toerit | Eijsendaalweg |
| 3 Valkenburg | 5,700 | Afrit | Beekstraat |
|  | 7,200 | Toerit | De Valkenberg |
| 4 Hulsberg, Nuth | 8,800 | Afrit | Hulsbergerweg N298 |
|  | 9,900 | Toerit | Hulsbergerweg N298 |
| 5 Klimmen | 10,200 | Afrit | Klimmenerweg |
|  | 13,600 | Toerit | Steinweg |
| 6 Voerendaal | 13,800 | Afrit | Valkenburgerweg |
|  | 16,800 | Toerit | Kunderberg |

Tabel 2: aansluitingen onderliggend wegennet HRR

Rijksweg A79, Noordelijke rijbaan richting Maastricht (HRL)

De noordelijke rijbaan van de A79 start ten oosten van knooppunt Kunderberg (A76) nabij Heerlen. T.p.v. het halve klaverblad knooppunt met de A76 heeft de A79 een wegprofiel met 2 rijstroken. In westelijke richting zijn geen toeritten van de A79 naar de A76, verkeer dient via afrit 6 Voerendaal de A79 terug te nemen in oostelijke richting.

De 2 volwaardige rijstroken zijn aanwezig tot knooppunt Kruisdonk, waar de A79 zuidelijk aftakt met twee rijstroken naar de A2. Voor de noordelijke richting dient verkeer afrit 1 Bunde te nemen, waar via een VRI-geregeld kruispunt de toerit naar de A2 kan worden genomen.

Ter plaatse van KM 1,150 is een zichtbare overgang tussen ouder en nieuwer asfalt en eindigt de systeemgrens voor het vervangen van de bovenbouw.

Ter hoogte van km 17,000, 13,700 en 10,200 is een gecombineerde afrit en toerit (weefstrook) aanwezig.

De noordelijke rijbaan van de A79 richting Maastricht kent vanaf Heerlen gezien de volgende aansluitingen (HRL) op onderliggend wegennet, zie tabel 3.

| Aansluiting | Indicatie KM | Soort aan-sluiting | Onderliggend wegennet |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 Voerendaal | 17,000 | Afrit | Kunderberg |
|  | 14,100 | Toerit | Valkenburgerweg |
| 5 Klimmen | 13,600 | Afrit | Steinweg |
|  | 10,400 | Toerit | Klimmenerweg |
| 4 Hulsberg, Valkenburg | 9,900 | Afrit | Hulsbergerweg N298 |
| Centrum, Oost | 9,100 | Toerit | Hulsbergerweg N298 |
| 3 Valkenburg, Houthem | 7,600 | Afrit | De Valkenberg |
|  | 6,000 | Toerit | Beekstraat |
| 2 Meerssen | 5,100 | Afrit | Meerssenderweg |
|  | 3,600 | Toerit | Houthemerweg |
| 1 Bunde, Meersen, Maastricht-Noord, Eindhoven (A2) | 1,800 | Afrit | Nieuwe Limmelderweg |

Tabel 3: aansluitingen onderliggend wegennet HRL

Overige objecten binnen deelsysteem Rijksweg A79

In deelsysteem S.1.1 Rijksweg A79 zijn systeemonderdelen aanwezig volgens figuur 9. Aangegeven is in tabel 4 aan welk onderdeel binnen de scope groot onderhoud dient te worden gepleegd.

Figuur 9: Decompositie Rijksweg A79

De Bovenbouw bestaat uit verhardingen (asfaltconstructie en fundering) en asfalt op Kunstwerken. Hieronder zit de Onderbouw, zie figuur 16, 17 en 18 voor de begrenzingen.

De bestaande fundering van de A79 bestaat uit een mijnsteenfundering. Voor de uit te voeren (versterkings)maatregelen en de berekende restlevensduur is als randvoorwaarde gesteld dat de mijnsteenfundering gehandhaafd blijft.

Een uitzondering zijn de locaties ter plaatse Kunstwerk 19 “Spoorviaduct” (62A-120), Kunstwerk 21 “Midweg” (62A-122) en Kunstwerk 23 “Kundersteengrove” (62A-124), waar a.g.v. de te realiseren doorrijhoogte de rijbaan HRL dient te worden verlaagd en de mijnsteenfundering dient te worden aangepast.

De zij- en middenbermen van de A79 zijn met gras begroeid. In de bermen is ruimte voor objecten zoals installatiekasten en voertuigkeringen. Aanliggend aan de bermen zijn sloten aanwezig.

Het HWA-systeem in het SOI bestaat uit leidingen met putten en uitstroomvoorzieningen, greppels en watergangen. Tevens zijn goten met daarin kolken aanwezig langs het asfalt.

- Markering en bebording, bebakening, bewegwijzering; binnen het SOI zijn langs de

- A79 markeringen op het asfalt aanwezig over het gehele traject. Langs en boven de

- rijbanen zijn over het gehele traject verkeers- en bewegwijzeringsborden aanwezig.

De Voertuigkering (geleiderails) is op enkele trajectdelen vernieuwd in 2018.

De aanwezige obstakelbeveiliger (RIMOB) ter hoogte van km 9,600 is een verouderd type.

In Weginfrasysteem A79 zijn Verkeerskundige Draagconstructies (VDC) aanwezig, dit zijn portalen over de rijbaan en uithouders naast de rijbaan.

- De Openbare verlichting is aanwezig bij enkele toe- en afritten, bestaande uit

- openbare verlichtingsmasten incl. installatiekasten in de berm. Ook in

- onderdoorgangen is verlichting met verlichtingsarmaturen.

| Systeemonderdeel | Werkzaamheden binnen scope Groot Onderhoud |
| --- | --- |
| Bovenbouw | Vernieuwen, realiseren verbredingen en verlagingen |
| Onderbouw | Aanpassen en realiseren t.p.v. verbredingen en verlagingen, aanpassen/verwijderen mijnsteenfundering t.b.v. verlagingen en wegverbredingen |
| Berm | Vernieuwen |
| HWA-systeem | Vernieuwen |
| Markering | Vernieuwen |
| Bebakening | Aanpassen en/of herstellen als gevolg van de Werkzaamheden |
| Bewegwijzering | Vernieuwen, aanpassen en/of herstellen volgens het NBd plan. Aanpassingen hiervan dienen via een landelijk contract te geschieden. |
| Bebording | Aanpassen en/of herstellen als gevolg van de Werkzaamheden |
| Voertuigkering | Vernieuwen, aanpassen en/of herstellen van voertuigkering die niet aan de richtlijnen voldoen. Vervangen 1 st. RIMOB. |
| Verkeerskundige draagconstructies | 3 st. VDC’s conserveren, vernieuwen draagconstructies en bevestigingsmiddelen. Overige VDC’s aanpassen en/of herstellen als gevolg van de Werkzaamheden. |
| Openbare verlichting | Aanpassen en/of herstellen als gevolg van de Werkzaamheden. |

Tabel 4: Scopetabel Rijksweg A79 objecten

Kunstwerken

Binnen de systeemgrenzen liggen 24 dwarsverbindingen waarvan een overzicht is gegeven in tabel 5.

Naast de groot onderhoudswerkzaamheden zoals vernieuwen/verbeteren van de bovenbouw en geleiderails op de Kunstwerken, dienen er in het kader van instandhouding onderhoudsmaatregelen aan de Kunstwerken te worden gepleegd.

Figuur 10: Schematische weergave deelsysteem Kunstwerken A79

De Kunstwerken dienen als dwarsverbinding voor personen en voertuigen tussen de gebieden die noordelijk en zuidelijk van de A79 zijn gelegen.

De Kunstwerken maken het mogelijk om de A79 zowel boven- als onderlangs te kruisen voor langzaamverkeer (fietsers, voetgangers) en gemotoriseerd verkeer. Bij enkele onderdoorgangen (tunnels) onder de A79 zijn doorrijhoogtebeperkingen van 2,80m en 3,80m.

Daarnaast zijn Kunstwerken in de A79 aanwezig die het mogelijk maken om water (via duikers en bruggen) en spoorbanen (zowel boven- als onderlangs) te kruisen.

Ter plaatse van Kunstwerk 19 “Spoorviaduct” (62A-120), Kunstwerk 21 “Midweg” (62A-122) en Kunstwerk 23 “Kundersteengrove” (62A-124) voldoet de doorrijhoogte t.p.v. HRL niet aan de eisen. Gekozen is om de rijbanen in het ontwerp ter plaatse van deze Kunstwerken te verlagen.

In tabel 5 is aangegeven aan welke Kunstwerken onderhoudsmaatregelen uitgevoerd dienen te worden. Zie document [Onderhoudsmaatregelen Kunstwerken A79] voor een gedetailleerd overzicht.

| Kunstwerknr. met naam | Beheer-object-code | Indicatie KM | Type kunstwerk | Positie KW, [..] de A79 | Uitvoeren onder-houdsmaat-regelen [X] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambyerweg | 61F-124 | 1,050 | Viaduct | Over | n.v.t. |
| KW01 Heideweg | 62A-101 | 1,800 | Viaduct | Over | X |
| KW02 Oliemolenduiker | 62A-102 | 1,940 | Duiker | In | X |
| KW03 Oliemolenviaduct | 62A-103 | 1,995 | Onderdoorgang | Onder | X |
| KW04 Overste Breulen Duiker | 62A-104 | 2,200 | Duiker | In | X |
| KW05 Nachtegaaltunnel | 62A-105 | 3,100 | Onderdoorgang | Onder | X |
| KW06 De Grote Beer | 62A-106 | 3,590 | Brug | In | X |
| KW07 Vroenhof | 62A-107 | 4,130 | Viaduct | In |  |
| KW08 Houthemerveld | 62A-108 | 4,255 | Spoorbrug + viaduct | In | X |
| KW09 De Kluis | 62A-109 | 4,780 | Onderdoorgang | Onder |  |
| KW10 Goudenrood | 62A-110 | 5,895 | Onderdoorgang | Onder | X |
| KW11 Ravensbosch | 62A-111 | 6,500 | Viaduct | In | X |
| KW12 Keelbos | 62A-112 | 7,500 | Viaduct | Over |  |
| KW13 De Stoepert | 62A-113 | 8,375 | Onderdoorgang | Onder | X |
| KW14 Gen Eikske | 62A-114 | 9,531 | Viaduct | In |  |
| KW15 De Hellebeuk | 62A-115 | 10,375 | Onderdoorgang | Onder | X |
| KW16 Overheek | 62A-116 | 10,757 | Viaduct | In | X |
| KW17 De Putweiden | 62A-118 | 12,273 | Viaduct | In | X |
| KW18 De Stein | 62A-119 | 13,346 | Viaduct | In | X |
| KW19 Spoorviaduct | 62A-120 | 13,700 | Spoorbrug | Over |  |
| KW20 Haeren | 62A-121 | 14,400 | Viaduct | Over |  |
| KW21 Midweg | 62A-122 | 14,700 | Viaduct | Over |  |
| KW22 Op Gen Heck | 62A-123 | 15,445 | Onderdoorgang | Onder |  |
| KW23 Kundersteengrove | 62A-124 | 15,800 | Viaduct | Over | X |
| KW24 Kunderberg | 62A-125 | 16,610 | Viaduct | In | X |

Tabel 5: Scopebeschrijving Kunstwerken in Weginfrasysteem A79

DVM systeem

Figuur 11: Decompositie DVM systeem

Binnen het SOI zijn diverse objecten van het Dynamische Verkeers Managementsysteem (DVM systeem) aanwezig. Zichtbaar langs de A79 zijn matrixborden (DRIP), detectielussen, wegkantstation met zonnepanelen en signaalgevers die aan portalen zijn bevestigd.

Deze zijn op meerdere locaties langs beide rijbanen bij zowel HRR als HRL aanwezig.

Figuur 12: Decompositie DVM systeem

In tabel 6 zijn de Werkzaamheden binnen de scope van Groot Onderhoud A79 weergegeven.

| Systeemonderdeel | Indicatie KM | Werkzaamheden binnen scope Groot Onderhoud A79 |
| --- | --- | --- |
| Wegkantsysteem (WKS) | 1,425 HRL 1,875 HRL | Aanpassen lussen Koning Willem Alexander Tunnel (KWAT) aan de nieuwe wegsituatie. |
| Wegen Telecommunicatie Netwerk (WTN) | Diverse locaties parallel aan A79 | Verwijderen kabels praatpalen |
| Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) | Diverse locaties, o.a. 1,400, 3,000, 4,700, 7,500, 9,300 | Aanpassen lussen aan de nieuwe wegsituatie; aanpassingen hiervan dienen via een landelijk contract te geschieden. Binnen de scope zit de afstemming door Opdrachtnemer met de systeemverantwoordelijke aannemer die de voertuigdetectoren (detectielussen) aanbrengt. |
| Gladheid Meld Systeem (GMS) | 6,800 (KW11 Ravensbosch), 62A-111 | Aanpassen sensoren en lussen aan de nieuwe wegsituatie; aanpassingen hiervan dienen via een landelijk contract te geschieden. Binnen de scope zit de afstemming door Opdrachtnemer met de systeemverantwoordelijke aannemer die de GMS-onderdelen aanbrengt. |
| DVM systemen derden - Verkeersregelinstallatie (derden) - DRIP / P&R bord (derden) | - 1,200 - 2,150 en 2,700 | - Aanpassen VRI-lussen (gemeente Maastricht) aan de nieuwe wegsituatie; aanpassingen hiervan dienen via een gecontracteerde Opdrachtnemer van de gemeente Maastricht te geschieden. Binnen de scope zit de afstemming door Opdrachtnemer met de systeemverantwoordelijke aannemer die de voertuig-detectoren aanbrengt. - Handhaven dynamisch P&R bord (gemeente Maastricht); handhaven gedurende de Werkzaamheden. |

Tabel 6: Scopetabel objecten DVM systeem A79

Beschrijving van het bestaande systeem in termen van geboden functionaliteit, oplossingen en staat waarin het systeem verkeert bij aanvang realisatiefase. 
De volgende vragen moeten zo goed mogelijk beantwoord worden:

- Met welke naam staat het systeem bekend?

- Wat is de locatie?

- Hoe wordt het systeem door de verschillende gebruikers gebruikt (hierbij verwijzen naar b.v. een Operational Concept Description (OCD))

- Waar bestaat het systeem uit, hoe ziet het bestaande ontwerp (as-built) er uit?

- Wat is de staat van onderhoud waarin het systeem verkeert?

- Wat zijn de resultaten van eventueel uitgevoerde onderzoeken?

Hierbij verwijzen naar areaalgegevens, ontwerpdocumenten, OCD, onderzoeken e.d. en deze opnemen in Annex XIII Informatie.

In deze paragraaf mogen geen eisen (aan het systeem) staan. Eisen aan het systeem moeten worden opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4.

Contextobjecten

- Binnen het SOI zijn naast bovengenoemde objecten ook diverse andere objecten

binnen de systeemgrenzen Weginfrasysteem A79 aanwezig en hebben raakvlak met het Weginfrasysteem A79. Deze specifieke contextobjecten zijn nader beschreven in paragraaf 2.4,

zie figuur 13 en 14.

Realisatiefase

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de Realisatiefase.

De beschrijving van de situatie tijdens de Realisatiefase is terug te vinden in document [Referentie Verkeersplan A79]. Deze geeft een beeld van een realistische, haalbare planning en fasering, en doorlooptijden in relatie tot de aangevraagde slots. In document [Referentie Verkeersplan A79] zijn de mogelijke verkeerssystemen voor de Realisatiefase verkend en op hoofdlijnen uitgewerkt.

De decompositie van het systeem tijdens de Realisatiefase is weergegeven in bijlage C Systeemdecompositie van dit document.

Beschrijving van het systeem in termen van beoogd gebruik van het systeem en voorgeschreven oplossingen tijdens de transitie van bestaande naar nieuwe gewenste situatie.

De volgende vragen moeten zo goed mogelijk beantwoord worden:

- Wat is de naam van het systeem?

- Wat is de locatie?

- Wat is het beoogd gebruik van het systeem voor de verschillende gebruikers (hierbij verwijzen naar b.v. een OCD)?

- Waar bestaat het systeem ten minste uit en welke ontwerpkeuzes zijn gehonoreerd? Geef het abstractieniveau van de oplossing aan. Hierbij mag niet op een dieper niveau gespecificeerd worden dan de gehonoreerde ontwerpkeuzes.

- Hoe ziet het systeemontwerp of de systeemarchitectuur er uit?

Zorg dat de ontwerpnota’s die betrekking hebben op de realisatiefase en waarnaar verwezen wordt in deze paragraaf ook consistent in de referentielijst zijn opgenomen.

In deze paragraaf mogen geen eisen (aan het te realiseren systeem) staan. Eisen aan het systeem moeten worden opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4.

Gebruiksfase

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de gebruiksfase vanaf oplevering van het te realiseren systeem. Het beschrijft dus het gewenste nieuw gerealiseerde systeem vanaf (tussentijdse) oplevering conform het bepaalde in artikel 2 van de Basisovereenkomst, in termen van voorgeschreven oplossingen voor zover die al zijn bepaald en het beoogd gebruik van het systeem in deze fase.

De decompositie van het systeem tijdens de gebruiksfase is weergegeven in bijlage C Systeemdecompositie van dit document.

Weginfrasysteem A79

Groot onderhoud aan de A79 is uitgevoerd en het systeem voldoet bij ingebruikname aan de levensduureisen. Ook de veiligheids- en geluidseisen voldoen aan de eisen en richtlijnen. De maximumsnelheid is ingesteld op 100 km per uur en de ontwerpsnelheid bedraagt 120 km per uur.

Rijksweg A79, zuidelijke rijbaan (HRR) en noordelijke rijbaan (HRL)

De geometrie van de rijbanen voldoet aan de eisen die horen bij een 120 km per uur autosnelweg. De weg zorgt voor een veilige verkeersafwikkeling binnen het Weginfrasysteem en van/naar het onderliggende wegennet.

Bovenbouw

Asfaltschades zijn gerepareerd en de wegverhardingen zijn vernieuwd zowel op de hoofdrijbanen als de af- en toeritten. De bovenbouw van HRL is ter plaatse van Kunstwerk 19 “Spoorviaduct” (62A-120), Kunstwerk 21 “Midweg” (62A-122) en Kunstwerk 23 “Kundersteengrove” (62A-124) aangepast zodat de doorrijhoogte voldoet. Hiervoor is ook de mijnsteenfundering aangepast.

Daar waar nodig zijn wegverbredingen gerealiseerd om de juiste wegbreedte te krijgen. De wegverbredingen zijn stabiel en constructief zodanig uitgevoerd dat deze voldoen aan de eisen, en de belastingen naar de ondergrond kunnen worden afgedragen.

Onderbouw

De onderbouw is aangepast daar waar het nodig is voor verlagingen (doorrijhoogte) en/of wegverbredingen.

Berm

De bermen zijn vernieuwd zodat deze aan de richtlijnen voldoet. De bermen zijn afgestemd op de hoogteligging van de bovenbouw en borgen dat hemelwater kan worden afgevoerd en/of infiltreren.

HWA-systeem

De verkeersveiligheid is gewaarborgd door een goed functionerende afwatering, water zorgt niet voor overlast. Detailafwateringsonderdelen zoals buizen, goten en kolken zijn volledig vervangen en voldoen aan de gestelde eisen, o.a. m.b.t. levensduur.

Markering, bebakening, bewegwijzering en bebording

- De markering en bewegwijzering zijn vernieuwd. De markering voldoet aan de

- eisen. De bewegwijzering is volgens het NBd plan aangebracht.

- De bebakening en bebording zijn aangepast indien nodig. Daar waar nodig zijn ze

- teruggeplaatst of verplaatst, of is bebording bijgeplaatst a.g.v. een nieuw ontwerp.

- Ze zijn goed zichtbaar voor verkeer en zorgen voor juist weggedrag en

- informatieverstrekking naar de weggebruiker.

Voertuigkering

De aanwezige geleiderails en RIMOB voldoen aan de richtlijnen en aan de normen. De geleiderails staan op de juiste positie (horizontaal en verticaal) langs de Rijksweg A79 en schermen objecten af, de levensduur is weer op orde.

Verkeerskundige draagconstructies

Ter plaatse van de VDC’s wordt voldaan aan de vereiste doorrijhoogte. Op drie locaties zijn de (2 st.) portalen en (1 st.) uithouder hersteld doordat conserverings- en onderhoudsmaatregelen zijn uitgevoerd. Ook zijn de bevestigingsmaterialen en draagconstructies vervangen.

Openbare verlichting

De openbare verlichting heeft dezelfde functionaliteit als in de Aanvangssituatie. Indien het voor groot onderhoud noodzakelijk is geweest zijn openbare verlichtingsobjecten tijdelijk verplaatst en in de definitieve situatie hersteld.

Kunstwerken

De onderhoudsmaatregelen aan de Kunstwerken zijn uitgevoerd en de levensduur is verlengd. Scheuren en schades aan beton zijn hersteld. Aan stalen onderdelen zijn conserveringsmaatregelen uitgevoerd. Op de Kunstwerken is het asfalt vernieuwd en de geleiderails met leuningen voldoen aan de richtlijnen.

De voegovergangen zijn vervangen. De doorrijhoogte van de A79 rijbanen voldoet t.p.v. de Kunstwerken.

DVM-objecten

De lussen zijn hersteld en zorgen ervoor dat het Wegkantsysteem functioneert waardoor de weggebruiker juist en volledig geïnformeerd, waargenomen en gestuurd wordt. De (tel)lussen van de NDW zijn hersteld. Het Gladheidmeldsysteem is hersteld zodat sensoren en lussen functioneren t.b.v. detectie gladheid. Loze kabels en weesleidingen van WTN (praatpalen) zijn verwijderd. De overige aanwezige DVM-objecten binnen het SOI zijn gehandhaafd en functioneren zoals in de Aanvangssituatie.

Contextobjecten

- De contextobjecten (nader beschreven in paragraaf 2.4) zijn aangepast en/of

- hersteld. De functionaliteiten zijn behouden en voldoen zoals in de

- Aanvangssituatie.

De decompositie van het systeem tijdens de gebruiksfase is weergegeven in bijlage C Systeemdecompositie.

Contextbeschrijving

Positionering in bovenliggend systeem

Om het beschouwde systeem (System of Interest, SOI) af te bakenen, is het systeem in een groter geheel gepositioneerd, het bovenliggende systeem.

Rijksweg A79 is onderdeel van het grotere Weginfrasysteem. Het Weginfrasysteem  maakt op zijn beurt weer uit van een nog groter Wegvervoerssysteem op nationaal niveau. De Weginfrastructuur betreft de fysieke RWS infrastructuur.

Figuur 13: Bovenliggende systeem

Contexttabel met raakvlakken

Zie de beschrijving in par. 2.1 voor aanwezige contextobjecten.

De totale decompositie van het beschouwde systeem in deelsystemen is weergegeven in bijlage C Systeemdecompositie in de objecttypeboom.

Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de functies en raakvlakken met zijn omgeving te beschrijven, is het systeem duidelijk afgebakend en nader gedefinieerd.

De grafische weergave hiervan is te vinden in Bijlage B Contextdiagrammen.

Contextobjecten

Er zijn externe raakvlakken aanwezig binnen de systeemgrens van Weginfrasysteem A79.

Figuur 14: Contextobjecten binnen Weginfrasysteem A79

Deze (externe) contextobjecten hebben raakvlak met het Weginfrasysteem A79. Deze zijn grotendeels zichtbaar langs Rijksweg A79 en worden hieronder genoemd. Zie figuur 14.

Figuur 15: Aanwezige contextobjecten in Weginfrasysteem A79

| Contextobject | Geboden functie | Raakvlakbeschrijving |
| --- | --- | --- |
| Inpassings-voorziening | Aansluiten op de omgeving. Waarborgen dat het systeem integraal past in de directe omgeving. | Fysiek (inpassing) functioneel (hinder, energie, vernieling). Dit omvat de bestaande ecologische en landschappelijke, natuurfuncties van aanliggende gebieden en verbindingen, evenals woningen en voorzieningen die de directe omgeving (personen) en/of de A79 beschermen, c.q. de A79 beschermen tegen vandalen / indringers (personen of fauna). |
| Gebruikers | Ruimte bieden aan wegverkeer. Dragen wegverkeer Horizontaal geleiden wegverkeer. Informeren weggebruiker (over route, locatie, toegestaan rijgedrag) | Fysiek (gebruik systeem) en functioneel raakvlak (informatie). Weggebruikers maken gebruik van de Rijksweg A79. De gebruikers dienen uit objecten langs de Rijksweg informatie te krijgen. Ook dienen objecten zoals wegmeubilair visueel zichtbaar te zijn. |
| Aansluitend wegennet | Uitwisselen wegverkeer met aansluitende weginfrastructuur mogelijk maken. | Fysiek (aansluiting) en functioneel raakvlak (krachten, energie). De onderliggende wegen bevinden zich in de directe omgeving en hebben een aan- en afvoerrelatie met verkeer naar en van de A79. Aansluitend aan de A79 zijn hoofdwegen-structuren van de Rijksweg A2 (knooppunt Kruisdonk) en Rijksweg A76 (knooppunt Kunderberg). Ook is een kruisende relatie met wegen aanwezig. Tevens zijn binnen de systeemgrens kruisende verbindingen met spoorwegen. |
| Waterhuishoudings-systeem | Hemelwater afvoeren naar waterhuishoudingssysteem. | Fysiek (inpassing) en functioneel raakvlak (waterhuishouding). De bestaande rivieren, beken, sloten, bodems enz. die met elkaar in verbinding staan, t.b.v. het in evenwicht houden en reguleren van de waterpeilen, belangrijke zijn Geul en Geulke. Daarnaast het beschermen van de bodem om water te kunnen winnen in waterwingebied IJzeren Kuilen. |
| Kabels en leidingen | Handhaven verbindingen | Fysiek raakvlak (inpassing). Kruisende ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen van derden evenals weggebonden kabels en leidingen. Bovengronds kruisen hoogspanningskabels. |
| Natuurlijke ondergrond | Krachtsevenwicht verzorgen met de natuurlijke ondergrond. (af)Dragen belastingen | Fysiek en functioneel raakvlak (krachten). De bodem zorgt voor draagvermogen en het verder verspreiden van alle belastingen naar de natuurlijke ondergrond. |
| Beheerders / Centrale Verkeersleiding | Managen wegverkeer en weggebruiker | Fysiek (onderhoud) en functioneel raakvlak (informatie). Het geheel van objecten behorende tot het DVM systeem buiten de geografische grenzen van het Weginfrasysteem A79. Het DVM systeem binnen SOI is gekoppeld aan de systemen van de Verkeerscentrale buiten het SOI. Het aangepaste DVM systeem dient als één geheel te functioneren met het bestaande DVM systeem. Beheerders dragen zorg voor instandhouding systeem. |

Tabel 7: Contextobjecten in Weginfrasysteem A79

In de beschrijving hieronder zijn een aantal deelobjecten van de contextobjecten uitgelicht en nader toegelicht:

Geluidsschermen; ter beperking geluidsoverlast, voornamelijk vanaf KM 1,800 ri. Maastricht (HRL) tot KM 1,100. Ook nabij KM 2,000 in HRR.

Faunavoorzieningen; op enkele locaties zijn fuiken of buizen in/nabij afrasteringen aanwezig om fauna te geleiden. Faunabuizen zijn aanwezig parallel aan de A79 (KM 7,200). T.p.v. KM 8,550 is een faunabuis onder de A79 gesitueerd en dassentunnels t.p.v. KM 11,000, 11,500, 11,900

Afrasteringen; over langere lengtes zijn op meerdere locaties hekwerken en rasters aanwezig, soms met poorten.

Beplanting; vrijwel in het gehele traject langs de A79 is beplanting aanwezig aan de noord- en zuidkant van de rijbanen, met uitzondering van de middenberm. De beplanting bestaat uit struiken en bomen. De bermen zijn bedekt met gras.

Grondwallen; op meerdere locaties zijn grondwallen aan de zijkanten aanwezig, veelal begroeid met gras en beplanting.

Binnen het SOI liggen meerdere aangrenzende wegen van het onderliggende wegennet. Dit zijn voornamelijk gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen en fiets- of voetpaden.

Het SOI bevat verscheidene ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen.

- Bovengronds zijn hoogspanningsmasten aanwezig. Ter hoogte van km 1,200, 2,500, 11,400 kruist een hoogspanningskabel bovenlangs. Bij km 9,100 is dit ook het geval, waarbij langs de zuidelijke rijbaan (HRR) de mast relatief dichtbij is gesitueerd, ca. 12m vanaf kantstreep uitvoeger.

- O.b.v. klic-meldingen zijn ondergrondse kabels en leidingen waargenomen. O.b.v. een eerste inventarisatie zijn geen langsliggende K&L aanwezig in de middenberm. Langs de zijbermen zijn langsliggende kabels en leidingen aanwezig, evenals kruisende kabels en leidingen, deze zijn ofwel weggebonden ofwel van derden. Dit betreft o.a. datakabels (KPN) en laagspanningskabels (Enexis).

In het waterhuishoudsysteem in het SOI is de grondwaterbeschermingszone voor het waterwingebied IJzeren Kuilen aanwezig. Ook zijn kleine en grote duikers aanwezig. De A79 kruist m.b.t. Kunstwerken de rivieren Geul en Geulke.

- In tabel 8 zijn relevante contextobjecten verder gedecomponeerd en

- als volgt weergegeven:

| Subsysteem-onderdeel | Objecttype | Indicatie KM | Werkzaamheden binnen scope Groot onderhoud |
| --- | --- | --- | --- |
| Inpassingsvoorziening |  |  |  |
|  | Faunavoorzieningen | Diverse locaties, langs grote delen van de A79 | Herstellen of aanpassen a.g.v. werkzaamheden |
|  | Stof- en geluidbeperkende voorzieningen | 1,800 – 1,100 (HRL) en 1,900 – 2,100 (HRR) | Handhaven |
|  | Groenvoorziening, beplanting | Diverse locaties, langs grote delen van de A79 | Verwijderen / aanpassen a.g.v. werkzaamheden |
|  | Groenvoorziening, rasters | Diverse locaties, langs grote delen van de A79 | Herstellen of aanpassen a.g.v. werkzaamheden |
| Aansluitend weggennet |  |  |  |
|  | Aansluiting toe- en afritten onderliggend wegennet | Diverse locaties | Vernieuwen binnen de systeemgrens |
|  | Wegen in onderdoorgangen onder A79 | Zie tabel 5 | Handhaven tenzij maatregelen nodig zijn (zie tabel 5 Kunstwerken) |
|  | Wegen onder viaducten in A79 | Zie tabel 5 | Handhaven |
|  | Hoofdwegennet A2 en A76 | KM 0,600 en 17,300 | Handhaven |
|  | Spoorwegennet | Zie tabel 4 | Handhaven |
| Waterhuishoudingssysteem |  |  |  |
|  | Kleine duikers | Diverse locaties | Herstellen of aanpassen a.g.v. werkzaamheden |
|  | Grondwater-beschermingsgebied | 0,500 – 4,930 | Handhaven |
|  | Waterwingebied IJzeren Kuilen | 1,150 – 2,400 | Handhaven |
|  | Geulke (rivier) | 1,900 | Handhaven |
|  | Geul (rivier) | 2,200, 3,600 | Handhaven |
|  | Grote duikers onder A79 | 8,550 | Handhaven |
| Kabels en leidingen (derden) |  |  |  |
|  | K&L | Diverse locaties, langs grote delen van de A79 | Herstellen of aanpassen a.g.v. werkzaamheden |

Tabel 8: Scopebeschrijving contextobjecten in Weginfrasysteem A79

Beschrijf het systeem in relatie tot zijn contextobjecten waar het een interactie/raakvlak mee heeft. Gebruik hiervoor de contexttabellen zoals hieronder weergegeven. Hierin geef je expliciet aan welke systemen (objecten en gebruikers) geen onderdeel uitmaken van het beschouwde systeem. Iedere functie die door het systeem wordt vervuld, wordt geleverd aan een contextobject. Hiermee bestaat er een raakvlak tussen het systeem en de contextobjecten. Een grafische weergave hiervan zet je in Bijlage B Contextdiagrammen.

Vragen die bij het invullen van de contexttabellen beantwoord worden:

- Waaruit bestaat de (technische) omgeving van het object?

- Wie zijn de gebruikers van het object?

- Welke functies levert het systeem aan zijn contextobjecten (externe objecten en gebruikers)?

- Welke raakvlakken met deze contextobjecten zijn er?

Beschrijf in de contexttabel dus ook welke raakvlakken deze contextobjecten hebben met het beschouwde systeem (System of Interest), door de volgende kenmerken te benoemen:

- de fysieke grens tussen objecten,

- een nadere invulling/oplossing voor het raakvlak. Wat is het medium(wegdek, kabel, lucht) waarover uitgewisseld wordt?

Hoe beter dit is beschreven, des te beter kunnen de eisen hieruit afgeleid worden.

Eventueel kan er ook nog onderscheid gemaakt worden per fase, indien de systeemcontext daarin verschilt.

    - Contextobjecten in Gebruiksfase

Voor de contextobjecten geldt dat ze worden gehandhaafd, of hersteld of aangepast daar waar deze door de groot onderhoudswerkzaamheden worden geraakt. Zie par. 2.4.2 voor de nadere omschrijving. De functionaliteit blijft behouden conform de Aanvangssituatie.

Inpassingsvoorziening

De faunavoorzieningen langs de A79 zijn gehandhaafd. Stof- en geluidbeperkende constructies hebben dezelfde functionaliteit als in de Aanvangssituatie. Beplanting is verwijderd als gevolg van de Werkzaamheden waarbij rekening is gehouden met aanwezige Flora en fauna. Rasters die door aanpassingen aan de bermen worden geraakt zijn herplaatst.

Aansluitend wegennet

Binnen de systeemgrenzen is de wegverharding vernieuwd en is op het onderliggende wegennet aangesloten. De diverse aansluitingen (toe- en afritten) voldoen aan de eisen zodat het wegverkeer het onderliggende wegennet kan bereiken en vanuit het onderliggende wegennet op de A79 kan komen. De functionaliteit van het onderliggende wegennet blijft gehandhaafd.

Ook blijft de functionaliteit gehandhaafd om van het aansluitende hoofdwegennet (A2 en A76) op de A79 te komen.

Waterhuishoudingssysteem

Binnen de systeemgrenzen is de Waterhuishouding niet verslechterd. Het grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied zijn als gevolg van de Uitvoeringswerkzaamheden niet verslechterd. De objecten functioneren zoals in de Aanvangssituatie.

Kabels en leidingen

De functionaliteit van de aanwezige kabel- en leidingnetten is gehandhaafd. Kabels en leidingen (derden) zijn verlegd of aangepast daar waar het voor de Uitvoeringswerkzaamheden noodzakelijk was.

Systeemgrenzen

De grenzen van het systeem worden bepaald door de fysieke verschijningsvorm en fysieke raakvlakken met andere objecten. De systeemgrenzen vormen de ruimtelijke afbakening van het systeem en worden in deze paragraaf duidelijk gemaakt via beschrijvingen en/of tekeningen en kaarten.

De systeemgrens is weergegeven in document [Wegontwerp A79, situatie en lengteprofielen]. Het systeem is enerzijds, dwars op de as van de A79, begrensd tussen KM 0,930 –16,635. In lengterichting ligt de systeemgrens op de Rijksgrens.

Alles wat nodig is om het project te realiseren is binnen de Rijksgrenzen gesitueerd. Een uitzondering hierop zijn de aansluitingen van toe- of afritten op onderliggend wegennet. Hiervoor wordt de asfaltgrens in enkele gevallen buiten de Rijksgrens getrokken om een logische overgang van bestaand op nieuw te verkrijgen.

Aanvullend op de bovengenoemde systeemgrens zijn in de figuren 11 t/m 13 begrenzingen tussen systeemonderdelen weergegeven.

Figuur 16: begrenzing deelsysteem Rijksweg A79 en omliggende deelsystemen

Figuur 17: begrenzing Bovenbouw en Onderbouw

KUNSTWERK

Figuur 18: Weergave van begrenzing Bovenbouw - Kunstwerk

In figuur 19 zijn een aantal aanwezige systemen en objecten illustratief weergegeven van met name Kunstwerken en het HWA-systeem van Rijksweg A79.

Figuur 19: Illustratie van enkele aanwezige systemen/objecten binnen Weginfrasysteem A79De systeemgrenzen kunnen per fase (realisatie-, gebruiksfase) variëren. Denk aan geografische kaarten waarop de gebiedsgrenzen per fase staan aangegeven.

Functiebeschrijvingen

De functieboom is weergegeven in figuur 20:

Figuur 20: functieboom Weginfrasysteem A79

In figuur 21 is de functieboom uit figuur 20 vertaald naar een visuele weergave van alle functies waarbij achter iedere functie de betreffende functievervuller zichtbaar is.

De functiecode [FUN-nr.] is een uniek en betekenisloos nummer van de functie. Deze is door het gebruik van eisenbeheerprogramma (Relatics) automatisch aangemaakt.

Figuur 21: Functieboom uit Relatics met functievervullers

In tabel 9 zijn de functies nader omschreven.

| Functie-code | Functie titel | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| FUN-0001 | Afwikkelen wegverkeer | De afwikkeling van alle soorten wegverkeer welke op basis van de Wegenverkeerswet tot de openbare weg zijn toegelaten. |
| FUN-0012 | Ruimte bieden aan wegverkeer | Het bieden van voldoende ruimte aan de weggebruiker. |
| FUN-0055 | Dragen wegverkeer | Het bieden van voldoende draagkrachtige ondergrond waarop het wegverkeer op comfortabele wijze kan rijden. |
| FUN-0015 | (Af-) dragen belastingen | Opnemen van uitwendige belastingen en deze op beheerste wijze afdragen naar een andere dragende constructie of de aarde. |
| FUN-0014 | Horizontaal geleiden wegverkeer | Het middels de daarvoor benodigde voorzieningen borgen dat het wegverkeer op de juiste en veilige wijze over het betreffende wegvak wordt geleid. |
| FUN-0018 | Afvoeren hemelwater naar waterhuis-houdingssysteem | Het borgen dat het hemelwater van de weg of kunstwerk afgevoerd kan worden zodat het wegverkeer op comfortabele wijze kan rijden. |
| FUN-0047 | Visueel geleiden wegverkeer | Het informeren van de weggebruiker met informatie over de plaats op de weg. |
| FUN-0020 | Informeren weggebruiker over locatie | Het informeren van de weggebruikers ten behoeve van de plaatsbepaling. |
| FUN-0048 | Informeren weggebruiker over route | Het informeren van de weggebruikers over de route. |
| FUN-0026 | Informeren weggebruiker over toegestaan rijgedrag | Het informeren van de weggebruikers ten behoeve van de regelgeving. |
| FUN-0041 | Afschermen gevarenzone voor uit koers geraakte voertuigen | Het bieden van afscherming aan voertuigen die van de weg af geraakt zijn. |
| FUN-0013 | Dragen van bebording en bewegwijzering | Het dragen van de bebording & bewegwijzering door de VDC t.b.v. informeren en managen wegverkeer en weggebruiker. |
| FUN-0042 | Ongelijkvloers kruisen infrastructuren mogelijk maken | Het mogelijk maken dat de weg-infrastructuur andere weg-, spoorweg-, en waterweginfrastructuur en ecologische verbindingen op een ongehinderde wijze boven- of onderlangs kan kruisen. |
| FUN-0005 | Managen wegverkeer en weggebruiker | Het (dynamisch) informeren, sturen en waarnemen van de weggebruikers naar tijd en plaats met als doel een zo goed mogelijk functionerend netwerk. |
| FUN-0049 | Ruimte bieden aan kabels en leidingen | Bieden van ruimte om de functionaliteit van Kabels & Leidingen (weggebonden of van derden) te behouden. |

Tabel 9: Omschrijving functies in het Weginfrasysteem A79

Een functie is het gedrag (handeling, actie, werk) van een persoon, groep van personen (organisatie), of van een systeem richting een of meerdere contextobjecten.

Een functie kan worden uitgedrukt in een transformatie (omzetting, verandering) van een of meerdere inputs in een of meerdere outputs.

Voor iedere functie MOET een contextobject (afnemer functie) aan te wijzen zijn. Zo niet, dan is het OF geen functie, OF je bent een contextobject vergeten.

Functienaam bestaat uit: Gedrag (WERKWOORD) van een systeem richting een contextobject (ZELFSTANDIG NAAMWOORD)

Functiebeschrijving bestaat uit: Gedrag: Uitwisselen/leveren etc. (WERKWOORD) van iets (Energie, Massa, Informatie) langs/over/door etc. een raakvlak (via de lucht, door het oppervlak tussen banden en weg, door zicht) richting een contextobject (objecten en gebruikers, in de omgeving van het systeem) met een bepaald resultaat tot gevolg.

De meeste statische functies kunnen met een dergelijke zinsopbouw goed omschreven worden.

Voor dynamische functies die afhankelijk zijn van bepaalde triggers of scenario’s, is een uitgebreidere beschrijving aan te bevelen volgens onderstaande kenmerken:

- Naam van de functie: Werkwoord + contextobject

- Contextobject: Systeem (object of gebruiker) in de omgeving waar het SoI een interactie mee heeft.

- Input: dat wat de functie ingaat

- Output: dat wat de functie verlaat

- Beschrijving transformatieproces: de stappen die de functie doorloopt OF dat wat het SoI doet bij het transformeren van input in output

- Beginvoorwaarde: toestand waarin (een deel van) de omgeving moet verkeren wil de functie succesvol kunnen starten met de transformatie;

- Eindvoorwaarde (of doel): toestand waarin (een deel van) de omgeving moet verkeren voor een succesvolle beëindiging van de transformatie;

- Permanente voorwaarde: toestand waarin (een deel van) de omgeving tijdens de transformatie moet verkeren, wil deze succesvol zijn.

Systeemeisen

Toelichting:

Een systeemeis beschrijft welke prestatie het systeem moet leveren of welke eigenschappen het systeem moet hebben, al dan niet gekoppeld aan een specifieke functie, aspect en/of raakvlak, inclusief de condities waaronder de prestatie moet worden geleverd.

Dit hoofdstuk bevat de eisen die in een bepaalde geldigheidsperiode (fase) aan het systeem worden gesteld.

Per eis wordt de bijbehorende informatie gegeven conform onderstaande tabel:

| <Eis-ID> | <Eistitel> | Geldigheidsperiode(s): | <R>, <G> |
| --- | --- | --- | --- |
| <Herkomst-ID> | <Eistekst> |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | <Eis-ID van bovenliggende eis(en)> Bovenliggende eisen geven de herkomst en daarmee achtergrond van deze eis aan. | Onderliggende eis(en): | <Eis-ID van onderliggende eis(en)> Onderliggende eisen zijn afgeleid uit deze eis. |
| V&V-voorwaarden: | <Specifieke voorwaarden aan de uit te voeren verificatie(s) en/of validatie(s) aan deze eis> |  |  |

De geldigheidsperiode refereert aan de in de begrippenlijst gedefinieerde periodes waarin de eisen geldig worden verklaard. Waarbij: R = Realisatiefase, G = Gebruiksfase (incl. oplevering).

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “R” stellen voorwaarden aan het systeem zoals dat in stand gehouden moet worden tijdens de realisatiefase.

Verwijs in de eisen die gelden in de realisatiefase ook naar de betreffende onderhoudsvoorschriften

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “G” stellen voorwaarden aan het gewenste nieuw gerealiseerde systeem bij (tussentijdse) oplevering conform het bepaalde in artikel 2 van de Basisovereenkomst. Deze eisen zijn dus mede bepalend voor het wel of niet gereed zijn voor aanvaarding door Opdrachtgever. Daarnaast gelden deze eisen ook in de Meerjarige Onderhoudsperiode voor het deel van het systeem dat in paragraaf 2.3 is aangegeven als scope van het Meerjarig Onderhoud.

De V&V-voorwaarden beschrijven de belangrijkste activiteiten en criteria die leiden tot het aantonen dat er aan deze eis is voldaan. De fase of het moment van uitvoeren zijn daarnaast belangrijke aspecten voor de uit te voeren verificatie of validatie.

Indien deze velden in de eistabel leeg zijn, dan is de verificatiemethode, fase of moment ter keuze aan de Opdrachtnemer.

De V&V-fase betreft de fase waarin de verificatie plaatsvindt. In de Ontwikkelingsfase wordt een systeem ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van de Opdrachtgever en kan worden  ontwikkeld tot een ontwerp. Aan het eind van de Ontwikkelingsfase is er een ontwerp voor het gehele systeem. In de Realisatiefase wordt het systeem vervaardigd en beproefd.

Let op!

Deze zin over Meerjarig Onderhoud (MJO) alleen opnemen als MJO een keuze is in de contractscope!.

S.1 Weginfrasysteem A79

Eisen uit functieanalyse: Afwikkelen wegverkeer

| SYS-1001 | Afwikkelen van wegverkeer | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| INFRA_Sys.01 | Het Weginfrasysteem A79 dient het wegverkeer over de reeds bestaande verkeersrelaties zodanig af te wikkelen dat tenminste het huidige afwikkelingsniveau wordt behouden. |  |  |
| Bovenliggende eisen: |  | Onderliggende eis(en): | SYS-0530, SYS-0713, SYS-0723, SYS-0581, SYS-1005, SYS-0562, SYS-1033, SYS-0121, SYS-0684, SYS-1063, SYS-1050 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase documentinspectie Aantonen via verificatie van alle onderliggende eisen, waarbij de integratie en samenhang van alle onderliggende eisen wordt geanalyseerd. |  |

Eisen uit functieanalyse: Ruimte bieden aan kabels en leidingen

| SYS-0684 | Ruimte bieden aan Kabels en Leidingen | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0684 | Binnen Weginfrasysteem A79 dienen bestaande Kabels en Leidingen zodanig gehandhaafd of aangepast te zijn dat de functionaliteit is behouden en de belangen van de Kabels- en Leidingenbeheerders niet zijn geschaad. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1001 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase documentinspectie Aantonen d.m.v. het voldoen aan de eisen van de beheerder(s). |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase Goedkeuring beheerder(s) voor openstelling weg(vak). |  |

Eis(en) uit: 04. Onderhoudbaarheid

| SYS-0562 | Onderhoudbaarheid Beplanting | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0562 | De Nieuwe en Bestaande Beplanting van Weginfrasysteem A79 dient onderhouden te kunnen worden conform [Leidraad Beheer Groenvoorzieningen], [Kader Beheer Groenvoorzieningen] en volgens document [Groenbeheerplan Zuid-Oost] van de beheerder. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1001 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase inspectie Vooropname met de beheerder en Opdrachtnemer van het groenonderhoud. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak) met de beheerder en Opdrachtnemer van het groenonderhoud. |  |

| SYS-1050 | Huidig onderhoudsregime | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| INFRA_Sys.50 | Het Weginfrasysteem A79 dient te kunnen worden onderhouden met gangbaar onderhoudsmaterieel van de betreffende beheerder. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1001 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

Eis(en) uit: 05. Veiligheid

| SYS-1063 | Verkeersongevallen (reactief) | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| INFRA_Sys.63 | Het Weginfrasysteem A79 dient zo te zijn ingericht dat een toename van ernstige ongevallen kan worden waargenomen en gemonitord. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1001 | Onderliggende eis(en): | SYS-1375, SYS-1377 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase toets Toets op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota of wordt voldaan aan de geldende richtlijnen (o.a. ROA 2017), zodat geborgd is dat geen onverantwoorde risico's ontstaan bij gebruik van de weg. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase audit Auditrapportage op het UO conform [Kader Verkeersveiligheid] deel B, Bijlage C.10 - Auditrapportage (VVA-2) |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase audit Auditrapportage conform [Kader Verkeersveiligheid] deel B, Bijlage C.10 - Auditrapportage (VVA-3) |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase audit Auditrapportage conform [Kader Verkeersveiligheid] deel B, Bijlage C.10 - Auditrapportage (VVA-4) |  |

Eis(en) uit: 14. Externe raakvlakeis

| SYS-0723 | Externe raakvlakeisen Weginfrasysteem A79 - omgeving | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0723 | Het Weginfrasysteem A79 dient integraal met de omgeving te functioneren. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1001 | Onderliggende eis(en): | SYS-0719, SYS-0551, SYS-1379, SYS-0537, SYS-0726 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase documentinspectie Aantonen via verificatie van alle onderliggende eisen, waarbij de integratie en samenhang van alle onderliggende eisen wordt geanalyseerd. |  |

| SYS-0719 | Behouden functionaliteiten Weginfrasysteem A79 | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0719 | Het Weginfrasysteem A79 dient minimaal ruimte te bieden aan de bestaande functionaliteiten met ten minste hetzelfde kwaliteitsniveau zoals aanwezig in de Aanvangssituatie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0723 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase analyse Vooropname uitgewerkt op een overzichtstekening. |  |

| SYS-0551 | Beschermen Flora en Fauna | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0551 | Het Weginfrasysteem A79 dient in de omgeving te passen door middel van mitigerende maatregelen conform documenten [Flora en faunarapport en mitigatieplan A79] en [Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0723 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase documentinspectie Aantonen via op te stellen UO ontwerp en plannen, waarbij [Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat] in het ontwerp is geïntegreerd en van toepassing is verklaard op de plannen. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase documentinspectie Aantonen via op te stellen plannen, waarbij [Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat] van toepassing is verklaard. |  |

| SYS-1379 | Keren, vee, wild, voetgangers | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| INFRA_Sys.71 | Het Weginfrasysteem A79 dient minimaal de bestaande functionaliteiten die verhinderen dat vee, wild en voetgangers het Weginfrasysteem A79 kunnen betreden, te behouden met ten minste hetzelfde kwaliteitsniveau zoals aanwezig in de Aanvangssituatie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0723 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase inspectie Vooropname met de beheerder voor aanvang Werkzaamheden met vastlegging aanwezige objecten op een tekening. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

| SYS-0537 | Werkzaamheden binnen systeemgrenzen | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0537 | Het Weginfrasysteem A79 dient binnen de systeemgrenzen conform document [Wegontwerp A79, situatie en lengteprofielen] gerealiseerd te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0723 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

| SYS-0726 | Geen negatieve invloed op spoor | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0726 | Het Weginfrasysteem A79 dient zodanig te zijn gerealiseerd dat negatieve effecten op het spoor worden voorkomen. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0723 | Onderliggende eis(en): | SYS-0725 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

| SYS-0725 | Geen deformatie Kunstwerk 19 Spoorviaduct (62A-120) | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0725 | Het Weginfrasysteem A79 dient zodanig te zijn gerealiseerd dat Kunstwerk 19 Spoorviaduct (62A-120) niet gedeformeerd is, met onderstaande marge als uitgangspunt: - de scheluwte in het spoor mag niet groter zijn dan 2 centimeter over een lengte van 30 meter. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0726 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase meting Er dient voor aanvang van de Werkzaamheden een nulmeting van ligging van het spoor op KW19 gedaan te worden door de Procescontractaannemer van ProRail (Strukton). Opdrachtnemer dient hierover voorafgaand aan de Werkzaamheden met de Procescontractaannemer van ProRail af te stemmen. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase documentbeoordeling Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota of de gemaakte afspraken met ProRail over de te treffen maatregelen en Werkzaamheden in het ontwerp zijn verwerkt. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase monitoring Er dient gedurende de Werkzaamheden een continue monitoring van de steunpunten van KW19 gedaan te worden door de Opdrachtnemer, via een monitoringsplan in afstemming met ProRail. Bij een geconstateerde zetting dienen de Werkzaamheden direct te worden gestaakt en dient contact te worden opgenomen met ProRail. |  |

S.1.1 Rijksweg A79

Eisen uit functieanalyse: Ruimte bieden aan wegverkeer

| SYS-1005 | Bieden verkeersruimte | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| INFRA_Sys.05 | De Rijksweg A79 van Weginfrasysteem A79 dient verkeersruimte te bieden aan wegverkeer conform document [Wegontwerp A79, situatie en lengteprofielen]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1001 | Onderliggende eis(en): | SYS-0528, SYS-1388, SYS-1311 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase documentinspectie Aantonen via verificatie van alle onderliggende eisen, waarbij de integratie en samenhang van alle onderliggende eisen wordt geanalyseerd. |  |

| SYS-1311 | Ruimte voor rijden, vluchten en redresseren | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.1 | De Rijksweg A79 dient ruimte te bieden aan het Wegverkeer voor rijden, vluchten en redresseren conform document [Wegontwerp A79, situatie en lengteprofielen]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1005 | Onderliggende eis(en): | SYS-0586, SYS-1373, SYS-0685, SYS-0529, SYS-1389, SYS-1362, SYS-1354, SYS-1358, SYS-1359, SYS-1385, SYS-1369, SYS-1349, SYS-1378 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

Eis(en) uit: 05. Veiligheid

| SYS-1375 | Kader Verkeersveiligheid | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_A.1 | De Rijksweg A79 dient verkeersveilig te zijn conform [Kader Verkeersveiligheid] deel A en B. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1063 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase audit Verificaties conform [Kader Verkeersveiligheid] deel B (VVA-2) |  |

| SYS-1377 | Wegbeeld tijdens Werk in Uitvoering | Geldigheidsperiode(s): | R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_A.3 | De Rijksweg A79 dient tijdens Werk in Uitvoering informatie komende uit het wegbeeld te leveren, zodanig dat de Weggebruiker zijn/haar rijtaak (juiste snelheid, koers en bestemming) tijdig en veilig kan uitvoeren, door te voldoen aan de volgende richtlijnen: - [CROW 976 (96A/96B): Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering]. - [CROW 515 (96A/96B): Specificatie voor Materiaal en Materieel]. - [CROW 516: Beleid en proces veilig werken aan wegen]. - [CROW 519: Maatregelen op autosnelwegen]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1063 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase vergelijking Vergelijken met document [Referentie Verkeersplan A79]. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op verkeersmaatregelenplan. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectie tijdens WIU. |  |

Eis(en) uit: 13. Interne raakvlakeis

| SYS-0528 | Doorrijhoogte t.p.v. verkeerskundige draagconstructies | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0528 | De Rijksweg A79 dient over de volledige dwarsprofielbreedte, inclusief uitbuigingsruimte van de Voertuigkering, een doorrijhoogte te hebben van ten minste 5,00 m onder Verkeerskundige Draagconstructies met inbegrip van borden en/of signaalgevers. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1005 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase meting Meting conform [Productspecificatie Doorrijprofielen kunstwerken en portalen] voor openstellen weg(vak). |  |

| SYS-1388 | Kunstwerk, doorrijhoogte | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_R.5.1 | In afwijking van BB.AO.150 uit document [Eisen Bovenbouw] geldt dat de Rijksweg A79 over de volledige dwarsprofielbreedte, inclusief uitbuigingsruimte van de Voertuigkering, een doorrijhoogte dient te hebben van ten minste 4,55 m onder reguliere Kunstwerken. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1005 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase meting Meting conform [Productspecificatie Doorrijprofielen kunstwerken en portalen] voor openstellen weg(vak). |  |

| SYS-1389 | DVM systeem, ruimte | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_R.6 | De Rijksweg A79 dient ruimte te bieden aan het DVM systeem. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

| SYS-1378 | Verkeerskundige objecten, vrij waarnemen | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_R.8 | Signalering en Bebording, Bebakening, Bewegwijzering van de Rijksweg A79 dienen met een afstand van minimaal 200m stroomafwaarts, vrij waarneembaar te zijn voor naderende Weggebruikers. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

S.1.1.1 Bovenbouw

Eisen uit functieanalyse: Dragen Wegverkeer

| SYS-0529 | Dragen Wegverkeer | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0529 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de uit te voeren maatregelen conform document [Eisen Bovenbouw - Projectspecifieke bijlagen 01 t/m 04]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): | SYS-0534, SYS-0718, SYS-0539, SYS-0536, SYS-0717, SYS-0560, SYS-0545, SYS-0546, SYS-0544, SYS-0543, SYS-0541, SYS-0542, SYS-0554, SYS-1353, SYS-0527, SYS-0540, SYS-0538 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Aantonen d.m.v. keuringsrapporten. |  |

| SYS-0718 | Minimale maatregel Bovenbouw | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0718 | Indien volgens eis SYS-0529 geen maatregel is voorgeschreven op een weggedeelte, dan geldt als minimale maatregel dat de Deklaag vervangen dient te zijn voor een nieuwe Deklaag, met inachtneming van de eisen m.b.t. Bovenbouw conform document [Eisen Bovenbouw] en [Eisen Bovenbouw - Projectspecifieke bijlagen 01 t/m 04]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

| SYS-0717 | Opbouw constructie t.p.v. verbredingen middenberm | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0717 | Daar waar de Bovenbouw van de Rijksweg A79 naar de middenberm wordt verbreed, dient de Opdrachtnemer als uitgangspunt te hanteren dat de verbreding dient te bestaan uit een nieuw opgebouwde Onderbouw en Bovenbouw conform documenten [Eisen Onderbouw], [Eisen Bovenbouw] en [Eisen Bovenbouw - Projectspecifieke bijlagen 01 t/m 04]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase T.p.v. verbredingen geotechnisch onderzoek uitvoeren om de daadwerkelijke opbouw van de ondiepe ondergrond vast te stellen en op basis daarvan te berekenen wat de constructieopbouw dient te zijn en te bepalen of in het ontwerp maatregelen noodzakelijk zijn in verband met risico op (rest)zettingen. |  |

Eisen uit functieanalyse: Ruimte bieden aan wegverkeer

| SYS-1353 | Ruimte bieden aan Wegverkeer | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.3 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de volgende eisen uit document [Eisen Bovenbouw]: - BB.BO.040 - BB.BO.050 - BB.BO.060 - BB.BO.070 - BB.BO.080 |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Bovenbouw]. |  |

Eis(en) uit: 02. Betrouwbaarheid

| SYS-0534 | Betrouwbaarheid Bovenbouw | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0534 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de volgende eisen uit document [Eisen Bovenbouw]: - BB.BT.010 - BB.BT.020 - BB.BT.030 - BB.BT.040 - BB.BT.050 - BB.BT.060 - BB.BT.070 - BB.BT.080 - BB.BT.090 - BB.BT.110 |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Bovenbouw]. |  |

| SYS-0527 | Terugbrengen aanwezige Gootconstructies in asfaltbeton | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0527 | In afwijking van eis BB.BT.100 uit document [Eisen Bovenbouw] geldt dat een in de Aanvangssituatie aanwezige Gootconstructie van een bestaande Verharding teruggebracht dient te zijn als Gootconstructie van asfaltbeton met in achtneming van de in document [Eisen Bovenbouw] gestelde eisen aan hoogteverschillen. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

Eis(en) uit: 04. Onderhoudbaarheid

| SYS-0536 | Onderhoudbaarheid Bovenbouw | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0536 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de volgende eis uit document [Eisen Bovenbouw]: - BB.AO.200 |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Bovenbouw]. |  |

Eis(en) uit: 05. Veiligheid

| SYS-0538 | Veiligheid Bovenbouw | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0538 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de volgende eisen uit document [Eisen Bovenbouw]: - BB.AO.010 - BB.AO.020 - BB.AO.040 - BB.AO.050 - BB.AO.060 - BB.AO.070 - BB.AO.090 - BB.AO.100 - BB.AO.110 - BB.AO.120 - BB.AO.180 - BB.AO.190 - BB.UV.010 |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Bovenbouw]. |  |

Eis(en) uit: 08. Omgevingshinder

| SYS-0539 | Omgevingshinder Bovenbouw | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0539 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de volgende eis uit document [Eisen Bovenbouw]: - BB.AO.140 |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Bovenbouw]. |  |

Eis(en) uit: 10. Vormgeving

| SYS-0554 | Rechte lijn rand deklaag Bovenbouw | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0554 | Rand Deklaag van Bovenbouw Rijksweg A79 dient zodanig gerealiseerd te zijn dat deze evenwijdig is aan rand kantmarkering met een afwijking van +/- 5 cm. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Visuele beoordeling voor openstelling weg(vak). |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase meting Indien de visuele beoordeling geen uitsluitsel geeft een meting uitvoeren met rapportage voor openstelling weg(vak). |  |

Eis(en) uit: 11. Toekomstvastheid

| SYS-0540 | Toekomstvastheid Bovenbouw | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0540 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de volgende eis uit document [Eisen Bovenbouw]: - BB.AO.210 |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Bovenbouw]. |  |

Eis(en) uit: 13. Interne raakvlakeis

| SYS-0545 | Raakvlakken Bovenbouw – bestaande markeringen | Geldigheidsperiode(s): | R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0545 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de volgende eis uit document [Eisen Bovenbouw]: - BB.UV.020 |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Bovenbouw]. |  |

| SYS-0546 | Raakvlakken Bovenbouw – bestaande objecten | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0546 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de volgende eis uit document [Eisen Bovenbouw]: - BB.UV.030 |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Bovenbouw]. |  |

| SYS-0544 | Raakvlakken Bovenbouw – bestaande verhardingen | Geldigheidsperiode(s): | R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0544 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de volgende eisen uit document [Eisen Bovenbouw]: - BB.UV.060 - BB.UV.070 - BB.UV.080 |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Bovenbouw]. |  |

| SYS-0543 | Raakvlakken Bovenbouw – kunstwerken | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0543 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de volgende eisen uit document [Eisen Bovenbouw]: - BB.AO.160 - BB.AO.170 - BB.UV.040 - BB.UV.050 |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Bovenbouw]. |  |

| SYS-0541 | Raakvlakken Bovenbouw – voegconstructies | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0541 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de volgende eis uit document [Eisen Bovenbouw]: - BB.AO.030 |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Bovenbouw]. |  |

| SYS-0542 | Raakvlakken Bovenbouw – weggebruiker | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0542 | De Bovenbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan de volgende eis uit document [Eisen Bovenbouw]: - BB.AO.130 |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Bovenbouw]. |  |

Eis(en) uit: 14. Externe raakvlakeis

| SYS-0560 | Raakvlakken Bovenbouw – bestaande kabels en leidingen | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0560 | Daar waar bestaande ondergrondse kabels en leidingen geprojecteerd zijn onder de verbreding van de Bovenbouw van de Rijksweg A79, dienen deze te zijn verlegd buiten de verbreding, of verlengd of aangepast te zijn zodat de verbreding zo haaks mogelijk gekruist wordt. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0529 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Aantonen d.m.v. keuringsrapporten. |  |

S.1.1.2 Onderbouw

Eisen uit functieanalyse: (Af-) dragen belastingen

| SYS-1385 | Onderbouw, eisen | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_R.4 | De nieuwe Onderbouw van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan het document [Eisen Onderbouw]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Onderbouw]. |  |

S.1.1.3 Berm

Eisen uit functieanalyse: Afschermen gevarenzone voor uit koers geraakte voertuigen

| SYS-1349 | Ruimte bieden aan uit koers geraakte voertuigen | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.2 | De Rijksweg A79 dient door middel van een Berm conform [Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA 2017)] ruimte te bieden aan uit koers geraakte voertuigen die van de Rijbaan zijn geraakt. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): | SYS-1386, SYS-1350 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

Eisen uit functieanalyse: Horizontaal geleiden wegverkeer

| SYS-1386 | Berm, eisen | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_R.4.1 | De Berm van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan het document [Eisen Berm]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1349 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Berm]. |  |

| SYS-1350 | Veilige inrichting bermen | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.2.1 | De Berm van de Rijksweg A79 dient veilig te zijn ingericht conform de [Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen - Handboek Veilige Inrichting van Bermen (ROA VIB)]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1349 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

S.1.1.4 HWA-systeem

Eisen uit functieanalyse: Afvoeren hemelwater naar waterhuishoudingssysteem

| SYS-1373 | Afvoeren hemelwater, Rijksweg | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.9 | Het HWA-systeem van de Rijksweg A79 op aardenbaan dient, met uitzondering van eis HWA.02, te voldoen aan [Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) systeem voor wegen op aardenbaan]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): | SYS-0552 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

| SYS-0552 | Voldoen aan afwateringsontwerp | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0552 | Het HWA-systeem van Weginfrasysteem A79 dient te voldoen aan document [Wegontwerp A79, situatie en lengteprofielen]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1373 | Onderliggende eis(en): | SYS-0564, SYS-0584, SYS-0583 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

Eis(en) uit: 03. Beschikbaarheid

| SYS-0564 | Onderdelen van HWA-systeem vrij van vervuiling | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0564 | Goten, Kolken, Buizen en Uitstroomconstructies van het HWA-systeem en objecten van het waterafvoersysteem (van Kunstwerken) dienen aan het einde van de Realisatiefase vrij van zand, slib en losliggende voorwerpen opgeleverd te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0552 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

Goten: eisen bepaald op hoger niveau
Kolken: eisen bepaald op hoger niveau
Buizen: eisen bepaald op hoger niveau
Bermsloten: eisen bepaald op hoger niveau
Uitstroomconstructies: eisen bepaald op hoger niveau

Stuwvoorzieningen

Eis(en) uit: 03. Beschikbaarheid

| SYS-0584 | Stuwvoorzieningen - weerstand tegen erosie | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0584 | Rondom de Stuwvoorzieningen van het Hemelwaterafvoersysteem mag in het talud en op de slootbodem geen erosie optreden. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0552 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

Eis(en) uit: 04. Onderhoudbaarheid

| SYS-0583 | Stuwvoorzieningen - weerstand tegen onderhoudswerkzaamheden | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0583 | Stuwvoorzieningen van het Hemelwaterafvoersysteem dienen voldoende weerstand te bieden tegen onderhoudswerkzaamheden. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0552 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

S.1.1.5 Markering

Eisen uit functieanalyse: Visueel geleiden wegverkeer

| SYS-1362 | Geleiden wegverkeer op rijbaan | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.7 | De Rijksweg A79 dient het Wegverkeer op de rijbaan te geleiden middels Markering conform de [CROW 207: Richtlijn voor de bebakening en markering van wegen 2015]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): | SYS-1363 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

| SYS-1363 | Markering, eisen | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.7.1 | De Markering van de Rijksweg A79 dient een Type II markering te zijn en te voldoen aan het document [Eisen Markering]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1362 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Markering]. |  |

S.1.1.6 Bebakening

Eisen uit functieanalyse: Informeren weggebruiker over locatie

| SYS-1354 | Informeren over wegnummer- en plaatsaanduiding | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.4 | De Rijksweg A79 dient minimaal de bestaande functionaliteit, om de Weggebruiker (inclusief hulp- nood-, pech- en sleepdiensten en de weginspecteurs) te informeren naar de kilometrering (met één decimaal), wegnummer en plaatsaanduiding van knooppunten, aansluitingen en wegvakken, te behouden met tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau als aanwezig in de Aanvangssituatie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): | SYS-1367, SYS-1357, SYS-0721 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

| SYS-1367 | Bebakening, verloop van de weg | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.7.4 | Nieuwe of bestaande verplaatste Bebakening van de Rijksweg A79 dient de Weggebruiker te informeren over het verloop van de weg conform de [CROW 207: Richtlijn voor de bebakening en markering van wegen 2015]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1354 | Onderliggende eis(en): | SYS-1368 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

| SYS-1357 | Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.4.3 | Informatie m.b.t. plaatsingsaanduiding op, langs en boven de weg dient te voldoen aan document [Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS)]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1354 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

| SYS-0721 | Voldoen aan Richtlijn Hectometrering en CROW 207 | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0721 | Nieuwe en bestaande verplaatste Bebakening dient te voldoen aan de [Richtlijn Hectometrering] en de [CROW 207: Richtlijn voor de bebakening en markering van wegen 2015]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1354 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

| SYS-1368 | Bebakening, NEN | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.7.4.1 | Nieuwe en bestaande verplaatste Bebakening van de Rijksweg A79 dient te zijn aangebracht conform de Europese norm [EN 12899: Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 1: Verkeersborden], met aanvullende eisen conform de Nederlandse norm [NEN 3381: Verkeerstekens; algemene eisen voor borden]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1367 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota aan de hand van [CROW 207: Richtlijn voor de bebakening en markering van wegen 2015 (deel II-bebakening)]. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport plaatsing voor openstelling weg(vak). |  |

S.1.1.7 Bewegwijzering

Eisen uit functieanalyse: Informeren weggebruiker over route

| SYS-1358 | Informeren weggebruiker naar bestemming | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.5 | De Rijksweg A79 dient de Weggebruiker te informeren over de te kiezen route om op de juiste bestemming aan te komen conform document [NBd Bewegwijzeringsplan A79]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

S.1.1.8 Bebording

Eisen uit functieanalyse: Informeren weggebruiker over toegestaan rijgedrag

| SYS-1359 | Informeren weggebruiker over weggedrag | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.6 | De Rijksweg A79 dient minimaal de bestaande functionaliteit, om de Weggebruiker te informeren over regels in toegestaan weggedrag middels verkeerstekens, te behouden met tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau als aanwezig in de Aanvangssituatie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): | SYS-1360, SYS-0722 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

| SYS-1360 | Snelheid | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.6.1 | Op Rijksweg A79 dient van 0,930 km tot 16,635 km een maximum snelheid van 100 kilometer per uur van kracht te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1359 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

| SYS-0722 | Voldoen aan de RVV | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0722 | Nieuwe en verplaatste bestaande Bebording dient te voldoen aan de het [Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1359 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase documentinspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

S.1.1.9 Voertuigkering

Eisen uit functieanalyse: Afschermen gevarenzone voor uit koers geraakte voertuigen

| SYS-0586 | Afschermen gevarenzone door middel van voertuigkering | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0586 | De Voertuigkering van de Rijksweg A79 dient de gevarenzone, conform de [Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen - Handboek Veilige Inrichting van Bermen (ROA VIB)] en het [Compendium beginpunten geleiderailconstructies] af te schermen voor uit koers geraakte voertuigen. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): | SYS-1351 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

| SYS-1351 | Voertuigkering, eisen | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.2.1.1 | De Voertuigkering van de Rijksweg A79 dient te voldoen aan het document [Eisen Voertuigkering]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0586 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Voertuigkering]. |  |

S.1.1.10 Verkeerskundige draagconstructie

Eisen uit functieanalyse: Dragen van bebording en bewegwijzering

| SYS-0685 | Dragen bebording en bewegwijzering | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0685 | De VDC's van Rijksweg A79 dienen de Bebording & Bewegwijzering te dragen. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): | SYS-0683 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

Eisen uit functieanalyse: Managen wegverkeer en weggebruiker

| SYS-0683 | Behouden functies t.b.v. informeren en managen wegverkeer | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0683 | De VDC's van Rijksweg A79 dienen minimaal de bestaande functionaliteit om het wegverkeer te informeren, te behouden zoals aanwezig in de Aanvangssituatie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0685 | Onderliggende eis(en): | SYS-0730, SYS-0532, SYS-0691, SYS-0692, SYS-0731 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase documentinspectie Aantonen via verificatie van alle onderliggende eisen. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling van weg(vak) of de bestaande Bebording & Bewegwijzering op de oorspronkelijke locatie aan de VDC’s bevestigd is. |  |

Eis(en) uit: 02. Betrouwbaarheid

| SYS-0730 | Herstellen VDC's onder geconditioneerde omstandigheden | Geldigheidsperiode(s): | R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0730 | In afwijking van eis SYS-0532 dienen de VDC's geheel gedemonteerd, van de locatie afgevoerd, onder geconditioneerde omstandigheden hersteld en naderhand op de oorspronkelijke locatie gemonteerd te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0683 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport of de locatie waar de VDC's hersteld/geconserveerd worden, een locatie is waar weersomstandigheden (vochtigheid, temperatuur) geen nadelige invloed hebben op het nieuwe conserveringssysteem. |  |

| SYS-0532 | Herstellen VDC's volgens rapportage | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0532 | De portalen met constructienummers 4660 en 4662 en uithouder met constructienummer 4661 van Rijksweg A79 dienen te zijn hersteld conform de IHP-maatregelen uit bijlage 2 Instandhoudingsplan van document [Inspectierapporten Portalen en uithouders VDC A79]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0683 | Onderliggende eis(en): | SYS-0686, SYS-0693, SYS-0694, SYS-0702, SYS-0688, SYS-0696, SYS-0690, SYS-0712, SYS-0556 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase analyse Indien bij onderhoud het vermoeden bestaat dat in bestaande conserveringslagen zware metalen en/of koolteer aanwezig zijn, dient gehandeld te worden conform stappenplan Steunpunt Conserveringskennis. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase documentinspectie Aantonen d.m.v. keuringsrapporten. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

| SYS-0686 | Beschermen tegen corrosie | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0686 | Het conserveringssysteem dient de VDC's te beschermen tegen corrosie conform document [Componentspecificatie Conserveringssysteem stalen onderdelen]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0532 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Componentspecificatie Conserveringssysteem stalen onderdelen]. |  |

| SYS-0690 | Vervangen diverse onderdelen VDC | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0690 | Na uitvoering van de onderhouds- en herstelwerkzaamheden dienen de VDC’s te worden gemonteerd waarbij nieuwe constructienummers, verbindingsmiddelen, ondersabeling, kit, sloten, ringen en rubbers (in de deksels van de aansluitkasten) dienen te worden aangebracht overeenkomstig document [Componentspecificatie Verkeerskundige Draagconstructie (VDC)]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0532 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectie voor openstelling weg(vak). |  |

Eis(en) uit: 02. Betrouwbaarheid

| SYS-0712 | Vervangen draagconstructies en bevestigingsmaterialen | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0712 | De bestaande draagconstructies en bevestigingsmaterialen t.b.v. de bewegwijzering en signaalgevers dienen voorafgaande aan het terugplaatsen van de bewegwijzering en signaalgevers vernieuwd te worden en te voldoen aan de eisen conform [Programma van Eisen Informatiedragers, achtergrondschilden, draagconstructies en ondersteuningsconstructies]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0532 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectie voor openstelling weg(vak). |  |

Eis(en) uit: 03. Beschikbaarheid

| SYS-0692 | Instandhouden functionaliteit tijdens WIU | Geldigheidsperiode(s): | R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0692 | Gedurende de periode dat de VDC’s uit bedrijf zijn genomen dient de functionaliteit van de op de VDC's bevestigde Bewegwijzering en Bebording in stand gehouden te worden. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0683 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op verkeersmaatregelenplan. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Rapportage van inspectie tijdens WIU. |  |

Eis(en) uit: 04. Onderhoudbaarheid

| SYS-0693 | Inspecteren lassen | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0693 | Na het (aan)stralen van de onderdelen van de VDC’s dienen alle lassen visueel te worden geïnspecteerd en indien schades worden geconstateerd dienen deze te worden gerepareerd conform de [ROK] uitvoeringsklasse EXC 3. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0532 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Aantonen d.m.v. keuringsrapporten. |  |

| SYS-0694 | Onderzoek lassen | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0694 | 30% van de bestaande rondnaad lasverbindingen in de hoofdliggerbuizen dienen 100% magnetisch te worden onderzocht (MT) en over 1/3 van de omtrek radiografisch (RT) te worden onderzocht en indien nodig worden gerepareerd conform de [ROK] uitvoeringsklasse EXC 3. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0532 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Aantonen d.m.v. keuringsrapporten. |  |

Eis(en) uit: 05. Veiligheid

| SYS-0696 | VDC, aarding | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0696 | De VDC’s dienen geaard te zijn overeenkomstig de [NEN-EN-IEC-62305] en te voldoen aan de eisen zoals gesteld in document [Componentspecificatie Verkeerskundige Draagconstructie (VDC)]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0532 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase meting Meting voor openstelling weg(vak). |  |

Eis(en) uit: 10. Vormgeving

| SYS-0702 | RAL kleur | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0702 | De toplaag van het conserveringssysteem dient een kleur te hebben overeenkomstig RAL 7035. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0532 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase documentinspectie Aantonen d.m.v. keuringsrapporten. |  |

Eis(en) uit: 13. Interne raakvlakeis

| SYS-0731 | Terugplaatsen op bestaande fundering | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0731 | De funderingen van de VDC's dienen zodanig te zijn behouden dat de VDC's na de herstelwerkzaamheden op dezelfde fundering kunnen worden teruggeplaatst. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0683 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase meting Het vooraf inmeten van de bestaande funderingen, zodat de herstelde VDC's achteraf op dezelfde fundering passen. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling van de weg(vak) of de VDC's op de oorspronkelijke funderingen geplaatst zijn. |  |

S.1.1.11 Openbare verlichting

Eisen uit functieanalyse: Visueel geleiden wegverkeer

| SYS-1369 | Openbare Verlichting, visueel geleiden wegverkeer | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWe_F.7.5 | Rijksweg A79 dient minimaal de bestaande functionaliteit van de Openbare Verlichting om wegverkeer te geleiden, te behouden met tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau als aanwezig in de Aanvangssituatie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1311 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

S.1.2 Kunstwerk

Eisen uit functieanalyse: Ongelijkvloers kruisen infrastructuren mogelijk maken

| SYS-0581 | Ongelijkvloers kruisen infrastructuren mogelijk maken | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0581 | Het systeem Kunstwerk dient het ongelijkvloers kruisen van het Weginfrasysteem A79 met andere infrastructuren mogelijk te maken conform de Aanvangssituatie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1001 | Onderliggende eis(en): | SYS-0333 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase documentinspectie Aantonen via verificatie van alle onderliggende eisen, waarbij de integratie en samenhang van alle onderliggende eisen wordt geanalyseerd. |  |

Eisen uit functieanalyse: (Af-) dragen belastingen

| SYS-0333 | Dragen belastingen | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| VB_eis003 | Het systeem Kunstwerk dient alle van toepassing zijnde belastingen te kunnen opnemen en afdragen conform de Aanvangssituatie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0581 | Onderliggende eis(en): | SYS-0355, SYS-0344, SYS-0335, SYS-0334, SYS-0733, SYS-0352 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase analyse Analyse ontwerpdocumenten of de belasting op de Kunstwerken niet toeneemt als gevolg van de Werkzaamheden, conform uitgangspunten in [Oplegnotities herberekening Kunstwerken]. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapportage voor openstellen weg(vak) of de werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de verkantingstabel voor Kunstwerken in de Ontwerpnotitie (Hfd 8) bij document [Wegontwerp A79, situatie en lengteprofielen]. |  |

Eis(en) uit: 02. Betrouwbaarheid

| SYS-0334 | Betrouwbaarheid profiel van vrije ruimte | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| VB_eis004 | De betrouwbaarheid van het profiel van vrije ruimte van het systeem Kunstwerk dient niet te zijn afgenomen als gevolg van de Werkzaamheden. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0333 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase toets Toetsen of het bestaande profiel van vrije ruimte niet afneemt als gevolg van de Werkzaamheden. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Keuringsrapportage voor openstellen weg(vak) of de aan te brengen diktes / verkantingen voldoen aan tabel [2019-08-30 Uitgangspunten tbv ontwerp A79 kunstwerken]. |  |

| SYS-0335 | Betrouwbaarheid constructief | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| VB_eis005 | De constructieve betrouwbaarheid van systeem Kunstwerk dient niet te zijn afgenomen als gevolg van de Werkzaamheden. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0333 | Onderliggende eis(en): | SYS-0553, SYS-0580 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase analyse Analyse ontwerpdocumenten of de belasting op de Kunstwerken niet toeneemt als gevolg van de Werkzaamheden. |  |

Eis(en) uit: 03. Beschikbaarheid

| SYS-0344 | Beschikbaarheid kruisende verbindingen tijdens realisatie | Geldigheidsperiode(s): | R |
| --- | --- | --- | --- |
| VB_eis027 | De Rijksweg A79 dient tijdens de realisatie van het Werk onder het systeem Kunstwerk minimaal een doorrijhoogte te hebben zoals aanwezig op Aanvangsdatum. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0333 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase meting Meting conform [Productspecificatie Doorrijprofielen kunstwerken en portalen] voor openstellen weg(vak). |  |

| SYS-0553 | Uitvoeren onderhoudsmaatregelen Kunstwerk | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0553 | De onderhoudsmaatregelen aan systeem Kunstwerk dienen te zijn uitgevoerd conform de maatregelen als aangegeven in document [Onderhoudsmaatregelen Kunstwerken A79]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0335 | Onderliggende eis(en): | SYS-0588, SYS-0579 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op werkplannen. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Aantonen met visuele inspectie voor openstellen weg(vak) d.m.v. fotorapportage en keuringen. |  |

| SYS-0580 | Voegovergangen volgens tabel | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0580 | De bestaande voegovergangen van het systeem Kunstwerk dienen geheel te zijn vervangen door nieuwe voegovergangen conform document [Tabel voegovergangen Kunstwerken A79]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0335 | Onderliggende eis(en): | SYS-0372 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapportage voor openstelling weg(vak) of de door Opdrachtgever geëiste type voegovergangen aangebracht zijn. |  |

Eis(en) uit: 10. Vormgeving

| SYS-0588 | Kleur overeenkomen met beheerder | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0588 | Schilderwerk in het kader van onderhoudswerkzaamheden van systeem Kunstwerk, dienen te zijn uitgevoerd conform een met de beheerder overeengekomen kleur. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0553 | Onderliggende eis(en): | SYS-0579, SYS-0559 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

| SYS-0579 | Aansluiten bij bestaande uitstraling | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0579 | De betonreparaties van systeem Kunstwerk dienen wat betreft kleur, vlakheid en structuur overeen te komen met het omringende bestaande beton conform de [Boordelingsrichtlijn (BRL) 3201] |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0553 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

Eis(en) uit: 13. Interne raakvlakeis

| SYS-0355 | Aansluiten waterafvoersysteem | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| VB_eis034 | Het systeem Kunstwerk dient water zodanig af te voeren dat het past binnen het waterafvoersysteem van Weginfrasysteem A79. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0333 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase meting Proeven conform [Standaard RAW bepalingen 2015]. |  |

| SYS-0352 | Raakvlak Kunstwerk - Weg (Rijksweg / wegennetwerk) | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| VB_eis033 | Het systeem Kunstwerk dient fysiek en functioneel aan te sluiten op het Weginfrasysteem A79. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0333 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

S.1.3 DVM systeem

Eisen uit functieanalyse: Managen wegverkeer en weggebruiker

| SYS-0121 | DVM systeem; Managen wegverkeer en weggebruiker | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| DVM_FN_00001 | Het DVM systeem dient het mogelijk te maken het wegverkeer en de weggebruiker te managen (dynamisch informeren, managen, sturen en waarnemen) met tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau als in de Aanvangssituatie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1001 | Onderliggende eis(en): | SYS-0715, SYS-0135, SYS-0094, SYS-0172, SYS-0550, SYS-0558, SYS-0714, SYS-0557, SYS-0549 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase documentinspectie Aantonen via verificatie van alle onderliggende eisen, waarbij de integratie en samenhang van alle onderliggende eisen wordt geanalyseerd. |  |

Eis(en) uit: 02. Betrouwbaarheid

| SYS-0135 | DVM systeem; Bescherming tegen grondzettingen | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| DVM_BT_01001 | Ondergrondse componenten van het DVM systeem dienen tegen de nadelige gevolgen van grondzettingen te zijn beschermd. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0121 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

Eis(en) uit: 03. Beschikbaarheid

| SYS-0714 | Testen voertuigdetectoren (detectielussen) | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0714 | Nieuw aangebrachte voertuigdetectoren (detectielussen) van het DVM systeem dienen getest te zijn op goede werking en te functioneren. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0121 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase test Na Werkzaamheden testen voor openstelling weg(vak) d.m.v. SIT. |  |

Eis(en) uit: 04. Onderhoudbaarheid

| SYS-0558 | Markeren van voertuigdetectoren (detectielussen) op deklaag | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0558 | Een nieuw aangebrachte voertuigdetector (detectielus) dient conform document [Markeringstekens op deklaag t.p.v. detectielussen] te zijn gemarkeerd op de Deklaag. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0121 | Onderliggende eis(en): | SYS-0732 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

| SYS-0732 | Markering lussen | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0732 | De Markering t.b.v. aanduiding lussen dient te voldoen aan: - eis MK.03 m.b.t. dagzichtbaarheid - eis MK.13 - eis MK.15 - eis MK.25 uit document [Eisen Markering]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0558 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Verificatiefase(n) en verificatiemethode(n) conform document [Eisen Markering]. |  |

Eis(en) uit: 05. Veiligheid

| SYS-0172 | DVM systeem; Voldoen aan NEN 1010 | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| DVM_VE_01050 | De elektrotechnische installaties van nieuwe objecten van DVM systeem dienen te voldoen aan de NEN 1010. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0121 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Onafhankelijke inspectie door SCIOS (scope 8: Elektrische installaties) gecertificeerd bedrijf conform [NEN 1010] deel 6 inspecties. |  |

Eis(en) uit: 12. Sloopbaarheid

| SYS-0715 | Bestaande voertuigdetectoren (detectielussen) vernietigen | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0715 | Op locaties waar nieuwe voertuigdetectoren (detectielussen) worden aangebracht dienen de bestaande voertuigdetectoren (detectielussen) te zijn vernietigd. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0121 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Aantonen via inspecties tijdens Werkzaamheden. |  |

Eis(en) uit: 13. Interne raakvlakeis

| SYS-0094 | DVM systeem; Intern raakvlak bestaande DVM | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| DVM_RA_00501 | Het DVM systeem dient na de Werkzaamheden als één geheel te functioneren, intern en naar de Verkeerscentrale met hetzelfde kwaliteitsniveau als in de Aanvangssituatie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0121 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase test Testen voor aanvang Werkzaamheden en na afronding d.m.v. SAT. |  |

| SYS-0557 | Voertuigdetectoren (detectielussen) in tussenlaag | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0557 | Nieuw aan te brengen voertuigdetectoren (detectielussen) van het DVM systeem dienen te zijn aangebracht volgens document [Specificatie voor het installeren van detectielussen] met als randvoorwaarde dat niet in de Deklaag mag worden geslepen. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0121 | Onderliggende eis(en): | SYS-0535, SYS-0119, SYS-0078, SYS-0555 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

S.1.3.1 Wegkantsysteem (WKS)

Eis(en) uit: 13. Interne raakvlakeis

| SYS-0535 | DVM; aanpassen voertuigdetectoren | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0535 | De voertuigdetectoren (detectielussen) van het Wegkantsysteem dienen te zijn aangepast en uitgebreid aan de nieuwe wegconfiguratie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0557 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

S.1.3.2 Wegen Telecommunicatie Netwerk (WTN)

Eis(en) uit: 04. Onderhoudbaarheid

| SYS-0549 | WTN- / praatpaalkabels verwijderen | Geldigheidsperiode(s): | R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0549 | Bij graafwerkzaamheden dienen blootgelegde componenten van het praatpalennet (WTN) te zijn verwijderd, waarbij de uiteinden van de achterblijvende kabel duurzaam gelabeld dient te worden, met de tekst "loze leiding". |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0121 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Aantonen d.m.v. keuringsrapporten. |  |

S.1.3.3 Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)

Eis(en) uit: 03. Beschikbaarheid

| SYS-0728 | NDW; tijdsduur onderbreking functionaliteit voertuigdetectoren (detectielussen) | Geldigheidsperiode(s): | R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0728 | De functionaliteit van de NDW-voertuigdetectoren (detectielussen) dient na onderbreking als gevolg van de Werkzaamheden voor openstelling weg(vak) te zijn hersteld. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0078 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

Eis(en) uit: 13. Interne raakvlakeis

| SYS-0078 | NDW; aanpassen meetpunten bij wijziging dwarsprofiel | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| DVM_RA_00570 | Voertuigdetectoren (detectielussen) van het Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) dienen te zijn aangepast en uitgebreid aan de nieuwe wegconfiguratie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0557 | Onderliggende eis(en): | SYS-0728 |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

S.1.3.4 Gladheid Meldsysteem (GMS)

Eis(en) uit: 13. Interne raakvlakeis

| SYS-0119 | Gladheidmeldsysteem (GMS), wijziging dwarsprofiel | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| DVM_RA_00600 | Het Gladheidmeldsysteem (GMS) dient te zijn aangepast en uitgebreid aan de nieuwe wegconfiguratie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0557 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

S.1.3.5 DVM systeem derden

Eis(en) uit: 04. Onderhoudbaarheid

| SYS-0550 | Instandhouden objecten | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0550 | DVM systeem objecten van de gemeente Maastricht binnen de systeemgrens van Weginfrasysteem A79 die geen onderdeel uitmaken van de scope dienen in stand te worden gehouden gedurende de Werkzaamheden. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0121 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Rapportage van inspectie tijdens WIU of het P&R-bord (DRIP) t.p.v. KM 2,150 en DRIP t.p.v. KM 2,700 in stand wordt gehouden. |  |

Ontwerprandvoorwaarden

In dit hoofdstuk zijn eisen opgenomen van het type ontwerprandvoorwaarde. Deze voorwaardelijke systeemeisen beschrijven beperkingen op de oplossingsruimte waarvan de relevantie nog niet bekend is omdat deze afhankelijk zijn van nog te maken ontwerpkeuzes.

S.1 Weginfrasysteem A79

Eis(en) uit: Randvoorwaarde

| SYS-0530 | Tijdelijk verplaatsen objecten | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0530 | In aanvulling op eis BB.UV.030 van document [Eisen Bovenbouw] in eis SYS-0546 dienen verplaatste objecten binnen Weginfrasysteem A79 uiterlijk voor openstelling weg(vak) te zijn teruggeplaatst en te functioneren conform de Aanvangssituatie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1001 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

| SYS-0713 | Verwijderen hulpconstructies | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0713 | In Weginfrasysteem A79 dienen alle door Opdrachtnemer blootgelegde en/of in de grond aangebrachte (hulp)constructies die geen functie meer vervullen, tot minimaal 1 meter beneden het maaiveld verwijderd te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1001 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Aantonen d.m.v. keuringsrapporten |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase meting Inmeten in de grond achterblijvende objecten voor openstelling weg(vak) en de gegevens in opleverdossier opnemen. |  |

| SYS-1033 | Vandalismebestendig | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| INFRA_Sys.33 | Het Weginfrasysteem A79 dient geen losse onderdelen te bevatten of onderdelen die met eenvoudig handgereedschap wegneembaar zijn. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-1001 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Kwalitatieve analyse (door expert) op objectniveau van het ontwerp op vandalisme gevoelige situaties. |  |

S.1.1.10 Verkeerskundige draagconstructie

Eis(en) uit: Randvoorwaarde

| SYS-0691 | Instandhouden communicatie- en voedingskabels | Geldigheidsperiode(s): | R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0691 | Communicatie- en voedingskabels die over en door de VDC’s gelegd zijn dienen gedurende de Uitvoeringswerkzaamheden in stand te worden gehouden. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0683 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Verificatie of de in stand te houden functionaliteit(en) met de Kabel- en Leidingenbeheerders afgestemd is. |  |

| SYS-0688 | Uitvoeren als standaard VDC bij vervanging | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0688 | Indien de VDC's met constructienummers 4660, 4661 en 4662 niet worden hersteld volgens SYS-0532 maar worden vervangen voor nieuwe VDC's, dan dienen deze nieuwe VDC's uitgevoerd te zijn als standaard vakwerkligger met A-frame kolommen volgens document [Beschrijving standaard RWS VDC]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0532 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectie voor openstelling weg(vak). |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |

| SYS-0556 | Voldoen aan Componentspecificatie bij vervanging | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0556 | Indien de VDC's met constructienummers 4660, 4661 en 4662 niet worden hersteld volgens SYS-0532 maar worden vervangen voor nieuwe VDC's, dan dienen deze nieuwe VDC's te voldoen aan document [Componentspecificatie Verkeerskundige Draagconstructie (VDC)]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0532 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectie voor openstelling weg(vak). |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |

S.1.2 Kunstwerk

Eis(en) uit: Randvoorwaarde

| SYS-0733 | Hoogte schampkant t.o.v. asfalt | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0733 | T.p.v. nieuwe asfaltverhardingen op rijdekken van Kunstwerken dienen schampkanten vuil op het rijdek te keren, waarbij de totale kerende hoogte minimaal 200mm dient te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0333 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase meting Meting voor openstellen weg(vak) of de schampkant minimaal 200mm hoger ligt dan het aansluitende asfalt. |  |

| SYS-0559 | Reparaties betonoppervlakken | Geldigheidsperiode(s): | G, R |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0559 | Het repareren van betonoppervlakken van systeem Kunstwerk d.m.v. schilderen is niet toegestaan, met uitzondering wanneer het constructieve conservering betreft. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0588 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: |  |  |

| SYS-0372 | Voegovergangen | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| VB_eis042 | De voegovergangen van het systeem Kunstwerk dienen te zijn ontworpen conform de [RTD 1007-2 Eisen voor Voegovergangen]. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0580 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase analyse Analyse van het ontwerp van een overgangsconstructie conform [RTD 1007-2]. |  |

S.1.3.5 DVM systeem derden

Eis(en) uit: Randvoorwaarde

| SYS-0555 | VRI; aanpassen voertuigdetectoren (detectielussen) in afrit 1 van A79 HRL | Geldigheidsperiode(s): | G |
| --- | --- | --- | --- |
| RWS-0555 | De functionaliteit van de voertuigdetectoren (detectielussen) van VRI nummer T305 ten behoeve van de afwikkeling van het wegverkeer bij Afrit 1 Bunde / Meerssen / Maastricht-Noord / Eindhoven (A79 HRL) dient na onderbreking als gevolg van de Werkzaamheden, voor openstelling weg(vak) te zijn hersteld met tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau zoals aanwezig in de Aanvangssituatie. |  |  |
| Bovenliggende eisen: | SYS-0557 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-voorwaarden: | Fase: Methode: Toelichting: | Ontwikkelingsfase review Review op UO ontwerptekeningen en UO ontwerpnota. |  |
|  | Fase: Methode: Toelichting: | Realisatiefase inspectie Inspectierapport voor openstelling weg(vak). |  |

Referentielijst, documenten waaraan wordt gerefereerd

In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan wordt gerefereerd en die conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft documenten die in de eistabellen genoemd zijn in het vakje eistekst of V&V-voorwaarden.

| Code | Titel | Datum/ Versie | Uitgever | Eis/bepaling | Bijlage Ja/Nee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-0135 | 2019-08-30 Uitgangspunten tbv ontwerp A79 kunstwerken | 2019-08-30 | Rijkswaterstaat | SYS-0334 | Ja |
| DOC-0037 | Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS) | 2005-08-01 | Rijkswaterstaat | SYS-1357 | Nee |
| DOC-0171 | Beschrijving standaard RWS VDC | 2012-03-22 / 2.0 | Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur | SYS-0688 | Nee |
| DOC-0142 | Boordelingsrichtlijn (BRL) 3201 | 2017-01-01 | KIWA | SYS-0579 | Nee |
| DOC-0201 | Compendium beginpunten geleiderailconstructies | 2019-09-24 / 1.0 | Rijkswaterstaat | SYS-0586 | Ja |
| DOC-0183 | Componentspecificatie Conserveringssysteem stalen onderdelen | 2019-03-21 / 1.0.1 | Rijkswaterstaat | SYS-0686 | Ja |
| DOC-0027 | Componentspecificatie Verkeerskundige Draagconstructie (VDC) | 2012-03-01 / 3.0 | Rijkswaterstaat | SYS-0696 SYS-0690 SYS-0556 | Nee |
| DOC-0089 | CROW 207: Richtlijn voor de bebakening en markering van wegen 2015 | 2015-01-30 | CROW | SYS-1368 SYS-1367 SYS-1362 SYS-0721 | Nee |
| DOC-0009 | CROW 515 (96A/96B): Specificatie voor Materiaal en Materieel | 2013-03-28 | CROW | SYS-1377 | Nee |
| DOC-0013 | CROW 516: Beleid en proces veilig werken aan wegen | 2014-06-23 | CROW | SYS-1377 | Nee |
| DOC-0010 | CROW 519: Maatregelen op autosnelwegen | 2017-06-22 | CROW | SYS-1377 | Nee |
| DOC-0026 | CROW 976 (96A/96B): Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering | 2005-11-01 | CROW | SYS-1377 | Nee |
| DOC-0191 | CUR 061 : Het voegen en hydrofoberen van metselwerk | 2013-09-09 | CROW | SYS-0553 | Nee |
| DOC-0190 | CUR 117 : Inspectie en advies kunstwerken | 2015-02 | CROW | SYS-0553 | Nee |
| DOC-0148 | CUR 118 : 2015 Specialistische instandhoudingstechnieken – repareren van beton | 2015 | CROW | SYS-0553 | Nee |
| DOC-0149 | CUR 119 : 2017 Specialistische instandhoudingstechnieken – Vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton | 2017 | CROW | SYS-0553 | Nee |
| DOC-0189 | DIN 18541 Voegenband | 2014 | Deutsches Institut für Normung | SYS-0553 | Nee |
| DOC-0041 | Eisen Berm | 2018-11-01 / 6 | Rijkswaterstaat | SYS-1386 | Ja |
| DOC-0017 | Eisen Bovenbouw | 2017-10-13 / 2 | Rijkswaterstaat | SYS-0534 SYS-0718 SYS-0539 SYS-0536 SYS-0717 SYS-0545 SYS-0546 SYS-0544 SYS-0543 SYS-0541 SYS-0542 SYS-1353 SYS-0527 SYS-0530 SYS-0540 SYS-0538 | Ja |
| DOC-0157 | Eisen Bovenbouw - Projectspecifieke bijlage 01 “Gegevens verkeersbelastingen” | 2019-08-29 | Rijkswaterstaat | SYS-0529 SYS-0718 SYS-0717 | Ja |
| DOC-0158 | Eisen Bovenbouw - Projectspecifieke bijlage 02 “Overzicht vereiste deklaagtypen” | 2019-08-29 | Rijkswaterstaat | SYS-0529 SYS-0718 SYS-0717 | Ja |
| DOC-0159 | Eisen Bovenbouw - Projectspecifieke bijlage 03 “Specificaties profielverbetering" | 2019-08-29 | Rijkswaterstaat | SYS-0529 SYS-0718 SYS-0717 | Ja |
| DOC-0160 | Eisen Bovenbouw - Projectspecifieke bijlage 04 “Uit te voeren maatregelen en locaties” | 2019-08-29 | Rijkswaterstaat | SYS-0529 SYS-0718 SYS-0717 | Ja |
| DOC-0016 | Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) Systeem voor wegen op aardenbaan | 2019-08-13 / 4 | Rijkswaterstaat | SYS-1373 | Ja |
| DOC-0042 | Eisen Markering | 2018-10-31 / 3 | Rijkswaterstaat | SYS-0732 SYS-1363 | Ja |
| DOC-0021 | Eisen Onderbouw | 2018-11-01 / 6 | Rijkswaterstaat | SYS-1385 SYS-0717 | Ja |
| DOC-0002 | Eisen Voertuigkering | 2019-04-11 / 1.3.1 | Rijkswaterstaat | SYS-1351 | Ja |
| DOC-0105 | EN 12899: Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 1: Verkeersborden | 2007-11-01 | Nederlands Normalisatie Instituut | SYS-1368 | Nee |
| DOC-0141 | Flora en faunarapport en mitigatieplan A79 | 2019-10-15 / 084014456-A | Arcadis | SYS-0551 | Ja |
| DOC-0194 | Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat | 2018-04 | Rijkswaterstaat | SYS-0551 | Nee |
| DOC-0143 | Groenbeheerplan Zuid-Oost | 2017-01-12 | Rijkswaterstaat | SYS-0562 | Ja |
| DOC-0137 | Inspectierapporten Portalen en uithouders VDC A79 | 2012-06-20 / 2012-06-21 | Nebest B.V. | SYS-0532 | Ja |
| DOC-0014 | Kader Afstromend Wegwater | 2014-11-24 / 2.0 | Rijkswaterstaat | SYS-1373 | Nee |
| DOC-0139 | Kader Beheer Groenvoorzieningen | 2013-03 | Rijkswaterstaat | SYS-0562 | Nee |
| DOC-0019 | Kader Verkeersveiligheid | 2017-04-19 / 2.0 (deel A) en 2019-02-11 / 2.1 (deel B) | Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving | SYS-1375 SYS-1063 | Ja |
| DOC-0193 | Leidraad Beheer Groenvoorzieningen | 2013 | Rijkswaterstaat | SYS-0562 | Nee |
| DOC-0182 | Markeringstekens op deklaag t.p.v. detectielussen | niet bekend | Ministerie van Verkeer en Waterstaat | SYS-0558 | Ja |
| DOC-0187 | NBD 00702A Eisen voor brugopleggingen | 2007-05-02 | Rijkswaterstaat Bouwdienst | SYS-0553 | Nee |
| DOC-0150 | NBD 10001: Eisen staalconservering onderhoud | 2005-02-02 | Rijkswaterstaat Bouwdienst | SYS-0553 | Nee |
| DOC-0188 | NBD 10005: Eisen conservering stalen- en aluminium onderdelen t.b.v. betonnen kunstwerken | 2005-02-02 | Rijkswaterstaat Bouwdienst | SYS-0553 | Nee |
| DOC-0144 | NBd Bewegwijzeringsplan A79 | 2019-04-02 / 1 2019-08-16 / 02 | NBd | SYS-1358 | Ja |
| DOC-0185 | NEN 1010 | - | Nederlands Normalisatie Instituut | SYS-0172 | Nee |
| DOC-0003 | NEN 3381: Verkeerstekens; algemene eisen voor borden | 2013-01-01 | Nederlands Normalisatie Instituut | SYS-1368 | Nee |
| DOC-0186 | NEN-EN 1504 | - | Nederlands Normalisatie Instituut | SYS-0553 | Nee |
| DOC-0172 | NEN-EN-IEC-62305 | - | Nederlands Normalisatie Instituut | SYS-0696 | Nee |
| DOC-0138 | Onderhoudsmaatregelen Kunstwerken A79 | 2019-08-29 | Rijkswaterstaat | SYS-0553 | Ja |
| DOC-0202 | Oplegnotities herberekening Kunstwerken. | 2019-10-31 | IV-infra | SYS-0333 | Ja |
| DOC-0074 | Productspecificatie Doorrijprofielen kunstwerken en portalen | 2019-06-01 | Rijkswaterstaat | SYS-0344 SYS-0528 SYS-1388 | Nee |
| DOC-0174 | Programma van Eisen Informatiedragers, achtergrondschilden, draagconstructies en ondersteuningsconstructies | 2004-02-05 (2005-11) | Ministerie van Verkeer en Waterstaat | SYS-0712 | Nee |
| DOC-0192 | Referentie Verkeersplan A79 | 2019-08-29 / 083987359-B | Arcadis | SYS-1377 | Ja |
| DOC-0022 | Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) | 1990-07-26 | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | SYS-0722 | Nee |
| DOC-0006 | Richtlijn Hectometrering | 2015-01-30 | Rijkswaterstaat | SYS-0721 | Nee |
| DOC-0091 | Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen - Handboek Veilige Inrichting van Bermen (ROA VIB) | 2017-05-31 | Rijkswaterstaat | SYS-0586 SYS-1350 | Nee |
| DOC-0028 | Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA 2017) | 2017-11-27 / 1.0 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | SYS-1349 SYS-1311 SYS-1063 | Nee |
| DOC-0084 | RTD 1001: Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK) | 2015-04-02 / 1.3 | Rijkswaterstaat | SYS-0335 SYS-0334 SYS-0333 SYS-0693 SYS-0694 SYS-0370 | Nee |
| DOC-0156 | RTD 1002: Hydrofoberen van beton, Aanvullende eisen t.a.v. NEN-EN 1504-2 | 2016-12-20 | Rijkswaterstaat | SYS-0553 | Nee |
| DOC-0079 | RTD 1006: Richtlijn Beoordelen Kunstwerken (RBK) | 2013-05-27 / 1.1 | Rijkswaterstaat | SYS-0335 SYS-0334 SYS-0333 | Nee |
| DOC-0044 | RTD 1007-2 Eisen voor Voegovergangen | 2014-12-01 / 3.0 | Rijkswaterstaat | SYS-0372 SYS-0580 | Nee |
| DOC-0195 | Specificatie voor het installeren van detectielussen | 2003-03 | Ministerie van Verkeer en Waterstaat | SYS-0557 | Nee |
| DOC-0101 | Standaard RAW bepalingen 2015 | 2015-01-27 | CROW | SYS-0355 | Nee |
| DOC-0146 | Tabel voegovergangen Kunstwerken A79 | v1 | Rijkswaterstaat | SYS-0580 | Ja |
| DOC-0145 | Waterhuishoudkundig rapport A79 | 2019-11-20 / 084031298 E | Arcadis | SYS-0552 | Ja |
| DOC-0153 | Wegontwerp A79, situatie en lengteprofielen | 2019-10-22 / B (2019-09-09 / A) | Arcadis | SYS-1005 SYS-0554 SYS-1311 SYS-0552 SYS-0537 | Ja |

Dit in tegenstelling tot informatie die in annex XIII Informatie wordt opgenomen. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de memo Informatieverstrekking in contracten d.d. 10-02-2011.

Typische voorbeelden van documenten, waaraan wordt gerefereerd en die in onderstaande tabel opgenomen worden, zijn:

- Ontwerpnota’s met ontwerpkeuzes waar het systeem aan moet voldoen;

- Ontwerpdocumenten van het nieuw te realiseren ontwerp. Ook kan het voor komen dat er een ontwerp is gemaakt voor tijdelijke objecten die een rol hebben in de realisatiefase;

- Technische regelgeving zoals normen en richtlijnen, standaard RWS- specificaties;

- Documenten die standaard verificatiemethoden beschrijven.

Begrippen en afkortingenToelichting:

Onderstaande tabellen alleen aanvullen met specifieke vaktermen die elders in deze Vraagspecificatie Eisen gebruikt zijn.Voor termen die in het contract niet nader gedefinieerd of toegelicht zijn, geldt de betekenis conform de Dikke Van Dale.

Begrippen

| Begrip | Definitie |
| --- | --- |
| Aanvangssituatie | Situatie bij start van de Overeenkomst. |
| Aardebaan | Weglichaam zonder verharding, bermaanvulling en bekleding. |
| Alignement | Horizontaal en/of verticaal verloop van een weg, spoorweg of waterweg. [CROW publicatie 156] |
| Aspect | Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen systeem. |
| Bebakening | Bebakening is het samenstel van de op, in, boven en terzijde van de verharding aangebrachte verkeerstekens en -voorwerpen, die dienen ter geleiding, waarschuwing, regeling en beveiliging van het verkeer. Enkele voorbeelden zijn: hectometerborden reflectoren, reflectorpalen, bochtreflectorpalen, wegdekreflectoren, bochtschilden, waarschuwingsborden, (achtergrond)beplanting, aarden wallen, voorzieningen tegen verblinding etc. [Bron: ROA 2017] |
| Bebakening en bebording | Samenstel van de op, in, boven en ter zijde van de verharding aangebrachte verkeerstekens en –voorwerpen, die dienen ter geleiding, waarschuwing, regeling en beveiliging van het verkeer. |
| Bebording | Bebording is het geheel aan verkeersborden zoals gedefinieerd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (1990). Bebording heeft de functies: markeren van een actiepunt, afdwingen van of aandringen tot bepaald rijgedrag en het informeren over het wegverloop of over de omgeving. [Bron: ROA 2017] |
| Beheerbaarheid | De mate waarin het treffen van maatregelen en activiteiten mogelijk is waarmee de functie van een systeem beschikbaar blijft. |
| Beplanting | Beplanting bestaat uit het geheel van houtachtige vegetaties die de infrastructuur in de omgeving inpast. Hierbij worden bijbehorende voorzieningen zoals, boompalen, drainageslangen en markeringen tot Beplanting gerekend. |
| Berm | Nagenoeg horizontaal, meestal niet verhard deel van een weg of grondlichaam, niet zijnde een kruin of watergang die bijna altijd is begroeid met gras en/of beplanting. |
| Beschikbaarheid | De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden. |
| Betrouwbaarheid | De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval. |
| Bewegwijzering | Geheel van visuele middelen die op, langs of boven de weg zijn aangebracht om de weggebruikers te helpen bij het bepalen van hun route. |
| Bovenbouw | Bij een Rijksweg geldt: het gedeelte van de wegconstructie boven de Onderbouw, synoniem met “wegverharding” [CROW publicatie 156]. Bij een vaste brug geldt de definitie conform CROW publicatie 156: Deel van een brug of viaduct dat boven de opleggingen op landhoofden en pijlers is gelegen [CROW publicatie 156]. Bij een beweegbare brug geldt de definitie conform NEN 6786: Val met de bijbehorende ondersteunings- en draagconstructie van de beweegbare brug. Tot de ondersteunings- en draagconstructie behoren de draaipunten, opleggingen, hangstangen, balansen, hameistijlen, ballastkisten e.d. alsmede de onderdelen die de bewegende delen van de bovenbouw met elkaar verbinden, zoals lagers, assen en (lager)stoelen inclusief hun bevestigingsmiddelen [NEN 6786]. |
| Conserveringssysteem | De totale som van verf- en/of metallieke deklagen of aanverwante producten dat is aangebracht op een ondergrond om bescherming tegen corrosie te bieden (kathodische bescherming valt hier niet onder). |
| Dek | Door het verkeer belaste deel van de bovenbouw. [CROW publicatie 156] |
| Doelsoort | Een doelsoort is een diersoort op wiens eigenschappen het object is afgestemd. Een doelsoort is nu of in de toekomst aanwezig in het gebied |
| Duurzaamheid | De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, zowel nu als in de toekomst (denk bv aan water, grondstoffen, energie, ruimte, etc.) |
| DVM systeem | Het object DVM systeem (Dynamisch Verkeersmanagement) bestaat uit de componenten wegkantsysteem (WKS), video inwinsysteem (VIS) (ook wel CCTV genoemd), dynamische route informatiepanelen (DRIP), toerit doseer installatie (TDI), verkeersregelinstallatie (VRI), gladheid meldsysteem (GMS), weigh in motion (WIM), Praatpalen, trajectcontrolesysteem (TCS), NNV/VICnet en managementsysteem verkeerscentrale (VC). [CROW publicatie 156] |
| Dwarsprofiel | Verticale doorsnede loodrecht op de as van de weg, spoorweg, waterkering of waterweg. [CROW publicatie 156] |
| Eis | Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product of de te leveren dienst. |
| Functie | Beoogde werking en verrichting van een product of dienst. |
| Fundering | (Ondergrondse) component die de ondersteuningsconstructie in, aan of op de ondergrond verankerd. Bij kunstwerken: Constructie om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laag. [CROW publicatie 156] |
| Gebruiksfase | De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik is beginnend op de datum van oplevering. |
| Gelijkvloerse kruising | Kruising waarbij de weg-oriëntatielijnen elkaar snijden. [CROW publicatie 156] |
| Geluidbeperkende constructie | Geluidbeperkende voorziening in de vorm van een constructie langs een weg of spoorweg. [CROW publicatie 156] |
| Geluidbeperkende voorziening | Voorziening aan het oppervlak van een verharding, langs een weg, spoorweg of aan een gebouw, bedoeld om de hinder van verkeersgeluid te verminderen. [CROW publicatie 156] |
| Gezondheid | De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot het systeem. Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die onder het aspect veiligheid vallen. |
| Groenvoorziening | Groenvoorziening bestaat uit kruidachtige vegetaties, houtachtige vegetaties, watergangen en -partijen, oevers en watergeleidende objecten en niet-verkeersdragende verhardingen. |
| Hectometrering | Op het hectometerbord vermelde waarde, uitgedrukt in kilometers. |
| Hemelwater | Zie Neerslag. [CROW publicatie 156] |
| Hemelwaterafvoer | Geheel van putten, kolken, goten en leidingen voor het beheerst afvoeren van hemelwater. |
| Hemelwaterafvoersysteem | Zie Hemelwaterafvoer |
| Hoofdrijbaan | Rijbaan op de hoofdbaan die bestemd is voor het doorgaand wegverkeer. |
| Hoofdwegennet | Het samenhangend geheel van A-wegen en N-wegen die in beheer zijn bij het Rijk en die doorgaans gezien hun functie van nationaal belang zijn, en dat ook wel wordt aangeduid als het rijkswegennet [SVIR-2012]. |
| Kruisende infrastructuur | Infrastructuur (wegen, waterwegen, kabels, leidingen, e.d.) wiens functies doorgaand dienen te zijn, maar die zonder aanvullende maatregelen onderbroken worden door het object. |
| Kunstwerk | Civiel-bouwkundige constructie die onderdeel is van een weg bij kruising met een andere weg, spoorweg, waterweg of terreinverdieping. [CROW publicatie 156] |
| Landhoofd | Ondersteuningsconstructie ter plaatse van de overgang van kunstwerk naar aardebaan. [CROW publicatie 156] |
| Leesbaar tot op voldoende afstand | Een door een elektronisch of elektromechanisch bord (DRIP, bermDRIP, signaalgever, rotatiepaneel etc.) getoonde tekst of beeld is leesbaar tot op voldoende afstand indien: a) de getoonde tekst of beeld niet leidt tot verkeersgevaarlijke situaties zoals verblinding of onvoldoende zichtbaarheid; en b) de resolutie, luminantie, luminantieverhouding en kleur(en) van de getoonde tekst of beeld zodanig zijn dat deze leesbaar en/of herkenbaar zijn voor alle bestuurders met een geldig rijvaardigheidsbewijs voor alle motorvoertuigen. Daarvoor geldt dat op het hoofdverkeerswegennet een tekst of beeld leesbaar en/of herkenbaar moet zijn op een naderingsafstand van 200 tot 50 meter, onder de volgende Nederlandse omstandigheden: • alle weersomstandigheden, zonder mist en/of neerslag; • zowel overdag als ‘s avonds en ’s nachts, bij alle standen van de zon en maan ten opzichte van de signaalgever; • alle verkeerssituaties (tot een maximum van 130 km/h). (bron: Functioneel Eisenpakket Dynamische Verkeersmanagement Systemen; Onderdeel: Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP).) |
| Leuning | Afscheiding aan de rand van een dek ter voorkoming van afvallen. [CROW publicatie 156] |
| Markering | Op of in het oppervlak van de verharding aangebrachte tekens ter geleiding, waarschuwing, regeling of informatie van het verkeer. |
| Motorvoertuig | Gemotoriseerd voertuig, niet zijnde een bromfiets, snorfiets, invalidenvoertuig of tram. |
| Neerslag | Water dat in vaste of vloeibare toestand op de aarde valt. [CROW publicatie 156] |
| Object | Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel. |
| Omgevingshinder | De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het systeem oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en stank). |
| Onderbouw | Voor een Rijksweg geldt: Het geheel van aardebaan inclusief verbeterde ondergrond en alle toegevoegde voorzieningen, voorzover deze dienen om binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden te voorzien in een oplegvlak voor de verharding. Voor een Vaste brug: Natuurlijke of kunstmatige constructie die als dragend element voor de bovenbouw dient [CROW publicatie 156]. Voor een Beweegbare brug: Fundaties (zoals pijlers, basculekelders, landhoofden en andersoortige) waarop de belastingen vanuit de bovenbouw en de mechanische uitrusting wordt afgedragen. |
| Onderdoorgang | Tunnel onder een weg of spoorweg. [CROW publicatie 156] |
| Onderhoudbaarheid | De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden. Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden uitgevoerd met het doel de functies van een systeem gedurende de gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden. |
| Onderliggend wegennet (OWN) | Alle wegen die geen deel uitmaken van het Hoofdwegennet. |
| Ontwerp | De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een systeem. |
| Ontwerprandvoorwaarde | Ontwerprandvoorwaarden zijn beperkingen op de oplossingsruimte die volgen uit bepaalde ontwerpkeuzes, die vooruit lopen op het ontwerp. Dat wil zeggen, dat deze eisen een voorwaarde in zich dragen op welke situatie de eis van toepassing is. Hierbij is de voorwaarde een ontwerpkeuze, die nog niet door de Opdrachtgever is gemaakt en door de Opdrachtnemer gaat worden gemaakt |
| Ontwikkelingsfase | In de Ontwikkelingsfase wordt een systeem ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en kan worden geproduceerd, beproefd, geëvalueerd, bediend, ondersteund en afgebouwd. Aan het eind van de Ontwikkelingsfase is er een ontwerp voor het gehele systeem. [Leidraad SE, 2007] |
| Openbare Verlichting | Voorziening voor het stralen van licht naar het wegdek. |
| Opleggingen | Constructie die krachten en vervormingen uit de bovenbouw opneemt en geheel of gedeeltelijk overbrengt op de onderbouw. [CROW publicatie 156] |
| Profiel van Vrije Ruimte (PVR) | Aan de weg, spoorweg of waterweg gebonden gebied, waarbinnen zich geen vaste obstakels mogen bevinden. [CROW publicatie 156] |
| Raakvlak | Functionele en fysieke eigenschappen die dienen te bestaan voor het in samenhang functioneren van delen op een gemeenschappelijke grens. |
| Realisatiefase | Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van oplevering. |
| Rijbaan | Aaneengesloten deel van de verkeersbaan dat bestemd is voor rijdend verkeer en dat begrensd wordt door twee opeenvolgende begrenzingen in de vorm van kantstreep, overgang verharding of overgang verhard/onverhard. |
| Rijstrook | Begrensd gedeelte van de rijbaan dat voldoende breed is voor een rij van het voor dat gedeelte bestemde verkeer. |
| RWS Infrastructuur | De term RWS infrastructuur staat voor de netwerkinfrastructuur (het areaal) van Rijkswaterstaat: de wegen, vaarwegen en watersystemen. |
| Schampkant | Langs de rijbaan aangebrachte constructie van geringe hoogte om te voorkomen dat het verkeer van de weg raakt. [CROW publicatie 156] |
| Signalering | (in relatie tot WKS en/of MTM-2): WKS (vroeger: MTM-2) systeem langs de weg dat op basis van opdrachten van externe systemen en de lokale verkeerssituatie de bestuurders van passerende voertuigen door middel van beeldsignalen op vaste locaties informeert, waarschuwt, geleidt en stuurt. Bijvoorbeeld: - waarschuwt signalering weggebruikers indien zij een file of incident (langzaam rijdend verkeer) naderen; - kan signalering in opdracht van de Verkeerscentrale rijstroken aan het verkeer onttrekken (afkruisen); - kan signalering in opdracht van de Verkeerscentrale een beperking of verhoging van de maximaal toegestane snelheid instellen; - kan signalering in opdracht van de Verkeerscentrale spitsstroken openen en sluiten; - waarschuwt signalering in opdracht van lokale systemen, bijvoorbeeld bij tunnelsluiting of brugopening. Definitie afgeleid uit "Wegkantsysteem voor Signaleren en Monitoren (Systeem Specificatie, SSS). |
| Sloopbaarheid | Het gemak waarmee grondstoffen teruggewonnen, materialen gerecycled en ruimte vrijgemaakt kan worden bij het slopen van het systeem. Met slopen wordt hier bedoeld: Activiteiten gericht op het ontmantelen van een object dat zijn functie niet meer kan of hoeft te vervullen. |
| Systeemdecompositie | Hiërarchische (object)structuur van het systeem, die is opgebouwd uit systeemonderdelen. Ook wel SBS (System Breakdown Structure) of objectenboom worden genoemd (Leidraad SE, versie 3) |
| System of Interest | Wijze waarop een individuele belanghebbende het systeem beschouwt. |
| Toekomstvastheid | De mate waarin het systeem geschikt is of geschikt te maken is voor toekomstig gebruik. |
| Tunnel | Kokervormig kunstwerk onder een of meerdere wegen, spoorwegen, waterwegen en/of andere hindernissen, als ondergrondse doorgang voor verkeer, leidingen of dieren. [CROW publicatie 156] |
| Uithouder | In de wegberm geplaatste kolom met een uitlegger waaraan een paneel met verkeersaanduidingen, verkeerslantaarns en/of verlichtingsarmaturen zijn bevestigd. |
| Vaste Brug | Kunstwerken in wegen of ecopassages, nodig indien deze wegen of ecopassages niet gelijkvloers kunnen of mogen kruisen met andere wegen, spoor- of waterwegen. [CROW publicatie 156] |
| Veiligheid | De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) gevaarlijke situaties. |
| Verbindingsweg | Een rijbaan, niet zijnde een hoofdbaan, rangeerbaan of parallelbaan, die in een knooppunt of bij niet-samenkomende wegen de verbinding vormt tussen twee rijbanen. Een verbindingsweg start bij een discontinuïteit en start aan de rechter zijde van de rijbaan. Binnen een verbindingsweg mag tussen verschillende elementen de ontwerpsnelheid niet meer dan 20 km/u verschillen; [Bron: ROA 2017] |
| Verkeerscentrale (VC) | Verkeerscentrale (VC) is een verkeerscentrum die de verkeersstromen op snelwegen en eventueel gewestwegen in goede banen leidt. [CROW publicatie 156] Tevens van waaruit van Rijkswaterstaat DVM systeem, tunnels en beweegbare bruggen op afstand bedient en van DVM systeem, tunnels en beweegbare bruggen verkeerstechnische en/of andere technische informatie ontvangt. |
| Verkeerskundige draagconstructie | Draagconstructie voor informatiesystemen ten behoeve van het wegverkeer. Dit kunnen zijn: Portalen met een vakwerkligger constructie “RWS portaal”, uithouders en ophangconstructies. |
| Verkeersruimte | De benodigde fysieke ruimte voor het ontwerpvoertuig vermeerderd met de benodigde ruimte voor de horizontale en verticale bewegingen tijdens het rijden. |
| Viaduct | Kunstwerk over een weg, spoorweg of terreinverdieping. [CROW publicatie 156] |
| Voegovergang | Constructie ter overbrugging en al dan niet waterdichte afsluiting van een voeg tussen de verharding op een kunstwerk en op een aarde baan, of tussen de verharding op twee kunstwerkdelen. |
| Voegovergangsysteem | Het geheel van samenwerkende onderdelen die samen de voegovergang vormen |
| Voertuigkering | Geleiderailconstructie of obstakelbeveiliger die tot doel heeft een gevarenzone af te schermen voor uit koers geraakte voertuigen. |
| Vormgeving | De mate van esthetische kwaliteit van het systeem in samenhang met zijn omgeving en passend bij de gewenste ambitie. |
| Vrachtverkeer | Motorvoertuigen gemaakt voor vervoer van goederen. |
| Waterhuishoudingsysteem | Geheel van berm- en grenssloten, vijvers en infiltratie systemen |
| Weg | Het subsysteem Weg (met hoofdletter) bestaat uit de componenten onderbouw, bovenbouw, markering, bebakening, bewegwijzering, verkeerskundige draagconstructies, verlichting, hemelwaterafvoer (afwatering) en voertuigkering. [CROW publicatie 156] |
| Weggebonden K&L | Kabels en leidingen welke noodzakelijk zijn voor het functioneren van het weginfrasysteem (riolering, openbare verlichting, verkeerssignalering, dynamisch verkeersmanagement (DVM), gladheidmeldsysteem, telpunten e.d.) |
| Weggebruiker | Personen die gebruik maken van het Weginfrasysteem. |
| Weglichaam | Geheel van aardebaan, verharding, bermaanvulling en bekleding. |
| Wegverharding | Gedeelte van de wegconstructie boven de onderbouw. Bij een vaste brug geldt: gedeelte van de wegconstructie op de bovenbouw en/ of op de overgangsconstructie |
| Wegverkeer | Voertuigen met inzittenden en met of zonder lading, die gebruik maken van het Weginfrasysteem. |

Afkortingen

| Afkorting | Betekenis |
| --- | --- |
| Bibeko | Binnen bebouwde kom |
| BPS | Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek |
| Bubeko | Buiten bebouwde kom |
| DO | Definitief Ontwerp |
| DoP | Declaration of Performance (prestatieverklaring) zie [RTD1007-2], bijlage 2. |
| DRIP | Dynamisch Route Informatie Paneel |
| DTB | Digitale Topografische Bestanden |
| DVM | Dynamisch Verkeers Management |
| EN | Europese Norm (European Norm) |
| GMS | Gladheidmeldsysteem |
| GOA79 | Groot Onderhoud A79 |
| GWW | Grond-, Weg- en Waterbouw |
| HBWO | Handboek Wegontwerp |
| HWN | Hoofdwegennet |
| LVO | Levensduur Verlengend Onderhoud |
| NBd | Nationale Bewegwijzeringsdienst |
| NDW | Nationale Databank Wegverkeersgegevens |
| NEN | Nederlandse Norm |
| OV | Openbare Verlichting |
| OWN | Onderliggend wegennet |
| PFU | Project Follow Up |
| PSU | Project Start Up |
| PVR | Profiel van Vrije Ruimte |
| ROA | Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen |
| RVV | Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens |
| SAT | Site Acceptance Test |
| SCB | Systeemgerichte contractbeheersing |
| SCIOS | Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties |
| SIT | Site Integration Test |
| SOI | System Of Interest |
| TLN | Transport en Logistiek Nederland |
| UO | Uitvoeringsontwerp |
| VC | Verkeerscentrale |
| VC-ZN | Verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond |
| VDC | Verkeerskundige Draagconstructie |
| VKA | Verkeerskundige Afspraken |
| VOA | Veiligheid Ontwerp Autosnelwegen |
| VRI | Verkeersregelinstallatie |
| VVA | Verkeersveiligheidsaudit |
| WBS | Work breakdown structure |
| WBU | Werkbare uren |
| WIU | Werk in uitvoering |
| WKS | Wegkantsysteem |

Eisindex

| Eis-ID | Eistitel | Paginanummer |
| --- | --- | --- |
| SYS-0078 | NDW; aanpassen meetpunten bij wijziging dwarsprofiel | 75 |
| SYS-0094 | DVM systeem; Intern raakvlak bestaande DVM | 73 |
| SYS-0119 | Gladheidmeldsysteem (GMS), wijziging dwarsprofiel | 76 |
| SYS-0121 | DVM systeem; Managen wegverkeer en weggebruiker | 71 |
| SYS-0135 | DVM systeem; Bescherming tegen grondzettingen | 71 |
| SYS-0172 | DVM systeem; Voldoen aan NEN 1010 | 72 |
| SYS-0333 | Dragen belastingen | 67 |
| SYS-0334 | Betrouwbaarheid profiel van vrije ruimte | 68 |
| SYS-0335 | Betrouwbaarheid constructief | 68 |
| SYS-0344 | Beschikbaarheid kruisende verbindingen tijdens realisatie | 68 |
| SYS-0352 | Raakvlak Kunstwerk - Weg (Rijksweg / wegennetwerk) | 70 |
| SYS-0355 | Aansluiten waterafvoersysteem | 70 |
| SYS-0372 | Voegovergangen | 80 |
| SYS-0527 | Terugbrengen aanwezige Gootconstructies in asfaltbeton | 48 |
| SYS-0528 | Doorrijhoogte t.p.v. verkeerskundige draagconstructies | 44 |
| SYS-0529 | Dragen Wegverkeer | 46 |
| SYS-0530 | Tijdelijk verplaatsen objecten | 77 |
| SYS-0532 | Herstellen VDC's volgens rapportage | 62 |
| SYS-0534 | Betrouwbaarheid Bovenbouw | 48 |
| SYS-0535 | DVM; aanpassen voertuigdetectoren | 74 |
| SYS-0536 | Onderhoudbaarheid Bovenbouw | 49 |
| SYS-0537 | Werkzaamheden binnen systeemgrenzen | 41 |
| SYS-0538 | Veiligheid Bovenbouw | 49 |
| SYS-0539 | Omgevingshinder Bovenbouw | 50 |
| SYS-0540 | Toekomstvastheid Bovenbouw | 50 |
| SYS-0541 | Raakvlakken Bovenbouw – voegconstructies | 52 |
| SYS-0542 | Raakvlakken Bovenbouw – weggebruiker | 52 |
| SYS-0543 | Raakvlakken Bovenbouw – kunstwerken | 52 |
| SYS-0544 | Raakvlakken Bovenbouw – bestaande verhardingen | 51 |
| SYS-0545 | Raakvlakken Bovenbouw – bestaande markeringen | 51 |
| SYS-0546 | Raakvlakken Bovenbouw – bestaande objecten | 51 |
| SYS-0549 | WTN- / praatpaalkabels verwijderen | 74 |
| SYS-0550 | Instandhouden objecten | 76 |
| SYS-0551 | Beschermen Flora en Fauna | 40 |
| SYS-0552 | Voldoen aan afwateringsontwerp | 55 |
| SYS-0553 | Uitvoeren onderhoudsmaatregelen Kunstwerk | 69 |
| SYS-0554 | Rechte lijn rand deklaag Bovenbouw | 50 |
| SYS-0555 | VRI; aanpassen voertuigdetectoren (detectielussen) in afrit 1 van A79 HRL | 80 |
| SYS-0556 | Voldoen aan Componentspecificatie bij vervanging | 79 |
| SYS-0557 | Voertuigdetectoren (detectielussen) in tussenlaag | 73 |
| SYS-0558 | Markeren van voertuigdetectoren (detectielussen) op deklaag | 72 |
| SYS-0559 | Reparaties betonoppervlakken | 79 |
| SYS-0560 | Raakvlakken Bovenbouw – bestaande kabels en leidingen | 53 |
| SYS-0562 | Onderhoudbaarheid Beplanting | 38 |
| SYS-0564 | Onderdelen van HWA-systeem vrij van vervuiling | 55 |
| SYS-0579 | Aansluiten bij bestaande uitstraling | 70 |
| SYS-0580 | Voegovergangen volgens tabel | 69 |
| SYS-0581 | Ongelijkvloers kruisen infrastructuren mogelijk maken | 67 |
| SYS-0583 | Stuwvoorzieningen - weerstand tegen onderhoudswerkzaamheden | 56 |
| SYS-0584 | Stuwvoorzieningen - weerstand tegen erosie | 56 |
| SYS-0586 | Afschermen gevarenzone door middel van voertuigkering | 60 |
| SYS-0588 | Kleur overeenkomen met beheerder | 69 |
| SYS-0683 | Behouden functies t.b.v. informeren en managen wegverkeer | 61 |
| SYS-0684 | Ruimte bieden aan Kabels en Leidingen | 37 |
| SYS-0685 | Dragen bebording en bewegwijzering | 61 |
| SYS-0686 | Beschermen tegen corrosie | 63 |
| SYS-0688 | Uitvoeren als standaard VDC bij vervanging | 78 |
| SYS-0690 | Vervangen diverse onderdelen VDC | 63 |
| SYS-0691 | Instandhouden communicatie- en voedingskabels | 78 |
| SYS-0692 | Instandhouden functionaliteit tijdens WIU | 64 |
| SYS-0693 | Inspecteren lassen | 64 |
| SYS-0694 | Onderzoek lassen | 64 |
| SYS-0696 | VDC, aarding | 65 |
| SYS-0702 | RAL kleur | 65 |
| SYS-0712 | Vervangen draagconstructies en bevestigingsmaterialen | 63 |
| SYS-0713 | Verwijderen hulpconstructies | 77 |
| SYS-0714 | Testen voertuigdetectoren (detectielussen) | 71 |
| SYS-0715 | Bestaande voertuigdetectoren (detectielussen) vernietigen | 73 |
| SYS-0717 | Opbouw constructie t.p.v. verbredingen middenberm | 47 |
| SYS-0718 | Minimale maatregel Bovenbouw | 46 |
| SYS-0719 | Behouden functionaliteiten Weginfrasysteem A79 | 40 |
| SYS-0721 | Voldoen aan Richtlijn Hectometrering en CROW 207 | 58 |
| SYS-0722 | Voldoen aan de RVV | 60 |
| SYS-0723 | Externe raakvlakeisen Weginfrasysteem A79 - omgeving | 39 |
| SYS-0725 | Geen deformatie Kunstwerk 19 Spoorviaduct (62A-120) | 42 |
| SYS-0726 | Geen negatieve invloed op spoor | 41 |
| SYS-0728 | NDW; tijdsduur onderbreking functionaliteit voertuigdetectoren (detectielussen) | 75 |
| SYS-0730 | Herstellen VDC's onder geconditioneerde omstandigheden | 62 |
| SYS-0731 | Terugplaatsen op bestaande fundering | 65 |
| SYS-0732 | Markering lussen | 72 |
| SYS-0733 | Hoogte schampkant t.o.v. asfalt | 79 |
| SYS-1001 | Afwikkelen van wegverkeer | 37 |
| SYS-1005 | Bieden verkeersruimte | 43 |
| SYS-1033 | Vandalismebestendig | 78 |
| SYS-1050 | Huidig onderhoudsregime | 38 |
| SYS-1063 | Verkeersongevallen (reactief) | 39 |
| SYS-1311 | Ruimte voor rijden, vluchten en redresseren | 43 |
| SYS-1349 | Ruimte bieden aan uit koers geraakte voertuigen | 53 |
| SYS-1350 | Veilige inrichting bermen | 54 |
| SYS-1351 | Voertuigkering, eisen | 60 |
| SYS-1353 | Ruimte bieden aan Wegverkeer | 47 |
| SYS-1354 | Informeren over wegnummer- en plaatsaanduiding | 57 |
| SYS-1357 | Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek | 58 |
| SYS-1358 | Informeren weggebruiker naar bestemming | 59 |
| SYS-1359 | Informeren weggebruiker over weggedrag | 59 |
| SYS-1360 | Snelheid | 59 |
| SYS-1362 | Geleiden wegverkeer op rijbaan | 56 |
| SYS-1363 | Markering, eisen | 57 |
| SYS-1367 | Bebakening, verloop van de weg | 57 |
| SYS-1368 | Bebakening, NEN | 58 |
| SYS-1369 | Openbare Verlichting, visueel geleiden wegverkeer | 66 |
| SYS-1373 | Afvoeren hemelwater, Rijksweg | 54 |
| SYS-1375 | Kader Verkeersveiligheid | 43 |
| SYS-1377 | Wegbeeld tijdens Werk in Uitvoering | 44 |
| SYS-1378 | Verkeerskundige objecten, vrij waarnemen | 45 |
| SYS-1379 | Keren, vee, wild, voetgangers | 41 |
| SYS-1385 | Onderbouw, eisen | 53 |
| SYS-1386 | Berm, eisen | 54 |
| SYS-1388 | Kunstwerk, doorrijhoogte | 45 |
| SYS-1389 | DVM systeem, ruimte | 45 |

Stakeholders

Deze tabel geeft een overzicht van de stakeholders die genoemd zijn bij de eisen uit deze specificatie. Het relateren van stakeholders aan eisen heeft als doel de traceerbaarheid van en daarmee inzicht in de bedoeling van de eisen te vergroten.

Toelichting:

De in onderstaande tabel genoemde stakeholders zijn voorbeelden ter inspiratie. 
Het is de bedoeling dat deze door projectspecifieke stakeholders worden vervangen.

Het relateren van stakeholders aan eisen heeft als doel de traceerbaarheid van en daarmee inzicht in de eisen te vergroten.

B.v. Eis: Vluchtdeuren dienen groen te zijn. Stakeholder: Brandweer. Je kunt je voorstellen dat deze eis een andere rol in het ontwerpproces krijgt als er bij stakeholder “Welstandcommissie” stond ingevuld.

De kolom toelichting kan optioneel ingevuld worden om bijvoorbeeld de naam van de stakeholder voluit te schrijven of om deze te kenmerken door een korte beschrijving. Zo kan het zijn dat een bepaalde gebruikersgroep vertegenwoordigd wordt door een (specifiek onderdeel van een) organisatie. B.v. Wegverkeer wordt vertegenwoordigd door de afdeling RWS-GPO-W&G voor wat betreft veilig wegontwerp. Of b.v. de organisatie Schuttevaer die de scheepvaart op sommige gebieden vertegenwoordigt.

| Stakeholder | Toelichting |
| --- | --- |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Wet- en regelgeving, normen en richtlijnen |
| Rijkswaterstaat | Alle eisen in deze Systeemspecificatie zijn afkomstig van RWS Basisspecificaties. |
| Rijkswaterstaat Zuid-Nederland district Zuid-Oost | Omgevingsmanagement, centrale informatievoorziening, landschap/ecologie, lucht/geluid |
| Rijkswaterstaat Wegbeheer / beheerder | Beheerder(s) van groen, kunstwerken, wegen (areaal) |
| Projectteam A79 | IPM-team contractvoorbereiding Groot Onderhoud A79 |
| NDW | Detectielussen in verharding |
| Gebruikers |  |
| Wegverkeer | Gebruikers van het Weginfrasysteem A79 |
| Fauna / flora | Aanwezigheid en leefomgeving in (midden)bermen, en langs randen |
| Openbaar vervoer | ProRail; doorsnijding spoorlijn (via kunstwerken) |
| Transport/logistiek | NBd; bewegwijzering |
| Beheerders |  |
| Waterschap Limburg | Vergunningverlening, waterhuishouding |
| Gemeente Maastricht | Dynamische verkeer systemen langs de A79, VRI afrit Bunde, riolering |
| Nutsbedrijven | Gasunie, KPN; ondergrondse kabels en leidingen |

Contextdiagrammen

Toelichting:

Met dit diagram wordt de context van het beschouwde systeem in kaart gebracht. Ieder systeem heeft namelijk (functionele) relaties met contextobjecten (objecten en gebruikers, in de omgeving van het systeem). Contextobjecten maken dus per definitie geen onderdeel uit van het beschouwde systeem.

Vragen die bij het opstellen van het contextdiagram beantwoord moeten worden:

- Waaruit bestaat de omgeving van het systeem?

- Wie zijn de gebruikers van het systeem?

- Welke functies levert het systeem aan zijn omgeving?

- Wat zijn de raakvlakken met de omgeving?

Een nadere uitwerking van de raakvlakken is opgenomen in par. 2.4.2 Contexttabel met raakvlakken.

Een nadere uitwerking van de genoemde functies staat in par. 2.5 Functiebeschrijvingen.

Eventueel kan er in het contextdiagram ook nog onderscheid gemaakt worden per geldigheidsperiode (R, G).

Objecttypeboom A79

Systeemdecompositie

In het linker deel van onderstaande tabel is de decompositie van het systeem Weginfrasysteem A79 in systemen (veelal objecten) weergegeven. Systemen die verder ingesprongen staan, geven een dieper niveau aan in de decompositie en maken daarmee onderdeel uit van het daarboven aangegeven systeem dat minder is ingesprongen.

In de hoofdstukken 3 en 4 staan de eisen die aan de systemen worden gesteld, inclusief de periode(n) waarin deze eisen gelden.

| Systemen waar het beschouwde systeem in de verschillende perioden ten minste uit bestaat: | Aanvangs-situatie | Realisatie-fase | Gebruiks-fase |
| --- | --- | --- | --- |
| S.1 Weginfrasysteem A79 |  |  |  |
| S.1.1 Rijksweg A79 | X | X | X |
| S.1.1.1 Bovenbouw | X | X | X |
| S.1.1.2 Onderbouw | X | X | X |
| S.1.1.3 Berm | X | X | X |
| S.1.1.4 HWA-systeem | X | X | X |
| S.1.1.5 Markering | X | X | X |
| Goten | X | X | X |
| Kolken | X | X | X |
| Buizen | X | X | X |
| Bermsloot | X | X | X |
| Uitstroomconstructie | X | X | X |
| Stuwvoorzieningen |  |  | X |
| S.1.1.6 Bebakening | X | X | X |
| S.1.1.7 Bewegwijzering | X | X | X |
| S.1.1.8 Bebording | X | X | X |
| S.1.1.9 Voertuigkering | X | X | X |
| S.1.1.10 Verkeerskundige draagconstructie | X | X | X |
| S.1.1.11 Openbare verlichting | X | X | X |
| S.1.2 Kunstwerk | X | X | X |
| S.1.3 DVM systeem | X | X | X |
| S.1.3.1 Wegkantsysteem (WKS) | X | X | X |
| S.1.3.2 Wegen Telecommunicatie Netwerk (WTN) | X |  |  |
| S.1.3.3 Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) | X | X | X |
| S.1.3.4 Gladheid Meldsysteem (GMS) | X | X | X |
| S.1.3.5 DVM systeem derden | X | X | X |

X = Object is aanwezig in de betreffende periode.

Areaalinformatie en te herstellen objecten

Voor de gegevens van de huidige toestand van het Areaal: zie Annex XIII Informatie; Areaalgegevens