Model 123

Vraagspecificatie Proces

Beschrijving van proceseisen

Groot onderhoud A79

Zaaknummer: 31143638

Datum: 21-11-2019

Attentie

Dit modeldocument is onderdeel van de inkoopdocumenten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gebruik van deze inkoopdocumenten werkt volgens het principe “comply or explain”, d.w.z. u dient de standaarddocumenten ongewijzigd te gebruiken tenzij er gegronde redenen zijn hiervan af te wijken. Afwijkingen van de standaarddocumenten dienen te worden onderbouwd. Voor afwijkingen van dit standaard document dient u conform de instructie bij het mandaatbesluit instemming van ICG te verkrijgen.

Dit modeldocument is een geautomatiseerd WORD-document. Voor een juiste werking van het modeldocument dienen enkele WORD-instellingen correct te zijn ingesteld en wordt verwezen naar de Werkinstructie gebruik modeldocumenten.

Knoppen, uitgeschakelde teksten en hulpteksten zijn verborgen teksten en kunnen in het projectdocument blijven staan. Aan marktpartijen dient een afdruk dan wel digitaal als pdf-bestand ter beschikking te worden gesteld met de WORD-optie verborgen teksten “uit” (zie Werkinstructie gebruik modeldocumenten).

Dit modeldocument is in de voettekst voorzien van de RWS document classificatie: “Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk”. Zodra het projectdocument beschikbaar wordt gesteld aan marktpartijen in het kader van een aanbestedingsprocedure dient de classificatie gewijzigd te worden in “Vertrouwelijkheid: RWS Informatie”.

| Colofon | 4.5 |  |
| --- | --- | --- |
| Bovenstaand modelversienummer dient ongewijzigd gehandhaafd te blijven, ook in printversies. |  |  |
| Uitgegeven door |  | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst Programma's Projecten en Onderhoud Postbus 2232 3500 GE Utrecht |
| Datum |  | 21-11-2019 |
| Status |  | Definitief |
| Versienummer |  | 4.0 |

| Informatie |  | <Vul naam in> |
| --- | --- | --- |
| Telefoon |  | <Vul telefoonnummer in> |
| Fax |  | <Vul faxnummer in> |
| Uitgevoerd door |  | Arcadis Nederland BV Postbus 220 3800 AE Amersfoort |
| Opmaak |  | <Vul naam in> |

| Versie | Datum | Paragraaf | Initiator | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wijzigingen in eerdere versies zijn op te vragen bij de beheerder. |  |  |  |  |
| 4.0 | 1-1-2012 | Integraal | P.Feitz, E.v.d.Lee | Volledige vernieuwde uitgave. |
| 4.1 | 25-7-2013 | Integraal | P.Feitz | Aanpassing 1 t/m 9; tekstuele verbeteringen; links; eisverwijzingen; knoppen (macro’s). |
| 4.2 | 3-11-2014 | Integraal | P.Feitz | CROW96a; overbelading; Flora- en faunawet; RK&V; vrijkomende materialen; integraal veiligheidsmanagement en SPIC; VeCoBe. |
| 4.3 | Feb. 2016 | Integraal | P.Feitz | Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen; WIM; GMS; Onderhoudstermijn opgenomen. |
| 4.4 | April 2017 | Integraal | P.Feitz | Aanpassingen 1 t/m 10: waaronder Cybersecurity, Industriële Automatisering, Machineveiligheid, BEI, BRO, CO2, Flora en Fauna; ISO-9001: 2015; Bouwborden; documentclassificatie. |
| 4.5 | Dec 2018 | Integraal | P.Feitz | Domeinrechten; Bouwschade; Verkeersmanagement; Natuurwet; AVG; Integrale Veiligheid; V&V; e.a. |

Inhoud

Attentie	6

1	Inleidende informatie	7

1.1	De Vraagspecificatie Proces	7

1.2	Samenwerking	7

1.3	Kwaliteitsmanagement	7

1.4	Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing	8

1.5	Contractbeheersingsfilosofie	8

1.6	Leeswijzer	9

1.7	Verwijzing naar normen	9

2	Projectmanagement (PM)	10

2.1	Opstellen van een projectmanagementplan (PM)	10

2.2	Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)	10

2.3	Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)	11

2.3.1	Beschrijven van calamiteitenmanagement	12

2.3.2	Opstellen integraal veiligheidsdossier	13

2.4	Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)	13

2.4.1	Opstellen voortgangsrapportage	13

2.4.2	Overleggen met de Opdrachtgever	14

3	Projectbeheersing (PB)	16

3.1	Scopemanagement (SM)	16

3.1.1	Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure	16

3.2	Planningsmanagement (PL)	16

3.2.1	Opstellen van een planning	16

3.3	Financieel management (FM)	17

3.3.1	Onderbouwen opdrachtsom	17

3.3.2	Opstellen termijnstaat	19

3.3.3	Betaling	20

3.3.4	Opschorting van de betaling	21

3.4	Risicomanagement (RM)	21

3.4.1	Opstellen risicoregister	22

3.5	Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)	22

3.6	Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)	23

3.6.1	Informatieplicht	23

3.6.2	Toetsen, controles, inwinnen van informatie	24

3.6.3	Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering	24

3.6.4	Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)	24

3.6.5	Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling	25

3.7	CO2 reductie (CO)	25

4	Omgevingsmanagement (OM)	28

4.1	Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE)	28

4.1.1	Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc.	28

4.1.2	Resultaatsverplichting	29

4.2	In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)	29

4.2.1	Algemeen	30

4.2.2	In stand houden en tijdelijk beschermen	31

4.2.3	Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat	31

4.2.4	Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1	32

4.2.5	Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2	32

4.2.6	Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3	32

4.3	Communiceren met derden (CD)	33

4.3.1	Communiceren met betrokkenen	34

4.3.2	Leveren van informatie en verlenen van assistentie	35

4.3.3	Plaatsen van bouwborden	35

4.3.4	Onderhouden contacten met media	36

4.3.5	Organiseren van evenementen	36

4.3.6	Publicaties en reclame-uitingen	36

4.3.7	Afhandelen klachten van derden	36

4.4	Verkeersmanagement wegen (VM)	37

4.5	Omgaan met archeologische waarden (AW)	37

4.6	Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE)	38

4.7	Omgaan met flora en fauna (FF)	38

4.8	Omgang met de verkeerscentrales (VC)	39

4.9	Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS)	39

4.9.1	Bouwkundige vooropnamen	39

4.9.2	Monitoren	41

4.9.3	Schadeafhandeling	41

5	Technisch management (TM)	43

5.1	Ontwerpen (OW)	43

5.1.1	Analyseren	44

5.1.2	Structureren en alloceren	45

5.1.3	Genereren van oplossingen	45

5.2	Uitvoeren (UV)	45

5.2.1	Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden	46

5.2.2	Verrichten geodetische Werkzaamheden	46

5.2.3	Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen	46

5.2.4	Overbelading motorvoertuigen	48

5.2.5	Afdragen domeinrechten	49

5.3	Verifiëren en valideren (VV)	49

5.4	Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)	51

5.4.1	Opstellen afleverdossier	51

5.4.2	Opstellen opleverdossier	52

5.4.3	Digitaal overdragen gegevens	52

5.5	Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)	53

5.5.1	Basisregistratie ondergrond	53

5.5.2	Dinodata	53

6	Inkoopmanagement (IM)	55

6.1	Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)	55

6.2	Inschakelen zelfstandige hulppersoon realisatie bewegwijzeringsplan (BR)	56

6.3	Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB)	56

6.4	Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer (CB)	57

6.5	Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM)	57

6.6	Inschakelen zelfstandige hulppersoon aanpassen voertuigdetectoren VRI nummer T035 (VD)	58

Referentielijst	59

Afkortingen	60

Bijlage   A	Risicolijst	61

Bijlage   B	Integraal Veiligheidsplan	62

Bijlage   C	Protocol berekenen en aantonen milieukosten (MKI-waarde)	63

Bijlage   D	Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden	64

Bijlage   E	Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op Rijkswegen	67

Bijlage   F	Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie	68

Bijlage   G	Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek	69

Bijlage   H	Omgang met dynamisch verkeersmanagement	70

Bijlage   I	Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen	71

Bijlage   J	Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens	72

Bijlage   K	Invulinstructie format LV BRO	83

Bijlage   L	Melding inzet zelfstandige hulppersoon	85

Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.

Inleidende informatie

De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen.

Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.

Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd.

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen.

Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden nageleefd.

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever.

Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

| ID-nummer | Omschrijving eis / bepaling | Boven-liggende eis |
| --- | --- | --- |
| XX100 | De Opdrachtnemer dient … | XX010 |

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”.

Verwijzing naar normen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.

Projectmanagement (PM)

| PM010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | Geen |
| --- | --- | --- |

Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

| PM100 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| B-PM110 | De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). | PM100 |
| PM120 | De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: de projectdoelstelling(en); de projectmanagementsturing; de samenwerkingsafspraken; de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met de onderlinge samenhang van de processen; de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement waarborgt; de uit te werken (onderliggende) plannen; de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en/of sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work Breakdown Structure (WBS). | PM100 |

Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

| KM010 | De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| KM020 | Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. | PM100 KM010 |
| KM030 | De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. | KM020 |
| KM040 | De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. | KM030 |
| KM045 | De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor cybersecurity te monitoren en te meten. | KM040 |
| KM050 | De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. | KM020 |
| KM060 | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden of deskundigen. | IN010 |

Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

| IV010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| IV020 | De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven aan de veiligheidsthema’s welke nader zijn toegelicht in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | IV010 PM120 |
| IV030 | De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, ten aanzien van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een samenhangende en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen. | IV020 |

Safety Performance Indicator Contractor wordt in overleg met adviseur integrale veiligheid toegepast voor opdrachten met een raming hoger van € 60 miljoen. Het veiligheidsmanagementsysteem richt zich, in tegenstelling tot de Arbeidsomstandighedenwet- en besluit, hoofdzakelijk op het verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden en niet op het resultaat van de Werkzaamheden (een veilig ontwerp of object)

| IV040 | De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, ten aanzien van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid, zodanig te zijn opgezet respectievelijk te functioneren dat: - voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden voor alle categorie a-vragen uit de SPIC-vragenlijst en respectievelijk - na start van de Uitvoeringswerkzaamheden voor zowel categorie a- als b-vragen uit de SPIC-vragenlijst voldaan wordt aan de volgende criteria: het antwoord op alle must-vragen met een vaste score conform de SPIC vragenlijst is positief; de score per must-vraag met een variabele score conform de SPIC-vragenlijst bedraagt ten minste 50%; de totaal score van de must-vragen met een variabele score conform de SPIC-vragenlijst bedraagt ten minste 66%. De SPIC vragenlijst is onderdeel van de Safety Performance Indicator Contractor (SPIC) welke als bijlage NVT bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. | IV030 |
| --- | --- | --- |
| IV050 | De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. | IV010 |
| IV060 | De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten (zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | IV010 IN010 |
| IV070 | De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: materiaal en middelen; ontwerp; onderhoud; procedures; omgevingsfactoren; orde en netheid; strategische doelstellingen; communicatie; organisatie; training / opleiding; beschermingsmiddelen. | IV010 IN110 |
| IV080 | De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen te registreren: 1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en 2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. | IV010 |

Beschrijven van calamiteitenmanagement

| IV100 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | IV010 PM120 |
| --- | --- | --- |
| IV110 | De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: - geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; het tijdig signaleren van calamiteiten; instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners en coördinatoren; eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade; de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; de wijze van hulpverlening; de beschikbaarheid van materiaal en materieel; communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheerders; door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten; communicatie over het calamiteitenmanagement met alle betrokkenen; training van hulpverleners en coördinatoren; geplande oefeningen; afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan die afstemming. | IV100 |

Opstellen integraal veiligheidsdossier

| IV200 | De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. | IV010 |
| --- | --- | --- |
| IV210 | Het integraal veiligheidsdossier: - dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien van: a. vastgestelde risico’s; b. beheersmaatregelen; c. ontwerpkeuzes; d. verificatie en validatieresultaten; e. as-built gegevens; f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; g. overige relevante informatie; - dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. | IV200 |

Onderstaande eisen inzake Machineveiligheid opnemen in overeenstemming met het kader Machineveiligheid (Werkwijzer RWS #1374). Raadpleeg bij twijfel het Expertteam Machineveiligheid.

Machineveiligheid (MV)

De kennis over Machineveiligheid is volop in ontwikkeling. In overleg met het Expertteam Machineveiligheid moet worden bepaald of eis MV010 past binnen de scope van de opdracht en moet worden opgenomen. Zie WW-RWS Kader Machineveiligheid kaderstellende uitgangspunten 3 en 6.

| [MV010 | De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden, waaronder ten minste: 1. <Vul type machine in>, 2. <Vul type machine in>, voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen. | IV010] |
| --- | --- | --- |
| MV020 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden met betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | IV020 PM120 |
| MV030 | De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: - de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden; - de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn); - een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met betrekking tot machineveiligheid. | MV020 |
| MV040 | De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | MV020 OW110 |
| MV050 | De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. | MV040 RM110 |
| MV060 | De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw toe te passen conform bijlage NVT “Format Risicobeoordeling” bij deze Vraagspecificatie Proces. | MV040 |
| MV070 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. | MV020 |

Onderstaande eisen inzake Bedrijfsvoering Elektrische Installaties opnemen indien elektrische installaties onderdeel uitmaken van de scope van de opdracht. Raadpleeg bij twijfel het steunpunt Bedrijfsvoering Elektrische Installaties. Voor meer informatie zie: http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennis_bij_RWS/Steunpunten/Bedrijfsvoering_Elektrische_Installaties/

Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)

| EI010 | De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140, NEN 3840 en bijlage NVT “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces. | IV010 IA010 |
| --- | --- | --- |

Eis EI020 alleen opnemen indien de objectbeheerder een BEI heeft opgesteld en deze als bijlage toegevoegd kan worden

| EI020 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de BEI te verrichten in overeenstemming met de BEI van de Opdrachtgever welke als bijlage NVT bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. | EI010 |
| --- | --- | --- |
| EI030 | De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties (Werkplan-BEI) conform bijlage B van bijlage NVT “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces op te stellen en actueel te houden als onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier. In het werkplan dienen te zijn aangewezen: 1. de technische installatieverantwoordelijke (T-IV); 2. werkverantwoordelijken (WV); 3. vakbekwame personen (VP); 4. Voldoende Onderrichte Personen (VOP). De rol van installatieverantwoordelijke wordt gesplitst naar een functioneel installatiebeheerder (F-IB) en een technische installatieverantwoordelijkheid (T-IV). De rol F-IB blijft altijd bij de Opdrachtgever. Zie [NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat]. | EI010 IV210 |
| EI040 | Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun werkzaamheden. | EI010 |

Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

| IN010 | De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| IN020 | De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. | IN010 |

Opstellen voortgangsrapportage

| IN100 | De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | IN010 |
| --- | --- | --- |
| IN110 | De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. - Projectmanagement: - voortgang op de projectdoelstellingen; - te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; - stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; - de geregistreerde gegevens conform eis IV080. - Projectbeheersing: - overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële Overeenkomst; - voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning; - doorgerekende planning; onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de start- en/of einddata van betaalposten; - verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen; - toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie; - overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; - tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); - status van initiatieven op het gebied van CO2-reductieambitie, energieverbruik, energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; - de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen milieukosten (MKI-waarde)” dat als bijlage C bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. - Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. - Omgevingsmanagement: - overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; - voorziene communicatie met derden; - alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. - Technisch management: - overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; - overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; - overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. - Inkoopmanagement: - nader te bepalen. | IN100 |

Overleggen met de Opdrachtgever

| B-IN200 | De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage wordt besproken. | IN010 |
| --- | --- | --- |
| IN210 | De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). | IN010 |
| B-IN220 | De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. | IN010 |
| B-IN230 | De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Prestatiemeten. | IN010 |

Projectbeheersing (PB)

| PB010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | PM010 |
| --- | --- | --- |

Scopemanagement (SM)

| SM010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst. | PB010 |
| --- | --- | --- |

Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

| SM100 | De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown Structure (WBS) op te stellen. | SM010 |
| --- | --- | --- |
| SM110 | De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. | SM100 |

Planningsmanagement (PL)

| PL010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. | PB010 |
| --- | --- | --- |

Opstellen van een planning

| PL100 | De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | PL010 |
| --- | --- | --- |
| PL110 | De planning dient ten minste: de WBS zichtbaar te maken, waarbij de werkpakketten en activiteiten reëel zijn uitgezet in de tijd; relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te maken (bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen); de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken, waarbij de duur van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van die betaalpost, met een speling van 0 werkdagen; een netwerkplanning te zijn met gesloten netwerk; dit betekent dat ieder werkpakket en/of activiteit een voorganger en een opvolger heeft, met uitzondering van het eerste en laatste werkpakket en/of activiteit. | PL100 |
| PL120 | De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de planning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter beschikking te stellen van de Opdrachtgever. | PL100 |

Financieel management (FM)

| FM010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden. | PB010 |
| --- | --- | --- |
| B-FM020 | In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsregeling. | FM010 |
| B-FM030 | Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. | FM010 |

Onderbouwen opdrachtsom

| FM100 | De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | FM010 |
| --- | --- | --- |
| FM110 | De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van de Aanbieding. | FM100 |
| FM120 | De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te brengen van de Opdrachtgever | FM110 |
| FM130 | In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: - Directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van de opdrachtsom uitgesplitst naar: - hoeveelheden met bijbehorende eenheden; - per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); - eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); - Directe kosten, engineeringskosten: - nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; - nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; - nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; - nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; - nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; - nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, e.d.). - Indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK 2010): - nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; - nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; - nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; - nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; - opslagpercentage voor algemene kosten; - opslagpercentage voor winst; - opslagpercentage voor risico. | FM120 |
| FM140 | De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. | FM130 |
| FM150 | De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te verrichten Werkzaamheden. | FM110 FM130 |
| B-FM160 | De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. | FM150 |
| B-FM170 | Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. | FM110 FM130 |
| FM180 | De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. | FM010 |

Deze optie dient aangevinkt te worden indien bij de inschrijving een opgave van de ICT-kosten is gevraagd (RWS-raming van de ICT-kosten was groter van €4 miljoen).

| FM190 | De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van de Overeenkomst de financiële consequenties voor het bedrag aan ICT-kosten dat is vermeld op de Staat van ontleding van de opdrachtsom, afzonderlijk op te geven, met een nauwkeurigheid van € 100.000. | FM110 |
| --- | --- | --- |

Betalingsregeling

Voor criteria om een andere dan de betalingsregeling op basis van planning toe te mogen passen, zie de handreiking betalingsregeling.

Opstellen termijnstaat

| FM200 | De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | FM010 |
| --- | --- | --- |

| TERMIJNSTAAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betaalpost | Financiële waarde van de betaalpost |  | Geplande startdatum Werkzaamheden van betaalpost | Geplande einddatum Werkzaamheden van betaalpost |
| Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) |  |  |  |  |
| Ontwerpwerkzaam-heden |  | € … Percentage van de opdrachtsom minus stelpost, bedrag of bedrag in te vullen door de Opdrachtnemer | Datum van opdrachtverlening | Moment waarop voor Ontwerpwerkzaamheden is voldaan aan VV160 |
| Afleverdossiers |  | € … 3% van de opdrachtsom excl. de stelpost | Aflevering eerste afleverdossier door de Opdrachtnemer | Acceptatie laatste afleverdossier |
| Opleverdossier |  | € … 2% van de opdrachtsom excl. de stelpost | Acceptatie opleverdossier | Acceptatie opleverdossier |
| Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) |  |  |  |  |
| … | € … |  | … | … |
| … | € … |  | … | … |
| … | € … |  | … | … |
| Opdrachtsom: | € … |  |  |  |

Format termijnstaat

| Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten |  |
| --- | --- |
| <Vul betaalpost in> | <Vul korte beschrijving van de betaalpost in> |

| FM210 | De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 15 betaalposten te benoemen. | FM200 |
| --- | --- | --- |
| FM240 | Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. Toelichting op met name deze laatste eis: We willen niet dat de Opdrachtnemer betaalposten opvoert zoals: kwaliteitsborging, projectmanagement, uitvoeringsbegeleiding, voorbereidingswerkzaamheden, inrichten werkterrein, of zo, omdat de financiële omvang van deze Werkzaamheden lastig is vast te stellen en wellicht door de Opdrachtnemer erg zwaar worden aangezet om zodoende een vaste constante betaling op deze posten te regelen. Het resultaat van deze werkpakketten is geen blijvend onderdeel van het Werk. Het resultaat van Ontwerpwerkzaamheden (een ontwerp) is ook geen blijvend onderdeel van het Werk en daarmee mogen Ontwerpwerkzaamheden dus niet door de Opdrachtnemer als aparte betaalpost worden opgevoerd. De Opdrachtgever heeft echter wel de mogelijkheid om betaalposten te precoderen. De Opdrachtnemer dient deze over te nemen in zijn termijnstaat. Als de Opdrachtgever meent dat voorbereidingskosten (vergunning aanvragen etc.) en Ontwerpwerkzaamheden een substantieel deel van de omvang van de opdracht beslaan, heeft de Opdrachtgever dus wel de mogelijkheid deze Werkzaamheden in een geprecodeerde betaalpost onder te brengen (met beschrijving wat daar dan allemaal onder valt) waardoor ze op de termijnstaat terugkomen en voor betaling in aanmerking komen. | FM200 |
| FM250 | De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van Werkzaamheden te voegen. | FM200 FM240 |
| FM260 | De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen betaalposten dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). | FM200 |
| FM270 | De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever. | FM200 FM260 |
| FM280 | De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn aan de opdrachtsom. | FM200 FM260 FM270 |
| FM290 | Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. | FM200 |

Betaling

| B-FM300 | De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een periode is van 4 aaneengesloten weken. | FM200 |
| --- | --- | --- |
| B-FM310 | De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van opdrachtverlening om 00.00 uur. | B-FM300 |
| B-FM320 | De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde termijnstaat. | B-FM300 |
| B-FM330 | De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. | B-FM320 |
| B-FM340 | Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder verschenen termijnbedragen. | B-FM320 |
| B-FM350 | Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. | B-FM300 |
| B-FM360 | Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. | B-FM300 |
| B-FM370 | De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 2 UAV-GC 2005. | B-FM360 |

Opschorting van de betaling

| B-FM400 | De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan worden opgeschort. | FM200 |
| --- | --- | --- |
| B-FM410 | Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. | B-FM400 |
| B-FM420 | Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder geval aangemerkt: - het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; - het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; - het niet hebben van een geaccepteerde planning. | B-FM410 |
| B-FM430 | Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het termijnbedrag van de betreffende betaalpost. | B-FM400 |
| B-FM440 | De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering. | B-FM400 |

Opstellen termijnstaat

| FM200 | De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | FM010 |
| --- | --- | --- |

| TERMIJNSTAAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betaalpost | Financiële waarde van de betaalpost Eventueel percentage of bedrag |  | Totale omvang met meeteenheid (bv m1, m2, stuks) |  |
| Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) |  |  |  |  |
| Ontwerpwerkzaamheden |  | € … |  | … weken |
| Afleverdossiers |  | € … 3% van de opdrachtsom excl. de stelpost |  | … stuks Aantal afleverdossiers, gelijk aan het aantal door de Opdrachtnemer benoemde betaalposten |
| Opleverdossier |  | € … 2% van de opdrachtsom excl. de stelpost |  | 1 stuks |
| <Vul geprecodeerde betaalpost in> Overige door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en), zoals bv “Voorbereidende Werkzaamheden”; dan ook een beschrijving van de geprecodeerde betaalpost(en) opnemen! |  | € <Vul percentage of bedrag in> Of bedrag in te vullen door de Opdrachtnemer |  | <Vul omvang en meeteenheid in> |
| Stelpost Bij voorkeur niet opnemen slechts na overleg met ICG |  | € <Vul stelpostbedrag in> |  | Euro’s |
| Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) |  |  |  |  |
| … |  | € … |  | … |
| … |  | € … |  | … |
| … |  | € … |  | … |
| Opdrachtsom: |  | € … |  |  |

Formaat termijnstaat

| Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten |  |
| --- | --- |
| <Vul betaalpost in> | <Vul korte beschrijving van de betaalpost in> |

| FM210 | De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal <Vul aantal in> betaalposten te benoemen. | FM200 |
| --- | --- | --- |
| FM240 | Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een seriematig werkpakket of logisch samenstel van seriematige werkpakketten conform de WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. Toelichting op met name deze laatste eis: We willen niet dat de Opdrachtnemer betaalposten opvoert zoals: kwaliteitsborging, projectmanagement, uitvoeringsbegeleiding, voorbereidingswerkzaamheden, inrichten werkterrein, of zo, omdat de financiële omvang van deze Werkzaamheden lastig is vast te stellen en wellicht door de Opdrachtnemer erg zwaar worden aangezet om zodoende een vaste constante betaling op deze posten te regelen. Het resultaat van deze werkpakketten is geen blijvend onderdeel van het Werk. Het resultaat van Ontwerpwerkzaamheden (een ontwerp) is ook geen blijvend onderdeel van het Werk en daarmee mogen Ontwerpwerkzaamheden dus ook niet door de Opdrachtnemer als aparte betaalpost worden opgevoerd. De Opdrachtgever heeft echter wel de mogelijkheid om betaalposten te precoderen. De Opdrachtnemer dient deze over te nemen in zijn termijnstaat. Als de Opdrachtgever meent dat voorbereidingskosten (vergunning aanvragen etc.) en Ontwerpwerkzaamheden een substantieel deel van de omvang van de opdracht beslaan, heeft de Opdrachtgever dus wel de mogelijkheid deze Werkzaamheden in een geprecodeerde betaalpost onder te brengen (met beschrijving wat daar dan allemaal onder valt) waardoor ze op de termijnstaat terugkomen en voor betaling in aanmerking komen. | FM200 |
| FM250 | De totale omvang van de betaalpost dient te zijn uitgedrukt in een zodanige eenheid dat de gerealiseerde voortgang door de Opdrachtgever op eenvoudige wijze in het Werk is te meten. | FM200 |
| FM260 | De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en resultaat van Werkzaamheden te voegen. | FM200 FM240 |
| FM270 | De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen betaalposten dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). | FM200 |
| FM280 | De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder, algemene eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever. | FM200 FM270 |
| FM290 | De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn aan de opdrachtsom. | FM200 FM270 FM280 |
| FM295 | Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005 financiële consequenties heeft, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. | FM200 |

Betaling

| B-FM300 | De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een periode is van 4 aaneengesloten weken. | FM200 |
| --- | --- | --- |
| B-FM310 | De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van opdrachtverlening om 00.00 uur. | B-FM300 |
| B-FM320 | De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde termijnstaat. | B-FM300 |
| B-FM330 | De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, bepaald naar rato van de gerealiseerde voortgang op dat moment en de totale omvang van de betreffende betaalpost, gemeten in eenheden volgens de termijnstaat. | B-FM320 |
| B-FM340 | Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder verschenen termijnbedragen. | B-FM320 |
| B-FM350 | Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. | B-FM300 |
| B-FM360 | Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. | B-FM300 |
| B-FM370 | De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 2 UAV-GC 2005. | B-FM360 |

Opschorting van de betaling

| B-FM400 | De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan worden opgeschort. | FM200 |
| --- | --- | --- |
| B-FM410 | Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. | B-FM400 |
| B-FM420 | Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder geval aangemerkt: - het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; - het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. | B-FM410 |
| B-FM430 | Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op ander wijze afdoende is opgelost. In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het termijnbedrag van de betreffende betaalpost. | B-FM400 |
| B-FM440 | De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een geheel of gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering. | B-FM400 |

Opstellen termijnstaat

| FM200 | De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | FM010 |
| --- | --- | --- |

| TERMIJNSTAAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betaalpost |  | Financiële waarde van de betaalpost eventueel percentage of bedrag |  |
| Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) |  |  |  |
| Ontwerpwerkzaamheden |  |  | € … Percentage van de opdrachtsom minus stelpost, bedrag of bedrag in te vullen door de Opdrachtnemer. |
| Opleverdossier |  |  | € … 2% van de opdrachtsom excl. de stelpost |
| <Vul geprecodeerde betaalpost in> Overige door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en), zoals bv “Voorbereidende Werkzaamheden”; dan ook een beschrijving van de geprecodeerde posten opnemen! |  |  | € <Vul percentage of bedrag in> Of bedrag in te vullen door de Opdrachtnemer |
| Stelpost Bij voorkeur niet opnemen, slechts na overleg met ICG. |  |  | € <Vul stelpostbedrag in> |
| Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) |  |  |  |
| … | € … |  |  |
| … | € … |  |  |
| … | € … |  |  |
| Opdrachtsom: | € … |  |  |

Formaat termijnstaat

| Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten |  |
| --- | --- |
| <Vul betaalpost in> | <Vul korte beschrijving van de betaalpost in> |

| FM210 | De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal <Vul aantal in> betaalposten te benoemen. | FM200 |
| --- | --- | --- |
| FM240 | Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een blijvend onderdeel van het Werk (een object uit de objectenboom) of logisch samenstel van blijvende en tijdelijke onderdelen van het Werk. Toelichting op met name deze laatste eis: We willen niet dat de Opdrachtnemer betaalposten opvoert zoals: kwaliteitsborging, projectmanagement, uitvoeringsbegeleiding, voorbereidingswerkzaamheden, inrichten werkterrein, of zo, omdat de financiële omvang van deze Werkzaamheden lastig is vast te stellen en wellicht door de Opdrachtnemer erg zwaar worden aangezet om zodoende een vaste constante betaling op deze posten te regelen. Deze werkpakketten resulteren niet in een blijvend onderdeel van het Werk. Een ontwerp, als resultaat van Ontwerpwerkzaamheden, is geen blijvend onderdeel van het Werk en mag daarmee dus ook niet door de Opdrachtnemer als aparte betaalpost worden opgevoerd. De Opdrachtgever heeft echter wel de mogelijkheid om betaalposten te precoderen. De Opdrachtnemer dient deze over te nemen in zijn termijnstaat. Als de Opdrachtgever meent dat voorbereidingskosten resulterende in bv. een projectmanagementplan of een vergunning of ontwerpwerkzaamheden, resulterende in een ontwerp, een substantieel deel van de omvang van de opdracht beslaat, dan heeft de Opdrachtgever dus wel de mogelijkheid deze producten in een geprecodeerde betaalpost onder te brengen (met beschrijving wat daar dan allemaal onder valt) waardoor ze op de termijnstaat terugkomen en voor betaling in aanmerking komen. | FM200 |
| FM250 | De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van het (de) tot de betaalpost behorende onderdeel(delen) van het Werk en de daartoe behorende Werkzaamheden te voegen. | FM200 FM240 |
| FM260 | De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen betaalposten dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met het (de) onderdeel(delen) van het Werk en de daartoe behorende Werkzaamheden. | FM200 |
| FM270 | De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder, algemene eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten), en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever. | FM200 FM260 |
| FM280 | De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn aan de opdrachtsom. | FM200 FM260 FM270 |
| FM290 | Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005 financiële consequenties heeft, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. | FM200 |

Betaling

| B-FM300 | De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een periode is van 4 aaneengesloten weken. | FM200 |
| --- | --- | --- |
| B-FM310 | De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van opdrachtverlening om 00.00 uur. | B-FM300 |
| B-FM320 | De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde termijnstaat. | B-FM300 |
| B-FM330 | De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, verdeeld in 90% voor het naar oordeel van de Opdrachtgever visueel gereed zijn van het (de) tot die betaalpost behorende onderdeel(delen) van het Werk en 10% voor de Acceptatie van het betreffende afleverdossier. | B-FM320 |
| B-FM340 | Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van 90% van de financiële waarde van alle betaalposten waarvan per betaalpost alle tot die betaalpost behorende onderdelen van het Werk, naar oordeel van de Opdrachtgever, visueel gereed zijn en 10% van de financiële waarde van alle betaalposten waarvan het afleverdossier is geaccepteerd, te verminderen met de som van de reeds eerder verschenen termijnbedragen. | B-FM320 |
| B-FM350 | Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. | B-FM300 |
| B-FM360 | Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. | B-FM300 |
| B-FM370 | De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 2 UAV-GC 2005. | B-FM360 |

Opschorting van de betaling

| B-FM400 | De betaling van een geheel termijnbedrag kan worden opgeschort. | FM200 |
| --- | --- | --- |
| B-FM410 | Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. | B-FM400 |
| B-FM420 | Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder geval aangemerkt: - het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; - het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. | B-FM410 |
| B-FM430 | De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen recht op vergoeding van rente en indexering. | B-FM400 |

Risicomanagement (RM)

| RM010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. | PB010 |
| --- | --- | --- |

Opstellen risicoregister

| RM100 | De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te houden. | RM010 |
| --- | --- | --- |
| RM110 | De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: - de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; risico’s te inventariseren en te analyseren; risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; risico’s te kwantificeren; beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. | RM100 |
| RM120 | De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. | RM010 IN010 |
| RM130 | De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te maken. | RM110 |

Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

Onderstaande tekst over de Wav is interdepartementaal afgestemd en dient ongewijzigd toegepast te worden, ook al kan deze tekst meer integraal afgestemd worden met overige teksten in dit document.

| AV010 | Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden bewaard. De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik worden gemaakt van elektronische middelen. De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie. De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav naleeft. Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. | PB010 |
| --- | --- | --- |

Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

| AB010 | De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en -betaling. | PB010 |
| --- | --- | --- |

Informatieplicht

| AB100 | De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze (loonadministratie) vast te leggen. | AB010 |
| --- | --- | --- |
| AB110 | De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst. | AB100 |

Toetsen, controles, inwinnen van informatie

| AB200 | De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. | AB010 |
| --- | --- | --- |
| AB210 | Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. | AB010 |
| AB220 | De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | AB200 |
| AB230 | De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. | AB010 |

Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

| B-AB300 | Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen. | AB010 |
| --- | --- | --- |

Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)

| AB400 | De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige hulppersonen. | AB010 |
| --- | --- | --- |
| AB410 | De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. | AB400 |
| AB420 | De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat. | AB100 AB400 |

Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

| B-AB500 | Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever meteen de Opdrachtnemer hierop aan. | AB010 |
| --- | --- | --- |
| B-AB510 | De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. | B-AB500 |
| AB520 | De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. | B-AB510 |

CO2 reductie (CO)

| CO010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd conform zijn Aanbieding. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| B-CO020 | CO2-ambitie De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij opdrachtverlening. Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. | CO010 |
| CO030 | De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan volgens twee methoden: door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage J “Ambitieniveau CO2 reductie” bij de aanbestedingsleidraad. | CO010 |

Milieukosten

| DU010 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden MKI-waarde op een betrouwbare en beheerste wijze wordt gerealiseerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | PM010 PM120 |
| --- | --- | --- |
| DU020 | De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te bepalen voor het object ‘bovenbouw’ en alle onderliggende objecten. | DU010 |
| DU030 | De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen milieukosten (MKI-waarde)” versie 1.0 dat als bijlage C bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. | DU010 DU020 |
| DU040 | De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij gebruik te maken van: - DuboCalc versie 5.1.x of een meer recente versie van de software waarin de voorschreven versie van de Nationale Milieudatabase beschikbaar is; - Nationale Milieudatabase versie 2.3; - Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode versie 3.0 of een latere versie; - Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.4 of een latere versie. | DU020 |
| DU050 | De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde een levensduur aan te houden van 7 jaar. | DU020 |
| DU060 | De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen milieukosten (MKI-waarde)” dat als bijlage C bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. | DU020 OP200 |

Omgevingsmanagement (OM)

| OM010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| B-OM020 | Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. | OM010 |

Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE)

| VE010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. | OM010 |
| --- | --- | --- |

Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc.

| VE100 | De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. | VE010 |
| --- | --- | --- |
| VE110 | Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever. | VE100 |
| B-VE120 | De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende verzoek tot machtiging. | VE110 |
| VE130 | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. waartoe een machtiging is verstrekt. | VE110 |
| VE140 | De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen etc. | VE010 |
| VE150 | De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende vergunning etc. | VE140 |
| B-VE160 | De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. | VE010 |
| B-VE170 | Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. | VE010 |

Resultaatsverplichting vergunningen alleen opnemen indien de Opdrachtnemer integraal verantwoordelijk is voor het verkrijgen van vergunningen (resultaatsverplichting). In het algemeen zullen vergunningen die risicovol zijn reeds door de Opdrachtgever zijn aangevraagd of aangevraagd gaan worden en staan derhalve vermeld in annex I. Voor de niet risicovolle vergunningen is het dan geen probleem om een resultaatsverplichting bij de Opdrachtnemer te leggen. Er moeten dus zwaarwegende overwegingen zijn om geen resultaatsverplichting op te leggen.

Resultaatsverplichting

| VE200 | De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van het Werk een resultaatverplichting. | VE010 |
| --- | --- | --- |
| B-VE210 | Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is: - onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag; - onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag liggende ontwerp; - de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de vergunning etc. tijdig te verkrijgen; - de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van de Opdrachtnemer. | VE200 |

Onderstaande paragraaf opnemen indien de Tracéwet van toepassing is.

Naleving coördinatieverplichting uit artikel 20 Tracéwet

| VE300 | De Opdrachtnemer dient de in artikel 20 van de Tracéwet bedoelde vergunningen etc. gecoördineerd (in clusters) aan te vragen conform de “Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van artikel 20 Tracéwet”, die als bijlage NVT bij deze Vraagspecificatie is gevoegd, of een daarvoor in de plaats tredende regeling. | VE010 |
| --- | --- | --- |
| VE310 | De Opdrachtnemer dient een ‘Contactpersoon Vergunningen’ als sleutelfunctionaris aan te stellen die als aanspreekpunt fungeert voor de Opdrachtgever. | VE300 PM120 |
| B-VE320 | De verplichtingen uit hoofde van de Basisovereenkomst laten onverlet de zelfstandige uitoefening door de Minister van de publiekrechtelijke bevoegdheden als benoemd in artikel 20 van de Tracéwet. | VE300 |

Onderstaande paragraaf opnemen indien de kabels en leidingen onderdeel uitmaken van de opdracht.

In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

| KL010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. | OM010 |
| --- | --- | --- |

Algemeen

| B-KL100 | Definities in het kader van deze paragraaf. Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. Kabels en Leidingen Derden Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of mogen niet worden aangepast. Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aangepast. Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken. Projectovereenstemming Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage D “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage D “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. Verzoek tot Aanpassing Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. | KL010 |
| --- | --- | --- |
| KL110 | De bij Opdrachtgever beschikbare informatie betreffende kabels en leidingen is als informatie opgenomen in annex XIII Informatie van de Annexen bij de Vraagspecificatie. | B-KL010 |

In stand houden en tijdelijk beschermen

| KL200 | De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbeheerders. | KL010 |
| --- | --- | --- |
| KL210 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. | KL200 |
| KL220 | De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken conform bovengenoemde richtlijn. | KL210 |
| KL230 | De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. | KL210 OW010 |
| KL240 | Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. | KL200 |
| KL250 | Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen. | KL200 |
| KL260 | De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen. | KL250 |

Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat

| KL300 | Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande startdatum aan het district Zuid-Oost de geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en leidingen te leveren. | KL010 |
| --- | --- | --- |
| KL310 | De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te leveren. | KL010 |

Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

| KL500 | De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 te handhaven. | KL010 |
| --- | --- | --- |

Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

| KL600 | De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. | KL010 |
| --- | --- | --- |
| KL610 | De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere afspraken. | KL600 |
| KL620 | De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. | KL600 |
| B-KL630 | De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. | KL600 |

Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

| KL700 | Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden. | KL010 |
| --- | --- | --- |
| KL710 | De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om assistentie van de Opdrachtgever vragen. | KL700 |
| KL720 | De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden. | KL710 |
| KL730 | Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: - ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); - ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden; - de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de vigerende NEN-normen; - de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van de waterstaatswerken). | KL700 KL720 |

Vergoeding K&L categorie 3

Het is onwenselijk als de Opdrachtgever met onnodige (hoge) kosten wordt geconfronteerd voor het verleggen van K&L terwijl het ontwerp daar beter op afgestemd zou kunnen worden. Indien vergaande afstemming van het ontwerp op de K&L mogelijk is, dan is het een prikkel om die kosten bij de Opdrachtnemer te laten liggen. In dat geval kan voor de tweede optie gekozen worden.

| KL740 | De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de Opdrachtgever. De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden Categorie 3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden betaald. | KL700 |
| --- | --- | --- |
| KL750 | De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten. | KL700 |
| KL760 | De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende Projectovereenstemming. | KL750 |
| KL770 | De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. | KL700 |

Communiceren met derden (CD)

| CD010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te streven. | OM010 |
| --- | --- | --- |
| B-CD020 | De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken. Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: - potentiële weg- en vaarweggebruikers; omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; belangengroepen. Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen: - online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; - overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij Rijkswaterstaat zijn geuit. | CD010 |
| B-CD030 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: - daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; bewoners van direct aanliggende percelen; bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; hulpverleningsdiensten; gemeenten; provincies; weg- en vaarwegbeheerders; brandstofverkooppunten. Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen: - bouwborden, - vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en informatieborden. | CD010 |

Communiceren met betrokkenen

| CD100 | De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de Opdrachtgever. | CD010 |
| --- | --- | --- |
| CD110 | De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die doelgroepen. | CD010 |
| CD120 | Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de Opdrachtgever. | CD010 |
| CD130 | De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden. | CD010 PM120 |

Leveren van informatie en verlenen van assistentie

| CD200 | De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. | CD010 IN010 |
| --- | --- | --- |
| CD210 | Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan de Opdrachtgever. | CD200 |
| CD220 | De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. | CD210 |
| CD230 | De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop aan te passen. | CD110 CD200 |
| CD240 | De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. | CD200 |

Plaatsen van bouwborden

| CD300 | De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting geldt: - voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale doorlooptijd langer dan 2 maanden; voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van langdurige Werkzaamheden. | CD010 CD200 |
| --- | --- | --- |
| CD310 | De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform BB010. | CD300 |
| CD320 | Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende “Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats tredende site. | CD310 |
| CD330 | De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | CD300 |
| CD340 | De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. | CD300 |

Onderhouden contacten met media

| CD400 | Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. | CD010 |
| --- | --- | --- |

Organiseren van evenementen

| CD500 | Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. | CD010 |
| --- | --- | --- |

Publicaties en reclame-uitingen

| CD600 | Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. | CD010 |
| --- | --- | --- |
| CD610 | Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. | CD010 |

Afhandelen klachten van derden

| CD700 | De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. | CD010 |
| --- | --- | --- |
| CD710 | De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een daarvoor in de plaats tredend servicenummer. | CD700 |
| CD720 | De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van benodigde informatie. | CD700 |

Onderliggende paragraaf betreft eisen aan het verkeersmanagement m.b.t. rijkswegen. Indien beheerders (stakeholders) van bv. provinciale of gemeentelijke wegen eisen stellen t.a.v. het verkeersmanagement, dienen deze eisen afzonderlijk in bijlagen te worden opgenomen.

Verkeersmanagement wegen (VM)

| VM010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. | OM010 |
| --- | --- | --- |
| VM020 | De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document “Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen” dat als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. | VM010 |

Indien de Opdrachtnemer een faseringenplan moet opstellen, dient deze checkbox aangevinkt te worden.

| VM030 | De verplichtingen met betrekking tot het beschrijven van fasering van verkeersmaatregelen, die zijn beschreven in het document “Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zijn niet van toepassing. | VM020 |
| --- | --- | --- |

Verkeersmanagement vaarwegen (VN)

| VN010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmanagement vaarwegen te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. | OM010 |
| --- | --- | --- |

Beschrijven verkeersmanagement vaarwegen

| VN100 | Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dan dient de Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met betrekking tot verkeersmanagement vaarwegen, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | VN010 PM120 |
| --- | --- | --- |
| VN110 | De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: - het proces verkeersmanagement vaarwegen; - een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot verkeersmanagement vaarwegen; - de relatie met de planning; - de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen op basis van onderstaande tabel; - de beschrijving op hoofdlijnen van de scheepvaartverkeersmaatregelen voor Werkzaamheden vallend binnen de hinderklassen 2, 3, 4 en 5; - de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de minimale communicatietermijnen volgens tabel Hinderklassen vaarwegwerkzaamheden; - de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie. | VN100 |

| Vaar-weg Hinder-klasse | Klasse omschrijving | Communica-tieoverleg met stakeholders | Verplicht communica-tiemoment aan gebruiker |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Geen hinder. Werkzaamheden waarbij de scheepvaart geen hinder ondervindt. | 6 weken | 6 weken |
| 1 | Beperkte hinder, een gedragsaanpassing die door de uitvoering van Werkzaamheden tijdens de passage van een object aan de doorgaande scheepvaart wordt opgelegd. Dit kan zijn een beperking van de normale vaarsnelheid of een beperking van de beschikbare manoeuvreerruimte, een oploopverbod of ontmoetingsverbod. Gezien de intensiteit van de scheepvaart wordt verwacht dat er geen sprake is van daadwerkelijke vertraging. | 6 weken | 6 weken |
| 2 | Korte vertraging van minder dan een half uur. | 8 weken | 8 weken |
| 3 | Vertraging met een lengte tot twee uur met een maximum van twee per etmaal waarbij tussen het oponthoud in enkele uren vrije doorvaart wordt verleend. | 8 weken | 8 weken |
| 4 | Een vertraging van lange duur van maximaal twee etmalen. | 26 weken | 12 weken |
| 5 | Een vertraging van uitzonderlijke lange duur langer dan een aaneengesloten periode van twee etmalen. | 52 weken | 26 weken |

Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden

Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen

| VN200 | Indien Werkzaamheden vallen in hinderklasse 4 of 5, dan dient de Opdrachtnemer informatie ten behoeve van de communicatie met stakeholders ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, rekening houdend met de termijn voor het communicatieoverleg met stakeholders. | VN100 |
| --- | --- | --- |
| VN210 | De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale communicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving van de scheepvaartverkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de voorgenomen scheepvaartverkeersmaatregelen de veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | VN100 PM120 |
| VN220 | De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te beschrijven: - het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel; - een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor verkeersbegeleiding; - een beschrijving van de noodzakelijke scheepvaartverkeersmaatregelen, ten minste bevattende: - een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten behoeve van het aanduiden van stremmingen of omleidingsroutes in verband met afsluitingen; - schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van afsluitingen en omleidingsroutes; - onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mogelijke vertragingen voor het om te leiden scheepvaartverkeer, waarbij rekening is gehouden met vaarwegcapaciteit en -intensiteit en de CEMT-klassering. - een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de doorstroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden, sociale en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke stoffen, bijzonder transport en de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te nemen, te beperken of te beheersen; - een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen maatregelen met Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten, overige vaarwegbeheerders, bunkerstations en overige belanghebbenden. | VN210 |
| B-VN230 | Indien een beschrijving van een scheepvaartverkeersmaatregel is geaccepteerd, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor, in geval van uitlopende en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle) netwerk in hinderklasse 2 of hoger, de Acceptatie daarvan in te trekken tot twee derde van de in de Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden genoemde minimale communicatietermijn voor de gebruiker voorafgaande aan de start van de Werkzaamheden. Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat geval het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe uitvoeringsperiode. | VN210 |

Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor scheepvaartverkeermaatregelen

| VN300 | De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan: - § 8.4 Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 zoals gepubliceerd op www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx; - Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008); - <Vul Verkeerskundige Afspraken Scheepvaart in> projectspecifiek in te vullen en te vinden op de site: http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennisvelden/Scheepvaartverkeer/VkA_scheepvaart/ - <Vul projectspecifieke richtlijnen etc. in>. | VN010 |
| --- | --- | --- |
| B-VN310 | Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van Werkzaamheden niet voldoet aan VN300, zal per geval en per dag een boete worden opgelegd van € <Vul bedrag in cijfers in>. | VN300 |
| VN320 | De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat hulppersonen, die betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en langs vaarwegen, in het bezit zijn van een geldige, vanwege de vaarwegbeheerder door de Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring wordt ontheffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en het “Reglement verkeersregels en verkeerstekens” of de Scheepvaartverkeerswet, voor zover noodzakelijk voor de Werkzaamheden. | VN010 |

Uitgangspunten voor scheepvaartverkeersmanagement

| VN400 | De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet onttrekken buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU) en/of Slot’s. Het opbouwen of afbreken van een scheepvaartverkeersmaatregel wordt ook gezien als het onttrekken van capaciteit. | VN010 |
| --- | --- | --- |
| VN410 | Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de Overeenkomst ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van verkeersmanagement te verbeteren, dan dient de Opdrachtnemer gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke strekken tot een vermindering van de totale verkeershinder (waaronder hinderbeleving) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU en Slot’s kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden ingediend als daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het afwijzen van voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. | VN400 |
| B-VN420 | De Opdrachtgever heeft WBU vastgesteld welke zijn opgenomen in een tabel WBU in bijlage “WBU, Werkbare Uren” bij deze Vraagspecificatie Proces. | VN400 |
| B-VN430 | WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek project bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht dat capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet onttrokken wordt voor Werkzaamheden die ten hoogste in hinderklasse 1 vallen. | B-VN420 |
| B-VN440 | Wijzigingen van de WBU geven de Opdrachtnemer in beginsel geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. | B-VN420 |
| B-VN450 | De Opdrachtgever heeft Slot’s vastgesteld welke zijn opgenomen in een tabel Slot’s in bijlage “Slot’s” bij deze Vraagspecificatie Proces. | VN400 |
| B-VN460 | Slot’s zijn door Rijkswaterstaat ten behoeve van een specifiek project bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht dat op verzoek van of ten behoeve van dat project capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet onttrokken wordt voor Werkzaamheden met een hinderklasse 1 of hoger. | B-VN450 |
| VN470 | Indien Slot’s niet door de Opdrachtgever zijn vastgesteld maar noodzakelijk zijn voor de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer gemotiveerde voorstellen tot Wijziging ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | B-VN450 |
| B-VN480 | Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU en Slot’s toch capaciteit aan het vaarwegennet onttrekt, zal per geval en per <Vul tijdseenheid in> een boete worden opgelegd van € <Vul bedrag in cijfers in>. | VN400 |

Plaatsen informatieborden

| VN500 | De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende Werkzaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en deze direct na afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen. | VN010 CD200 CD300 |
| --- | --- | --- |
| VN510 | De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende Werkzaamheden, ter plaatse van elke scheepvaartverkeersmaatregel, mobiele DRIP’s en/of informatieborden te plaatsen en deze direct na afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen. | VN010 CD200 CD300 |

Aanvragen van een scheepvaartverkeersmaatregel

| VN600 | De Opdrachtnemer dient uiterlijk <Vul aantal werkdagen in> werkdagen voordat de scheepvaartverkeersmaatregel(en) moet(en) worden getroffen, toestemming schriftelijk aan te vragen bij de vaarwegbeheerder inzake de te treffen scheepvaartverkeersmaatregelen volgens bijlage “Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen” bij deze Vraagspecificatie Proces. | VN200 |
| --- | --- | --- |
| B-VN610 | De Opdrachtnemer ontvangt binnen <Vul aantal werkdagen in> werkdagen bericht of toestemming wordt verleend voor de te treffen scheepvaartverkeersmaatregelen. | VN600 |
| B-VN620 | Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt binnen de totale verkeersmaatregelenplanning voor het vaarwegnetwerk beoordeeld op te verwachten hinder voor de vaarweggebruiker. | B-VN610 |
| VN630 | Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige omstandigheden, dan kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente scheepvaartverkeersmaatregel aanvragen. De Opdrachtnemer dient voor het plaatsen daarvan toestemming te vragen bij <Vul naam in van verkeerspost / nautisch centrum / sluis / brug in>, telefonisch bereikbaar onder nummer <Vul telefoonnummer in>. Het niet instemmen met een aangevraagde urgente scheepvaartverkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. | VN010 |
| VN640 | Indien een urgente scheepvaartverkeersmaatregel wordt getroffen, dan dient de Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever te melden. | VN630 |

Annuleren van een scheepvaartverkeersmaatregel

| VN700 | Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen wenst te annuleren, dan dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van een deugdelijke motivering, uiterlijk <Vul aantal werkdagen in> werkdagen voorafgaand aan het begintijdstip van de geplande scheepvaartverkeersmaatregel voor te leggen aan de vaarwegbeheerder. | VN600 |
| --- | --- | --- |
| B-VN710 | In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen zullen de door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de communicatie van) de geannuleerde scheepvaartverkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte kosten worden verhaald, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat er sprake is van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten grondslag liggen aan het verzoek tot annulering. | VN700 |

Uitvoeren van een scheepvaartverkeersmaatregel

| VN800 | De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen scheepvaartverkeersmaatregel direct voor de start van Werkzaamheden de begintijd en direct na beëindiging de eindtijd telefonisch te melden aan de <Vul naam in van verkeerspost / nautisch centrum / sluis / brug in> via telefoonnummer(s) <Vul telefoonnummer in>. | VN200 |
| --- | --- | --- |
| B-VN810 | Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig) beschikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg volledig beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer. | VN800 |
| VN820 | De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon van de Opdrachtnemer aan te hebben staan. | VN800 |

Omgaan met archeologische waarden (AW)

| AW010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. | OM010 |
| --- | --- | --- |
| AW020 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage F bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. | AW010 |
| AW030 | De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in bijlage G “Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek” die als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. | AW020 PM120 |
| AW050 | De bij Opdrachtgever beschikbare informatie betreffende archeologische waarden is als informatie opgenomen in annex XIII Informatie van de Annexen bij de Vraagspecificatie. | AW010 |

Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE)

| NE010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele explosieven is gewaarborgd. | OM010 |
| --- | --- | --- |
| NE020 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). | NE010 |
| NE030 | De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: - de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijke een niet gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen; - de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade; - het in de WSCS-OCE genoemde projectplan dient aan de Opdrachtgever ter kennis te worden gebracht. | NE010 |
| NE040 | Opnemen indien vooronderzoeksrapporten als informatie zijn opgenomen in annex XIII: Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld en vermeld in annex XIII Informatie. Indien de ter beschikking gestelde informatie een of meer locaties met een verdacht gebied op de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven aangeeft, dan dient de Opdrachtnemer ter plaatse van die locatie(s) een opsporing uit te voeren conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). | NE010 |
| NE050 | Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven, dan dient de Opdrachtnemer met bekwame spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever en het bevoegd gezag. | NE010 |
| NE060 | Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. | NE010 |
| NE070 | De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). | NE010 |

Omgaan met flora en fauna (FF)

| FF010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en fauna is gewaarborgd. | OM010 |
| --- | --- | --- |

Indien de opdracht een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling betreft waarvoor geen MER is gemaakt, dan dient deze checkbox WEL “aangevinkt” te worden, waardoor eis FF020 wordt opgenomen en de eisen FF030 en FF040 niet. De procesbeschrijving:  Ecologisch werkprotocol Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat dient, op basis van de Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, in annex III Acceptatieplan te worden opgenomen.

Indien de opdracht een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling betreft waarvoor wel een MER is gemaakt, dan dient de checkbox NIET “aangevinkt” te worden, waardoor de eisen FF030 en FF040 worden opgenomen en de eis FF020 niet. De procesbeschrijving op grond van FF030 kan, afhankelijk van de projectspecifieke risico’s, in het annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden dan wel annex III Acceptatieplan worden opgenomen.

| FF020 | De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming na te leven. | FF010 |
| --- | --- | --- |
| FF030 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze procesbeschrijving (Ecologisch werkprotocol) voor de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | FF010 PM120 |
| FF040 | De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: - hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces; - hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst; - hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd; - hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot negatieve effecten op flora en fauna; - hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van beschermde soorten; - de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden. | FF030 |
| FF050 | Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. | FF010 |
| FF060 | De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voorvloeien uit de “Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante houtopstanden. | FF010 |
| FF070 | De bij Opdrachtgever beschikbare informatie betreffende flora en fauna is als informatie opgenomen in annex XIII Informatie van de Annexen bij de Vraagspecificatie. | FF010 |

Omgang met de verkeerscentrales (VC)

| VC010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd. | OM010 |
| --- | --- | --- |
| VC020 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform “Omgang met de verkeerscentrales” die als bijlage H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. | VC010 |

Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS)

| BS010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. | OM010 |
| --- | --- | --- |

Bouwkundige vooropnamen

| BS100 | Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: - of is gecertificeerd conform BRL 5024, - of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. | BS010 |
| --- | --- | --- |
| BS110 | De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen op een tekening. | BS100 |
| BS120 | Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-inventarisatie en risicocontouren. | BS110 |
| BS130 | De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. | BS110 |
| BS140 | Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige vooropnamen te laten uitvoeren. | BS110 |
| BS150 | De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. | BS140 |
| BS160 | De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. | BS140 |
| BS170 | De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. | BS160 |
| BS180 | De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. | BS170 |
| BS190 | De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te handhaven. | BS160 |
| BS195 | Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. | BS010 |

Monitoren

| BS200 | De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. | BS130 |
| --- | --- | --- |
| BS210 | Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. | BS200 |
| BS220 | De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de Opdrachtgever. | BS210 |
| BS230 | De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de meetbenodigdheden aanwezig te zijn. | BS200 |
| BS240 | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te verschaffen tot alle monitoringsgegevens. | BS200 |

Schadeafhandeling

| BS300 | Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | BS010 |
| --- | --- | --- |
| BS310 | Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. | BS300 |
| BS320 | Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. | BS310 |
| B-BS330 | De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. | BS310 |
| B-BS340 | Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen. | B-BS330 |
| BS350 | De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. | BS310 |
| BS360 | Indien op grond van aard en omvang van de schade direct voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. | BS350 |
| BS370 | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de aanspraken van derden tot vergoeding van schade. | BS360 |
| BS380 | De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de Opdrachtnemer. | BS370 |
| B-BS390 | Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen. | BS350 |
| BS395 | De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”. | BS350 |

Technisch management (TM)

| TM010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| B-TM020 | In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector”. | TM010 |
| B-TM030 | Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip “(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan elkaar gelijk. | B-TM020 |
| TM035 | De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient ten minste het V&V-dossier te bevatten. | TM010 |

Onderstaande eisen t.a.v. constructieve veiligheid dienen te worden opgenomen indien de constructieve veiligheid een rol speelt omdat de opdracht mede (een onderdeel van) de draagconstructie van een kunstwerk omvat. In een dergelijk geval zullen tevens de Eurocodes van toepassing zijn verklaard (bv. in Vraagspecificatie Eisen).

| TM040 | De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. | IV010 PM120 |
| --- | --- | --- |
| TM050 | De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011). | TM040 |

Ruimtelijke kwaliteit & vormgeving (RK&V) speelt bij veel projecten een rol. De afweging of RK&V een rol speelt dient zorgvuldig te worden gemaakt; RWS adviseurs RK&V kunnen daarbij adviseren.

| TM060 | De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. | TM010 |
| --- | --- | --- |
| TM070 | De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of architect als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. | TM060 PM120 |
| TM080 | De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in het Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland. | TM070 |
| TM090 | Deze eis verwijderen na overleg met RK&V-deskundige indien minder ervaren architecten een kans wordt geboden. Eventueel in overleg met RK&V-deskundige deze ervaringseis projectspecifiek nader specificeren. [De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te hebben met de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten.] | TM070 |

Ontwerpen (OW)

| OW010 | De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | TM010 |
| --- | --- | --- |
| OW020 | De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in onderlinge samenhang te verrichten. | OW010 |
| OW030 | De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit. | OW010 IV050 PM120 |
| OW040 | De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. | OW030 |

Analyseren

| OW100 | De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. | OW010 |
| --- | --- | --- |
| OW110 | De analyses dienen ten minste te omvatten: - de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; - de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en de vertaling hiervan in eisen; de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische Werkzaamheden); de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. | OW100 |
| OW120 | De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. | OW110 |
| OW130 | De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een raakvlakkenregister op te stellen. | OW100 |
| OW140 | In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn vastgelegd: - de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt beschreven; - per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; - per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin het raakvlak is uitgewerkt; - per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen betreffende het raakvlak. | OW130 |

Structureren en alloceren

| OW200 | De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt beheerst. | OW010 |
| --- | --- | --- |
| OW210 | De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in een objectenboom. | SM100 OW200 |
| OW220 | De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. | OW210 |
| OW230 | De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren aan de objecten in de objectenboom. | OW200 |

Genereren van oplossingen

| OW300 | De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | OW010 |
| --- | --- | --- |
| OW310 | De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: de objecten inclusief gealloceerde eisen; de uitgangspunten; de raakvlakken; de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de analyses); de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat; de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, onderhoud en sloop; de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage I bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd; de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen; de wijze van uitvoering en/of integratie; de wijze van onderhouden; indien van toepassing: de wijze van bediening. | OW300 |

Uitvoeren (UV)

| UV010 | De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | TM010 |
| --- | --- | --- |
| UV020 | De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die daarop betrekking hebben, gereed zijn. | UV010 |
| UV030 | De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringfase als sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit. | UV010 IV010 PM120 |
| UV040 | De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te komen. | UV030 |
| UV050 | Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen worden gehouden. | UV010 |

Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

| UV100 | De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen en te coördineren. | UV010 IV010 |
| --- | --- | --- |
| UV110 | De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de kennisgeving conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te verzorgen. | UV010 IV010 |
| UV120 | De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. | UV010 IV010 |

Verrichten geodetische Werkzaamheden

| UV200 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met betrekking tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | UV010 PM120 |
| --- | --- | --- |
| UV210 | De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage J “Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces. | UV200 |

Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

| UV300 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | UV010 PM120 |
| --- | --- | --- |
| UV310 | De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en ten minste de volgende onderdelen te bevatten: - uit te voeren onderzoeken; - aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; - werkvolgorde en werkmethode; - te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; - wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; - wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; - de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde vergunningen etc.; | UV300 |
| UV320 | Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. | UV300 |
| UV330 | De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. | UV300 |
| B-UV340 | Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. | UV300 |
| UV350 | Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving “vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | UV330 UV300 |
| B-UV360 | Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, dan worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton exclusief omzetbelasting. | UV350 |
| UV370 | De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde vrijgekomen materialen. Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. | UV300 |

Overbelading motorvoertuigen

| UV400 | De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane maximum massa. | UV010 |
| --- | --- | --- |
| UV410 | De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder afvalstoffen) en materieel. | UV400 |
| UV420 | In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in kilogram; 6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). | UV410 |
| B-UV430 | Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 105% < X < 110%; € 360,00. 110% ≤ X < 115%; € 500,00. 115% ≤ X < 120%; € 800,00. 120% ≤ X < 125%; € 1100,00. 125% ≤ X < 130%; € 1.800,00. 130% ≤ X < 150%; € 2700,00. X ≥150%; € 3600,00. waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. | UV400 |
| B-UV450 | De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. | B-UV430 |

De tekst over domeinrechten altijd opnemen indien sprake is van afvoer en/of inkoop van bodemmateriaal door de Opdrachtnemer.

Afdragen domeinrechten

| UV500 | Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf inzake de afdracht van domeinvergoeding. | UV010 |
| --- | --- | --- |
| B-UV510 | Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de Opdrachtnemer: - bodemmateriaal krijgt geleverd dat afkomstig is van staatseigendom; - zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; - zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing is. | UV500 |

De tekst over de baggerverklaring opnemen indien baggerwerkzaamheden onderdeel zijn van de Werkzaamheden.

Controle op winning bodemmaterialen

| UV600 | Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe ontvangen verzoek. | UV010 |
| --- | --- | --- |
| UV610 | De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Nationale Politie te tonen. | UV600 |

De tekst over het opleiden van personeel opnemen indien daar sprake van is.

Opleiden van bedienend personeel

| UV700 | De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden inzake de bediening van het Werk. | UV010 |
| --- | --- | --- |

Verifiëren en valideren (VV)

| VV100 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. | TM010 |
| --- | --- | --- |
| B-VV110 | Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een validatie. | VV100 |
| VV115 | De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | VV100 PM120 |
| VV116 | De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: - de globale aanpak van verificatie en validatie; - een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; - de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden betrokken bij verificaties en validaties. | VV115 |
| VV120 | De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | VV100 PM120 |
| VV130 | Een V&V-methode dient: - te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie; - betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen en (de onderdelen van) het Werk; - te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. | VV120 |
| VV140 | De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te houden. | VV100 |
| VV150 | Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: - de betreffende objecten; de betreffende eisen; het type V&V-methode; de bewijsvoeringsmethode; het beoordelingscriterium; de beoordelaar (naam en functie); de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of validatie; afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande methode; het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief bewijsdocumenten; het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). | VV140 |
| VV155 | De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | TM035 |
| VV156 | De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te beschrijven: - Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; - Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de bijbehorende maatregelen; - Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders zijn betrokken; - Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. | VV155 |
| VV160 | De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de betreffende eisen is voldaan. | VV100 |

Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)

| OP010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het Werk. | TM010 |
| --- | --- | --- |

Opstellen afleverdossier

| OP100 | De Opdrachtnemer dient bij afronding van een betaalpost met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk een afleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | OP010 |
| --- | --- | --- |
| OP110 | De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is voldaan. | OP100 |
| OP115 | De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. | OP100 |
| OP120 | Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage J “Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten: | OP100 |

Tabel aanvullen naar inhoud project, gerelateerd aan de lijst genoemd in bijlage --Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens, artikel Data 01.

| Gegevens (conform de lijst genoemd in bijlage J bij deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders gespecificeerde gegevens) | Aantal papieren exemplaren (naast digitale bestanden) |
| --- | --- |
| As-built tekeningen en berekeningen van permanente objecten en in de bodem achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen | Digitaal |
| Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC 2005 | Digitaal |
| Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en andere beheerobjecten | Digitaal |
| Instandhoudingsplannen | Digitaal |
| Handleidingen | Digitaal |
| Inspectierapporten | Digitaal |
| (Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) | Digitaal |
| Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-dossier conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit. | Digitaal |
| V&V-dossier | Digitaal |
| Indien sprake is van een bodemsanering: het Evaluatierapport inclusief de beschikking van het bevoegd gezag. | Digitaal |

Tabel Inhoud afleverdossier

Opstellen opleverdossier

| OP200 | De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | OP010 |
| --- | --- | --- |
| OP210 | De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. | OP200 |
| OP220 | Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage I “Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten: - een opsomming van alle geleverde afleverdossiers; - de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud opleverdossier”. | OP200 |

Tabel aanvullen naar inhoud project, gerelateerd aan de lijst genoemd in bijlage Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens, artikel Data 01.

| Gegevens (conform de lijst genoemd in bijlage J bij deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders gespecificeerde gegevens) | Aantal papieren exemplaren (naast digitale bestanden) |
| --- | --- |
| (Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van permanente objecten en in de bodem achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen | Digitaal |
| Doorrijprofielbestanden | Digitaal |
| Digitale Topografische Bestanden (DTB) | Digitaal |
| Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden | Digitaal |
| (geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan | Digitaal |
| Instandhoudingsplannen | Digitaal |
| Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC 2005 | Digitaal |
| (Integrale) handleidingen | Digitaal |
| Inspectierapporten | Digitaal |
| Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief rapportage | Digitaal |
| (Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) | Digitaal |
| Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-dossier conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit. | Digitaal |
| Afvalstoffenadministratie | Digitaal |
| Eindrapportage MKI waarde, conform eis DU060 | Digitaal |
| V&V-dossier | Digitaal |

Tabel Inhoud opleverdossier

Digitaal overdragen gegevens

| OP320 | De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis, op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, FTP-server). De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter beschikking: - Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren). Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur aanpassen. | OP100 OP200 |
| --- | --- | --- |

Indien er sprake is van een onderhoudstermijn van bv 26 of 52 weken conform § 27 lid 2 UAV-GC 2005 dan onderstaande tekst opnemen.

Onderhoudstermijn (OT)

| B-OT010 | De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 bedraagt <Vul aantal weken in> weken. | PM010 |
| --- | --- | --- |

Indien er sprake is van onderdelen in de scope waarbij cybersecurity risico’s een rol spelen, dan dienen onderstaande eisen te worden opgenomen. Raadpleeg, bij twijfel, de cybersecurity adviseur van het Security Center van de CIV.

Cybersecurity (CY)

| CY010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen. | TM010 |
| --- | --- | --- |

Algemeen

| B-CY100 | Voor verklaring van de in deze paragraaf gehanteerde begrippen en afkortingen wordt verwezen naar de bijlage “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces. | CY010 |
| --- | --- | --- |
| CY110 | De Opdrachtnemer dient voor alle objecten de van toepassing verklaarde maatregelen uit bijlage “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsniveau 1, tenzij er voor een object een ander cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven. | CY010 |
| CY120 | Indien bijlage “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces niet voorziet in maatregelen voor de invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van de IEC 62443 standaards (Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security) te volgen. | CY110 |
| CY130 | De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot cybersecurity. | CY010 |
| CY140 | Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde dreiging, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage “CS R03 - Richtlijn voor handelwijze bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde dreiging” bij deze Vraagspecificatie Proces te volgen. | CY010 |
| CY150 | De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te verlenen voor het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van cybersecurity bewijsmateriaal. | CY010 |
| CY160 | De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, gebruiksrecht en Escrow van software voor IA-systemen de bijlage “Bijzondere bepalingen Industriële Automatisering gerelateerde programmatuur” bij deze Vraagspecificatie Proces te volgen. | CY010 |
| CY170 | De Opdrachtnemer dient voor het patchen van ICT en IA systemen te handelen conform paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen malware, hardening en patching van bijlage “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces. | CY010 CY110 |

| CY180 | De Opdrachtnemer dient inzake back-ups en recovery maatregelen te treffen conform paragraaf 2.10 Maatregelen Back-ups van bijlage “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces. | CY010 CY110 |
| --- | --- | --- |

Omgaan met persoonsgegevens

| CY200 | De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, rechtmatig te behandelen. | CY010 |
| --- | --- | --- |
| CY210 | Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. | CY200 |
| CY220 | Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage “CS R05 Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden van de verkeersregistratiesystemen” bij deze Vraagspecificatie Proces te volgen. | CY200 |

Omgaan met Documenten voor ICT en IA

| CY300 | De Opdrachtnemer dient Documenten op te stellen en te onderhouden voor de bediening, het beheer, het onderhoud en de technische ondersteuning van ICT en IA. | CY010 |
| --- | --- | --- |
| CY310 | De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de Opdrachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever aangegeven document-classificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen volgens richtlijn “CS R01 - Richtlijn omgaan met vertrouwelijke informatie en documenten” conform bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces aan te houden. | CY300 |
| CY320 | De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en IA te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging. | CY300 |
| CY330 | De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging. | CY320 |
| CY340 | De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registers en bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te beveiligen zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging. | CY320 |
| CY350 | De Opdrachtnemer dient de logbestanden van de ICT en IA beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | CY010 |

Configuratiemanagement

| CY400 | De Opdrachtnemer dient alle configuratie items van de ICT en IA te registreren in een configuratie management database (CMDB) en deze actueel te houden. | CY010 |
| --- | --- | --- |
| CY410 | De Opdrachtnemer dient in het kader van cybersecurity ten minste de gegevens in de CMDB te registreren conform bijlage “CS R06 - Richtlijn registratie CI items in een configuration management database” bij deze Vraagspecificatie Proces. | CY400 |
| CY420 | De Opdrachtnemer dient de gegevens van de configuratie items zoals opgenomen in de CMDB beschikbaar te houden voor de Opdrachtgever ten behoeve van onder andere beheer- en/of onderhoudsprocessen. | CY400 |
| CY430 | De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van Wijzigingen aan ICT en/of IA een wijzigingsprocedure te hebben conform paragraaf 2.8 Maatregelen gecontroleerd wijzigen van bijlage “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces. | CY400 CY110 |

Beveiliging toegang en personeel

| CY500 | De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, maatregelen te treffen conform paragraaf 2.7 Maatregelen Bewustwording en Training van bijlage “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces. | CY010 CY110 |
| --- | --- | --- |
| CY510 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: - ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen en/of; - beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; van: a. kunstwerken; b. bediengebouwen en -ruimten; c. dynamische verkeersmanagementsystemen; d. ICT- en IA-systemen; e. Kabels en leidingen; dan wel de Werkzaamheden: - binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde objecten; - aan ICT- en IA-systemen zelf; - aan kabels en leidingen; door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de beoogde Werkzaamheden. In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende (zelfstandige) hulppersoon. | CY500 |
| CY530 | De Opdrachtnemer dient inzake logische toegang tot ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten maatregelen te treffen conform paragraaf 2.2 Maatregelen Logische Toegang van bijlage “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces. | CY010 CY110 |
| CY540 | De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot objecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. | CY530 |
| CY550 | De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele registratie van: - de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en/of IA gerelateerde ruimten; - de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische toegang tot ICT en/of IA. Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische toegangsprocedure regelen, dan dient de Opdrachtnemer deze toegangsprocedure te volgen. | CY530 |
| CY560 | De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A “Wachtwoord Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van bijlage “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces. | CY530 |
| CY570 | Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de Opdrachtgever te laten verlopen. | CY530 |
| CY580 | Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen conform de procedure beschreven in “Aanvraagformulier Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. | CY570 |

Koppelen aan het datanetwerk

| CY600 | De Opdrachtnemer dient inzake datanetwerkkoppelingen maatregelen te treffen conform paragraaf 2.4 Maatregelen Netwerkkoppelingen van bijlage “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces. | CY010 CY110 |
| --- | --- | --- |
| CY610 | De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT en/of IA van de Opdrachtgever bijlage “CS R02 - Richtlijn voor het veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT en IA systemen van RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces aan te houden voor bescherming tegen malware. | CY600 |

Continuïteit van ICT en IA

| CY700 | De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om onderbrekingen van de ICT en IA dienstverlening tegen te gaan. | CY010 |
| --- | --- | --- |
| CY710 | De Opdrachtnemer dient continuïteitsplannen voor beheer en onderhoud op te stellen conform bijlage “CS R04 - Richtlijn continuïteitsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, zodanig dat in geval van omvangrijke storingen de continuïteit van kritieke ICT en IA systemen is geborgd en spoedig herstel na storingen wordt bewerkstelligd. | CY700 |
| CY720 | De Opdrachtnemer dient de getroffen continuïteitsvoorzieningen te testen en processen voor herstel minimaal eenmaal uit te voeren en de bijbehorende resultaten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | CY710 |
| CY730 | De Opdrachtnemer dient een Cybersecurity Beveiligingsplan op te stellen als uitwerking van de cybersecurity eisen waarbij de inhoud ten minste de onderdelen bevat uit: - paragraaf 2.9 Maatregelen Beheer en Onderhoud van bijlage “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces; - de “Template Cybersecurity Beveiligingsplan” conform bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces. | CY700 CY110 |
| CY740 | De Opdrachtnemer dient bij oplevering het Cybersecurity Beveiligingsplan ter kennis te brengen van de Opdrachtgever | CY730 |

Indien er sprake is van industriële automatisering bij beweegbare objecten dan dienen onderstaande eisen inzake industriële automatisering te worden opgenomen.

Industriële automatisering (IA)

| IA010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot industriële automatisering te verrichten, zodanig dat het resultaat daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt. | TM010 |
| --- | --- | --- |
| B-IA020 | Definities in het kader van deze paragraaf: Industriële automatisering: de ICS/SCADA systemen en de ICT gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of gebruikers (bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Dit omvat mede het verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving (inwinnen) en het beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en besturen). Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die samengesteld een samenhang heeft met: een life-cycle proces, systeem, subsysteem, product, onderdeel, of als onderdeel van een nieuwe configuratie zelf zijnde een configuratie-item. Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid binnen een configuratie, die aangewezen is om te kunnen identificeren en als geheel te kunnen wijzigen. Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van) het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een verzameling van hardware configuratie-items en software configuratie-items, die gebaseerd is op één baseline. | IA010 |
| IA030 | De Opdrachtnemer dient een Software Development Plan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriële automatisering zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | IA010 PM120 |
| IA040 | De Opdrachtnemer dient in zijn Software Development Plan ten minste alle aspecten van Annex E.2.1 van bijlage “J-STD-016” bij deze Vraagspecificatie Proces, te beschrijven, waarbij: - er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd, maar toevoegingen wel zijn toegestaan; - gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van toepassing zijn; - verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan. | IA030 |

Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering

| IA100 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende volgordelijke fasen: Ontwerpwerkzaamheden: - voorontwerp; - definitief ontwerp; - uitvoeringsontwerp; Uitvoeringswerkzaamheden: - System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT); - System/subsystem Site Acceptance Test (SAT); - System/subsystem Site Integration Test (SIT); - Operational System Integration Test (OSIT). | IA010 PL010 |
| --- | --- | --- |
| IA110 | De Opdrachtnemer dient alvorens met een ontwerpfase te starten, een Eisen analyse (System Requirements Analysis) te verrichten en deze af te sluiten met een Systeem Requirements Review (SRR) conform bijlage “MIL-STD-1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces, waarbij de resultaten met een specificatie van vereiste verificatie en validatie (V&V) en faaldefinities dienen te worden vastgelegd in de System/Subsystem Specification (SSS) behorende bij het betreffende systeemniveau van het ontwerp. | IA100 |
| IA120 | De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met betrekking tot industriële automatisering de verschillende fasen af te sluiten met voorgeschreven Ontwerpdocumenten zodanig dat er sprake is van een beheerst en geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld staat om de volgende fase te starten. | IA100 |
| IA130 | De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot industriële automatisering de Voorontwerp fase af te sluiten met een System Design Review (SDR) conform bijlage “MIL-STD-1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces. De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: Indien OCD niet door de Opdrachtgever zelf al is opgesteld dat opnemen. - [Operational Concept Description (OCD) conform bijlage “J-STD-016” bij deze Vraagspecificatie Proces.] - Test Master Plan (TMP); - System/Subsystem Specification (SSS-VO); - System/Subsystem Design Description (SSDD-VO); - Interface Requirements Specification (IRS); - Software Development Plan (SDP); - System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT); - System Test Discription Site Integration Test (STD-SIT). | IA120 |
| IA140 | De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot industriële automatisering de Definitief Ontwerp fase af te sluiten met een Preliminary Design Review (PDR) conform bijlage “MIL-STD-1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces. De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, met als scope het integraal dynamisch technisch systeem: - System/Subsystem Specification (SSS-DO); - System/Subsystem Design Description (SSDD-DO); - Site Acceptance Test Plan (STP-SAT); - Site Acceptance Test Description (STD-SAT); - Factory Acceptance Test Plan (STP-FAT); - Factory AScceptance Test Description (STD-FAT), en met voor alle afzonderlijke technische subsystemen: - System/Subsystem Specification (SSS); - System/Subsystem Design Description (SSDD); - Interface Requirements Specification (IRS); - Interface Design Description (IDD); - Software Requirements Specification (SRS); - Site Acceptance Test Plan – SAT (STP-SAT); - Site Acceptance Test Description - SAT (STD-SAT); - Factory Acceptance Test Plan – (STP-FAT); - Factory Acceptance Test Description – (STD-FAT). | IA120 |
| IA150 | De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot industriële automatisering de Uitvoeringsontwerp fase af te sluiten met een Critical Design Review (CDR) conform bijlage “MIL-STD-1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces. De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: alle geactualiseerde en aangevulde baseline ontwerpen vanuit de Definitief Ontwerp fase: - System/Subsystem Specifications (SSS) - System/Subsystem Design Descriptions (SSDD); - Interface Requirements Specifications (IRS); - Interface Design Descriptions (IDD); - System Test Plans (STP); - System Test Descriptions (STD), en voor ten minste bedrijfs- en/of veiligheidkritische producten/componenten: - Product/Component Specifications; - Product/Component Acceptance Test Plan (STP-PAT); - Product/Component Acceptance Test Description (STD-PAT), en voor software: - Geactualiseerde Software Requirements Specification (SRS); - Software Design Description (SDD); - Software Test Plan (STP); - Software Test Description (STD), en voor hardware: - Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-EN-IEC60204. | IA120 |

Configuratiemanagement Industriële automatisering

| IA200 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties met betrekking tot industriële automatisering worden gemanaged. | IA010 |
| --- | --- | --- |
| IA201 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | IA200 PM120 |
| IA202 | De beschrijving van zijn processen met betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient gebaseerd te zijn op Annex A "Structure and content of a configuration management plan" van de NEN-ISO 10007. | IA201 |

Beheren van de configuratie

| IA210 | De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het volgende vast te leggen: - de unieke en duurzame identificatie; - de actuele versie en status; - de historie; - de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de configuratie; - de relatie tot de realisatie processen (o.a. met System Design Review (SDR), Product Design Review (PDR), Critical Design Review (CDR), Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden volgens de Word Breakdown Structure (WBS)); - de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld. | IA200 |
| --- | --- | --- |
| IA211 | De Opdrachtnemer dient van een configuratie-item ten minste het volgende vast te leggen: 1. de unieke en duurzame identificatie; 2. de actuele relatie tot de configuratie; 3. de actuele versie en status; 4. de historie; 5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het configuratie-item. | IA210 |
| IA212 | De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van configuraties en configuratie-items vast te stellen en te handhaven. | IA210 IA211 |
| IA213 | De Opdrachtnemer dient op daartoe geëigende momenten de configuraties vast te leggen als onderdeel van een baseline. | IA200 |
| IA214 | De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een baseline - vastgelegde configuratie, een volledige systematische en auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software eindproducten uit te kunnen voeren. | IA213 |

Beheren van de configuratiewijzigingen

| IA220 | De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. | IA200 |
| --- | --- | --- |
| IA221 | De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht en beoordeeld op: - de vigerende baseline; - de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen; - de Overeenkomst; - de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing; - en voor de belanghebbende; - de beveiliging of veiligheid van kritieke functies. | IA220 |
| IA222 | De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste verlangd om de voorgenomen configuratiewijziging: - te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect; - te prioriteren; - te plannen voor opname in een release. | IA220 |
| IA223 | De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van de autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging. | IA222 |
| IA224 | De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status van de configuratiewijziging kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste verlangd de configuratiewijziging: - te prioriteren; - op te nemen in een werkpakket; - op te nemen in een geplande release. | IA223 |

Administreren configuratiestatus

| IA230 | De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een configuratie ontvangen te administreren. | IA200 |
| --- | --- | --- |
| IA231 | De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek, statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te kunnen leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten: - de versie identificatie van een configuratie; - de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld; - de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben ontvangen; - de historie: een opsomming van de identificaties van de configuratie sinds de start van de Werkzaamheden; - een vergelijking tussen configuratieversies. | IA230 |

Evalueren van configuraties

| IA240 | De Opdrachtnemer dient alvorens een configuratie op te nemen in een release het volgende te hebben aangetoond: - de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk haar configuratie-items en; - de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar configuratie-items. | IA200 |
| --- | --- | --- |

Vrijgeven van configuraties

| IA250 | De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te organiseren en de release ten minste te voorzien van: - een unieke en duurzame identificatie; - een versienummer; - een configuratie statusrapport; - een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het oorspronkelijke; - informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving. | IA200 |
| --- | --- | --- |
| IA251 | De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie van de release met overige vigerende configuraties op orde is en gehandhaafd blijft. | IA250 |
| IA252 | De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release te allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever. | IA250 |

Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)

Basisregistratie ondergrond

| GO010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). | TM010 |
| --- | --- | --- |
| GO020 | De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. | GO010 |
| G0030 | Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. | GO020 |
| GO040 | Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. | GO010 |
| GO050 | De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. | GO040 |
| GO060 | De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de metadata mee te geven conform bijlage K “Invulinstructie format LV BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. | GO050 |
| GO080 | Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. | GO010 |

Dinodata

| GO100 | Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. | GO050 OP010 |
| --- | --- | --- |
| GO110 | De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | GO100 |

Inkoopmanagement (IM)

| IM010 | De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| IM020 | Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: - De naam; - De contactgegevens; - De wettelijke vertegenwoordigers. Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. | IM010 |

Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

| BI010 | Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te vermelden. Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III vando het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: - de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet wordt geaccepteerd, en; de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. - Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. | IM010 |
| --- | --- | --- |

De tekst over het voorgeschreven onderaanneming inzake bewegwijzering alleen opnemen indien bewegwijzering (leveren en plaatsen van blauwe bewegwijzeringsborden) tot de scope van de opdracht behoort.

Inschakelen zelfstandige hulppersoon realisatie bewegwijzeringsplan (BR)

| BR010 | De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan te realiseren en dient daartoe een opdracht te verlenen aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis van de tussen de NBd en Rijkswaterstaat gesloten dienstverleningsovereenkomst. Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/. | IM010 |
| --- | --- | --- |
| BR020 | De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | BR010 |
| B-BR030 | Ten behoeve van de realisatie van het bewegwijzeringsplan wordt door de NBd een zelfstandige hulppersoon aangewezen. Deze zelfstandige hulppersoon levert en plaatst (uitsluitend) bewegwijzeringsborden. De levering en plaatsing van portalen, uithouders e.d. en het treffen van verkeersmaatregelen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. | BR010 |
| B-BR040 | De kosten die door de NBd voor de in BR010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. | BR010 |

Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB)

| BB010 | Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op www.rws.nl/bouwborden. De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn niet verrekenbaar. | IM010 CD300 |
| --- | --- | --- |

De tekst over het inschakelen van de zelfstandige hulppersoon voor verkeerskundig configuratie beheer opnemen indien objecten uit de DVM-keten worden gewijzigd.

Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer (CB)

| CB010 | De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de verkeersmanagementcentrale een nadere opdracht te verlenen aan Goudappel Tenuki VOF te Deventer op grond van de tussen Rijkswaterstaat en Goudappel Tenuki VOF gesloten overeenkomst met nummer 31089380, dan wel, op nader aangeven van de Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie. | IM010 |
| --- | --- | --- |
| CB020 | De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. | CB010 |

De tekst over het inschakelen van de zelfstandige hulppersoon voor het beheren en onderhouden van Gladheidmeldsystemen (GMS) wegkantsystemen opnemen indien GMS tot de scope van de opdracht behoort.

Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM)

| GM010 | De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. | IM010 |
| --- | --- | --- |
| GM020 | De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. | GM010 |

De tekst over het inschakelen van de zelfstandige hulppersoon voor het beheren en onderhouden van Weigh in Motion (WIM) systemen opnemen indien WIM tot de scope van de opdracht behoort.

Inschakelen zelfstandige hulppersoon Weigh in Motion Systemen (WM)

| WM010 | De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan een Weigh in Motion (WIM) Systeem, een opdracht te verlenen aan een nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. | IM010 |
| --- | --- | --- |
| WM020 | De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in WM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. | WM010 |

Inschakelen zelfstandige hulppersoon aanpassen voertuigdetectoren VRI nummer T035 (VD)

| VD010 | De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan de voertuigdetectoren van VRI nummer T305 van de gemeente Maastricht een opdracht te verlenen aan een nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. | IM010 |
| --- | --- | --- |
| VD020 | De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in VD010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. | VD010 |

Referentielijst

Het is de bedoeling dat uit deze lijst duidelijk blijkt welk document en welke versie van het betreffende document gecontracteerd is. In eisen kan gesteld worden dat aan vigerende versies voldaan moet worden, doch dan is altijd reproduceerbaar op welke versie de Opdrachtnemer zich bij zijn inschrijving heeft gebaseerd. Toepassing van vigerende versie in afwijking van gecontracteerde versie leidt niet automatisch tot bijbetalingen, omdat veelal de consequenties beperkt zullen zijn.

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd.

| - Omschrijving referentie | - Eis / bepaling |
| --- | --- |
| NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie | - KM020 |
| Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) | - MV010 |
| NEN-EN-ISO 12100 Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010) | - MV040 |
| NEN-EN-IEC 62061 Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen; vigerende versie | - MV050 |
| NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie | - EI010 |
| NEN 3140+A1 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende versie | - EI010 |
| NEN 3840+A1 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende versie | - EI010 |
| CROW-publicatie 137 Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-2010 | - FM130 |
| NEN-ISO/IEC-27005 Information technology – Security techniques - Information security risk management; vigerende versie | - RM130 |
| - CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”, - d.d. 2 november 2016 - ISBN 978 90 6628 658 0 | - KL210 |
| - Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat - versie 2.1 d.d. mei 2018 - Gepubliceerd op: - www.rws.nl/bouwborden | - CD320 |
| - Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 - d.d. december 2017 ISBN 978 90 9030674 2 - Gepubliceerd op: - http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx | - VN300 |
| Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) d.d. december 2008 ISBN 978 90 369 3638 5 Gepubliceerd op: http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx | - VN300 |
| - Werkveldspecifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-OCE: 2012, versie 1 | - NE020 |
| Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, d.d. 11 augustus 2017 Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming | - FF020 |
| BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 IKOB-BKB | BS100 BS150 - BS160 |
| BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, d.d. 2 januari 2013 IKOB-BKB | - BS210 |
| CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 ISBN 978 90 6628 655 9 | - B-UV340 |
| NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende versie | - CY120 |
| IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security | - CY120 |
| NEN-ISO/IEC-27005; Information security risk management; vigerende versie | - RM130 |
| NEN-ISO 10007 Quality management systems – Guidelines for configuration management; juni 2004 | - IA202 |

Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

| Afkorting | Betekenis |
| --- | --- |
| AKWR | algemene kosten, winst en risico |
| BIBOB | bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur |
| BRL-OCE | beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven |
| CEMT-klassering | Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering |
| DINO | data en informatie Nederlandse ondergrond |
| DRIP | dynamisch route informatie paneel |
| DTB | digitale topografische bestanden |
| DVM | dynamisch verkeersmanagement |
| EOD | elektronisch overdracht dossier |
| GWW | grond-, weg- en waterbouw |
| PSU | project-start-up |
| PFU | project-follow-up |
| RVW | richtlijn vaarwegen |
| RWS | Rijkswaterstaat |
| SCB | systeemgerichte contractbeheersing |
| SPIN | Systeem planning en informatie Nederland |
| UAV-GC | Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten |
| V&V | verificatie en validatie |
| VMS | variabel message signs |
| VTA | Venstertijden afsluitingen |
| Wav | Wet arbeid vreemdelingen |
| WBS | work breakdown structure |
| WBU | werkbare uren |

Risicolijst

Deze lijst projectspecifiek invullen.

Bijlage is opgenomen in Annex XIII Informatie van de Annexen bij de Vraagspecificatie.

In deze bijlage wordt een zorgvuldige selectie van risico’s opgenomen die de Opdrachtgever in de voorbereidingsfase voorzien heeft en waarvoor de Opdrachtnemer maatregelen moet treffen. Het gaat vooral om minder voor de hand liggende risico’s waar we de Opdrachtnemer vooraf op willen attenderen. Wees ook zorgvuldig in de beschrijving van de ongewenste gebeurtenissen, de oorzaken en de gevolgen omdat wij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de door ons gegeven informatie.

Integraal Veiligheidsplan

Als bijlage dient een Integraal Veiligheidsplan (IVP) te worden toegevoegd.

De definitie, wat er onder integrale veiligheid wordt verstaan, moet onderdeel zijn van het IVP.

Bijlage is opgenomen in Annex XIII Informatie van de Annexen bij de Vraagspecificatie.

SPIC, Safety Performance Indicator Contractor

Een kopie van deze richtlijn toevoegen als pdf-bestand. De vigerende versie van SPIC is te vinden op de site van intranet Rijkswaterstaat: http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennisvelden/Veiligheid/Veiligheid_in_projecten/2014.05.02/Safety_Performance_Indicator_Contractor_SPIC.htm

.

Format Risicobeoordeling

Een kopie van het bestand Format Risicobeoordeling dient als bijlage te worden bijgevoegd.

De Bijlage “Format Risicobeoordeling” is te vinden op het Samenwerkingsportaal Machineveiligheid of op te vragen via ExpertteamMachineveiligheid@rws.nl

.

NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat

Een kopie van het bestand NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat dient als bijlage te worden bijgevoegd.

Het document NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat is beschikbaar op intranet pagina

http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennis_bij_RWS/Steunpunten/Bedrijfsvoering_Elektrische_Installaties/2015.06.22/BEI_in_normen_werk_en_vastgestelde_documenten.htm http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennis_bij_RWS/Steunpunten/Bedrijfsvoering_Elektrische_Installaties/2015.06.22/BEI_in_normen_werk_en_vastgestelde_documenten.htm.

.

Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van de Opdrachtgever

Een kopie van het document Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van de Opdrachtgever dient alleen als bijlage te worden bijgevoegd indien de objectbeheerder een BEI heeft opgesteld en deze als bijlage toegevoegd kan worden.

.

Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van artikel 20 Tracéwet

Een kopie van het document Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van artikel 20 Tracéwet d.d. Mei 2017, Corporate dienst Rijkswaterstaat dient als bijlage te worden bijgevoerd.

Het document is beschikbaar gesteld in de Werkwijzer Rijkswaterstaat.

.

Protocol berekenen en aantonen milieukosten (MKI-waarde)

Bijlage is opgenomen in Annex XIII Informatie van de Annexen bij de Vraagspecificatie.

Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden

2.  Telecom-municatiewet van toepassing?

1.  Aanleg overeenkomst van toepassing?

f.  OKL 1999

g.  Onteigeningsrecht

h.  NKL 1999

e.  NKL 1999

d.  Regeling andere overheid

c.  Telecommunicatiewet

a.  ProRail bv

b.  Andere overheid

nee

3.  Regeling andere overheid van toepassing?

nee

nee

5.  Gebonden kabel- of  leidingbeheerder?

6.  Leiding met zakelijk recht?

nee

nee

ja

nee

ja

ja

ja

ja

ja

4.  Leiding binnen bestaand beheersgebied?

TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

ad a

- ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv.

ad b

- Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.

ad c

- Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen.

- Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.

ad d

- Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende infrastructuur van die overheid.

- Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat).

- Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat.

ad e

- NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

- Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan.

- Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat.

- Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen van loze leidingen.

ad f

- OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

- Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen van loze leidingen.

ad g

- Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.

- Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt.

ad h

- NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

- Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van buitenleidingen en de omvang daarvan.

- Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd.

- Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen.

Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op Rijkswegen

Een kopie van het document “Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op Rijkswegen” toevoegen als pdf-bestand

Bijlage is opgenomen in Annex XIII Informatie van de Annexen bij de Vraagspecificatie.

Dit document is beschikbaar op het contractenbuffet.

.

Werkbare Uren

De tabel met WBU voor vaarwegen:

| vaarweg | openstelling | WBU |
| --- | --- | --- |
| HTA (Hoofdtransportas) | 7 x 24 uur | Geen |
| HVW (Hoofdvaarweg) | 7 X 24 uur | Geen |
| HVW (Geen 24 uurs bediening of beperkte bediening) | Werkdagen 5 x 24 uur Weekend 2 x (06.00 – 22.00) | Geen Vr – Za 24.00 – 06.00 Za – Zo 22.00 – 06.00 Zo – Ma 22.00 – 06.00 |
| OVW (overige vaarwegen) | 7 X 24 uur | Geen |
| OVW (Geen 24 uurs bediening of beperkte bediening) | Werkdagen 06.00 – 07.00 en 09.00 – 16.00 en 19.00 – 20.00 Weekend <Vul tijdblokken in> | Werkdagen 20.00 – 06.00 Kortdurende hinder < 2 uur in de ochtend- & avondspertijd |

Behoudens voorafgaande Acceptatie mogen, in afwijking op hetgeen bepaald is in de tabel werkbare uren, op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden worden verricht:

erkende feestdagen;

de dag na 2e Paasdag, tot ……. uur;

de dag voor Koningsdag, vanaf …… uur;

4 mei vanaf ..... uur tot 6 mei ....... uur;

de dag voor Hemelvaartsdag vanaf ….. uur;

de dag na Hemelvaartsdag;

<Vul eventueel overige evenementen in>

Slot's

De door de Opdrachtgever bepaalde Slot’s voor rijksvaarwegen.

| Rijksvaarweg | Locatie | Dag | Tijdstip: van … | …tot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <Vul voorgeschreven Slot in> |  |  |  |  |

Slot’s zijn te werken uren buiten de werkbare uren te denken aan het oprekken van de tijd met x uur voor en/of na de werkbare uren. Slot’s zijn ook afsluitingen en weekendwerkzaamheden.

Een Slot kan ook een tijdvak zijn waarbinnen een aantal weekenden kunnen worden gereserveerd. Voorbeeld: in 10 weken mag de Opdrachtnemer 5 weekenden aanwijzen en gebruiken voor de uitvoering.

Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen

Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen op rijksvaarwegen

- Corridor/object <Vul naam/omschrijving in>, <Vul naam/omschrijving in> bij waterdistrict <Vul naam waterdistrict in>

- Corridor/object <Vul naam/omschrijving in>, <Vul naam/omschrijving in> bij waterdistrict <Vul naam waterdistrict in>

- Etc.

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:

- een beschrijving van de scheepvaartverkeersmaatregelen volgens VN220;

- de datum waarop de maatregel(en) zal (zullen) worden getroffen;

- de locatie(s);

- de tijd gedurende welke de maatregel(en) zal (zullen) worden getroffen;

- de naam van de contactpersoon van de Opdrachtnemer tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden;

- de naam van de contactpersoon van de Opdrachtgever inzake de uitvoering van het onderhavig Werk;

- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van aanvraag.

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie

Een kopie van deze RBA toevoegen als pdf-bestand

Bijlage is opgenomen in Annex XIII Informatie van de Annexen bij de Vraagspecificatie.

Het document Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie is beschikbaar op het contractenbuffet.

.

Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek

Bijlage is opgenomen in Annex XIII Informatie van de Annexen bij de Vraagspecificatie.

Omgang met de verkeerscentrales

De afspraken tussen projectteam en CIV over dynamisch verkeersmanagement in deze bijlage toevoegen.

Bijlage is opgenomen in Annex XIII Informatie van de Annexen bij de Vraagspecificatie.

Het document Rijkswaterstaat Brede Afspraak Omgang met de Verkeerscentrales is komen te vervallen. Er zijn voorbereidingen gestart tussen ICG, VWM en CIV om deze bijlage te wijzigen in een RBA “Omgang met dynamisch verkeersmanagement”. Tot die tijd dienen de projectteams zelf contact te zoeken met de CIV afdeling Missie Kritieke Ondersteuning

.

.

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen

Een kopie van deze RBA toevoegen als pdf-bestand

Bijlage is opgenomen in Annex XIII Informatie van de Annexen bij de Vraagspecificatie.

Het document Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen is beschikbaar op het contractenbuffet

.

Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens

De Data adviseur van de CIV kan u adviseren betreffende inhoudelijke vragen en de op te nemen Geo- en Data-eisen. De adviseur Data die in uw regio werkzaam is, kunt u vinden op de link:

http://corporate.intranet.rws.nl/Organisatie/Organisatieonderdelen/Centrale_Informatievoorziening/Directies_en_afdelingen/Inwinning__Gegevensanalyse/Advies_en_Toetsing_Geodata/Team_Advies/Adviseurs_ATG/

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische Werkzaamheden tijdens de realisatie van het Werk én een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.

A	Geo-eisen

A.1	Nul-DTM

- Geo 01	De Data adviseur kan adviseren wanneer de tekst “Nul-DTM” dient te worden opgenomen.

De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van de ontwerpwerkzaamheden een Nul-DTM (Digitaal Terrein Model) in te winnen. Het in te winnen Nul-DTM dient te voldoen aan de “Productspecificaties DTM-Ontwerp”, te downloaden van

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nul-DTM.

B	Data-eisen

B.1	Areaalgegevens

Data 00	Toegang tot beheerapplicaties

De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem van de Opdrachtgever. Voor de toegang tot de beheerapplicaties bestaan verschillende procedures. Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is aangevraagd.

Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software beschikbaar op Rijkswaterstaatlocatie.

# De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties gaat als volgt:

- Ultimo RWS, DISK en DTB: de Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren;

- Overige beheerapplicaties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven.

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:

Vul hieronder Ja of Nee in. ‘Nee’ kan alleen als de betreffende beheerapplicatie niet aanwezig is in het district.

| Beheerapplicatie | Van toepassing | Toegang |
| --- | --- | --- |
| Ultimo RWS | Ja | Internet |
| Digitaal Topografisch Bestand (DTB) | Ja | Internet |
| Kerngis droog | Ja | PC RWS locatie |
| Beheerkaart Nat + FGDB (File Geo Database) | Nee | PC RWS locatie |
| DISK | Ja | Internet |
| EOD verkenner (dient Windows verkenner mappen structuur te zijn) | Nee | PC RWS locatie |
| Meridian | Ja | PC RWS locatie |

Data 01 	De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem

Droog 	uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: “Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar Beheer”, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de Opdrachtgever.

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd.

- AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”;

- AutoCad conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 “Deformatiemetingen Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies”; bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014.

- CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een beschrijving van de inhoud van de bestanden op de CD-ROM;

- DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 “Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden aangeleverd.

- Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift;
bestandsformaat: inleesbaar in MS Office;
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader;

- Foto van RWS-CIV: conform eis Data 17 “Doorrijprofielen”;

- DTB(voorheen) IVRI: conform eis Data 03 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat bestand”;

- Garantiebank: conform eis Data 19 “Garantiebank”;

- Kerngis: conform eisen Data 04 en 05 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat bestand”;

- Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)”.

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de volgende Excel formats:

- Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het soort vergunning met vergunningnummer: “Vergunning WVO 102987.pdf”).

Data 01.a	Consistentie in beheerapplicaties

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie heeft een eigen doel en inhoud (zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen), maar waarvan de inhoud wel aan elkaar is gerelateerd.

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem zodanig te actualiseren dat de decompositie, meta-, object- en areaalgegevens in de beheerapplicaties consistent zijn.

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig van DISK mag parallel lopen.

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties:

- DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken:

  - Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo RWS.

  - Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in overeenstemming met decompositie in Ultimo RWS.

- GIS-bestanden:

  - Eerst het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) actualiseren, omdat dit het leidende systeem voor wat betreft topografie is.

  - Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat (BKN) opbouwen en aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK.

  - De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het actualiseren van Kerngis Droog dan wel Beheerkaart Nat zelf.

- Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken:
Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of de Beheerkaart Nat.

- Meridian en Ultimo RWS of EAM:

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk dient in Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen.

B.2	AutoCad bestanden en tekeningen

Data 02	De Data adviseur kan adviseren bij de keuze van welke tekst opgenomen dient te worden van de eis “Autocad bestanden en tekeningen”.

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de Opdrachtgever.

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te worden naar NLCS.

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden gerapporteerd.

Onderstaande tekst opnemen als NLCS-format gewenst is, in overleg met de Data adviseur.

[De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren conform de volgende specificaties:

- Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014;

- Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl

- Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat.

- Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat.]

Onderstaande tekst opnemen als RTW-format gewenst is, in overleg met de Data adviseur.

[Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden omgezet, gelden de volgende specificaties:

- Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW).
Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1.
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat.

- Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de bovengenoemde RTW-toolbox.

- Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste versie, te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat.]

B.3	DTB / Kerngis-bestand

DTB en Kerngis dienen in het Acceptatieplan te worden opgenomen met een acceptatietermijn van drie weken die ingaat zodra DTB en Kerngis zijn aangeleverd.

D&C: altijd;

E&C: De Data adviseur kan adviseren wanneer de tekst “DTB/ Kerngis-bestand” dient te worden opgenomen.

Data 03	De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de volgende specificaties:

- Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand.

- Handboek DTB-Droog en DTB-Nat.

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand.

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden.

* = verwijderen i.o.m. gegevensbeheer district, welke niet van toepassing is binnen eigen RD.

Data 04	Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties:

- Productspecificatie Kerngis-data.

- Invulinstructie datamodel Kerngis 2007.

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat.

Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd.

Data 05	De Opdrachtgever stelt de ‘Controletool Kerngis-data’ beschikbaar, die voor de Opdrachtnemer een hulpmiddel kan zijn, om de kans op tekortkomingen in de door de Opdrachtnemer te leveren Kerngis-data te verkleinen. Deze “Controletool Kerngis-data” is te downloaden van

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat. Voor het gebruik van de “Controletool Kerngis-data” geldt de meegeleverde disclaimer.

B.4	Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies

Data 07	Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, zijn de volgende documenten van toepassing:

- Handleiding DISK;

- ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3.

- Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen;

- Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen;

- Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen;

- Inspectiekader RWS;

- Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken.

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen kunstwerken.

De overige documenten en overige relevante informatie voor de Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr DISK-Helpdesk gevraagd wordt.

Data 08	Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker.

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt gevraagd.

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde inspecteur.

Data 09	Aanpassingen decompositie DISK

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van het kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever.

Data 11	Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende inspectietekeningen (=blanco-rapporten) op locatie te toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden.

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden.

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten in Data 07.

Data 12	Deformatiemetingen Kunstwerken

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van deformatiemeetpunten ten behoeve van deformatiemetingen en deze tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in stand te houden.

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’:

- direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling van de weg of het wegdeel;

- bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan deformatie.

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk.

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een kunstwerk waaraan:

a.	een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties;

b.	een schade is hersteld, waarbij vijzelwerkzaamheden zijn uitgevoerd;

c.	noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of verloren zijn gegaan.

De Opdrachtnemer dient naast de nieuwe kunstwerken ook van de bestaande kunstwerken welke binnen de invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen een nul-meting of herhalingsmeting uit te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden gestart worden. Na beëindiging van de Werkzaamheden dient men af te sluiten met een herhalingsmeting.

Het betreft de volgende kunstwerken:

| Kunstwerknr. met naam | Beheer-object-code |
| --- | --- |
| Ambyerweg | 61F-124 |
| KW01 Heideweg | 62A-101 |
| KW02 Oliemolenduiker | 62A-102 |
| KW03 Oliemolenviaduct | 62A-103 |
| KW04 Overste Breulen Duiker | 62A-104 |
| KW05 Nachtegaaltunnel | 62A-105 |
| KW06 De Grote Beer | 62A-106 |
| KW07 Vroenhof | 62A-107 |
| KW08 Houthemerveld | 62A-108 |
| KW09 De Kluis | 62A-109 |
| KW10 Goudenrood | 62A-110 |
| KW11 Ravensbosch | 62A-111 |
| KW12 Keelbos | 62A-112 |
| KW13 De Stoepert | 62A-113 |
| KW14 Gen Eikske | 62A-114 |
| KW15 De Hellebeuk | 62A-115 |
| KW16 Overheek | 62A-116 |
| KW17 De Putweiden | 62A-118 |
| KW18 De Stein | 62A-119 |
| KW19 Spoorviaduct | 62A-120 |
| KW20 Haeren | 62A-121 |
| KW21 Midweg | 62A-122 |
| KW22 Op Gen Heck | 62A-123 |
| KW23 Kundersteengrove | 62A-124 |
| KW24 Kunderberg | 62A-125 |

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Deformatiemeetrapporten van de nul-meting dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label “Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De Deformatiemeetrapporten die getoetst moeten worden, dienen door de Opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht van de Opdrachtgever.

Data 13	Instandhoudingsinspectie

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te voeren.

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster “Incidentele correctie”.

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK.

Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12.

Data 14	Instandhoudingplan van kunstwerken

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte zoals benoemd in eis Data 13.

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport en geüpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de genoemde documenten in Data 07.

Data 16	Verkeerskundige draagconstructies (VDC)

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC’s, direct na de plaatsing van een VDC, een nulmeting uit te voeren en te leveren conform de ‘Eisen portalen en uithouders, verrichten van metingen’. Deze is te downloaden van https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx.

Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel vervangen van (delen van) de primaire draagconstructie of het herplaatsen van VDC’s na onderhoud.

B.5	Doorrijprofielen

D&C: altijd bij droge projecten.

E&C: Alleen opnemen indien er objecten boven de weg worden geplaatst dan wel bestaande objecten worden gewijzigd.

Data 17	Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de “Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen.

Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van doorrijprofielen twee maanden vóór start van de voorgenomen beperking ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, door middel van een duidelijke digitale foto (jpeg) van het object waarop de doorrijhoogte, doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven.

B.8	Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggeg

NWB dient in het Acceptatieplan te worden opgenomen met een acceptatietermijn van drie weken die ingaat zodra NWB is aangeleverd.

De Data adviseur kan adviseren wanneer de tekst “NWB” dient te worden opgenomen.

Data 20	De Opdrachtnemer dient de NWB-gegevens aan de Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties:

•	Aanleverspecificatie Nationaal Wegenbestand.

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal Wegenbestand. 
Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie maanden gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens ten behoeve van  NWB en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van de nieuwe wegsituatie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, conform de termijn, genoemd in Annex III Acceptatieplan.

Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4

Als bijlage dient de implementatierichtlijn objecten-RWS v1.4 te worden toegevoegd.

Het document Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4 is beschikbaar op het contractenbuffet.

.

Richtlijn Cybersecurity

Als bijlage dient de vigerende versie van de richtlijn Cybersecurity (v1.2) te worden toegevoegd.

Het vigerende document Richtlijn Cybersecurity (v1.2) is beschikbaar op het contractenbuffet.

.

Bijzondere bepalingen Industriële Automatisering gerelateerde Programmatuur

Artikel 1	Begripsbepalingen Industriële Automatisering gerelateerde Programmatuur

- Deze bijzondere bepalingen gelden alleen voor Programmatuur gerelateerd aan Industriële Automatisering.

- Aan de volgende in deze bijzondere bepalingen met een hoofdletter gebezigde woorden wordt, aanvullend op de gedefinieerde begrippen in § 1 UAV-GC, de bijbehorende betekenis toegekend:

- Broncode: De Programmatuur in de oorspronkelijke programmeertaal met inbegrip van de daarbij behorende Documentatie in een zodanige vorm, dat een programmeur die beschikt over kennis en ervaring van de gebruikte programmeerwijze en techniek, daarmee de Programmatuur kan wijzigen.

- Commercial Off-The-Shelf (COTS): De Programmatuur die gereed is gemaakt voor een brede publieke toepassing. Een verdere eigenschap van COTS Programmatuur is dat het zonder aanpassingen direct te gebruiken is.

- Documentatie: Iedere beschrijving van Broncode, Objectcode, het Product en de eigenschappen daarvan bestemd voor de installatie, implementatie, het gebruik, beheer en/of het onderhoud daarvan alsmede de beschrijving van alle hulpmiddelen zoals systeemvereisten voor de ontwikkelomgeving met bijbehorende configuratie en instellingen en de stappen om van Broncode tot Objectcode te komen.

- Escrow: Het deponeren van (een kopie van) de Broncode van Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn gedaan specifiek ten behoeve van Opdrachtgever bij een onafhankelijke derde, opdat Opdrachtgever deze, bij het in vervulling gaan van een of meer in de Escrow overeenkomst bepaalde voorwaarden, eigenmachtig kan (laten) gebruiken voor het herstellen van fouten en anderszins onderhouden, verder ontwikkelen en beheren van de Standaardprogrammatuur.

- Gebruiksrecht: Het recht op grond waarvan de Opdrachtgever bevoegd is tot het installeren en gebruiken van Standaardprogrammatuur overeenkomstig het overeengekomen gebruik met inbegrip van alle daarvoor redelijkerwijs noodzakelijke al dan niet tijdelijke verveelvoudigingen en openbaarmakingen.

- Industriële Automatisering (IA): De ICS/SCADA systemen en de ICT gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of gebruikers (bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Het voorgaande omvat mede het verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving (inwinnen) en het beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en besturen).

- Installatiekopie: Een gegevensdrager met daarop de Standaardprogrammatuur waarvoor het Gebruiksrecht wordt verleend.

- Maatwerkprogrammatuur: Specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever te ontwikkelen of ontwikkelde Programmatuur en/of aanpassingen in Standaardprogrammatuur specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever.

- Materialen: Voor installatie, implementatie, gebruik en/of beheer en onderhoud van het Product benodigde hulpmiddelen, zoals de ontwikkelomgeving inclusief de hardware en software, kabels, smartcards en fysieke gegevensdragers waarop Programmatuur wordt geleverd.

- Nieuwe versie: Een opvolgende versie van de Standaardprogrammatuur met in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.

- Objectcode: Vertaling van de Broncode in een direct door een computer leesbare en uitvoerbare code.

- Patch: Als tijdelijk bedoelde correctie van Standaardprogrammatuur.

- roduct: de Broncode, de Objectcode, de Programmatuur, de Documentatie en bijbehorende Materialen, inclusief alle aanpassingen van deze productonderdelen.

- Programmatuur: De door Opdrachtnemer op te leveren set programmaregels zoals die, op directe of indirecte wijze, door een computer kan worden gebruikt om een bepaald, nader omschreven, resultaat tot stand te brengen. Programmatuur kan worden onderscheiden in Standaard- en Maatwerkprogrammatuur.

- Standaardprogrammatuur: Voor algemeen gebruik ontwikkelde Programmatuur die niet exclusief aan de Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld.

- Verbeterde versie: Een opvolgende versie van de Standaardprogrammatuur waarin gebreken zijn hersteld en/of de werking daarvan anderszins is verbeterd.

Artikel 2	Intellectuele eigendomsrechten

- Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van het Product waar en wanneer ook kunnen worden uitgeoefend, berusten bij:

  - De Opdrachtgever voor zover het betreft (onderdelen van) de Producten die specifiek voor de Opdrachtgever zijn of worden ontworpen of vervaardigd en/of onder leiding of toezicht van de Opdrachtgever dan wel aan de hand van diens instructies of ontwerpen zijn gerealiseerd. Voor zover nodig worden deze rechten op grond van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever overgedragen welke overdracht reeds nu voor alsdan door de Opdrachtgever wordt aanvaard;

  - De Opdrachtnemer of een derde in alle overige gevallen. De Opdrachtnemer verleent in dat geval aan de Opdrachtgever een nader bij de Overeenkomst te bepalen niet exclusief recht tot gebruik van (onderdelen van) het Product dat in ieder geval toereikend is voor nakoming van het in de Overeenkomst(en) bepaalde.

- Door ondertekening van de Overeenkomst worden de in lid 1 sub a bedoelde rechten aan de Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de overdracht van die rechten op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk een dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen, een en ander onverminderd de verplichting van de Opdrachtnemer om op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig de Opdrachtgever hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven.

- Bij verschil van mening tussen partijen over intellectuele eigendomsrechten op (delen van) het Product wordt er, behoudens tegenbewijs, vanuit gegaan dat die rechten bij de Opdrachtgever berusten. De Opdrachtgever mag ongeacht de uitkomst van dat geschil voortgaan met het overeengekomen gebruik.

- De Opdrachtnemer doet hierbij, voor zover nodig, mede namens de door hem ingezette (zelfstandige) hulppersonen, afstand van alle eventueel aan hem toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 lid 1, sub a t/m c Auteurswet, in de mate waarin die regelgeving zodanige afstand toelaat. De Opdrachtnemer garandeert de Opdrachtgever bevoegd te zijn om mede namens zijn (zelfstandige) hulppersonen afstand te doen.

- De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van een (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, zulks met inbegrip van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 lid 1, sub a t/m c Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. De Opdrachtnemer neemt op eerste verzoek van de Opdrachtgever de verdediging op zich in iedere procedure die in verband met (onderdelen van) de Programmatuur tegen de Opdrachtgever mocht worden ingesteld wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer in verband daarmee onverwijld van een dergelijke actie in kennis stellen en aan de Opdrachtnemer de noodzakelijke volmachten en hulp verstrekken. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tevens tegen alle schade en kosten waartoe die in een dergelijke procedure mocht worden veroordeeld alsook tegen de kosten van die procedure zelf waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten die verband houden met het inwinnen van juridisch advies in verband daarmee.

- De Opdrachtnemer zal in geval van een gestelde inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van een derde, op zijn kosten alle maatregelen treffen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie van de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever en tot beperking van de door de Opdrachtgever als gevolg daarvan te maken kosten en/of te lijden schade.

- Onverminderd het bepaalde in lid 5 en lid 6 kan de Opdrachtgever, indien derden hem ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten in rechte betrekken, de Overeenkomst buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden, een en ander onverminderd zijn verdere rechten jegens de Opdrachtnemer waaronder, maar niet beperkt tot, enig recht op schadevergoeding.

Artikel 3	Gebruiksrecht

- De Opdrachtnemer verleent aan de Opdrachtgever een eeuwigdurend en onherroepelijk Gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan, alsmede op Nieuwe versies, indien de Opdrachtgever is gerechtigd tot de ontvangst daarvan. Het Gebruiksrecht omvat geen overdracht door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van octrooi-, auteurs- of merkenrechten op de betreffende Standaardprogrammatuur.

- In het Gebruiksrecht is, zonder dat Opdrachtgever daarvoor enige additionele vergoeding verschuldigd is, in ieder geval begrepen:

  - Het recht om alle voor de Opdrachtgever toegankelijke functionaliteiten van de Standaardprogrammatuur te gebruiken ook als die niet in de Documentatie staan vermeld;

  - Het recht om kopieën van de Standaardprogrammatuur te vervaardigen, op te slaan, regelmatig te testen en ‘hot standby’ te houden voor het geval van een calamiteit;

  - Het recht om de Standaardprogrammatuur voor test- en ontwikkeldoeleinden te gebruiken;

  - Het recht om de Standaardprogrammatuur zonder enige beperking of begrenzing met betrekking tot plek, apparatuur, tijdsduur of anderszins te gebruiken waaronder begrepen het gebruik daarvan door derden ten behoeve van Opdrachtgever.

- De Opdrachtgever mag kopieën van de Standaardprogrammatuur vervaardigen en in gebruik nemen zo vaak hij dat voor zijn bedrijfsvoering nodig oordeelt. Als hij daartoe overgaat en om die reden een additionele vergoeding aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, deelt hij dat de Opdrachtnemer met bekwame spoed mee.

- De Opdrachtgever verwijdert geen aanduidingen van eigendoms- en/of auteursrechten bij het verveelvoudigen van Standaardprogrammatuur.

- Tot het moment van oplevering van het Werk verkrijgt de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer een niet-exclusief recht tot het gebruik van de Standaardprogrammatuur voor installatie- en testdoeleinden.

- Indien de Opdrachtnemer gebreken in de Standaardprogrammatuur alleen herstelt door middel van het uitbrengen van Patches of Verbeterde versies, heeft de Opdrachtgever gedurende de garantietermijn van artikel 5, ook al is hij met de Opdrachtnemer geen onderhoud overeengekomen, recht op de kosteloze ontvangst daarvan.

Artikel 4	Omzetting in andere gebruiksrechten

- 1.	Indien de Opdrachtnemer het aan de Opdrachtgever verleende Gebruiksrecht op enig moment wil omzetten in een ander gebruiksrecht ten aanzien van de Standaardprogrammatuur, treedt hij daarover, alsmede over de daarbij te hanteren omwisselverhouding, vooraf in overleg met de Opdrachtgever. Aan een dergelijke omzetting zijn voor de Opdrachtgever geen nadelige gevolgen van welke aard ook verbonden.

- 2.	Indien partijen bij het overleg bedoeld in lid 1 geen overeenstemming bereiken, mag de Opdrachtgever zijn Gebruiksrecht onverkort blijven uitoefenen.

Artikel 5	Garanties

- 1.	De Opdrachtnemer garandeert dat:

a.	De Maatwerkprogrammatuur geen technische voorzieningen, functies of andere vreemde elementen bevat die op enig moment, al dan niet tijdelijk, aan het overeengekomen gebruik in de weg (kunnen) staan;

b.	Indien hij niet de rechthebbende van de Standaardprogrammatuur is, hij door rechthebbende is gemachtigd om namens deze Gebruiksrechten aan derden te verschaffen. De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever op verzoek een kopie van die machtiging.

c.	Hij desgevraagd onderhoud zal plegen op de door hem geleverde Maatwerkprogrammatuur door middel van een nog overeen te komen onderhoudscontract.

d.	Hij voor zijn rekening voor de duur van 12 maanden na de datum van oplevering van het Werk, gebreken in de Maatwerkprogrammatuur herstelt. Indien de Opdrachtgever een beroep wil doen op deze garantie, stelt hij de Opdrachtnemer daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. De Opdrachtnemer herstelt gebreken onverwijld, rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt plaats in overleg met de Opdrachtgever. Na herstel dient de Opdrachtnemer het aangepaste Product van Maatwerkprogrammatuur op te leveren aan de Opdrachtgever. Het aangepaste Product van Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan dient conform artikel 7 in depot te worden afgegeven.

- 2.	De in lid 1 sub d bedoelde garantie geldt niet voor zover de Opdrachtnemer aantoont dat een gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door de Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in door hem geleverde delen van de Maatwerkprogrammatuur aangebrachte wijziging. De garantie geldt evenmin indien een gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van door hem geleverde onderdelen van Maatwerkprogrammatuur door de Opdrachtgever.

Artikel 6	Verstrekken Installatiekopie

- 1.	De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever een Installatiekopie van de geïnstalleerde versie van de Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn gedaan specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever of bij oplevering van het Werk of ingebruikneming van onderdelen van het Werk. De Opdrachtnemer dient van de Installatiekopie van de Standaardprogrammatuur een hash waarde te genereren met gebruik van hash algoritme SHA-256.

- 2.	Indien de Installatiekopie in het ongerede is geraakt of zodanig beschadigd dat het overeengekomen gebruik niet meer mogelijk is, verstrekt de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever met bekwame spoed een nieuwe Installatiekopie inclusief hash waarde van de bij oplevering of ingebruikneming van onderdelen van het Werk geïnstalleerde versie of indien van toepassing de door de Opdrachtgever in gebruik genomen Verbeterde en Nieuwe Versies daarvan.

Artikel 7	Escrow

- 1.	COTS Programmatuur valt buiten de scope van Escrow

- 2.	De Opdrachtnemer voorziet in Escrow voor Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan.

- 3.	Escrow omvat alle niet openbaargemaakte informatie die de Opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft voor foutherstel, onderhoud, verder ontwikkelen en beheer van de Standaardprogrammatuur zodat hij daarvan het overeengekomen gebruik kan blijven maken. Escrow voldoet aan hetgeen dienaangaande ten tijde van het afsluiten daarvan op de Nederlandse markt gebruikelijk is.

- 4.	Van Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn gedaan specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever dient het Product gedeponeerd te worden bij de Escrow agent bij oplevering van het Werk of ingebruikneming van onderdelen van het Werk.

- 5.	De Opdrachtgever is gerechtigd de in te zetten Escrow agent te kiezen.

- 6.	De in te zetten Escrow agent heeft expertise om het gedeponeerde Product en bijbehorende Materialen te controleren op aanwezigheid, volledigheid en bruikbaarheid. Het Product en bijbehorende Materialen dient hiertoe binnen de onafhankelijke omgeving van de Escrow agent gecompileerd en getest te worden. Ontbrekende of niet werkende onderdelen van het Product of Materialen worden door de Opdrachtnemer gecorrigeerd en alsnog aangeleverd.

- 7.	De Escrow agent en de Escrow overeenkomst voorzien ten minste in het volgende:

•	Deponering van Materialen

•	Deponering van de Installatiekopie bij oplevering van het Werk of ingebruikneming van onderdelen van het Werk

•	Deponering van de hash waarde

•	Verificatie van de gedeponeerde Materialen

•	Leverancier bewaart ook een back-up van het gedeponeerde

•	Verplichtingen van Escrow agent

•	Geheimhouding

•	Dat op de Intellectuele Eigendomsrechten geen pandrecht of beslag rust

•	Afgifte van het gedeponeerde

•	Garanties

•	Aansprakelijkheid

•	Duur

- 8.	De Opdrachtnemer levert Opdrachtgever nu voor alsdan, onder voorwaarde dat het gedeponeerde Product door de Escrow agent wordt vrijgegeven aan de Opdrachtgever, een eeuwigdurend en onherroepelijk gebruiksrecht op het Product om het eigenhandig en naar eigen inzicht te (laten) gebruiken, onderhouden, beheren en/of (door)ontwikkelen.

Artikel 8	Verbeterde en Nieuwe versies Standaardprogrammatuur

- 1.	De Opdrachtnemer zorgt voor een consistent versiebeleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat Verbeterde en Nieuwe versies tijdig beschikbaar komen. De Opdrachtnemer onderzoekt met het oog daarop regelmatig de noodzaak om dergelijke versies uit te brengen en informeert de Opdrachtgever zo snel mogelijk over de uitkomsten van zijn onderzoek.

- 2.	Tussentijdse wijzigingen in Programmatuur maken zoveel mogelijk onderdeel uit van Verbeterde en Nieuwe versies.

- 3.	De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever op verzoek kosteloos een exemplaar van een Nieuwe versie ter beschikking voor test- en evaluatiedoeleinden. De Opdrachtgever is niet verplicht tot ingebruikname van Nieuwe versies.

- 4.	Indien is overeengekomen dat de Opdrachtnemer de Programmatuur installeert, geldt deze verplichting tevens voor Nieuwe versies die de Opdrachtgever in gebruik wil nemen.

- 5.	Indien de Opdrachtnemer er voor kiest om in plaats van een Nieuwe versie andere Programmatuur uit te brengen en te stoppen met Verbeterde en Nieuwe versies van de bij de Opdrachtgever in gebruik zijnde Programmatuur, kan de Opdrachtgever aanspraak maken op een Gebruiksrecht op die nieuwe Programmatuur tegen de in de Overeenkomst vastgelegde voorwaarden voor een Nieuwe versie.

Artikel 9	Levering Maatwerkprogrammatuur

- 1.	De Opdrachtnemer dient bij oplevering of ingebruikneming van onderdelen van het Werk van Maatwerkprogrammatuur het Product te leveren.

- 2.	De Opdrachtnemer dient bij oplevering of ingebruikneming van onderdelen van het Werk een kopie te verstrekken van de geïnstalleerde versie van de Maatwerkprogrammatuur. Van de geïnstalleerde versie van de Maatwerkprogrammatuur dient een hash waarde te worden gegenereerd met gebruik van hash algoritme SHA-256 en meegeleverd aan de Opdrachtgever.

- 3.	De Opdrachtgever heeft het recht om het geleverde Product zelf of door een derde partij te (laten) beoordelen op aanwezigheid, volledigheid en bruikbaarheid.

Template Cybersecurity Beveiligingsplan

Als bijlage dient de template Cybersecurity Beveiligingsplan te worden toegevoegd.

Het document Template Cybersecurity Beveiligingsplan is beschikbaar op het contractenbuffet.

.

J-STD-016

Als bijlage dient de J-STD-016 te worden toegevoegd.

Het document J-STD-016 is beschikbaar op het contractenbuffet.

.

MIL-STD-1521B (USAF) 4 juni 1985, met Notice 1 19 december 1985; Military Standard Technical reviews and audits for systems, equipments, and computer software

Als bijlage dient de MIL-STD-1521B te worden toegevoegd.

Het document MIL-STD-1521B is beschikbaar op het contractenbuffet.

. Data 22	Decompositie van infrastructuur

Met inachtneming van eis OP115 dient de Opdrachtnemer een voorstel voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767 RWS’. Dit laatste document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of gewijzigde decompositiegegevens te verwerken.

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier in delen leveren.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wijzigt.

Data 23	Ultimo RWS

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren.

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander moment is aangegeven.

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het Ultimo RWS:

- Productspecificatie Ultimo;

- Invulinstructie Ultimo.

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.

Data 24	Meridian

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en vervalreden.

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande technische documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe technische documenten een documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever.

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende specificatie:

- Eisen voor Datamodel Technische Documentatie.

Dit document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer Technische Documentatie”.

Invulinstructie format LV BRO

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht.

| Attribuut | Invulinstructie |
| --- | --- |
| Bronhouder | 27364178 (ALTIJD) Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als bestuursorgaan |
| Object-ID | <Vul WBS element in> Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld P.00000183.0002. Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur bedrijfsvoering. |
| Data-leverancier | Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD) Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer |
| Kwaliteits-regime | IMBRO (ALTIJD) |
| Kader aanlevering | Opdracht publieke taakvoering (PROJECTSPECIFIEK) Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn uitgevoerd; keuze uit: a. Opdracht publieke taakuitvoering, b. Rechtsgrond Waterwet. |
| Kader inwinning | Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: - eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te verkennen, - eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en constructies te verkennen, - eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, fiets- en voetpaden te verkennen, - eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen, - eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, - om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen beoordelen, - Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. |
| Eigenaar | Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten van grondwater met behulp van een grondwater-monitoringput die niet in eigendom is van Rijkswaterstaat. Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) aanleggen van een put. De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 worden ingevuld. |
| Onder-houdende instantie | <Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-monitoringputten zullen worden aangelegd door de Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn gecontracteerd. Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden o.b.v. KvK-nummer. |
| Initiële functie | Invullen door diegene die opdracht geeft tot het aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 5 opties: Toelichting: keuze uit: - Brandput, - Monitoring grondwaterstand, - Monitoring grondwatersamenstelling, - Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, - Grondwateronttrekking. |

Melding inzet zelfstandige hulppersoon

DEZE UEA-BIJLAGE IS GELIJK AAN DE UEA-BIJLAGE BIJ DE AANBESTEDINGSLEIDRAAD. HET PROJECT KAN EEN KOPIE VAN DIE BIJLAGE BIJVOEGEN ALS BIJLAGE BIJ VS PROCES.

Door de opdrachtgever dienen in het interactieve pdf-formulier van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (versie  december 2016) de volgende gegevens te worden ingevuld:

Op pagina 1 van 14, in de aanhef:

•	Vul in: Nummer van de aankondiging in PB EU S (Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie) of als dit nummer (nog) onbekend is:

•	Vul in: een gegeven op basis waarvan ondubbelzinnig kan worden opgemaakt om welke aanbestedingsprocedure het gaat: “TenderNed-kenmerfk: […]”.

•	Vinken aan: welke aanbestedingsprocedure het betreft.

Op pagina 1 van 14, ad Deel I:

•	Identiteit van de aanbesteder: “Rijkswaterstaat [GPO/PPO/CIV/CD/WVL]”

•	Titel of beknopte beschrijving van de aanbesteding (zaak omschrijving)

•	Referentienummer van het dossier: Vul in: “Zaaknummer: […]”

Op pagina 2 van 14, ad Deel II A Gegevens over de ondernemer

•	BTW-nummer of KvK-nummer, vul in: “KvK-nummer: …….. Vestigingsnummer: …………” Nb weliswaar wordt deze tekst niet beveiligd en is dus door een ondernemer te wijzigen, maar de ondernemer wordt hierdoor wel geholpen de juiste gegevens in te vullen.

Op pagina 6 van 14, ad deel III A Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen:

•	Bij een aanbestedingsprocedure onder de Europese aanbestedingsdrempel, dan alle zes (facultatieve) uitsluitingsgronden aanvinken.

Op pagina 7 van 14, ad deel III B Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies:

•	Bij een aanbestedingsprocedure onder de Europese aanbestedingsdrempel, dan de enige uitsluitingsgrond “Betaling van belastingen of sociale premies” aanvinken.

Op pagina 8 van 14, ad deel III C Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten:

•	Alle negen facultatieve uitsluitingsgronden aanvinken.

Nadat de opdrachtgever alle gegevens juist heeft ingevuld, dient op de eerste pagina van het document, links onderin, de blauwe knop “BEVEILIGING” aangeklikt te worden. Na het aanklikken dient een wachtwoord te worden ingevuld. De door de opdrachtgever ingevulde gegevens zijn dan niet te wijzigen. Door, na het beveiligen, wederom op de knop “BEVEILIGING” te klikken kan met het wachtwoord de beveiliging opgeheven worden en kunnen ingevulde gegevens weer gewijzigd worden. Bij de aanbestedingsdocumenten dient een beveiligd pdf-document te worden meegezonden dat tijdens realisatie verder kan worden ingevuld door de zelfstandige hulppersonen.