## Risicosessies
Risicosessies Ontwerp RI&E Veiligheid
Risicosessies | Datum risicosessie | Projectfase | Scope risicosessie | Aanwezigen risicosessie
Risicosessie 1 | 2020-04-16 | Ontwerpfase contractenserie 2021-2023 | Aanvang contract | R.M. Jansen, J. Krapels, M. Zeinstra, M. van Ginneken, F. Krijgsman, H. van Dijk
Risicosessie 2
Risicosessie 3
Risicosessie 4
TERUG NAAR
WERKBLAD
Note on E4: Denk b.v. aan opsplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E5: Denk b.v. aan oplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E6: Denk b.v. aan oplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E7: Denk b.v. aan oplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.

## Werkblad RI&E
Werkblad Ontwerp RI&E Veiligheid | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
Het oranje deel, in te vullen door Opdrachtnemer.
Nr | Bron | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden/ activiteit (indien van toepassing) | Locatie/ specifieke plek | Gevaar | Risico/beschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijke effecten | Fine & Kinney | [7 empty] | Overweeg opname in Risicodossier | Allocatie | ON: Aandachtspunten / contracteis of OG: beheersmaatregelen | Status (allocatie OG) | (invul)datum | Maatregelen Uitvoeringsfase volgens arbeidshygiënische strategie |  | Actiehouder | Fine & Kinney | [7 empty] | Restrisico's | Datum
[9 empty] | Effect |  | Blootstelling |  | Waarschijn- lijkheid |  | Risicoscore | [9 empty] | Effect |  | Blootstelling |  | Waarschijn- lijkheid |  | Risicoscore |  |  |  | Volledig ingevuld risico | Risico gereduceerd | Actueel risico
? | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld«
Nr | Bron | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden / activiteit | Locatie / specifieke plek | Gevaar | Risico / beschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijke effecten | E1 | E12 | B1 | B12 | W1 | W12 | R11 | R12 | Opnemen in Risicodossier? | Allocatie | Maatregel of contracteis | Status (allocatie OG) | (Invul)datum | Uitleg arbeidshygiënische strategie | Maatregelen | Actiehouder | E2 | E3 | B2 | B3 | W2 | W3 | R21 | R22 | Restrisico's | Revisie + datum | R-volledig | Reductie | R-actueel
1 | V&G-plan 2020-2023, RWS KIVIP |  | N.v.t. | N.v.t. | Geen veiligheidsmanagementsysteem | Veiligheidsmanagement maakt onvoldoende/ geen onderdeel uit van de projectwerkzaamheden | Projectmanagement onderkent onvoldoende het belang van veiligheidsmanagement op het project, niet voldoende deskundigheid bij projectteam | Negatieve gevolgen voor alle relevante veiligheidsdomeinen zoals benoemd in het IVP | 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1 | 0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 0.25 | n.v.t. | OG | OG: Procesborging veiligheid in het project: Integraal Veiligheidsplan en RI&E (V&G-plan) onderdeel van het contract. Bij gunning bespreken van V&G-plan, laten aanvullen door ON. Jaarlijks actualisering van het V&G-plan. Veiligheid standaard onderdeel laten uitmaken van de overleggen tussen ON en OG. Jaarlijks het V&G-plan bespreken tijdens de kick-off ON: Actieve veiligheidscultuur, pro-actief aanvullen van V&G-plan, controleren van de uitvoering van V&G maatregelen aan boord van onderaannemers | Afgerond | 2023-01-19 | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | N.v.t. | TM | 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1 | 0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5 | 0,1 - Bijna niet denkbaar | 0.1 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 0.05 | Geen | 2023-01-19 | Ja | Nee | 0.05
2 | V&G-plan 2020-2023 | Nautische veiligheid | ijsbreken, doorvaartassistentie, konvooivaart en slepen | Alle type wateren | Aanwezigheid van waterstaatswerken in/nabij de te breken route | De ijsbreker kan in aanvaring komen met een waterstaatswerk | • Menselijk falen • Geen bekendheid hebben van het areaal • Weersomstandigheden met beperkt zicht | Schade aan schepen Ongeplande stremming Schade aan een waterstaatswerk en andere objecten | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 9 | n.v.t. | ON | Personeel is bekwaam. Aanstelling van coördinator bij ON voor de aansturing/ verantwoordelijkheid correcte uitvoering van de projectwerkzaamheden |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [10 empty] | Voor het breken binnen sluiskolken etc. is het wenselijk dat er zo dicht mogelijk gevaren wordt. Aanraking is bijna niet te vermijden, maar acceptabel vanwege het doel van de werkzaamheden | 2023-01-19 | Ja | Nee | 9
3 | TM | Nautische veiligheid | ijsbreken, doorvaartassistentie, konvooivaart en slepen | Alle type wateren | extra belasting van motor en roeren, kleine ijsdeeltjes in aangezogen koelwater | IJsbrekers heeft technische problemen met voortstuwing | Koelinlaat of filters kunnen verstopt raken door ijs, oververhitting motor, extra belasting door weerstand van het ijs | Schade aan schepen Ongeplande stremming Schade aan een waterstaatswerk en andere objecten | 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1 | 1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 1 | n.v.t. | ON | Schippers houden hun schip in acceptabele technische staat en nemen specifieke maatregelen tegen winterse omstandigheden. Kennisnemen van aandachtspunten in IVP |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 1
4 | V&G-plan 2020-2023 | Waterveiligheid | n.v.t. | Open wateren, stromende rivieren | aanwezigheid van veel ijs, dooi, wind | Opstuwend/kruiend ijs | • Onvoldoende capaciteit ijsbrekers • weersomstandigheden met opstuwend/ kruiend ijs tot gevolg (exogene oorzaak) | Schade aan schepen Ongeplande stremming. Vastlopen konvooi Schade aan waterkerende objecten | 40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 40 | 0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5 | 0,2 - Praktisch onmogelijk | 0.2 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 4 | √ | OG | Voldoende ijsbrekers beschikbaar (contract) en tijdige coördinatie voor het prioriteren van te breken trajecten | Afgerond | 2023-01-19 | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [10 empty] | Het bestaan van de ijsbreekcontracten zijn ter voorkoming van exact dit risico; ecceptatie van het (exogene) restrisico (extreme winter) | 2023-01-19 | Ja | Nee | 4
5 | V&G-plan 2020-2023 | Nautische veiligheid | ijsbreken, doorvaartassistentie, konvooivaart en slepen | Alle type wateren | Verschillende typen schepen met verschillende beladingsgraad in konvooi | Samenstelling konvooi in relatie tot aantal schepen, belading en inzet materieel onvoldoende op elkaar afgestemd | • Inzet van onvoldoende sterk materieel • Ongeschiktheid materieel voor slepen • Schepen met verschillend vaargedrag in konvooi • Onvoldoende deskundigheid ON | Schade aan schepen Ongeplande stremming. Vastlopen konvooi | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 18 | n.v.t. | ON | Deskundigheid van het in te zetten personeel. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 18
6 | V&G-plan 2020-2023 | Nautische veiligheid | ijsbreken, doorvaartassistentie, konvooivaart en slepen | Alle type wateren | Beperktere begaanbaarheid van de vaarweg waardoor schepen dichter op elkaar varen | ijsbreker in aanvaring komen met een andere vaarweggebruiker | • Geen bekendheid hebben van het areaal • Weersomstandigheden met beperkt zicht • Beperkte manouvreerbaarheid andere vaarweggebruiker en/of ijsbreker • Vaarweg onvoldoende op breedte gebroken | Zinken schepen Schade aan schepen Ongeplande stremming | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 0.75 | n.v.t. | ON | Juiste afstemming en vaarsnelheid tussen vaartuigen tijdens ontmoeten en passeren. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 0.75
7 | V&G-plan 2020-2023 | Nautische veiligheid | ijsbreken, doorvaartassistentie, konvooivaart en slepen in de buurt van andere werkzaamheden | Alle type wateren | Werkzaamheden aan de vaarweg/ oever, tijdelijke (extra) verkeersmaatregelen of versmalling | Aanvaringen bij tijdelijk vernauwde vaarweg tijdens werkzaamheden in/aan de vaarweg | • Onvoldoende beheersmaatregelen genomen en/of coördinatie door ON in navolging op de informatie van de vaarwegbeheerder • Schipper niet op de hoogte van werkzaamheden, negeert scheepvaartseinen/beboeiing, ziet de werkzaamheden te laat | Schade aan schepen Ongeplande stremming | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 1.5 | n.v.t. | ON | Informeren vaarweggebruikers (waaronder de ON) over werkzaamheden en eventueel gewijzigde vaarroutes (OG). Kennis nemen van de actuele stand van zaken op de vaarweg, instructie schipper (ON). In bijzondere omstandigheden toepassen actieve verkeersbegeleiding door de vaarwegbeheerder |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 1.5
8 | TM | Nautische veiligheid | ijsbreken, doorvaartassistentie, konvooivaart en slepen | Alle type wateren | Betonning i.c.m. ijsgang | IJsbreker vaart buiten vaargeul | Betonning door ijsgang •verplaatst •onvoldoende/ niet zichtbaar | Schade aan schepen Ongeplande stremming | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 18 | n.v.t. | ON | Ijsbreker is waakzaam hierop en voert altijd een adequate plaatsbepaling c.f. goed zeemansgebruik |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 18
9 | TM | Nautische veiligheid | ijsbreken, doorvaartassistentie, konvooivaart en slepen | Alle type wateren | ijsgang | Schepen/ konvooi uit koers | • Markering onvoldoende zichtbaar voor navigatie • Waterkolom vol door ijsbrokken, welke voortstuwing en/of roerwerking verhinderen | Schade aan schepen Ongeplande stremming | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 1.5 | n.v.t. | ON | Ijsbreker is waakzaam hierop en voert altijd een adequate plaatsbepaling c.f. goed zeemansgebruik. Ijsbreker/konvooileider heeft een goede communicatie met de deelnemende schepen en iedere deelnemer waarschuwt de konvooileider tijdig bij (dreigende) problemen. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 1.5
10 | Risicosessie 2020, V&G-plan 2020-2023 | Nautische veiligheid | ijsbreken, doorvaartassistentie, konvooivaart en slepen | Alle type wateren | ijsgang | Konvooi loopt vast in ijs | • Deskundigheid van ON in relatie tot ijsbreken is onvoldoende • Schippers in konvooi hebben onvoldoende praktijkervaring | Schade aan schepen Ongeplande stremming | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 1.5 | n.v.t. | ON | Ijsbreker is waakzaam hierop en voert altijd een adequate reisvoorbereiding. Ijsbreker/konvooileider heeft een goede communicatie met de deelnemende schepen en iedere deelnemer waarschuwt de konvooileider tijdig bij (dreigende) problemen. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 1.5
11 | Risicosessie 2020, V&G-plan 2020-2023 | Arbeidsveiligheid | Overstappen van schip naar schip | Alle type wateren | Bewegende platforms en onbeschermde ruimte tussen schepen | Te water gaan | Overstappen van schip naar schip | Onderkoeling, (zwaar) persoonlijk letsel, verdrinken, verpletteren | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 7.5 | √ | OG | Verbod op overstappen tussen varende schepen. Voldoende instructies medewerkers door ON. Benadrukken tijdens jaarlijkse kick-off. | Afgerond | 2023-01-19 | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | Bronaanpak: varend overstappen expliciet verbieden in contract | TM | 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1 | 0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5 | 0,1 - Bijna niet denkbaar | 0.1 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 0.05 | Geen | 2023-01-19 | Ja | Nee | 0.05
12 | V&G-plan 2020-2023, SA33 Platform Zero Incidents, TM | Arbeidsveiligheid | Dekwerkzaamheden, werkzaamheden op de kade, aan boord gaan | Alle type wateren | Gladde ondergrond scheepsdek, ladder/ trap of wallocatie (bij embarkeren) | Val- en struikelgevaar, te water gaan | Lage temperatuur, dek/ oppervlak niet voldoende stroefheid, algen, bevreren spatwater | Onderkoeling, persoonlijk letsel, verdrinken | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 18 | n.v.t. | ON | Bemanning van ijsbrekers instrueren over de risico's van gladheid, dekken ijsvrij maken, goed schoeisel dragen, loopplank en directe afstaplocatie op de wal ijsvrij maken, geen te hoge op/afstap laten nemen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 18
13 | V&G-plan 2020-2023, TM | Arbeidsveiligheid | Aan/ van boord gaan en op/ afstappen | Alle type wateren | Hoogte(verschillen) | Valgevaar in het water bij op- en afstapvoorzieningen (zoals steigers, kolkladders, ladders algemeen) | • Getijde • Ontbreken van (trap)leuningen en afstapvoorzieningen | Onderkoeling, persoonlijk letsel, verdrinken | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 3.5 | n.v.t. | ON | Bemanning van ijsbrekers instrueren over de risico's van gladheid |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 3.5
14 | V&G-plan 2020-2023, SA33 Platform Zero Incidents | Arbeidsveiligheid | Werkzaamheden buiten (aan dek) | Alle type wateren | Extreme weersomstandigheden, duisternis, fysiek zware omstandigheden | Doorwerken tijdens extreme (weers)omstandigheden | • Onvoldoende kennis van weersverwachtingen • Onvoldoende kennis van gevolgen lichamelijke belasting • Doorwerken vanuit spoed/ onwetendheid | Oververmoedheid, ongevallen met persoonlijk letsel, te zware fysieke en mentale belasting | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 6 | n.v.t. | ON | Goede reisvoorbereiding inclusief meteorologie. Professionaliteit in te zetten personeel door ON. Tijdig waarschuwen als er overschrijding van de werktijden dreigt aan ijscoördinator. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 6
15 | V&G-plan 2020-2023 | Arbeidsveiligheid | Werkbezoeken van derden, inspecties/ toetsen, media | Alle type wateren | Gebrek aan kennis/ ervaring van opstappers | Letselgevaar voor derden tijdens (werk)bezoeken en/ of meevaren | • Onvoldoende aandacht aan veiligheid tijdens werkbezoeken, zoals het meevaren van vertegenwoordiging OG of vertegenwoordiging van de pers (onvoldoende voorbereiding bezoek of geen instructie derden) • Werkbezoek ijscoördinator tijdens ijsbreken • Uitvoeren contracttoetsen ter plaatse | Persoonlijk letsel, verdinken | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 1.5 | n.v.t. | ON | Adequate inrichting werkplek. Begeleiding en instructie aan derden door deskundige van ON. Rekening houden dat een derde moet kunnen meevaren. Voldoende PBM's voor gasten aan boord. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 1.5
16 | V&G-plan 2020-2023 | Arbeidsveiligheid | Medische evacuatie | Alle type wateren | Afstand van ijsbreker tot afzetpunt op de wal voor slachtoffer | Hulpverlening komt niet effectief of niet tijdig tot stand | • Locatie niet bereikbaar vanaf oevers voor normale hulpdiensten • Onvoldoende of niet duidelijke informatievoorziening aan hulpdiensten • Onvoldoende af/opstapplaatsen • Moeilijk vindbare locatie voor hulpdiensten | Onderkoeling bij vallen in water, persoonlijk letsel, verdrinken | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 1.75 | n.v.t. | ON | Afspraken over communicatie (o.a. t.a.v. beperkingen hulpverlening en beperkingen bereikbaarheid van de ijsbreker) met de ijscoödinatoren en meldposten, middelen (ladder, touw, Jason craddle etc) aan boord om drenkeling aan boord te krijgen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 1.75
17 | 0030-ND, SA33 Platform Zero Incidents | Arbeidsveiligheid | Slepen, meren (standby liggen) | Alle type wateren | Invloed temperatuur op sterkte materieel (onder andere trekkracht van trossen) | Ingezette hulpmiddelen en materieel onvoldoende sterk | Kou, materiaaleigenschappen | Schade aan schepen Ongeplande stremmingen | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 21 | n.v.t. | ON | Deskundigheid van ON, kennis van eigen materieel en de extra risico's van koud weer op materieel onder de aandacht brengen; zie ook bijlage C van het IVP |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 21
18 | SA33 Platform Zero Incidents | Arbeidsveiligheid | Onder objecten door varen | Onder bruggen, viaducten, sluisconstructies | Onderdoorvaart van objecten waar ijs onder kan hangen | Vallende ijsbrokken van onder objecten die naar beneden vallen | • Dooi waardoor brokken ijs van onder een object afbreken en op het schip kunnen vallen • Bewegen van objecten waardoor ijsbrokken los kunnen laten | Schade aan schepen Persoonlijk letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 1.5 | n.v.t. | ON | Bij onderdoor varen van objecten niet op open dek staan/naar binnen gaan |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 1.5
19 | SA-2233 Platform Zero Incidents | Nautische veiligheid | N.v.t. | Ballasttank schip | Bevriezing water in ballasttanks | Slechtere scheepsstabiliteit | Lage temperatuur | Ballast kan niet meer overgepompt worden door bevroren tank en/of leidingen met stabiliteitsproblemen of kapseizen tot gevolg | 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1 | 1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 0.5 | n.v.t. | ON | Voldoende technische deskundigheid aan boord en op de hoogte zijn dat dit kan gebeuren; tijdig ballast aanpassen op situatie (tanks volledig leeg of vol), leidingen/pompen legen, vorstmaatregelen materieel |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 0.5
GA NAAR HET
VOORBLAD
GA NAAR DE
RISICOSESSIES
Voor vragen, mail VeiligheidInProjecten@rws.nl

## Dashboard (hidden)
Dashboard Ontwerp RI&E Veiligheid
|  | Initiele risico's | Risico's na maatregelen
| Zeer hoge risico's | 0 | 0
| Hoge risico's | 0 | 0
| Substantiele risico's | 0 | 0
| Mogelijke risico's | 1 | 1
| Aantal lichte risico's | 18 | 18
Aantal
| Volledig ingevulde risico's | 19
| Onvolledige risico's ingevuld | 0
Aantal
| Risico's gereduceerd | 0
| Risico's nog niet (voldoende) gereduceerd | 19
Aantal
| Nog niets ingepland | #REF!
| Ingepland | #REF!
| In uitvoering | #REF!
| Afgerond | #REF!
Aantal
| 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 3
| 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 11
| 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 3
| 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 1
| 40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 1
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Bron
Toelichting kolom Bron
Vermeld in kolom “bron” waar het geïnventariseerde risico ter sprake is gekomen. Voorbeelden: • Risicosessie [datum]; • VTW [referentie]; • IVD [referentie]; • BTO-keuze [referentie]; • Object RI&E [referentie]; • Risicodatabase Veiligheid in Projecten; • Vooronderzoek CE, Asbest, Chroom-6, verontreinigd grond, teerhoudend materialen [referentie]; • Voorgaande Ontwerp-RI&E’s, bijv. bij prestatiecontracten.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Veiligheidsdomein
Veiligheidsdomein
Kies in kolom “Veiligheidsdomein” uit het keuzemenu de relevante veiligheidsdomein die betrekking heeft op het risico. |  | Kies in kolom “Veiligheidsdomein” uit het keuzemenu de relevante veiligheidsdomein die betrekking heeft op het risico.
Definities veiligheidsdomeinen |  | Definities veiligheidsdomeinen
NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.) |  | NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.)
Arbeidsveiligheid | Het wegnemen van en/of het preventief beheersen van risico's bij de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers van Rijkswaterstaat en door diegenen die voor RWS werken.
Verkeersveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de weg.
Nautische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de vaarweg en op zee.
Waterveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van overstromen, wateroverlast en waterschaarste.
Externe veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes (weg, water, spoor, buisleiding) of stationaire installaties.
Machineveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van machines.
Elektrische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van elektrische installaties.
Tunnelveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers in tunnels.
Constructieve veiligheid | Het wegnemen van en (proactief) beschermen tegen risico's van bezwijken van een constructie.
Sociale veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.
Brandveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van brand.
Integrale beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van RWS kunnen aantasten.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Werkzaamheden
Werkzaamheden / activiteit
Vermeld in kolom “Werkzaamheden / activiteit” welke werkzaamheden of activiteit verricht gaan worden. Wees specifiek en volledig in de omschrijving zodat de situatie duidelijk is. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Voorbeelden: | Vermeld in kolom “Werkzaamheden / activiteit” welke werkzaamheden of activiteit verricht gaan worden. Wees specifiek en volledig in de omschrijving zodat de situatie duidelijk is. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Voorbeelden:
Werkzaamheden
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km
Aanbrengen van geleiderail over een lengte van 800 meter
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Locatie_Specifieke plek
Locatie / specifieke plek
Vermeld in kolom “locatie / specifieke plek” waar de werkzaamheden verricht gaan worden. Bij het identificeren van risico’s moet in de omschrijving duidelijk zijn op welke specifieke plek het risico zich exact bevindt. Er mogen hier geen twijfels over bestaan, zodat er geen mogelijkheid meer bestaat voor aannames en verkeerde interpretaties. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de realisatie medewerkers nog steeds blootgesteld worden aan het betreffende risico doordat er geen beheersmaatregelen genomen zijn op een van de locatie(s) waar blootstelling aan het risico kan plaatsvinden. TIPS: • geef het nummer van de hectometerpaal en/of de afstand tot dichtstbijzijnde paal; • beschrijf de specifieke details van de plek waar het risico bestaat; • beschrijf duidelijke herkenningspunten van de plek waar het risico bestaat; • als er kaarten/luchtfoto’s beschikbaar zijn, markeer op de foto de plek aan waar het risico bestaat. Voorbeelden: |  | Vermeld in kolom “locatie / specifieke plek” waar de werkzaamheden verricht gaan worden. Bij het identificeren van risico’s moet in de omschrijving duidelijk zijn op welke specifieke plek het risico zich exact bevindt. Er mogen hier geen twijfels over bestaan, zodat er geen mogelijkheid meer bestaat voor aannames en verkeerde interpretaties. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de realisatie medewerkers nog steeds blootgesteld worden aan het betreffende risico doordat er geen beheersmaatregelen genomen zijn op een van de locatie(s) waar blootstelling aan het risico kan plaatsvinden. TIPS: • geef het nummer van de hectometerpaal en/of de afstand tot dichtstbijzijnde paal; • beschrijf de specifieke details van de plek waar het risico bestaat; • beschrijf duidelijke herkenningspunten van de plek waar het risico bestaat; • als er kaarten/luchtfoto’s beschikbaar zijn, markeer op de foto de plek aan waar het risico bestaat. Voorbeelden:
Werkzaamheden | Locatie / specifieke plek
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog | Schutsluis "de kop", toegangsweg, links voor de rode trap naar beneden
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter | Areaal "De Dijk", trap naar hoofdgebouw
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton | Areaal "De Dijk", technische ruimte 1
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km | A16 langs afrit Dordrecht (afslag 20)
Aanbrengen van geleiderail over een lengte van 800 meter | A27 t.h.v. Houten tussen HP 102.3 en 103.1
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Gevaar_Risico_Oorzaak_Effect
Gevaar, risico, oorzaak en effect
Vermeld in kolom "Gevaar" de bron, situatie of handeling die mogelijk tot letsel kan leiden. Vermeld in kolom “Risico” de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling die zich voor kan doen. Vermeld in kolom “Oorzaak” waardoor de bron van het gevaar, situatie of handeling veroorzaakt wordt. Vermeld in kolom “Effect” wat realistisch gezien het gevolg is als de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling (risico) zich voordoet. De beschrijving van de oorzaak moet helpen bij de omschrijving van een maatregel. De kolommen gevaar, risico, oorzaak en effect zijn nauw met elkaar verbonden. Benoem in de kolom risico of het om een objectrisico of een samenlooprisico gaat. | [5 empty] | Vermeld in kolom "Gevaar" de bron, situatie of handeling die mogelijk tot letsel kan leiden. Vermeld in kolom “Risico” de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling die zich voor kan doen. Vermeld in kolom “Oorzaak” waardoor de bron van het gevaar, situatie of handeling veroorzaakt wordt. Vermeld in kolom “Effect” wat realistisch gezien het gevolg is als de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling (risico) zich voordoet. De beschrijving van de oorzaak moet helpen bij de omschrijving van een maatregel. De kolommen gevaar, risico, oorzaak en effect zijn nauw met elkaar verbonden. Benoem in de kolom risico of het om een objectrisico of een samenlooprisico gaat.
Definitie van gevaar Bron, situatie of handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) kan leiden of een combinatie daarvan*." | [5 empty] | Definitie van gevaar Bron, situatie of handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) kan leiden of een combinatie daarvan*."
Gevaren zijn intrinsieke eigenschappen van materialen, machines, stoffen en dergelijke. Het gaat dan om bijvoorbeeld materialen die de potentie hebben letsel of schade toe te brengen. Als dat gebeurt, kan daarbij sprake zijn van overdracht van energie. Bijvoorbeeld door bewegende onderdelen van machines, vallen van hoogte, vrijkomen van gevaarlijke stoffen of micro-organismen. Maar of dat ook gebeurt, hangt af van de aanwezigheid van mensen en andere objecten. Zonder die factoren blijft een gevaar (slechts) een gevaar en vormt dit geen risico, want er kan geen letsel of schade optreden. | [5 empty] | Gevaren zijn intrinsieke eigenschappen van materialen, machines, stoffen en dergelijke. Het gaat dan om bijvoorbeeld materialen die de potentie hebben letsel of schade toe te brengen. Als dat gebeurt, kan daarbij sprake zijn van overdracht van energie. Bijvoorbeeld door bewegende onderdelen van machines, vallen van hoogte, vrijkomen van gevaarlijke stoffen of micro-organismen. Maar of dat ook gebeurt, hangt af van de aanwezigheid van mensen en andere objecten. Zonder die factoren blijft een gevaar (slechts) een gevaar en vormt dit geen risico, want er kan geen letsel of schade optreden.
* Bron: Wat maakt gevaar tot risico?, Het begrip ‘risico’ verklaard, Wim van Alphen, 2016, Dick Oosthuizen en Gerben Feslinga | [5 empty] | * Bron: Wat maakt gevaar tot risico?, Het begrip ‘risico’ verklaard, Wim van Alphen, 2016, Dick Oosthuizen en Gerben Feslinga
Definitie van risico Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling zich voordoet en de ernst van het letsel of de ziekte die daardoor kan worden veroorzaakt." | [5 empty] | Definitie van risico Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling zich voordoet en de ernst van het letsel of de ziekte die daardoor kan worden veroorzaakt."
Over het algemeen bepalen de omstandigheden en de aanwezigheid van mensen en andere objecten in de directe omgeving van de gevaarbronnen dus of bepaalde gevaren zich daadwerkelijk tot een risico kunnen ontwikkelen. De grootte van het risico wordt daarbij bepaald door de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenis en de blootstellingsfrequentie, de blootstellingsduur en het aantal mensen en materialen in de directe nabijheid van de gevaarbron. Zoals gezegd vormen de gevaren zonder die factoren geen risico’s. | [5 empty] | Over het algemeen bepalen de omstandigheden en de aanwezigheid van mensen en andere objecten in de directe omgeving van de gevaarbronnen dus of bepaalde gevaren zich daadwerkelijk tot een risico kunnen ontwikkelen. De grootte van het risico wordt daarbij bepaald door de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenis en de blootstellingsfrequentie, de blootstellingsduur en het aantal mensen en materialen in de directe nabijheid van de gevaarbron. Zoals gezegd vormen de gevaren zonder die factoren geen risico’s.
Werkzaamheden | Locatie / Specifieke plek | Gevaar | Risico | Oorzaak | Effect
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog | Schutsluis "de kop", toegangsweg, links voor de rode trap naar beneden | Bordes op 13 meter hoogte | Naar beneden vallen | Bordes is niet afgeschermd | Botbreuken, bloedingen, dodelijke afloop
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter | Areaal "De Dijk", trap naar hoofdgebouw | Gladde traptreden | Uitglijden en vallen van de trap | Aangroei mos en antislip laag versleten | Botbreuken, kneuzingen en schaafwonden
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton | Areaal "De Dijk", technische ruimte 1 | Scherpe uitstekende machinedelen langs looppad | Snijwonden aan lichaamsdelen en stoten tegen machinedelen | Scherpe delen niet afgeschermd en machine te dicht langs looppad opgesteld | Kneuzingen en snijwonden
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km | A16 langs afrit Dordrecht (afslag 20) | Losse kabels op terrein | Struikelen en vallen op terrein | Kabels niet opgerold en opgeruimd | Botbreuken, kneuzingen en schaafwonden
Aanbrengen van geleiderails over een lengte van 800 meter | A27 t.h.v. Houten tussen HP 102.3 en 103.1 | Rijdend verkeer langs werkvak | Aangereden worden door een voertuig | Geen afscherming aangebracht tussen rijbaan en werkvak | Botbreuken, bloedingen, dodelijke afloop
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## BRF (hidden)
Basis Risico Factoren
Selecteer in kolom “BRF” de relevante Basis Risico Factor (BRF) Als er meerdere BRF’s van toepassing zijn dan selecteer je de optie “meerdere BRF’s” Definitie van de BRF’s: |  | Selecteer in kolom “BRF” de relevante Basis Risico Factor (BRF) Als er meerdere BRF’s van toepassing zijn dan selecteer je de optie “meerdere BRF’s” Definitie van de BRF’s:
BRF | Omschrijving | Omschrijving
Organisatie (OR) | Onduidelijkheden in de organisatiestructuur, met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatiestructuur past niet (meer) in de huidige manier van werken. Dit kan te maken hebben met coördinatie, supervisie en de mogelijkheden voor terugkoppeling in de bestaande bedrijfsstructuur. | Onduidelijkheden in de organisatiestructuur, met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatiestructuur past niet (meer) in de huidige manier van werken. Dit kan te maken hebben met coördinatie, supervisie en de mogelijkheden voor terugkoppeling in de bestaande bedrijfsstructuur.
Strijdige doelstellingen (DO) | De strijdigheid van verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, planning en economische belangen. Of de conflicten tussen de doelstellingen van individuen, groepen en het gehele bedrijf. | De strijdigheid van verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, planning en economische belangen. Of de conflicten tussen de doelstellingen van individuen, groepen en het gehele bedrijf.
Communicatie (CO) | Onduidelijke of gebrekkige communicatie: de doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden bericht’ bereikt deze groep te laat of helemaal niet. Dit kan te maken hebben met de boodschap of de communicatiemiddelen. De noodzakelijke informatie wordt niet of te laat verstuurd of verkeerd geïnterpreteerd. | Onduidelijke of gebrekkige communicatie: de doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden bericht’ bereikt deze groep te laat of helemaal niet. Dit kan te maken hebben met de boodschap of de communicatiemiddelen. De noodzakelijke informatie wordt niet of te laat verstuurd of verkeerd geïnterpreteerd.
Procedures (PR) | Het al dan niet voorhanden zijn van nauwkeurige, relevante en begrijpelijke regelgeving (richtlijnen, procedures, instructies, handleidingen). En of deze ook werkelijk bekend zijn, gebruikt en aangepast worden aan nieuwe situaties. | Het al dan niet voorhanden zijn van nauwkeurige, relevante en begrijpelijke regelgeving (richtlijnen, procedures, instructies, handleidingen). En of deze ook werkelijk bekend zijn, gebruikt en aangepast worden aan nieuwe situaties.
Training en Opleiding (TR) | Het verstrekken van de juiste training en instructie aan diegenen die dit daadwerkelijk nodig hebben en de gelegenheid geven om ervaring op te doen. | Het verstrekken van de juiste training en instructie aan diegenen die dit daadwerkelijk nodig hebben en de gelegenheid geven om ervaring op te doen.
Ontwerp (OW) | De wijze waarop materiaal is ontworpen en componenten zijn samengesteld kunnen operaties moeizaam doen verlopen of oneigenlijk gebruik in de hand werken. | De wijze waarop materiaal is ontworpen en componenten zijn samengesteld kunnen operaties moeizaam doen verlopen of oneigenlijk gebruik in de hand werken.
Materiaal en Middelen (MM) | Kwaliteit, conditie, beschikbaarheid en actualiteit versus verwachte levensduur van materialen, gereedschappen en componenten van installaties. | Kwaliteit, conditie, beschikbaarheid en actualiteit versus verwachte levensduur van materialen, gereedschappen en componenten van installaties.
Onderhoud (OH) | De effectiviteit van de onderhoudsstrategie met betrekking tot planning, beschikbaarheid van mensen en middelen en vormen van onderhoud. | De effectiviteit van de onderhoudsstrategie met betrekking tot planning, beschikbaarheid van mensen en middelen en vormen van onderhoud.
Orde en Netheid (ON) | Orde en netheid van de werkomgeving. Hieronder valt ook het beschikbaar zijn van faciliteiten voor het opruimen, schoonmaken en het verwijderen van afval. | Orde en netheid van de werkomgeving. Hieronder valt ook het beschikbaar zijn van faciliteiten voor het opruimen, schoonmaken en het verwijderen van afval.
Omgevingsfactoren (OM) | De omstandigheden waaronder mensen werken: fysieke werkomstandigheden (hitte, kou, lawaai, duisternis etc.) en medisch, psychisch en sociaal bepaalde factoren (ziekte, misbruik, verslaving, negatief gedrag, attitudes, sfeer in het bedrijf etc.). | De omstandigheden waaronder mensen werken: fysieke werkomstandigheden (hitte, kou, lawaai, duisternis etc.) en medisch, psychisch en sociaal bepaalde factoren (ziekte, misbruik, verslaving, negatief gedrag, attitudes, sfeer in het bedrijf etc.).
Beschermingsmiddelen en -methoden (BM) | Systeemfouten met betrekking tot detectie, waarschuwingsmethoden, herstel, beperking, ontsnapping en evacuatie, evenals het gebruik van beschermingsmiddelen en het voorbereid zijn op noodsituaties. | Systeemfouten met betrekking tot detectie, waarschuwingsmethoden, herstel, beperking, ontsnapping en evacuatie, evenals het gebruik van beschermingsmiddelen en het voorbereid zijn op noodsituaties.
Voorbeelden:
Oorzaak | Basis Risico Factor(en)
Bordes is niet afgeschermd | Ontwerp (OW)
Gladde traptreden | Onderhoud (OH)
Scherpe uitstekende machinedelen | Ontwerp (OW)
Losse kabels en leidingen op looppad | Orde en netheid (ON)
Geen afscherming tussen rijweg en werkvak | Beschermingsmiddelen en -methoden (BM)
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## VS, Fine & Kinney
Evaluatie van vastgestelde risico's
Maak een goede inschatting van het effect van het risico, de waarschijnlijkheid dat het risico optreedt en de mate waarin medewerkers worden blootgesteld aan het risico. Vul in de kolommen W, B en E onder “Fine & Kinney” de waarden in. De evaluatie van de vastgestelde risico's vindt plaats op basis van de risico ranking-methode zoals die is ontwikkeld door Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van de formule: Risico (R) = Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) x Effect (E) Aan de letters B, W en E wordt op basis van een omschrijving een numerieke waarde toegekend. In onderstaande tabellen zijn deze voor elk van de letters weergegeven. |  | Nadat voor elk voorkomend risico de B, W en E waarden zijn vastgesteld, worden deze waarden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst hiervan is de risicoscore R. De betekenis van deze score en de mate van prioriteit die beheersing van het betreffende risico hierdoor krijgt, is weergegeven in onderstaande tabel. Deze betekenis wordt ook naast de risicoscore in het sjabloon weergegeven. |  |  | Maak een goede inschatting van het effect van het risico, de waarschijnlijkheid dat het risico optreedt en de mate waarin medewerkers worden blootgesteld aan het risico. Vul in de kolommen W, B en E onder “Fine & Kinney” de waarden in. De evaluatie van de vastgestelde risico's vindt plaats op basis van de risico ranking-methode zoals die is ontwikkeld door Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van de formule: Risico (R) = Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) x Effect (E) Aan de letters B, W en E wordt op basis van een omschrijving een numerieke waarde toegekend. In onderstaande tabellen zijn deze voor elk van de letters weergegeven. | Nadat voor elk voorkomend risico de B, W en E waarden zijn vastgesteld, worden deze waarden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst hiervan is de risicoscore R. De betekenis van deze score en de mate van prioriteit die beheersing van het betreffende risico hierdoor krijgt, is weergegeven in onderstaande tabel. Deze betekenis wordt ook naast de risicoscore in het sjabloon weergegeven.
|  | Risicoscore (R) | Risico | Te nemen maatregel
|  | >400 | Zeer hoog | Activiteit niet starten / activiteit stopzetten
|  | 200-400 | Hoog | Onmiddellijke maatregelen vereist
|  | 70-200 | Substantieel | Maatregelen vereist
|  | 20-70 | Mogelijk | Aandacht vereist
|  | <20 | Licht | Aanvaardbaar
Omschrijving | Effect (E) | Nadat de risico-inschatting is afgerond moet een risico-evaluatie worden uitgevoerd om te bepalen welke beheersmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Deze beheersmaatregelen moeten genomen worden op alle risico’s van klasse 2 t/m 5.
1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1
3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3
7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7
15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15
40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 40
Omschrijving | Blootstelling (B)
0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5
1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1
2 - Soms (maandelijks) | 2
3 - Af en toe (wekelijks) | 3
6 - Regelmatig (dagelijks) | 6
10 - Voortdurend | 10
Omschrijving | Waarschijnlijkheid (W)
0,1 - Bijna niet denkbaar | 0.1
0,2 - Praktisch onmogelijk | 0.2
0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5
1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1
3 - Ongewoon maar mogelijk | 3
6 - Zeer wel mogelijk | 6
10 - Te verwachten | 10
Richtlijn: • Hier wordt er uitsluitend gescoord op veiligheid, maar vergeet niet om mogelijke economische en imago consequenties bij de gevolgeninventarisatie te beschrijven in de kolom ‘mogelijke effecten’; • Elk risico dient gekwantificeerd te worden vanuit het perspectief van RWS; • Bij het bepalen van de gevolgscore: vergeet niet rekening te houden met eventuele verzwarende omgevingsfactoren (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een school/ treinstation) in de buurt van de locatie waar het risico kan optreden; • Ken waar mogelijk scores meteen toe aan elk risico, maar uiterlijk voordat het project in uitvoering gaat; • De inschatting van de veiligheidsscores kan in de risicosessie plaatsvinden, maar dit kan vaak beter door na de risicosessie de specialisten onafhankelijk van elkaar de risico’s te laten ranken. Na individuele inschatting kom je in een sessie bij elkaar om tot overeenstemming te komen over de ingeschatte scores.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## SCB-toets
Risicodossier
Kolom “Risicodossier” wordt automatisch ingevuld op basis van de uitkomst in kolom R. De kolom Risicodossier wordt automatisch aangevinkt als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 1) Indien de factor ernst (E) van het risico 15 of hoger bedraagt. Er is hier dus sprake dat het risico in potentie minimaal 1 dode als effect oplevert als er geen doeltreffende beheersmaatregelen genomen worden of; 2) Indien risicoscore (R) 70 of hoger bedraagt. Er is hier dus sprake dat het risico substantieel, hoog of zeer hoog is. Als voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden is het van belang te overwegen de betreffende risico’s (al dan niet opgebost) op te nemen in het risicodossier. Op deze wijze leggen we een directe link met het risicodossier.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Allocatie
Allocatie
Risico’s kunnen toegewezen worden aan de opdrachtgever (OG) of opdrachtnemer (ON). Selecteer in kolom “Allocatie” of het geïnventariseerde risico voor de opdrachtgever (OG) of opdrachtnemer (ON) is. In geval dit een OG allocatie betreft kun je dit specificeren in Projectmanager (PM), Technisch Manager (TM), Contractmanager (CM), Omgevingsmanager (OM), Manager Projectbeheersing (MPb) en Informatie Voorziening-manager (IV)
Let op: De risico’s met allocatie OG dienen voor de aanbesteding te zijn gemitigeerd. Uiteindelijk wil je voor de aanbesteding als OG alles hebben gedaan om risico’s of onduidelijkheden beheerst te hebben (risicoscore < 20). Wat overblijft zijn restrisico’s die de ON moet beheersen. Het ‘eindresultaat’ van de Ontwerp RI&E wordt overgedragen aan ON.
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Maatregelen
ON: Aandachtspunten / contracteis of OG: beheersmaatregelen
In de kolom ‘aandachtspunten/ contracteis’ zijn drie mogelijkheden voor de vervolgroute in te vullen: 1. Invullen beheersmaatregelen OG Voor de risico’s die toegewezen worden aan de OG kan de toewijzing verder worden gespecificeerd aan een IPM-rolhouder. Deze (vroege) risico’s met allocatie OG moeten in de ontwerpfase worden gemitigeerd. Risico’s die niet gemitigeerd kunnen worden krijgen uiteindelijk de allocatie ON. Eventuele nieuw ontstane risico’s kunnen toegevoegd worden. Zie hiervoor ook het stroomschema hieronder. Let op: voor de aanbesteding zullen de risico’s die gealloceerd zijn aan OG beheerst moeten zijn. Dit betekent dat de Ontwerp RI&E die beschikbaar gesteld wordt aan ON alleen risico’s bevat die gealloceerd zijn aan de ON. 2. Verwijzen naar contracteis ON Voor de risico’s die toegewezen zijn aan de ON kan de OG bepaalde (bewezen effectieve) beheersmaatregelen opnemen in het contract als contracteis. Indien er beheersmaatregelen of andere eisen zijn die door de ON uitgevoerd dienen te worden (omdat wij als OG dat voorschrijven) dan moet dit in de contracteis opgenomen worden. Vul hier dan ten aanzien van het geïnventariseerde risico een verwijzing naar de betreffende contracteis in. 3. Invullen aandachtspunten ON Voor de risico’s die toegewezen zijn aan de ON kan de OG bepaalde aandachtspunten meegeven. In principe geeft de OG enkel beheersmaatregelen mee aan ON door het opnemen van contracteisen. In sommige gevallen zijn er echter wel aandachtspunten die OG kenbaar wil maken. Vul deze alleen in, indien van toepassing. De uiteindelijke maatregelen worden door ON genomen.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Status
Status
Vul in kolom “Status (allocatie OG)” welke actie-status een maatregel heeft voor de OG.
Selecteer uit de volgende statusmogelijkheden: • Nog niets ingepland; • Ingepland; • In uitvoering; • Afgerond.
Door de status aan te geven en vooral bij te werken, behoud je het overzicht met het doel dat alle beheersmaatregelen uiteindelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD