## Voortgang
[13 empty] | Offerte | [7 empty] | Vooronderzoek (VO) | [6 empty] | Verkennend bodemonderzoek, nader bodemonderzoek, milieukundige begeleiding (VBO/NO/MKB) | [6 empty] | Meer- en minderwerk
Adres | Kadastrale percelen | Perceel nr. | Adviseur WSP | Project-nummer WSP | Soort onderzoek | Gedelegeerd opdrachtgever RVB | Kenmerk RVB | Status (RVB) | Status (WSP) | Toelichting | Eerstvolgende stap | Verwachte (oplever)datum eerstvolgende stap | Datum aanvraag eerste offerte | Soort onderzoek eerste offerte | Spoed-aanvraag eerste offerte? | Datum eerste offerte geleverd | Datum aanvraag tweede offerte | Soort onderzoek tweede offerte | Spoed-aanvraag tweede offerte? | Datum tweede offerte geleverd | Datum ontvangst opdracht/ overeenkomst VO | IO-nummer VO | Opdrachtsom (excl. BTW) (eventueel gezamenlijk HO+VO+NO) | Oplevering concept-rapportage (conform overeenkomst) | Datum uitvoering terreinverkenning VO | Datum werkelijke oplevering concept-rapportage VO | Datum werkelijke oplevering definitieve rapportage VO | Datum ontvangst opdracht/ overeenkomst VBO/NO/MKB | IO-nummer VBO/NO/MKB | Data veldwerk VBO/NO/MKB | Datum laatste analyseresultaten bekend | Datum oplevering concept rapport VBO/NO/MKB | Datum oplevering definitief rapport VBO/NO/MKB | Conclusie onderzoek (beknopt) | Omschrijving meerwerk | Bedrag meerwerk (excl. BTW) | Omschrijving minderwerk | Bedrag minderwerk (excl. BTW) | Opmerkingen | IO-nummer meerwerk | Te factureren | Gefactureerd | Facturatie- bedrag
[41 empty] | 0 | Ja | 80658.41
[41 empty] | 0 | Ja | 32937.5
[41 empty] | 0 | Ja | 8076.5
[5 empty] | Legenda soort onderzoek |  |  |  |  | X: Niet langer relevant, project reeds verder in proces |  |  |  |  | Ja, offerte in 3 werkdagen | [8 empty] | 4 weken na opdracht (vooronderzoek of verkennend onderzoek)
[5 empty] | VO | Vooronderzoek |  | 1. Offerte VO opstellen | [6 empty] | Nee, offerte in 7 werkdagen | [8 empty] | 6 weken na opdracht (combinatie van vooronderzoek en verkennend onderzoek)
[5 empty] | VBO | Verkennend bodemonderzoek |  | 2. Offerte VO uitgebracht | [15 empty] | 10 weken na opdracht
[5 empty] | MKB | Milieukundige begeleiding |  | 3. VO in uitvoering
[5 empty] | NO | Nader onderzoek |  | 4. VO conceptrapport opgeleverd
[5 empty] | ASB | Asbestonderzoek |  | 5. VO definitief rapport opgeleverd
6. Offerte VBO/NO/MKB opstellen
7. Offerte VBO/NO/MKB uitgebracht
8. VBO/NO/MKB veldwerk en analyses in uitvoering
9. VBO/NO/MKB analyseresultaten bekend/ rapportage
10. VBO/NO/MKB conceptrapport opgeleverd
11. VBO/NO/MKB definitief rapport opgeleverd
12. Gefactureerd
On hold
Nog na te gaan
Aanvraag vervallen
Meerwerk beoordelen
Leveren opdrachtbon
Note on AI2: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Mate van verontreiniging. Sterke verontreinigingen afgeperkt? Geval van ernstige bodemverontreiniging? Spoedeisend geval?

## Bespreekpunten
Datum volgende overleg nog vast te stellen
Nr. | Onderwerp | Toelichting | Ingebracht door
1
2
3

## KPI per project (hidden)
Bijlage 7 - Format KPI rapportage Bodemadviesdiensten RVB
Aantal overschrijdingen target
|  | Naam contractpartij: | Rijksvastgoedbedrijf |  |  |  | Jaartal | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Totaal
|  | Naam contactpersoon: | De heer J. de Jong |  |  |  | 2020 | nvt | nvt | 0 | 2 | 2
|  | Telefoonnummer contactpersoon: | 06-52307400 |  |  |  | 2021 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Contractnummer: | O.11447 |  |  |  | 2022
|  | Inkoopordernummer: | divers |  |  |  | 2023
|  | Datum rapportage: | 2021-09-13
|  | Over kwartaal: | 2020: Q3 en Q4 2021: Q1 en Q2
|  | Over jaar: | 2020 en 2021 | [7 empty] | TOTAAL | 4
Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's)
Voortgang per nadere overeenkomst | [5 empty] | Risicomanagement | [5 empty] | Budgetbewaking |  | Projectmanagement
Nr. | Soort onderzoek | Adres | Perceel | Kenmerk RVB | Facturatie- bedrag | Risico | Datum geïdentificeerd | Beheersmaatregel | Datum beheerst | Aantal dagen | Target gehaald | Percentage over-/onderschrijding kosten | Target gehaald | Aantal dagen over-/onderschrijding oplevering offertes | Aantal dagen over-/onderschrijding oplevering conceptrapportagesrapportages | Target gehaald | Opmerkingen/verklaring
SOL014012 | VO+HO | Zonnepark Balkendwarsweg te Assen | Perceel 1 | 1020255644 |  | toegankelijkheid |  | aandacht in HO |  |  |  | verrekend op basis van ROK | ja | -14 | #REF! | nee/nee | vertraging agv bereikbaarheid
SOL014013 | VO+HO | Zonnepark Leppagreide te Akkrum | Perceel 1 | 1020255575 |  | toegankelijkheid |  | aandacht in HO |  |  |  | verrekend op basis van ROK | ja | -14 | #REF! | nee/nee | vertraging agv bereikbaarheid
SOL014236 | MKB | Stortplaatsen Hollum | Perceel 1 | 1020256888 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja |  |  |  | geen regulier project
SOL014413 | VO+HO | Kustweg 16 Lauwersoog | Perceel 1 | 1020256189 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/ja
SOL014528 | VO+HO+AI+E-label | Zutphensestraat 230 te Apeldoorn | Perceel 1 | 1020256548 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | nee/ja | na beoordeling in 2e fase aanpassingen doorgevoerd
SOL014540 | VO+HO | Kampwal 25a en 27 te Emmeloord | Perceel 1 | 1020256189 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/ja
SOL014776 | VO+HO | Tolhek Wagenborgen | Perceel 1 | 1020257325 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/nee
SOL014775 | VO+HO | Diverse locaties provincie Groningen | Perceel 1 | 1020257523 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | divers | ja/ja | in overleg
SOL014830 | VO+HO | Diverse percelen Hindeloopen | Perceel 1 | 1020258470 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | nee/nee | op verzoek van gebruiker uitgesteld
SOL014870 | VO+HO+SLIB | Oosterwold te Almere | Perceel 1 | 1020257941 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/ja
SOL014896 | HO | Perceel A5700 Apeldoorn | Perceel 1 | 102056764 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | nee/nee
SOL014895 | VO+HO | Trekweg Almere | Perceel 1 | 1020256935 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/nee | agv meerwerk
SOL014968 | VO+HO | Essenlaan 7 te Balkbrug | Perceel 1 | 1020258217 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/nee | rond kerst en jaarwisseling
SOL014936 | VO+ASB | Lepelaarweg te Zeewolde | Perceel 1 | 1020258132 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/ja
SOL015146 | HO | Molenstraat 23 en 25 te Enschede | Perceel 1 | 1020258563 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/nee | in overleg agv vervolg onderzoek
SOL015145 | HO | Espelerweg te Emmeloord | Perceel 1 | 1020259101 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/nee
SOL015232 | VO+HO | Kienvenneweg 24 te Rekken | Perceel 1 | 105008248 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/nee | agv meerwerk
SOL015265 | VO+HO | Kienvenneweg 18 te Rekken | Perceel 1 | 1020259414 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/nee | in overleg agv installatiewerk op locatie
SOL015813 | HO | Perceel C te Dronten | Perceel 1 | 105010523 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/nee | agv meerwerk
SOB014778 | NO | Voormalig Vliegkamp Valkenburg | Perceel 4 | 1020259616 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! |  | nee/.. | in overleg
SOL016168 | HO | Diverse gronden Nobelhorst Almere | Perceel 1 | 1529946 |  | één betrokken adviseur |  | tijdig inschakelen collega | [5 empty] | #REF! |  | nee/.. | in overleg
SOB016255 | NO | Voormalig Vliegkamp Valkenburg | Perceel 4 | 00012154.00.BO.20.01 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! |  | nee/.. | in overleg
SOL016339 | VO+ASB | Caissonweg 2 Almere (PI) | Perceel 1 | 1530186 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/nee | agv meerwerk
SOL016406 | HO | Colijnweg 22 Dronten | Perceel 1 | 1531136 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/ja
SOL016936 | VO | Havenweg 11 Nijmegen | Perceel 1 | 2888532 | [9 empty] | #REF! |  | nee/.. | in overleg agv aanvragen bij derden
SOL017019 | HO | Giethoorn H716 | Perceel 1 | 4195217 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/ja | rapportage voor opdrachtbrief
SOL016943 | HO | Cluster 05 Flevoland | Perceel 1 | 4280864 |  | langdurige afwezigheid medewerker |  | tijdig informeren |  |  |  | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | nee/ja | werk voorafgaand aan offerte uitgevoerd
SOL017026 | HO | Diverse locaties Zeewolde | Perceel 1 | 1472496/1472490/1472467/1471955/1472475 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! |  | nee/..
SOL017068 | HO | Cluster 06 Flevoland | Perceel 1 | 4280918 |  | langdurige afwezigheid medewerker |  | tijdig informeren |  |  |  | verrekend op basis van ROK | ja |  |  |  | geen regulier project
SOL017069 | HO+VO | Cluster 08 Flevoland | Perceel 1 | 4280924 |  | langdurige afwezigheid medewerker |  | tijdig informeren |  |  |  | verrekend op basis van ROK | ja |  |  |  | geen regulier project
SOL017067 | HO | Cluster 12 Flevoland | Perceel 1 | 4280933 |  | langdurige afwezigheid medewerker |  | tijdig informeren |  |  |  | verrekend op basis van ROK | ja |  |  |  | geen regulier project
SOB017325 | VBO | Voormalig Vliegkamp Valkenburg | Perceel 4 | 23864 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/ja
SOL017728 | HO | Perceel B 2668 Marknesse | Perceel 1 | 4049512 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/ja
SOB017862 | VBO | Voormalig Vliegkamp Valkenburg | Perceel 4 | 23864 | [7 empty] | verrekend op basis van ROK | ja | #REF! | #REF! | ja/ja
SOL018153 | HO+VO+SLIB | Panserweg 9 Zoutkamp | Perceel 1 | 4046524 | [9 empty] | #REF! | #REF! | ja/..
SOL018154 | HO | Havendijk Zwartsluis | Perceel 1 | 4404299 | [9 empty] | #REF! | #REF! | ja/..
SOL018157 | HO | Wieringermeer | Perceel 1 | 1530166 | [9 empty] | #REF! | #REF! | ja/..
SOL018168 | HO | A31 Franeker | Perceel 1 | 4408798 | [9 empty] | #REF! | #REF! | ja/..
SOB017817 | VBO | Voormalig Vliegkamp Valkenburg | Perceel 4 | 23864 | [9 empty] | #REF! | #REF!
SOL018346 | HO | Hoogeveen K5695 | Perceel 1 | 4265311 | [9 empty] | #REF! | #REF! | ja/..
SOL016963 | NO | Zwet 11 Delfzijl | Perceel 1 | 105010599 | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
Opmerkingen KPI
Nr. | Opmerking algemeen
1
2
3
4
5
6
7

## klanttevredenheid (hidden)
Bijlage 8 - Format klanttevredenheid rapportage Bodemadviesdiensten RVB
Scores | [8 empty] | Gemiddelde scores
1 | zeer ontevreden |  | Naam contractpartij: | Rijksvastgoedbedrijf |  |  |  | Jaartal | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Totaal
2 | ontevreden |  | Naam contactpersoon: | De heer J. de Jong |  |  |  | 2020 | nvt | nvt | 0 | 0 | 0
3 | neutraal |  | Telefoonnummer contactpersoon: | 06-52307400 |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | tevreden |  | Contractnummer: | O.11447 |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | boven matig tevreden |  | Inkoopordernummer: | divers |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | zeer tevreden |  | Datum rapportage: | 2021-09-13
|  |  | Over kwartaal: | 2020: Q3 en Q4 2021: Q1 en Q2
|  |  | Over jaar: | 2020 en 2021 | [7 empty] | TOTAAL | 0
Tevredenheid RVB
Fase | Streefscore | Gemiddelde scores | Algemeen | Wat we beloven komen we na |  | We zijn nieuwsgierig naar de klant en zijn omgeving |  | We informeren onze klanten tijdig |  | Het project staat centraal |  | We tonen eigenaarschap |  | We leveren kwaliteit |  | We zijn kritisch naar elkaar
Termijn Raamcontract | Ons doel wat we willen bereiken | Som scores gedeeld door aantal scores | Ben u over het algemeen tevreden | Werden verwachtingen in voldoende mate afgestemd? | Werden de afspraken door projectteam nagekomen? | Was ons projectteam in staat wat werkelijk belangrijk is in de opdracht? | Was ons projectteam in staat u positief te verrassen in het uitwerken van de opdracht? | Communiceert ons projectteam tijdig over daadwerkelijke voortgang van uw project? | Was u voldoende vooraf betrokken bij keuzes en afwegingen? | Bent u tevreden over onze aandacht voor uw opdracht? | Bent u tevreden over het projectteam wat de opdracht voor u heeft uitgevoerd? | Toonde onz projectteam actieve betrokkenheid gericht op het behalen van het beste eindresultaat? | Heeft ons projectteam verantwoordelijkheid genomen in pro actieve communicatie? | Was de kwaliteit van ons product/dienstverlening volgens verwachting? | Heeft het projectteam de opdracht vakkundig uitgevoerd? | Was de wijze van communicatie effectief, zakelijk en gericht op resultaat? | Was er voldoende ruimte voor feedback over en weer in belang van het project?
2020-4 | >4
2021-1 | >4
2021-2 | >4
2021-3 | >4
2021-4 | >5
Tevredenheid algemeen | [6 empty] | Analyse |  |  |  |  | Proces
Kwartaal | Toelichting of aanvulling | [5 empty] | Termijn | Aandachtpunt | Actie |  |  | Procesverantwoordelijke | Deadline | Referentie | Status | Datum afronding
2020-4
2021-1
2021-2
2021-3