## Ter info
Legenda programma van eisen
APE 000 | Proceseisen
ACB 000 | Contractbeheersing
CVE 000 | Voortgang
VERI 000 | Verificatie
VEIG 000 | Veiligheid
K&RM 000 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
COMM 000 | Communicatie
FACT 000 | Facturatie
SROI 000 | Social Return On Investment (SROI);
MVOD 000 | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid
ELEK 000 | Eisen m.b.t. Elektrotechnische installatie
BEST 000 | Eisen m.b.t. Besturing
SPEC 000 | Specifieke eisen met betrekking tot de dienstverlening perceel
OG | Opdrachtgever
ON | Opdrachtnemer

## Programma van Eisen
APE 000 | Proceseisen
ACB 000 | Contractbeheersing
CVE 000 | Voortgang
VERI 000 | Verificatie
VEIG 000 | Veiligheid
K&RM 000 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
COMM 000 | Communicatie
FACT 000 | Facturatie
SROI 000 | Social Return On Investment (SROI);
MVOD 000 | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid
ELEK 000 | Eisen m.b.t. Elektrotechnische installatie
BEST 000 | Eisen m.b.t. Besturing
SPEC 000 | Specifieke eisen met betrekking tot de dienstverlening perceel
Eis codering | Beschrijving
Proceseisen
APE 001 | De voertaal (zowel in woord als geschrift) is Nederlands.
APE 001.1 | Uitvoerende medewerkers op locatie dienen minimaal de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen.
APE 002 | Mondelinge mededelingen, toezeggingen of nadere afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.
APE 003 | Eisen welke voortkomen uit vergunningaanvragen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen (VOBT) en daaraan gerelateerde onderzoeken, zijn van toepassing.
APE 004 | NVT
APE 005 | OG kan het onderhoud op een object dat voortkomt uit nog lopende garanties buiten de raamovereenkomst plaatsen gedurende deze garantieperiode.
APE 006 | ON zet uitsluitend gekwalificeerd personeel in voor de omschreven werkzaamheden. Gekwalificeerd personeel zijn medewerkers in vaste dienst dan wel door ON ingehuurd (na goedkeuring van de OG), en onder diens volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vallende, personen die beschikken over de juiste certificaten, opleidingen en bijscholingen om de werkzaamheden goed te begrijpen en uit te voeren. Het is volledig aan ON om er voor te zorgen dat de juiste gekwalificeerde personen worden ingezet. Indien blijkt dat ON niet het juiste personeel inzet (heeft ingezet) dan kan OG ON aansprakelijk stellen voor alle kosten in en buiten rechte die verband houden met (de gevolgen van) deze verkeerde inzet. Een gesprek met een of meerdere medewerkers kan op verzoek van OG aangevraagd worden ter verificatie van bovenstaande.
Contractbeheersing
ACB 001 | De OG organiseert een startoverleg nodigt hier de ON voor uit.
ACB 002 | De OG organiseert 12 wekelijks een bouwvergadering nodigt hier de ON voor uit.
ACB 003 | De OG zit het overleg voor. ON draagt zorg voor de verslaglegging van de overleggen. De verslagen dienen uiterlijk 7 werkdagen, nadat het overleg heeft plaatsgevonden, aan OG te zijn aangeboden.
ACB 004 | NVT
Communicatie
COMM 001 | ON dient een vaste contactpersoon/ accountmanager alsmede een vaste vervanger voor de opdracht aan te stellen tijdens de duur van de Overeenkomst. Deze contactpersoon c.q. de vervanger is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar en is op de hoogte van de status van werkzaamheden die bij hen zijn belegd.
COMM 002 | ON en OG conformeren zich aan de werkwijze Prestatiemeting en doen minimaal 1x per jaar een evaluatie. Tijdens deze overleggen wordt er gekeken naar behaalde scores, maar bijvoorbeeld ook naar eventuele verbeterpunten en de wijze van meten. Tijdens het overleg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: - evaluatie en beoordeling contractuele afspraken; - gemelde klachten en afhandeling; - klantgerichtheid, bereikbaarheid, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, zakelijkheid, kundigheid, initiatief in communicatie; - stand van zaken kwalitatieve Subgunningscriteria (zie hoofdstuk 5).
COMM 003 | Voor evaluatie van de dienstverlening levert ON per kwartaal een rapportage aan waarin per opdracht minimaal de volgende zaken staan: - Reactietijd bevestiging - Reactietijd aanwezig - Hersteltijd Na gunning zal OG samen met ON voor deze rapportage een format opstellen, waarbij uitgangspunt is om te werken met dit opgezette format. De definitieve evaluatierapporten worden door de OG in de Contractenbron (ISPNext) geborgd.
Voortgang
CVE 001 | De storingsafhandeling wordt door ON uitgevoerd binnen de genoemde reactie- en hersteltijden (inclusief vervangingstijd) in dit programma van eisen.
CVE 002 | Prioriteit word gesteld door OG (zie hiervoor ook eisen CVE 002.1.1 t/m CVE 002.1.5).
CVE 002.1.1 | Urgent / Calamiteit; Telefonische bevestiging: < 10 minuten en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 2 uur Totale duur (tijdelijk) herstel (inclusief reactietijd) < 6 uur
CVE 002.1.2 | Hoog (procesvoering verstoord); Telefonische bevestiging: < 30 minuten en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 8 uur Totale duur (tijdelijk) herstel (inclusief reactietijd) < 2 kalenderdagen
CVE 002.1.3 | Middel (geen redundantie meer); Telefonische bevestiging: < 8 uur en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 48 uur Totale hersteltijd (inclusief reactietijd) < 10 kalenderdagen
CVE 002.1.4 | Normaal / onderhoud; Telefonische bevestiging: < 5 werkdagen en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 30 kalenderdagen Totale hersteltijd (inclusief reactietijd) < 60 kalenderdagen
CVE 002.1.5 | Gebrek (meenemen in grootonderhoud); Telefonische bevestiging: < 5 kalenderdagen en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 180 kalenderdagen Totale hersteltijd (inclusief reactietijd) < 200 kalenderdagen
CVE 003 | Tijdens werkdagen en gedefinieerde werktijden worden opdrachten digitaal doorgegeven naar een door ON aangegeven e-mailadres. Bij hoog, of urgente melding loopt dit telefonisch en aanvullend digitaal. Buiten genoemde werktijden worden storingen aan ON telefonisch doorgegeven door OG naar het 24/7 bereikbare telefoonnummer van ON. De eerstvolgende werkdag ontvangt ON van OG een digitale opdracht.
CVE 004 | NVT
CVE 004.1 | NVT
CVE 004.2 | NVT
CVE 004.3 | Indien het werk gereed is, dient het deze binnen 10 werkdagen gereed gemeld te worden door ON.
CVE 004.4 | ON verstrekt bij gereed melden van de opdracht minimaal de volgende informatie: - Jobnummer (opdracht uit OBS) - Gebruikte materiaal, hoeveelheid, merk en type - Uitgevoerde werkzaamheden. - Gemaakte uren. - Eventuele verbeterpunten technisch als ter verbetering uitvoering - Adviezen ter verbetering onderhoud - Locatie gebonden risico's en bijbehorende beheersmaatregelen
CVE 004.5 | Indien er problemen zijn om binnen gestelde termijn de melding af te ronden, dient ON dit onderbouwd te melden aan OG. ON verstrekt bij het overschrijden van de geplande gereed datum de volgende informatie: - Zoals leveringsdata materiaal etc. - Status werkzaamheden - Nieuwe plandatum
CVE 005 | NVT
CVE 006 | ON verstrekt 2 werkdagen voorafgaand aan een bouwvergadering een voortgangsrapportage met een overzicht van knelpunten.
Verificatie
VERI 001 | OG houdt toezicht op de prestaties en activiteiten van ON door steekproefsgewijze controle van de kwaliteit van het werk.
VERI 002 | ON levert binnen 3 weken na startoverleg een verificatiematrix aan en daarin wordt minimaal het volgende vastgelegd: • eiscodering Programma van Eisen; • eistekst/beschrijving; • verificatiemoment; • verificatiemethode / type bewijsdocument; • voortgang/status; • functionaris die de verificatie uitvoert.
VERI 003 | ON verstrekt 2 werkdagen voorafgaand aan een bouwvergadering een bijgewerkte verificatiematrix aan bij OG (In de bouwvergadering worden de beslissingen genomen over de onderwerpen die beleidsbepalend zijn voor "Tijd, Kwaliteit en Kosten" conform de overeenkomst)
Veiligheid
VEIG 001 | Medewerkers zijn representatief gekleed en de werkkleding voldoet aan de geldende regelgeving omtrent ARBO en Veiligheid.
VEIG 002 | Het personeel van ON dient zich, alvorens de gebouwen en (afgesloten) terreinen van OG te betreden, en ook bij het verlaten, altijd te melden bij de medewerker, indien deze aanwezig is, van de betreffende locatie of gebied. Bij afwezigheid dient het personeel van ON zich telefonisch te melden bij de (aangewezen) contactpersoon van OG.
VEIG 003 | ON houdt zich bij de voorbereiding en de uitvoering van de verschillende werkzaamheden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, onderhoudsvoorschriften van de leverancier, normen en richtlijnen. Dit geldt onder andere voor de Arbowet- en regelgeving en de Wet milieubeheer en bijbehorende regelgeving. Zoals het voorbereiden op en conformeren aan de lokale milieuzones.
VEIG 004.1 | NVT
VEIG 004.2 | ON is bekend met het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van OG zoals omschreven in Bijlage 11b "Veiligheidsvoorschriften en procedures contractors WATERBEHEER" en verklaart daarnaar te handelen in aansluiting op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
VEIG 005 | ON accepteert het feit dat OG gemachtigd is de werkzaamheden stil te leggen dan wel op te schorten indien naar het oordeel van OG door ON geen of onjuist gevolg wordt gegeven aan de veiligheidsrichtlijnen c.a., de bepalingen uit het KAM-beleid.
VEIG 006 | Bij de uitvoering van werken in de openbare ruimte dient ON de noodzakelijke verkeersvoorzieningen aan te brengen, in stand te houden en eventueel tussentijds te wijzigen en na afloop van de werkzaamheden te verwijderen.
VEIG 007 | Bij onveilige situaties en/of bij (bijna) ongevallen stelt ON OG hiervan onmiddellijk telefonisch én schriftelijk (digitaal) op de hoogte conform richtlijnen uit de eerdergenoemde beleidsnotitie KAM-beleid.
Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
K&RM 001 | ON ziet er op toe en verklaart dat uitsluitend gekwalificeerd personeel wordt ingezet dat over de juiste competenties, de juiste kennis en vaardigheden, alsmede de juiste ervaring beschikt om de werkzaamheden kwalitatief goed en binnen aanvaardbare tijdsbesteding uit te voeren. Hierop gaat de OG controleren.
K&RM 002 | Het is volledig aan Opdrachtnemer om er voor te zorgen dat de juiste gekwalificeerde personen worden ingezet. Indien blijkt dat Opdrachtnemer niet het juiste personeel inzet (heeft ingezet) dan kan Opdrachtgever Opdrachtnemer aansprakelijk stellen voor alle kosten in en buiten rechte die verband houden met (de gevolgen van) deze verkeerde inzet.
K&RM 004 | Ingehuurd personeel moet goedgekeurd worden door OG
K&RM 005 | Bij werkzaamheden die een verandering in het ontwerp veroorzaken is ON verantwoordelijk voor het aanpassen van de documentatie.
K&RM 006 | ON is verplicht tekeningen en beschrijvingen van de te leveren onderdelen ter goedkeuring in te dienen bij OG.
K&RM 007 | HDSR behoudt zich het recht voor om binnen deze raamovereenkomst altijd werkzaamheden van soortgelijke aard uit te vragen.
K&RM 008 | ON dient de werkplek schoon achter te laten en het gebruikte materiaal op te ruimen en afvoeren.
Financieel
FACT 001 | De facturatie vindt plaats nadat de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd en na integrale en volledige goedkeuring van de OG.
FACT 002 | Op de factuur dienen de volgende kenmerken van OG vermeld te staan: - Inkoopnummer (IO) - OBS jobnummer Verder moeten de ON de besteede uren per object en de gebruikte materialen per object inzichtelijk gemaakt zijn op de factuur.
FACT 003 | Bij de facturen dienen een door OG afgetekende urenstaat te worden meegeleverd.
FACT 004 | Facturatie dient te geschiede op nacalculatie (tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken), vooraf aan de werkzaamheden kan een gespecificeerde prijsschatting worden gevraagd.
FACT 005 | NVT
FACT 006 | ON hanteert voor eigen werkzaamheden en werkzaamheden uitgevoerd door derden, de uurtarieven zoals opgenomen in het inschrijfbiljet.
FACT 007.1 | NVT
FACT 007.2 | ON levert de hierboven genoemde aanschaf tegen marktconforme prijzen. Bij twijfel kan OG ter controle steekproefsgewijs de prijzen controleren door het uitvoeren van een audit en/of een benchmark (d.w.z. vergelijkbare offertes opvragen bij andere marktpartijen*). Indien een prijsafwijking groter dan 5% wordt geconstateerd, wordt dit aangemerkt als een afwijking. Indien OG in een kalenderjaar tweemaal een afwijking constateert resulteert dit in een boete van €500,-. Indien OG in een kalenderjaar driemaal een afwijking constateert staat het OG vrij de Raamovereenkomst te ontbinden zonder jegens ON gehouden te zijn tot het betalen van enige (schade)vergoeding ter zake. *In het geval van een benchmark dienen de andere marktpartijen te voldoen aan het pakket van eisen die deze aanbesteding voorschrijft.
FACT 008 | ON verklaart dat, indien de door ON gefactureerde brutoprijzen (excl. BTW) achteraf niet conform blijken hetgeen in de markt als redelijk wordt beschouwd, dat OG gerechtigd is alsnog het verschil in enige vorm te laten vergoeden, dan wel door middel van inhouding op een nog openstaande factuur.
Social Return On Investment (SROI);
SROI 001 | ON verklaart bekend te zijn met de systematiek inzake Social Return zoals beschreven in de Bijlage XX "Social Return"
SROI 002 | ON dient aantoonbaar minimaal 5% van het gefactureerde bedrag excl. BTW (gedurende de looptijd van de overeenkomst) te besteden aan Social Return On Investment.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid
MVOD 001.1 | ON dient zorg te dragen dat, indien er materialen vrijkomen, deze op de juiste wettelijke manier worden afgevoerd en verwerkt. ON informeert OG hieromtrent middels vervoersbonnen en stortbonnen, die aan de facturen worden toegevoegd.
MVOD 001.2 | ON dient zorg te dragen voor het (duurzaam) afvoeren van materialen. ON moet op verzoek van OG inzicht bieden en rapporteren op in hoeverre duurzaam of circulair afvoeren van materialen heeft plaatsgevonden.
MVOD 001.3 | ON committeert zich aan continue verbetering van duurzaam afvoeren van materialen zoals gesproken in de eis MVOD 001.2.
MVOD 002.2 | Alle voertuigen die ON voor de uitvoering van de opdracht inzet, dienen minimaal te voldoen aan de Europese emissiestandaard 5 (Euro V).
MVOD 003 | ON zal waar mogelijk OG informeren over verbeteringen in de verschillende activiteiten tegen de achtergrond van MVO en duurzaamheid in het kader van deze opdracht en doet hiertoe ter zake doende voorstellen.
Technische specificaties Mechanisch Onderhoud Sluizen en Bruggen
SPEC 003.1 | Bij onderhoud moeten motorsmeeroliën met een lage viscositeit worden gebruikt of geregenereerde smeeroliën met ten minste 25% geregenereerde basisoliën. Smeeroliën met een lage viscositeit zijn die in de categorie SAE 0W30, SAE 5W30 of gelijkwaardig.
SPEC 003.2 | Hydraulische vloeistoffen en vetten mogen niet voorzien zijn van een gevarenaanduiding voor milieu of gezondheid of een waarschuwingszin (R-zinnen) ten tijde van de toepassing (laagste classificatielimiet in Verordening (EG) nr. 1272/2008).
SPEC 003.3 | Er wordt geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor stoffen die beschouwd worden als zeer zorgwekkend en die zijn opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, voor zover die aanwezig zijn in concentraties van meer dan 0,010 gewichtsprocent in mengsels.
SPEC 003.4 | Het koolstofgehalte uit hernieuwbare grondstoffen moet groter dan of gelijk aan 45% zijn.
SPEC 003.5 | De cumulatieve massaconcentratie van aanwezige stoffen die zowel niet biologisch afbreekbaar, als bio-accumulatief zijn, mag niet meer dan 0,1 gewichtsprocent bedragen.
SPEC 003.6 | De volgende bewijsmiddelen zijn hiervoor gevraagd: - Technische productspecificaties of andere documentatie waaruit blijkt dat aan dit criterium is voldaan; - (Geldig) certificaat van een ISO type I milieukeurmerk, waarvan de eisen overeenkomen met de in dit criterium gestelde eisen, of een gelijkwaardig certificaat. (Meer informatie over ISO type I milieukeurmerk is te vinden op de website van PIANOo). Producten met het Europese Ecolabel voldoen aan de gestelde eisen 1 t/m 5. Op de website van de Europese Commissie is een lijst beschikbaar van oliën en vetten die voldoen aan de eisen van het Europese Ecolabel; - Rapport, of andere documentatie van een onafhankelijk deskundige, waaruit blijkt dat aan dit criterium is voldaan; - Of gelijkwaardig.