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MARKCONSULTATIE STOLPERBRUG
	
Introductie
Begin januari 2023 is de provincie Noord-Holland gestart met de aanbesteding voor de vervanging van de Stolperbasculebrug 14D35, project Stolperbrug. Tijdens de inschrijffase in september 2023 heeft één marktpartij een aanbieding gedaan. De aanbieding van deze partij en het beschikbare budget lagen echter te ver uit elkaar. Daarop is besloten de aanbesteding te beëindigen.
Momenteel werkt de provincie aan een nieuwe aanbesteding voor het project Stolperbrug. Om de aanbesteding vorm te geven nodigen wij uw organisatie uit voor deelname aan de voorliggende markconsultatie.

Deze markconsultatie dient ter voorbereiding van de aankondiging op TenderNed die is gepland eind maart 2024 (zie bijlage 2). De markconsultatie heeft als doel om de interesse vanuit de markt voor deze opdracht te achterhalen en marktpartijen mee te laten denken over het opnieuw aanbesteden van het project Stolperbrug. 

Over de opdracht
De Stolperbasculebrug heeft een belangrijke regionale en lokale functie als kruising over het Noordhollandsch kanaal. De brug dateert uit 1936 en is aan vervanging toe. De brug heeft al langere tijd intensief onderhoud nodig om te blijven functioneren. De onderhoudsstaat van de brug is op verschillende onderdelen, met name het val en de installatie, matig tot slecht. Tevens is het wegprofiel op de brug te smal voor vrachtverkeer dat elkaar moet passeren.  
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Afbeelding 1: Principeschets nieuwe situatie Stolperbrug en aangrenzende infrastructuur [footnoteRef:2] [2:  Globaal en indicatieve afbeelding t.b.v. eerdere studie. De afbeelding is niet compleet, niet op schaal en in juiste verhouding. Aan deze afbeelding kunnen geen rechten ontleend worden.] 


De constructieve veiligheid van de Stolperbasculebrug is kritisch. Uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) blijken er diverse risico’s aanwezig in kader van de Machinerichtlijn. Daarnaast heeft de provincie ook ambities op het gebied van duurzaam en circulair bouwen. Om benoemde redenen is besloten dat verbreding en veilig inrichten inclusief aangrenzende (vaar)weginfrastructuur noodzakelijk is. De nieuwe Stolperbrug wordt gebouwd ten noorden van de oude Stolperbasculebrug. De oude brug wordt geamoveerd na ingebruikname van de nieuwe brug. De omliggende en aansluitende infrastructuur moet worden aangepast om op de nieuwe brug aan te kunnen sluiten.  

Doelstelling
Het vervangen van de Stolperbasculebrug over het Noordhollandsch kanaal. De nieuwe Stolperbrug dient een ophaalbrug te zijn, op afstand bedienbaar via een 24-uurs centrale, te voldoen aan wet- en regelgeving en Provinciale standaarden. De nieuwe Stolperbrug dient aangesloten te zijn op de
aangrenzende infrastructuur.

Inkoopbeleid
Via de onderstaande website kunt u meer informatie vinden over het provinciale inkoopbeleid. https://www.noord-holland.nl/Over_de_Provincie/Inkoop_en_aanbesteden

Markconsultatiefase
De markconsultatie bestaat uit een schriftelijke ronde in de vorm van een vragenlijst. Wij verzoeken u om het Invulformulier vragenlijst (bijlage 1 van dit document) in te dienen uiterlijk op vrijdag  8 maart 2024. De door u ingevulde vragenlijst kunt u als een bijlage bij een bericht uploaden (gebruik a.u.b. formats MS office en/of gescand in .PDF).

Deze marktconsultatiefase biedt ook de mogelijkheid voor deelnemers om hun onderneming en specifieke expertise op eenvoudige wijze kenbaar te maken aan de Provincie.

Met het markconsultatiedocument wenst de provincie, gegadigden die in staat zijn de opdracht uit te voeren, uit te nodigen om deel te nemen aan dit onderzoek. Mede op basis van dit onderzoek besluit de provincie voor welke inrichting en type aanbestedingsprocedure wordt gekozen voor de beoogde aanbesteding.

Communicatie gedurende de markconsultatie
Gedurende de markconsultatieronde vindt de communicatie tussen de provincie en geïnteresseerde ondernemers plaats via de berichtenmodule van TenderNed. Zowel de provincie als een deelnemer kan een bericht sturen. Zodra de provincie een bericht heeft verstuurd aan de deelnemers ontvangt elke deelnemer een email notificatie via TenderNed.



1. KENMERKEN VAN DE OPDRACHT
De provincie is voornemens om met één opdrachtnemer een overeenkomst af te sluiten voor realisatie van het project Stolperbrug. 

	Kenmerk
	Omschrijving
	Document, naslag

	Opdrachtgever
	Provincie Noord-Holland
	www.noord-holland.nl

	Opdracht uitvoering
	Opdracht is om een geheel nieuwe beweegbare brug te bouwen, welke voldoet aan de geldende eisen en inrichting:
· Het geheel slopen en vervangen van de Stolperbasculebrug. 
· Het bouwen van een nieuwe brug die voldoet aan de geldende eisen en inrichting.
· De remming/geleidewerken van de brug slopen en vervangen.
· Aansluiten op de 24-uurs centrale bediening. 
· Aansluiten van het nieuwe kunstwerk op de bestaande infrastructuur.
	Markconsultatie-document en www.noord-holland.nl


	Geschatte contractduur en geschatte startdatum
	Circa 2-3 jaar, startdatum is 2025.
	

	[bookmark: _Hlk90973141]Opdracht markconsultatie
	· De interesse van marktpartijen voor deze opdracht;
· de mening van marktpartijen over de nieuwe aanbesteding.
	

	Toepasselijke voorwaarden
	UAV-GC-2005
	

	Type aanbestedingsprocedure
	Concurrentiegerichte dialoog 
	Zie paragraaf 2

	Meerdere percelen
	1 perceel 
	

	Publicatiedatum
	Zie planning 
	

	Platform
	TenderNed 
	www.tenderned.nl



De informatie in deze tabel beschrijft de voorlopige uitgangspunten en de voorziene planning. De provincie houdt zich het recht voor om in de aanbestedingsdocumenten en in de planning andere keuzes te maken, zie paragraaf 5 voorwaarden.

2. PLANNING MARKCONSULTATIE (INDICATIEF)

	Onderdeel
	Datum

	Verzending markconsultatiedocument 
	maandag 26 februari 2024

	Ontvangst vragen markconsultatie
	maandag 4 maart 2024

	Beantwoording vragen markconsultatie
	dinsdag 5 maart 2024

	Sluitingsdatum ontvangst vragenlijst (bijlage 1 ingevuld)
	vrijdag 8 maart 2024

	Publicatie opdracht Stolperbrug op TenderNed
	eind maart 2024

	Ingangsdatum overeenkomst
	december 2024





3. VRAGEN OVER DE UITVOERING VAN OF VOORWAARDEN VAN DE MARKCONSULTATIE (HET PROCES)

Indien u een vraag heeft over de uitvoering van of de voorwaarden van deelname aan deze 
marktconsultatie dan ontvangen wij uw vraag graag via de berichtenmodule van 
TenderNed. Vragen die bij de aanbestedende dienst zijn ontvangen uiterlijk op maandag 4 maart 2024 beantwoorden wij (geanonimiseerd) op dinsdag 5 maart 2024.

4. VRAGENLIJST CONSULTATIE OVER DE OPDRACHT

In het Markverkenningsdocument is de huidige situatie beschreven als referentiekader voor deze markconsultatie. De provincie wenst graag informatie in te winnen in het kader van de aanbestedingsprocedure.
Van ondernemingen die geïnteresseerd zijn in de opdracht ontvangen wij graag advies toegespitst op de gestelde vragen en eventuele eigen aanvullingen. Wij verzoeken u om uw beantwoording to-the-point te houden in maximaal een half A4 per vraag, exclusief eventuele bijlage of afbeelding. 

Uw ingevulde vragenlijst (bijlage 1) ontvangen wij graag uiterlijk op vrijdag 8 maart 2024, via de berichtenmodule van TenderNed.


5. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DEELNAME AAN DE MARKCONSULTATIE 

· Er kunnen door deelnemende marktpartijen geen rechten worden ontleend aan deze markconsultatie;
· Deelnemers aan de markconsultatie hebben geen recht op een vergoeding voor hun deelname; 
· De markconsultatie is uitsluitend bedoeld om informatie uit te wisselen tussen de provincie en deelnemers;
· Deelname aan de markconsultatie beïnvloedt op geen enkele wijze de kansen en mogelijkheden voor deelname aan de toekomstige aanbestedingsprocedure;
· De informatie die tijdens de markconsultatie wordt uitgewisseld is in beginsel openbaar, in die zin dat de provincie gerechtigd is om deze informatie te betrekken bij het opstellen van een beknopte, geanonimiseerde samenvatting. Deze samenvatting kan worden gebruikt in de interne ambtelijke en bestuurlijke discussies die gevoerd worden bij de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure;
· Door deelname gaan marktpartijen ermee akkoord dat de voornoemde samenvatting door de provincie in een zo beknopt mogelijk vorm beschikbaar gesteld kan worden aan alle deelnemers van de aanbesteding (in de vorm van een bijlage bij de offerteaanvraag). Zie ook laatste bullit van deze paragraaf;
· De provincie heeft het recht, maar niet de plicht, om middels deze markconsultatie verkregen informatie te gebruiken voor de totstandkoming van de aanbesteding;
· Alle informatie die door de provincie aan marktpartijen wordt verstrekt (zowel mondeling als schriftelijk) in het kader van deze consultatie is strikt vertrouwelijk en dient enkel gebruikt te worden voor het doel waarvoor deze door de provincie wordt verstrekt;
· Alle informatie die door een deelnemer wordt verstrekt (zowel schriftelijk als eventueel mondeling) in het kader van deze consultatie wordt door de provincie uitsluitend gebruikt voor het doel van de markconsultatie;
· De Aanbestedingswet 2012 biedt een deelnemer de mogelijkheid om verstrekte informatie als ‘commercieel vertrouwelijk’ aan te merken (zowel in de schriftelijke als in de optionele individuele ronde). De provincie zal de als ‘commercieel vertrouwelijk’ aangemerkte informatie als zodanig behandelen. Commercieel vertrouwelijke gegevens worden niet gedeeld met derden. Informatie met betrekking tot prijzen worden automatisch als commercieel vertrouwelijk behandeld.


Door deelname aan de markconsultatie stemt u in met de voorwaarden zoals vermeld staan in dit document.
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Bijlage 1: Invulformulier vragenlijst Stolperbrug

	Naam onderneming: ………………………………………………………………………………………………………………………..

	Contactpersoon:  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

	E-mail + telefoonnr.: ………………………………………………………………………………………………………………………..



Het door u ingevulde formulier ontvangen wij graag uiterlijk op vrijdag 8 maart 2024 via de berichtenmodule van TenderNed, zie het begeleidende markconsultatiedocument. 

Wij verzoeken u uw beantwoording ‘to-the-point’ te houden in ongeveer maximaal een half A4 per vraag, exclusief een eventuele bijlage of afbeelding. In het markconsultatiedocument vindt u ook de opdrachtinhoudelijke informatie.

Gezien het opnieuw aanbesteden van de Stolperbrug wil de provincie zorgvuldig omgaan met het creëren van een gelijk speelveld voor de gegadigden. Daartoe hebben wij de volgende voornemens:
· de algemene Nota’s van inlichtingen van de voorgaande aanbesteding en de met de inschrijver gedeelde open begroting toe te sturen, zodra de nieuwe inschrijvingsfase start. 
· voorontwerp (niet verstrekt tijdens voorgaande aanbesteding) wordt meegeleverd. 
· de gegadigden voldoende tijd (zie voorlopige aanbestedingsplanning, bijlage 2) te geven gedurende de aanbesteding om de stukken goed te kunnen doorgronden.

Vraag 1
Is met de voorgestelde maatregelen naar uw mening voldoende een gelijk speelveld gecreëerd, in relatie tot de partij die eerder een inschrijving heeft gedaan? Zo nee, waarom niet en welke aanvullingen wenst u?

[antwoord]


De provincie overweegt als aanbestedingsprocedure een concurrentiegerichte dialoog. Deze procedure krijgt de voorkeur boven de mededingingsprocedure met onderhandeling. Dit geeft de provincie en de marktpartijen de ruimte om gedurende de aanbesteding gezamenlijk de uitvraag te doorgronden en te optimaliseren met als resultaat een goed te calculeren aanbieding. 

Vraag 2
Hoe kijkt u naar de keuze voor deze aanbestedingsprocedure?

[antwoord]


De provincie is voornemens onder meer de volgende onderwerpen te behandelen tijdens de dialooggesprekken. 

· Gunningscriteria
· Risicoverdeling
· Planning
· Potentiële kostenbesparingen
· Flora en fauna

Vraag 3

Heeft u op voorhand aanvullende suggesties?

[antwoord]


In de selectiefase wil de provincie de inzet/inspanning voor marktpartijen beperken, daarom wordt een loting overwogen indien er veel aanmeldingen zijn. 

Vraag 4
Wat vindt u hiervan en heeft u alternatieve suggesties indien er geselecteerd moet worden?

[antwoord]


In de voorgaande aanbesteding zijn de volgende vier EMVI criteria toegepast:
· IFD bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel);
· minimale milieu impact beweegbare brug;
· minimale milieu impact wegen (MKI);
· Risicodossier (1 risico door provincie aangedragen, 2 door inschrijver aandragen).

De provincie heeft haar eerdere EMVI criteria geëvalueerd en is voornemens deze bij te stellen naar de volgende onderwerpen (met voornemen maximale totale fictieve korting van € 3 mio):
· Planning
· Eerdere oplevering heeft voordelen in het onderhoud van de bestaande brug.
· Duurzaamheid/MKI
· Enkel op uitvoeringswerkzaamheden gericht.
· Organisatie provincie - inschrijver
· Efficiëntie
· Flexibiliteit 
· Constructieve samenwerking
· Complementaire teamsamenstelling

Vraag 5
Wat vindt u van de voorgestelde EMVI criteria?

[antwoord]

In bijlage 2 is de (voorlopige) aanbestedingsplanning toegevoegd.

Vraag 6
a) Hoe beoordeelt u de (voorlopige) aanbestedingsplanning tot de benodigde tenderinspanning in relatie tot dit project?
b) Wat vindt u in zijn algemeenheid van de voorgestelde aanbestedingsplanning en heeft u nog specifieke suggesties of wijzigingsvoorstellen? 
c) Is er naar uw huidige inzicht voldoende capaciteit om in de voorgestelde aanbestedingsplanning een aanbieding te kunnen doen en in de periode van 2025-2027 uit te kunnen voeren?

[antwoord]


De provincie onderkent de gelijktijdigheid van de aanbestedingsprocedure met de beweegbare bruggen van project Krommenie. De beoogde uiterlijke inschrijfdatum van project Krommenie is 3 juni 2024. 
Voorstel is om de eerste dialoogronde in te plannen in de week van 10-14 juni 2024 en de tweede dialoogronde in de week van 1-4 juli 2024. Later starten impliceert 1 dialoogronde voor de zomervakantie en daarmee een maand vertraging en heeft daarom niet de voorkeur van de provincie. 
Vraag 7
Hoe kijkt u hiernaar voor zover dit voor u relevant is?
[antwoord]


Voornemen tot inschrijving

Vraag 8
a) Hoe groot acht u de kans dat u meedoet aan deze aanbesteding? 
b) Kan u toelichten waarom u wel/niet wil deelnemen aan deze aanbestedingsprocedure en wat het project voor u interessanter kan maken?

[antwoord]


Overige vragen, op- en aanmerkingen.

Vraag 9
Heeft u iets gemist in onze vragen of heeft u suggesties? Wij stellen uw op- en aanmerkingen bijzonder op prijs.

[antwoord]



Aankondiging: Op 28 maart 2024 inlichtingenbijeenkomst aanbesteding Stolperbrug


Dank voor uw inspanning!
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Bijlage 2: Aanbestedingsplanning (voorlopig)

	Activiteit
	Datum

	Aanmeldingsfase
	

	Verzenden aankondiging op TenderNed (Publiceren selectieleidraad)
	25-03-2024

	Inlichtingenbijeenkomst
	28-03-2024

	Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen
	09-04-2024

	Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase
	15-04-2024

	Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot deelneming
	22-04-2024

	Selectiefase
	

	Openen digitale kluis Tenderned met verzoek tot deelneming
	23-04-2024

	Verzenden uitsluiting, afwijzing en/of uitnodiging tot deelname dialoog
	06-05-2024

	Bezwaartermijn
	06-05-2024 t/m 13-05-2024

	Dialoogfase
	

	Publicatie initieel aanbestedingsdossier
	13-05-2024

	Inlichtingenbijeenkomst (digitaal?)
	16-05-2024

	Dialooggesprekken 1ste ronde
	10-06-2024 t/m 14-06-2024

	Dialooggesprekken 2de ronde
	28-06-24 t/m 04-07-2024

	Zomervakantie (Noord-, Midden-, Zuid Nederland) 
	16-07-2024 t/m 09-09-2024

	Dialooggesprekken 3de ronde
	10-09-2024 t/m 16-09-2024

	Publiceren uitnodiging inschrijvingen (definitieve aanbestedingsstuk)
	23-09-2024

	Inschrijffase 
	

	Uiterste datum ontvangen inschrijvingen
	14-10-2024

	Beoordelen inschrijvingen
	15-10-2024 t/m 28-10-2024

	Opstellen gunning beslissing
	31-10-2024 t/m 06-11-2024

	Bezwaartermijn
	13-11-2024 t/m 3-12-2024

	Verzenden definitieve gunning
	03-12-2024
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