## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | ROK Mobiliteitsprojecten
Bestek | 03-2024
Dossier | 3440
Datum | 2024-04-04
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | ROK Mobiliteitsprojecten |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 03-2024 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | 3440
Datum | 2024-04-04 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 8% | 8% | 5 |  | 5 | 8% | 3000
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist, tijdig en conform contract aangeleverd dienen te worden. | 1 | 8% | 5 | 5 | 5 |  | 3000
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 20% | 0.2 | 45 |  | 45 | 20% | 7500
2.1 | Algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan, voldoet aan de eisen van het contract en par. 26 van de UAV 2012 en dient wekelijks geoptimaliseerd te worden. | 3 | 6.667% | 15 | 5 | 15 |  | 2500
2.2 | Wijzingen in het algemeen tijdschema worden dagelijks gemeld bij de directie. Aanpassing alleen na goedkeuring van de directie. | 2 | 4.444% | 10 | 5 | 10 |  | 1666.6667
2.3 | Afwijkingen op het contract worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 3 | 6.667% | 15 | 5 | 15 |  | 2500
2.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 1 | 2.222% | 5 | 5 | 5 |  | 833.3333
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 45% | 45% | 65 |  | 65 | 45% | 16875
3.1 | Het aangebrachte asfalt voldoet aan de eisen uit het contract. | 4 | 13.85% | 20 | 5 | 20 |  | 5192.3077
3.2 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dat bij (vermoeden van ) onvoldoende werk, de opdrachtnemer dit zelf (proactief) signaleert en meldt, voordat onvoldoend werk door de directie is gesignaleerd. | 3 | 10.38% | 15 | 5 | 15 |  | 3894.2308
3.3 | Werkzaamheden worden conform goedgekeurd gedetailleerd werkplan uitgevoerd. | 2 | 6.923% | 10 | 5 | 10 |  | 2596.1538
3.4 | Het cultuurtechnische grondwerk voldoet aan de eisen uit het contract. | 2 | 6.923% | 10 | 5 | 10 |  | 2596.1538
3.5 | Het aangebrachte straatwerk voldoet aan de eisen uit het contract. | 2 | 6.923% | 10 | 5 | 10 |  | 2596.1538
4. | Communicatie | 10% | 10% | 25 |  | 25 | 10% | 3750
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd. | 3 | 6% | 15 | 5 | 15 |  | 2250
4.2 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 2 | 4% | 10 | 5 | 10 |  | 1500
5. | Nakoming toezeggingen subgunningscriteria | 12% | 12% | 5 |  | 5 | 12% | 4500
5.1 | De opdrachtnemer komt afspraken uit zijn PP en andere subgunningscriteria juist en tijdig na. Dit geldt ook voor duurzaamheid in het algemeen. | 1 | 12% | 5 | 5 | 5 |  | 4500
6. | Werkterrein / veilig werken | 5% | 5% | 10 |  | 10 | 5% | 1875
6.1 | Verkeersmaatregelen worden dagelijks in stand gehouden conform goedgekeurd verkeersplan. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
6.2 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5