## Planning gebieden per perceel
Perceel | Type kartering per gebied | Karteer-oppervlak (ha)* | Uitvoering veldwerk RWS | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Geomorfologische karteringen
A | Westerschelde | 12000 | geen | 2025: vlucht+veld; 2026: rapport
A | Oosterschelde | 11250 | geen | 2026: vlucht+veld; 2027: rapport; 2033: vlucht+veld; 2034: rapport
A | Marsdiep | 15500 | geen | 2027: vlucht; 2028: rapport
A | Vliestroom | 39500 | geen | 2028: vlucht; 2029: rapport; 2034: vlucht; 2035: rapport
A | Eierlandse- en Amelander Zeegat | 38000 | geen | 2029: vlucht; 2030: rapport; 2035: vlucht; 2036: rapport
A | Huibertgat | 24750 | geen | 2031: vlucht; 2032: rapport
A | Eems-Dollard | 28000 | geen | 2032: vlucht; 2033: rapport
A | Grevelingenmeer | ~6000 | geen | 2033: optioneel; 2034: optioneel
Structuurkarteringen
A | IJsselmeer/Randmeren (20x20 m) | 250.500 (12.850) | geen | 2027: vlucht; 2028: rapport; 2033: vlucht; 2034: rapport
A | Volkerak-Zoommeer (20x20 m) | 9.150 (3.050) | geen | 2027: vlucht; 2028: rapport
A | Rijntakken-oost (5x5 m) | 47.350 (33.500) | geen | 2028: vlucht; 2029: rapport
A | IJsselmonding (5x5 m) | 7.300 (1.550) | geen | 2028: vlucht; 2029: rapport
A | Rijn-Maasmonding (20x20 m) | 19.900 (14.950) | geen | 2030: vlucht; 2031: rapport
A | Maas (5x5 m) | 41.100 (37.250) | geen | 2035: vlucht; 2036: rapport
A | Grevelingenmeer | ~3000 | geen | 2033: optioneel; 2034: optioneel
Geomorfologische karteringen
B | Friese Zeegat | 17950 | geen | 2024: vlucht; 2025: rapport; 2030: vlucht; 2031: rapport
B | Huibertgat | 24750 | geen | 2025: vlucht; 2026: rapport
B | Eems-Dollard | 28000 | geen | 2026: vlucht; 2027: rapport
B | Westerschelde | 12000 | geen | 2028: vlucht+veld; 2029: rapport; 2031: vlucht+veld; 2032: rapport; 2034: vlucht+veld; 2035: rapport
B | Marsdiep | 15500 | geen | 2033: vlucht; 2034: rapport
B | Grevelingenmeer | ~6000 | geen | 2027: vlucht; 2028: rapport
Structuurkarteringen
B | Rijn-Maasmonding (20x20 m) | 19.900 (14.950) | geen | 2024: vlucht; 2025: rapport
B | Rijn-Maasmonding (5x5 m) | 69.800 (19.300) | geen | 2024: vlucht; 2025: rapport; 2030: vlucht; 2031: rapport
B | Maas (5x5 m) | 41.100 (37.250) | geen | 2029: vlucht; 2030: rapport
B | Volkerak-Zoommeer (20x20 m) | 9.150 (3.050) | geen | 2033: vlucht; 2034: rapport
B | IJsselmonding (5x5 m) | 7.300 (1.550) | geen | 2034: vlucht; 2035: rapport
B | Rijntakken-oost (5x5 m) | 47.350 (33.500) | geen | 2034: vlucht; 2035: rapport
B | Grevelingenmeer | ~3000 | geen | 2027: optioneel; 2028: optioneel
* Karteeroppervlak structuurkarteringen: oppervlak tussen haken betreft het resterende areaal na aftrek van het oppervlak aan grote wateren.
Vegetatiekarteringen (VEGWAD)
C1 | Boschplaat Terschelling | 2200 | geen | 2024: vlucht; 2025: veldwerk; 2026: rapport; 2030: vlucht; 2031: veldwerk; 2032: rapport
C1 | Westerschelde-monding | 150 | geen | 2025: vlucht; 2026: veldwerk; 2027: rapport; 2031: vlucht; 2032: veldwerk; 2033: rapport
C1 | Groninger/Friese Kwelderwerken | 5600 | geen | 2026: vlucht; 2027: veldwerk; 2028: rapport; 2032: vlucht; 2033: veldwerk; 2034: rapport
C1 | Vlieland | 600 | geen | 2027: vlucht; 2028: veldwerk; 2029: rapport; 2033: vlucht; 2034: veldwerk; 2035: rapport
C1 | Schiermonnikoog | 2750 | geen | 2028: vlucht; 2029: veldwerk; 2030: rapport; 2034: vlucht; 2035: veldwerk; 2036: rapport
C1 | Kwelders Noord-Holland | 150 | geen | 2029: vlucht; 2030: veldwerk; 2031: rapport; 2035: vlucht; 2036: veldwerk; 2037: rapport
C1 | Eems-Dollard | 900 | geen | 2029: vlucht; 2030: veldwerk; 2031: rapport; 2035: vlucht; 2036: veldwerk; 2037: rapport
Habitatkarteringen
C1 | Grensmaas | n.v.t. | geen | 2026: rapport; 2032: rapport
C1 | Klaverbank | n.v.t. | geen | 2026: rapport; 2032: rapport
C1 | Doggersbank | n.v.t. | geen | 2026: rapport; 2032: rapport
C1 | Voordelta | n.v.t. | geen | 2028: rapport; 2034: rapport
C1 | Noordzeekustzone | n.v.t. | geen | 2029: rapport; 2035: rapport
C1 | Waddenzee | n.v.t. | geen | 2029: rapport; 2035: rapport
C1 | Oude Maas | n.v.t. | geen | 2029: rapport; 2035: rapport
C1 | Haringvliet | n.v.t. | geen | 2029: rapport; 2035: rapport
C1 | Hollandsch Diep | n.v.t. | geen | 2029: rapport; 2035: rapport
C1 | Grevelingen | n.v.t. | geen | 2029: rapport; 2035: rapport
C1 | Vlakte vd Raan | n.v.t. | geen | 2029: rapport; 2035: rapport
C1 | Oosterschelde | n.v.t. | geen | 2030: rapport; 2036: rapport
C1 | Westerschelde | n.v.t. | geen | 2030: rapport; 2036: rapport
C1 | IJsselmeer | n.v.t. | geen | 2031: rapport; 2037: rapport
C1 | Zwarte meer | n.v.t. | geen | 2031: rapport; 2037: rapport
C1 | Markermeer-IJmeer | n.v.t. | geen | 2031: rapport; 2037: rapport
C1 | Veluwerandmeren | n.v.t. | geen | 2031: rapport; 2037: rapport
C1 | Maas bij Eijsden | n.v.t. | geen | 2031: optioneel; 2037: optioneel
C1 | Krammer-Volkerak | n.v.t. | geen | 2031: optioneel; 2037: optioneel
EKR-scores
C1 | EKR angiospermen Jaarlijks | n.v.t. | geen | rapport | rapport | rapport | rapport | rapport | rapport | rapport | rapport | rapport | rapport | rapport | rapport | rapport | rapport
Vegetatiekarteringen
C2 | Haringvliet-monding | 550 | ja | 2024: vlucht; 2025: veldwerk; 2026: rapport; 2030: vlucht; 2031: veldwerk; 2032: rapport
C2 | Grevelingen (alleen haloserie tbv KRW) | 500 | geen | 2025: optioneel; 2026: optioneel; 2027: optioneel; 2031: optioneel; 2032: optioneel; 2033: optioneel
C2 | Overige snippers Zuidwestelijke Delta | 1000 | weinig | 2025: vlucht; 2026: veldwerk; 2027: rapport; 2031: vlucht; 2032: veldwerk; 2033: rapport
C2 | Ameland | 800 | ja, west Ameland | 2026: vlucht; 2027: veldwerk; 2028: rapport; 2032: vlucht; 2033: veldwerk; 2034: rapport
C2 | Terschelling West | 850 | ja, Groene strand | 2027: vlucht; 2028: veldwerk; 2029: rapport; 2033: vlucht; 2034: veldwerk; 2035: rapport
C2 | Rottum | 750 | ja, R'oog | 2028: vlucht; 2029: veldwerk; 2030: rapport; 2034: vlucht; 2035: veldwerk; 2036: rapport
C2 | Texel | 1000 | geen | 2029: vlucht; 2030: veldwerk; 2031: rapport; 2035: vlucht; 2036: veldwerk; 2037: rapport
Vegetatiekarteringen
C3 | Ameland duinen | 850 | geen | 2024: vlucht; 2025: veldwerk; 2026: rapport; 2030: optioneel; 2031: optioneel; 2032: optioneel
C3 | Grensmaas/Maas bij Eijsden (gehele stroomdal) | 9000 | geen | 2024: vlucht; 2025: veldwerk; 2026: rapport; 2030: optioneel; 2031: optioneel; 2032: optioneel
C3 | Grensmaas/Maas bij Eijsden(N2000 deel) | 100 | geen | 2030: vlucht; 2031: veldwerk; 2032: rapport
C3 | Overige snippers Waddenzee | 1500 | weinig | 2025: vlucht; 2026: veldwerk; 2027: rapport; 2031: vlucht; 2032: veldwerk; 2033: rapport
C3 | Overige snippers Ijsselmeergebied | 500 | weinig | 2026: vlucht; 2027: veldwerk; 2028: rapport; 2032: vlucht; 2033: veldwerk; 2034: rapport
C3 | Overige snippers Binnenland | 650 | weinig | 2027: vlucht; 2028: veldwerk; 2029: rapport; 2033: vlucht; 2034: veldwerk; 2035: rapport
C3 | Westerschelde (incl Hedwige Polder) | 3349.6008 | geen | 2028: vlucht; 2029: veldwerk; 2030: rapport; 2034: vlucht; 2035: veldwerk; 2036: rapport
C3 | Oosterschelde | 750 | geen | 2029: vlucht; 2030: veldwerk; 2031: rapport; 2035: vlucht; 2036: veldwerk; 2037: rapport
C3 | Veerse meer (alleen haloserie tbv KRW) | ~100 | geen | 2027: optioneel; 2028: optioneel; 2029: optioneel; 2033: optioneel; 2034: optioneel; 2035: optioneel