## Vragenlijst
Nota van Inlichtingen 1 - aanmeldfase
|  | Project: | Nijmegen PHS - AsBo-NoBo diensten
|  | Datum: | 2023-09-19
|  | Versie: | 1.0
|  | Gegadigde: | Gecombineerd
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Eis 1 t/m 5 |  | De meeste projecten die wij uitvoeren hebben een zeer lange doorlooptijd. Hierdoor zijn veel projecten nog niet afgerond maar lopen bijvoorbeeld tot 2027/2028. Mogen wij ook projecten als referentie meesturen die nog lopen ( maar wel de afgelopen 3 jaar zijn gestart) , maar waarbij de deelprojecten zijn afgerond? | Dat is toegestaan mits voor deze deelprojecten ook een Verklaring van goede uitvoering van de primaire opdrachtgever wordt overlegd.
2 | Selectieleidraad stap 5 |  | In stap 5 van de selectieleidraad staat dat ProRail een nadere selectie kan gaan houden terwijl een partij toch aan alle selectiecriteria voldoet (bij meerdere aanbieders). Kunt u concreet maken waar u dan op selecteert zodat we hier rekening mee kunnen houden. | Stap 5 is een optionele stap. In deze aanbesteding wordt het aantal te selecteren partijen niet beperkt a.d.h.v. selectiecriteria.
3 | Eis 1 t/m 5 |  | In de portal van Tenderned staan aanvullende eisen (Ervaringseis1 tm 5). Deze moeten ‘online’ beantwoord worden. In Bijlage 2 (referenties) staan echter maar 3 eisen vermeld. Moeten wij alle 5 eisen beantwoorden of alleen de 3 eisen die in Bijlage 2 staan? | Alle 5 eisen dienen beantwoord te worden. Bijlage 2 is hierop aangepast. | Selectieleidraad bijlagen
4 | Bijlage 3 |  | Om een goede calculatie te kunnen maken, moeten we de projectdoorloptijd weten. Wat is de projectdoorloptijd? | De projectdoorlooptijd is ca. 5 jaar (t/m december 2028)
5 | Bijlage 3 |  | Valt naast de perrons en perrontunnel ook het station onder de TSI PRM beoordelingsscope? | De TSI-scope omvat de nieuwe en gewijzigde delen van het station en het emplacement. Voor de TSI PRM valt naast de perrons en de perrontunnel ook de nieuwe Westentree binnen de scope van de beoordeling. Dit is de nieuwe stationstoegang aan de westzijde, zie ook bijlage 4. Het stationsgebouw aan de centrumzijde wordt (buiten de perrons) niet gewijzigd en valt daarmee buiten de scope van de TSI PRM.
6 | Bijlage 3 |  | Klopt het dat TSI ENE en TSI CCS geen deel uitmaken van het contract? | Nee, dat klopt niet. De sporenlayout wordt grootschalig gewijzigd. De bovenleiding en onderdelen van de tractievoeding worden aangepast, dus een groot deel van de TSI ENE is van toepassing. Omdat geen ERTMS wordt toegepast is slechts een heel beperkt deel van de TSI CCS van toepassing.
7 | Bijlage 3 |  | Zoals we uit bijlage 3 hebben begrepen, omvat het werkterrein van de NoBo alleen TSI INF en PRM. Kunt u ons dat bevestigen? | Nee, dat klopt niet, zie het antwoord op vraag 6.