Deel 1 Algemene Regeling

Besteknummer DIG-15247

Project:

Renovatie vrijvervalleiding

Voorschoten

Inhoud

1	Algemeen	4

1.1	Inleiding	4

1.2	Leeswijzer bestek	4

1.3	Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Rijnland	4

1.4	Inkoopvoorwaarden	4

1.5	Directie	4

1.6	Locatie	5

1.7	Schouw	5

1.8	Algemene beschrijving	5

1.9	Tijdsbepaling	5

1.9.1	Oplevering	5

1.9.2	Korting	5

1.10	Communicatie	5

1.10.1	Taal	5

1.10.2	Gebruik van de VISI-systematiek	5

1.10.3	Bouwvergaderingen	6

1.10.4	Communicatie omgeving	6

1.10.5	Klachtenafhandeling	7

1.11	Garantie	7

1.12	Opdrachtnemersvergoeding bij bestekswijzigingen	8

1.13	Werkdagen en -tijden	8

1.14	Betalingsregeling aanneemsom	8

1.14.1	Termijnen en  Bankgarantie	8

1.14.2	Meer- en minderwerken	9

1.14.3	Prestatieverklaringen en facturatie	9

1.15	Zekerheidstelling	9

1.16	Risicoregeling	9

1.17	Better Performance	9

1.18	Kabels en Leidingen	9

1.19	Gekwalificeerd personeel	9

1.20	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	10

1.21	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	10

1.21.1	Algemeen	10

1.21.2	Werkplan eisen	13

1.21.3	Minimaal op te stellen werkplannen	13

1.22	Werktijden en geluidshinder	13

1.23	Onderhoudstermijn	14

1.24	Geschillen	14

1.25	C.A.R. - verzekering (opdrachtgever)	14

1.26	Veiligheids- en gezondheidscoördinatie	15

1.27	Flora en Fauna	16

1.28	Bouwplaatsvoorschriften	17

1.28.1	Maatregelen	17

1.28.2	Overdracht object	17

1.28.3	Werkvergunning	17

1.28.4	Inrichting werkterreinen en ketenpark.	17

1.29	Plaatselijke omstandigheden / Bereikbaarheid werkterrein / Grondslag- en bodemopbouw	19

1.30	Werken, die in elkander grijpen	19

1.31	Bouwstoffen	19

1.31.1	Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)	19

1.31.2	Door de aannemer te leveren bouwstoffen	19

1.32	Vrijgekomen materialen	20

1.33	Richtlijn Arbeidsmiddelen en CE markering	20

1.33.1	Richtlijn Arbeidsmiddelen	20

1.34	Bebording en pictogrammen	20

1.35	Beproevingen en keuringen	20

1.35.1	Site Acceptence Test (SAT)	21

1.36	Informatie-Overdracht	21

1.36.1	Algemeen	21

1.36.2	Algemene eisen tekenwerk	21

1.36.3	Revisietekeningen	22

1.36.4	Overdrachtsdossier	22

1.37	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	23

1.37.1	Algemeen	23

1.37.2	Risicoverdeling en garanties	23

# Algemeen

## Inleiding

Dit document bevat de Rijnlandse Administratieve Bepalingen (RAB) die van toepassing zijn op alle in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit te voeren werkzaamheden, leveringen en op te leveren werken. Alle in dit document opgenomen bepalingen zijn van toepassing op dit bestek en/of de werkbeschrijving.

## Leeswijzer bestek

Dit bestek nummer DIG-15247 voor: “Renovatie vrijvervalleiding Voorschoten”

bestaat uit de volgende delen:

Bestek 220209-06002-1 Deel I Rijnlands Algemene Administratieve Bepalingen (RAB)

Bestek 220209-06002-1 Deel II Technische bepalingen;

Inschrijfleidraad

Inschrijfbiljet

Diverse bijlagen

Deel I en de Bundel zijn van toepassing op deel II en maken daar een onlosmakelijk deel van uit.

## Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Rijnland

Bezoekadres	:	Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden

Postadres		:	Postbus 156, 2300 AD Leiden

Telefoon		:	(071) 306 3063

Website		:	www.rijnland.net

Contactpersoon: Dhr. J.H. Wensveen.

## Inkoopvoorwaarden

De uniforme administratieve voorwaarden UAV 2012 is van toepassing.

## Directie

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

De directie zal na opdracht verlening aan opdrachtnemer worden bekend gemaakt.

## Locatie

Het uit te voeren werk vindt plaats nabij AWZI Leiden Zuidwest:

Object			: vrijvervalleiding + zinker

GIS code			: VS-081-00001

Adres			: nabij Voorschoterweg 16

Plaats			: 2324 AB Leiden

## Schouw

De inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om een schouw bij te wonen.

De datum van de schouw is in de inschrijfleidraad opgenomen.

## Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hooflijnen uit het leveren, realiseren en/of installeren van:

•	Renoveren van een zinker (ca. 45 m) en vrijvervalleiding (ca. 300 m);

•	Renoveren van 2 inspectieputten zinker;

•	Renoveren / aanpassen van 5 inspectieputten;

•	Renoveren en aanpassen van één debietmeterput;

•	Aanbrengen van tijdelijke pompinstallaties.

## Tijdsbepaling

### Oplevering

Het werk opleveren voor 1-11-2024. In overleg tussen directie en opdrachtnemer wordt bepaald met inachtneming van een zo kort mogelijk bouwtijd. Bij het bestek is een grofstoffelijke planning opgenomen welke met name bedoeld is voor de fasering van het werk. De aannemer dient deze naar eigen inzicht verder te detailleren.

### Korting

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt EUR 250,- (tweehonderdenvijftig euro) per dag. De korting geldt alleen voor de oplevertermijn zoals genoemd in par. 1.9.1.

## Communicatie

### Taal

De voertaal binnen Rijnland, evenals tekst op veiligheidsborden en –bladen, is Nederlands. Omwille van veiligheid moet de opdrachtnemer en zijn medewerkers de Nederlandse taal voldoende machtig zijn, zowel in woord als geschrift.

### Gebruik van de VISI-systematiek

- Voor het beheren van alle documenten tijdens de uitvoerings- en nazorgfase gebruikt HHR het programma Visi, conform de standaard RAW bepalingen 2020.

HHR regelt de inrichting van projectomgeving in Visi.

- Voor de opdrachtnemer is het gebruik van Visi voor alle documenten en correspondentie tijdens de uitvoerings- en nazorgfase onderdeel van de nadere overeenkomst. Dit geldt zowel voor de communicatie met de opdrachtnemer als de voor de communicatie met HHR.

- De opdrachtnemer kan bij Bakker en Spees of andere aanbieder zelf de licentie regelen voor het gebruik van de software. De kosten voor het verkrijgen van de licentie neemt u op in de inschrijfsom.

De opdrachtnemer volgt een introductiecursus voor dit programma tenzij kan worden aangetoond dat de betrokken medewerkers ervaring hebben met Visi. De opdrachtnemer moet rekening houden met maximaal een halve dag cursus.

### Bouwvergaderingen

- Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

- Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per 4 weken gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk worden door de directie aanvullende bouwvergaderingen gehouden.

- De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

- In de bouwvergadering wordt onder andere besproken en vastgesteld:

- algemeen tijdschema;

- de vorderingen en stand van het werk en de hieruit voortvloeiende consequenties;

- bestekswijzigingen;

- EMVI;

- meer- en minderwerk;

- goedkeuring onderaannemers;

- veiligheid en gezondheid;

- diversen;

- actielijst.

De directievoerder verzorgt de verslaglegging van de bouwvergadering.

### Communicatie omgeving

De werkzaamheden vinden in hoofdzaak plaats in openbaargebied in de gemeente Leiden en Voorschoten. Communicatie richting de omgeving zal door opdrachtgever worden verzorgt.

Corporate communicatie over het project of onze kerntaken loopt via Communicatie van Rijnland

- Corporate communicatie houdt in:

  - Projectpagina op Rijnland.net

  - Mogelijk: nieuwsbrief

  - Mogelijk: bestuurder inzetten bij mijlpalen

De aannemer is  verantwoordelijk voor de bouwcommunicatie.

- Opstellen communicatieplan voor bouwcommunicatie, incl. doelgroepen en stakeholders

- Bewonersbrieven opstellen en verspreiden,

- BouwApp inrichten en bijhouden,

- Informatiebijeenkomsten organiseren en faciliteren

- Klachten en vragen uit de omgeving beantwoorden

- Bouwborden

- Samenwerking

  - Bouwcommunicatie altijd afstemmen met projectcommunicatie Rijnland

  - Medewerking verlenen aan corporate communicatie, door inhoudelijke informatie te delen over projectmijlpalen, en de mijlpalenkalender te delen

  - Indien de opdrachtgever dat nodig acht, regelmatig overleg.

### Klachtenafhandeling

- De aannemer dient klachten van derden betreffende de uit te voeren werkzaamheden, die direct of via de directie en/of opdrachtgever worden geuit aan de aannemer, binnen een redelijke termijn af te handelen;

- De aannemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de directie en/of opdrachtgever, terstond te melden op het algemene servicenummer van het Hoogheemraadschap van Rijnland, te weten 071-306 30 63, of een daarvoor in de plaats tredend servicenummer;

- De aannemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uiten van een klacht, aan de directie te melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De aannemer dient de directie terstond te voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De aannemer zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij hij de directie op de hoogte stelt van de wijze en inhoud van de terugkoppeling.

- Alle klachten en meldingen worden opgenomen in een klachtenregister.

## Garantie

De opdrachtnemer verstrekt garantieverklaringen in de zin van § 22 van de UAV voor de in dit bestek vermelde onderdelen van het werk. Voor de garantieverklaring de volgende modeltekst gebruiken:

Garantieverklaring

Bedrijfsnaam	:

Bestek		:

Opdrachtgever	:

Ondergetekende	:

Thans gevestigd	:

Voor ieder onderdeel van de installatie is een garantieperiode van 1 jaar van toepassing. Gedurende deze garantieperiode zijn de reparatie-, herstel- en/ of vervangingskosten voor 100% voor rekening van de opdrachtnemer en/ of de garantiegever. Voor tijdens de garantieperiode gerepareerde en/ of vervangen werken en/ of  bouwdelen is na de reparatie of vervanging een nieuwe garantieperiode van kracht, welke gelijk is aan de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode, met een minimum van 1 jaar.

In de garantieperiode moet de opdrachtnemer op eerste aanzeggen van de directie en binnen een termijn van 14 dagen (bij bedrijfsstoringen binnen 24 uur) de nodige herstellingen voor eigen rekening verrichten van alle zich in deze periode voordoende storingen en gebreken.

## Opdrachtnemersvergoeding bij bestekswijzigingen

Voor bestekswijzigingen, als bedoeld in paragraaf 36 van de UAV 2012 en/of voor extra declaraties gelden prijzen die als volgt zijn samengesteld:

- De voor de uitvoering nodige netto-kosten, voor zover deze rechtstreeks op de uitvoering betrekking hebben;

- Een vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding verbonden kosten, als bedoeld in paragraaf 36 lid 4 van de UAV 2012, van maximaal 10%.

## Werkdagen en -tijden

- De toegestane werktijden voor dit project zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur, behoudens nationale feestdagen. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel. Vrijdags geen werkzaamheden uitvoeren na 12.00h die invloed hebben op de bedrijfsvoering (dit in overleg met en ter beoordeling van de bedrijfsvoerder)

- Het werken buiten de in lid 1 vermelde werktijden is alleen toegestaan in overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.

## Betalingsregeling aanneemsom

### Termijnen en  Bankgarantie

Betaling van termijnen vindt plaats aan de hand van het volgende betalingsschema.

- 1e termijn, 20% van de aanneemsom wordt betaald wordt betaald nadat er opdracht voor het werk is verleend en, gevraagde documenten zoals tekeningen, berekeningen algemeen tijdschema, V&G plan en werkplannen door de directie/opdrachtgever zijn goedgekeurd.

- 2e termijn, 35% van de aanneemsom na het uitvoeren van een geslaagde renovatie van de zinker, leiding en inspectieputten.

- 3e termijn, 35% van de aanneemsom na het uitvoeren van een geslaagde aanpassing van de debietmeterput.

- 4e termijn, 10% van de aanneemsom indien de opdrachtnemer alle restpunten uit het proces-verbaal van oplevering heeft opgelost en een goedgekeurd objectdossier heeft opgeleverd.

Bovenstaande punten ter beoordeling van de directie. Voor het vaststellen van de aan de opdrachtnemer toekomende betalingen wordt uitgegaan van de in het inschrijvingsbiljet gegeven specificatie van de aanneemsom.

### Meer- en minderwerken

Afwijkingen op de in het bestek omschreven werkzaamheden worden door
aannemer middels VTW's (Verzoek Tot Wijziging) ingediend bij opdrachtgever.
De VTW's bevatten een omschrijving van de afwijking en een open begroting
van de meer- of minderkosten ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht. 
Pas na schriftelijk akkoord door opdrachtgever mogen de betreffende
werkzaamheden in uitvoering genomen worden. Na een ondertekende prestatieverklaring kunnen de werkzaamheden worden gefactureerd.

### Prestatieverklaringen en facturatie

De opdrachtnemer dient bij de directievoerder/contractmanager een verzoek in voor een prestatieverklaring van een termijn inclusief een conceptfactuur.

Facturen aan Opdrachtgever kan Opdrachtnemer als e-factuur verzenden naar:

NL:OINO00000001813766928000 KvK – 51137747

Facturen zonder vermelding van ons inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen. Daarnaast dienen de facturen altijd voorzien te zijn van een door OG ondertekende prestatieverklaring.

## Zekerheidstelling

Van opdrachtnemer wordt een zekerheidstelling verlangt. Overeenkomstig paragraaf 43a lid 3 van de UAV 2012 bedraagt de waarde van de zekerheidstelling 5 % van de aannemingssom excl. btw. Na afloop van de periode, waarin de zekerheid conform art. 43a lid 5 van de UAV 2012 van kracht is, zal na schriftelijk verzoek van de aannemer de ten behoeve van zekerheidstelling overlegde bescheiden aan de aannemer worden geretourneerd. Model bankgarantie is toegevoegd in Bijlage G.

## Risicoregeling

De risicoregeling is voor dit werk niet van toepassing.

## Better Performance

HHR beoordeelt de opdrachtnemer middels de CROW Better Performance methodiek. Na oplevering van het project zal aan de hand van de standaard vragenlijst een beoordeling worden ingevuld en aan de Better Performance database worden toegevoegd.

## Kabels en Leidingen

- Binnen een afstand van 2 meter t.o.v. aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen en grond plaatsvinden, of keten e.d. worden geplaatst.

- Het herstel van eventuele door de aannemer veroorzaakte schade zal voor rekening van de aannemer door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

## Gekwalificeerd personeel

De aannemer dient conform de NEN3140 aan te tonen dat:

- Monteurs die zelfstandig elektrotechnisch werk uitvoeren moeten beschikken over een geldig NEN 3140 certificaat met minimaal de aanwijzing vakbekwaam persoon (VP) niveau NLQF 2 (=web 2) en niet ouder dan 3 jaar. Voor aanvang van de werkzaamheden moet het certificaat ter goedkeuring aan de directievoerder/technisch manager worden voorgelegd.

- Alle monteurs hebben een geldig en ondertekend VCA vol certificaat en een aanwijzing door de eigen directie ondertekent waarin de directie aangeeft dat de genoemde medewerker beschikt over de gevraagde kennis en kunde. Voor aanvang van de werkzaamheden moeten deze documenten ter goedkeuring aan de directievoerder/technisch manager worden voorgelegd.

- Monteurs die tijdens het werk verantwoordelijk zijn voor de tijdelijke en nieuw te bouwen installaties moeten overeenkomstig de NEN 3140 beschikken over een geldig certificaat NEN 3140 met minimaal het niveau werkverantwoordelijke (WVW) niveau NLQF 4 (=web 4). Voor aanvang van de werkzaamheden moet het certificaat ter goedkeuring aan de directievoerder/technisch manager worden voorgelegd.

- Voor alle monteurs zal de installatieverantwoordelijke van Rijnland een NEN3140 aanwijzing opmaken en aan de monteurs overhandigen. De medewerker zal de aanwijzing eerst moeten ondertekenen en retourneren alvorens de aanwijzing wordt verstrekt. De aanwijzing is alleen geldig gedurende de uitvoering van dit specifieke project.

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, mag de E-aannemer niet starten met de werkzaamheden.

## Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Door de opdrachtgever te verzorgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 worden door of namens de opdrachtgever de volgende vergunningen/meldingen aangevraagd/verzorgd:

## Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

### Algemeen

Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

- de wijze van uitvoering

- de te gebruiken hulpmiddelen

- de volgorde van de werkzaamheden

- bemalingsplan in stand houden watersysteem

- werkplan bouwkundige voorzieningen

- werkplan elektrotechnische voorzieningen

- werkplan werktuigbouwkundige voorzieningen

- ombouwplan

In bijlage F is een concept planning opgenomen welke de opdrachtnemer als basis kan gebruiken voor de verdere detaillering zoals omschreven in dit hoofdstuk.

De werkplannen moeten ten minste voldoen aan de volgende eisen:

- passend binnen het algemeen tijdschema

- rekening houdend met de werkelijke voortgang;

- aangeven wanneer (tijdstip), en welke door de directie te leveren detailtekeningen op het werk moeten zijn;

- aangeven wanneer (tijdstip), en welke door de aannemer op te stellen ontwerpen, tekeningen, berekeningen en andere documenten aan de directie ter beoordeling worden aangeboden;

- aangeven wanneer (tijdstip), en welke materialen, toeleveringen van derden, en dergelijke op het werk moeten zijn;

- aangeven wanneer (tijdstip) en welke werken door derden moeten worden uitgevoerd

Bij het opstellen van het bedoelde algemeen tijdschema rekening houden met het volgende:

- Informatie belanghebbenden: de aannemer dient de bedrijven en hulpdiensten minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden (per fase) schriftelijk te informeren omtrent de uit te voeren werkzaamheden en wegafsluitingen. Bij planningswijzigingen dient deze procedure te worden herhaald. De informatiebrief dient ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

- Doelstelling van het algemeen tijdschema: toets op realisme en haalbaarheid van gestelde mijlpalen gedurende de uitvoering van de overeenkomst en zicht op levering en termijnen van te toetsen documenten. Het algemeen tijdschema dient te worden opgesteld met minimaal de volgende voorwaarden:

- De volledige scope van Werkzaamheden te bevatten, die voortkomen uit of behoren bij de overeenkomst tussen Hoogheemraadschap Rijnland en de Opdrachtnemer;

- De planning moet een actueel beeld weergeven van de status van de Werkzaamheden;

- De doorlooptijden van activiteiten zijn realistisch ingeschat;

- Verplichtingen van opdrachtgever dienen expliciet weergegeven te worden in de planning, waaronder goedkeuringstermijnen van geleverde documenten en relevante afstemmomenten met de beheer- en onderhoudsafdeling van HHR. Deze activiteiten worden gelabeld/gecodeerd, zodat OG op deze activiteiten kan filteren in de planning van ON;

- Contractuele en/of projectmijlpalen zijn opgenomen;

- De planning dient een gesloten netwerk te zijn. Met uitzondering van de begin- en eindmijlpaal hebben alle activiteiten een predecessor (voorganger) en successor (opvolger);

- Er mogen geen ´beperkingen´ in de planning worden opgenomen, die de werking van het planningsnetwerk negatief beïnvloeden (geen negatieve float). Er wordt in ieder geval geen gebruik gemaakt van "niet later beginnen/eindigen …" en "moet beginnen/eindigen…". Daarnaast zijn beperkingen tot het minimum beperkt;

- Daar waar mogelijk worden activiteiten gelabeld met productcodes (VO.1, VO.2 etc) conform de uitvraag;

- Wijzigingen in de planning inzichtelijk te maken door de laatst vastgestelde planning als basislijn te tonen;

- Als Gantt-diagram getoond te worden;

- Het kritieke pad expliciet weer te geven;

- Bij iedere bouwvergadering , of in ieder geval 4-wekelijks, geactualiseerd te zijn, waarbij de standlijn van de planning niet ouder mag zijn dan 2wk voor de datum van verstrekken van de voortgangsrapportages;

- Als werkzaamheden op het kritieke pad meer dan 2wk verschuiven, wordt aan de directie een melding gedaan en wordt binnen 1wk een geactualiseerde planning aangeleverd;

- De planning wordt aangeleverd in een bewerkbaar bestandformat, dat leesbaar is voor MS Project 2010. Daarnaast wordt de planning aangeleverd in een leesbare .pdf in maximaal A3 formaat;

- Raakvlakprojecten worden in de planning van ON opgenomen (deze taken hoeven geen onderdeel te zijn van het gesloten netwerk);

- De einddatum van niet afgeronde activiteiten moet na de statusdatum van de planning liggen.

- In de planning moet de kerstvakantie (2 wk) en zomervakantie regio midden (3 wk) zijn opgenomen;

- De aannemer levert gedurende het project een  6-wekenplanning aan.

- De 6-weken planning is een verdere detaillering van de hoofdplanning en geeft de uitvoeringswerkzaamheden voor een periode van 6 weken weer.

- De 6-weken planning krijgt per 4 weken een update voor bespreking bij de bouwvergadering.

- Indien het werk dit behoeft zal de aannemer tevens een detail weekplanning aanleveren welke in detail die werkzaamheden voor die week beschrijft. Deze weekplanning zal onderdeel zijn van de eventueel te houden wekelijkse technische overleggen waar de toezichthouder deel aan zal nemen.

- Indien het kwaliteitsplan of algemeen tijdschema niet tijdig wordt ingediend, geldt een boete van EUR 250,-- (tweehonderdenvijftig euro) per dag te late levering.

- Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

- Werkzaamheden mogen pas starten op het moment dat tekeningen, berekeningen en/of werkplannen zijn geaccepteerd door de directie.

- Het ombouwplan dient een beschrijving te zijn op welke wijze de aannemer de te realiseren renovatie gaat uitvoeren. Hierbij dient minimaal met het volgende rekening te worden gehouden: De bestaande bouwwerken mogen niet worden gebruikt voor huisvesting en/ of opslag, tenzij de directie dit toestaat. De aansluitingen van bestaand werk op nieuw te maken werk mogen niet worden gemaakt dan na toestemming van de directie. Bij stagnatie of onderbreking van het werk (onder andere door vakanties) de werkzaamheden zoveel mogelijk afronden.

- Voor de omschakeling van de bestaande bedrijfsvoering naar een nieuwe bedrijfsvoering dient een ombouwplan te worden opgesteld, waarbij minimaal de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

In een neerslagvrije periode kan, indien naar het oordeel van de directie voor een goede uitvoering noodzakelijk, de inrichting geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf worden gesteld gedurende een in dit bestek nader aangegeven periode. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- de periode van 24 uur voorafgaand aan de buiten bedrijfstelling tot 12 uur na het einde van de buiten bedrijfstelling moet vrij zijn van neerslag;

- bij onvoorziene omstandigheden moet binnen 4 uur na melding de inrichting weer volledig in bedrijf genomen kunnen worden;

- bij onvoorziene wijzigingen in de aanvoer, bijvoorbeeld onverwachte neerslag, heeft Rijnland het recht om een eerder verleende toestemming zodanig te wijzigen dat het weer in bedrijf nemen van de installatie maximaal 1 uur na de desbetreffende melding kan plaatsvinden;

- indien voor bepaalde werkzaamheden de bovengenoemde tijden niet toereikend zijn kan, in overleg met de directie, in de nachturen gewerkt worden en/ of door voortvloeiende meerkosten zijn voor rekening van de aannemer;

- wachturen veroorzaakt door toedoen van de aannemer zijn voor rekening van de aannemer.

### Werkplan eisen

De aannemer dient gedetailleerd werkplannen op te stellen voor risicovolle werkzaamheden. Deze werkplannen dienen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

- Een omschrijving van de werkzaamheden en toe te passen materialen;

- De wijze van uitvoering;

- De volgorde en planning van de werkzaamheden;

- Het aantal en soort van in te zetten personeel en materieel;

- Een taak-risico-analyse (TRA) van de werkzaamheden;

- De te gebruiken hulpmiddelen;

- Benodigde voorzieningen;

- Een ombouwplan / omschakelplan (indien van toepassing);

- Een hijsplan (indien van toepassing);

- Metingen, keuringen en beproevingen

### Minimaal op te stellen werkplannen

Werkplannen zoals beschreven in 220209-06002-0 Bestek deel (II) technische bepalingen par. 3.1.

## Werktijden en geluidshinder

- Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 19.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's ochtends. Ook mag niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en feestdagen.

- De directie kan toestemming verlenen tot het verrichten van werkzaamheden buiten de in lid 01 van dit artikel gestelde tijden (mits tijdig gemeld aan de directie en/of arbeidsinspectie) indien zulks voor de goede uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is.

- De aanvoer en afvoer van materieel alsmede de controle door de toezichthouder/directie hierop dient te geschieden binnen de in lid 01 van dit artikel gestelde tijden.

- De aannemer moet de nodige maatregelen treffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, aan de wettelijk gestelde normen voldoen.

- Onverminderd het in lid 4 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 4 toegestane equivalente geluidsniveau LAeq.

- De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing, maar maximaal op een afstand van 100 m buiten de werkgrens. Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks.

- Geluidsoverlast tot een minimum beperken. De geluidsbronnen zodanig afschermen dat de geluidssterkte van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7 m afstand van de geluidsbron niet meer dan 80 dB(A) en van 19.00 uur tot 07.00 uur niet meer is dan 40 dB(A). Tevens moet rekening gehouden worden met de eisen van de gemeente.

## Onderhoudstermijn

- De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

- In afwijking van paragraaf 10 lid 3 van de UAV 2012, geldt ook bij vervroegd in gebruik nemen van onderdelen van het werk dat de onderhoudstermijn ingaat vanaf de datum van de oplevering van het totale werk.

## Geschillen

In afwijking van paragraaf 49 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden geschillen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Den Haag.

## C.A.R. - verzekering (opdrachtgever)

- Door de opdrachtgever wordt ten behoeve van het werk een Constructie All Risks (CAR) verzekering afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokken partijen. Door deze verzekering wordt overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:

- Schade aan het werk.

- Het risico der wettelijke aansprakelijkheid (primair voor alle partijen).

- Schade aan bestaande eigendommen.

De dekking geldt tot de bedragen en met de beperkingen die in de polis van de verzekering zijn gesteld.

- De betaling van uitkeringen ter zake van schade aan het werk, voor welke schade de aannemer jegens de opdrachtgever verantwoordelijk is en op welke betaling de aannemer als medeverzekerde op de voor de opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering recht heeft, zal geschieden aan de opdrachtgever. De uitkering zal worden doorbetaald aan de aannemer, die de schade herstelt, of voor wiens rekening de schade komt, een en ander naar redelijkheid en billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel van de schade.

- De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen ter inzage bij de opdrachtgever. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn en dient hiernaar als verzekerde te handelen.

- De schaden en risico's, waarvoor volgens dit bestek, of deze overeenkomst en de UAV de aannemer aansprakelijk is en die niet door deze verzekering worden gedekt, blijven voor rekening van de aannemer. Schaden, welke het noodzakelijk maken een beroep te doen op de CAR-verzekering, moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur gemeld worden aan de directie van het werk of aan de opdrachtgever.

- Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

- Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid onder andere die schade welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico beperkt, verminderd of gewijzigd door de geldende CAR-verzekering of van enige daarin opgenomen bepaling en ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens de bepalingen van dit bestek, of deze overeenkomst uit te voeren en op te leveren.

## Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

- De aannemer baseert het V&G plan op het V&G plan bijgevoegd aan dit bestek, zie bijlage C in bestek deel II. U dient het V&G plan ter acceptatie in bij de directie.

- Voor de oplevering van project moet het V&G dossier worden overgedragen aan de opdrachtgever. Het V&G dossier is onderdeel van het objectdossier.

- Voor het betreden van de afvalzuiveringsinstallatie moet elk persoon de poortinstructie gevolgd hebben op https://hhr.plusport-toolbox.com/nl/tool/subscribe. Indien de bedrijfsnaam nog niet geselecteerd kan worden, kunt u dit aan de directie doorgeven. Na het volgen van de poortinstructie krijgt u een certificaat.

- Daarnaast dienen de volgende branche gebonden richtlijnen en aanbevelingen gevolgd te worden:

Arbocatalogi voor de Waterschappen. Zie hiervoor de volgende website:

https://aenowaterschappen.nl/

## Flora en Fauna

- Tijdens alle werkzaamheden dient de aanwezig flora en fauna in acht genomen te worden. Vluchtwegen voor in het water levende dieren moeten vrijgehouden worden, in gebruik zijnde vogelnesten mogen niet worden verstoord

- De aannemer dient zich te houden aan de Quick scan Flora & Fauna met daarin de beschrijving van de lokale omstandigheden. (Zie bijlage B)

- De aannemer dient zicht te houden aan de voorschriften zoals beschreven in het werkprotocol Flora & Fauna Renoveren vrijvervalleiding (zie bijlage B)

- De aannemer dient zicht te houden aan de gedragscode Flora- en faunawet voor Waterschappen van de Unie van Waterschappen welke van kracht is vanaf 6 februari 2012. (zie bijlage B)

- Alle verwijderde Flora ten behoeve van de werkzaamheden dienen te worden gecompenseerd middels herplanting.

## Bouwplaatsvoorschriften

### Maatregelen

In geval van een pandemie dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd met  inachtneming de maatregelen die de Rijksoverheid, RIVM en Rijnland hebben opgelegd.

Naast de LS-ruimte op de AWZI Leiden Zuidwest is een terrein van 25m x 4m gereserveerd voor het opstellen van een ketenpark. Zie tekening 220209-39011-1 Situatie - Maatregelen + TPI in bijlage A.

De opdrachtnemer moet zorgen voor een schaftgelegenheid en tijdelijk toilet.

Stroom- (220V) en wateraansluiting kan vanuit het naastgelegen LS-gebouw worden betrokken.

### Overdracht object

- De vrijvervalleiding, zinker, inspectieputten en debietmeterput worden voor de duur van de werkzaamheden, vanaf de start t/m de oplevering, overgedragen aan de opdrachtnemer. Hiermee wordt de opdrachtnemer verantwoordelijkheid voor het functioneren en of overnemen van de functionaliteit van dit onderdeel. In hoofdlijnen houdt dit in het borgen van transport van afvalwater vanuit Voorschoten en Nico van der Horstpark (Leiden) naar de ontvangkelder AWZI Leiden Zuidwest.

- De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie uitvoeringsfase en deze dient conform VG-plan en werkvergunning te werken en af te stemmen met OG waar dit nodig is.

- De voorman en zijn vervanger fungeren als aanspreekpunt en moeten bij Rijnland bekend zijn.

### Werkvergunning

Een werkvergunning is van toepassing op werkzaamheden en processen die onder het beheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland vallen. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de werkvergunning ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer mag geen werkzaamheden uitvoeren:

1. Zonder geldige werkvergunning;

2. Buiten het aangewezen bouwterrein.

Voor de werkvergunning procedure van Rijnland zie 4 Werkvergunning in bijlage C.

Voor toegang tot zuiveringsterrein zie procedure Rijnland 2 Toegangsbeleid in Bijlage C.

### Inrichting werkterreinen en ketenpark.

Bij het inrichten van de werkterreinen is inbegrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde containers, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.

De opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de opdracht een inrichtingsplan voor het werkterrein ter acceptatie door de directie in.

- Afschermen werkterrein

Het werkterrein dient rondom afgezet te worden met bouwhekken. De regels die gelden binnen de bouwhekken dienen aangegeven te worden op borden op de bouwhekken. Sleuven ten behoeve van kabels en leidingen buiten bovenstaande afzettingen door middel van linten en/of netten afzetten. Sleuven

maximaal enkele dagen open laten liggen anders afdekken of aanvullen.

- Schoonhouden werkterrein

Bouwafval, verpakkingsmateriaal en ander afval moet dagelijks worden opgeruimd en in door de aannemer te plaatsen containers worden gedeponeerd. Zie ook paragraaf 1.31 Vrijgekomen materialen.

- Rijroute

De aannemer dient de rijroute ter plaatse aan te geven met behulp van bordjes.

De wegen op het terrein dienen te allen tijde vrij gehouden worden van opslag van materialen, materieel, alsmede parkeren. Plaatsing van materieel ten behoeve van uitvoering de werkzaamheden dienen vooraf afgestemd te worden met de directie.

- Plaatsing keet of ketenpark en parkeergelegenheid

De aannemer dient een voorstel (inclusief plattegrond/tekening) voor inrichting van dit terrein op te stellen en bij de directie ter goedkeuring in te dienen. De opdrachtgever stelt het terrein beschikbaar naast het voormalige AQUON-gebouw op de RWZI Leiden Zuidwest. Het terrein is weergegeven op tekening in bijlage A. Keten, containers, opslag van materiaal en materieel en parkeren van voertuigen moet binnen dit terrein plaats vinden.

- De aannemer zorgt ervoor dat in zijn ketenpark op de zuivering een ruimte beschikbaar is voor o.a. bouwvergaderingen en andere overlegmomenten.

- Gebruik van drinkwater ketenpark zie par.  1.28.1.

- Plaatsing schaftgelegenheid en toiletvoorzieningen

De opdrachtnemer is geheel verantwoordelijk voor de plaatsing van schaftgelegenheid en toiletvoorzieningen. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de voorzieningen van de zuivering.

- Gebruik elektriciteit ketenpark zuivering

Energieaansluiting voor ketenpark , zie par. 1.28.1.

## Plaatselijke omstandigheden / Bereikbaarheid werkterrein / Grondslag- en bodemopbouw

- Te allen tijde aangrenzende openbare wegen vrijhouden van opslag van materialen, materieel, alsmede parkeren.

- Bedrijven, woningen en percelen binnen en grenzend aan het werkterrein moeten tijdens de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar blijven voor autoverkeer.

- Omliggende percelen zijn in eigendom van particulieren, gemeente en commerciële partijen. Zonder schriftelijke toestemming van deze personen, gemeente, partijen en/of de directie is het niet toegestaan gebruik te maken van deze omliggende percelen.

- De grondslag van het werkterrein bestaat voornamelijk uit: klei, veen zand de grondwaterstand verschilt per locatie.

## Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat mogelijk gelijktijdig met de uitvoering van dit werk:

- Herstel vrijvervalriool Voorschoterweg door gemeente Leiden planning is niet bekend

- Baggerwerkzaamheden Korte Vliet door Provincie Zuid-Holland Q2/Q3 2024;

- Groot onderhoud Voorschoterweg N447 door Provincie Zuid-Holland 2024;

- Triathlon 2024, 17-03-2024;

- Aanleg kabel Visser & Smit Hanab parallel aan N447. Planning onbekend.

De coördinatie hiervan ligt bij de directie. De aannemer van dit werk is eraan gehouden zijn medewerking hiervoor te verlenen, informatie te verstrekken en indien nodig zijn werkzaamheden hierop aan te passen.

De werken zijn in de concept planning in Bijlage G opgenomen voor zover bekend.

## Bouwstoffen

### Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

De opdrachtgever zal geen keuring van bouwstoffen uitvoeren. Alle bij wet geregelde en of verplicht gestelde keuringsrapporten, certificaten etc dienen door opdrachtnemer meegeleverd te worden en opgenomen te worden in het overdrachtsdossier.

### Door de aannemer te leveren bouwstoffen

Tot het leveren van bouwstoffen door de aannemer behoort tevens het bijleveren van de tekortkomende bouwstoffen als gevolg van knip-, snij-, zaag-, hakverliezen en overlengte als gevolg van overlappingen ed.

## Vrijgekomen materialen

Alle vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer en dienen afgevoerd te worden van het terrein.

## Richtlijn Arbeidsmiddelen en CE markering

### Richtlijn Arbeidsmiddelen

- De aannemer zorgt voor een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) in het kader van de richtlijn arbeidsmiddelen (RAM) voor de in dit bestek en/ of werkbeschrijving omschreven installatie(s) en alle zich daar bevindende arbeidsmiddelen.

- Als uitgangspunt voor deze risico-inventarisatie en evaluatie dient NEN-EN-ISO 12100 te worden gehanteerd.

- De risicobeoordeling dient uitgevoerd te worden volgens de Fine & Kinney methodiek

- De inventarisatie dient plaats te vinden na installatie maar voor de in bedrijf name.

- De resultaten van de risico-inventarisatie en evaluatie moeten schriftelijk worden vastgelegd en voor de in bedrijf name -rechtenvrij- ter beoordeling worden ingediend aan opdrachtgever/directie.

- De risico-inventarisatie en evaluatie dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijk inspectiebedrijf, ter goedkeuring van de directie.

## Bebording en pictogrammen

Bebordingen en pictogrammen dienen uitgevoerd te worden volgens de eisen en richtlijnen in het hieronder gegeven, niet uitputtend overzicht.

- Arbeidsomstandighedenregeling:

Zie website https://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2022-01-01

- Hoofdstuk 8 Veiligheids- en gezondheidssignalering;

- Bijlage XVIII.

- NEN 3011, veiligheidskleuren en veiligheidstekens;

- Het Bouwbesluit.

- Arbo Handboek 2. Toegangsbeleid en 4 Werkvergunning (bijlage C)

## Beproevingen en keuringen

- De beproeving, opneming en goedkeuring bestaat uit de volgende twee hoofdonderdelen:

- beproeving en keuring kousen (SAT);

- beproeving en keuring beplating zinkerputten (SAT);

### Site Acceptence Test (SAT)

Voordat tot een SAT wordt overgegaan, dient de aannemer zelf een check te doen of alle onderdelen voldoende werken.

SAT – Kousen

Beproeving sterkte en waterdichtheid van de uitgeharde reliningskous. 
zie Bestek deel (II) par. 3.5.5

SAT – beplating putten 1 &2

De aangebrachte beplating op gesaneerd beton beproeven op gasdichtheid.

## Informatie-Overdracht

### Algemeen

- Alle door de aannemer op te stellen en aan te leveren documenten, berekeningen en tekeningen dienen naast een digitale aanlevering in PDF ook in het originele format te worden aangeleverd.

- De door de aannemer gemaakte berekeningen worden door de directie op hoofdzaken gecontroleerd te weten:

- uitgangspunten;

- aangehouden belastingsituaties.

- Wanneer wijzigingen in de berekeningen worden aangebracht, geeft de aannemer dit aan op het origineel bij het onderschrift door middel van nummer en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert de gewijzigde berekeningen. Voorgaande berekeningen komen daardoor te vervallen.

- Een controleberekening overleggen, waarin de berekeningsresultaten in een of meer maatgevende punten zijn gecontroleerd door middel van een berekening die op een van het oorspronkelijke programma onafhankelijke wijze tot stand is gekomen.

### Algemene eisen tekenwerk

- De gehele omvang van de opdracht wordt uitgewerkt tot een 2D tekeningen.

- AS- Built 2D tekeningen worden geleverd in het bronbestand van de gebruikte applicatie en dient geschikt te zijn voor de applicaties van Autodesk AEC Collection en geleverd in de 2019-versies.

- Tekeningen worden geleverd met alle bijbehorend ondersteunende bestanden die voor een juiste weergave noodzakelijk zijn ((Shapes, fonts, externe bestanden, CTB-bestanden enz.)

- Bij het maken van tekeningen dienen de vigerende NEN normen voor de bouw –en installatietechniek, praktijkrichtlijnen (NPR) enz. gehanteerd te worden.

- Alle tekeningen worden voorzien van een Rijnlands kader met invulonderhoek. Dit door Rijnland beschikbaar gestelde kader mag niet worden bewerkt. Toevoegen van eigen logo’s ed. is toegestaan.

- De tekeningen dienen te worden genummerd volgens het tekeningnummersysteem van Rijnland. De te gebruiken tekeningnummers zijn verkrijgbaar via de contactpersoon van het betreffende project of onderhoudswerk. Tevens wordt dan een voorbeeld verstrekt van de wijze waarop het tekeninghoofd dient te worden ingevuld.

- De tekeningen worden geplot op grond van kleurgebruik. Aan een kleur is een lijndikte verbonden. De relatie kleur lijndikte is vastgelegd in CTB-bestanden. Deze CTB-bestanden dienen daarom te worden meegeleverd.
Als de leverancier van de tekeningen op een andere wijze plot dan met behulp van CTB-bestanden, moet een tekstbestand worden meegeleverd waarin wordt duidelijk gemaakt hoe moet worden omgegaan met kleurgebruik en lijndiktes.

### Revisietekeningen

- Voordat de eindoplevering van het werk plaatsvindt, overhandigt de aannemer digitale revisietekeningen aan de directie opgezet volgens de richtlijnen op aanwijzing van de opdrachtgever.

- Ten behoeve van de te maken revisietekeningen krijgt de aannemer de beschikking over een digitaal bestand met daarin opgenomen de BGT.

- Ten behoeve van de revisietekeningen moet door de aannemer het volgende worden ingemeten en weergegeven:

- @[invullen naam project]@

- dimensionering van alle onderdelen in x, y en z richting ten opzichte van RD stelsel en NAP

- Wijzigingen ten opzichte van de bestekstekeningen

- Er dient een originele bestekstekening met hierop aangegeven alle inmetingen als bedoeld onder lid 03 van dit artikel te worden aangeleverd. De inmetingen dienen op dezelfde wijze te worden ingetekend als de symboliek van het betreffende onderwerp op de originele bestekstekening.

- In eerste instantie overhandigt de aannemer één digitaal exemplaar in PDF-formaat ter controle aan de directie. Na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer de gegevens in formaat:

- PDF (onverschaald)

- DWG (in een E-transmitt).

- Digitale bestanden mogen worden overgedragen op de volgende manieren:

- VISI-systematiek (primair)

- E-mail (als bijlage)

- op USB-stick / Externe Harddisk

- De digitale structuur en opmaak van de tekeningen dient te voldoen aan de eisen en richtlijnen op aanwijzing van de opdrachtgever.

### Overdrachtsdossier

De te verstrekken (digitale) documenten dienen te worden aangeleverd middels het zogenoemde richtlijn “documentatie” en richtlijn “overdrachtsdossier”, zoals bijgevoegd in bijlage D van dit bestek

## Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

### Algemeen

- De aannemer wijst iemand aan die buiten werktijd voor de directie bereikbaar is, om op korte termijn eventueel noodzakelijk geachte maatregelen met betrekking tot wegbebakeningen te kunnen (doen) treffen;

- De afzettingen en bebordingen dienen dagelijks na beëindiging van de werktijd en op weekenddagen minstens eenmaal door de aannemer op zijn juistheid te worden gecontroleerd;

- Zwaar transport behoeft toestemming van de wegbeheerder.

- Zie Technische bepalingen Bestek Deel II hoofdstuk 3.3 Tijdelijke verkeersmaatregelen

### Risicoverdeling en garanties

- Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 750,- (zevenhonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

- Bij het nemen van verkeersmaatregelen geldt de volgende aanvullende bepaling:

- alle te treffen maatregelen dienen te worden afgestemd met de directie

- De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/f derden en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.