| Project |  |
| --- | --- |
| Renovatie vrijvervalleiding Voorschoten |  |
| BESTEK - DEEL II Technische bepalingen |  |
| Opdrachtgever: | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| Referentie: | 220209-06002-2 |
| Revisie: | 2 |
| Datum: | 13 december 2023 |

| Titel document: | Renovatie vrijvervalleiding Voorschoten |
| --- | --- |
| Ondertitel document: | BESTEK - DEEL II Technische bepalingen |
| Referentie: | 220209-06002-2 |
| Revisie: | 2 |
| Datum: | 13 december 2023 |
| Opdrachtgever: | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| Projectnummer opdrachtgever: | DIG-15247 |
| Project: |  |

Inhoudsopgave

1	Algemeen	5

1.1.	Projectgrenzen	5

1.2.	Omvang van het werk:	5

2	Bestaande situatie	6

2.1.	Bestaande situatie	6

2.1.1.	Zinker Korte Vliet Ø500	6

2.1.2.	Vrijvervalleiding Ø900 / Ø700	6

2.1.3.	Debietmeterput	6

2.1.4.	Verzamelput	6

2.1.5.	Kruisende infra	7

3	Werkzaamheden	8

3.1.	Engineering	8

3.1.1.	Werkplan werkterreinen	8

3.1.2.	Werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen	10

3.1.3.	Werkplan tijdelijke pompinstallaties	11

3.1.4.	Vergunningen	11

3.1.5.	Constructieve berekeningen dek debietmeterput	12

3.1.6.	Communicatie	12

3.1.7.	Planning en Fasering	12

3.2.	Inrichten werkterreinen	13

3.3.	Tijdelijke verkeersmaatregelen	13

3.4.	Tijdelijke pompinstallaties	14

3.4.1.	Tijdelijke pompinstallatie 1	14

3.4.2.	Tijdelijke pompinstallatie 2	14

3.4.3.	Tijdelijke transportleiding	15

3.5.	Relining werkzaamheden	16

3.5.1.	Sterkteberekening reliningskousen	16

3.5.2.	Zinker Ø500mm	16

3.5.3.	Vrijvervalleiding Ø900mm	16

3.5.4.	Vrijvervalleiding Ø700mm	17

3.5.5.	Beproeving kousen	18

3.6.	Putrenovaties	18

3.6.1.	Zinkerputten 1 en 2	18

3.6.2.	Inspectieputten 3 t/m 7	18

3.7.	Aanpassen debietmeterput	20

3.7.1.	Engineering	20

3.7.2.	Natte kelders	20

3.7.3.	Droge kelder	20

3.7.4.	Kunststof leidingwerk en put	21

BIJLAGEN	22

A.	Tekeningen	22

B.	Onderzoeken	22

C.	V&G-plan	22

D.	Overdrachtsdossier	22

E.	Kopie Car Polis	23

F.	Planning	23

G.	Model bankgarantie	23

# Algemeen

Uit inspecties in gebleken dat de vrijvervalleiding (1965) van Voorschoten naar de AWZI Leiden Zuidwest van het Hoogheemraadschap van Rijnland niet meer in goede conditie is. Renovatie is noodzakelijk om de afvoer vanuit de gemeente Voorschoten te borgen voor de toekomst. In dit bestek zijn de technische bepalingen opgenomen van de renovatie werkzaamheden.

## Projectgrenzen

De projectgrenzen van dit bestek zijn in hoofdlijnen: zinker (50m), vrijvervalleiding (300m), zinkerputten, inspectieputten, debietmeterput en verzamelput. Tevens put 0 van de gemeente Voorschoten, Riolering nabij complex Nico vd Horstpark en de ontvangkelder AWZI Leiden Zuidwest.

Op de situatietekeningen Bijlage A zijn de onderdelen weergegeven en de te nemen maatregelen.

## Omvang van het werk:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het ontwerpen (detailengineering), leveren, monteren en bedrijfsvaardig opstellen, opleveren en gedurende een jaar garanderen van de volgende werken:

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 2 tijdelijke pompinstallaties;

Aanbrengen van een reliningskous in zinker;

Aanbrengen van reliningskousen in vrijvervalleiding;

Renoveren van 2 zinkerputten;

Aanpassen van 5 inspectieputten;

Aanpassen van 1 debietmeterput;

# Bestaande situatie

## Bestaande situatie

In onderstaande paragrafen een overzicht van de bestaande situatie. Zie ook Bijlage A - Tekeningen.

Er is in 2022 een rioolinspectie met camera uitgevoerd van de leidingen, inspectieputten en debietmeterput. De resultaten zijn bijgevoegd in Bijlage B - Onderzoeken.

### Zinker Korte Vliet Ø500

De zinker onder de Korte Vliet is in den droge aangelegd en is niet onderheid.

De leiding uitgevoerd als betonbuis met plaatstalen kern Ø500mm. De buislengtes zijn aan elkaar gelast en vervolgens aangestort. Aan weerszijde zijn 2 betonnen zinkerputten (put 1 / 2) aangebracht waar de zinker onder 45º (verticaal) op aansluit. De onderheide putten zijn dieper uitgevoerd dan de aansluiting met de zinker en doen dienst als grindvanger. Bovenstrooms wordt rioolwater aangevoerd via een vrijvervalleiding Ø1100mm van de gemeente Voorschoten welke is voorzien van een reliningskous.

### Vrijvervalleiding Ø900 / Ø700

Aan de oostzijde van de zinker ligt een vrijvervalleiding tot de verzamelput voor de entree van AWZI Leiden Zuidwest. De leiding is uitgevoerd in gewapende betonbuizen van Ø900mm. De leiding is in zijn geheel onderheid op houten palen met houten kesp. In de leiding zijn 5 betonnen inspectieputten (inwendig 1200x1200mm) opgenomen die zijn voorzien van gietijzeren mangatdeksels van Ø530mm. De putten zijn onderheid en staan op 4 houten palen. In 2018 is in het dak van de leiding een aansluiting aangebracht t.b.v. de vrijvervalleiding (Ø200) van het appartementencomplex aan de Nico van der Horstpark.

Op ca. 10m voor het lozingspunt (verzamelput) is een debietmeterput in de leiding aangebracht. Tussen de debietmeterput en de verzamelput is een onderheide en gewapende betonbuis Ø700mm aangebracht.

### Debietmeterput

De debietmeterput is onderheid en de hoofdafmetingen zijn 6,2 x 3,4 x 4,6m (lxbxd). De put bestaat uit 3 compartimenten (2x nat /1x droog). In het natte compartiment aan de aanvoerzijde bevinden zich 2 rioolschuiven (Ø500 /Ø600mm). De toegangen vanaf maaiveld zijn tijdelijk afgedekt met betonplaten. Het natte compartiment aan de uitstroomzijde is identiek aan de instroomzijde echter zonder afsluiters. De natte compartimenten zijn verbonden door een leiding Ø600mm die door de droge kelder loopt. De put heeft geen functie binnen het stelsel en er is geen debietmeter geplaatst.

### Verzamelput

In de verzamelput komt de vrijvervalleiding Voorschoten samen met een vrijvervalleiding vanuit Leiden.

De leiding vanuit Leiden is een betonnen vrijvervalleiding Ø1500mm welke is voorzien van een reliningskous. De leiding uit Leiden komt 600mm dieper uit in de verzamelput. Beide stromen gaan vervolgens via een gezamenlijke leiding naar het ontvangwerk van de AWZI Leiden Zuidwest.

### Kruisende infra

Uit een inventarisatie van de ondergrondse infra komt naar voren dat er enkele belangrijke leidingen worden gekruist of in de directe nabijheid liggen van de vrijvervalleiding:

HD-gas Ø325mm op ca. 2m parallel en vervolgens kruisend;

Dunea Water Ø1200mm – bovenlangs kruisend op 1m tussenruimte;

Dunea Water Ø1000mm – bovenlangs kruisend op 1m tussenruimte.

- Deze zijn aangegeven op tekening 220209-39011-1 Situatie bestaand.

- Na contact met Dunea hebben we de aanlegtekening van de waterleidingen ontvangen.

- Zie Bijlage A – Tekeningen

# Werkzaamheden

## Engineering

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de aannemer diverse zaken nadere uit te detailleren en in werkplannen vast te leggen:

Werkplan werkterreinen;

Werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen (weg en water);

Werkplan tijdelijke pompinstallaties;

Werkplan communicatie;

Vergunningen;

Constructieve berekeningen betondek debietmeterput;

Planning en Fasering;

V&G-plan;

Klic-melding.

- Eisen aan de uitwerking van de werkplannen zijn weergegeven in 220209-06002 Bestek Deel I par. 1.20.2.

- Werkplannen dienen ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie en/of bevoegd gezag.

- Uitvoering van de werkzaamheden kunnen pas starten als de goedkeuring en/of vergunning zijn verkregen.

### Werkplan werkterreinen

De aannemer dient op 4 locaties een werkterrein in te richten. De beschikbare vlakken zijn weergegeven op tekening 220209-39011-1 Situatie - maatregelen + TPI in bijlage A – tekeningen

De opdrachtnemer dient voor aanvang van de werkzaamheden per werkterrein een nulmeting te uit te voeren bestaande uit een inmeting en foto rapportage.

Werkterreinen moeten worden voorzien van stalen rijplaten ter bescherming ondergrond. Terreinen rondom afsluiten met bouwhekken. Verdere eisen zie 220209-06002 Bestek Deel I Algemene Bepalingen par. 1.27.4. Na afronding van de werkzaamheden dienen de werkterreinen in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

#### Werkterrein 1 - Korte Vliet westzijde

Er dient een werkterrein te worden ingericht aan de westzijde van de Korte Vliet ten behoeve van:

Opstellen van de tijdelijke pompinstallatie 1;

Renoveren van Put 1;

Invoer reliningskous zinker Ø500 mm.

De afrit vanaf de Voorschoterweg (N447) naar de gemeentewerf aan Langs de Korte Vliet mag niet worden geblokkeerd. Ter bescherming van het asfalt dienen er op de afrit stalen rijplaten te worden aangebracht.

#### Werkterrein 2 – Korte Vliet oostzijde

Er dient een werkterrein te worden ingericht aan de oostzijde van de Korte Vliet ten behoeve van:

Renoveren Put 2;

Ontvangen reliningskous zinker Ø500 mm;

Ontvangen reliningskous leiding Ø900 mm.

- Werkterrein zo compact mogelijk houden en een tijdelijke kunststof platenbaan aanbrengen ter bescherming van de Dunea leidingen.

#### Werkterrein 3 – Nico vd Horstpark

Er dient een werkterrein te worden ingericht aan de Nico vd Horstpark ten behoeve van:

Opstellen tijdelijke pompinstallatie 2;

- Het werkterrein mag de toegang tot het complex niet blokkeren. De ondergrondse containers moeten bereikbaar blijven voor de vuilophaaldienst.

#### Werkterrein 4 - Debietmeterput

Er dient een werkterrein te worden ingericht tussen de Voorschoterweg (N447) en debietmeterput ten behoeve van:

Aanpassen en renoveren debietmeterput;

Invoer reliningskous Ø900 mm en Ø700 mm;

Het fietspad langs de N447 aan de zuidzijde zal gedurende de werkzaamheden volledig worden afgesloten.

Het afsluiten van één rijbaan van de N447 is één maal toegestaan buiten de spits ten behoeve van de aanvoer reliningskous Ø900mm (zwaar transport).

### Werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen

Voor een veilige afwikkeling van het verkeer tijdens de werkzaamheden zijn tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk. De aannemer moet minimaal de onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen uitwerken in verkeersplannen. De plannen moeten worden opgesteld door BRL9101 gecertificeerd persoon / bedrijf.

- In bijlage A is een schets toegevoegd met de tijdelijke omleidingsroutes:

Afsluiten fietspad “Langs de korte Vliet (onder Hooghkamerbrug) t.b.v. opstelling TPI.

- Omleiden bij oversteekplaats Voorschoterweg (N447) / Leidseweg. (VRI)

Afsluiten fietspad tussen afrit Hooghkamerbrug (oostzijde) en ingang AWZI.

- Omleiden onder Hooghkamerbrug door naar overzijde Voorschoterweg (N447)

- Omleiden naar oversteekplaats Voorschoterweg (N447) t.h.v. Brahmslaan;

Afsluiten fietspad vanaf Nico Horstpark.

- Omleiden via weg parkeerplaats Nico Horstpark naar afritboog Hooghkamerbrug.

Tijdelijke afsluiting 1 rijbaan Voorschotenweg (N447) oostelijke richting t.b.v. aanvoer kous debietmeterput.

Tijdelijk stremmen (2x) van vaarweg de Korte Vliet t.b.v. aanbrengen en verwijderen van een tijdelijke zinkerconstructie in de waterbodem.(TPI leiding).

  - De aannemer moet volgens de CROW 96-VW bebording voor de scheepvaart plaatsen langs Korte Vliet.

  - Borden minimaal 1x1m plaatsen op oever wat eigen terrein is van provincie.

  - Ook moeten er ballenlijnen worden aangebracht in de Korte Vliet.

- Zie Figuur-2300--stremming-vaarweg.pdf in bijlage A voor meer eisen en details.

- Verkeersplannen ter goedkeuring indienen bij directie, provincie Zuid Holland, Gemeente Voorschoten en Gemeente Leiden.

### Werkplan tijdelijke pompinstallaties

De aannemer dient een werkplannen op te stellen voor het aanbrengen van 2 tijdelijke pompinstallaties met verbindend leidingwerk zoals beschreven in Par. 3.4 tijdelijke voorzieningen.

Opstelplekken en tracé zijn weergegeven op de situatietekeningen in Bijlage A – Tekeningen.

- Werkplan tijdelijke pompinstallaties ter goedkeuring indienen bij de directie, provincie Zuid Holland, Gemeente Voorschoten en Gemeente Leiden.

### Vergunningen

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn diverse vergunningen noodzakelijk.

Door de aannemer aan te vragen o.b.v. de aannemer opgestelde werkplannen, fasering en planning bij het bevoegd gezag. Onderstaand de contactpersonen en de aan te vragen vergunningen per het bevoegd gezag. De verschuldigde leges zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

#### Provincie Zuid-Holland

De provincie is binnen dit werk vaarweg beheerder van de Korte Vliet en wegbeheerder van de Voorschoterweg (N447). Proceduretijd voor vergunningen max. 8 weken.

Contactpersoon:	Dhr. J.Huisman:

taj.huisman@pzh.nl

06 50 06 41 39

De Provincie Zuid-Holland geeft vergunningen af voor:

Stremmingsvergunning aanbrengen tijdelijke zinker ‘Korte Vliet’;

Vergunning tijdelijke zinker ‘Korte Vliet’;

Stremmingsvergunning verwijderen tijdelijke zinker ‘Korte Vliet’;

Afsluiten fietspad N447 Zuidzijde;

Afsluiten 1 rijbaan N447 Oostelijke richting (1/2 dag).

- De voorgenomen werkzaamheden zijn besproken en afgestemd met de Provincie Zuid-Holland.

- De stremmingen zijn aangemaakt in Melvin.

#### Gemeente Leiden

De gemeente Leiden is rioolbeheerder voor riolering Nico vd Horstpark. Proceduretijd voor vergunningen is minimaal 1 maand.

Contactpersoon:	Dhr. E. Hogewoning

E.Hogewoning@leiden.nl

Verkeersregie@leiden.nl

06 – 152 585 37

De gemeente Leiden geeft een vergunningen af voor:

Omgevingsvergunning Inrichten werkterrein;

Omgevingsvergunning plaatsen TPI 2 en transportleiding;

Tijdelijke verkeersmaatregelen.

- De voorgenomen werkzaamheden zijn besproken en afgestemd met de gemeente Leiden.

#### Gemeente Voorschoten

De gemeente Voorschoten is rioolbeheerder voor het deel aan de westzijde van de Korte Vliet en wegbeheerder voor de weg ‘Langs de Korte Vliet’. Proceduretijd voor vergunningen max. 8 weken.

Contactpersoon:	Dhr. S. van der Toorn

06 - 500 520 19

SvdToorn@voorschoten.nl

verkeer@voorschoten.nl	- verkeersplannen

mblok@voorschoten.nl		- omgevingsvergunning

De gemeente Voorschoten geeft vergunningen af voor :

Omgevingsvergunning Inrichten werkterrein;

Omgevingsvergunning plaatsen TPI 1 en transportleiding;

Tijdelijke verkeersmaatregelen.

De voorgenomen werkzaamheden zijn besproken en afgestemd met de gemeente Voorschoten

### Constructieve berekeningen dek debietmeterput

De aannemer dient een constructieve berekening op te stellen als mede vorm- wapeningstekeningen t.b.v. het nieuwe dek op de droge kelder debietmeterput. De wijze van uitvoering ‘in het werk gestort’ of ‘pre-feb’ is  ter keuze aannemer. Het nieuwe betondek op de droge kelder verbinden met wanden en dek natte kelders. Constructieve berekeningen op te stellen conform de geldende normen. Berekening en tekeningen ter goedkeuring aanbieden aan de directie.

### Communicatie

- De aannemer dient de communicatie te verzorgen voor de direct omwonende van de projectlocatie.

- De communicatie aan de bewoners van Nico vd Horstpark dient in het Nederlands, Engels en Arabisch te worden opgesteld.

### Planning en Fasering

In bijlage G – Planning is een concept uitvoeringplanning bijgevoegd. De aannemer dient een gedetailleerde uitvoeringplanning op te stellen voor de werkzaamheden. De opleverdatum van het werk is benoemd in bestek Deel (I) par. 1.9.1 en mag niet worden overschreden. Eisen aan de detailplanning zijn benoemd in 220209-06002 Bestek Deel I par. 1.20.1.

Om de doorlooptijd van de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden is er een fasering in hoofdlijnen opgesteld:

Aanbrengen tijdelijke pompinstallatie en leidingwerk;

Relinen zinker Ø 500mm + aanpassen debietmeterput (I);

Renoveren zinkerputten 1 en 2;

Aanpassen debietmeterput (stap 1);

Relinen vrijvervalleiding Ø 900mm;

Renoveren inspectieputten 3 t/m 7;

Relinen vrijvervalleiding Ø 700mm;

Aanpassen debietmeterput (stap 2);

Verwijderen tijdelijke pompinstallaties en leidingwerk.

De gedetailleerde planning moet minimaal aan de onderstaande eisen voldoen:

Afvoer rioolwater Voorschoten ten allen tijden is geborgd;

Verkeer moet veilig worden omgeleid;

Inversie- en ontvangputten niet wijzigen;

Opleverdatum (Deel (I) par. 1.9.1) niet wordt overschreden.

## Inrichten werkterreinen

Door de aannemer te leveren, aan te brengen, in stand te houden en te verwijderen van 4 werkterreinen zoals omschreven in par. 3.1.1. en de werkplannen. Na afronding van de werkzaamheden de terreinen weer in oorspronkelijke staat terug brengen.

## Tijdelijke verkeersmaatregelen

Door de aannemer te leveren en aan te brengen bebording ed. voor de omleidingsroutes alsmede verkeersregelaars zoals beschreven in de werkplannen in par. 3.1.2 Werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.

## Tijdelijke pompinstallaties

Gedurende de werkzaamheden moet de afvoer van rioolwater vanuit de gemeente Voorschoten en het complex aan het Nico vd Horstpark te worden gewaarborgd. Door de aannemer te leveren, installeren, instandhouden en de demonteren tijdelijke pompinstallaties zoals uitgewerkt in het werkplan tijdelijke pompinstallaties (par. 3.1.3)

Door aannemer 24/7 in stand te houden en te onderhouden gedurende de werkzaamheden.

Storingen dienen binnen 2 uur door aannemer te worden verholpen. Storingsmeldingen ook live doorzetten naar de centrale proceskamer (CPK) van het Hoogheemraadschap. Onderstaand de uitgangspunten van de op te stellen installaties.

### Tijdelijke pompinstallatie 1

Een autonoom werkende pompinstallatie inclusief energievoorziening. Opstellen aan de Westzijde van de Korte Vliet op werkterrein 1.

Onttrekkingspunt		:	Put 0;

- Bodem put -3,28 mNAP;

Lozingspunt		:	Ontvangkelder AWZI Leiden Zuidwest;

- Bodem kelder -4,45 mNAP;

- Waterpeil max. -2,00 mNAP;

Maaiveld			:	+0,50 mNAP;

Q DWA			:	330 m3/h;

Q HWA			:	1.410 m3/h;

H man			:	door aannemer te bepalen.

- Installatie voorzien van een autonoom werkende hybride energievoorziening op HVO100 brandstof.

- Installatie voorzien van een niveaumeting in aanvoerriool en debietmeting met log in de persleiding.

### Tijdelijke pompinstallatie 2

Een autonoom werkende pompinstallatie inclusief energievoorziening. Betreft DWA van 100 woningen. Opstellen op parkeerterrein Nico vd Horstpark. (werkterrein 3)

Onttrekkingspunt		:	Put009 (zie tekening Revisie BRM Voorschoterweg_Color),

- Bodem put -1,06 mNAP

Lozingspunt		:	Ontvangkelder AWZI Leiden Zuidwest;

- Bodem kelder -4,45 mNAP;

- Waterpeil max. -2,00 mNAP;

Maaiveld			:	+0,50 mNAP:

Q DWA			:	ca. 20 m3/h;

Q HWA			:	- m3/h;

H man			: 	door aannemer te bepalen.

Installatie voorzien van een autonoom werkende hybride energievoorziening op HVO100 brandstof.

Installatie voorzien van een niveaumeting in aanvoerriool.

### Tijdelijke transportleiding

Er moet een tijdelijke leiding worden aangebracht over maaiveld t.b.v. TPI 1 en 2 . Het lozingspunt is de ontvangkelder van AWZI Leiden Zuidwest. Het is toegestaan de leiding voor beide TPI’s te combineren mits de afvoer van de TPI’s afzonderlijk kan worden gewaarborgd.

Materiaal		:	Staal

Diameter		:	Door aannemer te bepalen;

- Leiding voorzien van portalen om het wegverkeer niet te hinderen. Doorrijhoogte minimaal 4,20m.

- Tracé en portalen zijn aangeven op tekening 220209-39011-1 in bijlage A.

#### Kruising Korte Vliet

- De Korte Vliet mag niet langdurig worden gestremd i.v.m. de beroepsvaart. In overleg met de Provincie Zuidholland is afgesproken dat er een tijdelijke transportleiding over de waterbodem mag worden aangelegd.

- Voor het aanbrengen / verwijderen moeten vergunningen worden aangevraagd. (Zie par. 3.1.4)

- Voor de gebruiksfase moet ook een vergunning worden aangevraagd met daarin o.a. opgenomen de verplichting tot het plaatsen van waarschuwingsborden.

- Peilen nabij Hooghkamerbrug:

Waterstand			:	-0,60 mNAP;

Waterhoogte scheepvaart		:	2,50 m;

Ruimte leiding / scheepvaart	:	minimaal 1,00 m;

Leiding b.k.			:	-4,10 mNAP;

Diameter leiding			:	DN400;

Materiaal leiding			:	Staal / HDPE/ combi – ter keuze aannemer;

Leiding o.k.			:	-4,60 mNAP.

- Wijze van het op diepte brengen van de bodem en het aanbrengen van zinker ter keuze aannemer.

- Op tekening is een lengte profiel aangegeven van de huidige waterbodem. De grond cq bagger dient in het werk onderwater te worden verspreid / aan de kant worden geschoven.

- De zinkerleiding dient solide te worden gemonteerd aan het remmingwerk van de Hooghkamerbrug om opdrijven en wegspoelen door scheepvaart bewegingen te voorkomen.

## Relining werkzaamheden

Er moeten 3 leidingen worden voorzien van een reliningskous. In onderstaande paragrafen zijn de door de aannemer uit te voeren werkzaamheden beschreven. Inclusief het dichtzetten van leidingdelen met ballonnen / schildmuur en het reinigen van de leidingen en putten en alle overige noodzakelijke werkzaamheden.

### Sterkteberekening reliningskousen

Door de aannemer op te stellen een sterkteberekening voor de onderstaande kousen:

Zinker Ø500 mm

Vrijverval Ø900 mm;

Vrijverval Ø700 mm;

- De maatvoering door de aannemer in het werk te controleren

- Definitieve wanddikte kous door de aannemer te berekenen volgens ARZ II & III.

Sterkteberekeningen ter goedkeuring indienen bij de directie.

### Zinker Ø500mm

Uit de inspectie van de zinker onder de Korte Vliet blijkt dat de leiding is aangetast.

De leiding bevindt zich in ‘altrohrzustand (Arz) II en moet worden voorzien van kousrelining.

Zie bijlage A – Tekeningen en bijlage B – Onderzoeken.

Gegevens van de zinker:

Diameter leiding		-	Ø500mm;

Lengte			-	ca. 45 m;

Uitvoering			-	2 x 45° bocht verticaal;

Onderkant leiding		-	- 6,00 mNAP;

Grondwater stand		-	- 0,60 mNAP (= waterstand korte vliet)

Belastingen		- 	geen verkeersbelasting.

- Maatvoering en demarcatie vooraf door de aannemer te controleren.

De leiding moet worden voorzien van een reliningskous:

Inversieput			-	put 1;

Ontvangstput		-	put 2;

Materiaalkous		-	naaldvilt;

Uitharden			-	d.m.v. warm water;

Kousdikte (indicatie	f)	- 	12 à 15 mm.

Plooivorming in bocht	-	toegestaan.

- Definitieve wanddikte kous door aannemer te berekenen volgens ARZ II & III.

### Vrijvervalleiding Ø900mm

De vrijvervalleiding tussen inspectieput 2 en de debietmeterput is sterk aangetast.

De leiding bevindt zich in ‘altrohrzustand (Arz) II en moet worden voorzien van kousrelining.

Zie bijlage A – Tekeningen en bijlage B – Onderzoeken.

Gegevens van de leiding:

Diameter leiding		-	Ø900mm;

Lengte			-	ca. 300 m;

Uitvoering			-	Onderheid met inspectieputten om de 50m;

Onderkant leiding		-	ca. - 3,40 mNAP;

Grondwater stand		-	ca. - 1,00 mNAP;

Maaiveld			-	ca. -0,20 mNAP;

Belastingen		- 	geen verkeersbelasting.

Overige			- 	Inprikker Nico Horstpark Ø200mm

- Maatvoering en demarcatie vooraf door de aannemer te controleren.

Toe te passen reliningskous:

Inversieput			-	debietmeterput;

Ontvangstput		-	put 2;

Materiaalkous		-	naaldvilt;

Uitharden			-	d.m.v. warm water;

Kousdikte (indicatief)	- 	12 à 20 mm;

Afwerking			-	inspectieputten 3 t/m 7 niet afwerken.

### Vrijvervalleiding Ø700mm

De vrijvervalleiding tussen de debietmeterput en verzamelput is sterk aangetast.

De leiding bevindt zich in ‘altrorhzustand (Arz) II en moet worden voorzien van relining.

Zie bijlage A – Tekeningen en bijlage B – Onderzoeken.

Gegevens van de leiding:

Diameter leiding		-	Ø700mm;

Lengte			-	ca. 100 m;

Uitvoering			-	onderheid;

Onderkant leiding		-	ca. - 3,70 mNAP;

Grondwater stand		-	ca. - 1,00 mNAP;

Maaiveld			-	ca. -0,20 mNAP;

Belastingen		- 	geen verkeersbelasting.

- Maatvoering en demarcatie vooraf door de aannemer te controleren.

Toe te passen reliningskous:

Inversieput			-	debietmeterput;

Ontvangstput		-	verzamelput;

Materiaalkous		-	GVK;

Uitharden			-	d.m.v. Uv-licht;

Kousdikte (indicatief)	- 	12 à 20 mm;

Afwerking			-	ja.

- Aanvoer vanuit kern Leiden in overleg met directie tijdelijk stoppen t.b.v. aanbrengen kous. De aanvoer mag maximaal gedurende 8 uur onderbroken worden. O.a. afhankelijk van het weer.

### Beproeving kousen

Na uitharding van de kous dient de aannemer in bijzijn van de directie één monsterstuk te nemen per kous. Monsterstuk aanbieden aan directie ter beproeving van een 3-punt buigtest en waterdichtheidstest.

## Putrenovaties

Uit inspecties blijkt dat de zinker- en inspectieputten van het stelstel zijn aangetast door rioolgassen en moeten worden gerenoveerd. Onderstaande paragrafen zijn de door de aannemer uit te voeren renovatie werkzaamheden beschreven. Betreft het leveren en aanbrengen. Maatvoering door de aannemer in het werk te controleren.

### Zinkerputten 1 en 2

Aan weerszijde van de zinker onder de Korte Vliet zijn inspectieputten met grindvang aangebracht.

Afmetingen			-	1,2 x 1,2m x ca.6,3m inw.

Materiaal			-	beton;

- De uit te voeren maatregelen zijn weergegeven op tekening 220209-38012-1 in bijlage A.

#### GVK-renovatiebeplating

- Na verwijderen putafdekkingen (par. 3.6.1.2) de putten inwendig stralen tot op gezond beton.

- Methode van stralen door aannemer te bepalen. Veiligheidsmaatregelen treffen voor een veilige (werk)omgeving m.b.t. geluid en stof.

- Put inwendig voorzien van GVK-renovatiebeplating met RVS316 verankering aan wanden.

- De GVK-beplating onderling gasdicht lamineren. Na het aanbrengen van de reliningskous(en) deze gasdicht verbinden met de GVK-beplating

#### Putafdekking

- Putkoppen vrijgraven en grond in depot zetten naast put. Indien noodzakelijk de asfalt verhardingen nabij put 2 opnemen en afvoeren. De putkoppen met GY-mangat, metselwerk stellaag en dekplaat verwijderen en afvoeren naar een erkende verwerker.  Na afronden van de renovatie zoals beschreven in par. 3.6.1.2 dient de aannemer per put te leveren en aan te brengen:

Betonnen afdekplaat 1,6 x 1,6m met sparing 0,8 x 0,8m, dikte door aannemer te bepalen;

Stelranden, materiaal door aannemer te bepalen;

Betonnen putrand met GY putdeksel Ø600mm, gekneveld

- Na aanbrengen het aanbrengen van de put afdekking uitkomende grond aanvullen en verdichten.

- Indien asfaltverharding is verwijderd nabij put 2 deze na afronding herstellen conform bestaand.

- Terrein frezen en inzaaien met grasmengsel B1.

### Inspectieputten 3 t/m 7

Het inspectieputten zijn aangetast door rioolgassen.

Afmetingen			-	1,2 x 1,2m x ca. 3,6m inw.

Materiaal			-	Beton;

- De putten worden herstelt maar verliezen hun toegangsfunctie tot de leiding.

- De uit te voeren maatregelen zijn weergegeven op tekening 220209-38012-1 in bijlage A.

- Putkoppen vrijgaven tot dekplaat en grond zetten baast de put. Eventuele aanwezige begroeiing verwijderen en afvoeren. Bomen behouden en maatregelen treffen tegen beschadigen.

- De putkoppen met GY-mangat en metselwerk stellagen verwijderen en afvoeren naar een erkende verwerker.  Na afronden van reliningswerkzaamheden zoals beschreven in par. 3.5.3. door de aannemer te leveren en aan te brengen:

schuimbeton 500 kg/m3 , put vullen tot bestaande dekplaat;

Pre-fab betonplaat van 1,0x1,0m op de sparing in bestaande dekplaat.

- Uitkomende grond aanvullen en verdichten in cunet. Indien noodzakelijk het maaiveld tot bestaand niveau aanvullen met teelaarde.

## Aanpassen debietmeterput

De bestaande debietmeterput moet er worden te aangepast om het aanbrengen van reliningskousen zoals beschreven in paragrafen 3.5.3 en 3.5.4 mogelijk te maken. Verder moet de debietmeterput worden gerenoveerd om de restlevensduur te vergroten. Voor bestaande situatie zie par. 2.1.3. en tekening 220209-38011-1 debietmeterput bestaand in bijlage A.

In onderstaande paragrafen zijn de door de aannemer uit te voeren werkzaamheden beschreven. Het betreft o.a. engineering, slopen, leveren en aanbrengen. Op tekening 220209-38011-1 Debietmeterput nieuw zijn de te nemen maatregelen in hoofdlijnen weergegeven.

Maatvoering in het werk door de aannemer te controleren. Afwijkingen t.o.v. de bestekstekening verwerken in de detailengineering. Aan de zijde van de N447 en de ingang RWZI liggen diverse leidingen en kabels. Deze kabels en leidingen moeten worden beschermt met een platen. (werkterrein 4)

### Engineering

Engineering betreft het uitwerken van de werkzaamheden, onderdelen en materialen. Het opstellen van een constructieve berekening voor het betondek (zie par. 3.1.5.) Het betondek droge kelder moet worden verwijderd. In de nieuwe situatie mag het rioolwater niet meer in contact komen met betonwerk.

In de betonconstructie moet kunststofput met leidingwerk worden aangebracht. Materiaal en wijze van verbinding tussen buitenwand/leiding en leiding/put ter keuze aannemer. Diameters nieuwe leiding mogen inwendig niet kleiner zijn dan de diameters van inkomende – en uitgaande aansluitingen debietmeterput.

De kunststofput dient voldoende groot te zijn voor de inversie van de reliningskousen zoals beschreven in paragrafen 3.5.3 en 3.5.4.

De put moet voldoende worden verankerd aan de vloer om opdrijven te voorkomen. Aan te tonen middels opdrijfberekening. De droge- en natte kelders moeten tot aan het dek worden volgeschuimd. Er moet één toegangsvoorziening worden aangebracht tot de kunststof put t.b.v. inspectie en onderhoud.

### Natte kelders

De betonplaten (2 stuks) en betondeksels (2stuks) op het betondek afvoeren naar een erkende verwerker.

De aanwezige rioolschuiven inclusief verlengspindels en ondersteuningen demonteren en afvoeren.

De wanden en onderkant van het dek dienen te worden gestraald tot op gezond beton. Vrijkomende materialen afvoeren naar een erkende verwerker.

In de tussenwanden met de droge kelder dienen 2 sparingen te worden aangebracht t.b.v. kunststof leidingdelen. Kunststof leidingdelen zoals beschreven in par. 3.7.4. na montage aanstorten met krimparme mortel. De kelders volledig vullen met drukvast schuimbeton van 500kg/m3. De 2 dek sparingen (800x800mm) voorzien van wapeningsstaal en dichtstorten met krimparme mortel.

### Droge kelder

Het dek op de droge kelder dient te worden verwijderd en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Kunststof leidingwerk en put leveren en aanbrengen zoals beschreven in par. 3.7.4.  Leveren en aanbrengen beton dek droge kelder conform constructieve berekening par. 3.1.5. In het dek een GY putdeksel Ø600mm instorten  t.b.v. de toegang tot de kunststof put. Het volledige dek (natte- en droge kelders) voorzien van een antislip slijtlaag.

### Kunststof leidingwerk en put

Door aannemer te leveren en aan te brengen een kunststof put met verbinden leidingwerk.

BIJLAGEN

Tekeningen

Archief tekeningen

LZ2B016 – Aanlegtekening 1965

1270663-TE-K&L-WV-ST-0101_D01 - Inmeettekening Tauw 2021.

Tekening debietmeterput + leidingfundatie;

Revisie WRM Voorschoterweg NLCS_Color

Revisie BRM Voorschoterweg_Color

Tekeningen Bestek.

220209-38011-1 Debietmeterput bestaand

220209-38011-1 Debietmeterput nieuw

220209-38012-1 Inspectieputten

220209-39011-1 Situatie bestaand

220209-39011-1 Situatie maatregelen

Principe omleidingsroutes

Dunea leidingen

Onderzoeken

- Video-inspectie

Rapportage inspectie 2022 Def.

Overzichtstekening inspectie 2022

Videobeelden inspectie 2022

Reliningsadvies - 220921 notitie rioolrenovatie AWZI Leiden

Foto’s 02-2023 Inspectie debietmeterput Feb. 2023

Foto’s 02-2023 / 11-2023 Trace TPi

- Flora & Fauna

Quick scan Flora & Fauna – renoveren vrijvervalleiding

Werkprotocol Flora & Fauna – Renoveren vrijvervalleiding

Gedragscode-Wet-natuurbescherming-voor-waterschappen-2019

V&G-plan

220209-66001-1 V&G plan ontwerpfase

2 Toegangsbeleid

4 Werkvergunning

Overdrachtsdossier

Richtlijn-documentatie---2022.01

Richtlijn-overdrachtsdossier---2202.01

Kopie Car Polis

HHR CAR Aannemerskopie

Planning

220209-02601-4 Uitvoeringsplanning bouwfase

Model bankgarantie

Model bankgarantie