# Checklist BLVC-plannen Utrecht Science Park 		versie 1, 9 november 2022

BLVC-plannen in het USP dienen een uniforme opbouw en invulling te hebben. De onderstaande checklist voor de inhoud van BLVC-plannen is samen met de gebiedsregels een onderdeel van het BLVC-kaderplan USP voor de Opdrachtnemers in het Utrecht Science Park. Door de Opdrachtgevers in het USP wordt dit kaderplan op twee manieren gebruikt:

- Als bindend document voor de Opdrachtnemer, waarin staat opgenomen op welke wijze hij dient om te gaan met de BLVC-aspecten tijdens de uitvoeringsfase van het project. De gegeven randvoorwaarden in onderhavig document zijn minimale eisen ten aanzien van de BLVC-aspecten.

- Als verplicht minimumniveau waartoe een Opdrachtgever zich jegens de partners in het USP heeft vastgelegd.

Om de Opdrachtnemer te stimuleren zelf ook creatief na te denken over een optimale uitvoeringswijze, een optimale bouwlogistiek en het minimaliseren van hinder voor de directe omgeving, krijgen de BLVC-aspecten een expliciete rol bij aanbestedingen. Dit gebeurt door de BLVC-aspecten te integreren in de EMVI-criteria.

## Doelstelling

Elke dag maken verschillende doelgroepen gebruik van het USP en dit gebruik dient tijdens de werkzaamheden gegarandeerd te blijven. Het gaat hierbij om bewoners, studenten, werknemers, patiënten en bezoekers. Gedurende de uitvoering van alle projecten dient het USP zijn functionaliteiten te behouden en ook de exploitatie van de openbaar vervoer verbindingen, de routes voor nood- en hulpdiensten en al het overige verkeer dient gegarandeerd te blijven.

## Inhoud

BLVC Plannen en BLVC Uitvoeringsplannen dienen voor het gehele USP op uniforme wijze te worden samengesteld. De volgende onderwerpen dienen in een BLVC Plan aan bod te komen.

- Toelichting algemeen

  - Doel, nut en noodzaak van het project

  - Opdrachtgever(s)

  - Status van het document

- Toelichting project

- Ligging van het project met een kaart

- Scope van het project

- Gefaseerde uitvoering

- Werkzaamheden

- Inrichting van het terrein

- Planning

- Projectorganisatie en verantwoordelijkheden

- Omgevingsscan

- Overzicht huidige situatie

- Functionaliteiten (tijdelijk of definitief verplaatsen) inclusief kaartje

- Gekoppelde projecten, evenementen

- Randvoorwaarden fasering project

- Balkenplanning

- Risicoanalyse

- Risico's tijdens de uitvoering

- Identificeren en maatregelen waarmee risico's kunnen worden beheerst of verminderd

- Tabel met: prioriteit, risico's, kans, oorzaak, gevolg, beheersmaatregelen.

- Bereikbaarheid

- Wie draagt zorg voor tijdelijke verkeersmaatregelen

- Wie is verantwoordelijk voor beheer in tijdelijke situatie

- Overdrachtsmomenten

- Bereikbaarheidskaart

- Faseringsplan

    - bereikbaarheid en toegankelijkheid functionaliteiten omgeving

    - fasering en verkeerscirculatie (fietser voetganger, auto's)

    - bebording, barrières, schildjes, evt. omleidingstekeningen

- Verkeersmaatregelen plan

- stromen weergegeven op faseringsplan

- per fase weergeven

- maatvoering

- Bebordingsplan

- Leefbaarheid

- Wie is verantwoordelijk voor leefbaarheid op en nabij de werkterreinen

- Werktijden

- Toegankelijkheid voor omwonende en verkeer

- Welke aanpassingen vinden plaats in de omgeving

- Bouwhinderkalender

- Veiligheid

- Fysieke en sociale veiligheid

- Communicatieplan

- Communicatie over het project tijdens de verschillende fasen

In BLVC Uitvoeringsplannen (per fase) dienen de volgende onderwerpen te worden beschreven.

- Projectdefinitie:

- Initiatiefnemer(s)

- Projectresultaat

- Projectgrenzen

- Eigendom en beheergrenzen

- Tekeningen/schetsen van de huidige situatie

- Tekeningen/schetsen van de toekomstige situatie

- Uitvoeringsorganisatie en wijze:

  - Wie doet wat?

  - Werktijden

- Planning:

  - Tactisch en operationeel

  - Kaartmateriaal fasering in de tijd

- Bouwplaatsinrichting:

  - Werkterrein (op kaart aan te geven)

  - Grenzen en afscheiding

  - Bouwketenlocatie

- Bouwlogistiek:

  - Bouwwijze en activiteiten

  - Sloopmateriaal, afval en grondafvoer: opslag en afvoer

  - Bouwmateriaal: aanvoer en opslag materiaal

  - Personeel: komen, gaan en parkeren

- Bouwverkeer:

  - Bouwverkeer (in-uitrit bouwterrein, rijtijden, parkeren)

  - Routing en bewegwijzering

  - Laden en lossen

- Tijdelijke voorzieningen en maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en toegankelijkheid:

  - Bereikbaarheid verkeer, vervoerstromen, fietsstallingen, vluchtwegen:

    - Autoverkeer

    - Openbaar vervoer (taxi, bus, trein en tram)

    - Fietsers en voetgangers

    - Hulpdiensten

    - Tijdelijke voorzieningen en maatregelen

  - Bereikbaarheid functies en bestemmingen:

    - Winkels, woningen, kantoren en andere bestemmingen

    - Tijdelijke voorzieningen en maatregelen

- Tijdelijke voorzieningen en maatregelen t.b.v. Overlast/Leefbaarheid:

  - Milieu (geluid e.d.)

  - Parkeren, komen en gaan werknemers

  - Laden en lossen, opslag

  - Maatregelen en acties ter voorkoming van overlast

- Tijdelijke voorzieningen en maatregelen t.b.v. Veiligheid:

  - Veiligheid passanten (kranen e.d.)

  - Diefstal en criminaliteit, bewaking e.d.

  - Optreden hulpdiensten en ontvluchting

  - Overige zaken

  - Maatregelen en acties ter voorkoming van onveiligheid

- Nutsvoorzieningen:

  - Realisatie locatie/ligging en planning

  - Omleggingen, aanpassingen etc

- Communicatie:

  - Voorlichting en informatievoorziening

  - Klachtenafhandeling

- Risicotabel:

  - Een beschrijving op basis van een risicotabel van de risico’s en beheersmaatregelen t.a.v. kwaliteit, tijd, geld, organisatie en informatie.