## Slide 1: Draaiboek NIP Haarlem
21 november 2023

## Slide 2: Draaiboek NIP Haarlem
Voorbereiding buurtaanpak
Uitvoering:
Werven en Ontzorgen
Lerend werken
Voorbereiding NIP-aanpak
Terugkerend per buurt
Dit draaiboek geeft concrete activiteiten om de NIP-gelden te laten landen in Haarlem waar dat nodig is. De activiteiten zijn verdeeld over verschillende onderdelen. De activiteiten in onderdeel Voorbereiding NIP-aanpak zijn eenmalig uit te voeren en zijn ten behoeve van de gemeentebrede aanpak. De activiteiten in de Voorbereiding, Uitvoering: Werven en Ontzorgen, Lerend werken zijn terugkerend voor elke buurtaanpak.
In dit draaiboek is aan de activiteiten gekoppeld welke partij verantwoordelijk is, wie de activiteit uitvoert en wat dit betekent voor de capaciteit en budget.
Ontheffing Wet natuurbescherming
Projectmanagement
Notes: Fase 1: Voorbereiding
Adressenselectie
Aanbesteding
Voorbereiden communicatieaanpak
Fase 2: Uitvoering
Fase 2.1 Hulp bij aanvragen/ ontzorging
Inrichten One Stop Shop (portaal/landingspagina)
Start activering en aanvullende activiteiten
Fase 2.2 Hulp bij offerte en financiering
Fase 2.3 Akkoord van eigenaar
Fase 2.4 Ondersteuning bij uitvoering
Nazorg
Fase 3: Lerend werken en Monitoring
Leren werken
Monitoring
Evaluatie

## Slide 3: Draaiboek NIP Haarlem
Voorbereiding NIP-aanpak

## Slide 4
Voorbereiding
NIP-aanpak
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Bepalen selectiecriteria buurten | Gemeente | Data-analist | Bepalen criteria waar buurt aan moet voldoen om mee te draaien in NIP Aanpak. Uitgangspunt is onderzoek van Fakton en DWTM. Belangrijke criteria zijn o.a.: Aantal woningen die voldoen aan NIP criteria Aantal bewoners met een laag inkomen | 
Opstellen eenmalig analysescript | Gemeente | Data-analist | Het opstellen van een éénmalig analysescript op basis van onderzoek van Fakton en DWTM en de NIP criteria. Dit script is inclusief documentatie om een adressenlijst uit te draaien van woningen die potentieel in aanmerking komen voor de NIP-eigenaren. Indien nodig, kan het script opnieuw uitgevoerd worden met recentere data. | 
Selecteren buurten | Gemeente | Data-analist | Analyseren buurten binnen de stadsdelen die geen prioriteitsbuurt zijn om doelgroep uit te breiden met behulp van de uitgedraaide adressenlijst Selecteren buurten op criteria | 
Bepalen volgorde buurten | Gemeente | Data-analist | Bepalen volgorde buurten op basis van Koppelkansen andere activiteiten in de buurt, zowel positief als negatief (bijvoorbeeld werkzaamheden); Aantal Haarlempashouders met een koopwoning; Representativiteit van buurt voor verdere aanpak (kansen om toepasbare lessen te leren); Grote buurt/gebied. | 
Bepalen selectiecriteria adressen | Gemeente | Data-analist | Bepalen aantal woningen die niet strikt aan de NIP criteria voldoen, maar wel mee kunnen doen in de NIP aanpak (de 20% die niet aan WOZ eis hoeft te voldoen. | 
Voorbereiden registratie buurtaanpak | Gemeente | Data-analist | Voorbereiden ruimtelijke/GIS registratie ten behoeve van monitoring. Onderdeel van de registratie zijn: Naam buurtaanpak Betrokken adressen Budget Start- en einddatum | 
Bijl.
I
Adressenselectie Doel
Een voorlopige selectie van woningeigenaren die in aanmerking komen voor de NIP-aanpak, zodat deze bij de uitvoering kunnen worden aangeschreven.
Context De adressenselectie moet ervoor zorgen dat de NIP aanpak voldoet aan de voorwaarde van de NIP-subsidie. De criteria hiervan zijn:
Label DEFG of 2 slechte gebouwdelen
WOZ-waarde onder 514.000 euro (minstens 80% van de woningen)
Eigenaar is ook bewoner
Met de adressenselectie krijgen we een goed beeld van waar de doelgroep zich bevindt. De adressenselectie is daarmee de basis van de NIP-aanpak en een herbruikbaar script voor het vervolg in alle buurten. Door de adressenselectie vóór aanbesteding gereed te hebben kan de intermediair direct voortvarend te werk. We houden daarbij rekening met de eerdere studie van Fakton en De WarmteTransitieMakers naar prioriteitsbuurten: Structuur aanvraag & Plan van aanpak Nationaal Isolatieprogramma gemeente Haarlem (2022).
Aanbesteding
Adressenselectie
Inrichten One Stop Shop
Communicatieaanpak
Informeren partners

## Slide 5
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Afstemming VvE-aanpak | Gemeente | projectleider | Onderzoeken of er slimme combinaties zijn te maken met de VvE-aanpak en de NIP-aanpak voor VvE’s en afstemmen met deze aanpak. Meenemen verwijzingen in communicatie naar informatie voor VvE’s. | 
Bepalen afzenderschap en huisstijl | Gemeente | Communicatie-adviseur i.s.m. projectleider | Definitief besluit afzender. Advies: <projectnaam buurtaanpak>, een initiatief van gemeente Haarlem. NB bij keuze voor projectnaam is ontwikkeling (mini)huisstijl ook aan de orde. Anders huisstijl Haarlem verplicht. Conceptontwikkeling: Ontwerpen of gebruiken andere huisstijl (bij gebruik andere afzender) | 
Capaciteit organiseren | Gemeente | Communicatie-adviseur | Bepalen of er intern of extern capaciteit wordt georganiseerd Eventueel vaststellen selectiecriteria voor communicatiebureau Eventueel selecteren communicatiebureau Eventueel opstellen briefing communicatiebureau | 
Voorbereiden communicatiemiddelen | Gemeente i.s.m. Intermediair | Communicatie -adviseur | Informeren KCC over mogelijke vragen Verzamelen of laten maken van beelden/foto’s van herkenbare plaatsen binnen de prioriteitsbuurten Opstellen/redigeren teksten voor mailing en andere communicatiemiddelen, waaronder de website “Haarlem wordt steeds gasvrijer” Laten opmaken van andere beelden ten behoeve van de activeringscampagne Laten maken wervende uitlegvideo over NIP Standaard toolkit voorbereiden in twee versies t.b.v. A/B-test: >Wervingsbrief (met uitnodiging informatieavond) en herinneringsbrief >Brochure (aanbieding) en keuze maken hoe deze wordt verspreid >Advertentie ‘Samen maken we de stad’ >Sociale mediaberichten (herkenbare Haarlemse verhalen) en video >Posters/affiches voor in buurtcentra >Uitnodiging inwonersavond > Script opstellen voor aanbellen | 
Communicatieaanpak Doel
Een communicatieaanpak als gemeentebrede basis voor de communicatie in de verschillende buurten.
Context
Een gemeentebreed communicatieconcept helpt in de herkenbaarheid van de NIP-aanpak bij woningeigenaren. Daarnaast is het voor de intermediair belangrijk te weten hoe gecommuniceerd zal worden en welke uitgangspunten vanuit de gemeente daarin wenselijk zijn. Verder helpt deze aanpak om snel van start te kunnen in de verschillende buurtaanpakken.
Voorbereiding
NIP-aanpak
Aanbesteding
Adressenselectie
Inrichten One Stop Shop
Communicatieaanpak
Informeren partners

## Slide 6
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Vaststellen scope opdracht OSS | Gemeente | projectleider | Vaststellen scope van de aan te besteden diensten van een intermediar/totaal-ontzorger. Die noemen we OSS. (zie bijlage voor aanzet) Bepalen of de scope met of zonder doe-het-zelf regeling wordt. Vaststellen aanbestedingsvorm/procedure Opstellen/vaststellen inkoopplan | 
Doorlopen aanbesteding OSS | Gemeente | Projectleider i.s.m. inkoop- adviseur | Aanbesteding publiceren en doorlopen van het aanbestedingsproces Beoordelen van partijen op basis van de beoordelingscriteria Selecteren, gunnen en opdracht verlenen | 
Selecteren partij en gunnen opdracht | Gemeente | Projectleider i.s.m. inkoop- adviseur | Selecteren partij op basis van de criteria | 
Bijl.
II
Aanbesteding Doel
Het aanstellen van een intermediair die een deel van de NIP-aanpak gaat uitvoeren.
Context
Het is bekend welke adressen voldoen aan de eisen. We hebben een uitvoerende partij nodig die woningeigenaren kan werven en ondersteunen in het aanvragen van de subsidie voor de isolatiemaatregelen, middels een One Stop Shop. Daarvoor zetten we een aanbesteding uit. Dit kunnen ook meerdere partijen zijn voor de verschillende buurten.
Voorbereiding
NIP-aanpak
Aanbesteding
Adressenselectie
Inrichten One Stop Shop
Communicatieaanpak
Informeren partners

## Slide 7
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Inrichten landingspagina / digitale One Stop Shop | Intermediair | n.v.t. | Zie Programma van Eisen Aandacht voor financieringsmogelijkheden en opstellen financieringshandleiding Teksten van de digitale OSS en de gemeentelijke teksten uit met de communicatieaanpak (zie slide 5) | In aanbesteding
Inrichten uitvoeringsteams | Gemeente Intermediair | Projectleider | Bepalen benodigde rollen met capaciteit van gemeentelijk projectteam en dit team invullen Inrichtingen uitvoeringsteam intermediair | 
Inrichten financiële organisatie One Stop Shop | Gemeente i.s.m. intermediair | Financieel adviseur | Inrichten derde geld rekening Opstellen subsidieverordening voor gemeentelijke subsidie in het kader van NIP Opstellen financieringshandleiding voor gespreksvoerders intermediair | 
Opstellen gezamenlijke planning uitvoering | Gemeente i.s.m. intermediair | Projectleider | Bepalen optimale clusterschaal Bepalen volgorde van clusters Inrichten fasegerichte processen | 
Uitwerken aanbod voor woningeigenaren | Intermediair i.s.m. gemeente | Projectleider | Uitwerken van de propositie richting huiseigenaren (ontzorging, financieel aanbod, subsidies, dynamische korting of bedrag tot maximum etc.) Op basis van de aanbestedingsleidraad en de aanbieding van de intermediair. | 
Bijl.
II
Inrichten One Stop Shop Doel
De inrichting van de One Stop Shop. De One Stop Shop (OSS) zorgt voor de ontzorging van woningeigenaren binnen de NIP aanpak. De OSS bestaat onder andere uit een loket (online en offline) voor alle vragen en handelingen met betrekking tot het NIP en een organisatie die grotendeels onder de intermediar valt, maar ontzorgt woningeigenaren in het proces van werving tot en met uitvoering.
Context
Het moet voor woningeigenaren makkelijk worden gemaakt om een subsidie aan te vragen om vervolgens te isoleren. Daarvoor willen we één-en-hetzelfde ‘loket’ waar woningeigenaren worden geïnformeerd en worden geholpen met de subsidie en uitvoering van de isolatiemaatregelen: een One Stop Shop. Het is belangrijk dat de OSS goed en overzichtelijk is ingericht voordat woningeigenaren worden benaderd.
Voorbereiding
NIP-aanpak
Aanbesteding
Adressenselectie
Inrichten One Stop Shop
Communicatieaanpak
Informeren partners

## Slide 8
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Informeren stadsbrede partners | Gemeente | Projectleider | Informeren partners die in groot deel van of hele stad actief zijn op het vlak van ondersteuning van (delen van) de doelgroep (zie bijlage III) Overleggen over de manieren van samenwerking binnen de NIP-aanpak | 
Voorbereiding
NIP-aanpak
Aanbesteding
Adressenselectie
Inrichten One Stop Shop
Communicatieaanpak
Informeren partners
Informeren partners Doel
Het informeren van belangrijke partners
Context
Er zijn diverse partijen die belangrijk zijn bij het bereiken en ondersteunen van de doelgroep die in de hele stad actief zijn. Deze moeten op tijd op de hoogte zijn van de NIP-aanpak en de planning.
Bijl.
III

## Slide 9: Draaiboek NIP Haarlem
Buurtaanpak

## Slide 10: Processtappen buurtaanpak
Voorbereiding buurtaanpak
Uitvoering:
Werven en Ontzorgen
Lerend werken
Scope bepaling
Voorbereiden communicatie
Akkoord eigenaar
Werving
Van advies naar offerte
(Ondersteuning bij) uitvoering
Nazorg
Monitoring
Evaluatie
Lerend werken
Verantwoording
Onderzoeksstage met studenten
Inrichten lokale OSS
Notes: Fase 1: Voorbereiding
Adressenselectie
Aanbesteding
Voorbereiden communicatieaanpak
Fase 2: Uitvoering
Fase 2.1 Hulp bij aanvragen/ ontzorging
Inrichten One Stop Shop (portaal/landingspagina)
Start activering en aanvullende activiteiten
Fase 2.2 Hulp bij offerte en financiering
Fase 2.3 Akkoord van eigenaar
Fase 2.4 Ondersteuning bij uitvoering
Nazorg
Fase 3: Lerend werken en Monitoring
Leren werken
Monitoring
Evaluatie

## Slide 11: Voorbereiding buurtaanpak Doel Het project zodanig voorbereiden dat het succesvol kan worden uitgevoerd: een hoge deelnamegraad en huiseigenaren ervaren zich ontzorgd. Context In algemene zin is de aanpak voor werving, uitvoering en ontzorging voorbereid. Maar elke buurt vraagt ook om specifieke afstemming en voorbereiding op de specifieke kenmerken van de buurt zelf, waaronder de definitieve adressenselectie, organisatie en informatievoorziening.
Voorbereiding buurtaanpak
Scope bepaling
Voorbereiden communicatie
Inrichten lokale OSS

## Slide 12: Scope bepaling Doel Zo specifiek mogelijk de juiste woningeigenaren op de meest effectieve manier benaderen om een hoge deelname te bereiken. Context In de voorbereiding is een voorlopige adressenselectie gemaakt, maar zijn de buurten en grenzen van het gebied nog niet op detailniveau bepaald. Dit wordt verder ingevuld tijdens deze stap. Daarnaast is elke buurt anders en is het daarom nodig om te kijken naar wat voor type woningen er in de buurt zijn.
Voorbereiding buurtaanpak
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Selectie maken buurt en straten | Gemeente | Projectleider/ i.s.m. Data -analist | Selecteren van de definitieve buurt en straten (contouren) met de intermediair voor optimale gebiedsgrootte voor enerzijds voldoende aandacht en anderzijds voldoende schaal voor uitvoering Hierbij rekening houdend met toekomstige warmteoplossing in de buurt (zie Transitievisie Warmte) Hierbij rekening houdend met mogelijke beperkingen voor isolatie in de buurt door hoe makkelijk of moeilijk het is om een ontheffing te krijgen van de Wet Natuurbescherming (zie slide 30) | 
Controleren geselecteerde adressen op NIP-criteria | Gemeente | Data-analist | Controleren of geselecteerde woningen voldoen aan NIP eisen: Label DEFG of 2 slechte gebouwdelen WOZ-waarde onder gemiddelde van Haarlem Eigenaar is ook bewoner | 
Clusteren gelijke woningen | Gemeente | Projectleider/ i.s.m. Data -analist | Uitzoeken of er groepen woningen zijn waarvan verwacht wordt dat dezelfde maatregelen wenselijk zijn, zodat deze ook in de offertefase gebundeld kunnen worden (collectieve inkoop) | 
Analyseren mogelijke lastige woningen voor collectieve inkoop | Gemeente | Projectleider/ i.s.m. Data -analist | Analyseren of sprake is van complexe situatie en noodzaak voor maatwerk (kennis over bv kleine kruipruimtes, funderingsproblematiek, etc) en dit in beeld brengen voor de intermediair. Bepalen met de Intermediair of voor deze woningen alternatieve aanpak nodig is en eventuele meerkosten en/of beperkingen t.a.v. aannemers die het werk uitvoeren | 
Uitbreiden selectie van woningen | Gemeente | Projectleider/ i.s.m. Data -analist | Bepalen welke woningen die buiten de oorspronkelijke selectie vallen, omdat de WOZ-waarde te hoog is of omdat ze net buiten de prioriteitsbuurt vallen, toch worden aangeschreven/benaderd met een aanbod. | 
Inrichten registratie buurtaanpak | Gemeente | Data-analist | Inrichten ruimtelijke/GIS registratie ten behoeve van monitoring, zoals voorbereid (zie slide 4). | 
Scope bepaling
Voorbereiden communicatie
Bijl.
I
Inrichten lokale OSS

## Slide 13: Inrichten lokale OSS Doel De One Stop Shop (OSS) goed afstemmen op de wijk en de inzichten in eerdere buurten. Daarnaast inspelen op de situatie in de wijk met een loket in de wijk zelf. Context In de voorbereiding van de NIP aanpak is een One Stop Shop opgezet. Deze moet echter op de buurt af worden gestemd en gedurende het hele project worden bijgehouden en aangepast naar aanleiding van de monitoring. Daarnaast is een aanvulling van een fysieke OSS op de online OSS iets wat per buurt moet worden besloten.
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Bijwerken landingspagina | Intermediair | n.v.t. | Bijwerken pagina naar aanleiding van lessen uit evaluatie (Plan-Do-Check-Act) vorige buurten | In aanbesteding
Buurtloket in de vorm van fysieke locatie of pop-up infopunt | Intermediair i.s.m. gemeente | Projectleider i.s.m. Buurtverbinder | Uitgangspunt bij besluiten zijn de wijkinzichten uit bijlage IV Bepalen of er een vaste of wisselende locatie in de wijk wordt ingericht als buurtloket Bepalen en organiseren locatie(s) Bepalen en voorbereiden inrichting buurtloket Organiseren bemensing | 
Bijl.
II
Voorbereiding buurtaanpak
Scope bepaling
Voorbereiden communicatie
Inrichten lokale OSS
Bijl.
IV

## Slide 14
Activiteit | Verantwoordelijke | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Verwerken specifieke achtergronden bij de buurten | Gemeente | Communicatie- adviseur | Zie de bijlage met achtergronden in deze wijk | 
Afstemmen communicatie aanpak met Buurts/wijkteam | Gemeente | Buurtverbinder/ communicatie-adviseur | Afstemmen inzetten wijkteams/middelpersonen voor contact inwoners Draaiboek bespreken en bepalen contactpersonen | 
Bijstellen/vaststellen wervingsstrategie | Gemeente | Projectleider i.s.m. Communicatie-adviseur | Bijwerken en definitief besluiten over de aanpak van de werving Opstellen draaiboek communicatieaanpak | 
Communicatie-activiteiten | Gemeente i.s.m. Intermediair | Communicatie -adviseur | Middelen uit de toolkit aanpassen op de buurt: > Opstellen briefteksten wervingsbrief en herinneringsbrief en deze laten beoordelen door projectleider en communicatieadviseur, verwerken van commentaar en opstellen definitieve brief. Eventueel QR-code op de brief zetten en vertalingen maken om op de landingspagina te zetten. We hanteren daarbij ‘Aan de bewoner(s) van’ & ‘Beste bewoner(s)’. Actie en eindconcept delen met Dennis Wind (adviseur Berkhout) en communicatieadviseur gebiedsteam). > Adressenlijst wervingsbrief maken > Brochure: definitieve brochure, drukken > Advertentie: ruimte reserveren in wijkblad/huis-aan-huisblad, definitieve advertentie > Posters: definitieve posters, drukken > Informatieavond organiseren > Sociale media: definitieve berichten > Infraroodcampagne om buurt te activeren | pm
Voorbereiden monitoring communicatie | Gemeente i.s.m. intermediair | Communicatie -adviseur i.s.m. Data-analist | - Maken afspraken over monitoring sociale media en websitebezoek | 
Bijl.
IV
Voorbereiden Communicatie Doel
Ervoor zorgen dat woningeigenaren bekend raken met de regeling waarmee de wervingscampagne zoveel mogelijk deelnemers oplevert.
Context
De algemene communicatieaanpak is voor de hele NIP aanpak al vastgesteld, echter voordat de uitvoering kan beginnen moet de communicatieaanpak worden afgestemd op de buurt en moeten middelen worden voorbereid, zodat de uitvoering geen vertraging oploopt.
Voorbereiding buurtaanpak
Scope bepaling
Voorbereiden communicatie
Inrichten lokale OSS
Bijl.
IV

## Slide 15: Uitvoering: Werven en Ontzorgen Doel Zoveel mogelijk woningeigenaren laten meedoen met de isolatieaanpak en uiteindelijk ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk isolatiemaatregelen zijn genomen. Context De doelgroep van de NIP aanpak heeft vaak andere prioriteiten dan het huis isoleren en is soms beperkt in de tijd die ze kunnen besteden aan het laten isoleren van de woning. Dit vraagt om een actieve benadering van de eigenaren en het bieden van hulp gedurende het hele proces van aanmelding tot uitvoering.
Uitvoering:
Werven en
Ontzorgen
Akkoord bewoners
Werving: Benaderen & Kwartiermaken
Van advies naar offerte
(Ondersteuning bij) uitvoering
Nazorg

## Slide 16: Processtappen werving
Uitvoering:
Werven en Ontzorgen
Werving: Benaderen & Kwartiermaken
(Ondersteuning bij) uitvoering
Nazorg
Benaderen
Mailing
Promotie socials en publicaties
Aanbellen
Inzetten netwerken
Sleutelfiguren met netwerk
Werven in de wijk
Informeren stakeholders wijk
Infosessie
Van advies naar offerte
Akkoord bewoners
Kwartier-maken
Notes: Fase 1: Voorbereiding
Adressenselectie
Aanbesteding
Voorbereiden communicatieaanpak
Fase 2: Uitvoering
Fase 2.1 Hulp bij aanvragen/ ontzorging
Inrichten One Stop Shop (portaal/landingspagina)
Start activering en aanvullende activiteiten
Fase 2.2 Hulp bij offerte en financiering
Fase 2.3 Akkoord van eigenaar
Fase 2.4 Ondersteuning bij uitvoering
Nazorg
Fase 3: Lerend werken en Monitoring
Leren werken
Monitoring
Evaluatie

## Slide 17
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Versturen mailing | Gemeente | Communicatie-adviseur | Afstemming met Intermediair, gebiedsteam en relevante partijen uit bijlage IV Laatste check op brief/folder zoals in voorbereiding communicatie is opgesteld: Definitieve brief laten accorderen door projectleider en teamleider. > Brief in sjabloon van gemeente Haarlem zetten, kenmerk toevoegen en in Verseon zetten > Via secretariaat brief laten ondertekenen door wethouder. PDF versie met handtekening in Verseon. Regelen drukwerk via grafisch@spaarnewerkt.nl waarbij PDF-bestand en de Excel-adreslijst als 2 losse bestanden worden aangeleverd. Regelen verzending via Marcel.Duivenboden@spaarnewerkt.nl waarbij uitgelopen mag worden door Paspost | 
Verzorgen promotie via Sociale Media | Gemeente | Communicatie-adviseur | Inregelen targeting voor advertenties en uitzetten advertenties | €250
Verzorgen promotie in publicaties | Gemeente | Communicatie-adviseur | Uitzetten advertentie in Huis-aan-huisblad en aanleveren Coördineren bijdrage in wijkkrant | €1500
Verspreiden commu-nicatiemiddelen | Gemeente | Communicatie-adviseur | Verspreiden brochures en posters onder locaties, o.a. bij locaties met netwerkfunctie en locaties voor activiteiten | 
Houden webinar en/of informatiebijeenkomst | Gemeente i.s.m. Intermediair | Projectleider | Houden webinar en/of informatiebijeenkomst(en), zie bijlage VI Optie: organiseren van een infraroodcampagne (wellicht onderzoeken van effect via a/b aanpak) | 
Selecteren adressen voor herinneringsbrief en aanbellen | Gemeente i.s.m. Intermediair | Projectleider | Filteren overgebleven adressen die nog niet zijn bereikt (niet in adviestraject zitten of expliciet nee hebben gezegd) en daaruit selectie maken om herinneringsbrief te sturen (uitvoering zie versturen mailing) en na herinneringsbrief om bij aan te bellen | 
Aanbellen geselecteerde adressen | Intermediair of/i.s.m. Wijkteams | Buurtverbinder | Aanbellen bij geselecteerde huishoudens, uitgangspunten (niet bindend): Op verschillende tijden en dagen Minstens 2 pogingen per adres Gemiddeld 5 minuten per adres (aanbellen, eventueel gesprek en lopen naar volgende adressen) + reistijd naar locatie Altijd met minstens 2 mensen bij elkaar in de buurt 500 adressen aanbellen | In aanbesteding of apart uitbesteden
Werving: Benaderen
Mailing
Promotie socials en publicaties
Aanbellen
Infosessie
Benaderen Doel
Zoveel mogelijk woningeigenaren kennis en deel laten nemen aan de isolatieaanpak binnen het NIP.
Context
Om de NIP aanpak een succes te maken moeten er genoeg woningeigenaren zich aanmelden voor het isolatietraject. Om eigenaren zich te laten aanmelden voeren we wervingsactiviteiten uit en worden er activiteiten rond kwartiermaken (zie volgende sheet). De lijst wervingsactiviteiten is een groslijst en niet uitputtend. Per buurt kunnen de wervingsactiviteiten worden afgestemd op de buurt en kan een keuze worden gemaakt uit deze lijst en eventuele aanvullende activiteiten.
Bijl.
IV
Bijl.
VI
Bijl.
IV

## Slide 18
Kwartiermaken Doel
Zoveel mogelijk woningeigenaren kennis en deel laten nemen aan de isolatieaanpak binnen het NIP.
Context
Om de doelgroep goed te bereiken moeten we inspelen op de doelgroep en de specifieke buurt. Dit doen we door kwartier te maken.
Belangrijk
In onderstaande tabel wordt verwezen naar bepaalde subcategorieën uit de bijlage IV Wijkinzichten Haarlem stadsdeel/wijk. Deze categorieën staan cursief.
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Informeren stakeholders | Gemeente | Projectleider i.s.m. buurtverbinder | Informeren ondernemers, sleutelfiguren in de ondersteuning van wijkbewoners en wijknetwerken en locaties met netwerkfunctie Informeren Buurts en eventuele andere (sociale) partners met als doel te kunnen verwijzen naar intermediair bij vragen en interesse | 
Activeren ambassadeurs | Gemeente | Buurtverbinder | Activeren sleutelfiguren in de ondersteuning van wijkbewoners en personen met netwerk als ambassadeur van het project | 
Activeren netwerken binnen de buurt/wijk | Gemeente | Buurtverbinder | Activeren sleutelfiguren in de ondersteuning van wijkbewoners en personen met netwerk als ambassadeur van het project | 
Voorlichting geven en werven in de wijk | Gemeente i.s.m. Intermediair | Projectleider | Voorlichting geven en werven in de wijk bij markten en wijkactiviteiten Voorlichting geven en werven bij activiteiten gericht op helpen Voorlichting geven en werven in locaties voor activiteiten | In aanbesteding
Inzetten netwerken
Sleutelfiguren met netwerk
Werven in de wijk
Informeren stakeholders wijk
Werving: Kwartier-maken
Bijl.
IV

## Slide 19
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Toetsen aanmelding aan eisen | Intermediair | n.v.t. | Op de landingspagina goede informatie geven (eventueel visueel) over de eisen en hoe de eigenaar dat zelf al kan toetsen. Toetsen door intermediair of de eigenaar voldoet aan de NIP-voorwaarden, eventueel met telefonische ondersteuning van intermediar bij onzekerheid over label of aantal slecht geïsoleerde bouwdelen. | 
Voorbereiden adviesgesprek | Intermediair | n.v.t. | Wanneer daarom verzocht wordt door de eigenaar en dit wenselijk is, een afspraak maken voor een onafhankelijk adviesgesprek. In eerste instantie telefonisch en als dat een te grote barrière blijkt voor een eigenaar, dan een gesprek aan huis. | 
Voeren adviesgesprek | Intermediair i.s.m. energie-adviseurs | n.v.t. | Onderzoeken tijdens telefonisch gesprek of huisbezoek welke maatregelen wenselijk en haalbaar zijn Algemene informatie geven over financieringsopties, zoals 0% lening Warmtefonds en volledige financiering binnen NIP (bij schuldhulpverlening). Adviseur waar mogelijk laten aansluiten bij doelgroep Sturen van adviesrapport met de mogelijke maatregelen, indicatieve kosten en subsidie. | In aanbesteding
Offerte maken | Intermediair | n.v.t. | Contact opnemen en/of op landingspagina inregelen om tot een offerte-aanvraag te komen Technische opname tbv opstellen offerte (waar nodig) Toesturen offertes inclusief verrekening NIP en ISDE en incl informatie over leningen | In aanbesteding
Onafhankelijk advies bij spreekuur | Gemeente | Projectleider | Organiseren van ondersteuning in de buurt door onafhankelijke adviseurs en/of vrijwilligers om bewoners te helpen bij het proces en/of subsidieaanvraag. Bv spreekuur bij Buurts of de Buurtwerkplaats. | 
Van advies naar offerte Doel
Woningeigenaren zodanig ontzorgen dat de drempel om mee te doen aan de isolatieaanpak lager wordt. Hierdoor vergroten we het aantal woningeigenaren wat uiteindelijk isolatiemaatregelen neemt.
Context
De doelgroep heeft mogelijk andere prioriteiten dan het isoleren van de woning en mogelijk beperkte kennis over wat een goede isolatieaanpak is. Daarom is het belangrijk om woningeigenaren gedurende het hele proces van eerste aanmelding op het platform van de intermediair tot de offerte (en vervolgens de uitvoering) te ontzorgen.
Uitvoering:
Werven en Ontzorgen
Akkoord bewoners
Werving: Benadering & Kwartiermaken
Van advies naar offerte
(Ondersteuning bij) uitvoering
Nazorg

## Slide 20
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Doornemen offertes en financiering | Intermediair | n.v.t. | Faciliteren van de eigenaar om eenvoudig opdracht te geven op de offerte. Bij vragen of na 2 weken geen akkoord op de offerte contact opnemen met de eigenaar om offertes en financieringsmogelijkheden te bespreken en te overleggen welke offerte en financieringsoptie (inclusief subsidies) worden gekozen. Hierbij geeft de intermediair uitleg, maar geen advies. Waar nodig verwijst de intermediair door naar andere informatiebronnen over financiering, zoals informatie over de gemeentelijke duurzaamheidslening. Borgen dat de eigenaar laagdrempelig opdracht kan geven op de offerte voor de maatregelen die hij definitief zou willen afnemen. | In aanbesteding
Regelen financiering en subsidies | Intermediair | n.v.t. | Zoveel mogelijk voorbereiden van de eigenaar bij het regelen van de financiering en subsidieaanvragen. Dit houdt onder andere ook in dat offertes en facturen voldoen aan de voorwaarden van financiers, waaronder Warmtefonds, hypotheekverstrekkers, gemeente en subsidieverleners: de factuur is ISDE-proof, inclusief foto’s. Ontzorging bieden voor mensen die de ISDE- aanvraag lastig vinden. | In aanbesteding
Ondersteunen bij aanvraag duurzaamheidslening | Gemeente i.s.m. intermediair | Projectleider, Ondersteuning | Ondersteunen eigenaar bij de aanvraag van de Duurzaamheidslening. Het deel ISDE subsidie mag meegefinancierd worden bij deze lening, dus die hoeft de bewoner niet zelf voor te schieten. Capaciteit organiseren voor extra gemeentelijke ondersteuning aanvraag Duurzaamheidslening | 
Akkoord eigenaar Doel
Sitmuleren dat de woningeigenaar akkoord gaat met het uitvoeren van de isolatiemaatregelen en zo het aantal woningeigenaren dat maatregelen neemt vergroten.
Context
De doelgroep heeft mogelijk andere prioriteiten heeft dan het isoleren van de woning en mogelijk beperkte kennis over wat een goede isolatieaanpak is. Daarom is het belangrijk om ze gedurende het hele proces van eerste aanmelding tot uitvoering te ontzorgen.
Uitvoering:
Werven en Ontzorgen
Akkoord bewoners
Werving: Benadering & Kwartiermaken
Van advies naar offerte
(Ondersteuning bij) uitvoering
Nazorg

## Slide 21
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Contact aannemer | Intermediair | n.v.t. | Na akkoord binnen beperkte periode Inplannen van de uitvoering met de isolatie-partijen. In de aanloop naar en gedurende de werkzaamheden onderhoudt intermediair het contact met zowel de aannemer als de eigenaar. | In aanbesteding
Organiseren praktische hulp rond werkzaamheden | Gemeente | Buurtverbinder i.s.m. Wijknetwerken en netwerken voor helpen bewoners | Inventariseren waar praktische hulp rondom werkzaamheden nodig is Partijen en vrijwilligers stimuleren praktische hulp rondom werkzaamheden te organiseren voor eigenaren die dat nodig hebben | 
Doorverwijzen eigenaar naar partij voor praktische hulp | Intermediair | n.v.t. | De Intermediair verwijst bewoners die zelf praktische zaken niet kunnen regelen door naar netwerken/organisaties die met praktische zaken rond de werkzaamheden kan helpen, zoals opruimen van ruimtes, opslag van spullen tijdens verbouwing en vinden van tijdelijke plekken voor rust, thuiswerken of andere praktische zaken die voortkomen uit de werkzaamheden | In aanbesteding
Doorsturen factuur | Intermediair | n.v.t. | Controleren of factuur in overeenstemming is met offerte en uitgevoerde werkzaamheden Controleren of factuur voldoet aan eisen financiers en subisidieverleners (zoals ISDE proof, incl. foto’s) Doorsturen factuur naar woningeigenaar | 
Ondersteuning tijdens uitvoering Doel
Ervoor zorgen dat de maatregelen daadwerkelijk worden genomen. Daarnaast willen we hiermee ervoor zorgen dat de woningeigenaar blij is met hoe de maatregelen zijn uitgevoerd waardoor ze positief zijn over de isolatieaanpak richting andere mogelijke deelnemers.
Context
De doelgroep heeft mogelijk andere prioriteiten heeft dan het isoleren van de woning en mogelijk beperkte kennis over wat een goede isolatieaanpak is. Daarom is het belangrijk om ze gedurende het hele proces van eerste aanmelding tot uitvoering te ontzorgen
Bijl.
IV
Uitvoering:
Werven en Ontzorgen
Akkoord bewoners
Werving: Benadering & Kwartiermaken
Van advies naar offerte
(Ondersteuning bij) uitvoering
Nazorg

## Slide 22
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Contact opnemen over uitvoering | Intermediair | n.v.t. | Contact opnemen met de eigenaar na afloop van de werkzaamheden om te controleren of alle werkzaamheden goed zijn verlopen. Bemiddelen tussen aannemer en eigenaar als werkzaamheden niet goed zijn verlopen. | In aanbesteding
Sturen enquête/ evaluatie | Intermediair | n.v.t. | Na afloop van de uitvoering de eigenaar een evaluatie sturen met enquête over de ervaringen met het proces en eventuele verbeterpunten/tips. Zie slide 15 en 16 | In aanbesteding
Doorsturen resultaten enquête/evaluatie naar gemeente | Intermediair | n.v.t. | Sturen van kopie van de ontvangen enquêtes en evaluaties naar de gemeente | 
Nazorg Doel
De eigenaar kijk tevreden terug op het proces van isoleren. Daarnaast willen we leren van de ervaringen van de woningeigenaar.
Context
Deelnemers die tevreden zijn over het verloop van de NIP aanpak zullen mogelijk buren stimuleren om ook mee te doen, daarom is een goede afwikkeling tot het einde belangrijk. Daarnaast willen we lerend werken. Daarvoor is belangrijk om de ervaringen van deelnemers te weten.
Uitvoering:
Werven en Ontzorgen
Akkoord bewoners
Werving: Benadering & Kwartiermaken
Van advies naar offerte
(Ondersteuning bij) uitvoering
Nazorg

## Slide 23
Monitoring
Evaluatie
Lerend werken
Doel
Gedurende het project activiteiten continu te verbeteren en daarnaast te leren van de buurtaanpak in de ene wijk om de aanpak in de volgende wijk beter te maken.
Context
We gaan achtereenvolgens in verschillende buurten aan de slag waarbij we willen leren van de lessen van de eerst deelnemers en de eerste buurt(en) om de aanpak binnen de buurt en in latere buurten te verbeteren.
Lerend
werken
Lerend werken
Verantwoording
Onderzoeksstage studenten

## Slide 24
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Delen conversie cijfers per stap | Intermediair i.s.m. gemeente | Data-analist | Delen van de conversies per stap (zie bijlage monitoring). Waar mogelijk uitgesplitst naar hoe de eigenaar is geworven (mailing, online advertentie, andere activiteit). Zowel gedurende het project als daarna. | 
Analyseren conversie cijfers per stap | Gemeente | Data-analist | Analyseren van de conversie ten behoeve van bijstelling en verbetering activeringsstrategie. | 
Analyseren online bereik | Gemeente | Communicatie-adviseur i.s.m. Data-analist | Analyseren bereik en interactie van social mediaberichten en social media-advertenties Analyseren bezoek gemeentelijke projectpagina | 
Monitoren resultaat wervingssactiviteiten | Gemeente | Projectleider i.s.m. Data-analist | Bijhouden en analyseren resultaten van activeringsactiviteiten, onder andere bijhouden aantal mensen wat gesproken is, wat voor redenen er waren om wel of niet deel te nemen en hoeveel eigenaren van plan waren deel te nemen aan het project. Analyseren of plek, tijd en aanwezige projectleden goed was. | 
Registreren en analyseren deurgesprekken | Gemeente | Projectleider i.s.m. Data-analist | Bespreken met privacy-officer welke gegevens mogen worden bijgehouden van de deurgespreken. Noteren van bijzonderheden bij gesprekken | 
Beheren One Stop Shop | Intermediair | n.v.t. | Bijhouden informatie op de landingspagina en overige informatie in de One Stop Shop | In aanbesteding
Monitoren aantal aanmeldingen binnen schuldhulpregeling | Intermediair i.s.m. gemeente | Data-analist | Aantal aanmeldingen bijhouden die gebruik maken van schuldhulp optie met 0 euro factuur. Melden richting gemeente als budget voor 0 euro factuur budget overschreden dreigt te worden. | 
Lerend
werken
Monitoring
Evaluatie
Lerend werken
Verantwoording
Monitoring Doel
Het verbeteren van het werven en ontzorgen, zodat meer woningeigenaren isolatiemaatregelen nemen.
Context
Om lessen te kunnen leren en continu de aanpak te verbeteren is het nodig om de aanpak per buurt te monitoren.
Bijl.
V
Onderzoeksstage studenten

## Slide 25
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Evaluatie resultaat en uiteindelijke conversie | Gemeente | Data-analist | Vergelijken uiteindelijk conversie met ervaringscijfers en NIP-doelstelling Analyseren conversie deelactiviteiten Analyseren bij elke conversiestappen de conversie lager was dan redelijkerwijs te verwachten was | 
Analyseren enquête resultaten | Gemeente | Data-analist | Maken van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de enquête onder eigenaren die hebben deelgenomen (evt. uit te laten voeren door studenten). | 
Interviewen (niet) deelnemende eigenaren | Gemeente | Projectleider | Interviewen aantal eigenaren zowel die niet deelnamen, die afhaakte tijdens het project en die maatregelen hebben genomen. Dit om inzicht te krijgen in redenen om al dan niet mee te doen en hoe proces wordt ervaren. | 
Houden evaluatie met Intermediair | Gemeente i.s.m. intermediair | Projectleider | Organiseren van een overleg over de ervaringen op het vlak van samenwerking en de analyses van de conversie en de enquêteresultaten. | 
Evalueren samenwerking/ werkwijze werving in wijk | Gemeente i.s.m. intermediair | Projectleider | Evaluatie uitvoeren volgens systematiek Plan-Do-Check-Act | 
Monitoring
Evaluatie
Lerend werken
Verantwoording
Evaluatie Doel
Leren van de buurtaanpak, zodat in de volgende wijken of bij soortgelijke projecten zakken kunnen worden verbeterd.
Context
Na afloop van de aanpak in een buurt, willen we leren van de uitvoering zodat we die lessen mee kunnen nemen naar de uitvoering in volgende buurten.
Lerend
werken
Onderzoeksstage studenten

## Slide 26
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Bijhouden en opleveren monitoringsbestand | Intermediar |  | Bijhouden en opleveren van monitoringsbestand conform NIP-eisen van het Rijk | 
Controleren monitoringsbestand | Gemeente | Projectleider, DIA | Controleren monitoringsbestand intermediair | 
Versturen voortgangsrapportage (voor 15 maart en 15 september) | Gemeente | Projectleider, DIA | Twee keer per jaar invullen en versturen van de voortgangsrapportage met het monitoringsbestand Voor 15 maart en voor 15 september | 
Evaluatie
Lerend werken
Verantwoording
Monitoring
NIP-verantwoording Doel
Ervoor zorgen dat de subsidieverstrekker akkoord is met de uitgaven van de NIP-gelden en te voorkomen dat een deel van de bijdrage moet worden terugbetaald.
Context
Voor het ontvangen van de NIP-gelden van de rijksoverheid is verantwoording verplicht.
Lerend
werken
Onderzoeksstage studenten

## Slide 27
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Opzetten onderzoeksstage studenten | Gemeente i.s.m. onderwijsinstelling | Projectleider | Projectomschrijving met probleemstelling schrijven en opsturen aan begeleidend docent onderwijsinstelling. Dit dient als pitch voor masterstudenten om voor dit project onderzoek te doen; Projectvoorstellen van studenten beoordelen; Bij voorkeur kwantitatieve onderzoeksbenadering; Sollicitatiegesprek voeren met potentiële onderzoeksstagiair; Werkplek beschikbaar stellen (fysiek en online) voor stagiair; Organiseren van stagevergoeding. | 
Begeleiden uitvoering onderzoeksstage | Gemeente i.s.m. onderwijsinstelling | Projectleider | Inzetten studenten monitoring en evaluatie (A/B testen) buurtaanpak Minimaal 1x / 2 weken contactmoment met projectgroep | 
Onderzoeksstage studenten
Doel
Te leren van de buurtaanpak waardoor lessen in andere buurten kunnen worden toegepast.
Context
Om beter lessen te kunnen leren zonder dat dit te veel capaciteit kost, werken we samen met onderwijsinstellingen (universiteit, HBO en MBO).
Lerend
werken
Monitoring
Evaluatie
Lerend werken
Verantwoording
Onderzoeksstage studenten

## Slide 28
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Uitvoeren A/B test communicatiemiddelen | Gemeente | Communicatie-adviseur | De helft van de geselecteerde adressen een andere mailing (vorm of tekst) sturen en verschil analyseren Verschillende manieren van verspreiden brochure (meesturen brief, invouwen huis-aan-huisblad, etc.) In verschillende buurten met verschillende versies van de brochure, porsters en advertentie werken en verschil analyseren | 
Houden wekelijkse scrum | Gemeente | Projectleider | Organiseren kort informeel (digitaal) overleg met belangrijkste projectleden en vertegenwoordiger Intermediair. Delen ervaringen vanuit verschillende disciplines en bespreken mogelijk aanpassingen binnen strategie en activiteiten | 
Houden maandelijkse projectevaluatie | Gemeente | Projectleider | Organiseren maandelijks projectteamoverleg waarbij de resultaten en activiteiten van die afgelopen maand worden geëvalueerd Aanpassen en bijstellen strategie en activiteiten naar aanleiding van dit overleg. | 
Uitvoeren A/B testen rond WOZ-waarde, advies en aanbellen | Gemeente | Projectleider | Testen hoe hoog de respons is bij de groep DEFG-woningen met hogere WOZ-waarde, in deel van de buurt deze wel meenemen in de mailing (om de 20% woningen die niet aan de WOZ-voorwaarde voldoen te vullen) en in andere buurt niet meenemen Uitproberen en evalueren verschillende variabelen rond het aanbellen, op vlak van tijd, afzender (kleding en namens wie wordt aangebeld) en hoe gesprek wordt gevoerd (aanbelscript) Testen welke en hoe sleutelfiguren worden betrokken | 
Monitoring
Evaluatie
Lerend werken
Verantwoording
Lerend werken Doel
De werving en ontzorging continu verbeteren door actief zaken uit te testen en regelmatig onderling contact.
Context
Om te kunnen leren van lessen moeten we processen en testen organiseren om de aanpak continu te verbeteren.
Lerend
werken
Onderzoeksstage studenten

## Slide 29: Draaiboek NIP Haarlem
Doorlopende activiteiten

## Slide 30: Ontheffing Wet Natuurbescherming Doel Zorgen dat de woningen aan de voorwaarde van de Wet Natuurbescherming voldoen om te mogen isoleren en dit proces zo makkelijk mogelijk te maken voor de woningeigenaar Context Om bepaalde isolatiemaatregelen te kunnen uitvoeren is een ontheffing van de wet natuurbescherming nodig. Het individueel aanvragen van een dergelijke ontheffing zorgt voor veel extra werk voor de eigenaar of intermediair en de kans op het verkrijgen van een ontheffing is ook kleiner.
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Soorten Management Plan (SMP) | Gemeente | Projectleider of Programma- manager | Controleren of SMP al af is en/of wat de planning is Raadplegen en werken conform SMP als deze af is, anders werken met tijdelijke ontheffing | 
Tijdelijke Ontheffing (Pre-SMP) | Gemeente | Projectleider of Programma- manager | Aanvragen Tijdelijke Ontheffing indien dit mogelijk is binnen regels Provincie Tijdens doorlooptijd gebiedsgerichte heffing is het mogelijk om tijdelijke ontheffing te krijgen (Pre-SMP). Dit is alleen mogelijk voor particuliere grondgebonden woningen en hieraan zijn extra voorwaarden verbonden, zoals dat particulieren kiezen voor een isolatiebedrijf dat werkt volgens de methodiek van Natuurvriendelijk isoleren en de gemeente het verlies van (kraam-) verblijfplaatsen compenseert volgens een bij de aanvraag gevoegd pre-SMP. | 
Gebiedsgerichte Ontheffing | Gemeente | Projectleider of Programma- manager | Aanvragen gebiedsgerichte ontheffing | 
Checken onuitgevoerde isolatiemaatregelen door geen ontheffing | Gemeente | Projectleider | Controleren of er na verkrijgen gebiedsgerichte ontheffing extra isolatiemogelijkheden zijn bij woningeigenaren waar tijdens de tijdelijke ontheffing maatregelen zijn uitgevoerd. Controleren of er na verkrijgen gebiedsgerichte ontheffing bij sommige woningeigenaren alsnog isolatiemogelijkheden kunnen worden uitgevoerd die mogelijk door de voorwaarden van de tijdelijke ontheffing zijn afgehaakt. | 
Ontheffing Wet Natuur-bescherming
Soorten Management Plan
Gebiedsgerichte Ontheffing
Tijdelijke Ontheffing (Pre-SMP)
Check onuitgevoerde isolatiemaatregelen door geen ontheffing

## Slide 31
Activiteit | Verantwoordelijke partij | Taakhouder gemeente | Beschrijving | Budget
Geld | Gemeente | Projectleider i.s.m. projectbeheerser | Opstellen projectbegroting Toezien op besteding van proceskosten | 
Organisatie | Gemeente | Projectleider | Organiseren projectstart Maken van werkafspraken Waarborgen soepele organisatie en samenwerking | 
Tijd | Gemeente | Projectleider | Opstellen planning totale project Opstellen planning per buurt Vaststellen mijlpalen Monitoren op mijlpalen | 
Inzet | Gemeente | Projectleider | Samenstellen projectgroep Oplijnen externe betrokkenen zoals Buurtverbinders | 
Kwaliteit | Gemeente | Projectleider | Vaststellen projectdoelstellingen Monitoren op projectdoelstellingen Werkafspraken maken Uitwisselen van kennis binnen regio en Isolatie Atelier | 
Projectmanagement
Projectmanagement
Doel
Het waarborgen van de inhoudelijke doelen met de beschikbare middelen.
Context
De NIP-aanpak is een complex project waarbij verschillende partijen samenwerken.
Project management

## Slide 32: Bijlagen
I Adressenselectie Haarlem stadsdeel/wijk
II Opdrachtbeschrijving en programma van eisen aanbesteding
III Stadsbrede partners
IV Wijkinzichten Haarlem stadsdeel/wijk
V Lerend werken: evaluatiepunten en indicatoren
VI Organiseren informatiebijeenkomst