## 1-Omgeving
RI&E Omgevingsaspecten
Nr: | Omgevingsaspecten: | Locatie: | Betreffende werkzaamheden / activiteiten: | Gevaar (gebeurtenis): | ARBO-risico: | Genomen maatregelen in ontwerpfase: | Nog te nemen maatregelen in uitvoeringsfase: | Verantwoordelijke uitvoeringsfase:
1.1 | Brandweer / Ambulance | VOORBEELD | Betreffende alle werkzaamheden op de gehele bouwlocatie. | Slechte begaanbaarheid van toegangswegen | Locatie van het ongeval niet tijdig kunnen bereiken. | Opdrachtnemer opdracht gegeven route A te voorzien van stalen rijplaten. | Leggen rijplaten op route A | Aannemer
1.2 | Fiets- / Wandelpaden | VOORBEELD | Betreffende alle werkzaamheden op de gehele bouwlocatie, met name graaf- en grondverzetwerkzaamheden | Graven putten / sleuven | Vallen in gegraven putten / sleuven. | Opdrachtnemer opdracht geven fiets- en wandelpaden af te sluiten en te voorzien van waarschuwingsborden. In overleg met …. alternatieve routes aangeven. | Fiets- en wandelpaden afsluiten en voorzien van waarschuwingsborden en alternatieve route aanduiding. | Aannemer
1.3 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
1.4 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
1.5 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
1.6 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
1.7 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
1.8 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
1.9 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
1.10 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
1.11 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
1.12 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
1.13 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
1.14 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
1.15 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:

## 2-Asbest-Grond-Water
RI&E Bodem, water en asbest
Nr: | Bodem, water en asbest: | Locatie: | Betreffende werkzaamheden / activiteiten: | Gevaar (gebeurtenis): | ARBO-risico: | Genomen maatregelen in ontwerpfase (onderzoeken): | Nog te nemen maatregelen in uitvoeringsfase: | Verantwoordelijke uitvoeringsfase:
2.1 | Aanwezigheid van asbest. | VOORBEELD | Aanmaken leidinggleuf van installatie A naar installatie B. | Graven putten / sleuven | Blootstelling aan asbesthoudende grond. | Verkennend bodem onderzoek | - | -
2.2 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.3 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.4 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.5 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.6 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.7 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.8 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.9 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.10 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.11 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.12 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.13 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.14 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)
2.15 | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze: (soort onderzoek)

## 3-Samenloop-Wisselw
RI&E Samenloop en wisselwerking
Nr: | Locatie: | Betreffende werkzaamheden / activiteiten: | Gevaar (gebeurtenis): | ARBO-risico: | Genomen maatregelen in ontwerpfase: | Nog te nemen maatregelen in uitvoeringsfase: | Verantwoordelijke:
3.1 | VOORBEELD | Hijswerkzaamheden project i.c.m. transportbewegingen van leveranciers ten behoeve van de exploitatie. | Slechte bereikbaarheid van het magazijn doordat hijskraan op de weg komt te staan. | Aanrijding / Verkeersongeval | Bepaal alternatieve route voor transportbewegingen leveranciers. | Hijslocatie duidelijk afzetten. Alternatieve route weergeven met borden. | Aannemer
3.2 | VOORBEELD | Werkzaamheden aan pomp 1a, pomp 1b en 1c blijven in bedrijf. | Lawaai / Geluidsbelasting | Blootstelling aan te hoge geluidsbelasting | Vastgesteld dat geluidsbelasting 83dB is. Dringend advies aan de opdrachtnemer is om voor individuele gehoorsbescherming te zorgen. | Zorg voor individuele gehoorsbescherming. | Aannemer
3.3 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.4 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.5 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.6 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.7 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.8 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.9 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.10 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.11 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.12 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.13 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.14 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.15 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:

## 4-Specifiek project
RI&E Specifiek project
Nr: | Locatie: | Betreffende werkzaamheden / activiteiten: | Gevaar (gebeurtenis): | ARBO-risico: | Genomen maatregelen in ontwerpfase: | Nog te nemen maatregelen in uitvoeringsfase: | Verantwoordelijke:
3.1 | VOORBEELD | Loskoppelen van biogasleidingen | Gebruik / Vrijkomen van explosieve gassen | Explosie / Explosiegevaar | Opstellen LOTOTO-plan voor het veiligstellen van de installatie x. Belangrijk onderdeel hierbij is het aflaten en inertiseren van het biogassysteem. | Uitvoeren LOTOTO-plan en controleren dat de installatie veiliggesteld is. | Beheer zuivering / fabriek
3.2 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.3 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.4 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.5 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.6 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.7 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.8 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.9 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.10 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.11 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.12 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.13 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.14 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:
3.15 |  |  | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan:

## Keuzelijsten
Omgevingsaspecten: | Bodem, water, asbest: | Onderzoeken: | Gebeurtenis: | ARBO-risico: | Effect:
Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) | Maak keuze: (lijst verplicht aflopen) | Maak keuze: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze en vul aan: | Maak keuze:
Woningen | Aanwezigheid van asbest. | Asbest-inventarisatie (locatie en hoeveelheid) | Aanwezigheid CRM-stoffen | Aanrijding / Verkeersongeval | Misselijkheid / Ziek zijn
Bedrijven | Aanwezigheid van asbesthoudende producten. | Verkennend bodem onderzoek | Aanwezigheid van Chroom 6 | Achterblijven in ruimte | Onwel voelen / worden
Scholen / Openbare gebouwen | Aanwezigheid van verontreinigde grond. | Nader bodem onderzoek | Aanwezigheid van Kwik | Bedelven / inkalven | Schade aan gezondheid
Brandweer / Ambulance | Aanwezigheid van verontreinigd water. | Verkennend (water)bodem onderzoek | Aanwezigheid van Lood | Bedwelming | Licht lichamelijk letsel
Wegen / Spoorwegen | Aanwezigheid van verontreinigd grondwater. | Nader (water)bodem onderzoek | Aanwezigheid van Vezels / Asbest | Beknelling / Knelgevaar | Lichamelijk letsel
Fiets- / Wandelpaden | Aanwezigheid van verontreinigde waterbodems. | Verkennend water onderzoek | Afval en Slib (Vuiligheid) | Bepeltting / Pletgevaar | Zwaar lichamelijk letsel
Watergangen | Ontplofbare oorlogsresten. (Art. 4.10, AB) | Nader water onderzoek | Agressie van dieren / vee | Beperkt zicht / Geen zicht | Dodelijk letsel
Grondkabels / -Leidingen | Archeologische resten | Verkennend grondwater onderzoek | Alleen werken | Beperkte bewegingsruimte | Stress gerelateerde klachten
Hoogspanningskabels | - | Nader grondwater onderzoek | Archeologische resten | Blootstelling aan | Irritatie van de luchtwegen
Grondcondities |  | Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten | Bezwijken van …. | Brand / Brandgevaar | Ademhalingsproblemen
Begroeiing en beplanting |  | Onderzoek ontplofbare oorlogsresten | Biologische agentia | Elektrocutie | Gehoorschade / Geluid
- |  | Archeologisch bureauonderzoek | Blootstelling parasieten, teken, ongedierte | Explosie / Explosiegevaar | Irritatie aan de ogen
|  | Archeologisch onderzoek | Blootstelling virussen, bacteriën, schimmels | Geen visueel / verbaal contact met omgeving | Oogletsel
|  | - | Fysiek zware werkzaamheden | Gegrepen worden door | Lasogen
|  |  | Geblokkeerde / Slecht bereikbare vluchtwegen | Geinjecteerd worden met | Huidaandoeningen
|  |  | Geblokkeerde vluchtwegen | Geraakt worden door | Irritatie van de huid
|  |  | Gebruik / Vrijkomen van brandbare gassen | Impact | Verbranding van de huid
|  |  | Gebruik / Vrijkomen van brandbare stoffen | Ingetrokken worden
|  |  | Gebruik / Vrijkomen van explosieve gassen | (Gevaarlijke) weersomstandigheden
|  |  | Gebruik / Vrijkomen van explosieve stoffen | Kinetische energie, wegschieten / vallen
|  |  | Gebruik / Vrijkomen van gevaarlijke gassen | Beklemming / Klemgevaar
|  |  | Gebruik / Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | Onderkoeld raken
|  |  | Gebruik / Vrijkomen van giftige gassen | Onverwachte bewegingen (traag / snel)
|  |  | Gebruik / Vrijkomen van giftige stoffen | Paniek / Angst
|  |  | Gebruik / Vrijkomen van oplosmiddelen | Prikken / Prikgevaar
|  |  | Gebruik van apparatuur onder druk | Snijden / Snijgevaar
|  |  | Gebruik van arbeidsmiddelen | Stank
|  |  | Gebruik van gascilinders | Stoten / Stootgevaar
|  |  | Gebruik van grondverzetmachines | Struikelen / Struikelgevaar
|  |  | Gebruik van klimmaterialen | Te water raken
|  |  | Gebruik van ladders / steigers | Uiteenspatten / breken
|  |  | Gebruik van lasers | Uitglijden / Gladheid
|  |  | Gebruik van machines | Vallen in
|  |  | Gebruik van transportmiddelen | Vallen uit
|  |  | Gebruik van verven / lijmen | Vallen van een last / voorwerp
|  |  | Geen toegang tot …. | Vallen van hoogte
|  |  | Graafwerkzaamheden | Verbranden
|  |  | Graven putten / sleuven | Verdrinking
|  |  | Grondkabels / -leidingen | Vergiftiging
|  |  | H2S-gas | Verstikking
|  |  | Hijsen / Heffen | Wegzakken
|  |  | Hoog frequent trillingen door | -
Hoogspanningsleidingen
Instabiele constructie.
Instabiele wanden.
Intern transport, opslag en magazijnen
Lassen / Slijpen
Lawaai / Geluidsbelasting
Luchtverontreiniging
Omvallen / kantelen van ….
Onbevoegde personen
Ongewenst gedrag
Ontbreken reddingsvoorzieningen
Ontplofbare oorlogsresten. (Art. 4.10, AB)
Onverwachte gebeurtenissen
Onvoldoende / Ontbrekende verlichting
Onvoldoende / Slechte ventilatie
Onvoldoende ruimte voor ….
Opslag van ….
Publieke agressie
Security (beveiliging)
Slecht bereikbare vluchtwegen
Slechte begaanbaarheid van ….
Slechte bereikbaarheid van ….
Spanningen opdrachtgever-opdrachtnemer
Spanningen opdrachtnemer-onderaannemer
Straling
(Te) Hoge temperatuur
(Te) Lage temperatuur
Te hoge werkdruk / Te veel werk
Tillen / Verplaatsen
Vermoeidheid / Oververmoeidheid
Vervuild (grond)water
Vervuilde grond
Vervuilde waterbodem
Verzakking van ….
Vrijkomen van houtstof
Vrijkomen van kwartsstof
Vrijkomen van stof
Vrijkomen van uitlaatgassen (diesel)
Werken aan elektrische installaties
Werken in besloten ruimten
Werken met elektriciteit
Werken met grote prefab-onderdelen
Werken op daken
Werken op hoogte
Zware trillingen door ….
-