## Inschrijfstaat
Inschrijfstaat |  |  |  | Aanwijzingen voor het invullen:
invullen door inschrijver
Project: | Haalbaarheidsonderzoek aanleg warmtenet Kort Haarlem
Kenmerk: | 894812
Versie: | 2.0
Inschrijfstaat van de ondergetekende(n):
1)
Gevestigd te:
2)
1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.
Referentie vraagspecificatie | Diensten/ (deel)producten | Fase 1, 2 en 3
Par. | Werkzaamheden | Kosten per product
3.1 | Algemene werkzaamheden | 0
3.1.1 | Beheren planning
3.1.2 | Beheren risicomanagement
3.1.3 | Overleggen
3.1.4 | Organiseren bewonersavonden
| Totaal kosten, de omzetbelasting niet inbegrepen | 0
Referentie vraagspecificatie | Diensten/ (deel)producten | Fase 1: Orientatie
Par. | Werkzaamheden | Kosten per product
3.2 | Fase 1 Orientatie | 0
3.2.1 | Resultaten scenariostudie (doorrekening)
3.2.1 | (Deel)rapportage met daarin helder overzicht van en toelichting bij scenariostudie en afweging tot scenariokeuze
3.2.2 | (Deel)rapportage kostenraming bij scenariostudie en afweging tot scenariokeuze
3.2.3 | Begeleiden en uitvoeren van scenariokeuze op basis van 3.2.1.
3.2.3 | (Deel)rapportage met daarin stakeholderanalyse, voorstel lokaal eigendom warmtenet en participatie- en communicatieplan
3.2.4 | Deelrapportage met mogelijke juridische knelpunten in het verdere proces
3.2.5 | Deelrapportage met inschatting van koppelkansen en impact op de omgeving
Referentie vraagspecificatie | Diensten/ (deel)producten | Fase 2: Verkenning
Par. | Werkzaamheden | Kosten per product
3.3 | Fase 2 Verkenning | 0
3.3.1 | Schetsontwerp warmtenet
3.3.1 | (Deel)rapportage onderzoek warmtebron
3.3.1 | Resultaten van de (tussentijdse) afstemming met relevante stakeholders aangaande schetsontwerp
3.3.2 | Financiële berekening warmtenet, inclusief toelichting op kengetallen, gevoeligheidsanalyse en uitkomsten
3.3.2 | Overzicht van, analyse en advies over relevante financierings- en subsidiemogelijkheden
3.3.3 | Uitvoeren van in fase 1 opgesteld participatie- en communicatieplan
3.3.3 | Organiseren en faciliteren van minimaal 2 werkbezoeken bij bewonersinitiatieven rondom collectieve, duurzame warmtevoorziening in andere gemeenten
3.3.3 | Uitwerking en (deel)rapportage organisatie van rollen in de warmteketen
3.3.3 | Intentieovereenkomst tussen projectteamdeelnemers en andere relevante stakeholders (waaruit blijkt dat er geen onoverkomelijke bezwaren zijn voor het scenario)
3.3.4 | (Deel)rapportage analyse juridische randvoorwaarden, leveringszekerheid en beperkingen en analyse van nieuwe of aanstaande wetgeving
3.3.5 | Resultaten van de (tussentijdse) afstemming met relevante partijen aangaande impact op de omgeving
3.3.5 | (Deel)rapportage over koppelkansen en impact op de omgeving
Referentie vraagspecificatie | Diensten/ (deel)producten | Fase 3: Verdieping
Par. | Werkzaamheden | Kosten per product
3.4 | Fase 3 Verdieping | 0
3.4.1 | Schouwrapportage
3.4.1 | Resultaten van de analyse van de knelpunten tussen bestaande en nieuwe situatie, inclusief mogelijke oplossingsrichtingen en daarbij behorende risico’s en beheersmaatregelen
3.4.1 | Voorlopig ontwerp, inclusief toelichting op gebruikte getallen en uitkomsten
3.4.2 | Opstellen business case incl. financieringopties
3.4.2 | Opstellen staalkaarten woningtypes
3.4.2 | Opstellen voorstel inpasbaarheid warmtenet MJOB Woonpartners
3.4.2 | Marktverkenningsverslag warmtebedrijven
3.4.3 | Samenwerkingsovereenkomst, met daarin rollen, verantwoordelijkheden en risicoverdeling voor verschillende stakeholders
3.4.3 | Plan van aanpak vervolgfases (fase 4, 5 en 6) richting uitvoer en exploitatie
3.4.4 | Risico- en kansendossier
3.4.4 | (Deel)rapportage met daarin voorstel governance (in combinatie met 3.4.3) en overzicht vergunningen en overeenkomsten
3.4.5 | (Deel)rapportage analyse impact op omgeving
| Totaal kosten, de omzetbelasting niet inbegrepen | 0
TOTAAL
| Totaal kosten werkzaamheden | 0
Ondertekening
Gedaan te
<<plaats>>
d.d.
<<datum voluit>>
De inschrijver(s),