## 20220290-01 tm -04
Naam Inspectie | Object ID | Put A (Streng) | Put B (Streng) | Afmeting | Materiaal | Object lengte | Straat | Afstand | Vanuit put | Verharding | Klokstand | Monitoren | Reparatie | Geen maatregel | Reparatie | Code | Schade | Opmerking | Toelichting beoordeling | Reparatie in opdracht | Status | Datum | Naam | Opmerking uitvoering | Bestekspost
20220290-01 | 102012 | 0001 | 0002 | Rond 400 | Beton | 41.2 | Pastoor Kampstraat | 3.46 | 0001 |  | 6 t/m 9 |  | X |  | Frezen bezonken afzetting (Cement, Beton, enz) | BBE E | Andere obstakels, Geklemd in de verbinding | Cement in de voeg verwijderen. | Belemmert doorstroming. Verder verloopt de streng van diameter, alsmede van beton naar PVC en weer terug naar beton | Ja | Onbekend
20220290-01 | 101985 | 0007 | 0008 | Rond 700 | Beton | 56.6 | Middelstraat | 27.35 | 0008 |  | 9 t/m 0 |  | X |  | Frezen daarna hoedliner | BAH E D | Defecte aansluiting, Aansluiting is geblokkeerd Aansluiting meer dan 50% geblokkeerd | Deels geblokkeerde inlaat vrijmaken | Wortels thv inlaat frezen. Daarna lokale kous met hoedje. Inlaat op klokstand 9 | Ja | Onbekend
20220290-01 | 101985 | 0007 | 0008 | Rond 700 | Beton | 56.6 | Middelstraat | 26.34 | 0008 |  | 9 t/m 0 |  | X |  | Frezen daarna hoedliner | BBA C C | Wortels, Wortelscherm Via aansluiting | Deels geblokkeerde inlaat vrijmaken | Wortels thv inlaat frezen. Daarna lokale kous met hoedje. Inlaat op klokstand 9 | Ja | Onbekend
20220290-01 | 102035 | 0034 | 0036 | Rond 250 | PVC-U | 24.1 | de Hooivork | 23.65 | 0036 |  | 6 t/m 11 |  | X |  | Handmatig verwijderen | BBA C E | Wortels, Wortelscherm Via put |  | Wortelgroei in put 0034 (handmatig) verwijderen | Ja | Onbekend
20220290-01 | 102032 | 0037 | 0043 | Rond 400 | Beton | 84.81 | de Hooivork | 0 | 0037 |  | 3 t/m 6 |  | X |  | Handmatig verwijderen | BBA C E | Wortels, Wortelscherm Via put |  | Wortelgroei in put 0037 (handmatig) verwijderen. Lichte wortelgroei via inlaat monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99699 | 4112 | 4017 | Rond 300 | Beton | 31.5 | Lek | 20.4 | 4017 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB C B | Scheur, Zichtbare open scheuren - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat repareren. Poreus deel buis monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99983 | 4024 | 4025 | Rond 300 | Beton | 33.7 | Hunze | 26.78 | 4025 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB C B | Scheur, Zichtbare open scheuren - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat repareren. Verder scheur in bochtstuk inlaat monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99989 | 4037 | 4041 | Rond 300 | Beton | 48.0 | Ijssel | 0.4 | 4041 | Klinkers | 5 t/m 7 |  | X |  | Streng grondig reinigen | BBC B | Bezonken afzettingen, Grof |  | Bezinksel verwijderen. Belemmert doorstroming. Hoge druk reiniging. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99820 | 4042 | 4047 | Rond 400 | Beton | 23.7 | Vecht | 10.97 | 4042 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Afdichtingsring inlaat verwijderen | BAH C | Defecte aansluiting, Gedeeltelijke opening tussen aansluitende buis en hoofdbuis |  | Afdichtingsring in inlaat verwijderen.Blijft vuil aan hangen. Overige zichtbare ringen in inlaten monitoren. Teven scheur in bochtstuk inlaat monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99936 | 4088 | 4089 | Rond 300 | Beton | 9.5 | Flaas | 9.15 | 4088 | Klinkers | 0 |  | X |  | Handmatig verwijderen | BDB Z | Algemene opmerking Vrijetext |  | Wortelgroei in put 4089 handmatig verwijderen | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99935 | 4089 | 4090 | Rond 300 | Beton | 31.5 | Flaas | 2.92 | 4089 | Tegels | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB B B | Scheur, Zichtbare scheurlijnen - Radiaal |  | Radiale scheur icm wortelgroei repareren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99843 | 4095 | 4096 | Rond 800 | Beton | 35.1 | Zoom | 22.9 | 4095 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB C B | Scheur, Zichtbare open scheuren - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat repareren | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99788 | 4097 | 4098 | Rond 500 | Beton | 31.3 | Regge | 29.27 | 4098 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Defecte inlaat vervangen | BAH D | Defecte aansluiting, Aansluiting is beschadigd |  | Inlaat vervangen ivm grove scheur in bochtstuk. Grond zichtbaar. Verder radiale scheur putbuisverbinding 4098 en deels verstopte inlaat monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99787 | 4098 | 4099 | Rond 500 | Beton | 9.8 | Regge | 4.96 | 4099 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Defecte inlaat vervangen | BAH D | Defecte aansluiting, Aansluiting is beschadigd |  | Inlaat vervangen ivm grove scheur in bochtstuk. Grond zichtbaar. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99793 | 4099 | 4102 | Rond 300 | Beton | 50.0 | Rijn | 20.55 | 4102 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB B B | Scheur, Zichtbare scheurlijnen - Radiaal |  | Hoedliner plaatsen | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99699 | 4112 | 4017 | Rond 300 | Beton | 31.5 | Lek | 20.4 | 4017 |  | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB B B | Scheur, Zichtbare open scheuren - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat repareren. Poreus deel buis monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99885 | 4113 | 4114 | Rond 300 | Beton | 34.5 | Astrang | 34.1 | 4114 | Klinkers | 8 t/m 9 |  | X |  | Cementeren | BAF I E | Oppervlakte schade, Ontbrekende wand - Oorzaak onduidelijk |  | Schade putbuisverbinding 4113 repareren. Holle ruimte zichtbaar | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99828 | 4115 | 4116 | Rond 400 | Beton | 37.0 | Waal | 8.5 | 4116 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Defecte inlaat vervangen | BAH D | Defecte aansluiting, Aansluiting is beschadigd |  | Inlaat vervangen ivm grove scheur in bochtstuk. Grond zichtbaar. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99828 | 4115 | 4116 | Rond 400 | Beton | 37.0 | Waal | 32.7 | 4116 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Defecte inlaat vervangen | BAH D | Defecte aansluiting, Aansluiting is beschadigd |  | Inlaat vervangen ivm grove scheur in bochtstuk. Grond zichtbaar. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99813 | 4118 | 4119 | Rond 300 | Beton | 31.5 | Slingebeek | 8.3 | 4119 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Defecte inlaat vervangen | BAH D | Defecte aansluiting, Aansluiting is beschadigd |  | Inlaat vervangen ivm grove scheur in bochtstuk. Grond zichtbaar. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99813 | 4118 | 4119 | Rond 300 | Beton | 31.5 | Slingebeek | 28.5 | 4119 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB B B | Scheur, Zichtbare scheurlijnen - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat icm infiltratie repareren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99825 | 4122 | 4123 | Rond 300 | Beton | 54.2 | Waal | 20.6 | 4123 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Frezen daarna hoedliner | BBA B C | Wortels, Onafhankelijke kleine wortels Via aansluiting |  | Wortelgroei thv inlaat verwijderen. Daarna lokale hoedliner. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99753 | 4134 | 4135 | Rond 300 | Beton | 30.8 | Merwede | 15.7 | 4134 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAH C | Defecte aansluiting, Gedeeltelijke opening tussen aansluitende buis en hoofdbuis |  | Defecte inlaat repareren. Holle ruimte zichtbaar. Deelliner met hoedje. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99719 | 4143 | 4144 | Rond 300 | Beton | 48.0 | Linge | 5 | 4144 | Klinkers | 7 t/m 0 |  | X |  | Streng grondig reinigen | BBC A | Bezonken afzettingen, Fijn |  | Streng niet (goed) gereinigd. Advies is grondig doorspuiten. Zichtbare afdichtingsring in inlaat monitoren | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99718 | 4144 | 4145 | Rond 300 | Beton | 41.8 | Linge | 0.4 | 4145 | Klinkers | 5 t/m 7 |  | X |  | Streng grondig reinigen | BBC A | Bezonken afzettingen, Fijn |  | Streng niet (goed) gereinigd. Advies is grondig doorspuiten | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99782 | 4150 | 4147 | Rond 300 | Beton | 31 | Raam | 7.68 | 4150 | Klinkers | 4 t/m 8 |  | X |  | Frezen bezonken afzetting (Cement, Beton, enz) | BBC C | Bezonken afzettingen, Hard of vast |  | Spoelcement verwijderen. Belemmert doorstroming. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99777 | 4154 | 4155 | Rond 300 | Beton | 11.4 | Raam | 2.35 | 4155 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB C B | Scheur, Zichtbare open scheuren - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat repareren | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99715 | 4147 | 4165 | Rond 300 | Beton | 39.2 | Linge | 26.43 | 4165 | Klinkers | 6 t/m 7 |  | X |  | Frezen bezonken afzetting (Cement, Beton, enz) | BBC C | Bezonken afzettingen, Hard of vast |  | Betonstuk verwijderen. Zichtbare afdichtingsring in inlaat monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99714 | 4165 | 4166 | Rond 300 | Beton | 15.5 | Linge | 0.4 | 4166 | Klinkers | 4 t/m 8 |  | X |  | Frezen bezonken afzetting (Cement, Beton, enz) | BBC C | Bezonken afzettingen, Hard of vast |  | Spoelcement verwijderen. Zichtbare afdichtingsring in inlaat monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99890 | 4159 | 4166 | Rond 300 | Beton | 46.0 | Beerze | 21.34 | 4166 | Klinkers | 0 |  | X |  | Streng grondig reinigen | BDD C D | Waterpeil, Troebel water Verzakking |  | Streng niet (goed) gereinigd. Advies is grondig doorspuiten | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99714 | 4165 | 4166 | Rond 300 | Beton | 15.5 | Linge | 0.4 | 4166 | Klinkers | 4 t/m 8 |  | X |  | Handmatig verwijderen | BBC C | Bezonken afzettingen, Hard of vast |  | Betonstukken handmatig uit put 4166 verwijderen. Belemmert doorstroming. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99714 | 4165 | 4166 | Rond 300 | Beton | 15.5 | Linge | 12.69 | 4166 | Klinkers | 5 t/m 7 |  | X |  | Frezen bezonken afzetting (Cement, Beton, enz) | BBC C | Bezonken afzettingen, Hard of vast |  | Spoelcement / slip verwijderen. Belemmert doorstroming. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99886 | 4167 | 4168 | Rond 300 | Beton | 39.8 | Beerze | 13.24 | 4167 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB B B | Scheur, Zichtbare scheurlijnen - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat monitoren | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99886 | 4167 | 4168 | Rond 300 | Beton | 39.8 | Beerze | 21.33 | 4167 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB C B | Scheur, Zichtbare open scheuren - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat monitoren | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99771 | 4171 | 4172 | Rond 400 | Beton | 43.9 | Molenbeek | 9.06 | 4171 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB C B | Scheur, Zichtbare open scheuren - Radiaal |  | Water in streng. Afstroming monitoren. Beide radiale scheuren repareren. Zichtbare afdichtingsring in inlaat monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99771 | 4171 | 4172 | Rond 400 | Beton | 43.9 | Molenbeek | 21.29 | 4171 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB B B | Scheur, Zichtbare scheurlijnen - Radiaal |  | Water in streng. Afstroming monitoren. Beide radiale scheuren repareren. Zichtbare afdichtingsring in inlaat monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99768 | 4174 | 4175 | Rond 500 | Beton | 32.9 | Molenbeek | 8.47 | 4174 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB C B | Scheur, Zichtbare open scheuren - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat repareren. Zichtbare afdichtingsring in inlaat monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99738 | 4182 | 4183 | Rond 400 | Beton | 57.9 | Mark | 7.21 | 4182 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB B B | Scheur, Zichtbare scheurlijnen - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat repareren. Zichtbare afdichtingsring in inlaat monitoren | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99738 | 4182 | 4183 | Rond 400 | Beton | 57.9 | Mark | 13.26 | 4182 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB C B | Scheur, Zichtbare open scheuren - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat repareren. Zichtbare afdichtingsring in inlaat monitoren | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99738 | 4182 | 4183 | Rond 400 | Beton | 57.9 | Mark | 39.5 | 4182 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB B B | Scheur, Zichtbare scheurlijnen - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat repareren. Zichtbare afdichtingsring in inlaat monitoren | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99877 | 4197 | 4196 | Rond 300 | Beton | 43.9 | Amer | 7.06 | 4197 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB B B | Scheur, Zichtbare scheurlijnen - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat repareren | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99877 | 4197 | 4196 | Rond 300 | Beton | 43.9 | Amer | 27.36 | 4197 | Klinkers | 1 t/m 11 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB B B | Scheur, Zichtbare scheurlijnen - Radiaal |  | Radiale scheur thv inlaat repareren | Ja | Onbekend
20220290-02 | 99762 | 4226 | 4227 | Rond 200 | PVC-U | 15.1 | Molenbeek | 13.19 | 4226 | Klinkers | 0 |  | X |  | Herinspectie | BDD C D | Waterpeil, Troebel water Verzakking |  | Veel water in streng. Camera onder water. Goede beoordeling streng onmogelijk. Advies is herinspectie. | Ja | Onbekend
20220290-03 | 100833 | 4556 | 4557 | Rond 500 | Beton | 37.1 | de Hoogt | 24.26 | 4557 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Nader onderzoek | BDE D A | Instroom vanuit binnenkomende buis, Verkleurd - Verkeerd aangesloten omdat afvalwater loost in een regenwaterafvoerleiding of riool | Vet in de aansluiting | Vet in de aansluiting van HWA-streng. Mogelijk foutief aangesloten. Advies is nader onderzoek | Ja | Onbekend
20220290-03 | 100833 | 4556 | 4557 | Rond 500 | Beton | 37.1 | de Hoogt | 26.77 | 4557 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Nader onderzoek | BDE E A | Instroom vanuit binnenkomende buis, Troebel en verkleurd - Verkeerd aangesloten omdat afvalwater loost in een regenwaterafvoerleiding of riool | Vet in de aansluiting | Vet in de aansluiting van HWA-streng. Mogelijk foutief aangesloten. Advies is nader onderzoek | Ja | Onbekend
20220290-03 | 100829 | 4561 | 4558OV | Rond 315 | PVC-U | 33.5 | de Hoogt | 0.01 | 4561 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Herinspectie | BDD A D | Waterpeil, Helder water Verzakking |  | Streng vol met water. Correcte beoordeling streng hierdoor onmogelijk. Advies is leegpompen en herinspectie. | Ja | Onbekend
20220290-03 | 100827 | 4563 | 4562 | Rond 315 | PVC-U | 57.6 | de Hoogt | 2.89 | 4562 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Nader onderzoek | BDE A A | Instroom vanuit binnenkomende buis, Helder water - Verkeerd aangesloten omdat afvalwater loost in een regenwaterafvoerleiding of riool |  | Instroom helder water via inlaat van HWA-streng bij droog weer in . Mogelijk foutief aangesloten. Advies is nader onderzoek | Ja | Onbekend
20220290-04 | 172 | 2258 | 2260 | Rond 315 | PVC-U | 70.4 | Poolsestraat | 61.6 | 2260 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Defecte inlaat vervangen. Wortelgroei vanuit maaiveld verwijderen. | BBA A C | Wortels, Hoofdwortel Via aansluiting |  | Defecte inlaat a.g.v. wortelgroei repareren. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 222 | 2272 | 2271 | Rond 400 | Beton | 41.0 | Engelsestraat | 16.9 | 2271 | Asfalt | 12 t/m 0 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB B A | Scheur, Zichtbare scheurlijnen - Axiaal | Niet vermeld door inspecteur | Axiale scheur i.c.m. infiltratie repareren | Ja | Onbekend
20220290-04 | 222 | 2272 | 2271 | Rond 400 | Beton | 41.0 | Engelsestraat | 38.6 | 2271 | Asfalt | 12 t/m 0 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAB B A | Scheur, Zichtbare scheurlijnen - Axiaal |  | Axiale scheur i.c.m. infiltratie repareren | Ja | Onbekend
20220290-04 | 195 | 2275 | 2276 | Rond 700 | Beton | 46.7 | Verzetstraat | 44.4 | 2276 | Asfalt | 12 t/m 0 |  | X |  | Nader onderzoek | BBF C C | Infiltratie, Instromend Via aansluiting | Instromend, helder water bij droog weer in RWA-streng | Inspecteur meldt instromende infiltratie via inlaat, maar kan ook tijdelijke waterlozing zijn door een aanwonende o.i.d.. Nader onderzoek is het advies. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 216 | 2278 | 2279 | Rond 700 | Beton | 49.6 | Bevrijdingsweg | 15.4 | 2278 | Tegels | 12 t/m 0 |  | X |  | Frezen daarna hoedliner | BBA C C | Wortels, Wortelscherm Via aansluiting |  | Wortelgroei t.h.v. inlaat 15.40m verwijderen. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 216 | 2278 | 2279 | Rond 700 | Beton | 49.6 | Bevrijdingsweg | 17.34 | 2278 | Tegels | 9 t/m 0 |  | X |  | Frezen daarna deelliner | BBA C | Wortels, Wortelscherm |  | Wortelgroei t.h.v. voeg 17.34m verwijderen. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 216 | 2278 | 2279 | Rond 700 | Beton | 49.6 | Bevrijdingsweg | 36.72 | 2278 | Tegels | 12 t/m 0 |  | X |  | Eerst frezen, dan inlaat vervangen | BBA C C | Wortels, Wortelscherm Via aansluiting |  | Defecte inlaat repareren agv wortelgroei | Ja | Onbekend
20220290-04 | 218 A | 2278 | 2278A | Rond 700 | Beton | 46.62 | Bevrijdingsweg | 10 | 2278 | Tegels | 1 t/m 2 |  | X |  | Frezen daarna deelliner | BBA C | Wortels, Wortelscherm |  | Wortelgroei t.h.v. voeg 10m verwijderen. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 218 A | 2278 | 2278A | Rond 700 | Beton | 46.62 | Bevrijdingsweg | 21.98 | 2278 | Tegels | 2 t/m 5 |  | X |  | Frezen daarna deelliner | BBA B | Wortels, Onafhankelijke kleine wortels | Combi reparatie | Wortelgroei t.h.v. voeg 21,98m verwijderen. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 218 A | 2278 | 2278A | Rond 700 | Beton | 46.62 | Bevrijdingsweg | 26.76 | 2278 | Tegels | 7 t/m 12 |  | X |  | Frezen daarna deelliner | BBA B | Wortels, Onafhankelijke kleine wortels | Combi reparatie | Wortelgroei t.h.v. voeg 26,76m verwijderen. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 215 | 2280 | 2279 | Rond 800 | Beton | 19.4 | Bevrijdingsweg | 0.38 | 2280 | Onverhard | 10 t/m 2 |  | X |  | Handmatig verwijderen | BBA C E | Wortels, Wortelscherm Via put | Wortelgroei in put | Wortelgroei in put 2280 verwijderen. Verder prima streng. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 191 | 2289 | 2290 | Rond 300 | Beton | 51.8 | Veerweg |  | 2290 | Asfalt | 12 t/m 0 |  | X |  | Nader onderzoek | BAB B A | Scheur, Zichtbare scheurlijnen - Axiaal |  | Axiaal scheurtje t.h.v. inlaat 30,5m monitoren. Verder veel vuil in RWA-streng. Wellicht foutieve aansluitingen? Nader onderzoek is advies. | Ja | Onbekend
20220290-04 | NB-1 | 2300 | 2308 | Rond 500 | Beton | 1.4 | Veerweg | 0.01 | 2300 |  |  |  | X |  | Herinspectie | BDC | Inspectie afgebroken voor eindknoop |  | Geen inspectiegegevens & video beschikbaar. Volgens inspectietekening is tegeninspectie vanuit put 2308 (via put 2305). Advies is herinspectie. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 205 | 2301 | 2302 | Rond 300 | Beton | 30.4 | Waterloop | 8.1 | 2302 | Onverhard | 12 t/m 0 |  | X |  | Eerst frezen, dan inlaat vervangen | BBA A C | Wortels, Hoofdwortel Via aansluiting |  | Defecte inlaat 8,1m repareren agv wortelgroei | Ja | Onbekend
20220290-04 | 205 | 2301 | 2302 | Rond 300 | Beton | 30.4 | Waterloop | 30.4 | 2302 | Onverhard | 3 t/m 9 |  | X |  | Handmatig verwijderen | BBA C E | Wortels, Wortelscherm Via put |  | Wortelgroei in put 2301 verwijderen. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 204 | 2302 | 2303 | Rond 300 | Beton | 36.0 | Waterloop | 36 | 2303 | Onverhard | 12 t/m 0 |  | X |  | Handmatig verwijderen | BBA A E | Wortels, Hoofdwortel Via put |  | Wortelgroei in put 2302 verwijderen. Overige, lichte wortelgroei via inlaten 16,1m en 26,1m monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 203 | 2303 | 2304 | Rond 300 | Beton | 32.4 | Waterloop | 22 | 2304 | Onverhard | 12 t/m 0 |  | X |  | Eerst frezen, dan inlaat vervangen | BBA C C | Wortels, Wortelscherm Via aansluiting |  | Defecte inlaat 22m repareren agv wortelgroei | Ja | Onbekend
20220290-04 | 203 | 2303 | 2304 | Rond 300 | Beton | 32.4 | Waterloop | 32.4 | 2304 | Onverhard | 5 t/m 11 |  | X |  | Handmatig verwijderen | BBA A E | Wortels, Hoofdwortel Via put |  | Wortelgroei in put 2303 verwijderen. | Ja | Onbekend
20220290-04 | NB-2 | 2307 | 2308 | Rond 500 | Beton | 28.3 | Waterloop | 0.01 | 2307 |  |  |  | X |  | Herinspectie | BDC | Inspectie afgebroken voor eindknoop |  | Geen inspectiegegevens & video beschikbaar. Volgens inspectietekening is tegeninspectie vanuit put 2308 (via put 2305). Advies is herinspectie. | Ja | Onbekend
20220290-04 | NB-3 | 2624 | 2623 | Rond 700 | Beton | 21.1 | Roestenbergstraat | 0.01 | 2624 | Klinkers |  |  | X |  | Streng grondig reinigen | BDC | Inspectie afgebroken voor eindknoop |  | Geen inspectiegegevens & video beschikbaar. Volgens inspectietekening ligt er zand en klinkers in de streng. Advies is om deze te verwijderen. | Ja | Onbekend
20220290-04 | NB-4 | 2624 | 2625 | Rond 700 | Beton | 2.5 | Roestenbergstraat | 0.01 | 2624 |  |  |  | X |  | Streng grondig reinigen | BDC | Inspectie afgebroken voor eindknoop |  | Geen inspectiegegevens & video beschikbaar. Volgens inspectietekening ligt er zand en klinkers in de streng. Advies is om deze te verwijderen. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 165 | 2625 | 2626 | Rond 700 | Beton | 25.1 | Roestenbergstraat | 3.6 | 2626 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Defecte inlaat vervangen | BAH D | Defecte aansluiting, Aansluiting is beschadigd | Scheur | Inlaat 3,6m vervangen ivm grove scheur bochtstuk | Ja | Onbekend
20220290-04 | 113 | 3005 | 3006 | Rond 1500 | Beton | 60.2 | Vossenbergselaan | n.v.t. | n.v.t. | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Wortels frezen | BBA | Diverse wortelgroei in streng | Wortels | Diverse wortelgroei in streng kettingfrezen | Ja | Onbekend
20220290-04 | 113 | 3005 | 3006 | Rond 1500 | Beton | 60.2 | Vossenbergselaan | 5.05 | 3005 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Defecte inlaat vervangen | BAH E D | Defecte aansluiting, Aansluiting is geblokkeerd Aansluiting meer dan 50% geblokkeerd | Wortels | Defecte inlaat repareren agv wortelgroei | Ja | Onbekend
20220290-04 | 113 | 3005 | 3006 | Rond 1500 | Beton | 60.2 | Vossenbergselaan | 41.37 | 3005 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Defecte inlaat vervangen | BAH E D | Defecte aansluiting, Aansluiting is geblokkeerd Aansluiting meer dan 50% geblokkeerd | wortels | Defecte inlaat repareren agv wortelgroei | Ja | Onbekend
20220290-04 | 113 | 3005 | 3006 | Rond 1500 | Beton | 60.2 | Vossenbergselaan | 49.00 | 3005 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Defecte inlaat vervangen | BAH D | Defecte aansluiting, Aansluiting is beschadigd | Bocht is gescheurd | Inlaat vervangen ivm grove scheur in bochtstuk. Grond zichtbaar. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 113 | 3005 | 3006 | Rond 1500 | Beton | 60.2 | Vossenbergselaan | 49.69 | 3005 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Defecte inlaat vervangen | BAH E D | Defecte aansluiting, Aansluiting is geblokkeerd Aansluiting meer dan 50% geblokkeerd | Wortels | Defecte inlaat repareren agv wortelgroei | Ja | Onbekend
20220290-04 | 112 | 3006 | 3010 | Rond 1500 | Beton | 57.9 | Vossenbergselaan | n.v.t. | n.v.t. | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Wortels frezen | BBA C C | Diverse wortelgroei in streng |  | Diverse wortelgroei in streng kettingfrezen | Ja | Onbekend
20220290-04 | 112 | 3006 | 3010 | Rond 1500 | Beton | 57.9 | Vossenbergselaan | 18.89 | 3006 | Klinkers | 12 t/m 0 |  | X |  | Defecte inlaat vervangen | BAH E D | Defecte aansluiting, Aansluiting is geblokkeerd Aansluiting meer dan 50% geblokkeerd | wortels | Defecte inlaat repareren agv wortelgroei | Ja | Onbekend
20220290-04 | 130 | 3293 | 3292 | Rond 200 | PVC-U | 4.26 | Hilsestraat | 4.26 | 3293 | Asfalt | 12 t/m 0 |  | X |  | Cementeren | BAC B | Breuk / instorting, Ontbrekend - delen ontbreken |  | Breuk in putbuisverbinding 3292 repareren via put. Holle ruimte zichtbaar. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 226 | 4409 | 4408 | Rond 600 | Beton | 47.7 | Belgiestraat | 0.01 | 4409 | Asfalt | 5 t/m 7 |  | X |  | Streng grondig reinigen | BBC B | Bezonken afzettingen, Grof | Zand | Streng niet goed gereinigd voorafgaande aan inspectie. Was wel deel v/d opdracht. Alsnog grondig reinigen. Kosten voor inspectiebedrijf. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 231 | 4414 | 4413 | Rond 315 | PVC-U | 24.0 | Ierlandstraat | 0.01 | 4413 | Asfalt | 5 t/m 7 |  | X |  | Streng grondig reinigen | BBC B | Bezonken afzettingen, Grof |  | Streng niet goed gereinigd voorafgaande aan inspectie. Was wel deel v/d opdracht. Alsnog grondig reinigen. Kosten voor inspectiebedrijf. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 231 | 4414 | 4413 | Rond 315 | PVC-U | 24.0 | Ierlandstraat | 23.00 | 4413 | Asfalt | 5 t/m 7 |  | X |  | Handmatig verwijderen | BBC C | Bezonken afzettingen, Hard of vast |  | Betonresten in put 4414 verwijderen. Niet vermeld door inspecteur. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 235 | 4417 | 4416 | Rond 600 | Beton | 55.0 | Ierlandstraat | 7.73 | 4416 | Asfalt | 12 t/m 0 |  | X |  | Hoedliner plaatsen | BAH C | Defecte aansluiting, Gedeeltelijke opening tussen aansluitende buis en hoofdbuis |  | Beschadigde inlaat repareren. Veroorzaakt infiltratie. Overige infiltratie via inlaten monitoren. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 238 | 4417 | 4418 | Rond 600 | Beton | 55.1 | Ierlandstraat | 0.01 | 4417 | Asfalt | 5 t/m 7 |  | X |  | Streng grondig reinigen | BBC B | Bezonken afzettingen, Grof |  | Streng niet goed gereinigd voorafgaande aan inspectie. Was wel deel v/d opdracht. Alsnog grondig reinigen. Kosten voor inspectiebedrijf. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 243 | 4433 | 4432 | Rond 250 | PVC-U | 51.2 | Capelsestraat | 3.76 | 4432 | Asfalt | 5 t/m 7 |  | X |  | Streng grondig reinigen | BBC B | Bezonken afzettingen, Grof |  | Streng niet goed gereinigd voorafgaande aan inspectie. Was wel deel v/d opdracht. Alsnog grondig reinigen. Kosten voor inspectiebedrijf. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 256 | 4434 | 4435 | Rond 315 | PVC-U | 51.0 | Capelsestraat | 1.1 | 4434 | Asfalt | 5 t/m 7 |  | X |  | Streng grondig reinigen | BBC B | Bezonken afzettingen, Grof |  | Streng niet goed gereinigd voorafgaande aan inspectie. Was wel deel v/d opdracht. Alsnog grondig reinigen. Kosten voor inspectiebedrijf. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 275 | 4451 | 4434 | Rond 315 | PVC-U | 32.20 | Ierlandstraat | 33.79 | 4434 | Asfalt | 5 t/m 7 |  | X |  | Handmatig verwijderen | BBC C | Bezonken afzettingen, Hard of vast | Beton in put | Betonresten in put 4451 verwijderen. Belemmert doorstroming. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 257 | 4538 | 4434 | Rond 250 | PVC-U | 33.3 | Capelsestraat | 1.1 | 4434 | Asfalt | 5 t/m 7 |  | X |  | Streng grondig reinigen | BBC B | Bezonken afzettingen, Grof |  | Streng niet goed gereinigd voorafgaande aan inspectie. Was wel deel v/d opdracht. Alsnog grondig reinigen. Kosten voor inspectiebedrijf. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 283 | 4536 | 4535 | Rond 315 | PVC-U | 34.40 | Spanjestraat | 33.79 | 4535 | Asfalt | 2 t/m 10 |  | X |  | Handmatig verwijderen | BBC C | Bezonken afzettingen, Hard of vast | Beton in put | Is belemmering in put 4536 een bewuste constructie? Zo niet betonresten verwijderen. | Ja | Onbekend
20220290-04 | NB-5 | 4537 | 4536 | Rond 315 | PVC-U | 40.60 | Spanjestraat | 0.01 | 4537 | Asfalt |  |  | X |  | Frezen bezonken afzetting (Cement, Beton, enz) | BDC | Geen inspectiegegevens ivm betonvorming streng |  | Geen inspectiegegevens & video beschikbaar. Volgens inspectietekening ligt er veel beton in de put. Advies is streng frezen. | Ja | Onbekend
20220290-04 | 255 | 4539 | 4538 | Rond 250 | PVC-U | 50.6 | Capelsestraat | 3.99 | 4538 | Asfalt | 5 t/m 7 |  | X |  | Streng grondig reinigen | BBC B | Bezonken afzettingen, Grof |  | Streng niet goed gereinigd voorafgaande aan inspectie. Was wel deel v/d opdracht. Alsnog grondig reinigen. Kosten voor inspectiebedrijf. | Ja | Onbekend
[15 empty] | Inlaat frezen | 1
[15 empty] | Cementeren | 2
[15 empty] | Defecte inlaat vervangen | 12
[15 empty] | Defecte inlaat vervangen (icm frezen) | 3
[15 empty] | Beton frezen | 6
[15 empty] | Deelliner (icm frezen) | 4
[15 empty] | Hoedliner (icm frezen) | 4
[15 empty] | Handmatig verwijderen | 11
[15 empty] | Herinspectie | 4
[15 empty] | Hoedliner | 22
[15 empty] | Nader onderzoek | 5
[15 empty] | Intensief reinigen | 13
[15 empty] | Wortels frezen | 2
[15 empty] | Totaal | 89