## 20983 NvI 1
| Projectnaam: | Directievoering toezicht en (in voorkomend geval) MKB t.b.v. natuurinrichting Marickenland Deelgebied 1
| Projectnummer: | 20983
| Onderwerp: | Nota van Inlichtingen (1)
| Bijlagen: | Geen
| Status: | Definitief
| datum: | 2024-07-05
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Aanbestedingsleidraad 5.3, beoordeling subcriterium G1.2 | Is het voor het kunnen beoordelen van een team niet gewenst om in aanvulling op het PvA een interview te houden met de betrokken/voorgestelde sleutelfunctionarissen? In een verificatiebespreking is na te gaan in hoeverre de ingediende functionarissen op de hoogte zijn van de projectinformatie en de samenhang met de aanbieding. | Opdrachtgever stelt zich op het standpunt dat van Inschrijvers mag worden verwacht dat alle projectteamleden voldoende geoutilleerd/toegerust zijn om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden zijn verder niet anders dan wat doorgaans in de markt wordt uitgevraagd. De Opdrachtgever verwacht dan ook van de voor te stellen teamleden dat zij zich hebben ingelezen (in ieder geval voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden bij gunning) in de meegezonden informatie (welke primair bedoeld is om potentiële Inschrijvers inzicht te geven in de uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever ziet dan ook onvoldoende meerwaarde in het organiseren van een interviewronde gedurende de aanbestedingsfase. In een eventueel verificatiegesprek (dus na voorlopige gunning) worden zaken geverifieerd en het is in het voordeel van de partij die dan als beoogde winnaar wordt aangemerkt om de bij het verificatiegesprek aanwezige teamleden in te laten lezen in de uit te voeren werkzaamheden i.r.t. het voorliggende bestek voor de uitvoeringsfase.
2 | Aanbestedingsleidraad 5.3, beoordeling subcriterium G1.2 | Lezen wij het juist dat de functies directievoerder, toezichthouder en/of MKB-er niet mogen worden uitgevoerd als gecombineerde functie door één en dezelfde persoon, maar dus moeten worden uitgevoerd door afzonderlijke functionarissen? Wij nemen aan van wel, aangezien dat de kwaliteit van het werk ten goede komt. | De directievoerder is vooral verantwoordelijk voor het bewaken van het contract, het budget en de projectorganisatie. De toezichthouder houdt vooral toezicht op de kwaliteit, planning en administratie, en zorgt er o.a. voor dat tijdens de bouwfase voldaan wordt aan wetten met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Hoewel deze rollen inhoudelijk zeer verschillend zijn, kan Opdrachtgever met uw voorstel instemmen zolang de persoon in kwestie voldoet aan de aan beide rollen gestelde criteria/eisen.
3 | Aanbestedingsleidraad 5.3, beoordeling subcriterium G1.2 | Mogen wij ervan uitgaan dat jullie het ermee eens zijn dat "aantoonbare ervaring en kennis als toezichthouder" ook kan zijn opgedaan vanuit een uitvoerdersfunctie (oftewel vanaf de andere zijde van dezelfde tafel)? Oftewel: wordt hiermee bedoeld de bekendheid en ervaring met het werken met de UAV-2012, als ook de Standaard RAW-bepalingen, RAW-bestekken en afrekeningen opgedaan in praktijksituaties van een lopend werk? | Nee, de rol van toezichthouder is een wezenlijk andere rol dan die van uitvoerder. Een uitvoerder heeft meer operationele taken die vooral gericht zijn op leiding geven aan de (bouwplaats)werknemers terwijl een toezichthouder zich richt op controle, inspectie en handhaving om ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden correct worden uitgevoerd volgens vastgestelde richtlijnen.
4 | Inschrijfstaat 1.2 | Waarom is het controleren en adviseren m.b.t. de inschrijfstaat van de aannemer als "optie" opgenomen? Is dit niet een gebruikelijke taak van de directievoerende partij? | Dat klopt, echter doordat de aanbesteding voor DV/T/MKB en de realisatie van het werk gelijktijdig plaatsvinden, kan het procedureel-technisch noodzakelijk worden dat de toetsing door een andere partij plaatsvindt.
5 | Inschrijfstaat 2.4 | Op de inschrijfstaat staat "overall projectleiding" genoemd. Bedoeld u hiermee de directievoerder? | Ja, dat is correct.
6 | Inschrijfstaat 2.3 en 2.4 | Begeleiding aannemer: Voor het voeren van directie en het houden van toezicht moeten we een weekprijs opgeven. Begeleiding aannemer: de aard van het werk vraagt per fase en onderdeel variabele inzet van onze functionarissen. De inzet gedurende de uitvoering zal per week zeer divers zijn i.r.t. de begeleiding van de aannemer qua intensiteit, afhankelijk van de werkzaamheden, de fase van het werk, etc. Kunt u een inschatting geven van het verwachtte aantal uren per week? | Nee, Opdrachtgever verwacht juist van een deskundig bureau dat hij op basis van de aangeleverde gegevens een realistische inschatting kunnen maken van de benodigde uren. De daadwerkelijke benodigde uren zijn ook afhankelijk van de deskundigheid van de in te zetten directievoerder en toezichthouder.
7 | Inschrijfstaat 2.3 en 2.4 | Inzet inschatten i.r.t. onbekende partij: Voor het voeren van directie en het houden van toezicht moeten we een weekprijs opgeven. Controleren van de aannemer: we zullen voor onze inzet afhankelijk zijn van de werkwijze van de aannemer en die is vooraf niet in te schatten. Bij een coöperatief werkende aannemer wordt van ons een andere aanpak verlangd, dan bij een aannemer die zijn werkzaamheden frustreerd op kosten en kwaliteit. Kunt u een inschatting geven van het verwachtte aantal uren per week? | Nee, Opdrachtgever verwacht juist van een deskundig bureau dat hij op basis van de aangeleverde gegevens een realistische inschatting kunnen maken van de benodigde uren. Naar de mening van Opdrachtgever is dit mede afhankelijk van de deskundigheid en ervaring van de directievoerder en toezichthouder die het bureau zal inzetten. Het is dus de verantwoordelijkheid van de directievoerder en toezichthouder om bij aanvang duidelijk te maken wat de eisen en wensen zijn richting de betreffende aannemer.
8 | Inschrijfstaat 2.3 en 2.4 | Producten/financiele controles: Voor het voeren van directie en het houden van toezicht moeten we een weekprijs opgeven. Controleren van stukken en kwaliteitscontroles: zodra wij scherp moeten zijn op kwaliteit van documenten, producten, financiën en resultaten, dan vergt dat begrijpelijkerwijs meer inzet van onze functionarissen. Kwaliteit van proces en resultaat staat in relatie tot de tijdsbesteding. We zien hierin risico t.o.v. onze concurentie bij inschrijving: een goed Plan van Aanpak schrijven is één, maar opvolgend moet dit ook waargemaakt kunnen worden. U wilt toch niet zelf de toezichthouder worden op het werk van uw directievoerende partij. Kunt u een ureninschatting geven, welke wordt afgeprijst? En is dan verrekening van onze inzet o.b.v. regie niet een betere werkwijze? | Nee, zie bovenstaande opmerkingen. Opdrachtgever verwacht c.q. eist echter wel dat het te contracteren deskundige bureau altijd scherp is op de kwaliteit van documenten, producten, financiën, resultaten, etc.
9 | Inschrijfstaat 2.3 en 2.4 | Kwaliteitscontroles: Voor het voeren van directie en het houden van toezicht moeten we een weekprijs opgeven. Deze vraag i.r.t. kwaliteitscontroles: hoe meegaannder onze functionarissen zijn richting een aannemer, hoe minder inzet ze hoeven te leveren. Dit gaat mogelijk echter flink ten koste van het door u gewenste resultaat. Wij zien hierin dan ook een risico voor onze inschrijving t.o.v. concurrentie die hierin minime tijdsinzet kunnen laten prevaleren boven de kwaliteit voor hun opdrachtgever. Voor het voeren van directie en het houden van toezicht moeten we een weekprijs opgeven. Is verrekening van onze inzet o.b.v. regie dan geen betere werkwijze? | Nee, Opdrachtgever verwacht van een deskundig bureau dat hij zich te allen tijde professioneel opstelt richting OG en dat hij op basis van de aangeleverde gegevens een juiste inschatting kan maken van de benodigde tijd om kwalitatief goede producten te kunnen leveren.
10 | Inschrijfstaat 2.3 en 2.4 | Hoe moet worden omgegaan met de weken na de startdatum waarin nog niet wordt gewerkt, de vakantieweken (bouwvak en kerstreces) en de rustige weken voorafgaand aan de opname van het werk. Kunnen wij ervan uitgaan dat deze weken meetellen als een verrekenbare week? | Ja, Opdrachtgever verwacht dat ON voldoende projectgerelateerde taken heeft om uit te voeren tijdens de periode waarin de (onder)aannemer(s) mogelijk niet of beperkt aan het werk is/zijn. Opdrachtgever vertrouwt erop dat deze periode nuttig wordt besteed, zodat dit uiteindelijk zal bijdragen aan een positief eindresultaat voor het project.
11 | Inschrijfstaat 2.3 en 2.4 | Als er onderdelen van het werk vertragen door omstandigheden. Tellen dan de weken tot de daadwerkelijke oplevering allen mee als verrekenbare week? | Ja, dat klopt. De periode loopt tot aan de oplevering. Zie ook punt 3 van de inschrijfstaat.
12 | Inschrijfstaat 2.5, 2.6 en 2.7 | Waarom is voor onderdelen "vergaderingen" en "meerwerken" een stuksprijs opgegeven, terwijl in dezelfde weken op een weekprijs werk wordt uitgevoerd door onze functionarissen. Horen deze onderdelen niet onder de standaard uit te voeren werkzaamheden van de diretievoerende partij te vallen? | Nee, Opdrachtgever rekent de bij 2.5, 2.6 en 2.7 genoemde zaken niet tot de standaard werkzaamheden en wil dat deze werkzaamheden separaat worden afgeprijst.
13 | Inschrijfstaat 2.5, 2.6 en 2.7 | Waarom is voor onderdelen "vergaderingen" en "meerwerken" een stuksprijs opgegeven, terwijl in dezelfde weken op een weekprijs werk wordt uitgevoerd door onze functionarissen. In dezelfde lijn is een stuksprijs op te voeren voor alle andere taken van de directievoering, bijvoorbeeld: beoordeelde termijnen, bezoek aan de werklocatie en afstemmingen met wegbeheerders. Waarom heeft u specifiek deze drie onderelen als losse stuksprijzen opgenomen? | Opdrachtgever ziet afstemming met wegbeheerders alsook de andere benoemde voorbeelden als een wezenlijk andere activiteit dan in 2.5, 2.6 en 2.7 zijn benoemd. Daarom moeten de werkzaamheden die onder 2.5, 2.6 en 2.7 vallen ook apart worden afgeprijsd.
14 | Inschrijfstaat 2.5, 2.6 en 2.7 | Voor onderdelen "vergaderingen" en "meerwerken" een stuksprijs opgegeven. Gaat u ervan uit dat deze door zowel directievoerder als toezichthouder worden bijgewoond? Dit omdat bij de posten 2.3 en 2.4 wel onderscheid is gemaakt van het afprijzen per functionaris. | Opdrachtgever gaat ervan uit dat de directievoerder te allen tijde aanwezig is en indien nodig ondersteund wordt door de toezichthouder. Dit hangt (logischerwijs) af van hoe uw interne proces is geregeld (waaronder afstemming) en de deskundigheid en ervaring van zowel de directievoerder als de toezichthouder.
15 | Inschrijfstaat 3.1 en 3.2 | Waarom zijn de werkzaamheden in de onderhoudstermijn per uur opgenomen, terwijl voor de voorafgaande weken uitgegaan wordt van een weekprijs? | Dit omdat nog niet bekend is of en welke werkzaamheden er in de onderhoudstermijn moeten worden meegenomen (en mede worden bepaald door de mate/kwaliteit van sturing door de directievoerder/toezichthouder gedurende de realisatiefase).
16 | Inschrijfstaat 3.4 | Wat bedoelt u precies met "Aanvullend advies op het toekomstig beheer- en onderhoud voor de natuurspeelplaats en de natuurinrichting obv de bestaande beheers- en onderhoudsplannen"? | Na de inrichting is het (pas) inzichtelijk wat er precies is gerealiseerd en kan daarna pas worden bepaald of dit overeenkomt met het huidige B&O-plan. Indien dit niet het geval is, dient het plan te worden aangepast of bijgewerkt en voorzien van een deskundig onderbouwd advies mbt het beheer en onderhoud (en daarmee onderdeel van de Opdracht).
17 | Inschrijfstaat 3.5 | Wat bedoelt u precies met: "Uitvoeren van; fabrieksafname (FAT) en inbedrijfstellen (SAT) van (electrotechnische en mechnische) kunstwerken zoals de bosmanmolens, (vis)sluizen etc. Incl. de daarbij behorende verslaglegging en documentatie." en in hoeverre zijn dit werkzaamheden die vallen onder het werk van de aannemer? | Het controleren (kwaliteit en kwantiteit) is naar de mening van Opdrachtgever een primaire verantwoordelijkheid van de toezichthoudende partij. ON dient er dus voor te zorgen dat de zaken, zoals beschreven, voldoen aan de gestelde eisen uit het bestek met bijbehorende documenten alsmede aan de geldende wet- en regelgeving en normeringen.
18 | Aanbestedingsleidraad 5.3 Kwaliteit onderdeel G1.1 | U vraagt in het kader van deze Opdracht een Plan van Aanpak (PvA) Directievoering en Toezicht op te stellen. Doelt u hiermee op een door ons op te stellen PvA, na eventuele opdrachtverlening, dat moet worden afgeprijsd onder 1.1 in de Inschrijfstaat? | Bij G1.1 wordt een PvA verwacht dat is geënt op de daar gevraagde aspecten/onderdelen. Het PvA zoals genoemd op de Inschrijfstaat is een verdere uitwerking van het in de aanbestedingsfase op te stellen PvA.
19 | G1.3 | Op welke wijze wordt G1.3 gescoord? De tabel op pagina 26 lijkt niet geschikt om dit te beoordelen? | Opdrachtgever is van mening dat de op pagina 26 van de aanbestedingsleidraad opgenomen tabel voldoende handvatten/toelichting geeft om hetgeen bij G1.3 gevraagd te duiden en te beoordelen; de derde genoemde bullit (opgave inzet en berekende CO2eq) is daarbij leidend (de eerste 2 bullits zijn daaraan dienend). De opgave en berekening moeten toetsbaar, herleidbaar en onderbouwd zijn (en dus aansluiten op hetgeen bij G1.1 wordt aangeboden qua aanpak). O.b.v. de mate waarin dit mogelijk is in combinatie met de hoogte van de berekende CO2eq bepaalt de waardering. M.a.w. de inspanning die Inschrijver levert om zijn CO2eq-uitstoot zo laag mogelijk houdt en mate van volledigheid, herleidbaarheid/onderbouwing bepalen de toe te kennen score (en niet het "hebben van de laagste CO2eq uitstoot").
20 | G1.2 | Op welke wijze wordt G1.2 gescoord? Klopt onze interpretatie dat voldoen aan de gevraagde eisen er dan een 10 wordt gescoord. Zo niet, op welke wijze worden de CV dan beoordeelt en hoe wordt verschil in waardering uitgedrukt (de tabel op pagina 26 lijkt hier niet geschikt voor)? | De waardering/score voor dit onderdeel is afhankelijk van de vraag of aan (alle) gestelde (rand)voorwaarden en eisen is voldaan. Indien aan de (rand)voorwaarden en eisen is voldaan en de gevraagde referenties voldoen volledig aan de gestelde voorwaarden en bevestigen/ondersteunen de expertise en daadwerkelijke inzet van de voorgestelde persoon binnen het referentieproject in de rol waarvoor hij/zij i.h.k.v. de onderhavige Opdracht wordt ingezet, dan en alleen dan kan de maximale score worden toegekend. Opdrachtgever vraagt hierbij speciale aandacht voor de term "ervaringsJAREN", dus gehele jaren dat een persoon in de voorgestelde rol werkzaamheden heeft uitgevoerd voor externe opdrachtgevers (dus niet 1 opdracht als projectleider in jaar 2010 en 1 opdracht als projectleider in 2024 en dan stellen dat over 15 jaar ervaring wordt beschikt want dat zijn er dan maar 2), alsmede de benodigde bevestiging van uitgevoerde werkzaamheden en tevredenheid van de door Inschrijver op te geven en door Opdrachtgever te raadplegen referent voor de door de voorgestelde medewerker uitgevoerde werkzaamheden in de rol waarvoor hij/zij wordt ingezet (dus geen referentie voor een toezichthouder als de persoon in kwestie als projectleider wordt aangedragen).
21 | weektarieven | Inzet D&T is sterk afhankelijk van (kwaliteit van) de aannemer. Dit maakt het niet mogelijk om benodigde inzet van D&T goed in te schatten en dus af te prijzen. Het risico dat ON hiermee bij is disproportioneel. Verzoek is weektarief aan te passen tot een uurtarief. | Nee. Er vindt geen aanpassing plaats. Dit omdat Opdrachtgever juist verwacht van een deskundig bureau dat hij op basis van de aangeleverde gegevens een realistische inschatting kan maken van de benodigde uren. Naar de mening van Opdrachtgever is dit mede afhankelijk van de deskundigheid en ervaring van de directievoerder en toezichthouder die het bureau zal inzetten. Het is ook een verantwoordelijkheid van de directievoerder en toezichthouder om bij aanvang duidelijk te maken wat de eisen en wensen zijn richting de betreffende aannemer.
22 | Weektarieven | Het bestek bevat een grote stelpost en veel TBS uren. Dit maakt het niet mogelijk om benodigde inzet van D&T goed in te schatten en dus af te prijzen. Het risico dat ON hiermee bij is disporprtioneel. Verzoek is weektarief aan te passen tot een uurtarief. | Naar de mening van Opdrachtgever staan de TBS uren los van de mogelijkheid om de noodzakelijke inzet te kunnen afprijzen. Verzoek wordt niet ingewilligd.
23 | onrechtmatige kennisvoorsprong | De opsteller van het bestek heeft in dit project kennisvoorsprong. Criteria G1.1 is zo uitgevraagd (o.a. projectspecifieke risico’s) dat op basis van deze voorkennis hier een betere kwaliteitscore aannemelijk is. Hoe zorgt OG in dit geval voor een level playing field? | Opdrachtgever neemt aanstoot aan de benaming waaronder deze vraag is gesteld. Op basis van wat meent vraagsteller dat (mogelijk) sprake is of zou kunnen zijn van "onrechtmatige kennisvoorsprong"? Zie verder het antwoord op vraag 24.
24 | onrechtmatige kennisvoorsprong | De opsteller van het bestek heeft in dit project voorkennis zowel inhoudelijk als in documenten die niet bij aanbesteding zijn toegevoegd. Welke maatregelen heeft OG genomen om bevoordeling te voorkomen en worden er genomen om een level playing field te scheppen. | Opdrachtgever heeft het creëren van een level playing field hoog in het vaandel staan. Hierbij is het belangrijk te constateren dat een aanbesteder niet verplicht is om alle voordelen van een zittende leverancier of in een voortraject (in dit geval een volledig ander proces met een andere vraagstelling en bedoelt voor een andere aanbesteding namelijk de realisatie van het werk) betrokken partij weg te nemen om gelijke kansen voor alle partijen te creëren. De verplichting van een aanbesteder is om alle potentiële inschrijvers gelijk te behandelen, keuzes en maatregelen te nemen die de mededinging niet ongerechtvaardigd beperken, en alle partijen gelijkelijk te informeren. Dit voldoet aan het gelijkheidsbeginsel en creëert een voldoende mate van gelijke kansen. Door het beschikbaar stellen van het volledige bestek met bijlage is Opdrachtgever van mening hieraan te hebben voldaan.
25 | aanvullende onderzoeken | In dit stadium van de aanbesteding hebben we nog niet vastgesteld of het plangebied in voldoende mate (milieuhygiënisch) is onderzocht. Worden eventueel noodzakelijke aanvullende onderzoeken uitgevoerd onder de stelpost voor milieukundige begeleiding? | Naar de mening van Opdrachtgever is de projectlocatie grondig onderzocht. Mocht blijken dat dit niet voldoende en/of onvolledig is gedaan, dan zullen de benodigde onderzoeken worden verrekend op de stelpost.
26 | verkennend bodemonderzoek | Het rapport verkennend bodemonderzoek van Koenders & Partners betreft een concept rapport. Heeft u hiervan een definitieve versie ter beschikking? | Nee, dit is het eindrapport. Opdrachtgever beschikt niet over een rapportage met de tekst "Definitief".
27 | CV's | In het kader van een voorkomend geval van langdurige ziekte/beëindiging dienstverband dient Inschrijver voor de in paragraaf 5.3 benoemde rollen een gelijkwaardige vervanger voor te dragen die voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Ook van deze vervangers dient een Cv te worden overgelegd waarbij kan worden volstaan met het opvoeren (incl. toelichting) van 1 referentie (incl. contactgegevens referent). Verwacht u dat we voor de vervangers ook in het aanbestedingstraject een cv overhandigen of pas wanneer er sprake is van de voorkomende gevallen? | Opdrachtgever verwacht deze reeds in de aanbestedingsfase omdat Opdrachtgever verwacht en uitgaat van de situatie dat deze vervangers als "2e lezer" optreden en dus steeds op de hoogte zijn van ontwikkelingen/rapportages/overleggen (en daarmee kwaliteit en continuïteit mede helpen waarborgen).