## Programma van Eisen
APE 000 | Proceseisen
ACB 000 | Contractbeheersing
CVE 000 | Voortgang
VERI 000 | Verificatie
VEIG 000 | Veiligheid
K&RM 000 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
COMM 000 | Communicatie
FACT 000 | Facturatie
Proceseisen
APE 001 | De voertaal (zowel in woord als geschrift) is Nederlands.
APE 002 | Mondelinge mededelingen, toezeggingen of nadere afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.
APE 003 | Eisen welke voortkomen uit vergunningaanvragen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen (VOBT) en daaraan gerelateerde onderzoeken, zijn van toepassing.
APE 005 | OG kan het onderhoud op een object dat voortkomt uit nog lopende garanties buiten de Raamovereenkomst plaatsen gedurende deze garantieperiode.
APE 007 | Onderdelen dienen van goede kwaliteit te zijn. Merkonderdelen hebben de voorkeur. Leverancier kan alternatief aanbieden hiermee moet Opdrachtgever instemmen. Eventueel kan een certificaat gevraagd worden door opdrachtgever
Contractbeheersing
ACB 001 | De OG organiseert een Startoverleg nodigt hier de ON voor uit.
ACB 002 | De OG organiseert 6 maandelijks een bouwvergadering nodigt hier de ON voor uit.
Voortgang
CVE 006 | ON verstrekt 2 werkdagen voorafgaand aan een bouwvergadering een voortgangsrapportage met een overzicht van knelpunten.
Verificatie
VERI 001 | OG houdt toezicht op de prestaties en activiteiten van ON door steekproefsgewijze controle van de kwaliteit van het werk.
Veiligheid
VEIG 001 | Medewerkers zijn representatief gekleed en de werkkleding voldoet aan de geldende regelgeving omtrent ARBO en Veiligheid.
VEIG 002 | Het personeel van ON dient zich, alvorens de gebouwen en (afgesloten) terreinen van OG te betreden, en ook bij het verlaten, altijd te melden bij de medewerker, indien deze aanwezig is, van de betreffende locatie of rayon. Bij afwezigheid dient het personeel van ON zich telefonisch te melden bij de (aangewezen) contactpersoon van OG.
VEIG 003 | ON houdt zich bij de voorbereiding en de uitvoering van de verschillende werkzaamheden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, onderhoudsvoorschriften van de leverancier, normen en richtlijnen. Dit geldt onder andere voor de Arbowet- en regelgeving en de Wet milieubeheer en bijbehorende regelgeving. Zoals ook de lokale milieuzones.
VEIG 004.1 | ON is bekend met het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van OG zoals omschreven in "Veiligheidsvoorschriften en procedures contractors ZUIVER 2021" en verklaart daarnaar te handelen in aansluiting op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bijgevoegd als bijlage.
VEIG 007 | Bij (bijna) ongevallen stelt ON OG hiervan onmiddellijk telefonisch én schriftelijk (digitaal) op de hoogte conform richtlijnen uit de eerdergenoemde beleidsnotitie KAM-beleid.
Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
K&RM 006 | ON is verplicht tekeningen en beschrijvingen van de te leveren onderdelen ter goedkeuring in te dienen bij OG.
K&RM 007 | HDSR behoudt zich het recht voor om binnen deze raamovereenkomst altijd werkzaamheden van soortgelijke aard uit te vragen.
Communicatie
COMM 001 | ON dient een vaste contactpersoon/ accountmanager alsmede een vaste vervanger voor de opdracht aan te stellen tijdens de duur van de Overeenkomst. Deze contactpersoon c.q. de vervanger is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar en is op de hoogte van de status van werkzaamheden die bij hen zijn belegd.
COMM 002 | ON en OG conformeren zich aan de werkwijze Prestatiemeting en doen minimaal 1x per jaar een evaluatie. Tijdens deze overleggen wordt er gekeken naar behaalde scores, maar bijvoorbeeld ook naar eventuele verbeterpunten en de wijze van meten. Tijdens het overleg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: - evaluatie en beoordeling contractuele afspraken; - gemelde klachten en afhandeling; - klantgerichtheid, bereikbaarheid, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, zakelijkheid, kundigheid, initiatief in communicatie; - stand van zaken kwalitatieve Subgunningscriteria (zie hoofdstuk 5).
Facturatie
FACT 001 | De facturatie vindt plaats nadat de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd en na integrale en volledige goedkeuring van de OG.
FACT 002 | Op de factuur dienen de volgende kenmerken van OG vermeld te staan: - Inkoopnummer (IO) - OBS jobnummer
FACT 003 | Bij de facturen dienen een door OG afgetekende urenstaat te worden meegeleverd.
FACT 004 | Facturatie dient te geschiede op nacalculatie (tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken), vooraf aan de werkzaamheden kan een gespecificeerde prijsschatting worden gevraagd.
FACT 005.1 | Overhead kosten dienen apart gefactureerd te worden voorzien van urenstaten indien deze zijn ingezet over meerdere werken en niet direct te facturen zijn op het werk.
FACT 006 | ON hanteert voor eigen werkzaamheden en werkzaamheden uitgevoerd door derden de uurtarieven zoals opgenomen in het inschrijfbiljet. Er wordt geen separaat uurtarief gerekend voor werkzaamheden buiten kantoortijden.
FACT 007.2 | Leverancier garandeert te allen tijde de marktconformiteit van de brutoprijzen (exclusief BTW) en stuurt actief op het in standhouden van deze marktconformiteit. Prijzen kunnen altijd tussentijds ten gunste van Opdrachtgever worden aangepast.
Leverancier levert Producten tegen een marktconforme prijs. Bij twijfel zal Opdrachtgever ter controle steekproefsgewijs de prijs controleren door het opvragen van vergelijkbare offertes bij andere marktpartijen. Bij een afwijking groter dan 5% is Opdrachtgever vrij om bestellingen elders te plaatsen. In het geval de door Leverancier gefactureerde brutoprijzen (exclusief BTW) achteraf niet conform blijken hetgeen in de markt als redelijk wordt beschouwd, is Opdrachtgever gerechtigd alsnog het verschil in enige vorm te vergoeden, dan wel door middel van inhouding op een nog openstaande factuur. Indien Leverancier in één kalenderjaar tot vier maal toe geen marktconforme prijs heeft aangeboden, staat het Opdrachtgever vrij om het contract te ontbinden zonder jegens Leverancier gehouden te zijn tot het betalen van enige (schade)vergoeding ter zake
FACT 008 | ON verklaart dat, indien de door ON gefactureerde brutoprijzen (excl. BTW) achteraf niet conform blijken hetgeen in de markt als redelijk wordt beschouwd, dat OG gerechtigd is alsnog het verschil in enige vorm te laten vergoeden, dan wel door middel van inhouding op een nog openstaande factuur.
FACT 013 | Leverancier beschikt over prijslijsten die publiek inzichtelijk zijn met brutoprijzen waarover de vastgestelde kortingspercentages over de Producten worden verrekend.