| Publicatiedatum aanbestedingsdocumenten: | 5 juni 2023 |
| --- | --- |
| Nota van Inlichtingen 1 Nadere inlichtingen over de Offerteleidraad en Inschrijvingsprocedure kunt u via TenderNed indienen tot uiterlijk: | 23 juni 09:00 2023 |
| Over de gegeven inlichtingen, die dienen ter verduidelijking, aanvulling of wijziging van de aanbestedingsdocumenten is op TenderNed een Nota van Inlichtingen (NvI) 1 uiterlijk beschikbaar op: | 12 juli 2023 |
| Aanmelden schouw via de berichtenmodule in TenderNed, uiterlijk op: | 17 juli 12:00 uur 2023 |
| Schouw: | 19 juli 2023 van 11:00-12:30 uur |
| Nota van Inlichtingen 2 Nadere inlichtingen over de Offerteleidraad en Inschrijvingsprocedure kunt u via TenderNed indienen (zie 4.2.1) tot uiterlijk: | 26 juli 09:00 2023 |
| Over de gegeven inlichtingen, die dienen ter verduidelijking, aanvulling of wijziging van de aanbestedingsdocumenten is op TenderNed een Nota van Inlichtingen (NvI) 2 uiterlijk beschikbaar op: | 17 augustus 2023 |
| Uw Inschrijving dient u via Tenderned in te dienen tot uiterlijk: | 15 september 2023, 09:00 uur |
| De kluis met Inschrijvingen wordt geopend op: | 15 september 2023, 09:00 uur |
| Beoordeling Inschrijvingen: | Week 38 t/m 41 |
| Aanleveren materiaal Proof of concept: Aanleveren op doordeweekse dagen | Week 49: 4 t/m 8 december 2023 |
| Proof of concept: | Week 50 (vanaf 11 december 2023) t/m week 5 (t/m 2 februari 2024) |
| Erasmus MC maakt de voorlopige gunning bekend aan alle Inschrijvers uiterlijk op: | Week 6 2024 |
| Bezwaartermijn: | 20 kalenderdagen |
| Ondertekening overeenkomst: | Uiterlijk 31 maart 2024 |
| Start implementatie: | Maart 2024 |
| Ingangsdatum Overeenkomst: | Q3/Q4 2024* |

* De Overeenkomst gaat in op het moment dat de implementatie is afgerond. Het streven is om de Overeenkomst in Q3/Q4 2024 in te laten gaan.

** De data in deze tabel zijn indicatief. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.