## St. Aeres incl. cons. Aeres
Planning jaarrekeningcontrole Aeres
Stichting Aeres Groep incl. consolidatie Aeres
Wat | Wie | Week
Opleverlijst interimcontrole | Accountant | 35
Kick off interimcontrole | Aeres/Accountant | 45
Interim controle | Accountant | 45/46
Concept ML V1 | Accountant | 48
Reactie Aeres concept ML | Aeres | 48
Def concept ML | Accountant | 48
Bespreking managementletter met CvB | Aeres/Accountant | 49
Checklist/opleveringslijst jaarrekeningcontrole | Accountant | 51
Checklist bestuursverslag en verslag RvT | Accountant | 4
Insturen controledossier, dump exact en concept jaarrekening | Aeres | 13
start controle | Accountant | 14
steekproef crediteuren t.b.v. controle inkopen en investeringen | Accountant | 14
steekproef projecten | Accountant | 14
steekproef G-model | Accountant | 14
(fysieke) controle | Accountant | 14/15/16/17
uiterste datum waarop correcties doorgegeven kunnen worden | Accountant | 17
correcties doorvoeren bij Aeres | Aeres | 17
Aangepaste jaarrekening naar Accountant | Aeres | 17
insturen volledig concept jaarverslag | Aeres | 16
uitkomst controle concept jaarverslag | Accountant | 17
aangepast jaarverslag naar Accountant | Aeres | 17
Concept ACV V1 | Accountant | 20
Reactie Aeres concept ACV | Aeres | 20
Def concept ACV | Accountant | 20
bespreken jaardocument en concept accountantsverslag | Aeres/Accountant | 21
insturen definitief jaardocument | Aeres | 20
insturen ingevulde DUO-formulier | Aeres | 23
LOR-opvragen | Accountant | 23
LOR-insturen | Aeres | 23
stempeldag: insturen verklaring, gewaarmerkte jaardocument, ondertekende formulier DUO, rapport van bevindingen | Accountant | 23
Auditcommissie in bijzijn van accountant | Aeres/Accountant | 24
goedkeuren jaarrekening RvT | Aeres | 25
insturen jaarrekening en rapport van bevindingen DUO | Aeres | 25
jaarrekening verzenden naar financiers etc. | Aeres | 26

## Bekostiging
Planning bekostigingscontrole Aeres
|  | HBO | MBO | VO
Wat | Wie | Week | Week | Week
Aanleveren OBO’s en dumps leerlingen en studentadministratie | Aeres | 51 | 7 | 45
Aanleveren Selecties | Accountant | 2 | 8 | 46
Aanleveren stukken bekosstigingscontrole | Aeres | 4 | 11 | 4
Uitvoer controle | Accountant | 5 | 12 | 5

## Comm. en overige entiteiten
Planning jaarrekeningcontrole Aeres
Commerciële en overige entiteiten |  | Aeres Agree | Aeres Tech | AISF | SDOPB
Wat | Wie | Week | Week | Week | Week
Checklist/opleveringslijst jaarrekeningcontrole | Accountant | 2 | 2
Selecties omzet Aeres Tech |  |  | 4
Audit omzet Aeres Tech | Accountant |  | 5/6
Insturen controledossier, dump exact en concept jaarrekening | Aeres | 7 | 8 | 6 | 7
Start controle jaarrekeningdossier | Accountant | 8/9 | 9/10 | 7 | 8
Einde controle jaarrekeningdossier | Accountant | 10 | 11 | 8 | 8
Fiscale berekening | Accountant | 9 | 9
Boekingen 'vpb en overige vanuit controle' in exact | Aeres/Accountant | 11 | 11 | 11 | 11
Aanpassing jaarrekening en definitieve concept naar Accountant | Aeres | 11 | 11 | 11 | 11
Final check JR comm en overige entiteiten. | Accountant | 12 | 12 | 12 | 12
Bespreking jaarrekening Aeres-Accountant | Aeres/Accountant | 20 | 20 | 20 | 20
LOR-opvragen | Accountant | 22 | 22 | 22 | 22
LOR-insturen | Aeres | 22 | 22 | 22 | 22
Jaarrekening definitief (aanbiedingsbrief, verklaring getekend en wg, gewaarmerkte jrk) | Accountant | 22 | 22 | 22 | 22

## Project controles
Planning projectcontrolles Aeres
Stichting Aeres Groep
Wat | Wie | Week | Deadline subsidieverstrekker
Controle RVO Tarieven | Accountant | 51
Controle |  | In overleg