## Blad1
PROJECT Oosterscheldemuseum / demarcatie d.d.14 november 2023
ALG | ONDERDEEL | TAAKVERDELING | DISCIPLINE | INTERIEUR | FACILITAIR | BOUWKUNDIG
1 | HUISSTIJL | ontwikkelen nieuwe huisstijl, inclusief website | museum | X
|  | communicatie over project | museum | X
2 | WAYFINDING | ontwikkelen plan + ontwerp / real. voor wayfinding | museumontwerpbureau | X
3 | BOUWKUNDIG | alle vloer, wand-, en plafondafwerkingen alg | architect |  |  | X
|  | wandafwerking van publieke ruimte zoals winkel / entree museum en multifunctionele ruimte ligt bij museumontwerpbureau als aanvulling op standaardafwerking. Denk dan aan fotowanden | museumontwerpbureau | X
4 | INSTALLATIES | alle installaties tbv klimaat/electra/water | installateurs |  |  | X | PvE
5 | BEVEILIGING | [5 empty] | PvE
|  | brandbeveiliging |  |  |  | X
|  | inbraakbeveiliging | museum | X
|  | beveiligde klimaatvitrine ivm bruikleen museum Boijmans van Beuningen | museumontwerpbureau | X
6 | ZONWERING | alle binnenzonwering (onbedrukt) |  |  | X
|  | bedrukken van zonwering ligt bij museumontwerpbureau als aanvulling op standaardafwerking (indien dit wordt toegepast) | museumontwerpbureau
|  | UV-werend glas (expositiezalen) |  |  |  | X
7 | VERLICHTING | infrastructuur publieke en niet-publieke ruimte ruimte | architect ism lichtontwerper |  |  | X
|  | verlichtingsarmaturen publieke en niet-publieke ruimte ruimte (muv TT ruimte) | architect ism lichtontwerper |  |  | X
|  | infrastructuur verlichting tentoonstellingruimte - DALI | museumontwerper | X
|  | verlichtingsarmaturen tentoonstellingruimte incl.glazen gang | museumontwerper | X
|  | specifieke verlichting in vitrines / opstellingen etc. aanlichten van specifieke objecten | museumontwerper | X
NIV 0 | ONDERDEEL | TAAKVERDELING | DISCIPLINE | MUSEUM |  | GEMEENTE
7 | ENTREE | vaste inrichting | architect | X
| HAL | vaste inrichting | architect |  | X | X
| TOILET | vaste inrichting | architect |  | X | X
| GARDEROBE / KLUIS | vaste inrichting | architect | X
8 | TICKETVERKOOP | vaste inrichting winkel en balie | museumontwerper | X
|  | server en automatisering (WiFi) |  |  | X
| KANTOOR | kantoormeubilair |  |  | X
| WINKEL | losse inrichting winkel en balie | museumontwerper | X
9 | TENTOONSTELLING | alle onderdelen tbv collectie presentatie | museumontwerper | X
|  | alle interactie- en AV onderdelen / hardware | museumontwerper | X
|  | alle interactie- en AV onderdelen /content | museumontwerper | X
|  | alle tentoonstellingstypografie | museumontwerper | X
|  | mounting objecten / objectvoorzieningen | museumontwerper | X
|  | overige tentoonstellingsdragers | museumontwerper | X
10 | MULTIFUNCTIONELE | pantry |  |  | X
|  | uitgiftebar | museumontwerper | X
|  | losse kasten, presentatiemeubels, stoelen en tafels | museumontwerper | X
|  | educatiemeubels | museumontwerper | X
11 | AUDITORIUM | vaste inrichting / maatwerk |  |  |  | X
|  | losse inrichting / meubilair | museumontwerper | X
|  | AV presentatiemeubel | museumontwerper | X
| WISSEL TENTOONST. | alle onderdelen tbv presentatie | museumontwerper | X
|  | alle interactie- en AV onderdelen / hardware | museumontwerper | X
|  | alle interactie- en AV onderdelen /content | museumontwerper | X
|  | alle tentoonstellingstypografie | museumontwerper | X
|  | mounting objecten / objectvoorzieningen | museumontwerper | X
|  | overige tentoonstellingsdragers | museumontwerper | X
NIV 1 | ONDERDEEL | TAAKVERDELING | DISCIPLINE | MUSEUM |  | GEMEENTE
12 | TENTOONSTELLING | alle onderdelen tbv collectie presentatie | museumontwerper | X
|  | alle interactie- en AV onderdelen / hardware | museumontwerper | X
|  | alle interactie- en AV onderdelen /content | museumontwerper | X
|  | alle tentoonstellingstypografie | museumontwerper | X
|  | mounting objecten / objectvoorzieningen | museumontwerper ism museum | X
|  | overige tentoonstellingsdragers | museumontwerper | X
13 | GLAZEN GANG | alle onderdelen tbv collectie presentatie | museumontwerper | X
|  | alle interactie- en AV onderdelen / hardware | museumontwerper | X
|  | alle interactie- en AV onderdelen /content | museumontwerper | X
|  | alle tentoonstellingstypografie | museumontwerper | X
|  | mounting objecten / objectvoorzieningen | museumontwerper | X
|  | overige tentoonstellingsdragers | museumontwerper | X
|  | liftinstallaties |  |  |  | X
|  | afbeelding op het glas of in liften (indien dit wordt toegepast) | museumontwerper | X
|  | waterinstallatie glazen corridor | architect in afstemming met museumontwerper | X |  | X
14 | DEPOT | vaste inrichting / maatwerk | architect |  |  | X
|  | vitrine in de wand van het depot, die door het publiek wordt gezien in de glazen gang. | architect |  |  | X
| WERKPLAATS | losse inrichting / meubilair / werkplekken |  |  | X
| DEPOT | inrichting depot | museumontwerper | X