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De ondergetekenden:
1. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, een publiekrechtelijke rechtspersoon gevestigd en kantoorhoudende aan de Poldermolen 2 te Houten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Dijkgraaf, de heer J. C. H. Haan, namens hem <naam en functie>, verder te noemen: ‘HDSR’.
en
2. <volledige naam en rechtsvorm opdrachtnemer>, een privaatrechtelijke rechtspersoon gevestigd en kantoorhoudende aan <adres>, voor deze bouwteamovereenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam en functie>, verder te noemen: ‘Aannemer’. 
De ondergetekenden 1 en 2 ook gezamenlijk aangeduid als Partijen en separaat van elkaar als Partij.

OVERWEGENDE DAT:

1 HDSR het voornemen heeft om het project Gemaal Kromme Rijn (hierna te noemen: het “Project”) tot stand te brengen. Om het Project tot stand te brengen, moeten werkzaamheden worden verricht ter voorbereiding van het Project (ontwerpfase) en ter uitvoering van het Project (uitvoeringsfase);
2 HDSR hiertoe een Europese openbare aanbestedingsprocedure heeft gevolgd welke op 17 juni 2024 met TenderNed kenmerk TN469359 is gepubliceerd;
3 Aannemer in het kader van voornoemde aanbestedingsprocedure op <datum> een inschrijving heeft gedaan om deel te zullen nemen aan het Bouwteam;
4 HDSR, om het Project te realiseren, in de ontwerpfase gebruik wil maken van kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden. De organisaties die deze kennis en ervaring ter beschikking stellen, werken met HDSR samen in de vorm van een bouwteam (hierna te noemen: het “Bouwteam”), waarbij elke van deze organisaties een deelnemer (hierna te noemen: een “Deelnemer”) in het Bouwteam is. HDSR heeft de eisen (zoals competenties en kwalificaties) bepaald waaraan de Deelnemers moeten voldoen;
5 De Deelnemers in gecoördineerd verband met elkaar de werkzaamheden verrichten die zij elk zelfstandig op grond van hun bilaterale overeenkomst met HDSR dan wel Aannemer zijn overeengekomen ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling (zoals hierna gedefinieerd); 
6 Partijen de overtuiging hebben dat een goede samenwerking (en het daaraan werken) en aandacht voor houding en gedrag in het Bouwteam bevorderlijk is voor de onderlinge verhoudingen tussen de Deelnemers, en daarmee voor het succesvol tot stand brengen van het Project;
7 HDSR actief zal deelnemen in het Bouwteam;
8 Elke Deelnemer die met HDSR dan wel met Aannemer een bilaterale overeenkomst aangaat (hierna te noemen: “Deelnemer vanuit HDSR” respectievelijk “Deelnemer vanuit Aannemer”) uitsluitend contractuele verplichtingen en aanspraken heeft jegens HDSR respectievelijk Aannemer, en niet jegens de andere Deelnemers. 
9 [bookmark: _Ref50111019]De onderhavige overeenkomst (hierna te noemen: de “Overeenkomst”) wordt aangegaan tussen HDSR en Aannemer. Deze Overeenkomst beschrijft de bijdrage die Aannemer zal leveren aan de ontwerpfase. Deze Overeenkomst beschrijft tevens de samenwerking en coördinatie tussen de Deelnemers in het Bouwteam;
10 Aannemer de uitvoeringswerkzaamheden zal verrichten als de contractvormingsprocedure (zoals nader uitgewerkt in deze Overeenkomst) succesvol is doorlopen en Partijen een overeenkomst van aanneming van werk sluiten onder toepasselijkheid van de UAV 2012 (hierna te noemen: de Aannemingsovereenkomst);
11 HDSR verantwoordelijk is voor de inhoud van alle informatie (als opgenomen in Appendix 5) die door hem aan Aannemer ter beschikking is gesteld;
12 HDSR een Taakstellend Budget heeft vastgesteld, opgebouwd uit de inschrijfprijs voor fase 1 zoals die is ingediend bij de inschrijving in het Inschrijvingsbiljet te weten <<invullen bedrag inschrijvingsbiljet>> vermeerderd met het uitvoeringsbudget van EUR 8.086.203,-, waarvoor het Project uitgevoerd moet kunnen worden. Dit Taakstellend Budget is voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst gedeeld en besproken met de Aannemer en is exclusief BTW, inclusief Algemene Kosten, Winst & Risico en gebaseerd op een interne raming. Aannemer heeft geen redenen om aan te nemen dat dit Taakstellend Budget niet realistisch is, welke verklaring als enig doel heeft om op voorhand in te schatten of het zinvol is om met de ontwerpfase te beginnen;


KOMEN OVEREEN: 



1. [bookmark: _Toc739357095]Rechtskarakter van de Overeenkomst
1.1 Partijen verklaren de Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.
2. [bookmark: _Toc626879702]Contractdocumenten en rangorde
2.1 [bookmark: _Ref19802774]De volgende documenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
a) [bookmark: _Hlk47343399]De Overeenkomst, inclusief overwegingen en Nota’s van Inlichtingen en zonder Appendices;
b) [bookmark: bijlage1overzichtperpartij][bookmark: _Hlk164848327]Appendix 1: Overzicht van eisen per Deelnemer in het Bouwteam, inclusief de eisen die gelden voor de personen die deelnemen in het Bouwteam namens deze Deelnemers (zoals competenties en kwalificaties);[footnoteRef:2] [2:  De eisen per deelnemer aan het bouwteam zijn kenbaar gemaakt in het aanbestedingsdossier (inschrijvingsleidraad en bijlagen) van dit project. Na gunning wordt deze informatie toegevoegd aan de appendix 1.
] 

c) [bookmark: bijlage3Ledenbouwteam]Appendix 2: Beschrijving van de werkzaamheden per Deelnemer in het Bouwteam;[footnoteRef:3] [3:  De beschrijving van werkzaamheden per deelnemer is kenbaar gemaakt in het aanbestedingsdossier (inschrijvingsleidraad en bijlagen) van dit project. Na gunning wordt deze informatie toegevoegd aan de appendix 2.
] 

d) [bookmark: bijlage5NotaInl]Appendix 3: is vervallen;
e) Appendix 4: Concept Aannemingsovereenkomst;
f) Appendix 5: Informatie die door of namens HDSR voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst is gedeeld met Aannemer (met uitzondering van de nota's van inlichtingen);
g) [bookmark: bijlage7AlgInkVwOpdrg]Appendix 6: Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI 2018);
h) [bookmark: bijlage8InschrijvingOpdrg]Appendix 7: Inschrijving Opdrachtnemer d.d. <invullen>.
2.2 Bij onderlinge tegenstrijdigheden tussen de onder artikel 2.1 genoemde documenten, geldt dat de Overeenkomst (inclusief overwegingen en zonder Appendices) vóór de Appendices gaat, en de Appendix met een lager nummer vóór de Appendix met een hoger nummer gaat. Bij tegenstrijdigheden tussen hetgeen is opgenomen in de nota’s van inlichtingen gaat de nota van inlichtingen van een recentere datum voor de nota van inlichtingen van een latere datum, tenzij een andere bedoeling expliciet benoemd staat in de Overeenkomst.
2.3 Wanneer de inschrijving van Aannemer (Appendix 7) of een lager geplaatst ander stuk een hogere kwaliteit biedt dan hetgeen geëist in de stukken van Appendix 5, geldt dat op dat deel de hogere kwaliteit voor gaat.
2.4 Eventuele door Aannemer op zijn inschrijving van toepassing verklaarde algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 De woorden en uitdrukkingen die in de Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis die daaraan bij het eerste gebruik aan is gegeven, met in aanvulling daarop:

	Begrip
	Betekenis


	Definitief Ontwerp
	Een gedetailleerde beschrijving van het uit te voeren werk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en de aard en capaciteit van de installaties.


	Risicodossier
	Een overzicht van geïdentificeerde risico’s, daarbij als volgt nader uitgewerkt:
a) Een beschrijving van het risico;
b) De kans van het optreden van het risico;
c) Het waarschijnlijke gevolg (in tijd, geld en overige gevolgen) bij het optreden van het risico;
d) De toe te passen beheersmaatregelen om het risico dan wel de impact daarvan te mitigeren alvorens het risico zich voordoet;
e) Het resterende risico (restrisico) na toepassing van de beheersmaatregelen; en
f) De toedeling van het restrisico (eventueel voorzien van een (aanvullende) beheersmaatregel).


	Schetsontwerp / Structuurontwerp (SO)
	Een visuele weergave van de wensen van HDSR met ideeën over de situering, opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen en de (architectonische) verschijningsvorm.


	Voorlopig ontwerp (VO)
	Een globale voorstelling van het werk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.


	Uitvoeringsontwerp (UO)
	Het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.


	Taakstellend Budget
	Het voorlopig budget bepaald door de Opdrachtgever voor de uitvoering door Opdrachtnemer van de voorbereidingswerkzaamheden en de uitvoeringswerkzaamheden van het Project en, indien van toepassing, tevens voor onderhoudswerkzaamheden gedurende een bepaalde periode, ontmanteling en/of sloop van het Project, een en ander zoals weergegeven in de bij inschrijving ingediende Inschrijfstaat (deel van het taakstellend budget voor de planuitwerkingsfase) en in bijlage J SSK deelraming VKA alternatief 1.

	
	

	Vraagspecificatie
	Document waarin in deel 1 de technische eisen zijn opgenomen waaraan het Project dient te voldoen en in deel 2 de proceseisen zijn benoemd die Aannemer naast zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dient te implementeren.





3. [bookmark: _Toc1727080971]Bouwteamdoelstelling
[bookmark: _Ref49779993]HDSR heeft voor aanvang van de Overeenkomst de volgende documenten[footnoteRef:4] opgesteld: [4:  De bij appendix 5 genoemde documenten zijn ten tijde van de aanbesteding van het bouwteam toegevoegd als bijlagen A tm K van de Inschrijvingsleidraad. Op het moment van ondertekenen van de Bouwteamovereenkomst na gunning worden deze bijlagen bij deze Overeenkomst gevoegd in Appendix 5 en eventueel aangevuld met andere relevante bijlagen.] 

 
a) Nota Voorkeursalternatief (aangehecht in Appendix 5);

b) Nota Kansrijke Alternatieven (aangehecht in Appendix 5);

c) Nota van Uitgangspunten (aangehecht in Appendix 5);

d) Ruimtelijk kader (aangehecht in Appendix 5);

e) Memo en Uitdraai Systeemeisen Relatics (aangehecht in Appendix 5);

f) Verdeling Werkpakketten OG-ON (aangehecht in Appendix 5);

g) Planning (aangehecht in Appendix 5);

h) BIM inkoopspecificatie (aangehecht in Appendix 5);

i) Schetsontwerp

HDSR c.q. Aannemer verstrekt deze documenten tevens aan de Deelnemers waarmee zij hebben gecontracteerd.

3.1 [bookmark: _Ref49779561][bookmark: _Ref49779667]Partijen bij deze Overeenkomst, alsmede de andere Deelnemers in het Bouwteam, werken samen in het Bouwteam om bij te dragen aan het tot stand brengen van de in bijlage F van de inschrijvingsleidraad genoemde documenten en producten, die moeten voldoen aan de eisen van HDSR.

3.2 De eisen waaraan de in artikel 1 genoemde documenten en producten dienen te voldoen worden afgestemd in het bouwteam. Hierbij geldt dat de producten en documenten dienen bij te dragen aan de projectdoelstelling en dat deze dienen te voldoen aan de geldende inzichten binnen het vakgebied. Over de daadwerkelijk eisen en verificatie & validatie vindt afstemming plaats binnen het bouwteam, waarbij HDSR akkoord dient te zijn met de eisen.

3.3 [bookmark: _Ref49779750]Tijdens het tot stand brengen van de in artikel 3.2 genoemde documenten, houden Partijen, en de andere Deelnemers rekening met de volgende documenten en doelen:

a) De planning voor de ontwerpfase, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (bijlage G van de Inschrijvingsleidraad);

b) Het Taakstellend Budget;

c) De antwoorden op de kwalitatieve gunningscriteria van de inschrijving van de Aannemer;

d) Het Systeem Gemaal Kromme Rijn dient de aanvoer van de Kromme Rijn klimaatbestendig en duurzaam te maken, zodat de aanvoer van voldoende zoetwater onder alle omstandigheden wordt gewaarborgd voor zowel het Kromme Rijngebied, de stad Utrecht en de Vecht, als de waterbeschikbaarheid voor de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA+). Dit is in lijn met de ‘Visie Toekomstig Watersysteem’, als onderdeel van het Programma Klimaatadaptatie. 

e) Het Systeem Gemaal Kromme Rijn dient waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving.

f) Een zorgvuldig inkoopproces voor onderdelen van het te realiseren systeem welke tijdig besteld dienen te worden zoals bijv. de pompen.

g) De doelen en uitgangspunten zoals reeds benoemd in de Inschrijvingsleidraad en bijbehorende bijlagen. 


3.4 De doelstelling van het Bouwteam (hierna te noemen: de "Bouwteamdoelstelling") is het tot stand brengen van de in artikel 3.2 genoemde documenten die voldoen aan de in artikel 3.3 genoemde eisen van HDSR, met inachtneming van de documenten en doelen genoemd in artikel 3.4.
4 [bookmark: _Toc2054819718]Samenstelling van het Bouwteam
4.1 Het Bouwteam heeft de volgende Deelnemers:

a) HDSR en namens hem een Technisch manager, Contractmanager en Omgevingsmanager, diverse adviseurs welke een bijdrage kunnen leveren aan het bouwteam
b) De rol van HDSR heeft betrekking op: Technische processen en borging validatie beheerafdeling. Het aanvragen van hoofdvergunningen (omgevingsvergunning en projectbesluit), het afstemmen van het inkoopproces, beheersen van het contract.
c) Aannemer en namens hem een ervaren maar ook inhoudelijk betrokken projectleider/projectmanager en ontwerpleider. Beide kunnen vervolgens een beroep doen op een voor het project geselecteerde groep functionarissen bestaande uit onder andere een werkvoorbereider, tekenaar, constructeur, technisch specialisten etc. Vanzelfsprekend dient ook de uitvoeringskennis geborgd te zijn door de inzet van een projectcoördinator en uitvoerder.
d) De rol van Aannemer heeft betrekking op: het fungeren als trekker van het ontwerpproces en mede-bewaker van de afgesproken kaders. Hierbij brengt hij inhoudelijke input van uitvoeringskennis in, maar denkt zelf als lid van het bouwteam ook mee in oplossingsrichtingen en mogelijke optimalisaties. 

e) <Benoem de andere Deelnemers in het Bouwteam evenals de personen (incl. functies) die namens elk van hen deelnemen>.[footnoteRef:5] [5:  Na gunning van de bouwteamovereenkomst dient in een inkoopplan voor dit project in beeld te worden gebracht welke producten en diensten de Aannemer op welk moment wenst in te kopen gedurende de gehele looptijd van het project (fase 1 en fase2). HDSR voorziet op dit moment de inzet van een landschapsarchitect, die namens HDSR adviseert gedurende het ontwerptraject.  ] 



4.2 De eisen die ten aanzien van elke Deelnemer gelden zijn opgenomen in Appendix 1. De specifieke werkzaamheden die elke Deelnemer moet verrichten ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling zijn uitgewerkt in artikel 6 (ten aanzien van HDSR), artikel 7 (ten aanzien van elke Deelnemer met uitzondering van HDSR), artikel 8 (ten aanzien van Aannemer) en Appendix 2.

4.3 HDSR is, na overleg met Aannemer, bevoegd om het Bouwteam uit te breiden, of een of meer andere Deelnemers vanuit HDSR te vervangen of te verwijderen. Deze uitbreiding, vervanging of verwijdering tast de in artikel 12 omschreven positie van Aannemer inzake het exclusieve recht om een aanbieding te mogen doen niet aan.

4.4 Aannemer is, na goedkeuring van HDSR, bevoegd om een of meer andere Deelnemers vanuit Aannemer te vervangen of verwijderen. HDSR mag deze goedkeuring niet onthouden op onredelijke gronden.

4.5 HDSR is bevoegd om Aannemer te verzoeken een of meer andere Deelnemers vanuit Aannemer te vervangen of te verwijderen, welk verzoek Aannemer slechts mag weigeren om zwaarwegende redenen.

4.6 Partijen plegen overleg indien een van de Partijen de persoon die namens haar deelneemt in het Bouwteam wenst te vervangen of te verwijderen.
5 [bookmark: _Toc1359432866]Samenwerking in het Bouwteam
5.1 [bookmark: _Ref49779922]De Deelnemers verrichten in gecoördineerd verband met elkaar de werkzaamheden die zij zelf zelfstandig op grond van hun bilaterale overeenkomsten met HDSR respectievelijk Aannemer zijn overeengekomen ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling. Daar waar de Overeenkomst een verplichting beschrijft die (ook) dient te gelden in de bilaterale overeenkomst tussen HDSR en een Deelnemer vanuit HDSR respectievelijk Aannemer en een Deelnemer vanuit Aannemer, staat HDSR respectievelijk Aannemer er richting de andere Partij voor in dat deze verplichting is opgenomen in de betreffende bilaterale overeenkomst.

5.2 Elke Deelnemer vanuit HDSR heeft uitsluitend contractuele verplichtingen jegens HDSR en niet jegens de andere Deelnemers (behoudens de contractuele verplichtingen die Aannemer heeft jegens de Deelnemers vanuit Aannemer). Voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens HDSR is elke Deelnemer vanuit HDSR (en daarmee ook Aannemer) zelf verantwoordelijk. Elke Deelnemer vanuit Aannemer heeft uitsluitend contractuele verplichtingen jegens Aannemer en niet jegens de andere Deelnemers. Partijen beogen geen derdenbedingen overeen te komen in deze Overeenkomst. 

5.3 Elke Deelnemer, en namens hem de persoon die deelneemt in het Bouwteam, laat in houding en gedrag zien:

a) Dat hij flexibel, proactief en transparant handelt;

b) Dat hij, niettegenstaande het karakter van de bilaterale overeenkomsten als genoemd in artikel 5.1, gericht is op en werkt aan een goede samenwerking in het Bouwteam;

c) Dat hij oog heeft voor de Bouwteamdoelstelling en de gerechtvaardigde belangen van de andere Deelnemers;

d) Dat hij discussiepunten met andere Deelnemers niet uit de weg gaat, zich inspant om deze tijdig bespreekbaar te maken en deze op een oplossingsgerichte manier bespreekt; 

e) Dat hij proactief en tijdig zijn eigen fouten bespreekbaar maakt; en

f) Dat hij proactief, tijdig en welwillend zoekt naar oplossingen voor zijn eigen fouten alsmede voor fouten van andere Deelnemers.
6 [bookmark: _Ref49779801][bookmark: _Toc112715561]Verplichtingen van HDSR in het Bouwteam
6.1 Met inachtneming van de Bouwteamdoelstelling is HDSR jegens Aannemer gehouden in het Bouwteam verplichtingen tijdig na te leven en de volgende werkzaamheden te verrichten:


a) Het bewaken van de voorgang en instaan voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden uit te voeren door de Deelnemers vanuit HDSR (met uitzondering van Aannemer) als beschreven in artikel 7 en Appendix 2;

b) Het organiseren van en zorgen voor voldoende en tijdige inzet van geschikte personen conform Appendix 1, die voor zover nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden en overige verplichtingen van HDSR een adequaat mandaat hebben om binnen het Bouwteam voortvarend besluiten te kunnen nemen namens HDSR;

c) Het kenbaar maken van zijn eisen (en zijn eventuele wensen en verlangens) ter zake van het Project;

d) Het nemen en communiceren van alle besluiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de voorbereidingswerkzaamheden van het Project;

e) Het informeren van het Bouwteam over toepasselijke afspraken met derden (anders dan de Deelnemers) en over verplichtingen opgelegd door het bevoegd gezag omtrent het Project, in beide gevallen indien en voor zover daar sprake van is;

f) Het voeren van overleg met het bevoegd gezag ten behoeve van het verkrijgen van de voor het Project vereiste ontheffingen, goedkeuringen, vergunningen en andersoortige toestemmingen, en het tijdig informeren van het Bouwteam over de voortgang daarvan;

g) Het naar beste vermogen beoordelen en becommentariëren van ontwerpen, plannen, begrotingen en (wijzigings)voorstellen voorgesteld door een of meer Deelnemers;

h) Het onverwijld waarschuwen van het Bouwteam indien hij een tekortkoming van een van de Deelnemers heeft opgemerkt, indien en voor zover het kennisnemen van die tekortkoming relevant is voor de andere Deelnemers;

i) Het aanwijzen van de Deelnemer die het Risicodossier zal opstellen en het bijhouden, en vervolgens het bijdragen aan dat Risicodossier, inclusief het signaleren van risico's die HDSR ziet of redelijkerwijs moet zien met het oogmerk om zulke risico's toe te voegen aan het Risicodossier;

j) Het aanwijzen van de Deelnemer of een derde die belast wordt met de rol van veiligheidsregisseur, daarbij rekening houdend met de arbeidsveiligheid tijdens het verrichten van de uitvoeringswerkzaamheden (waaronder begrepen de omgevingsveiligheid) en de veiligheid van het Project na afronding van de uitvoeringswerkzaamheden (waaronder begrepen de constructieve veiligheid en de brandveiligheid);

k) Het aanwijzen van de Deelnemer die als constructeur eindverantwoordelijk zal zijn voor de constructieve veiligheid van het Project gedurende de ontwerp- en bouwfase;

l) Het aanwijzen van de Deelnemer die verantwoordelijk wordt voor het opstellen van conceptnotulen van vergaderingen van het Bouwteam;

m) Het plannen en uitvoeren van de eigen werkzaamheden in het Bouwteam in overeenstemming met de actuele planning van de ontwerpfase;

n) Het informeren van de andere Deelnemers omtrent de voortgang van zijn werkzaamheden, waarbij hij inzicht geeft in de besluiten die hij daarbij gemaakt heeft;

o) Het naleven van zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid, en de bewaking van de naleving door elk van de Deelnemers van HDSR (met uitzondering van Aannemer) van de op hem rustende wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid;

p) HDSR is verantwoordelijk voor de inhoud van alle informatie als opgenomen in Appendix 5 die door hem aan Aannemer ter beschikking is gesteld;

q) HDSR heeft een aantal benodigde conditionerende onderzoeken reeds in opdracht gegeven. In bijlage F is inzichtelijk gemaakt welke dit zijn. 

r) HDSR draagt zorg voor het opstellen en verkrijgen van het projectbesluit. De hiervoor benodigde input wordt mede door de aannemer ingebracht.

s) Het (doen) uitvoeren van risicobeheersmaatregelen gedurende de ontwerpfase van het Project waartoe HDSR met een of meer Deelnemers vanuit HDSR afspraken heeft gemaakt.

7 [bookmark: _Ref49870017][bookmark: _Ref49779818][bookmark: _Ref49779960][bookmark: _Toc632547625]Verplichtingen van de Deelnemers (anders dan HDSR) in het Bouwteam
7.1 [bookmark: _Ref49780091]De volgende gelijkluidende verplichtingen rusten op elke Deelnemer (anders dan HDSR) met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2. Met inachtneming van de Bouwteamdoelstelling worden de volgende verplichtingen en werkzaamheden tijdig en naar beste vermogen verricht vanuit de eigen ervaring en deskundigheid van de betreffende Deelnemer:


a) Het plannen en uitvoeren van de eigen werkzaamheden in het Bouwteam in overeenstemming met de planning van de ontwerpfase (zoals zo nodig van tijd tot tijd gewijzigd), met inachtneming van de nadere instructies van HDSR;

b) Het deelnemen aan vergaderingen waarvan HDSR aangeeft dat deelname gewenst is;

c) Het beoordelen op onder meer juistheid en volledigheid en zo nodig becommentariëren van alle informatie (waaronder de documenten genoemd in artikel 3.1, de planning van de ontwerpfase en het Taakstellend Budget) die aan hem is en/of wordt verstrekt;

d) Het beoordelen op juistheid en volledigheid, en zo nodig becommentariëren van alle ontwerpen, plannen, begrotingen (wijzigings)voorstellen en andere documentatie van of voor het Bouwteam, ongeacht of deze een voorlopig of definitief karakter hebben;

e) Het adviseren van HDSR ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling. Onder adviseren wordt mede verstaan:

i. [bookmark: _Ref49780071]Het aandragen van voorstellen en/of wijzigingsvoorstellen;

ii. Het informeren omtrent de uitvoerbaarheid van het Project, de financiële haalbaarheid met inachtneming van het Taakstellend Budget en de veiligheid van het Project (waaronder begrepen de constructieve veiligheid en de brandveiligheid); en

iii. Het zo nodig aanvullen van en wijzigingsvoorstellen aandragen van/voor verkregen informatie (waaronder het Taakstellend Budget).

f) Het adviseren omtrent de arbeidsveiligheid tijdens de uitvoeringswerkzaamheden (waaronder de omgevingsveiligheid, de constructieve veiligheid en de brandveiligheid) en omtrent de veiligheid van het Project na afronding van de uitvoeringswerkzaamheden (waaronder begrepen de constructieve veiligheid en brandveiligheid); 

g) Het adviseren omtrent de belasting van het milieu en het energieverbruik (zowel tijdens de uitvoeringswerkzaamheden als tijdens de levensloop van het Project) en omtrent het hergebruik van bouwmaterialen tijdens de gehele levensloop van het Project;

h) Het adviseren omtrent en signaleren van de risico’s van het Project en het mitigeren van zulke risico’s, mede door bijdragen aan het opstellen en het bijhouden van het Risicodossier;

i) Het onverwijld waarschuwen en zo nodig (nogmaals) waarschuwen van de Deelnemers, indien zich een situatie voordoet waarbij:

i. Documentatie (waaronder begrepen ontwerpen, plannen, begrotingen en (wijzigingsvoorstellen), inlichtingen, gegevens of instructies verstrekt zijn of worden, ongeacht of deze een voorlopig of definitieve karakter hebben; en/of

ii. Besluiten in voorbereiding zijn, genomen worden of zijn, die nadelig zijn of redelijkerwijs nadelig kunnen zijn voor het behalen van de Bouwteamdoelstelling en/of zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen dat de betreffende Deelnemer in strijd met de eisen van redelijk en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de voorbereidingswerkzaamheden daarop zou voortbouwen;

j) Het periodiek informeren van de andere Deelnemers over de voortgang van de werkzaamheden; en

k) Al datgene wat naar de aard van de bilaterale overeenkomst voortvloeit uit de wet, de billijkheid of de gewoonte.
8 [bookmark: _Toc778467686][bookmark: _Ref49779840]Verplichtingen van Aannemer 
8.1 Het leidinggeven aan het Bouwteam en het coördineren van de werkzaamheden van de Deelnemers vanuit Aannemer. Indien Deelnemers vanuit HDSR deelnemen in het Bouwteam, zal het voornoemde 'coördineren van werkzaamheden' ook omvatten het geven van coördinatie-instructies aan HDSR ten aanzien van diens coördinatie van de werkzaamheden van de Deelnemers vanuit HDSR. Onder het voorgaande valt onder meer het organiseren van periodieke bijeenkomsten voor alle Deelnemers (waaronder een startbijeenkomst), alsmede het bepalen van de frequenties en het organiseren van overleggen tussen de relevante Deelnemers;

8.2 Naast de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van artikel 7 zal Aannemer zijn specifieke ervaring en deskundigheid ter beschikking stellen aan HDSR met betrekking tot: keuzes in het ontwerpproces, uitvoering van bouwwerkzaamheden, onderhoud, kosten met betrekking tot de uitvoering en het onderhoud, bouwlogistiek. 

Specifiek is ook inzet gewenst ten behoeve van het eenduidig en navolgbaar uiteenzetten van verschillende ontwerpoplossingen welke op basis van een beoordelingsmatrix kunnen worden beoordeeld en gescoord. Dit geldt ten minste voor onderstaande ontwerpaspecten:
· Pompkeuze
· Hydrologie
· Inrichting en locatie specifieke E-onderdelen(voeding, frequentieregelaar, etc) i.r.t. het inunderen
· Circulair materiaalgebruik
· Energiegebruik gemaal en balgstuw
· Bedrijfszekerheid
· Materiaalkeuze balg
· Prefab vs in het werk gestort 
· Bouwplaatsinrichting
· Fasering uitvoering

Als onderdeel van de ontwerpkeuze wordt het criterium kosten in alle gevallen meegenomen in de vorm van een begroting met een bandbreedte van 15%. 

In geval de uitwerking of engineering geheel of gedeeltelijk door derden geschiedt dienen de hiervoor te maken kosten onderdeel te zijn van het beschikbare voorbereidingskrediet. ON maakt bij inschrijving inzichtelijk welke werkzaamheden en kosten bij derden worden ondergebracht. Conditionerende onderzoeken maken hier geen onderdeel vanuit. 

8.3 Aannemer zal bovendien zorg dragen voor:

a) Het coördineren van de werkzaamheden van de Deelnemers vanuit Aannemer, waarbij Aannemer coördinatie-instructies van HDSR zal opvolgen;

b) Het bewaken van de voortgang van en instaan voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden uit te voeren door de Deelnemers vanuit Aannemer als beschreven in artikel 7 en Appendix 2;

c) Het organiseren van en zorgen voor voldoende en tijdige inzet van geschikte personen conform Appendix 1, die (voor zover nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden en overige verplichtingen van Aannemer) een adequaat mandaat hebben om voortvarend besluiten te kunnen nemen namens Aannemer binnen het Bouwteam;

d) Het bijdragen aan de voorbereidingswerkzaamheden op de volgende wijze: (zie bijlage F van de Inschrijvingsleidraad voor een overzicht). Per activiteit/product is aangegeven bij welke deelnemer aan het bouwteam het zwaartepunt ligt qua inzet in de totstandkoming van het betreffende product. Aannemer verzorgt de verslaglegging van de verschillende benodigde overleggen en zorgt voor de verspreiding van de verslagen binnen redelijke termijn na het betreffende overleg;


e) Het bijdragen aan de veiligheid (voor zover Aannemer die heeft bij het verrichten van de aan hem gealloceerde voorbereidingswerkzaamheden), en de bewaking van de naleving door elk van de Deelnemers van Aannemer van de op hen rustende wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid;

f) Het op de volgende momenten aanleveren van een tussentijdse inschatting van de kosten voor de uitvoeringswerkzaamheden: 

· Bij iedere variantenstudie (meenemen kosten in afweging)
· Bij technisch VO
· Bij 70% VO en 90% VO (SSK-raming met bandbreedte van 15%. ) 
· Bij 90% DO (SSK-raming met bandbreedte van 10%)
· Bij UO (SSK-raming met bandbreedte van 5%)


g) Het opstellen en bijhouden van de planning/het tijdschema voor de voorbereiding en de uitvoering van het Project;

h) Het (doen) uitvoeren van benodigde onderzoeken, welke niet reeds in het voortraject zijn uitgevoerd. 
9 [bookmark: _Toc234466653]Besluitvorming en verslaglegging
9.1 Partijen zijn elk bevoegd het Bouwteam bijeen te roepen. 

9.2 [bookmark: _Ref49780450]De besluitvorming binnen het Bouwteam vindt als volgt plaats:

a) Besluiten worden op een expliciete wijze genomen, met meerderheid van stemmen van de aanwezige Deelnemers, waarbij HDSR in ieder geval moet instemmen; en

b) Bij aanvang van de samenwerking in het Bouwteam maken de Deelnemers afspraken over de nadere organisatie van het Bouwteam, de samenwerking binnen het Bouwteam, en het besluitvormingsproces binnen het Bouwteam.

9.3 Van alle vergaderingen van het Bouwteam worden notulen opgesteld met daarin onder meer een overzicht van de (ontwerp-)suggesties, een overzicht van de genomen besluiten (inclusief welke Deelnemer op welke wijze heeft gestemd), en een weergave van de discussies over de ontwerpsuggesties en de besluiten ter zake. Het Bouwteam stelt de notulen in de eerstvolgende vergadering vast.
10 [bookmark: _Toc506276072]Vergoeding van Aannemer
10.1 [bookmark: _Ref49780029]HDSR vergoedt Aannemer voor zijn deelname in het Bouwteam, de deelname door de deelnemers van Aannemer inbegrepen, op nacalculatiebasis de daadwerkelijk gemaakte uren vermenigvuldigd met de uurtarieven zoals opgenomen in Appendix 7 exclusief BTW. Hiervoor geldt dat de fictieve inschrijfsom, zoals bij inschrijving is opgenomen in de Inschrijfstaat voor de planuitwerkingsfase (UTA personeel) het deel van het Taakstellend Budget is voor de planuitwerkingsfase. 

10.2 Het totaal aantal uur zoals genoemd in de inschrijfstaat is een indicatie van het aantal te besteden uren. Opdrachtnemer heeft bij zijn aanbieding zelf een waarheidsgetrouwe inschatting gemaakt van de verdeling in uren per functionaris op basis van de in hoofdstuk 5 genoemde taken van de Opdrachtnemer. Indien het totaal aantal uren op 80% benaderd wordt dient de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld te worden. Dit geldt ook als verwacht wordt dat er een onderlinge afwijking optreedt van meer dan 10% ten opzichte van de inschrijfstaat.

10.3 De Aannemer dient bij aanvang van het project een raming te maken voor de inzet van de leden van het bouwteam en de benodigde inkoop van diensten en producten. Afwijkingen van deze raming dienen in de voortgangsrapportage inzichtelijk en onderbouwd te zijn. 
10.4 Aannemer mag maandelijks ter goedkeuring en betaling een factuur aan HDSR voorleggen, die gespecificeerd moet zijn met de verrichte werkzaamheden, de gemaakte uren en het gehanteerde uurtarief. Het factuurbedrag moet qua hoogte in verhouding staan met de werkzaamheden van Aannemer en de in het Bouwteam goedgekeurde planning en het in artikel 10.1 genoemde maximumbedrag. De factuur dient voorzien te zijn van een ondertekende prestatieverklaring en wordt anders niet in behandeling genomen.   
10.5 Vergoeding van extern ingekochte werkzaamheden / diensten, die niet genoemd zijn bij de verplichtingen van de aannemer, worden zonder opslagen vergoed door het indienen van een kopie van de factuur. Deze kosten dienen in bovengenoemd overzicht apart te worden vermeld en de facturen dienen als bijlage te worden bijgevoegd.
10.6 Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.
10.7 Als Partijen besluiten de werkzaamheden van Aannemer uit te breiden, zullen zij voorafgaand aan de uitvoering daarvan zo nodig – na een tijdige melding van Aannemer - schriftelijk afspraken maken over het aanpassen van het Taakstellend Budget en het daarin opgenomen bedrag voor de vergoeding van de werkzaamheden van Aannemer in het Bouwteam.
10.8 Er vindt geen indexering plaats van de uurtarieven tot en met mei 2026. Vanaf 1 juni 2026 kunnen de tarieven worden geïndexeerd volgens de CBS dienstenprijsindex DPI 711  Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs. Er vindt tijdens de realisatiefase geen indexering plaats op de aanneemsom van het op te stellen bestek.
11 [bookmark: _Toc888327619]Aansprakelijkheid en verzekering
11.1 HDSR vrijwaart Aannemer tegen aanspraken van derden (onder wie de Deelnemers vanuit HDSR en met uitzondering van de Deelnemers vanuit Aannemer) die verband houden met de werkzaamheden die Aannemer verricht uit hoofde van deze Overeenkomst. Dit laat de aansprakelijkheid van Aannemer jegens HDSR onverlet. 

11.2 De aansprakelijkheid van Aannemer uit hoofde van deze Overeenkomst wordt beheerst door artikel 19 van de AWVODI 2018.

11.3 Aannemer is niet verantwoordelijk voor een suggestie die hij doet op het terrein van een andere Deelnemer vanuit HDSR, als de andere Deelnemer vanuit HDSR deze suggestie overneemt. Dit laat de waarschuwingsverplichting van Aannemer op grond van artikel 7.1 (i) onverlet, indien hij op enig moment tot het inzicht komt of had moeten komen dat er aan de oorspronkelijke suggestie een klaarblijkelijke fout of gebrek kleeft. 

11.4 Uit het enkele deelnemen aan besluitvorming in een Bouwteam vloeit voor Aannemer geen verantwoordelijkheid voort voor besluiten genomen door het Bouwteam. Dit laat onverlet de mogelijke aansprakelijkheid van Aannemer voortvloeiende uit enige andere bepaling uit deze Overeenkomst. 

11.5 Op Aannemer rust de verzekeringsplicht zoals gesteld in artikel 24 van de AWVODI 2018. Opdrachtgever heeft een eigen verzekering voor verlies van en schade aan zijn bedrijfsinventaris.
12 [bookmark: _Ref49779869][bookmark: _Toc1985222083]Contractvorming Aannemingsovereenkomst
12.1 [bookmark: _Ref49780430]Zodra HDSR heeft geconstateerd dat de documenten als genoemd in artikel 3.2 voldoen aan de eisen van artikel 3.3, maakt hij deze constatering schriftelijk kenbaar aan Aannemer en treden Partijen met elkaar in onderhandeling met als doel een Aannemingsovereenkomst aan te gaan voor de uitvoering van het Project op basis van het model opgenomen onder Appendix 4.

12.2 Uiterlijk twee (2) weken vanaf de dagtekening van de constatering van artikel 12.1, verstrekt Aannemer zijn aanbieding met een open boek begroting. In de open boek begroting wordt een specificatie opgenomen voor de bouwplaatskosten per onderdeel met alle tijdgebonden kosten, prijsstijgingen en dergelijke van alle materialen, materieel en onderaannemers. Aannemer hanteert in zijn aanbieding het volgende percentage voor AK, W en R: 16%. 

12.3 [bookmark: _Ref49871072]Na ontvangst en beoordeling van de aanbieding kan HDSR besluiten de Aannemingsovereenkomst aan te gaan conform de aanbieding van Aannemer, of om onderhandelingen aan te gaan met Aannemer op basis van zijn aanbieding. HDSR maakt een besluit daartoe binnen één (1) week na ontvangst van de aanbieding schriftelijk kenbaar aan Aannemer.

12.4 [bookmark: _Ref49871680]De in artikel 12.3 genoemde onderhandelingen vinden op exclusieve basis tussen Partijen plaats. HDSR zal gedurende acht (8) weken na het besluit van artikel 12.3 geen contact onderhouden met andere aannemers over het Project.

12.5 Gedurende de onderhandelingen zullen Partijen rekening houden met elkaars gerechtvaardigde belangen.

12.6 Gedurende de onderhandelingen omtrent de overeenkomst van aanneming van werk onderhandelen Partijen uitsluitend over de volgende onderwerpen:

a) De prijs en/of de verschillende componenten in de onderbouwing daarvan;
b) De toedeling van de risico’s die zijn opgenomen in het Risicodossier, voor zover toegedeeld aan de Aannemer, de beprijzing van die risico’s en/of van de risicobeheersmaatregelen daarvoor; en/of
c) Aansprakelijkheid en vergoeding van schade (waaronder kosten) voor zover de conceptovereenkomst van aanneming van werk (Appendix 4) hier niet reeds in voorziet.

12.7 Tijdens de onderhandelingsperiode kan HDSR op ieder moment besluiten de Aannemingsovereenkomst aan te gaan. HDSR maakt een dergelijk besluit schriftelijk kenbaar aan Aannemer. 

12.8 [bookmark: _Ref49872409]HDSR kan advies vragen bij een externe kostendeskundige. Als HDSR dit advies niet vraagt, of als het advies van de kostendeskundige niet tot een oplossing leidt binnen de acht weken, dan eindigt de exclusiviteit zoals in artikel 12.4 genoemd. 

12.9 Het advies zoals bedoeld in artikel 12.8 heeft alleen betrekking op de punten waarover verschil van inzicht bestaat tussen Partijen. Het advies is bindend in de zin dat als Partijen na het uitbrengen van het advies gezamenlijk besluiten de overeenkomst van aanneming van werk aan te gaan, zij zich daarbij moeten conformeren aan dit advies. 

12.10 Nadat de termijn van exclusiviteit verlopen is, kan HDSR met een derde een overeenkomst van aanneming van werk aangaan voor de uitvoeringswerkzaamheden van het Project. HDSR is in dat geval geen vergoeding verschuldigd aan de Aannemer anders dan genoemd in artikel 10.1. De Aannemer HDSR in dat geval op geen enkele wijze belemmeren om met een derde een Aannemingsovereenkomst aan te gaan. 

12.11 Aannemer zal zijn prijsaanbieding gestand doen gedurende de in dit artikel beschreven termijn van acht weken.

12.12 De Aannemingsovereenkomst kan pas gesloten worden als het bestuur van HDSR het daartoe benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar heeft gesteld. Bij gebreke daarvan kan Aannemer geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding, anders dan die van artikel 10.1.
13 [bookmark: _Toc592111995]Beëindiging van de Overeenkomst
13.1 Zonder af te doen aan de wettelijke mogelijkheden om de Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, kan elk van Partijen de Overeenkomst via aangetekende brief ontbinden of opzeggen, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, als:

a) Partijen niet conform de procedure van artikel 12 overeenstemming hebben bereikt over de Aannemingsovereenkomst en HDSR conform artikel 12.8 aan Aannemer heeft meegedeeld dat de termijn van exclusiviteit is geëindigd;

b) Ten aanzien van de andere Partij surséance van betaling wordt verleend en de bewindvoerder niet ten genoegen van de Partij die het recht heeft tot ontbinding en/of opzegging over te gaan, aantoont dat deze Overeenkomst en een eventuele overeenkomst van aanneming van werk behoorlijk nagekomen zal worden, dan wel indien de andere Partij failliet wordt verklaard; of

c) HDSR er niet in slaagt om tijdig voor de opzet van het Project benodigde goedkeuringen en vergunningen te verkrijgen; en/of

d) HDSR om haar moverende redenen besluit het Project stop te zetten.
 
13.2 Een Partij heeft geen recht op vergoeding van enige schade van de andere Partij wegens vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst, behalve indien en voor zover er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de andere Partij.

13.3 Na een vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst blijft het bepaalde in artikel 14 tot en met 16 tussen Partijen gelden.
14 [bookmark: _Toc195137652]Intellectuele eigendomsrechten
14.1 HDSR is de enige rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, (waaronder, maar niet beperkt tot de auteursrechten) en eigenaar van alle documentatie (waaronder tekeningen en berekeningen) die Aannemer heeft opgesteld, ontwikkeld en/of waaraan hij op een andere wijze heeft bijgedragen in het kader van deze Overeenkomst, behoudens indien en voor zover Partijen expliciet en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.  

14.2 Voor zover op door Aannemer of Deelnemer vanuit Aannemer afgegeven documentatie (waaronder tekeningen en berekeningen) intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot de auteursrechten van Aannemer of Deelnemer vanuit Aannemer) rusten, worden deze intellectuele eigendomsrechten bij deze Overeenkomst dan wel bij voorbaat (welke situatie eerder kan plaatsvinden) om niet door Aannemer (al dan niet na verwerving daarvan van de Deelnemer vanuit Aannemer) geleverd en overgedragen aan HDSR. Voor zover nodig zal Aannemer op verzoek van HDSR aan de voornoemde levering en overdracht zijn medewerking verlenen, dan wel ervoor instaan dat de Deelnemer vanuit Aannemer daar zijn medewerking aan verleent.  

14.3 HDSR mag na een vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst in zijn contractuele relatie tot Aannemer geen gebruik maken van documentatie die Aannemer heeft opgesteld, ontwikkeld en/of waaraan hij op een andere wijze heeft bijgedragen in het kader van deze Overeenkomst, totdat HDSR aan al zijn financiële verplichtingen uit hoofde van artikel 10 jegens Aannemer heeft voldaan.
15 [bookmark: _Toc418386385]Geheimhouding
15.1 Partijen maken de informatie en gegevens die hen bekend zijn geworden met betrekking tot de inhoud van deze Overeenkomst, de overeenkomsten die eventueel voortvloeien uit de Overeenkomst en de inhoud van de door Partijen reeds gevoerde en nog te voeren onderhandelingen op geen enkele wijze openbaar, kenbaar of anderszins toegankelijk voor derden. Elke Partij staat ervoor in dat haar werknemers, leidinggevende organen of door haar ingeschakelde derden (waaronder de betreffende Deelnemers) deze geheimhouding eveneens betrachten.
 
15.2 De geheimhoudingsplicht van Partijen heeft geen betrekking op informatie of gegevens: 

a) Die een Partij aan een derde moet verstrekken om zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst dan wel de overeenkomsten die eventueel voortvloeien uit de Overeenkomst uit te oefenen, respectievelijk na te komen;

b) De een Partij op grond van wetgeving, regelgeving, een rechtelijke uitspraak en/of een arbitraal vonnis verplicht is te verstrekken, of nodig heeft in het kader van financiële verantwoording en verslaglegging;

c) Indien deze informatie en/of gegevens publiekelijk bekend zijn geworden zonder dat dit een Partij kan worden verweten; 

d) Waarvoor een Partij de andere Partij schriftelijk toestemming heeft gegeven om deze te openbaren; 

e) Die voor HDSR noodzakelijk zijn om een overeenkomst van aanneming van werk aan te kunnen gaan met een derde, zodra geen sprake meer is van exclusiviteit als bedoeld in artikel 12.12; en/of

f) Die HDSR dient te verstrekken in het kader van het verkrijgen van financiering.
16 [bookmark: _Toc1904378826]Geschillenregeling
16.1 Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden beslecht door de Rechtbank Utrecht.
16.2 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


17 Algemeen

17.1 Het is Partijen, zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij, niet toegestaan diens rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan c.q. over te doen nemen door (een) derde(n). 

17.2 Tenzij uitdrukkelijk anderszins is bepaald in deze Overeenkomst, dragen Partijen hun eigen kosten, lasten en uitgaven die zij in verband met deze Overeenkomst hebben gemaakt.





Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en ondertekend: 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	<NAAM>
Dijkgraaf en hoogheemraden
namens hen,




<NAAM>	<NAAM>
<FUNCTIE>	<FUNCTIE>
Datum:	Datum: 	
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