## Financieel
7. Financieel | [10 empty] | Financieel
Factuurnummer | Offerte nummer | Datum facturatie | Betalingstermijn | Behandelaar Opdrachtnemer | Aangevraagd door Teamleider | Ordernr Opdrachtnemer | Projectnummer Opdrachtnemer | Refnummer Opdrachtnemer | Locatie codering | NL-SfB | Offerte Onderwerp | Toelichting | Offerte aanvraagdatum | Offerte aangeboden | Offerte bedrag excl. BTW | Offerte bedrag incl. BTW | Vaste prijs (J/N) | Offerte first time right (J/N) | Offerte status | Opmerkingen | Reden afwijzing | Opdracht aan Opdrachtnemer | Opdracht verstrekt op | Doorloop in dagen offerte aanvraag/ Opdrachtnemer | Doorloop in dagen opdrachtverstrekking/ Opdrachtgever
ORD001 |  |  |  | Maria Janssen | Johan de Boer | 4567 | P123456 | R1234 | A-12 | 34 | Renovatie kantoor | Vervanging vloerbedekking | 2023-04-01 | 2023-04-10 | 15000 | 18150 | Ja | Ja | In afwachting | Urgente aanvraag | N.v.t. | Ja | 2023-04-20 | 9 | 10
ORD002 |  |  |  | Erik van Vliet | Anouk Vermeer | 7654 | P789101 | R5678 | B-09 | 45 | Aanleg buitenverlichting | Inclusief grondwerkzaamheden | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 8000 | 9680 | Nee | Nee | Geaccepteerd | Afwachten gemeentevergunning | Geen budget | Ja | 2023-07-06 | 5 | 77
ORD003 |  |  |  | Lars de Groot | Petra Klaassen | 8910 | P111213 | R91011 | C-04 | 67 | Uitbreiding parkeerplaats | Extra 50 parkeerplekken | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 20000 | 24200 | Ja | Ja | Afgerond | Volgende fase starten | Budgetoverschrijding | Nee |  | 4 | -45051
ORD004 |  |  |  | Naomi Pietersen | Tim de Jong | 2345 | P141516 | R121314 | D-08 | 78 | Nieuwe airco systeem | Vervanging oude airco units | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 12000 | 14520 | Nee | Ja | Wacht op akkoord | Installatieteam inplannen | Overcapaciteit | Ja |  | 5 | -45071
ORD005 |  |  |  | Sophie de Vries | Mark Zwart | 6789 | P171819 | R151617 | E-15 | 32 | Schilderwerk gebouw B | Alle buitengevels | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 9500 | 11495 | Ja | Nee | Geannuleerd | Offerte aangepast | Lagere offerte concurrent | Nee |  | 5 | -45076

## Storingen
Storingsoverzicht zal een dump uit een ERP-systeem van de opdrachtnemer worden met minimaal bijgaande velden aan informatie
Storingen (Respons)
Storingsmelding ID | Storingsomschrijving | Gebouw/ Ruimte | Prioriteit | Datum Tijd Melding | Datum Tijd Respons | Geplande Responstijd | Datum Tijd Herstel | Geplande Hersteltijd | Status | Oorzaak | Oplossing
STM001 | Defecte lamp | Van de Perrehuis | Urgente storing | 2023-01-05 10:15 | 2023-01-05 10:45 | 4 uur | 2023-01-11 09:30 | 4 uren | Afgerond | Softwarefout | Update geïnstalleerd
STM002 |  | Van de Perrehuis | Urgente storing | 2023-01-06 11:30 | 2023-01-06 12:10 | 4 uur | 2023-01-12 10:00 | 4 uren | In behandeling | Netwerkprobleem | Router gereset
STM003 |  | Nieuwbouw | Niet urgente storing | 2023-01-07 09:20 | 2023-01-07 09:50 | 2 werkdagen | 2023-01-14 11:15 | 1 werkdag | Onderzoeken | Stroomuitval | Stroomvoorziening gecontroleerd
STM004 |  | Bouwdeel A | Zeer urgente storing/ calamiteit | 2023-01-08 14:45 | 2023-01-08 15:30 | 1 uur | 2023-01-15 14:20 | 4 uren | In afwachting | Hardwarefout | Vervanging onderdeel
STM005 |  | Van de Perrehuis | Zeer urgente storing/ calamiteit | 2023-01-09 16:00 | 2023-01-09 16:20 | 1 uur | 2023-01-16 09:00 | 4 uren | Afgerond | Gebruikersfout | Training gegeven
STM006 |  | Bouwdeel C | Storing in wachtstand/ planbaar | 2023-01-10 10:50 | 2023-01-10 11:10 | 5 werkdagen | 2023-01-17 08:45 | max. 2 werkdagen | In behandeling | Configuratiefout | Configuratie aangepast
STM007 |  | Lussanetvleugel | Niet urgente storing | 2023-01-11 13:40 | 2023-01-11 14:00 | 2 werkdagen | 2023-01-18 12:30 | 1 werkdag | Afgerond | Toegangsprobleem | Toegang hersteld
STM008 |  | Lussanetvleugel | Urgente storing | 2023-01-12 15:55 | 2023-01-12 16:40 | 4 uur | 2023-01-19 15:20 | 4 uren | Onderzoeken | Databasefout | Backup teruggezet
STM009 |  | Algemeen | Niet urgente storing | 2023-01-13 08:30 | 2023-01-13 09:00 | 2 werkdagen | 2023-01-20 10:10 | 1 werkdag | In afwachting | Syncronisatieprobleem | Systeemupdate
STM010 |  | Van de Perrehuis | Niet urgente storing | 2023-01-14 17:05 | 2023-01-14 17:30 | 2 werkdagen | 2023-01-21 16:00 | 1 werkdag | Afgerond | Fysieke schade | Onderdeel vervangen

## Mutatielijst
Koppeling met MJOP na goedkeur zal later ingericht worden. hierdoor kan het mogelijk zijn dat aanvullende algemene informatie aan deze tabel toegevoegd wordt. Te denken aan aanschafprijs, levensduur, installatie gegevens, etc.
Mutatielijst
Oude Installatie ID | Nieuwe installatie ID | Type mutatie | Opleverdatum | Datum Verstrekking Mutatielijst | Doorlooptijd in dagen indienen mutatie | Status | Installatie Type | NL-SfB 6 cijferig | Gebouw | Locatie/ ruimte | Goedkeur Opdrachtgever
INST01 | INST11 | 1-op-1 vervanging | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 15 | Binnen termijn | Airconditioningsysteem |  | Nieuwbouw | Archief bewaarplaats
INST02 | INST12 | Deelvervanging | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 15 | Buiten termijn | Verwarmingsysteem |  | Nieuwbouw | Kantoor 101
INST03 | INST13 | Uitbreiding | 2023-03-12 | 2023-03-25 | 13 | Binnen termijn | Beveiligingssysteem |  | Nieuwbouw | Entrée
INST04 | INST14 | 1-op-1 vervanging | 2023-03-18 | 2023-04-01 | 14 | Vertraagd | Verlichtingssysteem |  | Terrein | Parkeergarage
INST05 | Geen | Amoveren/verwijderen | 2023-03-20 | 2023-04-05 | 16 | Afgerond | Liftinstallatie |  | Bouwdeel A
INST06 | INST16 | Deelvervanging | 2023-03-25 | 2023-04-10 | 16 | Binnen termijn | Koelsysteem |  | Algemeen | Serverruimte
INST07 | INST17 | Uitbreiding | 2023-03-30 | 2023-04-15 | 16 | Buiten termijn | Sanitair systeem |  | Gebouwoverstijgend | Dames toiletten
INST08 | INST18 | Deelvervanging | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 15 | Afgerond | Elektrisch paneel |  | Bouwdeel C | Technische ruimte
INST09 | INST19 | 1-op-1 vervanging | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 14 | Binnen termijn | Ventilatiesysteem |  | Van de Perrehuis | Vergaderzaal A
INST15 | Geen | Amoveren/verwijderen | 2023-04-15 | 2023-04-29 | 14 | Gepland | Oude computerapparatuur |  | Nieuwbouw | IT-afdeling
overgang na goedkeuring OG naar het MJOP nog verder uit te werken

## Duurzaamheid
Duurzaamheid/ Circulariteit
Voorstel ID | Datum Voorstel | Type Voorstel | Omschrijving | Status | Impact schatting | Implementatie datum
DVP001 | 2023-03-10 | LED-verlichting | Alle TL verlichting vervangen voor LED | Geaccepteerd | Vermindering 20% energieverbruik | 2023-06-01
DVP002 | 2023-03-15 | Zonnepanelen | Installatie van zonnepanelen op dak | In Overweging | Toename 30% duurzame energie | 2023-07-01
DVP003 | 2023-03-20 | Waterbesparing | Waterbesparende toiletten installeren | Afgekeurd | Besparing 15% watergebruik | -
DVP004 | 2023-03-25 | Isolatie | Isolatie van verwarmingsbuizen | Geaccepteerd | Vermindering 10% warmteverlies | 2023-08-01
DVP005 | 2023-03-30 | Groendak | Aanleg van groendak voor betere isolatie | In Overweging | Verbetering isolatie en biodiversiteit | 2023-09-01
DVP006 | 2023-04-04 | Recyclingsysteem | Implementatie van uitgebreid recyclingsysteem | Geaccepteerd | Vermindering 25% afval | 2023-10-01
DVP007 | 2023-04-10 | Software-update | Update energiemanagementsysteem | Geaccepteerd | Efficiënter energiebeheer | 2023-11-01
DVP008 | 2023-04-15 | HVAC-optimalisatie | Optimaliseren van HVAC-systeem | In Overweging | Verbetering luchtkwaliteit | 2023-12-01
DVP009 | 2023-04-20 | Slimme verlichting | Uitrol slimme verlichting in kantoorgebouw | Geaccepteerd | Besparing 15% op verlichtingskosten | 2024-01-01
DVP010 | 2023-04-25 | Afvalreductie | Vermindering van single-use producten | Afgekeurd | Vermindering 20% plasticgebruik | -

## Veiligheid
Veiligheid
Incident ID | Meld Datum | Type Incident | Status | Gebouw | Locatie/ Ruimte | Verantwoordelijke | Actie/ Oplossing | Datum opgelost
INC001 | 2023-03-15 | Veiligheidsmelding | Gesloten | Nieuwbouw | Archiefkamer 3 | naam invoeren
INC002 | 2023-03-16 | Technisch Defect | Open | Bouwdeel A | Serverruimte
INC003 | 2023-03-17 | Verkeersongeval | In Behandeling | Lussanetvleugel | Parkeerplaats
INC004 | 2023-03-18 | Veiligheidsmelding | Open | Algemeen | Entreehal
INC005 | 2023-03-19 | Milieu Incident | Gesloten | Nieuwbouw | Buitenterrein
INC006 | 2023-03-20 | Technisch Defect | In Behandeling | Nieuwbouw | Liftschacht
INC007 | 2023-03-21 | Verloren Eigendom | Gesloten | Gebouwoverstijgend | Kleedkamer
INC008 | 2023-03-22 | Veiligheidsmelding | Gesloten | Bouwdeel A | Magazijn
INC009 | 2023-03-23 | Datalek | Open | Bouwdeel C | IT-afdeling
INC010 | 2023-03-24 | Medisch Incident | In Behandeling | Nieuwbouw | Leesruimte

## Wettelijke verplichtingen
Per maand/kwartaal wordt dit ingevuld, per afwijking in te voeren indien niet voldaan wordt. Indien volledig voldaan wordt kan volstaan worden met 1 regel.
Wettelijke verplichtingen
Controle ID | Datum | Resultaat | Type Verplichting | Aanwezige namens opdrachtgever | Aanwezige namens opdrachtnemer | Opmerkingen | Compliance volledig en aantoonbaar op orde | Verplichte KSF/ KPI-invulsheets conform planning aangeleverd | Onderbouwing bij KSF/ KPI-invulsheet aangeleverd | Preventief onderhoud conform planning en eisen uitgevoerd | Vervolgacties (uit onderhoud) correct in behandeling genomen (opgenomen in integrale besluitenlijst) | Mogelijke(vereiste) mutaties opgenomen in de integrale besluitenlijst | Volledigheid prestatieafspraak | Reden incompleetheid wettelijke verplichting | Goedkeuring
CTRL01 | 2023-02-20 | Geen afwijkingen | Brandveiligheidseisen | Naam aanwezige | Naam aanwezige | Geen bijzonderheden | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 83.33% | Niet alle elementen beschikbaar | Goedgekeurd
CTRL02 | 2023-02-27 | Kleine afwijking | Hygiënevoorschriften |  |  | Extra schoonmaak nodig | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | 66.67% |  | Afgekeurd
CTRL03 | 2023-03-06 | Geen afwijkingen | Arbo eisen |  |  | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 100% |  | Goedgekeurd
CTRL04 | 2023-03-13 | Afwijkingen | Milieuregels |  |  | Rapport volgt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 100% |  | Goedgekeurd
CTRL05 | 2023-03-20 | Geen afwijkingen | Bouwvoorschriften |  |  | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 100% |  | Goedgekeurd
CTRL06 | 2023-03-27 | Geen afwijkingen | Elektrische veiligheid |  |  | Gecontroleerd na update | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 100% |  | Goedgekeurd
CTRL07 | 2023-04-03 | Kleine afwijking | HVAC systemen |  |  | Filter vervangen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 100% |  | Goedgekeurd
CTRL08 | 2023-04-10 | Geen afwijkingen | Externe audits |  |  | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 100% |  | Goedgekeurd
CTRL09 | 2023-04-17 | Afwijkingen | Toegangscontrole |  |  | Ongeautoriseerde toegang gedetecteerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 100% |  | Goedgekeurd
CTRL10 | 2023-04-24 | Geen afwijkingen | Data bescherming |  |  | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 100% |  | Goedgekeurd

## Celvalidatie
Gebouwen
Gebouw naam
Nieuwbouw
Van de Perrehuis
Lussanetvleugel
Algemeen
Bouwdeel A
Bouwdeel C
Terrein
Gebouwoverstijgend
Storingen
Omschrijving | Maximale reactietijd | Maximale hersteltijd (100% functie herstel of noodoplossing) incl. 0,5 uur diagnose. | Rapportage na Herstel
Zeer urgente storing/ calamiteit | 1 uur | 4 uren | 1 werkdag
Urgente storing | 4 uur | 4 uren | 2 werkdagen
Niet urgente storing | 2 werkdagen | 1 werkdag | 1 werkweek
Storing in wachtstand/ planbaar | 5 werkdagen | max. 2 werkdagen | 1 werkweek