## Voorblad
Keuringsplan | (gemaakt op 5-11-2023)
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2025-2028
Soort planning | Standaard, Flex datum
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object
Component
Regio
Contract | xx--xx - Voorbereiding opslagtanks 2025-2028
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## KP ZW 2025
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | FlexDatum | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | Niet gekeurd | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900073756 | 25 | Opslagtank in gebouw | 727067 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2021-03-30 | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B06 | DMO | DMO | RVB-ZW |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073756 | 25 | Opslagtank in gebouw | 321877 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2021-03-30 | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B06 | DMO | DMO | RVB-ZW |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900074422 | 24 | Opslagtank in terrein | 797683 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2022-11-22 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088497 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 355975 | Controle temperatuurgevoelige element 2j | Activiteitenregeling: art. 3.21, lid 2 |  | 2 | jaar | rapport | controle | 2023-04-05 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088497 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 323871 | Inspectie tank-pomp installatie 1j | Bedrijfszekerheid |  | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2023-04-05 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | 24 | Opslagtank in terrein | 343193 | Herkeuring ondergr.stalen opslagtank voor vloeibare brandstoffen 10, 15, 20j | Activiteitenregeling: art. 3.35, lid 2 en 5 |  | 15 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | 24 | Opslagtank in terrein | 322506 | Controle kathodische besch.ondergr opslagtanks vloeibare brandstoffen 1j | Activiteitenregeling: art. 3.36, lid 1 |  | 1 | jaar | verklaring | controle kathodische besch. | 2023-04-06 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | 24 | Opslagtank in terrein | 322428 | Grondwatermonitoring peilbuis 1j | Activiteitenregeling: art. 2.2, lid 4 |  | 1 | jaar | verklaring | grondwatermonitoring | 2023-04-06 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | 24 | Opslagtank in terrein | 322475 | Controle water-sludge ondergrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 3.36, lid 5 en 7 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-06 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | 24 | Opslagtank in terrein | 727482 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098939 | 24 | Opslagtank in terrein | 719222 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098939 | 24 | Opslagtank in terrein | 757784 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | controle | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098939 | 24 | Opslagtank in terrein | 727373 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098940 | 24 | Opslagtank in terrein | 727374 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098940 | 24 | Opslagtank in terrein | 757785 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | controle | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098940 | 24 | Opslagtank in terrein | 719223 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900115550 | 25 | Opslagtank in gebouw | 727072 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw | K1 | K12 | CZSK | CZSK | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900128294 | 25 | Opslagtank in gebouw | 797586 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2022-07-01 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 024 | Westplein | 0 | 0.59 | CZSK | CZSK | RVB-ZW |  |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900142375 | 25 | Opslagtank in gebouw | 866847 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-04 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor | 0 | LT3 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900142375 | 25 | Opslagtank in gebouw | 866850 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor | 0 | LT3 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW |  |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900149519 | 24 | Opslagtank in terrein | 914125 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  |  |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900149519 | 24 | Opslagtank in terrein | 914126 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | controle |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  |  |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## KP ZW 2026
ComponentID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | FlexDatum | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam
900073756 | Opslagtank in gebouw | 727067 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2021-03-30 | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B06 | RVB-ZW | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073756 | Opslagtank in gebouw | 321877 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2021-03-30 | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B06 | RVB-ZW | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900074422 | Opslagtank in terrein | 797683 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2022-11-22 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088497 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 323871 | Inspectie tank-pomp installatie 1j | Bedrijfszekerheid |  | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2023-04-05 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | Opslagtank in terrein | 322506 | Controle kathodische besch.ondergr opslagtanks vloeibare brandstoffen 1j | Activiteitenregeling: art. 3.36, lid 1 |  | 1 | jaar | verklaring | controle kathodische besch. | 2023-04-06 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | Opslagtank in terrein | 322428 | Grondwatermonitoring peilbuis 1j | Activiteitenregeling: art. 2.2, lid 4 |  | 1 | jaar | verklaring | grondwatermonitoring | 2023-04-06 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | Opslagtank in terrein | 322475 | Controle water-sludge ondergrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 3.36, lid 5 en 7 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-06 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | Opslagtank in terrein | 727482 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098939 | Opslagtank in terrein | 719222 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098939 | Opslagtank in terrein | 757784 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | controle | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098939 | Opslagtank in terrein | 727373 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098940 | Opslagtank in terrein | 727374 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098940 | Opslagtank in terrein | 757785 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | controle | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098940 | Opslagtank in terrein | 719223 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900115550 | Opslagtank in gebouw | 727072 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw | K1 | K12 | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900128294 | Opslagtank in gebouw | 797586 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2022-07-01 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 024 | Westplein | 0 | 0.59 | RVB-ZW |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900142375 | Opslagtank in gebouw | 866847 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-04 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor | 0 | LT3 | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900142375 | Opslagtank in gebouw | 866850 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor | 0 | LT3 | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900149519 | Opslagtank in terrein | 914125 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900149519 | Opslagtank in terrein | 914126 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | controle |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## KP ZW 2027
ComponentID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | FlexDatum | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam
900073756 | Opslagtank in gebouw | 727067 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2021-03-30 | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B06 | RVB-ZW | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073756 | Opslagtank in gebouw | 321877 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2021-03-30 | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B06 | RVB-ZW | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900074422 | Opslagtank in terrein | 797683 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2022-11-22 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088497 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 355975 | Controle temperatuurgevoelige element 2j | Activiteitenregeling: art. 3.21, lid 2 |  | 2 | jaar | rapport | controle | 2023-04-05 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088497 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 323871 | Inspectie tank-pomp installatie 1j | Bedrijfszekerheid |  | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2023-04-05 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | Opslagtank in terrein | 727482 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | Opslagtank in terrein | 322506 | Controle kathodische besch.ondergr opslagtanks vloeibare brandstoffen 1j | Activiteitenregeling: art. 3.36, lid 1 |  | 1 | jaar | verklaring | controle kathodische besch. | 2023-04-06 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | Opslagtank in terrein | 322428 | Grondwatermonitoring peilbuis 1j | Activiteitenregeling: art. 2.2, lid 4 |  | 1 | jaar | verklaring | grondwatermonitoring | 2023-04-06 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | Opslagtank in terrein | 322475 | Controle water-sludge ondergrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 3.36, lid 5 en 7 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-06 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098939 | Opslagtank in terrein | 719222 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098939 | Opslagtank in terrein | 757784 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | controle | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098939 | Opslagtank in terrein | 727373 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098940 | Opslagtank in terrein | 727374 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098940 | Opslagtank in terrein | 757785 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | controle | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098940 | Opslagtank in terrein | 719223 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900115550 | Opslagtank in gebouw | 727072 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw | K1 | K12 | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900128294 | Opslagtank in gebouw | 797586 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2022-07-01 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 024 | Westplein | 0 | 0.59 | RVB-ZW |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900142375 | Opslagtank in gebouw | 866847 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-04 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor | 0 | LT3 | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900142375 | Opslagtank in gebouw | 866850 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor | 0 | LT3 | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900149519 | Opslagtank in terrein | 914125 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900149519 | Opslagtank in terrein | 914126 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | controle |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## KP ZW 2028
ComponentID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | FlexDatum | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam
900073756 | Opslagtank in gebouw | 727067 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2021-03-30 | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B06 | RVB-ZW | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073756 | Opslagtank in gebouw | 321902 | Herkeuring bovengr.stalen opslagtank voor vloeibare brandstoffen 15, 20j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 15 | jaar | rapport | keuring | 2013-03-14 | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B06 | RVB-ZW | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073756 | Opslagtank in gebouw | 321877 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2021-03-30 | 1 | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw , Zendstation | K1 | B06 | RVB-ZW | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900074422 | Opslagtank in terrein | 797683 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2022-11-22 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088497 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | 323871 | Inspectie tank-pomp installatie 1j | Bedrijfszekerheid |  | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2023-04-05 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | Opslagtank in terrein | 727482 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | Opslagtank in terrein | 322506 | Controle kathodische besch.ondergr opslagtanks vloeibare brandstoffen 1j | Activiteitenregeling: art. 3.36, lid 1 |  | 1 | jaar | verklaring | controle kathodische besch. | 2023-04-06 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | Opslagtank in terrein | 322428 | Grondwatermonitoring peilbuis 1j | Activiteitenregeling: art. 2.2, lid 4 |  | 1 | jaar | verklaring | grondwatermonitoring | 2023-04-06 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095542 | Opslagtank in terrein | 322475 | Controle water-sludge ondergrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 3.36, lid 5 en 7 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-06 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098939 | Opslagtank in terrein | 727373 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098939 | Opslagtank in terrein | 719222 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098939 | Opslagtank in terrein | 757784 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | controle | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098940 | Opslagtank in terrein | 757785 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | controle | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098940 | Opslagtank in terrein | 719223 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098940 | Opslagtank in terrein | 727374 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  |  |  |  | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900115550 | Opslagtank in gebouw | 727072 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw | K1 | K12 | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900128294 | Opslagtank in gebouw | 797586 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2022-07-01 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 024 | Westplein | 0 | 0.59 | RVB-ZW |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900142375 | Opslagtank in gebouw | 866847 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2023-04-04 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor | 0 | LT3 | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900142375 | Opslagtank in gebouw | 866848 | Herkeuring bovengr.stalen opslagtank voor vloeibare brandstoffen 15, 20j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 15 | jaar | rapport | keuring | 2013-10-18 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor | 0 | LT3 | RVB-ZW |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900142375 | Opslagtank in gebouw | 866850 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2023-04-04 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor | 0 | LT3 | RVB-ZW |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900149519 | Opslagtank in terrein | 914125 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900149519 | Opslagtank in terrein | 914126 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.13 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f |  | 1 | jaar | verklaring | controle |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  |  |  |  | RVB-ZW | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
02G01 | OT MARNEWAARD | Strandweg 21 | 9974SM | Zoutkamp | NL
04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | Postweg 9 | 8899BZ | Vlieland | NL
05G02 | ZENDERCOMPLEX TE RIED | Berlikumerweg 20 | 8811HR | Ried | NL
05H13 | BLP LEEUWARDEN | Trekwei 12 | 9033WC | Deinum | NL
06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | Keegsdijkje 7 | 8919AK | Leeuwarden | NL
06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | Strandweg 21 | 9974SM | Zoutkamp | NL
06F06 | ZENDERCOMPLEX BURUM | Wytsmaweg 9 | 9851TD | Burum | NL
09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | Mokweg 18 | 1797SB | Den Hoorn | NL
09D04 | FORT HARSSENS | Bevesierweg 1 | 1781AT | Den Helder | NL
11C01 | GENM BRUGMANSKAZERNE | Haskeruitgang 102 | 8447AL | Heerenveen | NL
12B06 | MC OUDEMOLEN | Hoofdweg 106 | 9484TB | Oudemolen | NL
12C01 | MMC VEENHUIZEN | Norgerweg 20 | 9341AX | Veenhuizen | NL
12C02 | KC VEENHUIZEN | Norgerweg 15 | 9341AX | Veenhuizen | NL
12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | Balkenweg 3 | 9405CC | Assen | NL
14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Het Nieuwe Diep 27 | 1781AD | Den Helder | NL
14B07 | COMPLEX BASSINGRACHT | Bassingracht 105 | 1781CJ | Den Helder | NL
14B37 | KIM | Het Nieuwe Diep 8 | 1781AC | Den Helder | NL
14B46 | MVK DE KOOY | Rijksweg 20 | 1786PT | Den Helder | NL
14B47 | ANTENNEPARK JULIANADORP | Nieuweweg 24 B | 1784PJ | Den Helder | NL
16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | Johannes Postweg 1 | 7973JB | Darp | NL
16G04 | OT HAVELTE WEST | Johannes Postweg 7 | 7973JB | Darp | NL
17C02 | MMC RUINEN | Defensieweg 16 | 7933TL | Pesse | NL
22E05 | MC COEVORDEN | De Mars 27 | 7742PT | Coevorden | NL
25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | Sloterweg 400 | 1171VK | Badhoevedorp | NL
25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | Kattenburgerstraat 7 | 1018JA | Amsterdam | NL
26D01 | ANTENNEPARK ZEEWOLDE | Juttepeerlaan 1 | 3897LK | Zeewolde | NL
26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | Leuvenumseweg 88 | 3852AV | Ermelo | NL
27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | Eperweg 141 | 8084HE | t Harde | NL
27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | Kolonel D.J. Teesweg 1 | 8091AT | Wezep | NL
27B13 | OT WOLDBERG/VLIEGSTRIP | Woldbergweg 4 | 8162NS | Epe | NL
27H01 | LC LETTELE | Spanjaardsdijk 73 | 7434RS | Lettele | NL
27H05 | LC BATHMEN | Kiekenbeltsweg 2 | 7434PC | Lettele | NL
28B05 | POMS VRIEZENVEEN | Bedrijvenpark Twente 315 | 7602KL | Almelo | NL
28H14 | ZENDERCOMPLEX LVL-GL TWENTE | Vliegveldstraat 100 | 7524PK | Enschede | NL
28H16 | COMPLEX TWENTE | Vliegbasis Twente 1 | 7524BH | Enschede | NL
30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT | Ammonslaantje 3 | 2241BP | Wassenaar | NL
30G03 | FREDERIKKAZERNE | Van Alkemadelaan 786 | 2597BC | s-Gravenhage | NL
32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | Volkersweg 1 | 3755PG | Eemnes | NL
32C01 | LC MAARTENSDIJK | Nieuwe Weteringseweg 229 | 3737MH | Groenekan | NL
32C04 | DU MOULINKAZERNE | Het Zeisterspoor 19 | 3769AP | Soesterberg | NL
32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | Het Zeisterspoor 8 | 3769AP | Soesterberg | NL
32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | Het Zeisterspoor 1 | 3769AP | Soesterberg | NL
32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | Dolderseweg 34 | 3712BR | Huis ter Heide | NL
32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | Het Zeisterspoor 12 | 3769AP | Soesterberg | NL
32D10 | TECHNOLOGY CENTER LAND | Kolonel H L van Royenweg 3 | 3832RN | Leusden | NL
32D20 | BERNHARDKAZERNE | Barchman Wuytierslaan 198 | 3818LN | Amersfoort | NL
32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | Oude Arnhemse Bovenweg 1D | 3941XM | Doorn | NL
32D99 | OT OUDE KAMP | Kol H L van Royenweg 102 | 3818MZ | Amersfoort | NL
32F01 | OVG CONVOOI NW MILLIGEN | Garderensemolenweg 88 | 3888NA | Uddel | NL
32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | Amersfoortseweg 248 | 3888NS | Uddel | NL
32F05 | OVG NIEUW MILLIGEN | Goudsbergweg 11 | 3888NA | Uddel | NL
32F11 | LEGERPLAATS STROE | Wolweg 100 | 3776LR | Stroe | NL
32H04 | LC DE DRIESPRONG | Hessenweg 2 | 6718TD | Ede | NL
33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | Meervelderweg 19 | 3888NH | Uddel | NL
33C01 | MLT DEELEN | West Vrijlandweg 2 | 6816TG | Arnhem | NL
33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | Otterloseweg 5 | 6732BR | Harskamp | NL
33D08 | OT ARNHEMSE HEIDE | Hoenderloseweg 10 | 6816SW | Arnhem | NL
34G01 | KAMP HOLTERHOEK | Zwilbroekseweg 46 | 7152CK | Eibergen | NL
34G09 | KAMP LETTEBOER | Zwilbroekseweg 46 | 7152CK | Eibergen | NL
36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | Klarebeekweg 17 | 3253LC | Ouddorp | NL
37H10 | VAN GHENTKAZERNE | Toepad 120 | 3063NJ | Rotterdam | NL
39B01 | MRC AARDENBURG | Korte Molenweg 3 | 3941PW | Doorn | NL
40A06 | ORANJEKAZERNE | Clement van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL
40B12 | LC DUIVELSBERG | Clement van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL
40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | Clement van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL
44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | Luchtmachtplein 1 | 4822ZB | Breda | NL
44G04 | LCW DONGEN | Kanaalstraat 119 | 5104AB | Dongen | NL
45A06 | ENGELENSE GAT | Treurenburg 3 | 5221CD | s-Hertogenbosch | NL
45C16 | LUNETTENKAZERNE | Lunettenlaan 102 | 5263NT | Vught | NL
45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | Lunettenlaan 102 | 5263NT | Vught | NL
45F10 | MC DRIEHUIS | Zandvoortseweg 1 | 5375JA | Reek | NL
45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | Zeelandsedijk 10 | 5408SM | Volkel | NL
46B06 | WL GENNEP / GOCH A77 | Gennep Autoweg 49 | 5853GG | Siebengewald | NL
49F04 | LOGISTIEK CENTRUM RUCPHEN | Zundertseweg 45 | 4715SC | Rucphen | NL
49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | Kooiweg 40 | 4631SZ | Hoogerheide | NL
50E02 | MC GENIE BASIS DEPOT | Broodbaan 1 | 5121RJ | Rijen | NL
50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
50E13 | MMC KAMP ALPHEN | Fransebaan 1 | 5131NJ | Alphen | NL
51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | Eindhovensedijk 42 | 5688GN | Oirschot | NL
51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | Flight Forum 1550 | 5657EZ | Eindhoven | NL
51D16 | MC VELDHOVEN | Strijpsebaan 101 | 5657AC | Eindhoven | NL
51E02 | MC LIESHOUT | Paalberg 4 | 5738RG | Mariahout | NL
52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | Ripseweg 1 | 5816AC | Vredepeel | NL
60D05 | STEENBERG | Kranenpool 1 | 6443VA | Brunssum | NL
60D06 | HV NASSAU OUWERKERKKAMP | Rimburgerweg 30 | 6445PA | Brunssum | NL