## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | BRM Wethoudersbuurt
Bestek | 15-2024
Dossier | 3445
Datum | 2024-06-19
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | BRM Wethoudersbuurt |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 15-2024 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | 3445
Datum | 2024-06-19 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 10% | 10% | 30 |  | 30 | 10% | 3750
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetailleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
1.2 | Het opleverdossier inclusief revisie- en inspectiegegevens tijdig en compleet indienen. | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
2. | Algemeen tijdschema, werkplan/ projectadministratie | 20% | 20% | 75 |  | 75 | 20% | 7500
2.1 | Algemeen tijdsschema en gedetailleerd werkplan, voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en dient wekelijks geoptimaliseerd te worden. | 3 | 4% | 15 | 5 | 15 |  | 1500
2.2 | Wijzigingen in het algemeen tijdschema worden dagelijks gemeld bij de directie. | 3 | 4% | 15 | 5 | 15 |  | 1500
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 3 | 4% | 15 | 5 | 15 |  | 1500
2.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 3 | 4% | 15 | 5 | 15 |  | 1500
2.5 | Dagrapporten worden wekelijks en compleet ingediend. | 3 | 4% | 15 | 5 | 15 |  | 1500
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 40% | 40% | 110 |  | 110 | 40% | 15000
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dan bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 2 | 3.636% | 10 | 5 | 10 |  | 1363.6364
3.2 | Stop- en bijwoonpunten tijdig aangemeld. | 2 | 3.636% | 10 | 5 | 10 |  | 1363.6364
3.3 | Proactief voorkomen van schade aan werk en omgeving (bermen/bomen). | 2 | 3.636% | 10 | 5 | 10 |  | 1363.6364
3.4 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 2 | 3.636% | 10 | 5 | 10 |  | 1363.6364
3.5 | Grondstromen tijdig melden bij Meldpunt Bodemkwaliteit conform het Besluit Bodemkwaliteit | 2 | 3.636% | 10 | 5 | 10 |  | 1363.6364
3.6 | Buiten werktijden alle bouwstoffen, afvalstoffen ect in een afgesloten omgeving. | 2 | 3.636% | 10 | 5 | 10 |  | 1363.6364
3.7 | Grond van verschillende kwaliteit gescheiden ontgraven, melden, afvoeren en opslaan. | 2 | 3.636% | 10 | 5 | 10 |  | 1363.6364
3.8 | Verdichting ondergrond, sleuven, aanvullingen en de fundering voldoen aan bestekeisen. | 4 | 7.273% | 20 | 5 | 20 |  | 2727.2727
3.9 | Riolering voldoet aan bestekeisen | 4 | 7.273% | 20 | 5 | 20 |  | 2727.2727
4. | Communicatie | 15% | 15% | 75 |  | 75 | 15% | 5625
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
4.3 | Afspraken met derden (nutsen, andere opdrachtnemers en bewoners worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
4.4 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
4.5 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
5. | Werkterrein / veilig werken | 15% | 15% | 50 |  | 50 | 15% | 5625
5.1 | Verkeersmaatregelen worden dagelijks in stand gehouden | 2 | 3% | 10 | 5 | 10 |  | 1125
5.2 | Maatregelen uit V&G-plan worden nagekomen | 3 | 4.5% | 15 | 5 | 15 |  | 1687.5
5.3 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 3 | 4.5% | 15 | 5 | 15 |  | 1687.5
5.4 | Het werkterrein is ordelijk. | 2 | 3% | 10 | 5 | 10 |  | 1125