STAND VAN ZAKEN UITVOERING ‘GREEN DEAL 1.0 IJSSELOORD 1’ voor wat betreft de thema’s Energietransitie, Mobiliteit en Circulariteit.

In de door diverse partijen ondertekende Green Deal 1.0 IJsseloord 1 (d.d. xxx) is te lezen wat de ambities zijn die de partijen hebben genoemd voor het bedrijfsterrein (werklocatie), de doelstellingen en projecten die daarvoor zijn benoemd. Het realiseren van een klimaatbestendige, groene en gezonde werkomgeving is als thema 1 in de Deal opgenomen. De Green Deal loopt tot eind 2024. Daarna moet opnieuw gezocht worden naar procesgeld voor het inhuren van een parkmanager en eventueel een procesbegeleider. Daarvoor is wellicht een Green Deal 2.0 nodig. Het Europese project IB-GREEN draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstelling van de Green Deal.

Medio 2024 is de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de Green Deal, en specifiek de ambities rondom energietransitie en circulariteit, als volgt:

Thema 2: Energietransitie

Rondom het realiseren van de doelstellingen van het thema energietransitie lopen er diverse activiteiten:

- Rapport over de energievisie voor de werklocatie (op hoofdlijnen; focus op 2030) is afgerond.

- Er worden stappen gezet om tot het oprichten van een 'Energie Coöperatie’ te komen. De precieze rechtsvorm en aantal deelnemers is hiervan nog niet besloten.

- YesEnergie heeft voor deelnemende bedrijven zonne-energiescans uitgevoerd (20 à 25). Daarnaast is voor de meeste van deze bedrijven een energieverbruik monitor met kwartierwaarden ingericht. Hierop zullen de bedrijven benaderd worden over welke adviezen ze zouden willen gaan uitvoeren.

- Er wordt een laadplein ingericht.

- Gesprekken voeren met de 9 grootverbruikers op de werklocatie over verminderen van hun verbruik.

Het is daarnaast goed om te weten dat de gemeente een specifieke subsidieregeling heeft voor bedrijven Subsidie energiebesparing ondernemers en maatschappelijke organisaties - Gemeente Arnhem. Arnhemse ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen een subsidiebijdrage ontvangen als zij energiebesparende maatregelen doorvoeren. Dit kan bijvoorbeeld voor een energiescan of advies. Of als hulp wordt gezocht bij de ondersteuning in de uitvoer. Bijvoorbeeld een extern bureau dat helpt bij het aanvragen of beoordelen van offertes of het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplan. Deze scan is daarmee vergelijkbaar met het financiële aanbod dat de ondernemers krijgen vanuit het Europese subsidieproject IB-GREEN. Vanwege specifieke subsidievoorwaarden van het Interreg programma is het daarbij niet mogelijk gebleken de ondernemers een subsidie aan te bieden. Vandaar dat gekozen is voor deze aanbesteding. De bedrijven die een zonne-energiescan hebben laten uitvoeren hebben al deze subsidie gebruikt en kunnen er niet nogmaals aanspraak op maken.

Thema 3: Mobiliteit

Wat betreft de doelstelling van dit thema zijn er 3 subonderwerpen te onderscheiden:

- Elektrificatie en laadinfra

- Duurzame mobiliteit

- Infrastructuur en verkeersveiligheid

De stand van zaken per subonderwerp is deze:

Elektrificatie en laadinfra - is onderdeel van het thema Energietransitie (zie boven) en wordt onderdeel van het Lokaal energie Systeem, de Energy Hub.

Duurzame mobiliteit - in samenwerking met ‘Slim en Schoon onderweg’ zijn al diverse campagnes opgezet voor IJsseloord 1. Van mobiliteitsscan tot carpoolen, van een e-bike probeeractie tot lente-acties (kom op de fiets!). De animo op IJsseloord 1 blijft beperkt. Dit ligt in het type bedrijf en functie dat werkzaam is op IJsseloord 1. Samen met Slim en Schoon onderweg/ mobiliteitsmakelaar werken we aan een motivatie/activatieplan.

Infrastructuur/veiligheid - Er liggen grote wensen vanuit ondernemers. De verkeersveiligheid wordt laag ingeschat; bereikbaarheid, ontsluiting en parkeerdruk zijn allemaal thema's die besproken zijn maar, gezien de plannen vanuit de thema’s Energie (1) en Klimaatadaptatie staan deze plannen voor nu even on hold.

Thema 4: Circulariteit

Er wordt op dit moment gewerkt aan een opzet voor verschillende soorten workshops voor de ondernemers:

- Er worden workshops georganiseerd voor ontwerpers/inkopers. Hiermee wordt het voor specifieke ondernemers snel inzichtelijk wat ze morgen kunnen veranderen - circulaire kansen omzetten naar een meer circulair businessmodel of product.

- Een aanbod om ondernemers inzicht te geven in hun huidige afvalstromen en kansen die ze kunnen benutten door dit te bundelen, af te stemmen met mede-ondernemers in Arnhem.

- Welke kansen zien er zijn voor de gehele werklocatie en welke terrein-overstijgend zijn.

Circulariteit is een vrij ingewikkelde materie waar lang nog niet alle ondernemers op de werklocaties mee bezig zijn. Met deze workshops kunnen enerzijds ondernemers die nog niet zo bekend zijn met de thematiek eerste concrete stappen zetten, en anderzijds gevorderde ondernemers met specifieke vragen aan de slag kunnen.