## Vragen_en_antwoorden_460147_ins
Ref. nr. | Label | Vraag | Antwoord
1 | Contract | In het bestek en de planning staat een startdatum van 20 mei 2024. In de leidraad staat aangegeven dat de opdrachtverstrekking op 14 juni plaats vindt. Kunt u aangeven wat nu de startdatum is? | De juiste datum was 14 juni, deze datum is echter n.a.v. deze Nota van Inlichtingen gewijzigd naar 24 juni.
2 | Inhoud | Bij registratiepunten wordt aangegeven ‘eigen schouw door aannemer zelf van het onderhoudswerk (eind van elk kwartaal) Dient de schouw daadwerkelijk door de aannemer uitgevoerd te worden? Zo ja kunt u hier een bestekspost voor opnemen? | De kwaliteitsborging is een onderdeel van uw kwaliteitssysteem (ISO9001 en/of Groenkeur) en zoals het bestek vermeld het opstellen van een kwaliteitsplan. Het is belangrijk dat u als aannemer zelf aantoont aan de gevraagde kwaliteit te voldoen van de uitgevoerde werkzaamheden. Waarbij de opdrachtgever al kan aangeven met bepaalde stop-, bijwoon-, of registratiepunten rekening te houden, alsmede door aanvullende onderdelen beschreven te willen hebben in uw kwaliteitsplan. Dit om te zorgen dat de kwaliteit juist geborgd wordt. Waarbij onder registratiepunt 1 bepaald is dat de opdrachtgever het gewenst vindt dat de aannemer minimaal vier keer per jaar (elke kwartaal) middels een eigen schouw aantoont te voldoen aan de gevraagde kwaliteit van het onderhoudswerk. Inderdaad bij voorkeur uitgevoerd door u als aannemer zelf. Voor de uitvoering van de kwaliteitsborging wordt geen aparte bestekspost opgenomen. Indien gewenst kunt u dit opnemen in een van de staartkosten, bijvoorbeeld onder Algemene kosten of onder Uitvoeringskosten.
3 | Eis | U verwacht van een onderneming dat deze minimaal gecertificeerd is met CO 2 prestatieladder niveau 3 bij aanvang van het werk ( geen bezwaar ), maar dan vervolgens in januari 2025 op trede 5 zit. Dit is niet haalbaar voor de markt. Wij hopen dat u uw eisenpakket wil heroverwegen. | Na overweging is er besloten dat vanaf 2025 een niveau 3 certificering ook voldoende is om in te schrijven op dit bestek. De eis wijzigt dus naar enkel een niveau 3 certificering op moment van inschrijving. In verband met het wijzigen van deze eis wijzigt ook de planning, zie hiervoor de aangepaste termijnen in TenderNed.
4 | Doorlooptijd contract | De nieuwe startdatum is conform nota 24 juni. Er resteren dan nog 27 weken in 2024.Ons inziens klopt het aantal weken vermeld in besteksposten 111210 t/m 182210 dan niet meer. | Met de verschoven startdatum veranderd ook het aantal resterende weken. Het aantal uitvoeringsweken in 2024 zal nu bestaan uit 27 weken. De besteksposten 111210 en 111310 blijven 8 weken. De besteksposten 111220, 111230, 111240 en 111320 de 24 weken worden 19 weken, dit zelf aanpassen in uw calculatieprogramma. De bestekposten 141110, 141120, 141150, 182100 en 182210 de 32 weken worden 27 weken, dit zelf aanpassen in uw calculatieprogramma. Met het werkbestek worden deze wijzigen in het werkbestek doorgevoerd, alsmede in bijlage A het tijdschema.
5 | Bestekspost: 282100 | Volgens de bestekspost dient het figuurnummer nader bepaald te worden. Wij verzoeken u het figuurnummer op te geven. | Met het toepassen van verkeermaatregelen dient u rekening te houden met de gestelde eisen in deel 1 par 11 Verkeersmaatregelen. Conform post 182010 en 282010 dient u een verkeersplan op te stellen. Welke figuren u dan gaat toepassen is heel sterk afhankelijk van uw eigen werkwijze en welk type materieel u daarvoor bijvoorbeeld gaat inzetten. De ene aannemer zal mogelijk heel veel "vanaf de weg" het werk uitvoeren en zal dus meer verkeersmaatregelen beschrijven en nodig hebben. Een andere aannemer zal wellicht meer "naast de weg" blijven. Gaat u bepaalde werkzaamheden met een machine uitvoeren waardoor deze "kortdurend" en/of "dynamisch", of deze werkzaamheden "langdurig en handmatig" uitvoeren, of niet in één werkgang maar in twee werkgangen, of het benodigde aantal onderhoudsbeurten. De werkwijze en uitvoeringsmethode is de keuzevrijheid van de aannemer om zelf te bepalen en daarmee zelf een inschatting te maken van de gewenste inzet verkeersmaatregelen. Voor de posten 182100, 182210, 282100 en 282210 zijn voor het uitvoeren van groenonderhoud dit de meest gebruikelijke figuurnummers om rekening mee te houden: - Dynamische werken op of naast voetpad, fietspad, fiets- /bromfietspad of rijbaan: 1105, 1126, 1201, 1221 en 1222 - Werken op of naast rijbaan met handhaving van de rijbaanbreedte of geringe versmalling: figuur 1202 en 1203 - Werken op of naast voetpad, fietspad of fiets- /bromfietspad met handhaving van de breedte of geringe versmalling: figuur 1101, 1102, 1121 en 1122
6 | Proces | In de planning constateren wij een opdrachtverstrekking op d.d. 24-6’24. Volgens par. 1.4 zou de startdatum van de overeenkomst 14-06’24 moeten zijn. Deze 2 data corresponderen niet met elkaar. Ook het bestek impliceert een startdatum vanaf 20-05’24. Graag het verzoek een definitieve startdatum van de werkzaamheden vast te leggen, die overeenkomen met de weekposten volgens deel 2.2. van het bestek. | De aanpassing in de aanbestedingperiode heeft inderdaad tot gevolg dat de aanvang van het werk ook opschuift. De startdatum is nu bepaald op maandag 24 juni 2024 en daarmee veranderd ook het aantal uitvoeringsweken. Het aantal uitvoeringsweken in 2024 zal nu bestaan uit 27 weken. De besteksposten 111210 en 111310 blijven 8 weken. De besteksposten 111220, 111230, 111240 en 111320 de 24 weken worden 19 weken, dit zelf aanpassen in uw calculatieprogramma. De bestekposten 141110, 141120, 141150, 182100 en 182210 de 32 weken worden 27 weken, dit zelf aanpassen in uw calculatieprogramma. Met het werkbestek worden deze wijzigen in het werkbestek doorgevoerd, alsmede in bijlage A het tijdschema.