## Blad1
nr | Activiteit | voorschrift ontheffing | voorschrift uit ontheffing/EWP | uitvoerperiode | uitvoerfrequentie | toelichting | Uitvoerder/Verantwoordelijke | Uitvoerdatum | Controleur | Controledatum | Opmerkingen
Voorbereiding voorafgaand aan werkzaamheden en algemene zaken
1 | EWP opstellen | 9.1.1 | 6 | voor start werkzaamheden | eenmalig en aanvulling wanneer nodig | document met alle mitigerende en compenserende maatregelen, opgesteld door ecoloog | Ecoloog gemeente Groningen | 2021-09-14 | J. van Goethem | 2021-09-14
2 | EWP toesturen aan provincie ter goedkeuring |  | 6 | 1 maand voor start werkzaamheden | eenmalig |  | Ecoloog gemeente Groningen | 2021-09-14 | J. van Goethem | 2021-09-14 | EWP is op 14 september toegestuurd aan bevoegd gezag. Deze heeft EWP goedgekeurd en toestemming verleend om nog diezelfde dag werkzaamheden uit te voeren.
3 | EWP (digitaal) aanwezig op locatie |  | 6 | vanaf start werkzaamheden | doorlopend |  | Directievoerder gemeente Groningen | 2021-09-14
4 | EWP bespreken met en geaccordeerd door betrokken uitvoerders | 9.1.1 | 6 | voor start werkzaamheden | eenmalig | betrokken uitvoerders moeten op de hoogte zijn van te beschermen natuurwaarden en maatregelen om dat te borgen | Directievoerder gemeente Groningen | 2021-09-14 | J. van Goethem | 2021-09-14 | EWP op 14 en 27 september besproken met betrokken ecologen ivm wegvangen (poel)kikkers.
5 | Ontheffing (digitaal) aanwezig op werklocatie |  | 5 | vanaf start werkzaamheden | doorlopend |  | Directievoerder gemeente Groningen | 2021-09-14
6 | Logboek (digitaal) bijgehouden en aanwezig op locatie en getoond op verzoek aan handhaving |  | 7 | vanaf start werkzaamheden | doorlopend |  | Directievoerder gemeente Groningen | 2021-09-14
7 | Meldingsformulier start werkzaamheden minimaal 1 week voor start werkzaamheden naar bevoegd gezag sturen |  | 8 | 1 week voorafgaand aan werkzaamheden | eenmalig |  | Werkvoorbereider gemeente Groningen | 2021-09-27 | J. van Goethem | 2021-09-27 | In het startwerkformulier is een einddatum opgegeven van de vermoedelijke einddatum van de kap. Daarna zijn nog andere werkzaamheden voorzien. Er zal daarom nog een tweede werkformulier worden toegestuurd voor de overige werkzaamheden.
Ecologische maatregelen
8 | Wegvangen van poelkikkers | 9.4.1 | 14,15 + EWP | 15 september-15 oktober | eenmalig | tweezijdige verlichting vervangen door verlichting aan westzijde van de weg. Vleermuisvriendelijke verlichting toepassen volgens voorschrift ontheffing en uitstraling richting water voorkomen. | Directievoerder gemeente Groningen | 2019-02-14 | J. van Goethem | 2021-09-14 | Op 14 september zijn bij een temperatuur van circa 24 graden, zonnige omstandigheden en weinig wind, tussen circa 11.30 en 16.00 uur kikkers weggevangen door een ecoloog van Royal HaskoningDHV en een ecoloog van de gemeente. Beiden ter zake kundige op gebied van poelkikker. Zij zijn in het veld ondersteund door een tweede ecoloog van de gemeente. De sloot waarin tijdens de zomer van 2021 1 poelkikker is vastgesteld is over de gehele lengte (circa 350 m) vlakdekkend vanuit het water afgevist met Ravon schepnetten. Materiaal, handen ed zijn van tevoren en na afloop gedesinfecteerd volgens het hygiëne protocol van Ravon. Er zijn tijdens de afvangactie geen poelkikkers gevangen. Wel zijn 55 bastaardkikkers gevangen waarvan 13 adulten en de overige juveniel. Deze zijn uitgezet in een sloot langs het Hegepad (fietspad) die als geschikt leefgebied kan worden aangemerkt. Omdat dit op circa 500 m van deelgebied noord ligt en er een spoorlijn tussen deelgebied noord en de uitzetlocatie ligt, is de verwachting dat kikkers niet terug kunnen keren naar de vanglocatie (latere bouwplaats). Alle drie de ecologen schatten in dat het vangen op 14 september (1 dag buiten de in de ontheffing opgenomen periode) ecologisch te verantwoorden is. Daarbij kwam dat op de vangdag, de weersomstandigheden optimaal waren. Daarnaast zijn de ecologen van mening dat het vangen in drie rondes zoals in het kennisdocument van BIJ12 voor poelkikker is opgenomen, in dit geval niet noodzakelijk is omdat geen sprake is van een populatie poelkikkers. Het feit dat geen enkele poelkikker is aangetroffen, onderschrijft dit.
9 | Maaien van slootkant |  | 21 | 15 september-15 oktober | eenmalig |  | Projectleider woningbouw gemeente Groningen | 2021-09-24 | J. van Goethem | 2021-09-27 | De sloot op de zuidgrens van het werkterrein van fase 1 is aan de zuidkant gemaaid. Er is uitsluitend kruidenvegetatie op de oever gemaaid om toegang te kunnen krijgen tot de sloot ten behoeven van de vangactie voor kikkers die op 27 september heeft plaatsgevonden. Ivm beperkte toegang en stijl talud is de vegetatie niet volledig afgemaaid tot aan de waterkant. Maaisel is niet direct afgevoerd maar ligt op 75 cm uit de waterkant.
10 | Wegvangen van kikkers |  | 30 + EWP | 15 september-15 oktober | eenmalig |  | Ecoloog gemeente Groningen | 2021-09-27 | J. van Goethem | 2021-09-27 | Op 27 september 2021 zijn op diverse plaatsen waar eerder in de zomer van 2021 veel kikkers werden waargenomen zoveel mogelijk kikkers gevangen door adviesbureau Altenburg & Wymenga. Het doel hiervan was om kikkersterfte zoveel mogelijk te voorkomen vanuit de Zorgplicht voor het geval de kapwerkzaamheden pas zouden kunnen starten na 15 oktober (start winterrust) en dieren minder kans hebben om zelf weg te vluchten. Tijdens de vangactie zijn 36 bastaardkikkers gevangen. Deze zijn overgezet naar de weilanden naast het Hegepad.
11 | Broedvogelinspectie |  | 31 + EWP | voor start werkzaamheden | eenmalig |  | Ecoloog gemeente Groningen | 2021-09-27 | J. van Goethem | 2021-09-27 | Op 27 september is een broedvogelinspectie uitgevoerd door J. van Goethem en K. Jipping, beiden ecologen van de gemeente, in het werkgebied voor fase 1. Bomen en houtopstanden zijn zekerheidshalve gecontroleerd op broedende vogels. Tijdens de inspectie zijn diverse kleinere oude nesten waargenomen die op dat moment niet in gebruik waren. In gebruik zijnde nesten zijn niet aangetroffen. Vogelsoorten zoals duiven die soms nog tot laat in het jaar broeden, zijn ook niet waargenomen tijdens de inspectie. Het gebied is daarom vrijgegeven voor de kap die gepland staat voor 4 oktober 2021.
12 | Plaatsen van amfibieënschermen tbv poelkikker |  | 14, 30 | 15 september-15 oktober | eenmalig |  | Directievoerder gemeente Groningen
13 | Kappen in rustig tempo vanaf één zijde richting een gebied waar dieren heen kunnen vluchten |  | EWP | vanaf 4 oktober 2021 | eenmalig |  | Koen Meijer/directievoerder gemeente Groningen
14 | Gekapt hout zsm (enkele dagen max) afvoeren om te voorkomen dat dieren er een rustplaats vinden |  | EWP | vanaf 4 oktober 2021 | eenmalig |  | Koen Meijer/directievoerder gemeente Groningen
15 | Stobben uit de ondergrond verwijderen tegelijk met kapwerkzaamheden of in winterperiode zodat dieren niet verstoord worden en er in de lente/zomer geen rustplaats vinden |  | EWP | januari/februari 2022 | eenmalig |  | Loonbedrijf Mulder/directievoerder Gemeente Groningen |  | P. den Ouden | dagelijks | Gedurende de werkzaamheden is de directievoerder van de gemeente Groningen dagelijks even op het werk om de gang van zaken te inspecteren
16 | Inzaaien terreinen waar stobben verwijderd zijn |  |  | maart/april 2022 | eenmalig |  | Loonbedrijf Mulder/directievoerder Gemeente Groningen |  | P. den Ouden | dagelijks | Vooraf broedvogelcheck gedaan
17 | maaien berenklauw in bermen |  |  | 2022-05-01 | 2x/jaar |  | Loonbedrijf Mulder/directievoerder Gemeente Groningen |  | p. den Ouden | dagelijks | Om de verspreidng van bereklauw tegen te gaan wordt vanaf 2022 meerdere keren per jaar plaatselijk gemaaid, voordat de bereklauw bloeit.
18 | maaien overige bermen |  |  | 2022-05-01 | 1-2x per jaar |  | Loonbedrijf Mulder/directievoerder Gemeente Groningen |  | p. den Ouden | dagelijks | Regulier onderhoud van het terrein
19 | maaien berenklauw in bermen |  |  | 2022-09-01 | 2x/ jaar |  | loonbedrijf Mulder/directievoerder Gemeente Groningen |  | P. den Ouden | dagelijks | zie nr 17.
20 | maaien overige bermen en verwijderen bramen |  |  | 2022-09-01 | 1-2x per jaar |  | loonbedrijf Mulder/directievoerder Gemeente Groningen |  | p. den Ouden | dagelijks | Broedvogelcheck in bramenstruiken is niet uitvoerbaar. Daarom ervoor gekozen om pas in september, ruim na broedseizoen, dit werk uit te voeren
21 | Opschonen sloot aan zuidkant van terrein |  |  | 2022-10-01 | 1x per jaar |  | loonbedrijf Mulder/directievoerder Gemeente Groningen |  | p. den Ouden | na afloop | regulier onderhoud van watergangen
22 | Leegvissen waswatervijver |  |  | 2022-11-15 | eenmalig |  | Bureau Altenburg & Wymenga |  | P. den Ouden | 2022-11-15 | Hiervan is een rapport opgemaakt. Dit is in bezit van P. den Ouden en J. van Goethem
23 | Knotten wilgen langs Hoendiep |  |  | week 48-51 2022 | 1x per 4 jaar |  | Mulder/Arbor |  | p. den Ouden | dagelijks | Wilgen langs Hoendiep zijn in slechte conditie door achterstallig onderhoud. Door het dikke hout te verwijderen wordt bereikt dat er weer een gezonde wilgenrij ontstaat.