## Demarcatielijst
samen met Projectleider/Bouwmanagementbureau aan te vullen
|  | Opdrachtgever | Projectleider | Architect | Install.adviseur | Constructeur | Externe adviseur | Aannemer
100 | Initiatief
101 | Strategisch huisvestingsplan | v | b
102 | Overleggen budgetten gemeentelijke instanties ( financieringsregelingen) | v
103 | Overleggen gemeentelijke en particuliere ontwikkelingspartijen | v | b
104 | Risicoanalyse | bes. | v/x
105 | Beslisdocument initiatief | bes. | v/x
200 | Programmering
201 | Plananalyse / haalbaarheidsonderzoek | bes. | v/x
202 | Planning | bes. | v/x
203 | Projectorganiesatieschema | bes. | v/x
204 | Huisvestingsconcept | bes. | v/x
205 | Functioneel PVE i.o.m directie en team | bes. | v/x
206 | Ruimtelijk PVE | bes. | v/x
207 | Technisch PVE | b/bes. | v/x
208 | Ruimterelatieschema | b/bes. | v/x
209 | Ruimtebehoefteschema | v | b
210 | Budget / budgettaire grenzen | v | b
211 | Gebruikersoverleg | v | b
212 | Selectie adviseurs | b/bes. | v/x
213 | Selectie adviseurs Europees | b/bes. | v/x
214 | Risicoanalyse | bes. | v/x
215 | Projectformulering / projectopdracht | b/bes. | v/x
230 | Plananalyse/ locatieonderzoek
231 | Scan bestemmingsplan | b | v/x
232 | Regionale planologische ontwikkelingen | b | v/x
233 | Zonering milieuhindercategorie/functies | b | v/x
234 | Bodemverontreiniging |  | v/x
235 | Bouwhoogte, bebouwingpercentage en rooilijnen |  | v/x
236 | Beeldkwaliteitsplan | b | v/x
237 | Beperkingen bodemgesteldheid draagvermogen | b | v/x
238 | Beperkingen bodemgesteldheid wko | b | v/x
239 | Waterberging | b | v/x
240 | Beschikbare infrastructuur | b | v/x
241 | Mogelijkheden reklame-uitingen | besl. | v/x
242 | Verkeersbelasting | b | v/x
243 | Fijnstof | b | v/x
244 | Afspraken legeskosten |  | v/x
245 | Eerdere bezwaren bestemmingsplan | b | v/x
246 | Voorwaarden koopovereenkomst | nvt
250 | Plananalyse/Gebiedsontwikkeling
251 | Aankoop grond | nvt
252 | Bouwrijp maken locatie / toegang tot locatie |  | v/x
253 | NUTS voorzieningen niet binnen 20 m¹ tot gedachte invoer | b | v/x |  | x
254 | WKO complete begeleiding initiatief tot opdracht / evt.outsourcing | b | v/x
255 | Niet reguliere MER activiteiten geluid / lucht / water | b | v/x
256 | Begeleiding locatie in nabijheid Rijksweg / spoorzones | b | v/x
257 | Begeleiding archeologie vondsten | b | v/x
258 | Begeleiding geconstateerde vervuilde grond | b | v/x
259 | Overleg particuliere GEM partijen | b | v/x
260 | Overleg Rijkswaterstaat | b | v/x
261 | Overleg NUTS ( indien totaal nieuwe gebiedsontwikkeling ) | b | v/x
262 | Overleg landschapsbureau | b | v/x
263 | Overleg omwonenden | b | v/x
264 | Opvragen capaciteitsbepaling bestaande NUTS | b | v/x
265 | Asbestinventarisatie | b | v/x
270 | Gebiedsontwikkeling / rapportages
271 | Milieukundig bodemonderzoek | b | v/x
272 | Archeologisch onderzoek | b | v/x
273 | Terrein inmeettekening / opgave terreinprofiel | b | v/x
274 | Verkeerskundig onderzoek | b | v/x
275 | Waterhuishouding | b | v/x
276 | Sonderingen en funderingsadvies | b | v/x
277 | Bemalingsadvies | b | v/x
300 | Voorlopig ontwerp
301 | Bouwkundig: VO tekenwerk | b | v | x
302 | Bouwkundig: projectcoordinatie | b | v | b. | b. | b. | b
303 | Bouwkundig: implementatie onderhoud | b | v | x
304 | Bouwkundig: overzicht investeringskosten | b | v | b. | b.
305 | Raming exploitatiekosten en opbrengsten | b | v | b. | b.
306 | Analyse EPC, ARBO op de bouwplaats, milieueffecten, sociale veiligheid |  | v/c | b. | b.
307 | Ruimtereservering draagconstructie |  | v | x. |  | b.
308 | Ruimtereservering W- en E installatie |  | v | x | b.
309 | Constructief: tekenwerk VO |  | v |  |  | x
310 | Constructief: gewicht- en stabiliteitsberekening |  | v |  |  | x
311 | Installaties: implementatie EBA scan in installatiekosten ( elementen ) |  | v |  | x
312 | Installaties: implementatie RISK management programma |  | v |  | x
313 | Installaties INRICHTING: implementatie voorzieningen |  | v |  | x
314 | Installaties: opstellen indicatie van de exploitatiekosten |  | v |  | x
315 | Installaties: functionele omschrijving |  | v |  | x
316 | Installaties: Het uitvoeren van globale berekeningen ter schatting van afm. en om globaal capaciteiten te bepalen. |  | v |  | x
317 | Installaties: Hoofdopzet W- en E installaties met capaciteitsbepaling en voorlopige dimensionering leidingpaketten |  | v |  | x
318 | Installaties: Het opstellen van bouwfysische berekeningen. |  | v |  | x
319 | Installaties: Het verstrekken van de gegevens over installaties t.b.v. de aanvraag van de milieuvergunning. |  | v |  | x
320 | Installaties: Het opstellen van nutsaansluitingsbescheiden. (nieuwbouw) |  | v |  | x
321 | Globale planning | bes. | x | b. | b.
322 | Inventarisatie. Het opvragen of opmeten van gegevens over de bestaande gebouw | b | v | x | b.
323 | Inventarisatie. Het opvragen of opmeten van gegevens over de bestaande omgeving. | b | v | x
324 | Overleg stuurgroep investering / voortgang VO | v | x(vers) | b.
325 | Overleg gemeentelijke instanties / brandweer t.b.v. bouwvergunning | bes | x | b. | b.
326 | Overleg ontwikkelen programma tot VO | b | v | x | b. | b.
327 | Overleg ontwerpteam | b | v/x | b. | b. | b.
328 | Overleg gebruikers inzake voorzieningen inrichting | v | b |  | b.
329 | Overleg externe specialisten |  | v/x | b. | b. | b.
330 | Overleg derden |  | v/x | b. | b. | b.
331 | Voorlichting en inspraak | v | b | b. | b. | b.
332 | Informatieverstrekking naar omwonenden | b | v/x
333 | Begeleiding bezwaren omwonenden |  | v/a
334 | Risicoinventarisatie en beslisdocument VO | bes. | x | b. | b.
400 | Definitief ontwerp
401 | Het ontwikkelen van het voorontwerp tot definitief ontwerp. | b | v | v | b. | b.
402 | Bouwkundig: projectcoordinatie |  | v/x | b. | b. | b. | b.
403 | Bouwkundig: algemene voorwaarden |  | c | x | b | b.
404 | Bouwkundig: ruimteboek |  | c | x
405 | Bouwkundig: tekenwerk DO |  | c | x
406 | Ruimtelijke integratie draagconstructie |  | c | x |  | b.
407 | Ruimtelijke integratie W- en E installatie |  | c | x | b.
408 | Bouwkundig:Principe details voorzover relevant 1:5 |  | c | x
409 | Bouwkundig: Beeldbepalende details 1:5 |  | c | x
410 | Bouwkundig: Raming bouwkosten (elementen gespecificeerd) |  | v/x
411 | Bouwkundig: Nagalm berekening centrale hal, studio's en lokalen |  | v |  | x
412 | Constructief: Adviseren bouwkundige constructies |  | c |  |  | x
413 | Installaties: indicatie opgave bouwkundige voorzieningen |  | c |  | x
414 | Installaties: Het verwerken van wijzigingen op goedkeuring voorontwerp, bedrijfsschema of processchema. |  | c |  | x
415 | Installaties: Raming installatiekosten ( elementen gespecificeerd ) |  | c |  | x
416 | Het verdere overleg met nutsbedrijven en andere derden. |  | c |  | x
417 | Installaties: Vervaardigen van ventilatieberekening conform bouwbesluit |  | c |  | x
418 | Installaties: Voorlopige EPN berekening |  | c |  | x
419 | Planning |  | v/x
420 | Analyse haalbaarheid oplevering |  | v/x
421 | Subsidies | b | x |  | b.
422 | Eerste opzet van het veiligheid en gezondheidsplan |  | c | x
423 | Eerste opzet van het veiligheid en gezondheidsdossier |  | c | x
424 | Overleg stuurgroep investering / voortgang VO | b | x (ver) | b.
425 | Overleg gemeentelijke instanties / brandweer t.b.v.bouwvergunning |  | v/x | b | b
426 | Overleg ontwikkelen VO tot DO |  | v/x | x | b | b.
427 | Overleg ontwerpteam | b | v/x | b | b | b.
428 | Overleg gebruiker uitwerking VO tot DO t.b.v. INRICHTING | b | v/x | b | b | b.
429 | Overleg exteren specialisten |  | v/x | b | b | b.
430 | Overleg gymtoestellen leverancier | nvt
431 | Overleg kostenramingen t.o.v. budgetteringen | b | v/x | b | b | b.
432 | Overleg NUTS | b | c |  | x
433 | Overleg derden | b | v/x | b | b | b.
434 | Risicoinventarisatie en beslisdocument DO | besl. | x
450 | Definitief ontwerp / stukken t.b.v. indiening bouwaanvraag regulier
451 | Aanvraag bouwvergunning | b | c |  |  |  |  | x
452 | Aanvraag sloopvergunning |  | v/x
453 | Aanvraag milieuvergunning |  | v/x
454 | Aanvraag kapvergunning |  | v/x
455 | Aanvraag inritvergunning | nvt
456 | Aanvraag onttrekking grondwater | b | v/x
457 | Begeleiding bezwaarschriften | v | a
458 | Begeleiding juridische en planologische bezwaren | v | a
459 | Bouwbesluittekening, bezettingsgraad / BVO / brandscheidingen |  | c | x
460 | Rapportage: daglichtberekening |  | c | x
461 | Rapportage: toiletberekening |  | c | x
462 | Rapportage: akoestisch advies wgh ( op de gevel en binnen ) |  | c |  | x
463 | Rapportage: brandoverslagsberekening |  | c |  |  |  | x
464 | Rapportage: permanente vuurlastberekening |  | c |  |  |  | x
465 | Rapportage: opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening |  | c | x
466 | Rapportage: koudebrugberekening |  | c |  | x
467 | Rapportage: nagalmberekening |  | c |  | x
468 | Overige rapportages |  | v/x
469 | Constructief: maken technisch ontwerp Constructies t.b.v. bouwaanvraag |  | c |  |  | x
470 | Overleg RO |  | v/x
471 | Overleg Gemeente | b | v/x
472 | Risicoinventarisatie en beslisdocument DO+ | besl. | v | x | x
500 | Prijsvorming
501 | Begeleiding europese aanbesteding | besl. | v/x | b.
502 | Begeleiding onderhandse aanbesteding o.b.v.3 aanbieders (conform eurepese wet- en regelgeving) | besl. | v/x
503 | Uitnodigen aannemers ( verzending stukken ) | b | v/x |  | b
504 | Opstellen selectiecriteria | besl. | v/x |  | b
505 | Uitnodigen tot prijsaanbieding |  | v/x
506 | Organiseren aanwijzing en het vastleggen in nota's |  | v/x | b. | b
507 | In ontvangst nemen inschrijvingen/aanbiedingen |  | v/x
508 | Vaststellen taakstellend budget | besl. | v/x
509 | Voeren van prijsoverleg met de aannemer |  | v/x |  | b
510 | Advies opdrachtgever tot gunning | besl. | v/x |  | b.
511 | Opmaken gunningadvies / brief / contractplanning |  | v/x |  | b
512 | Definitieve financiele resultaten / besluit voortgang project / risicoinventarisatie | besl. | v |  | b.
600 | Bouwvoorbereidingstekeningen ( bestekstekeningen )
601 | Technische omschrijving |  | c |  |  |  |  | x
602 | Controle maatvoering bestaande gebouw |  | c
603 | Bouwuitvoeringstekeningen bouwkundig |  | c |  |  |  |  | x
604 | Bouwuitvoeringstekeningen constructief |  | c |  |  |  |  | x
605 | Bouwuitvoeringstekeningen technische installaties |  | c |  |  |  |  | x
606 | Verwerken randvoorwaarden vanuit de bouwvergunning |  | c |  |  |  |  | x
607 | Verkoop- en splitsingstekeningen |  | c | a. |  |  |  | x
608 | Aansluitingen en samenvoegingen van bouwkundig, constructief en installatietechnisch werk |  | c |  |  |  |  | x
609 | Berekeningen: constructies |  | c |  |  |  |  | x
610 | Installaties: Het maken van coördinatie- en opstellingstek. met het oog op door andere disciplines uit te voeren werken. |  | c |  |  |  |  | x
611 | Alle werkzaamheden betreffend installaties |  | c |  |  |  |  | x
612 | Projectcoordinatie |  | c |  |  |  |  | x
613 | Analyse opleveringsdatum, raming bouwtijd |  | v |  |  |  |  | x
614 | V & G plan en dossier / uitvoering |  | v |  |  |  |  | x
615 | Bouwveiligheidsplan |  | v |  |  |  |  | x
616 | Controle EPC berekening |  | v |  |  |  |  | x
617 | Overleg bouwvoorbereiding ( voorheen ontwerpteam ) |  | v | b. | b. | b. |  | x ( vers )
618 | Overleg Gemeente | b | v/x |  |  |  |  | b.
619 | Overleg directie / gebruiker t.b.v. INRICHTING | b | v/x |  |  |  |  | x
620 | Risicoanalyse en beslisdocument bouwvoorbereiding | bes. | x | b. |  |  |  | x
700 | Bouwuitvoering
701 | Plaats en maataanduiding bouwkundige elementen |  | c |  |  |  |  | x
702 | Vaste inrichting in relatie tot constructie en installatie |  | c |  |  |  |  | x
703 | Tekening hoofdvorm, hoofdmaat en plaats prefab elementen |  | c |  |  |  |  | x
704 | Het maken van sparingstekeningen. |  | c |  |  |  |  | x
705 | Overleg tot het verkrijgen van de vereiste goedkeuring van officiële instanties. |  | c |  | b. |  |  | x
706 | Het verwerken van wijzigingen door toedoen van opdrachtgever, aannemer of officiële instanties. |  | c |  |  |  |  | x
707 | Het controleren van werktekeningen en berekeningen derden t.b.v. inrichting |  | c |  | b. |  |  | x
708 | Initieren en voorzitten van overleg Nutsvoorzieningen |  | c |  |  |  |  | x
800 | Directie voeren incl. toezicht
801 | Aanvraag ketenparkvergunning |  | c |  |  |  |  | x
802 | Toezien op nakomen gesloten overeenkomsten |  | v/x |  |  |  |  | x.
803 | Geven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering |  | c |  | b. |  |  | x.
804 | Estetisch advies, keuren materialen, monsters en proefopstellingen | besl. | c | x
805 | Keuren materialen, monsters en proefopstellingen ( o.b.v.rapportages ) | besl. | c | b. |  |  |  | x.
806 | Controleren hoofdvorm en hoofdmaat tekeningen aannemer |  | c |  |  |  |  | x.
807 | Esthetische controle tekeningen aannemer |  | c | x
808 | Bewaking planning |  | v |  |  |  |  | x
809 | Administreren financiele stand van het werk |  | v
810 | Administreren bestekswijzigingen |  | c |  |  |  |  | x
811 | Esthetische adviezen t.a.v. bestekwijzigingen |  | c | x
812 | Goedkeuren bestekswijzigingen | besl. | x |  |  |  |  | b
813 | Administreren meer en minderwerk | besl. | c |  |  |  |  | x
814 | Administreren verwerking verrekenbare hoeveelheden |  | c |  |  |  |  | x
815 | Administreren besteding stelposten |  | c |  |  |  |  | x
816 | Controleren termijnrekeningen inclusief betalingsmandaten |  | v/x
817 | Houden bouwvergaderingen met verslag | b afroep | x (vers) | b afroep | b afroep | b afroep | b afroep | b
818 | Voeren correspondentie t.a.v. de uitvoering |  | v/x |  |  |  |  | x
819 | Leiding geven aan toezicht |  | c |  |  |  |  | x
820 | Controleren weekrapporten en dagboeken |  | c |  |  |  |  | x
821 | Opname rapport |  | c |  |  |  |  | x
822 | Lijst tekortkomingen, te repareren in onderhoudstermijn |  | v/x |  |  |  |  | b
823 | Proces verbaal van oplevering/kwaliteitsrapportages en overzicht garanties |  | c |  |  |  |  | x
824 | Controleren en advisering eindafrekening |  | v/x |  |  |  |  | b
825 | Begeleiden onderhoudsperiode t/m afloop onderhoudstermijn |  | x
826 | onderhoudsopvolging na onderhoudstermijn | v | x
827 | Prestatie-/realisatieverklaring |  | c |  |  |  |  | x
828 | Eindverantwoordelijk realisatie fase |  | x |  |  |  |  | x
829 | Toezicht |  | x |  | b |  |  | b
830 | De voortgangsbewaking. ( monitoring middels aannemers rapportages ) |  | x |  |  |  |  | x
831 | De werkzaamheden voor inspectie en keuring van materialen en constructies. |  | c |  |  |  |  | x
832 | Het maken van een meet- en inregelboek. |  | c |  |  |  |  | x
833 | Het assisteren bij de ingebruikneming. |  | c |  | b. |  |  | x
834 | Het opnemen en keuren van het werk en controle van de gevraagde garanties. |  | c | b | b. |  |  | x
900 | Oplevering
901 | Revisietekeningen van het gerealiseerde gebouw ( digitaal ) |  | c |  |  |  |  | x
902 | De controle en de beproeving van installaties t.b.v. de oplevering |  | c |  | b. |  |  | x
903 | Het vastleggen van in de onderhoudsperiode te verrichten werkzaamheden. |  | b |  |  |  |  | x
904 | Het assisteren bij het opleveren van het werk en bij het overdragen aan de opdrachtgever. |  | v/x | b | b.
905 | Het maken of controleren van bedrijfsvoorschriften, omvattende principes en belastingen. |  | c |  | b. |  |  | x
906 | Het maken of controleren van bedienings- en onderhoudsschema's. |  | c |  | b. |  |  | x
907 | Het op gang brengen van het proces, de bemonstering en procesbeproevingen. |  | c |  | b. |  |  | x
908 | Het instrueren van het bedieningspersoneel. |  | c |  |  |  |  | x
909 | Afrekening van aannemingssom, stelposten, verrekenpos-ten, meer- en minderwerk, e.a.. | v | b |  |  |  |  | x
910 | Het maken van de revisietekeningen. |  | c |  |  |  |  | x
911 | Het controleren van revisietekeningen van derden. |  | c |  | x
912 | Controle en beproeving van installaties ten behoeve van de oplevering |  | c |  | x
913 | Initieren en voorzitten van overleg Nutsvoorzieningen |  | b |  |  |  |  | x
914 | Begeleiden opdrachtgever inzake aanvragen nutsvoorzieningen: levering energie / gas / kpn / water etc. |  | b |  |  |  |  | x
915 | Begeleiden opdrachtgever inzake aanvragen telefoonlijnen lift / beveiliging en overige |  | b |  |  |  |  | x
1000 | Gebruiksfase
1001 | Onderhoudsopvolging na verstrijken onderhoudstermijn | v | b
1002 | Bewegwijzering | v | b
1003 | Ontruimingsplannen brandweer | v | b
1004 | Het aan het einde van de onderhoudstermijn opnemen van het werk, ter controle. |  | v |  | x
1005 | Het uitbrengen van advies over de eind afrekening van het werk |  | v
1006 | Het toezicht houden op het verhelpen van gebreken en storingen tijdens de garantieperiode. |  | v |  | x
1007 | Het adviseren over toekomstig onderhoud. |  | v |  | a.
DEMARCATIE
v → verantwoordelijk
b → bijdrage
x → uitvoerende partij van de betreffende activiteit
x ( vers ) → uitvoerende partij maakt verslag
c → controle
bes.→ besluit
a→ niet behorend tot directiekosten / aanvullende offerte
stelp → opgenomen in stelpost

## Calculatieblad D&B
Bijlage 5 Calculatieblad
2023/1205WM
Inschrijver dient alleen de lichtblauwe cellen in te vullen
Kosten Bouwmanagement
Fase (obv demarcatielijst) | In te zetten functionaris
100 | Initiatief | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Initiatief |  |  |  | 0
200 | Programmering | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Programmering |  |  |  | 0
230 | Plananalyse/ locatieonderzoek | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Plananalyse/locatieonderzoek |  |  |  | 0
250 | Plananalyse/Gebiedsontwikkeling | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Plananalyse/gebiedsontwikkeling |  |  |  | 0
270 | Gebiedsontwikkeling / rapportages | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Gebiedsontwikkeling / rapportages |  |  |  | 0
300 | Voorlopig ontwerp | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Voorlopig ontwerp |  |  |  | 0
400 | Definitief ontwerp | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Definitief ontwerp |  |  |  | 0
450 | Definitief ontwerp / stukken t.b.v. indiening bouwaanvraag regulier | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Definitief ontwerp / stukken t.b.v. indiening bouwaanvraag regulier |  |  |  | 0
500 | Prijsvorming | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Prijsvorming |  |  |  | 0
600 | Bouwvoorbereidingstekeningen ( bestekstekeningen ) | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Bouwvoorbereidingstekeningen (bestekstekeningen) |  |  |  | 0
700 | Bouwuitvoering | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Bouwuitvoering |  |  |  | 0
800 | Directie voeren incl. toezicht | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Directie voeren incl. toezicht |  |  |  | 0
900 | Oplevering | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Oplevering |  |  |  | 0
1000 | Gebruiksfase | Aantal uren | Uurtarief excl. BTW | Bedrag per fase
| Projectleider/directievoerder | 0 | 0 | 0
| Adviseur bouw / regelgeving | 0 | 0 | 0
| Kostendeskundige/bestekschrijver | 0 | 0 | 0
overig personeel |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Totaal Gebruiksfase |  |  |  | 0
Totaal werkzaamheden bouwmanagement |  | 0 |  | 0
Recap op alle in te zetten uren. Inschrijver dient alle bovengenoemde functionarissen hieronder uit te werken naar totaal in te zetten uren per functionaris, met bijhorende tarieven. De totaalsom van cel E107 dient overeen te komen met cel E129. De opgegeven tarieven gelden ook voor mogelijke meerwerkopdrachten.
|  | Uren | Tarieven | Totaal
Totalisatie inzet uren op basis van de demarcatie | Tevens tarievenlijst en ureninzet voor fase 2 en fase 3, de uren worden op basis van m2 bouw verrekend | uren inzet voor betreffende medewerker. | verreken tarieven
Adviseur bouw / regelgeving |  | 0 | 0 | 0
Kostendeskundige/bestekschrijver |  | 0 | 0 | 0
Projectleider/directievoerder |  | 0 | 0 | 0
Aanvullend tekenwerk bouwkundig |  | 0 | 0 | 0
Constructeur |  | 0 | 0 | 0
Projectleider / projectleider installatie |  | 0 | 0 | 0
Senior adviseur installaties |  | 0 | 0 | 0
Technicus / engineer installatie |  | 0 | 0 | 0
Tekenaar constructies |  | 0 | 0 | 0
Tekenaar installaties |  | 0 | 0 | 0
Overige inzet personeel (aanvullende werkzaamheden op demarcatie)
Medewerker | Omschrijving
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  |  | Totaal | 0 | Het totaal van cel E107 dient overeen te komen met cel E129.
Risico's |  | Kosten
Aanvullende prijs volledig risicomanagement. Inschrijver dient de risico's hieronder te benoemen. |  | 0
Totaal risico's |  | 0
Risico's die afgedekt worden middels het bedrag genoemd in cel C133:
Risico's die niet afgedekt worden:
Totaalbedrag t.b.v gunning |  |  |  | 0
Naam inschrijver
Naam ondertekenaar
Handtekening
Datum