## Planning
Legenda
Soortgericht onderzoek
EWP bijzonder |  |  |  | 15 juli Beslismoment
EWP regulier |  |  |  | EWP bijzonder/regulier
Ontmoediging Vogels |  |  |  | Vaststellen of de werkzaamheden
Ontmoediging Vleermuizen |  | N.n.a = nog niet aanwezig |  | binnen of buiten SMP vallen
Ontmoedigen Vogels en vleermuizen |  |  |  | vraag over status/planning project uitgezet
Vrijgaveronde + eventueel herstel ontmoediging
Start werkzaamheden |  |  |  | SN = sloop en nieuwbouw
Contole en oplevernotitie |  |  |  | WV = woningverbetering
|  |  |  | TRA = transformaties | [11 empty] | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
[15 empty] | jan |  |  |  |  | feb |  |  |  | mrt |  |  |  | apr |  |  |  |  | mei |  |  |  | jun |  |  |  | jul |  |  |  |  | aug |  |  |  | sep |  |  |  |  | okt |  |  |  | nov |  |  |  | dec |  |  |  | jan |  |  |  |  | feb |  |  |  | mrt |  |  |  | apr |  |  |  |  | mei |  |  |  | jun |  |  |  | jul |  |  |  |  | aug |  |  |  | sep |  |  |  |  | okt |  |  |  | nov |  |  |  | dec
VGO/PO-code | Projectbeschrijving (Bron: Casade DE) | Clustercode | Projecttype | Ecologisch onderzoek | Datum ontmoediging | Datum controle tbv vrijgave | Herstel nodig? | Datum vrijgave | Verwachtte startdatum | Verwachtte opleverdatum | Status EWP | datum EWP naar ODBN | Status/Bijzonderheden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
VGO-0000015 | snb SalmRijck (van Rijckevorselstraat) | ALG-5005 en 5003 | Nieuwbouw | Brouwers 2021 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2024-08-01 | Def. (13-09-2021) |  | opleverdocument maken aug 2024 | bar: jul 32 to aug 35
VGO20_00014 | wvb Domela Nieuwenhuisstraat | ALG-6207 | WV | ??? (partij staat niet in EWP) |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2023-08-01 | Def. (22-12-2021) |  | Vlg SMP-manager is dit project al helemaal opgeleverd/afgerond
VGO20_00018 | Lommerrijk Waalwijk | N.n.a. | Nieuwbouw | ??? |  |  |  |  | 2023-04-01 | 2024-02-29 | ??? Niet opgesteld door Arcadis geeft Chiel aan (wordt nog achterhaald) |  | nieuwbouw op braakliggend terrein; Info ontbreekt
VGO-0000027 | Kasteellaan Waalwijk | N.n.a. | Nieuwbouw | Jansen en Jansen Quick scan en vervolgonderzoek 2019 |  |  |  |  | 2023-09-01 | 2025-09-01 | Def. (16-09-2020) |  | nieuwbouw op braakliggend terrein; Sloop: start november 2021 , oplevering januari 2022 door A. van Liempd; Ontmoediging: Door Unitura ( geen woningen, alleen bestaande school); Bomenkap volgens BEA Pius Floris 05-11-2021. Verwijderd gelijktijdig met sloop november 2011 januari 2022; Bouwfase: van sept 2023 t/m sept 2025. Banbouw Nuenen
VGO-0000028 | snb Heuveleind (Planeten/Rijersestraatweg/Dunant) | ALG-1713 en 1714 | Nieuwbouw | Brouwers 2021 |  |  |  |  | 2023-09-01 | 2025-01-31 | Def. (14-09-2021) |  | opleverdocument maken febr 2025 | bar: jan 6 to feb 9
VGO21_00010 | wvb EGW Bachstraat WP | ALG-8014 | WV | Teia 2022 |  |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Def. (12-09-2022) |  | opleveringsdocument nu al maken? | bar: mrt 14 to apr 18
VGO22_00018 | wvb VG Prof.Piersonstraat verkoop gelabeld | ALG-6202 | WV | Brouwers 2021 | 29-08-2023 tot 31-08-2023 | 14-9-2023 (1e) en 27-10-2023 (2e) | ja (in week 41) | 2023-10-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Def. (14-08-2023) |  | opleveringsdocument nu al maken? | bar: mrt 14 to apr 18
VGO19_00004 | '"Nieuw" Kantoorpand Casade | ALG-3412 | INVINT | Unitura 2021 (visuele inspectie) |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2024-07-01 | Def. (03-05-2022) |  | opleverdocument maken juli 2024 | bar: jun 27 to jul 31
VGO21_00012 | wvb Rembrandtstraat | ALG-3212+3217 | WV | Brouwers 2021 |  |  | ja, 21 en 22-12-2023 | 2023-12-22 | 2023-11-01 | 2024-11-30 | Def. (30-10-2023) |  | opleverdocument maken dec 2024 | bar: nov 49 to dec 52
VGO21_00011 | wvb EGW Haverkamp (13 t/m 29) WP | ALG-8105 | WV | Teia 2022 |  | 2023-10-27 | ja | 2023-11-17 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | Def. (31-07-2023) |  | opleveringsdocument nu al maken? | bar: mrt 14 to apr 18
VGO22_00017 | wvb VG Albert Rousselstraat Fase 1 verkoop gelab | ALG-6608-1 | WV | Brouwers 2021 | 29-08-2023 tot 31-08-2023 | 14-9-2023 (1e) en 27-10-2023 (2e) | ja | 2023-10-30 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Def. (14-08-2023) |  | opleveringsdocument nu al maken? | bar: mrt 14 to apr 18
VGO21_00009 | wvb EGW Sint Jozefhof WP | ALG-8020 | WV | Brouwers 2021 |  | 2023-10-27 | nee | 2023-10-30 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Def. Versie 2 (14-09-2023) |  | opleverdocument maken mei 2024 | bar: apr 19 to mei 22
VGO22_00008 | GGZ Blok C Dongen Fase 2 | N.n.a. | Nieuwbouw | ??? | reeds ontmoedigd |  |  |  | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Def. (02-10-2023) |  | opleverdocument maken okt 2024 | bar: sep 41 to okt 44
PO22_0076 | Na-isolatie 92 woningen Bevrijdingsbuurt | ALG-6111-2 | Na-isolatie | Teia 2023 | reeds ontmoedigd | 2023-10-27 | onbekend | Géén; gestart met werkzaamheden voor officiële vrijgave | 2023-10-01 | 2024-03-31 | Def. (27-09-2023) |  | opleverdocument maken maand april 2024 | bar: mrt 14 to apr 18
PO23_0014 | Investering Energetisch, Vloer (Mr. Janssenweg) | ALG-1300 | Na-isolatie | Teia 2023 | reeds ontmoedigd | 2023-11-30 | ja (11-01-2024) | 2024-01-29 | 2024-08-01 | 2024-09-15 | Def. (03-10-2023) |  | opleverdocument maken maand okt 2024 | bar: jul 32; sep 41 to okt 44
PO23_0014 | Investering energetisch, Vloer (Molenstraat) | ALG-6013 | Na-isolatie | Teia 2023 | reeds ontmoedigd | 2023-10-27 | nee | 2023-10-27 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Def. (26-09-2023) |  | opleverdocument maken maand juli 2024 | bar: mei 23; jun 27 to jul 31
VGO21_00020 | wvb Albert Rousselstraat, fase 2 | ALG-6608-2 | WV | Brouwers 2021 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | ja (dec 2023) | 2024-01-30 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | Def. (10-08-2023) |  | opleverdocument maken maand dec 2024 | bar: feb 10; nov 49 to dec 52
VGO21_00021 | wvb Albert Rousselstraat, fase 3 Zanddonk | ALG-6608-3 | WV | Brouwers 2021 |  | 2023-11-30 |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 | Def. (14-08-2023) |  | opleverdocument maken maand okt 2024 | bar: mrt 14; sep 41 to okt 44
VGO22_00056 | Bloemenoordflats | ALG-6902 | SN | [5 empty] | 2022 | 2024-06-01
Projecten die starten in 2024 | bar: 1; jan 6; feb 10; mrt 14; apr 19; mei 23; jun 27; jul 32; aug 36; sep 41; okt 45; nov 49; dec 1; jan 5; feb 10; mrt 14; apr 19; mei 23; jun 27; jul 32; aug 36; sep 41; okt 45; nov 49
VGO20_00003 | snb Borksesticht (Baardwijksestraat WW) | ALG-6306 | SN | Teia 2022 |  |  |  |  | 1-10-2023 (sloop/sanering) - feitelijke sloop Q4 2024 | 2026-01-01 | Def. (18-09-2023)
VGO20_00006 | snb LeoHendrik KH (Leo XIII str+Pr Hendrikstr) | ALG-3702 | SN | Brouwers 2022 |  |  |  |  | 1-11-2024 (sloop) | n.n.b. | Def. (25-10-2023) | bar: sep 41
VGO21_00014 | wvb EGW Doormanstraat Dongen | ALG-1802 | WV | Teia 2023 |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2025-02-01 |  |  | EWP opstellen Arcadis | apr 19: EWP regulier
VGO21_00017 | snb Loonsestraat Sprang Capelle | ALG-7200 | SN | Teia 2023 (extra) |  |  |  |  | 1-11-2024 sloop/n.n.b. nieuwbouw | n.n.b. |  |  | EWP opstellen Arcadis; 1 laatvlieger uitvliegend! EWP info onvol. | mrt 14: EWP bijzonder
VGO20_00002 | snb Oranjehoek (Irenstraat eo) Waspik fase 1 | ALG-8021,8038 | SN | Teia 2023 (extra) |  |  |  |  | 1-10-2024 sloop | n.n.b. |  |  | EWP opstellen Arcadis | apr 19: EWP regulier
VGO22_00013 | wvb A.Bloemaertstraat verkoop gelabeld | ALG-3212-V | WV | Brouwers 2021/Teia 2024 ??? |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-12-01 | controleren of EWP er is |  | EWP opstellen Arcadis; Concept EWP staat klaar | mei 23: actualiserend onderzoek door Teia 2024; aug 34: EWP regulier
VGO21_00002 | wvb Frederik Hendrikpark+Berndijksestraat | ALG-3111+3104 | WV | Teia 2023 |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | EWP opstellen Arcadis; huismuskolonie; EWP info is binnen (mail 3104) | mrt 14: EWP bijzonder
Projecten die starten in 2025 | bar: 1; jan 6; feb 10; mrt 14; apr 19; mei 23; jun 27; jul 32; aug 36; sep 41; okt 45; nov 49; dec 1; jan 5; feb 10; mrt 14; apr 19; mei 23; jun 27; jul 32; aug 36; sep 41; okt 45; nov 49
VGO21_00007 | snb Akkerwinde | ALG-7102 | SN | Teia 2024 (huismus en gierzwaluw)/Brouwers 2020/Teia 2023 (alleen vleermuizen) |  |  |  |  | 01-01-2025 sloop/01-12-2025 nieuwbouw | n.n.b. | concept uit 2020 (van Stefan) |  |  | mrt 14: alleen huismus en gierzwaluw; jul 32: EWP regulier
VGO21_00015 | snb Bloemwaard KH (Anjer/Aster/Sweenstr.KH) | ALG-3104 | SN | Teia 2024??? |  |  |  |  | 01-03-2025 sloop/01-06-2025 nieuwbouw | n.n.b. |  |  |  | jul 32: EWP
VGO22_00025 | snb van Assendelft Waalwijk | ALG-6012 | SN | Teia 2024??? |  |  |  |  | 2025 | n.n.b. |  |  |  | jul 32: EWP
VGO22_00052 | wvb Collinsstraat | ALG-5101 | WV | Teia 2024??? |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  | jul 32: EWP
VGO22_00053 | wvb Vooreinde | ALG-6301 | WV | [5 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | jul 32: EWP
VGO22_00021 | wvb VG Frederik Hendrikpark VG verkoop gelabeld | ALG-3111-V | WV | Teia 2024??? |  |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  |  |  | jul 32: EWP; aug 36: let op bij start mei 2025, ontmoediging verplaatsen naar voorjaar 2025
VGO22_00019 | wvb VG Berndijksestraat VG verkoop gelabeld | ALG-3104-V | WV | Teia 2024??? |  |  |  |  | 2025-04-01 | ??? |  |  |  | jul 32: EWP; aug 36: let op bij start mei 2025, ontmoediging verplaatsen naar voorjaar 2025
VGO21_00004 | wvb Baardwijksestraat | ALG-6307 | WV | Teia 2024??? |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  |  | EWP opstellen Arcadis | mrt 14: Controleren of Teia deze adressen in 2023 reeds heeft onderzocht!; apr 19: EWP regulier; jan 6: ontm. Vogels; mrt 14: ontm. Vleermuizen
VGO22_00054 | wvb Burg.Meijerstraat + Burg. Smitstraat | ALG-7304 | WV | Teia 2023 (extra) |  |  |  |  | 2025-05-01 | ??? |  |  |  | jul 32: EWP; jan 6: ontm. Vogels; mrt 14: ontm. Vleermuizen
VGO22_00002 | wvb Prins Mauritsplein Kaatsheuvel | ALG-3108 | WV | Teia 2024??? |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-09-30 |  |  | Project door Chiel toegevoegd d.d. 14-03-2024 | jul 32: EWP; jan 6: ontm. Vogels; mrt 14: ontm. Vleermuizen
VGO23_00009 | wvb VG Burg.Smitsstr/Meijerstraat, verkoop gelab. | ALG-7304-V | WV | Teia 2024??? |  |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  |  | Planning aangepast
VGO23_00010 | wvb VG C. de Bourbonstraat SC verkoop gelabeld | 7201-V | WV | [5 empty] | 2025-03-01 | 2025-05-31 |  |  | Planning aangepast
VGO23_00011 | wvb VG Clausstraat SC verkoop gelabeld | 7203-V | WV | [5 empty] | 2025-06-01 | 2025-07-31 |  |  | Planning aangepast | bar: mrt 14; sep 41 to okt 44
VGO21_00021 | wvb Albert Rousselstraat, fase 3 Zanddonk PVT | ALG-6608-3i | WV | Teia 2025 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 |  |  | opleverdocument maken maand okt 2024
VGO22_00054 | wvb Burg.Meijerstraat + Burg. Smitstraat | ALG-7304 | WV | Teia 2023 (extra) |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-11-30
VGO22_00042 | wvb Pruimengaarde eo Dongen Prio2 | ALG-1100 | WV | [5 empty] | 2024-12-01 | 2026-05-31
VGO22_00004 | wvb Bevrijdingsbuurt Waalwijk | ALG-6111 | WV | [5 empty] | 2025-11-01 | 2024-09-30
Toekomstige projecten (al dan niet on hold)
VGO21_00019 | wvb Min.Goselinglaan Dongen | ALG-1204 | WV | Teia 2023 |  |  |  |  | 2026 | 2026 |  |  | EWP info is binnen
VGO23_00002 | Alberdinck Thijmstraat 25 Waalwijk (schoollocatie) | ALG-6802 | Nieuwbouw | Brouwers 2021 |  |  |  |  | 2026 | 2028 | Def. (25-08-2022)
VGO22_00016 | wvb Wijnruitstraat Fase 1 en 2 | ALG-6901 | WV | Teia 2023 |  |  |  |  | 2026 | 2026 | Def. (16-08-2023)
VGO23_00015 | wvb VG Pruimengaarde eo D., verkoop gelabeld Prio2 | ALG-1100-V | WV | [5 empty] | 2026 | 2026 |  |  | Project toegevoegd d.d. 30-04-2024
VGO22_00015 | nb Skaeve Huse Gem Waalwijk | n.n.b. | NB | [5 empty] | 2025/2026 | 2025/2026
VGO22_00014 | nbFlexwonen Gem Waalwijk | n.n.b. | NB | [5 empty] | 202562027 | 2026/2027
Vervallen projecten
VGO23_00006 | wvb Albert Rousselstraat, fase 3 Verkooplabel | ALG-6608-3-V | WV | Brouwers 2021 |  | 2023-11-30 |  |  | Vervallen! | Vervallen! | Def. (10-08-2023) |  | (t/m 2023 heeft hier de VGO-code VGO21_00021
VGO21_00018 | Vredesplein 5 Waalwijk transformatie | ALG-6108 | TRA | N.v.t. |  |  |  |  | Vervallen! | Vervallen!
VGO21_00003 | wvb Berndijksestraat | ALG-3104 | WV | Teia 2023 |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-04-01 | Def. (08-08-2023) |  | Project is samengegaan met 3111 (VGO21_00002)
1100 | alg-1100-Pruimengaarde | ALG-1100 | Na-isolatie | [5 empty] | 2023-10-01 | nvt |  |  | 2023; wordt verschoven
1106 | MGW Weide | ALG-1106 | Na-isolatie | [5 empty] | 2023-10-01 | nvt |  |  | 2023; wordt verschoven
1606 | alg-1606-Kanaalstraat | ALG-1606 | Na-isolatie | [5 empty] | 2023-10-01 | nvt |  |  | 2023; wordt verschoven
1803 | alg-1803-Doormanstraat | ALG-1803 | Na-isolatie | [5 empty] | 2023-10-01 | nvt |  |  | 2023; wordt verschoven
1804 | alg-1804-van Linschotenstraat | ALG-1804 | Na-isolatie | [5 empty] | 2023-10-01 | nvt |  |  | Gierzwaluwkolonie!! 2023; wordt verschoven
PO23_0014 | Investering Energetisch, Vloer (MGW Wilhelminastraat) | ALG-1613 | Na-isolatie | Teia 2023 | is de-ontmoedigd |  |  |  | Vervallen | Vervallen | Def. (26-09-2023) |  | 14-03-2024 in planning door Chiel aangegeven dat deze is komen te vervallen
VGO20_00005 | snb Molenhoek (Molenstr.+Molenpl.+B.Smitsstraat SC) | ALG-7301 en 7304 | SN | Teia 2022/Teia 2023 (7304; extra) | Controle + herstel ontmoediging in april 2024, later te slopen woningen ontmoedigen in oktober 2024. |  |  |  | 2024-06-01 | n.n.b. | Opgesteld en afgerond door KP |  | Wat moet Arcadis doen? Concept EWP 7301 af; 7304 info ontbreekt; Reactie Casade: Geen actie van Arcadis meer noodzakelijk. Project loopt via Lavertuur/KP.
VGO23_00008 | EFG-Labels
Note on C14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: In planning Casade staat géén clusternr. Reply: In Casade planning staat ''Nog geen clusternummer aanwezig''
Note on N15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Er ligt een EWP van 6207 - Waalwijk Domela Nieuwenhuisstraat, maar niet van Hallstraat Reply: Chiel vragen voor een opleverdocument
Note on N16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ALG-nummer ontbreekt; EWP niet vindbaar zo
Note on L17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vragen of Chiel ons dit EWP kan toesturen
Note on N17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ALG-nummer ontbreekt; EWP niet vindbaar zo
Note on C18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bij Casade geen clusternr. aanwezig
Note on C22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: In casade planning ook 3217?
Note on I23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1 van de 3 blokken kon vrijgegeven worden. Van de andere 2 blokken waren de daken reeds verwijderd voorafgaand aan vrijgave en konden dus niet meer officieel vrijgegeven worden. Gecommuniceerd is met Casade dat zij die als zodanig in het logboek moeten opnemen.
Note on E29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Molenstraat 12 blijkt in 2023 niet onderzocht door Teia. De woning aan de Van Assendelftstraat 32 wel. Beide woningen zijn vorig jaar echter wel ontmoedigd en vrijgegeven.
Note on D37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mogelijk over 5 jaar sloop/nieuwbouw
Note on N37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mail Ezra 25-08-2023 naar Ashraff met verzoek tot reply EWPinfo mail van Bart van 29-06. zodat dit EWP geschreven kan worden
Note on E38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Chiel gaat na bij Teia of deze adressen zijn onderzocht in 2023
Note on E39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Chiel gaat bij Teia na of alle adressen door Teia in 2023 zijn onderzocht
Note on C41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Chiel gaat bij Marion deze samenvoeging met VGO21_00003 na. Mogelijk is er sprake van een bijzondere verblijfsfunctie in ALG-3111. Vraag is dan of samenvoegen 3111 en 3104 verstandig/handig is.
Note on E41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zijn alle adressen door Teia onderzocht in 2023? Chiel gaat na bij Teia of alle adressen binnen 3111+3104 in 2023 zijn onderzocht.
Note on E46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Chiel zet vraag uit bij Teia of ze deze alsnog in 2024 kunnen onderzoeken (mogelijk tussen wal en schip gevallen)
Note on J48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Geen exacte startdatum bekend vanuit Casade
Note on J52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Let op als start uitloopt naar mei 2025, mag niet in 2024 ontmoedigd worden!!!
Note on J53: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Let op als start uitloopt naar mei 2025, mag niet in 2024 ontmoedigd worden!!!
Note on E54: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Controleren of Teia deze adressen in 2023 reeds heeft onderzocht? Zie VGO20_00005
Note on B59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dit is een fase 2 van project 6608-3 (er moeten in 2025 zonnepanelen op de daken aangebracht worden)
Note on E60: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Controleren of Teia deze adressen in 2023 reeds heeft onderzocht? Zie VGO20_00005
Note on I73: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Status ontmoediging? Reactie Chiel 14-03-2024: wordt zsm de-ontmoedigd iom PL Casade
Note on J76: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Deze wordt verschoven, maar wat wordt de nieuwe startdatum?
Note on J77: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Deze wordt verschoven, maar wat wordt de nieuwe startdatum?
Note on J78: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Deze wordt verschoven, maar wat wordt de nieuwe startdatum?
Note on J79: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Deze wordt verschoven, maar wat wordt de nieuwe startdatum?
Note on J80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Deze wordt verschoven, maar wat wordt de nieuwe startdatum?
Note on N82: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Wellicht 7301 en 7304 splitsen? Bijzonder versus regulier? Reply: ALG-7304-V is een separate tak die Arcadis wel nog doet (zie projecten die starten in 2025)

## Archief
[10 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024
[10 empty] | jan |  |  |  |  | feb |  |  |  | mrt |  |  |  | apr |  |  |  | mei |  |  |  |  | jun |  |  |  | jul |  |  |  |  | aug |  |  |  | sep |  |  |  | okt |  |  |  |  | nov |  |  |  | dec |  |  |  | jan |  |  |  |  | feb |  |  |  | mrt |  |  |  | apr |  |  |  |  | mei |  |  |  | jun |  |  |  | jul |  |  |  |  | aug |  |  |  | sep |  |  |  |  | okt |  |  |  | nov |  |  |  | dec
Projectcode | Projectbeschrijving | Clusternummer | Projecttype | Projectleider Casade | Ecoloog | Ecologisch onderzoek | Start | Eind | Status/Bijzonderheden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
5101 | Collinstraat | ALG-5101 | Dakenstromen | Joost Stemkens | Stefan |  | 2021-11-01 | 2021-12-24 | 2023; opgeleverd | jun 25: 2023-06-19
5005 | RIJCKEVORSTELSTRAAT_SN | ALG-5005 | Dakenstromen | Joost Stemkens | Stefan |  | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 2023; opgeleverd | jun 25: 2023-06-19
6900 | Azaleahof | ALG-6900 | Dakenstromen | Joost Stemkens | Stefan |  | 2022-03-21 | 2022-04-22 | 2023; opgeleverd | jun 25: 2023-06-19
3215 | Rubensstraat | ALG-3215 | Dakenstromen | Joost Stemkens | Stefan |  | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 2023; opgeleverd | jun 25: 2023-06-19
2003 | Grutterijstraat | ALG-2003 | Dakenstromen | Joost Stemkens | Stefan |  | 2022-06-06 | 2022-07-22 | 2023; opgeleverd | jun 25: 2023-06-19
2012 | Dokter Koekkoeklaan | ALG-2012 | Dakenstromen | Joost Stemkens | Stefan |  | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2023; opgeleverd | jun 25: 2023-06-19
3409 | Potgieterstraat | ALG-3409 | Dakenstromen | Joost Stemkens | Stefan |  | 2022-10-24 | 2022-12-02 | 2023; opgeleverd | jul 27: 2023-07-06
3410 | Potgieterstraat | ALG-3410 | Dakenstromen | Joost Stemkens | Stefan |  | 2022-09-19 | 2022-10-28 | 2023; opgeleverd | jul 27: 2023-07-06
VGO21_00008 | EGW Dirck Boutsstraat KH | ALG-3204 | Woningverbetering | Bram van Lier | Bart |  | 2023-04-03 | 2023-06-05 | Opgeleverd; 20-06-2023 | jun 25: 2023-06-22
VGO-0000026 | Westwaard Hoefnagel | N.n.a. | Nieuwbouw | Iris Sijssens | - |  | 2023-06-01 | 2024-07-01 | Definitief vervallen (zie mail op SP - Documenten) | bar: jul 28; jul 29
VGO20_00015 | wvb Akkerwinde SC | ALG-7102 | Woningverbetering | Bram van Lier | Stefan (Opgeleverd?) | Brouwers 2020??? | 2023-04-10 | 2023-06-15 | Definitief EWP afgerond (21-04-2022)Geen werkzaamheden Arcadis nodig, project gaat niet door (mail van iris Sijssens 17-07-2023) | jun 23: VERWIJDEREN; jun 25: ONTMOEDIGING?; jun 26: ?; jul 27: ?; jul 28: ?; jul 29: ?; jul 30: ?; jul 31: ?; aug 32: ?; aug 33: ?; aug 34: ?; aug 35: ?; sep 36: ?
3705 | Willem II-straat laatse losse woingen in behandeling | ALG-3705 | Dakenstromen | Joost Stemkens | Stefan |  | 2022-02-21 | 2022-10-07 | 2023; opgeleverd | aug 33: 2023-08-07
VGO22_00003 | wvb Rijnstraat Fase 2 | ALG-1710, 1717, 1719 | Woningverbetering | Marion Hoogveld |  | Brouwers 2021 |  | over 10 jaar
3500 | Meierijlaan (Peelland 1-9 niet!) laatste losse woning in behandeling | ALG-3500 | Dakenstromen | Joost Stemkens | Stefan |  |  | 2022-03-28 | opgeleverd 31-03-2023 (geen mails hierover van Stefan bekend, of oplevering naar ODBN gegaan is is ook onbekend) | apr 14: 2023-03-31
Note on H12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: In casade planning staat alleen start 9/1/2023, van waarvan?
Note on A13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Clusternummer doorgekrast op planning van Arcadis, maar staat wel op planning van Casade Reply: Ezra 04-07-2023 mail naar Iris/Ashraff gestuurd met vraag wat status/planning is van dit project
Note on A14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aradis is doorgegeven dat deze komt te vervallen Reply: Alleen schilderen? Want ook hiervoor geldt dat een EWP nodig is! Reply: Ezra heeft Bram een mail gestuurd hierover op 04-07-2023 Reply: Ja ook hier moet een EWP voor komen. Dit is door Ezra doorgegeven aan Bram v Lier per mail
Note on H14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: In Casade planning staat 1/3/2023
Note on D16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dit wordt sloop en nieuwbouw over 10 jaar

## Maatwerklocaties
Hier komt een overzichtstabel van alle 'maatwerklocaties' (oftewel bijzondere verblijfplaatsen)

## Adressen
VGO20_00015
wvb Akkerwinde SC
Akkerwinde 1
Akkerwinde 3
Akkerwinde 5
Akkerwinde 7
Akkerwinde 9
Note on G2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aradis is doorgegeven dat deze komt te vervallen Reply: Alleen schilderen? Want ook hiervoor geldt dat een EWP nodig is! Reply: Ezra heeft Bram een mail gestuurd hierover op 04-07-2023

## Niet in uitvoering door Arcadis
Projecten die losstaan van het SMP en wij niet uitvoeren (QS, SGO, EWP)
Projectcode | Projectbeschrijving | Clusternummer | Projecttype | Projectleider Casade | Ecoloog | Ecologisch onderzoek | Start | Eind | Status/Bijzonderheden
VGO-0000014 | Park Wijtenburg (Chalet Fontaine Kaatsheuvel) | N.n.a. | Nieuwbouw | Anton Wijnhoven |  | QS 2023 B | 2023-09-01 | 2024-10-01 | Braakliggend: QS / SGO/ EWP | geen SMP
VGO22_00015 | nb Skaeve Huse Gem.Waalwijk | N.n.a. | Nieuwbouw | Marion Hoogveld |  | QS 2023 B | 2024-10-01 | 2024-05-01 | Braakliggend: QS / SGO/ EWP | geen SMP
VGO-0000012 | Park Vossenberg | N.n.a. | Nieuwbouw | Anton Wijnhoven |  | QS 2023 B | 2024-07-01 | 2025-10-01 | Braakliggend: QS+SGO door BLOM alleen nog EWP | geen SMP
VGO19_00003 | Noorderbunder (Noorderlaan) FASE 1 Dongen | N.n.a. | Nieuwbouw | Iris Sijssens |  | QS 2023 B | 2024-07-01 | 2026-01-01 | Braakliggend: QS / SGO/ EWP | geen SMP
VGO22_00014 | nb Flexwonen Gem.Waalwijk | N.n.a. | Nieuwbouw | Marion Hoogveld | ??? | Teia 2024 | 2026/2027 | 2027 | Braakliggend; Vallen buiten SMP
VGO22_00015 | nb Skaeve Huse Gem.Waalwijk | N.n.a. | Nieuwbouw | Marion Hoogveld | ??? | Teia 2024 | 2025/2026 | 2026 | Braakliggend; vallen buiten SMP
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Planning Casade staat april 2023