## Controle
Jaarplanning controle jaarverslag incl. jaarrekening
Nr | Actie accountant | Moment (uiterlijk)
1 | Kick-off gesprek | 1e week oktober
2 | Uitvoeren interimcontrole | Oktober/ 1e week november (m.u.v. herfstvakantie)
3 | Opleveren concept management letter | Eind november
4 | Bespreken concept management letter met directie Bedrijfsvoering | Half december
5 | Bespreken concept management letter met bestuur | 1e helft januari
6 | Uitvoeren balanscontrole | 1e t/m 3e week februari
7 | Opleveren concept accountantsverslag | 1e week maart
8 | Bespreken concept accountantsverslag met directie Bedrijfsvoering | 1e week maart
9 | Bespreken concept accountantsverslag met bestuur | 3 werkdagen voor de deadlijn
10 | opleveren definitieve documenten | 15 maart (deadline)

## Rapport
Jaarplanning rapport van feitelijke bevindingen
Nr | Actie accountant | Moment (uiterlijk)
1 | Kick-off gesprek | Half november
2 | Uitsturen documentatieverzoeken | 1e week december
3 | Aanleveren documentatie door de AP | Half januari
4 | Locatiedag vaststellen produktiecijfers | 1e week februari
5 | Interviews met AP specialisten | 1e week februari
6 | Opstellen concept rapport feitelijke bevindingen met directies | 3e week februari
7 | Afstemmen concept rapport van feitelijke bevindingen met bestuur | 3 werkdagen voor de deadlijn
8 | Opleveren definitieve documenten | 15 maart (deadline)