## SBS-Objectenboom
SBS-ID | SBS Object
SBS-0001 | Systeem Werven
SBS-0002 | Constructies
SBS-0003 | Muur
SBS-0004 | Walmuur/ kademuur
SBS-0005 | Kluismuur
SBS-0006 | Werfmuur
SBS-0007 | Balustrade
SBS-0008 | Waterstoep
SBS-0009 | Kelder
SBS-0010 | Werfkelder /kluiskelder
SBS-0011 | Kelder fundering
SBS-0012 | Kelder binnen constructie
SBS-0013 | Kelder buiten constructie
SBS-0014 | Brugkelder
SBS-0015 | Brugkelder fundering
SBS-0016 | Brugkelder binnen constructie
SBS-0017 | Brugkelder buiten constructie
SBS-0057 | Ecologie
SBS-0058 | Bomen
SBS-0059 | Flora en Fauna voorzieningen bovenwater
SBS-0060 | Flora en Fauna voorzieningen onderwater

## Activiteitenboom
SBS-ID | SBS Object
ACT-0000 | Proces Activiteiten
ACT-0001 | Projectmanagement
ACT-0002 | Contractmanagement
ACT-0003 | Financieel management
ACT-0004 | Projectbeheersing
ACT-0005 | Risicomanagement
ACT-0006 | Planningsmanagement
ACT-0007 | Af en opleveren
ACT-0008 | Omgevingsmanagement
ACT-0009 | Archeologie
ACT-0010 | OOO
ACT-0011 | Vergunningen
ACT-0012 | Flora en Fauna
ACT-0013 | Communicatie en participatie
ACT-0014 | BLVC
ACT-0015 | Technisch management
ACT-0016 | Veiligheid en gezondheid
ACT-0017 | Ontwerpen
ACT-0018 | Uitvoering
ACT-0019 | Instandhouding
ACT-0020 | Vrijkomende materialen
ACT-0021 | Kabels en leidingen
ACT-0022 | Monitoring

## WBS Werkpakkettenboom
A1. Werkpakkettenboom
02 ¦ Uitvoeringsproject Oudegracht (OUD)
WP-0010 ¦ Omgevingsmanagement
A-00011 ¦ Integraal Omgevingsmanagement
A-00012 ¦ Stakeholdermanagement
A-00013 ¦ Communicatie
A-00014 ¦ Vergunningenmanagement
A-00015 ¦ Ecologie en Milieu
A-00016 ¦ Archeologie
A-00017 ¦ Verkeersmanagement
A-00018 ¦ Kabels en Leidingen derden
WP-0011 ¦ Technisch Management
A-00019 ¦ Integraal Realisatiefasemanagement
A-00020 ¦ Veiligheid en Gezondheid
A-00021 ¦ Integraal Werkvoorbereiding
WP-0012 ¦ Deelprojecten
WP-0013 ¦ Deelproject RAK 2 OOST
WP-0014 ¦ Oudegracht Rak 2 West
A-00065 ¦ 2. Verkenning en Conditionering ¦ Oudegracht Rak 2 West
WP-0015 ¦ Deelproject RAK 3 OOST
WP-0016 ¦ Deelproject RAK 5 WEST
A-00066 ¦ Oudegracht RAK 5 West
WP-0017 ¦ Deelproject RAK 6 WEST
WP-0018 ¦ Deelproject RAK 6 OOST
WP-0019 ¦ Deelproject RAK 12 OOST
A-00067 ¦ Oudegracht RAK 12 Oost

## Werkpakket selectie
Werkpakket |  | Van toepassing. SBS Object |  | Van toepassing. Activiteit
WP-ID | Werkpakket | SBS-ID | SBS titel | ACT-ID | Activiteit titel
WP-0014 | Oudegracht Rak 2 West | SBS-0001 | Systeem Werven | ACT-0000 | Proces Activiteiten
|  | SBS-0002 | Constructies | ACT-0001 | Projectmanagement
|  | SBS-0003 | Muur | ACT-0002 | Contractmanagement
|  | SBS-0004 | Walmuur/ kademuur | ACT-0003 | Financieel management
|  | SBS-0008 | Waterstoep | ACT-0004 | Projectbeheersing
|  | SBS-0025 | Tijdelijke objecten | ACT-0005 | Risicomanagement
|  | SBS-0026 | Tijdelijke hulpconstructies | ACT-0006 | Planningsmanagement
|  | SBS-0027 | Bouwterrein | ACT-0007 | Af en opleveren
|  | SBS-0028 | Stedelijk watersysteem | ACT-0008 | Omgevingsmanagement
|  | SBS-0029 | Gracht | ACT-0009 | Archeologie
|  | SBS-0030 | Vaarweg | ACT-0010 | OOO
|  | SBS-0031 | Gracht bodem | ACT-0011 | Vergunningen
|  | SBS-0032 | Aanmeervoorziening | ACT-0012 | Flora en Fauna
|  | SBS-0033 | Nautische bebording | ACT-0013 | Communicatie en participatie
|  | SBS-0034 | Remmingswerk | ACT-0014 | BLVC
|  | SBS-0035 | Grond- en Hemelwaterafvoer | ACT-0015 | Technisch management
|  | SBS-0037 | Hemelwaterafvoer werf | ACT-0016 | Veiligheid en gezondheid
|  | SBS-0039 | Spuwerput | ACT-0017 | Ontwerpen
|  | SBS-0040 | Openbare Ruimte | ACT-0018 | Uitvoering
|  | SBS-0041 | Werf | ACT-0019 | Instandhouding
|  | SBS-0042 | Werf verharding | ACT-0020 | Vrijkomende materialen
|  | SBS-0043 | Werf bodem | ACT-0021 | Kabels en leidingen
|  | SBS-0044 | Werf meubilair | ACT-0022 | Monitoring
|  | SBS-0045 | Werf trap
|  | SBS-0053 | Riolering
|  | SBS-0054 | Grachtenriool
|  | SBS-0055 | Huisaansluiting
|  | SBS-0056 | Rioolgemaal
|  | SBS-0057 | Ecologie
|  | SBS-0058 | Bomen
|  | SBS-0061 | Raakvlak objecten
|  | SBS-0062 | Belendingen
|  | SBS-0063 | Fundatie belendingen
|  | SBS-0064 | Pand belendingen
|  | SBS-0066 | Raakvlak Brug
|  | SBS-0068 | Inpassingsvoorzieningen derden
|  | SBS-0069 | Bebording van derden
|  | SBS-0070 | Constructies van derden
|  | SBS-0071 | Kabels en Leidingen
|  | SBS-0072 | Elektra

## KES Eisen
KES informatie |  |  |  |  | Herkomst |  |  | Honoratie
KES-ID | KES titel | KES Tekst | KES Toelichting | Scope | Initiator | Bron | Datum | Honoratie IPM Team | Onderbouwing | Akkoord Ged. OG
KES-0001 | Optimalisatie hoogtes verharding en walmuur | Door hoge wortelopdruk dient de bestrating inclusief hellingshoek en bovenzijde walmuur te worden onderzocht voor optimalisaties ten opzichte van de huidige situatie. | Onderzoek doen naar optimalisatie van de maaiveldhoogtes (dorpels, boomwortels, verharding en walmuur). | Alle Rakken | BOR Verharding | Inspectie op Rak 5 West |  | Gehonoreerd | Goed om per RAK de specifieke oplossing bekijken. Oplossing met ontwerp valideren met Erfgoed en BOR Verharding (Opnemen in Verificatieplan).
KES-0002 | Rak 2 West, Halfverharding bij boom | Ter hoogte van de meest noordelijke boom van Rak 2 West dient halfverharding aan aangebracht te worden in plaats van verharding. |  | Rak 2 West | BOR Verharding |  |  | Niet gehonoreerd | Dit is een ontwerpoplossing voor KES-0001. Tevens meenemen naar BOR Verharding en BOR GRoen omdat dit een standaard oplossing voor een veelkomend probleem opgelost wordt.
KES-0003 | Rak 2 West, Meerpalen verwijderen | De twee aanwezige meerpalen ter hoogte van Oudegracht 53/55 dienen te worden verwijderd. |  | Rak 2 West | BOR Civiel |  |  | Gehonoreerd | Zitten in de bouwkuip. Kan verwijderd worden. Bemoeilijkt het werk
KES-0004 | Rak 2 West, aanbrengen Meerpaal | Er dient één meerpaal (remmingswerk) Rak 2 West ter hoogte van de Viebrug geplaatst te worden. |  | Rak 2 West | BOR Civiel |  |  | Open | Aanvaarbescherming brughoofd Viebrug. Vrijwel alle brughoofden worden beschermd door meerpalen. In het verleden stond hier ook een paal. Extra scope van BOR Civiel. Mogelijk werk-met-werk maken? Eerst budget krijgen.
KES-0005 | Meerpalen, hergebruiken | Meerpalen dienen indien mogelijk hergebruikt te worden. | De meerpalen uit 2005-2010 dienen onderzocht te worden of het mogelijk is om deze te hergebruiken. | Rak 2 West | BOR Civiel |  |  | Open | Nog onduidelijk wat toetsingscriteria zijn. Uitvragen aan BOR CIviel
KES-0006 | Meerpalen, bestaande controle op levensduur | De te behouden meerpalen dienen onderzocht te worden of de levensduur nog minimaal @ jaar is en nog recht staan. Indien dit niet het geval is dan de meerpalen vervangen. |  | Rak 2 West | BOR Civiel |  |  | Open | Herstel remmingswerk heeft geen prioriteit voor BOR constructies, maar wens om werk-met-werk te maken.
KES-0007 | Vaarweg Oudegracht, stremming vaarverkeer aanvragen | Indien na 10:00 voor een langere periode, >10 minuten, een volledige stremming nodig is dient met de havendienst te worden gezocht naar een geschikt moment. Dit dient minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de activiteit aangevraagd te worden. |  | Alle Rakken | Havendienst | KES Gesprek Havendienst | 2024-02-02 | Gehonoreerd | Eistekst wijzigen in Bibliotheek.

## Eisenregister Baseline
Eis-ID | Eistitel | Status eis | ET-ID | Eistekst | Toelichting | Baseline | Type Eis | SBS-ID | Object | Initiator | Type Uitvoeringsproject | Projectfase | Verificatiemethode | Toelichting op verificatiemethode | Beoogd Bewijsdocument | Verificator (Rol)
SYS-0001 | Topeis, De kelder is na herstel voldoende veilig en belastbaar. | Actueel | ET-00001 | De kelder dient na de herstelwerkzaamheden veilig en belastbaar te zijn. |  | Baseline 1 | Functionele eis | SBS-0001 | Systeem Werven |  | Uitvoeringsproject Kelders | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
[8 empty] | SBS-0002 | Constructies |  | Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht
SYS-0002 | Topeis, Utrechtse Werven Rijksmonument | Actueel | ET-00002 | De Stadsbinnengrachten met onder meer de naastgelegen Werven, Wal- en Kluismuren en Werfmuren in Utrecht zijn een Rijksmonument en dienen zodanig behandeld te worden. |  | Baseline 1 | Functionele eis | SBS-0001 | Systeem Werven |  | Uitvoeringsproject Kelders | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0003 | Topeis, De uitvoering van het herstel is van voldoende kwaliteit. | Actueel | ET-00003 | De werkzaamheden aan het wervengebied dient van voldoende kwaliteit te zijn. |  | Baseline 1 | Functionele eis | SBS-0001 | Systeem Werven |  | Uitvoeringsproject Kelders | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0004 | Topeis, Tijdens het herstelwerk wordt overlast voor de omgeving zoveel mogelijk voorkomen. | Actueel | ET-00004 | De overlast door de werkzaamheden dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. |  | Baseline 1 | Functionele eis | SBS-0001 | Systeem Werven |  | Uitvoeringsproject Kelders | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Opnemen in format Leidraad herstelplan | BLVC-Kader | Omgevingsmanager
Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0005 | Topeis, De kelder is geschikt voor het huidige gebruik. | Actueel | ET-00005 | De kelder is en blijft geschikt voor het huidige gebruik. |  | Baseline 1 | Functionele eis | SBS-0001 | Systeem Werven |  | Uitvoeringsproject Kelders | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht
SYS-0006 | Utrechtse Werven, veilig gebruik | Actueel | ET-00006 | Materialisatie en inrichting dienen erop gericht te zijn om de Werf voor mens en dier veilig te kunnen gebruiken, zonder daarbij afbreuk te doen aan het historisch karakter van de Werven. |  | Baseline 1 | Functionele eis | SBS-0001 | Systeem Werven |  | Uitvoeringsproject Kelders | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0007 | Kluismuur, nieuwbouw waarborgen veiligheid | Actueel | ET-00007 | Bij restauratie van Kluismuren dient aangetoond te worden dat de constructieve veiligheid geborgd is. |  | Baseline 1 | Functionele eis | SBS-0005 | Kluismuur |  | Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0008 | Toepassen materialen, Uitlogende materialen | Actueel | ET-00008 | Er mogen geen uitlogende materialen toegepast worden tijdens de realisatie en gebruiksfase. |  | Baseline 1 | Aspect Duurzaamheid | SBS-0002 | Constructies |  | Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0010 | Kluis- en/of Werfmuur, berekeningsmethodiek en veiligheidsklasse | Actueel | ET-00010 | De nieuwe kluis-, werf-, kade- en walmuren dienen te worden berekend in veiligheidsklasse RC2 ( beta= 3,8), zoals beschreven in CUR166, 6e herziene druk. Berekeningsmethodiek volgens Eurocode 7, nationale bijlage (EC7 nl). | De referentieperiode in CUR166 is standaard 50 jaar. Voor de kluis- en werfmuren moeten de partiële factoren van RC2 worden verhoogd volgens de formule in par. 2.4.7, CUR 166, deel 2 omdat de levensduur 100 jaar is. | Baseline 1 | Ontwerprandvoorwaarde | SBS-0005 | Kluismuur |  | Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
[8 empty] | SBS-0006 | Werfmuur
SYS-0011 | Kade- en/of Walmuur, veiligheidsklasse | Actueel | ET-00011 | De Kade- en of Walmuren van nieuwbouw dienen te worden berekend volgens veiligheidsklasse RC2, zoals beschreven in CUR166, 6e herziene druk. Berekeningsmethodiek volgens Eurocode 7, nationale bijlage. | De referentieperiode in CUR166 is standaard 50 jaar. Voor de Kade- en Walmuren moeten de partiële factoren van RC2 worden verhoogd volgens de formule in par. 2.4.7, CUR 166, deel 2 omdat de levensduur 100 jaar is. | Baseline 1 | Functionele eis | SBS-0004 | Walmuur/ kademuur |  | Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht | 4. Realisatie- Voorbereiding | Documentinspectie (UO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0012 | Walmuur, Eurocode klasse c5 | Actueel | ET-00012 | De Walconstructie dient de Werf inclusief het gebruik conform Eurocode klasse C5 te kunnen dragen. Waarbij een belasting geldt van 5kN/m2 of een puntlast van 7 kN. | De Werf beschouwd als bijeenkomstverblijfsruimte is ingedeeld in klasse C5 (vergelijkbaar met stationsperrons). | Baseline 1 | Aspect Betrouwbaarheid | SBS-0004 | Walmuur/ kademuur |  | Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0013 | Grondankers, levensduur | Actueel | ET-00013 | Nieuwe te maken Ankers in Grondkeringen dienen te voldoen aan een levensduur van ten minste 100 jaar. Huidige Ankers dienen te voldoen aan een restlevensduur van ten minste 30 jaar. |  | Baseline 1 | Ontwerprandvoorwaarde | SBS-0005 | Kluismuur |  | Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
[8 empty] | SBS-0004 | Walmuur/ kademuur |  | Uitvoeringsproject Oudegracht
[8 empty] | SBS-0006 | Werfmuur
SYS-0014 | Grondankers, toestemming van pandeigenaren | Actueel | ET-00014 | Voor het aanbrengen van ankers onder straatpanden dient toestemming gevraagd te worden aan pandeigenaren. Dit geldt niet voor het aanbrengen van ankers onder Werfkelders. | De grond van werfkelders is eigendom van gemeente. | Baseline 1 | Proceseis | SBS-0005 | Kluismuur |  | Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht | 3. Ontwerp en Contract | Validatie | Vastlegging van de toetstemming van de pandeigenaar. Dit kan verkregen worden middels een validatieformulier | Validatieformulier | Omgevingsmanager
[8 empty] | SBS-0004 | Walmuur/ kademuur |  | Uitvoeringsproject Oudegracht
[8 empty] | SBS-0006 | Werfmuur
SYS-0015 | BLVC, Verkeersbeperkingen | Actueel | ET-00015 | De Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de werkzaamheden zich te houden aan de verkeersbeperkingen die gelden op de openbare weg, toegangswegen, waterwegen en op boogbruggen. |  | Baseline 1 | Aspect Uitvoering | ACT-0014 | BLVC | Uitvoeringsprojecten integraal (IPM) | Uitvoeringsproject Kelders | 4. Realisatie- Voorbereiding | Document inspectie | In BLVC-plan/Verkeersplan omschrijven dan wel onderbouwen met tekening welke maatregelen genomen worden. | Verkeesplan | Projectcoordinator
Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0015 | BLVC, Verkeersbeperkingen | Actueel | ET-00369 | Er geldt in de binnenstad van Utrecht in een aantal straten en op de grachten een lengte-, hoogte- en/of aslastbeperkingen en een vrachtwagenverbod. Er gelden ook breedtebeperkingen op de grachten van 2,2 meter. Zie Voertuigbeperkingen en goederenvervoerroutes ¦ Gemeente Utrecht | Link: https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/goederenvervoer/voertuigbeperkingen-en-goederenvervoerroutes/ | Baseline 3 | Aspect Uitvoering | ACT-0014 | BLVC | Uitvoeringsprojecten integraal (IPM) | Uitvoeringsproject Kelders | 4. Realisatie- Voorbereiding | Document inspectie | In BLVC-plan/Verkeersplan omschrijven dan wel onderbouwen met tekening welke maatregelen genomen worden. | Verkeesplan | Projectcoordinator
Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0016 | BLVC, aslastbeperkingen | Actueel | ET-00016 | In het Wervengebied dient rekening gehouden te worden met de volgende aslastbeperkingen: - boven kelders onder de openbare weg langs gracht maximaal 2 ton; - bruggen naar de woning maximaal 2 ton; - op de doorgaande verkeersboogbruggen maximaal 15 ton; - nog te vervangen walmuren maximaal 5 kN/m2 of een puntlast van 7 kN; - lengtebeperkingen tot 9 meter. |  | Baseline 1 | Aspect Uitvoering | SBS-0001 | Systeem Werven | Uitvoeringsprojecten integraal (IPM) | Uitvoeringsproject Kelders | 4. Realisatie- Uitvoering | Keuring | het totaal gewicht van de vrachtwagen incl. lading dient gewogen te worden middels een weegbrug om zo de last per as te bepalen | Ontwerpnota/Tekening | Werkvoorbereider
Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht
[11 empty] | Uitvoeringsproject Oudegracht | 4. Realisatie- Voorbereiding | Document inspectie | In BLVC-plan/Verkeersplan omschrijven dan wel onderbouwen met tekening welke maatregelen genomen worden. | Verkeesplan | Projectcoordinator
SYS-0017 | Utrechtse Werven, Instandhouden monumentwaarde | Actueel | ET-00017 | Aanwezige monumentwaarden dienen behouden blijven. Indien behouden van de monumentwaarde onmogelijk is (bv. omdat dan een onveilige situatie ontstaat) heeft restaureren & repareren de voorkeur boven vervangen. Indien het object een monument waarde betreft dient in verband met constructieve veiligheid de volgende volgorde te worden gehanteerd: 1. Monumentwaarde behouden 2. Restaureren en repareren 3. vervangen |  | Baseline 1 | Aspect Vormgeving | SBS-0001 | Systeem Werven |  | Uitvoeringsproject Kelders | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0018 | Utrechtse Werven, Beschermd stadsgezicht | Actueel | ET-00018 | De Utrechte Werven zijn onderdeel van het beschermd stadsgezicht en dienen zodanig behandeld te worden. |  | Baseline 1 | Functionele eis | SBS-0001 | Systeem Werven |  | Uitvoeringsproject Kelders | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0019 | Bomen, beschermd stadsgezicht | Actueel | ET-00019 | De aanwezigheid van Bomen op de Werven en langs de Grachten zijn onderdeel van het beschermd Stadsgezicht en dienen zodanig te worden behandeld. |  | Baseline 1 | Aspect Vormgeving | SBS-0058 | Bomen |  | Uitvoeringsproject Kelders | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp
Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht
Uitvoeringsproject Oudegracht
SYS-0020 | Bomen, Bomenbeleid | Actueel | ET-00020 | Voor Bomen dient het document [Uitwerking verbeterpunten bomenbeleid Utrecht_20221221] te worden toegepast. |  | Baseline 1 | Aspect Ecologie | SBS-0058 | Bomen |  | Uitvoeringsproject Kromme Nieuwe Gracht | 3. Ontwerp en Contract | Documentinspectie (DO) | Omschrijven/opnemen in Ontwerpnota en/of Tekening | Ontwerpnota/Tekening | Technisch Manager ontwerp