## Past performance
Past-performance meting
Opdrachtnemer:
Projectleider/uitvoerder:
Aanneemsom (ex btw) € :
Gefactureerd bedrag € :
Algemene gegevens
Projectnaam:
Start opdracht en einde opdracht (maand-jaar):
Soort project :
Aanbestedingsprocedure:
Beoordelaars:
Beoordelingsdatum:
Vastgesteld op:
Toelichting beoordelingsmaatstaf
Cijfer 10 | - Er waren geen of alleen kleine problemen die zeer effectief werden verholpen, - voldeed zonder aanzeggen, - houding en gedrag sloten volledig aan bij de doelstelling.
Cijfer 8 | - Er waren kleine problemen die effectief werden verholpen, - voldeed na incidenteel aanzeggen, - houding en gedrag sloten grotendeels aan bij de doelstelling.
Cijfer 6 | - Er waren kleine of grotere problemen die niet altijd effectief werden verholpen, - voldeed na herhaaldelijk aanzeggen, - houding en gedrag sloten beperkt aan bij de doelstelling.
Cijfer 4 | - Er waren grote problemen die niet altijd effectief werden verholpen, - voldeed niet, ondanks herhaaldelijk aanzeggen, - houding en gedrag sloten nauwelijks aan bij aan de doelstelling.
Cijfer 2 | - Er waren grote problemen die veelal niet effectief werden verholpen - voldeed niet, ondanks structureel aanzeggen, - houding en gedrag sloten niet aan bij de doelstelling.
|  |  | Gemiddelde eindcijfer | 0
Weging
Projectbeheersing |  | Gemiddelde cijfer hoofdcriteria | 4 | 0
| Opstellen, actualiseren, informeren over en nakomen planning | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Opstellen, actualiseren, informeren over en nakomen werk- en projectplannen | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
Kwaliteit |  | Gemiddelde cijfer hoofdcriteria | 3 | 0
| Deskundig / kwalitatief realiseren van de opdracht (resultaat) | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Controleren en registreren van technische kwaliteit incl. afwijkingen (verifiëren) | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
Samenwerken |  | Gemiddelde cijfer hoofdcriteria | 2 | 0
| Communiceren en samenwerken met opdrachtgever | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Omgaan met contractwijzigingen | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Coördineren eigen werkzaamheden met werkzaamheden derden (bijv. nevenaannemers, nutsbedrijven etc.) | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
BLVC (Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) |  | Gemiddelde cijfer hoofdcriteria | 1 | 0
| Nakomen verplichtingen bereikbaarheid en doorstroming voor omgeving | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Nakomen verplichtingen beperken overlast voor omgeving (stof, geluid, losliggende materialen, trillingen etc. ) | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Nakomen verplichtingen veiligheid uitvoering opdracht voor medewerkers en omgeving | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Communiceren met externe belanghebbenden | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
Documentatie en rapportage |  | Gemiddelde cijfer hoofdcriteria | 5 | 0
| Rapporteren over nakomen EMVI-beloften | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Onderbouwen betalingstermijnen | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Indienen benodigde data / revisie tijdens uitvoering | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Indienen benodigde documenten bij oplevering | 2 / 4 / 6 / 8 / 10

## EMVI-prestatiemeting
EMVI-prestatiemeting
Opdrachtnemer:
Projectleider/uitvoerder:
Aanneemsom (ex btw) € :
Gefactureerd bedrag € :
Algemene gegevens
Projectnaam:
Start opdracht en einde opdracht (maand-jaar):
Soort project :
Aanbestedingsprocedure:
Beoordelaars:
Beoordelingsdatum:
Vastgesteld op:
Toelichting beoordelingsmaatstaf
Cijfer 10 | - Er waren geen of alleen kleine problemen die zeer effectief werden verholpen, - voldeed zonder aanzeggen, - houding en gedrag sloten volledig aan bij de doelstelling.
Cijfer 8 | - Er waren kleine problemen die effectief werden verholpen, - voldeed na incidenteel aanzeggen, - houding en gedrag sloten grotendeels aan bij de doelstelling.
Cijfer 6 | - Er waren kleine of grotere problemen die niet altijd effectief werden verholpen, - voldeed na herhaaldelijk aanzeggen, - houding en gedrag sloten beperkt aan bij de doelstelling.
Cijfer 4 | - Er waren grote problemen die niet altijd effectief werden verholpen, - voldeed niet, ondanks herhaaldelijk aanzeggen, - houding en gedrag sloten nauwelijks aan bij aan de doelstelling.
Cijfer 2 | - Er waren grote problemen die veelal niet effectief werden verholpen - voldeed niet, ondanks structureel aanzeggen, - houding en gedrag sloten niet aan bij de doelstelling.
|  |  | Bonus/malus |  | 0
|  |  | Maximaal prestatiebedrag |  | 0
|  |  | Aangeboden prestatieniveau (%) | 0
|  |  | Behaald percentage | 0
|  |  | Gemiddelde eindcijfer | 0
Weging
Projectbeheersing |  | Gemiddelde cijfer hoofdcriteria | 1 | 0 | 0
| Opstellen, actualiseren, informeren over en nakomen planning | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Opstellen, actualiseren, informeren over en nakomen werk- en projectplannen | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
Kwaliteit |  | Gemiddelde cijfer hoofdcriteria | 1 | 0 | 0
| Deskundig / kwalitatief realiseren van de opdracht (resultaat) | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Controleren en registreren van technische kwaliteit incl. afwijkingen (verifiëren) | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
Samenwerken |  | Gemiddelde cijfer hoofdcriteria | 1 | 0 | 0
| Communiceren en samenwerken met opdrachtgever | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Omgaan met contractwijzigingen | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Coördineren eigen werkzaamheden met werkzaamheden derden (bijv. nevenaannemers, nutsbedrijven etc.) | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
BLVC (Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) |  | Gemiddelde cijfer hoofdcriteria | 1 | 0 | 0
| Nakomen verplichtingen bereikbaarheid en doorstroming voor omgeving | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Nakomen verplichtingen beperken overlast voor omgeving (stof, geluid, losliggende materialen, trillingen etc. ) | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Nakomen verplichtingen veiligheid uitvoering opdracht voor medewerkers en omgeving | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Communiceren met externe belanghebbenden | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
Documentatie en rapportage |  | Gemiddelde cijfer hoofdcriteria | 1 | 0 | 0
| Rapporteren over nakomen EMVI-beloften | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Onderbouwen betalingstermijnen | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Indienen benodigde data / revisie tijdens uitvoering | 2 / 4 / 6 / 8 / 10
| Indienen benodigde documenten bij oplevering | 2 / 4 / 6 / 8 / 10