## Herplant Fase 1
Nummer | Risico (ongewenste gebeurtenis) Inventarisatie risio's | Oorzaken | Gevolgen
1 | Terrein bij Rilland is onbegaanbaar | 1. Terrein is nat | 1. vertraging 2. instabiele ondergrond waardoor materieel kan kantelen. 3. onmogelijk om het werk uit te voeren. 4. geld
2 | Proces integrale veiligheid is onvoldoende geborgd bij opdrachtnemer. | 1. Veiligheidsmanagementsysteem ON van onvoldoende kwaliteit(In behandeling) 2. Verkeersmaatregelen onvoldoende geverifieerd(In behandeling) 3. ON voldoet niet aan de zorgplicht. 4. Integrale veiligheidsrisico's zijn onvoldoende bekend en/of onvoldoende beheerst bij ON. | 1. Onveilige uitvoering(In behandeling) 2. Niet voldoen aan wet en regelgeving(In behandeling) 3. O3: OG kan niet aan zijn vergewisplicht voldoen.
3 | ON heeft niet op tijd leveringen binnen | 1. te laat besteld 2. lange levertijden | 1. vertraging
4 | De opdrachtnemer heeft de interne kwaliteitborging onvoldoende beheerst | 1. De opdrachtnemer is onvoldoende bekend met de werkwijze van RWS (SCB) 2. De opdrachtnemer heeft laag ingeschreven en bespaard op kwaliteitsborging 3. De opdrachtnemer vindt kwaliteitsborging niet belangrijk (cultuur) | 1. Er is geen inzicht in het KMS van de ON, waardoor de kwaliteit niet aantoonbaar is. 2. Discussie over audit resultaten
5 | Te laat aanvragen vergunningen anders dan bestemmingsplan | 1. ON beheerst vergunningproces onvoldoende | 1. uitloop planning
6 | Schade aan Kabels en leidingen. | 1. Sterkte van de leiding irt te gebruiken materieel 2. Rijrichting materieel (Selnisse) 3. Niet voldoen aan de gestelde eisen van kabel- en leidingeigenaren. | 1. kosten verhogend, claim van netwerkbeheerder 2. Vertraging 3. Imago
7 | Terrein Serooskerke onbereikbaar via het terrein van een particulier | 1. Geen toestemming voor gebruik terrein van particulier. 2. Geen eigen toegangsweg naar terrein. 3. Verstoorde relatie met particulier. | 1. Vertraging 2. Geen toegang tot terrein 3. Creëeren nieuwe toegang
8 | Onverwachts aantreffen van beschermde soorten (Flora en Fauna) | 1. Situatie is anders dan vooraf verwacht (NDFF database) | 1. uitloop planning
9 | Mijlpalen in het contract worden niet gehaald. | 1. te weinig tijd tussen kappen en aanplant ((kappen kan pas na einde broedseizoen) 2. Voorbereidingstijd is kort na gunning 3. Aanvraag grenswachter te laat | 1. Tijd 2. Geld
10 | Toevalsvondst van Ontplofbare oorlogsresten (OO) | 1. aanwezigheid van Ontplofbare oorlogsresten | 1. uitloop planning 2. Ontploffing Oorlogsresten
11 | Aanrijding met trein/bovenleiding | 1. Niet houden aan voorwaarden gesteld in VSE bijlage A. | 1. Slachtoffers 2. Uitvallen treinverkeer 3. Schadeclaim 4. Uitvallen stroom
12 | Onveilige uitvoering | 1. Plannen in relatie tot veiligheid niet tijdig of van onvoldoende kwaliteit 2. Onvoldoende instructie personeel 3. Onvoldoende controle 4. Onvoldoende verkeersmaatregelen 5. Onvoldoende ingevoerd Veiligheidsmanagement(In behandeling) 6. OG levert onvolledige of onjuiste info aan over het Areaal. | 1. Slachtoffers/veiligheidsincidenten(In behandeling) 2. Vertraging door niet kunnen starten zonder goedgekeurde plannen 3. Imagoschade