## Milestonelijst 30-11-2021
Milestonelijst TU/e Campus
2021-12-01 | [5 empty] | Milestonelijst
Gebouwnr | Gebouw |  | Onderdeel van kernuniversiteit [J/N] |  | Milestone | Functionele verandering | Motivatie en/of gebaseerd op notitie besluitvorming: | Voorgaande besluitvormingen |  | Overige opmerkingen | Actiehouder afdeling Strategie & Programma of Advies & Beleid opstellen toekomstvisie van het gebouw. Actiehouder projectadviezen afdeling Projectbureau
|  | Huisnummer Wayfinding |  | Schil (1/2/3) Vastgoedstrategie Campus 2030 dd 12-03-2018 |  |  |  |  | DFEZ
100 | Paviljoen | 62 | N |  | 2021-2022 | Renovatie 3 kiosken + entree /luifel en vijver. | Conform besluit memo stuurgroep |  | sloop 2019/2020? | Fundering entree dient hersteld te worden. Nieuwbouw vleermuizentoren. Uitwerking plan terrein/infra/landschapvisie. Ontwerpfase. | Sloop: projectleider Marten Dijkshoorn en Jeroen Ebbers. Plan toekomstvisie behoud kiosken en omgeving: Anita van Limpt.
191 | Paviljoen A | 62a | J |  | 2022-2023 | Renovatie | Conform besluit memo stuurgroep
192 | Paviljoen B | 62b | J |  | 2022-2023 | Renovatie | Conform besluit memo stuurgroep
193 | Paviljoen C | 62c | J |  | 2022-2023 | Renovatie | Conform besluit memo stuurgroep
194 | Entreegebouw Paviljoen | 62e | J |  | 2022-2023 | Renovatie | Conform besluit memo stuurgroep
400 | Paviljoen NP | 66 | N |  | 2021-2022 | Sloop gerealisserd. | Conform besluit memo stuurgroep |  | hoogte bedrag? | Relatie met Paviljoen. Uitwerking plan terrein/infra/landschapvisie. Ontwerpfase. | Sloopadvies: projectleider Marten Dijkshoorn en Jeroen Ebbers. Plan toekomstvisie behoud kiosken en omgeving: Anita van Limpt.
700 | Sportcentrum | 49 | J |  | 2021-2023 | Uitbreiding nieuwbouw/deel renovatie. | Conform besluit memo stuurgroep |  | AvD/JvdL: / KvdM/AP: Planning | Gedeelte van GVO wordt door maintenance uitgevoerd in afstemming met projects. | Projectmanager Roderik van Doorn.
1000 | Fenix (Fontys H4) | 87 | N | 2 | 2023 | 191 | Onderzoek naar herhuisvesting eigen brandweer en tijdelijke huisvesting Gemini Zuid. Besluit stuurgroep om plan nieuwbouw regionale brandweer op parkeerplaats 10 niet uit te voeren. Openstelling voor Onderwijs. |  |  | Relatie Momentum. Relatie met ontwikkeling/visie bedrijventerrein. Masterplan 2040. | Toekomstvisie
1100 | Atlas | 3 | J |  | 2022 | Verplaatsen en uitbreiden ID labs | Besluit memo in voorbereiding |  |  | ID labs van 4e verdieping naar 2e verdieping met uitbreiding. | Anita van Limpt
1200 | Traverse | 37 | N |  | 2021-2030 | Schuifruimte onderwijs & project Gemini & Flux & opslag, derden en partners. | Conform besluit memo stuurgroep |  |  | Fysieke relatie met Fontys S1. Project brandveiligheid. Gebouw dient volwaardig te worden onderhouden. | Toekomstvisie tijdelijke huisvesting Gemini t/m 2025: Barbara Swarts.
1300 | Auditorium | 1 | J |  | na 2030 | Renovatie (geclusterd GVO). | Besluit herijking Campus 2030. |  |  | Regulier onderhoud tot 2030
1400 | IPO-gebouw | 57 | N |  | 2024 | Laagbouw verhuurd aan fotovakschool t/m 2024. Hoogbouw verhuurd Twice t/m 2024. De onderwijszalen blijven door TU/e in gebruik. Toekomstige sloop. | Conform besluit memo stuurgroep |  | check AD | Nader onderzoek scoop gebouw na 2024. Relatie met Masterplan 2040. | Verdere invulling startersgebouw: Anneke Dupont.
1501 | Fontys S1 | 54 |  |  |  | erfpachtcontract tot …….. | 2024-01-01 |  |  | Sloop. Eventuele achtervang voor opvang extra groei.
1502 | Fontys S2 | 55 |  |  |  | erfpachtcontract tot …….. | 2024-01-01 |  |  | Sloop. Eventuele achtervang voor opvang extra groei.
1600 | Fontys S3 | 59 |  |  |  | erfpachtcontract tot …….. | 2024-01-01 |  |  | Mogelijke verhuur. Eventuele achtervang voor opvang extra groei.
1800 | Momentum | 83 | N |  | 2025-2026 | Toekomstige sloop |  |  |  | Ontwikkelen visie inzake studententeams en mogelijk oprekken termijn. Relatie met ontwikkeling/visie bedrijventerrein. Masterplan 2040 | Visie huisvesting studententeams
2100 | CERES | 7 | J | [6 empty] | Loopbrug zit in project Gemini.
2200 | Energiestation 1 | - | J
2300 | Multimediapaviljoen | 74 | N |  | 2019 | Verkocht, erfpacht tot | 27-6-2069. Memo techniek op orde. |  | check AD - separate afspraak AD/ED/AvD | Kadans is eigenaar. | Projectleider uitvoering: Wil Coppens.
2400 | Twinning Center | 77 |  |  |  | erfpachtcontract tot …….. | 2051-01-31
2600 | Fontys Garage | - |  |  |  | Toekomstige sloop |  |  |  | Tijdelijke opslag o.a. Gemini. Relatie Nissenhut en nieuwe loodsen. Relatie met ontwikeling bedrijventerrein. Masterplan 2040. | Barbara Swarts
2800 | Connector (Paviljoen R) | 60 | N |  | 2021-2023 | Tijdelijke huisvesting Gemini Noord. Daarna Afstoot. | Conform besluit memo stuurgroep. Concractafspraken sloop bij ontwikkeling nieuwe studentenhuisvesting. |  | check Arno > meer duidelijkheid geven over 'buffer'": functionele eisen, opdat B&O dit technisch kan vertalen | Maintenance inregelen flexibel onderhoud. Niveau onderhoud minimaal gezien sloop gebouw. | Toekomstvisie: Arno Senders, relatie met Project Gemini. Relatie met sloop Paviljoen. Beheer Anne Smits.
2900 | Reststoffencentrum | 44 | J | [6 empty] | Onderzoek logistieke dienstverlening toekomst.
3100 | Luna | 31 |  |  |  | erfpachtcontract tot …….. | 2065-04-01 |  |  | Plint wordt casco onderverhuurd, inbouwpakket voor rekening TU/e of onderhuurder. Aansprakelijkheidsdiscussie Camelot. Platen en andere zaken die naar beneden komen. Onderzoek brandveiligheid. | Aansprakelijkheid Roger Rikkers. Onderzoek Jan van de Kerkhof. Uitbreiding luchtbehandeling project Ad van Rooij.
3300 | Impuls | 30 | J |  | 2021-2023 | Tijdelijk huisvesting tbv Gemini. Renovatie (vernieuwbouw) na tijdelijke huisvesting. | Tijdelijke huisvesting conform besluit memo stuurgroep. Renovatie conform besluit herijking. |  | investering 3,2 €M aanhouden / - overleg o.a. A&B / check JC | Nader onderzoek huisvesting starters/instituten na de tijdelijke huisvesting voor Gemini | Jeroen Carels/Barbara Swarts
3500 | Aurora | 42 |  |  |  | erfpachtcontract tot …….. | eerste kwartaal 2065
3800 | Meulensteen House of Robotics | 72 |  |  |  | erfpachtcontract tot …….. | 1-9-2063 zijnde 45 jaar verlenging t.o.v. 1-9-2018. TU/e huurt twee units ten behoeve van HTSC (=onderdeel TU/e) per 1 mei 2020. |  | AD | Kadans is eigenaar gebouw.
4000 | Koepel fac. Bouwkunde | 88 | N |  | 2021 | Gesloopt | Nieuwbouw 2 opslagloodsen conform besluit memo stuurgroep. |  |  |  | Vervanging tentdoek: Marco Tielen relatie met ontwikkeling Derden TU/e-Campus Alternatief voor opslag aannemers en Boreas
4300 | Koeltorens WKO | - | J |  | 2019-2030 |  | Conform besluit memo Stuurgroep. |  |  | Onderhoud/renovatie conform plan 2019-2030.
4400 | Metaforum | 5 | J |  | 2022 |  | Herijking huisvesting ESA, IEC. W&I (nog besluitvorming). |  | nog geen €€ opgenomen |  | W&I: Barbara Swarts, ESA/IEC: Anne van Dortmont, Plafond: Wil Coppens.
4500 | Ventur (windtunnelgebouw) | 80 | J
5100 | Vertigo | 6 | J |  | na 2030 |  | Besluit herijking Campus 2030. |  |  | Regulier onderhoud. | Onderzoek vervanging banner liftkoker: Leon van de Vorstenbosch en Marco Tielen
5300 | Matrix | 10 | J | [6 empty] | Regulier onderhoud.
5400 | Gaslab | 12 | J |  | 2021 | Beperkt renovatie. (functionele aanpassing). | Conform besluit memo stuurgroep. |  |  | EAISI in gebouw tot 2022. Visieontwikkeling lange termijn gebouw/studententeams. | Toekomstvisie.
5500 | De Zwarte Doos | 4 | J
5600 | BBC | 70 | J |  | 2021-2023 |  | Besluit herijking Campus 2030. |  |  | Onderzoek logistieke dienstverlening toekomst met lange en korte termijn. Daarna scoop en toekomst gebouw duidelijk. Regulier onderhoud. | Projectleider: Bert Verheijen. Weegschaal Wil Coppens.
5800 | HELIX | 14 | J |  | na 2030 | Renovatie (geclusterd GVO). | Besluit herijking Campus 2030. |  |  | Programma GVO maken obv MJOP. Project BMT Labs 2021/2022. Pilot Lab van de toekomst. | Toekomstvisie Anne van Dortmont
6200 | Athene | 16 | J |  | 2025 -2026 | Leegstandsbeheer. Daarna sloop |  |  |  | Sloop- / sanerringsplan nader op te stellen in 2022. Asbest en radioactiviteit sanering gecombineerd met AVF Cyclotron. Na nieuwbouw PET Cyclotron. Aandachtspunt: gebouw nog op spanning tbv regeling en voeding van de bronpomp (relatie ZEL en Gemini Noord). Bronpomp is inmiddels buiten bedrijf | Arno Senders/Anita van Limpt
6300 | Fontys ER (voormalig TNO) | 20 |  |  |  | erfpachtcontract tot …….. | 31-4-2048
6400 | Fontys TF | - |  |  |  | erfpachtcontract tot …….. | 2024-01-01 |  |  | Tijdelijke huisvesting tbv Gemini 2024-2027.
6500 | Driving Range | - | J
6700 | garage Catalyst | 75 |  |  |  | erfpachtcontract tot …….. | 2051-01-31
6800 | DIFFER | 73 |  |  |  | erfpachtcontract tot …….. | augustus 2053
6900 | Catalyst | 76 |  |  |  | erfpachtcontract tot …….. | 2051-01-31 |  |  | Tijdelijke huur huisvesting Gemini multiscale lab.
7000 | Flux | 19 | J |  |  |  | Conform besluit memo Stuurgroep. |  |  | Uitvoering brandveiligheid ivm vergaderunits en functies 2021/2022. Visiesontwikkeling opvang groei EE/TN met scenario's. Lift realisatie 2022. | Visie Barbara Swarts. Onderzoek Jan van de Kerkhof. Lift Ilse Chatrou.
7100 | Cyclotron | 24 | J |  | 2033 | Triple net verhuurd tot 2033. | Conform besluit memo Stuurgroep. Mits akkoord tussen ARTEK en GE. |  | check PB - Ilse - zie tekst EvD | Verantwoordelijkheid GE, Verhuurd aan GE tot eind 01-01-2033 ruimten voor CQT-lab worden teruggehuurd tot 31-12-2022. Eigendom TU/e. CQT eruit. Onderzoek uitbreiding 2021/2022. | projectleider: Koen van der Molen.
7200 | Gebouw 7200 | 21 | J |  | 2022-2023 | Nieuwbouw | Conform besluit memo Stuurgroep. |  |  | Huisvesting voor o.a. CQT nu in Cyclotron.
7300 | Echo | 28 | J
7400 | Cascade | 23 | J |  | na 2030 | Renovatie (geclusterd GVO). | Besluit herijking Campus 2030. |  |  | Regulier onderhoud. Realisatie Quantum lab/073 2021-2022.
7500 | Spectrum | 25 | J |  | 2025-2027 | Renovatie (geclusterd GVO). | Besluit herijking Campus 2030. Aanpassen labs 2021/2022. |  | check PB: JW -zie tekst EvD | Regulier onderhoud. Uitbreiden en vervangen Wet-benches 2025. Project vloerconstructies 2025. Tot die tijd vloer 2 maandelijks monitoren. Gehele renovatie na nieuwbouw cleanroom. Uitwerking plan terrein/infra/landschapvisie. | Bewaking proces: Anne van Dortmont. Brandveiligheid Hans Scholte. Project Ilse Chatrou.
| Nieuwe cleanroom |  | j |  | 2022-2025 | Nieuwbouw | Besluit herijking C2030 |  |  | Lokatiekeuze is in onderzoek.
7600 | Tennispaviljoen | 45 | J
7700 | Werf Sporthal | - | J
7800 | Energie Sport | - | J
8100 | Gemini Zuid (W-Hoog) | 15 | J |  | 2023-2027 | Renovatie (vernieuwbouw). | Conform besluit memo stuurgroep |  |  | Uitwerking plan terrein/infra/landschapvisie. | Project Eric Heunen
8200 | Gemini Noord (W-Laag) | 15 | J |  | 2021-2022 | Renovatie (vernieuwbouw) | Conform besluit memo stuurgroep |  | check PB - door Milou bij Marten | Uitwerking plan terrein/infra/landschapvisie. | Project Eric Heunen
8300 | Laplace gebouw/Neuron | 32 | N |  | 2020-2022 | Renovatie (vernieuwbouw). | Conform besluit memo stuurgroep |  | HH: leegstandsbeheer aangevraagd? Per mei? | Uitwerking plan terrein/infra/landschapvisie. | Toekomstvisie
8500 | Roeiloods THETA | - | J |  | - | - | Erfpachtovereenkomst met Gemeente grond. |  | uitzoeken Arno/Roger
8700 | Studentencentrum | - | N |  | 2019 | Verkocht.
8800 | Kennispoort | 2 | N |  | 2019 | Verkocht. Erfpachtcontract eeuwigdurend afgekocht. |  |  |  | Kadans is eigenaar.
8940 | Nissenhut terrein Oost | - | N |  | - | - |  |  |  | Huisvesting huisaannemers en opslag. | Sloop/herhuistingsplan: Arno Senders, relatie met ontwikkeling Derden TU/e-Campus.
8953 | Gassenberging(Matrix) | - | J |  | - | - |  |  |  | onderzoek logistieke dienstverlening toekomst
8962 | Gassenberging (Helix) | - | J |  | - | - |  |  |  | onderzoek logistieke dienstverlening toekomst
8963 | Gassenberging (Fontys) | -
8973 | Gasreduceerstation | - | J |  | - | - |  |  |  | onderzoek logistieke dienstverlening toekomst
8974 | Gassenberging Cascade | - | J |  | - | - |  |  |  | onderzoek logistieke dienstverlening toekomst
8975 | Energiestation 2 | - | J |  | - | -
8982 | Gassenberging (Gemini) | - | J |  | - | - |  |  |  | Relatie met project Gemini: Er lopen gasleidingen van de berging naar ZEL (echter niet in ZEL project meegenomen). Berging is nog afweging in uitwerking plan terrein/infra.
9000 | Terrein en infra | - | nvt |  | 2021-2030 | Aanpassingen vanuit visie landschapvisie/masterplan | Besluit herijking campus 2030 |  |  | Uitwerking plan terrein/infra/landschapvisie. Aansluiting met mobiliteitsplan voor binnen en buiten de TU/e Campus. Programma regulier onderhoud.
9300 | MMS-terrein | - | [7 empty] | Wordt in Mobilteitsplan meegenomen.
9901 | Kanaaldijk Noord 57C2 | - |  |  |  | huur gebouw wordt jaarlijks verlengd. | Huur jaarlijks verlengbaar. |  |  | ZES (2/3) en Asfalthappertjes (1/3). Huur loopt door.
9901 | Kanaaldijk Noord 57G | - |  |  |  | huur gebouw wordt jaarlijks verlengd. | tot 01-02-2022 |  |  | Zeilvereniging Boreas. Huur loopt door.
1144 | Loopbrug Atlas - Metaforum | - | J
3144 | Loopbrug Luna - Metaforum | - | J |  | - | -
4453 | Loopbrug Metaforum - Matrix | - | J |  | -
4481 | Loopbrug Metaforum - Gemini zuid | - | J |  | 2023 | Renovatie | Conform besluit memo stuurgroep. |  |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
5253 | Loopbrug de Hal - Matrix | - | J |  |  | Uit bedrijf genomen in 2015, advies kwaliteitscommisie onderhoud conserveren. | Besluit herijking Campus 2030 |  |  | Uitwerking en planning gaan organiseren. | Bert Verheijen relatie tot renovatieplan Gaslab
6875 | Loopbrug DIFFER - Spectrum | - | J | [6 empty] | Gekoppeld aan nieuwbouw Fom/Differ. Onderhoud loopbrug bij TU/e, onderhoud Lift bij Differ.
| Loopbrug Flux -Gebouw 7200 |  | J |  | 2023 | Nieuwbouw | Conform besluit memo stuurgroep |  |  | Wordt gerealiseerd in project gebouw 7200
7074 | Loopbrug Flux - Cascade | - | J
7075 | Loopbrug Flux - Spectrum | - | J
7081 | Loopbrug Flux - Gemini zuid | - | J |  | 2023 | Renovatie. | Conform besluit memo stuurgroep. |  |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
7274 | Loopbrug gebouw 7200 - Cascade |  | J |  | 2023 | Nieuwbouw |  |  |  | Wordt gerealiseerd in project gebouw 7200
3133 | Loopbrug Luna - Impuls | - | nvt |  | 2024 | Renovatie. | Besluit herijking Campus 2030. |  | check AP bij HH > doorgeven aan Milou | Meenemen met renovatie gebouw Impuls.
3183 | Loopbrug Luna - LaPlace/Neuron | - | N |  | 2022 |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  |  | Meenemen met renovatie gebouw Laplace/Neuron.
2181 | Loopbrug Ceres - Gemini Zuid | - | J |  | 2027 | Renovatie. | Conform besluit memo stuurgroep. |  |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
8182 | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (midden) | - | J |  | 2023 | - | Conform besluit memo stuurgroep. |  |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
8182 | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (oost) | - | J |  | 2023 | - | Conform besluit memo stuurgroep. |  |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
8182 | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (west) | - | J |  | 2023 | - | Conform besluit memo stuurgroep. |  |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
2121 | Loopbrug Ceres - Watertoren | - | J |  | 2022-2023 | Renovatie. | Besluit herijking Campus 2030. |  |  | Uitwerking en planning organiseren. Centraal op groene loper (vluchtweg van Ceres). Had functie Bronwater voor Gemini.
1113 | Loopbrug Atlas - Auditorium | - | J |  | - | -
5358 | Loopbrug Matrix - Helix | - | J |  | - | -
1283 | Loopbrug Traverse - LaPlace | - | N |  | - | -
5153 | Loopbrug Vertigo - Matrix | - | J |  | 2022-2023 | Renovatie. | Besluit herijking Campus 2030. |  |  | Uitwerking en planning gaan organiseren. | Bert Verheijen.

## Milestonelijst 30-05-2022
Milestonelijst TU/e Campus
Deze milestonelijst is een verdere uitwerking op gebouwniveau van de Campus 2030 vastgoedstrategie. In dit overzicht worden de uitgangspunten van de Vastgoedstrategie weergegeven per bestaand gebouw. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een uitgangspunt en een besluit: een besluit is onomkeerbaar. Een uitgangspunt is een basis waarop definitieve besluit- en/of planvormingvorming nog moet plaatsvinden. Uitgangspunten kunnen, na doorlopen van de juiste procedure via de Stuurgroep Campus 2030, dus nog worden bijgesteld tot aan het moment van besluitvorming. De afdeling S&C (S&P) is van de meest actuele stand van zaken op de hoogte. Bij twijfel kunnen zij worden benaderd.
versie |  | 2022-05-30 |  |  | NB: de meest actuele versie van de milestonelijst is te vinden op Iprova.
Gebouwnr | Huisnr. Wayfinding | Gebouw | Onderdeel van kernuniversiteit [J/N] | onderdeel van Masterplan 2040 | Milestone datum | Functionele verandering | besluit/ uitgangspunt | Motivatie en/of gebaseerd op notitie besluitvorming: | Maintenance regime (aan te vullen door Maintenance) | Overige opmerkingen | Actiehouder afdeling Strategie & Programma of Advies & Beleid opstellen toekomstvisie van het gebouw. Actiehouder projectadviezen afdeling Projectbureau
100 | 62 | Paviljoen | N |  | 2021 | gesloopt | besluit |  |  |  | Sloop: projectleider Marten Dijkshoorn en Jeroen Ebbers. Plan toekomstvisie behoud kiosken en omgeving: Anita van Limpt.
191 | 62a | Paviljoen A | J |  | 2022-2023 | Renovatie | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep |  | sober en doelmatig (MT RE besluit 18-05-2022)
192 | 62b | Paviljoen B | J |  | 2022-2023 | Renovatie | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep |  | sober en doelmatig (MT RE besluit 18-05-2022)
193 | 62c | Paviljoen C | J |  | 2022-2023 | Renovatie | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep |  | sober en doelmatig (MT RE besluit 18-05-2022)
194 | 62e | Entreegebouw Paviljoen | J |  | 2022-2023 | Renovatie | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep |  | invulling ntb
400 | 66 | Paviljoen NP | N |  | 2021-2022 | gesloopt | besluit |  |  |  | Sloopadvies: projectleider Marten Dijkshoorn en Jeroen Ebbers. Plan toekomstvisie behoud kiosken en omgeving: Anita van Limpt.
700 | 49 | Sportcentrum | J |  | 2021-2023 | Uitbreiding nieuwbouw/deel GVO oudbouw | besluit | Conform besluit memo stuurgroep |  | Bestaande bouw valt buiten de scope, tenzij specifiek aangegeven in projectscope | Projectmanager Roderik van Doorn.
1000 | 87 | Fenix | N |  | 2024-2025 | sloop | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | In gebruik door onderwijs (gaat naar Neuron), tijdelijke huisvesting Gemini-Noord en de brandweer. Sloop kan pas worden gerealiseerd na herhuisvesting bewoners (oa brandweer TU/e) | Toekomstvisie
1100 | 3 | Atlas | J |  | - | [5 empty] | Anita van Limpt
1200 | 37 | Traverse | N |  | na 2030 | Renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | TH Gemini N en Z t/m 2027 | Toekomstvisie tijdelijke huisvesting Gemini t/m 2025: Barbara Swarts.
1300 | 1 | Auditorium | J |  | na 2030 | Renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
1400 | 57 | IPO-gebouw | N |  | 1) 2024/ 2026 2) Voor 2030 | 1) verhuur 2) sloop | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep |  | pand is technisch gezien in slechte staat | Verdere invulling startersgebouw: Anneke Dupont.
1800 | 83 | Momentum | N |  | voor 2030 | sloop | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Ontwikkelen visie inzake studententeams. Relatie met ontwikkeling/visie bedrijventerrein. Masterplan 2040 | Visie huisvesting studententeams
2100 | 7 | CERES | J |  | - | - | -
2600 | - | Fontys Garage |  |  | voor 2030 | Sloop | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Tijdelijke opslag o.a. Gemini. Relatie Nissenhut en nieuwe loodsen. Relatie met sloop Fenix/ Momentum Masterplan 2040. | Barbara Swarts
2800 | 60 | Connector (Paviljoen R) | N |  | 2024 | Sloop | besluit | Conform besluit memo stuurgroep. Contractafspraken sloop bij ontwikkeling nieuwe studentenhuisvesting. | LET OP: specifieke contractafspraken verhuur. | Tijdelijke huisvesting Gemini-Noord tot 2024/25 | Toekomstvisie: Arno Senders, relatie met Project Gemini. Relatie met sloop Paviljoen. Beheer Anne Smits.
2900 | 44 | BBC Reststoffencentrum | J |  | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Voor 2030 GVO conform programma
3300 | 30 | Impuls | J |  | 2024-2025 | Renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Tijdelijke huisvesting Gemini-Noord tot 2024/25. Daarna renovatiemet circulaire ambities. | Jeroen Carels/Barbara Swarts
4000 | 88 | Koepel fac. Bouwkunde | N |  | 2021 | Gesloopt |  |  |  |  | Vervanging tentdoek: Marco Tielen relatie met ontwikkeling Derden TU/e-Campus Alternatief voor opslag aannemers en Boreas
4400 | 5 | Metaforum | J |  | 2022 | indeling MF-Hoog | uitgangspunt | Herijking huisvesting ESA, IEC. W&I (nog besluitvorming). |  | herindeling MF 3 t/m 9 obv huidige en toekomstige gebruikers en werkwijze. | W&I: Barbara Swarts, ESA/IEC: Anne van Dortmont, Plafond: Wil Coppens.
4500 | 80 | Ventur (windtunnelgebouw) | J
5100 | 6 | Vertigo | J |  | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  |  | Onderzoek vervanging banner liftkoker: Leon van de Vorstenbosch en Marco Tielen
5300 | 10 | Matrix | J
5400 | 12 | Gaslab | J |  | 2021 | functionele technische aanpassing | besluit | Conform besluit memo stuurgroep. |  | nog nieuwe gebruiker aanwijzen na vertrek EISI naar Neuron eind 2022 | Toekomstvisie.
5500 | 4 | De Zwarte Doos | J |  | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
5600 | 70 | BBC | J |  | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Voor 2030 GVO conform programma. Onderzoek logistieke dienstverlening toekomst met lange en korte termijn. Daarna scope en toekomst gebouw duidelijk. Regulier onderhoud. | Projectleider: Bert Verheijen. Weegschaal Wil Coppens.
5800 | 14 | HELIX | J |  | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Voor 2030 GVO conform programma. | Toekomstvisie Anne van Dortmont
6200 | 16 | Athene | J |  | 2025 -2026? | sloop | besluit | Stuurgroep Campus 2030 |  | gebouw wordt in 2022 volledig afgekoppeld en buiten gebruik gesteld. Toegang is verboden, uitsluitend opslag geactiveerd materiaal. | Arno Senders/Anita van Limpt
7000 | 19 | Flux | J |  | - | - | - |  |  |  | Visie Barbara Swarts. Onderzoek Jan van de Kerkhof. Lift Ilse Chatrou.
7100 | 24 | Cyclotron | J |  | 2033 | Einddatum Triple net huurovereenkomst | - | - | nvt ivm Triple net huurovereenkomst | CQT huurt nog tot eind 2022 een deel en verhuist begin 2030 naar Qubit | projectleider: Koen van der Molen.
7200 | 21 | Qubit | J |  | 2022-2023 | Nieuwbouw | besluit | Conform besluit memo Stuurgroep. |  | Huisvesting voor o.a. CQT (nu in Cyclotron.)
7300 | 28 | Echo | J
7400 | 23 | Cascade | J |  | na 2030 | Renovatie (geclusterd GVO). |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
7500 | 25 | Spectrum | J |  | 2025-2027 | Renovatie (geclusterd GVO) en herstel bollenvloeren | besluit | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Renovatie kan pas starten na oplevering nieuwbouw Cleanroom in ca 2025 | Bewaking proces: Anne van Dortmont. Brandveiligheid Hans Scholte. Project Ilse Chatrou.
|  | Nieuwe cleanroom | j |  | 2022-2025 | Nieuwbouw, oplevering in 2025 | besluit | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
7600 | 45 | Tennispaviljoen | J
7700 | - | Werf Sporthal | J
7800 | - | Energie Sport | J |  | 2023 | Sloop | besluit | nieuw trafostation is onderdeel van nieuwbouw SSC
8100 | 15 | Gemini Zuid (W-Hoog) | J |  | 2023-2027 | Renovatie (vernieuwbouw). | besluit | Conform besluit memo stuurgroep |  |  | Project Eric Heunen
8200 | 15 | Gemini Noord | J |  | 2021-2024 | Renovatie | besluit | Conform besluit memo stuurgroep |  |  | Project Eric Heunen
8300 | 32 | Neuron | J |  | 2020-2022 | Renovatie (vernieuwbouw). | besluit | Conform besluit memo stuurgroep |  |  | Toekomstvisie
8500 | - | Roeiloods THETA | J |  | 2034 | aflopen erfpacht (grond) |  |  |  | Efrpachtovereenkomst met gemeente
8940 | - | Nissenhut terrein Oost | N |  | - | - |  |  |  | Huisvesting huisaannemers en opslag. | Sloop/herhuistingsplan: Arno Senders, relatie met ontwikkeling Derden TU/e-Campus. | NB: 2 x nieuwe nissenhutten obtrken nog
TECHNIEK
2200 | - | Energiestation 1 | J
8982 | - | Gassenberging (Gemini) | J |  | - | -
8953 | - | Gassenberging(Matrix) | J |  | - | -
8962 | - | Gassenberging (Helix) | J |  | - | -
8973 | - | Gasreduceerstation | J |  | - | -
8974 | - | Gassenberging Cascade | J |  | - | -
8975 | - | Energiestation 2 | J |  | - | -
4300 | - | Koeltorens WKO | J |  | 2019-2030 | - | besluit | Conform besluit memo Stuurgroep. |  | Onderhoud/renovatie conform plan 2019-2030.
energiestation 3 (noodtrafo's)
TERREIN
9000 | - | Terrein en infra | nvt |  | 2021-2030 | aanpassingen landschap rondom nieuwbouw en renovatie projecten tot 2030 | besluit | Stuurgroep Campus 2030 |  | relatie met: - landschapsvisie - visie op mobiliteit - masterplan 2040
9300 | - | MMS-terrein
6500 | - | Driving Range | J
LOOPBRUGGEN
1144 | - | Loopbrug Atlas - Metaforum | J
3144 | - | Loopbrug Luna - Metaforum | J |  | - | -
4453 | - | Loopbrug Metaforum - Matrix | J |  | -
4481 | - | Loopbrug Metaforum - Gemini zuid | J |  | 2023 | Renovatie |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
5253 | - | Loopbrug de Hal - Matrix | J |  | 2015 | buiten bedrijf |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  |  | Bert Verheijen relatie tot renovatieplan Gaslab
6875 | - | Loopbrug DIFFER - Spectrum | J
|  | Loopbrug Flux -Gebouw 7200 | J |  | 2023 | Nieuwbouw |  | Conform besluit memo stuurgroep |  | Wordt gerealiseerd in project Qubit
7074 | - | Loopbrug Flux - Cascade | J
7075 | - | Loopbrug Flux - Spectrum | J
7081 | - | Loopbrug Flux - Gemini zuid | J |  | 2023 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
7274 |  | Loopbrug gebouw 7200 - Cascade | J |  | 2023 | Nieuwbouw |  |  |  | Wordt gerealiseerd in project Qubit
3133 | - | Loopbrug Luna - Impuls | nvt |  | 2024 | Renovatie. |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Meenemen met renovatie gebouw Impuls.
3183 | - | Loopbrug Luna - LaPlace/Neuron | N |  | 2022 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Meenemen met renovatie gebouw Laplace/Neuron.
2181 | - | Loopbrug Ceres - Gemini Zuid | J |  | 2027 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
8182 | - | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (midden) | J |  | 2023 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
8182 | - | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (oost) | J |  | 2023 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
8182 | - | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (west) | J |  | 2023 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
2121 | - | Loopbrug Ceres - Watertoren | J |  | 2022-2023 | Renovatie. |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
1113 | - | Loopbrug Atlas - Auditorium | J |  | - | -
5358 | - | Loopbrug Matrix - Helix | J |  | - | -
1283 | - | Loopbrug Traverse - LaPlace | N |  | - | -
5153 | - | Loopbrug Vertigo - Matrix | J |  | 2022-2023 | Renovatie. |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  |  | Bert Verheijen.
PANDEN VAN DERDEN
1501 | 54 | Fontys S1 |  |  | 2024 | overname door TU/e | besluit | conform afspraken erfpachtovereenkomst |  | 2024-2027/28 tijdelijke huisvesting Gemini-Zuid. Na 2027/28 sloop
1502 | 55 | Fontys S2 |  |  | 2024 | overname door TU/e | besluit | conform afspraken erfpachtovereenkomst | nvt | Sloop na overname
1600 | 59 | Fontys S3 |  |  | 2024 | overname door TU/e | besluit | conform afspraken erfpachtovereenkomst | nvt | Mogelijke verkoop/ verhuur na overname
2300 | 74 | Multimediapaviljoen | N |  | 2069 | aflopen erfpacht |  |  |  |  | Projectleider uitvoering: Wil Coppens.
2400 | 77 | Twinning Center |  |  | 2051 | aflopen erfpacht
3100 | 31 | Luna |  |  | 2065 | aflopen erfpacht |  |  |  | Plint wordt door TU/e aangehuurd en doorverhuurd. LET OP: casco huur, OH door TU/e | Aansprakelijkheid Roger Rikkers. Onderzoek Jan van de Kerkhof. Uitbreiding luchtbehandeling project Ad van Rooij.
3500 | 42 | Aurora |  |  | 2065 | aflopen erfpacht
3800 | 72 | Meulensteen House of Robotics |  |  | 2063 | aflopen erfpacht |  |  |  | TU/e huurt twee units ten behoeve van HTSC
9901 | - | Kanaaldijk Noord 57C2 |  |  | - |  |  |  |  | TU/e huurt ruimte tbv ZES (2/3) en Asfalthappertjes (1/3).
9901 | - | Kanaaldijk Noord 57G |  |  | - |  |  |  |  | TU/e huurt ruimte tbv Zeilvereniging Boreas.
8700 | - | Studentencentrum | N |  | 2019 | Verkocht.
8800 | 2 | Kennispoort | N | [6 empty] | eeuwigdurende erfpacht
8963 | - | Gassenberging (Fontys Nexus) |  |  | 2048 | aflopen erfpacht
6300 | 20 | Fontys Nexus (voormalig TNO) |  |  | 2048 | aflopen erfpacht
6400 | - | Fontys TF |  |  | 2024 | overname door TU/e |  |  |  | 2024-2027/28 tijdelijke huisvesting Gemini-Zuid. Na 2027/28 sloop
6700 | 75 | garage Catalyst |  |  | 2051 | aflopen erfpacht
6800 | 73 | DIFFER |  |  | 2063 | aflopen erfpacht
6900 | 76 | Catalyst |  |  | 2051 | aflopen erfpacht |  |  |  | Tijdelijke huisvesting Gemini- N (multiscale lab) aangehuurd tot 24/25
Denk je dat dit overzicht niet meer actueel is? Mail naar restrategyandprogram@tue.nl
Note on C5: Harks, S.C.: voorstel: kolom verwijderen.
Note on E5: voorstel: kolom verwijderen

## Milestonelijst 31-03-2023
Milestonelijst TU/e Campus
Deze milestonelijst is een verdere uitwerking op gebouwniveau van de Campus 2030 vastgoedstrategie. In dit overzicht worden de uitgangspunten van de Vastgoedstrategie weergegeven per bestaand gebouw. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een uitgangspunt en een besluit: een besluit is onomkeerbaar. Een uitgangspunt is een basis waarop definitieve besluit- en/of planvormingvorming nog moet plaatsvinden. Uitgangspunten kunnen, na doorlopen van de juiste procedure via de Stuurgroep Campus 2030, dus nog worden bijgesteld tot aan het moment van besluitvorming. De afdeling S&C (S&P) is van de meest actuele stand van zaken op de hoogte. Bij twijfel kunnen zij worden benaderd.
versie |  | 2023-03-31 | NB: de meest actuele versie van de milestonelijst is te vinden in Bimlink.
Gebouwnr | Huisnr. Wayfinding | Gebouw | Milestone datum | Functionele verandering | Besluit/ uitgangspunt | Motivatie en/of gebaseerd op notitie besluitvorming: | Maintenance regime (aan te vullen door Maintenance) | Overige opmerkingen | Actiehouder afdeling Strategie & Programma of Advies & Beleid opstellen toekomstvisie van het gebouw. Actiehouder projectadviezen afdeling Projectbureau | overzicht aanpassen: welke kolommen aangepast, datum van aanpassing, door wie aangepast en indien nodig een toelichting. Bv: kolom H en I, 30-05-2022, SHS, obv besluit stuurgroep
GEBOUWEN OP TU/E CAMPUS
1400 | 57 | Alpha | 1) 2024/ 2026 2) Voor 2030 | 1) verhuur 2) sloop | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep |  | pand is technisch gezien in slechte staat | Verdere invulling startersgebouw: Anneke Dupont.
6200 | 16 | Athene | 2025 -2026 | sloop | besluit | Stuurgroep Campus 2030 |  | Gebouw is in 2022 volledig afgekoppeld en buiten gebruik gesteld. Toegang is verboden, uitsluitend opslag geactiveerd materiaal. | Arno Senders/Anita van Limpt
1100 | 3 | Atlas | - | [5 empty] | Anita van Limpt
1300 | 1 | Auditorium | 2023-2024 | Renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Vervanging verlichting en energietransitie verminderd gas in 2023-2024. Na 2030 volledige renovatie.
5600 | 70 | Berging Bijzondere Chemicalien | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Voor 2030 GVO conform programma. Onderzoek logistieke dienstverlening toekomst met lange en korte termijn. Daarna scope en toekomst gebouw duidelijk. Regulier onderhoud. | Projectleider: Bert Verheijen. Weegschaal Wil Coppens.
7400 | 23 | Cascade | na 2030 | Renovatie (geclusterd GVO). |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
2100 | 7 | CERES | - | - | -
2800 | 60 | Connector | 2023 en 2025 | Sloop | besluit | Conform besluit memo stuurgroep. Contractafspraken sloop bij ontwikkeling nieuwe studentenhuisvesting. | LET OP: specifieke contractafspraken verhuur. | Tijdelijke huisvesting Gemini-Noord tot 2024/25. Sloop zuidzijde in 2023 voor realiseren SHV. De noordzijde wordt in 2025 gesloopt. | Toekomstvisie: Arno Senders, relatie met Project Gemini. Relatie met sloop Paviljoen. Beheer Anne Smits.
7100 | 24 | Cyclotron | 2033 | Einddatum Triple net huurovereenkomst | - | - | nvt ivm Triple net huurovereenkomst | CQT huurt nog tot begin 2023 een deel en verhuist begin 2023 naar Qubit | projectleider: Koen van der Molen. | Uitbreiding t.b.v. Acctec, nog geen besluit C2030
7300 | 28 | Echo
194 | 62e | Entreegebouw Paviljoen | 2023 | Renovatie | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep |  | invulling ntb
1000 | 87 | Fenix | 2024-2025 | Sloop | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | In gebruik door onderwijs, tijdelijke huisvesting Gemini-Noord en de brandweer. Sloop kan pas worden gerealiseerd na herhuisvesting bewoners (oa brandweer TU/e) | Toekomstvisie
7000 | 19 | Flux | - | - | - |  |  |  | Visie Barbara Swarts. Onderzoek Jan van de Kerkhof. Lift Ilse Chatrou.
2600 | - | Garages | voor 2030 | Sloop | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Tijdelijke opslag o.a. Gemini. Relatie Nissenhut en nieuwe loodsen. Relatie met sloop Fenix/ Momentum Masterplan 2040. | Barbara Swarts
5400 | 12 | Gaslab | [6 empty] | Toekomstvisie.
8200 | 15 | Gemini Noord | 2021-2024 | Renovatie | besluit | Conform besluit memo stuurgroep |  |  | Project Eric Heunen
8100 | 15 | Gemini Zuid | 2023-2027 | Renovatie (vernieuwbouw). | besluit | Conform besluit memo stuurgroep |  |  | Project Eric Heunen
5800 | 14 | HELIX | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Voor 2030 GVO conform programma. | Toekomstvisie Anne van Dortmont
3300 | 30 | Impuls | 2025-2026 | Renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Tijdelijke huisvesting Gemini-Noord tot 2024/25. Daarna renovatie met circulaire ambities. | Jeroen Carels/Barbara Swarts
5300 | 10 | Matrix | 2023
4400 | 5 | Metaforum |  | indeling MF-Hoog | uitgangspunt | Herijking huisvesting ESA, IEC. W&I (nog besluitvorming). |  | herindeling MF 3 t/m 9 obv huidige en toekomstige gebruikers en werkwijze. | W&I: Barbara Swarts, ESA/IEC: Anne van Dortmont, Plafond: Wil Coppens.
1800 | 83 | Momentum | voor 2030 | Sloop | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Ontwikkelen visie inzake studententeams. Relatie met ontwikkeling/visie bedrijventerrein. Masterplan 2040 | Visie huisvesting studententeams
8300 | 32 | Neuron | [6 empty] | Toekomstvisie
191 | 62a | Paviljoen A | 2023 | Renovatie | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep |  | sober en doelmatig (MT RE besluit 18-05-2022)
192 | 62b | Paviljoen B | 2023 | Renovatie | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep |  | sober en doelmatig (MT RE besluit 18-05-2022)
193 | 62c | Paviljoen C | 2023 | Renovatie | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep |  | sober en doelmatig (MT RE besluit 18-05-2022)
7200 | 21 | Qubit | 2023 | Nieuwbouw | besluit | Conform besluit memo Stuurgroep. |  | Huisvesting voor o.a. CQT (nu in Cyclotron.)
2900 | 44 | Reststoffencentrum | na 2030 | Renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Voor 2030 GVO conform programma
7500 | 25 | Spectrum | 2026-2028 | Renovatie (geclusterd GVO) en herstel bollenvloeren | besluit | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Renovatie kan pas starten na oplevering nieuwbouw Cleanroom in ca 2026 | Bewaking proces: Anne van Dortmont. Brandveiligheid Hans Scholte. Project Ilse Chatrou.
700 | 49 | Sportcentrum | 2021-2024 | Uitbreiding nieuwbouw/deel GVO oudbouw | besluit | Conform besluit memo stuurgroep |  | Bestaande bouw valt buiten de scope, tenzij specifiek aangegeven in projectscope. | Projectmanager Roderik van Doorn.
7600 | 45 | Tennispaviljoen
1200 | 37 | Traverse | na 2030 | Renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | TH Gemini N en Z en verenigingen en teams t/m 2027 | Toekomstvisie tijdelijke huisvesting Gemini t/m 2025: Barbara Swarts.
4500 | 80 | Ventur
5100 | 6 | Vertigo | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  |  | Onderzoek vervanging banner liftkoker: Leon van de Vorstenbosch en Marco Tielen
7700 | - | Werf Sporthal
5500 | 4 | Zwarte Doos | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
|  | Nieuwe cleanroom | 2023-2026 | Nieuwbouw, oplevering in 2026 | besluit | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
TECHNIEK
2200 | - | Energiestation 1
8975 | - | Energiestation 2 | - | -
8921 |  | Energiestation 3
7800 | - | Energiestation Sporthal | 2023 | Sloop | besluit | nieuw trafostation is onderdeel van nieuwbouw SSC
8924 |  | Gasontvangststation
8973 | - | Gasreduceerstation | - | -
8974 | - | Gassenberging Cascade | - | -
8982 | - | Gassenberging (Gemini) | - | -
8962 | - | Gassenberging (Helix 1) | - | -
8958 |  | Gassenberging (Helix 2)
8953 | - | Gassenberging (Matrix) | - | -
8955 |  | Gassenberging (Vertigo)
8922 |  | Gassenberging (WTB west)
4300 | - | Koeltorens WKO | 2019-2030 | - | besluit | Conform besluit memo Stuurgroep. |  | Onderhoud/renovatie conform plan 2019-2030.
8941 |  | Loods 1
8942 |  | Loods 2
8940 | - | Nissenhut terrein Oost | - | - |  |  |  | Huisvesting huisaannemers en opslag. | Sloop/herhuistingsplan: Arno Senders, relatie met ontwikkeling Derden TU/e-Campus.
8959 |  | Vleermuistoren
TERREIN
9100 | - | Terrein 91 (Campus) | 2021-2030 | aanpassingen landschap rondom nieuwbouw en renovatie projecten tot 2030 | besluit | Stuurgroep Campus 2030 |  | relatie met: landschapsvisie, visie op mobiliteit, masterplan 2040
9200 | - | Terrein 92 (Noord) | -
9300 | - | Terrein 93 (MMS) | -
LOOPBRUGGEN
1113 | - | Loopbrug Atlas - Auditorium | - | -
1144 | - | Loopbrug Atlas - Metaforum
2181 | - | Loopbrug Ceres - Gemini Zuid | 2027 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
2121 | - | Loopbrug Ceres - Watertoren | 2024 | Renovatie. |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
5253 | - | Loopbrug de Hal - Matrix | 2015 | buiten bedrijf |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  |  | Bert Verheijen relatie tot renovatieplan Gaslab
6875 | - | Loopbrug DIFFER - Spectrum
7081 | - | Loopbrug Flux - Gemini zuid | 2023 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
7072 |  | Loopbrug Flux - Qubit | 2023 | Nieuwbouw |  | Conform besluit memo stuurgroep |  | Wordt gerealiseerd in project Qubit
7075 | - | Loopbrug Flux - Spectrum
8182 | - | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (midden) | 2023 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
8182 | - | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (oost) | 2023 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
8182 | - | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (west) | 2023 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
3133 | - | Loopbrug Luna - Impuls | 2025 | Renovatie. |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Meenemen met renovatie gebouw Impuls.
3144 | - | Loopbrug Luna - Metaforum | - | -
3183 | - | Loopbrug Luna - Neuron
5358 | - | Loopbrug Matrix - Helix | - | -
4453 | - | Loopbrug Metaforum - Matrix | -
7274 |  | Loopbrug Qubit - Cascade | 2023 | Nieuwbouw |  |  |  | Wordt gerealiseerd in project Qubit
1283 | - | Loopbrug Traverse - Neuron | 2024 | Renovatie
5153 | - | Loopbrug Vertigo - Matrix | 2024 | Renovatie. |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  |  | Bert Verheijen.
GEBOUWEN TU/E NIET OP CAMPUS
8500 |  | Roeiloods Theta | 2034 | aflopen erfpacht (grond) |  |  |  | Efrpachtovereenkomst met gemeente
6500 |  | Driving range | -
GEBOUWEN VAN DERDEN OP TU/E CAMPUS
3500 | 42 | Aurora | 2065 | aflopen erfpacht
6900 | 76 | Catalyst | 2051 | aflopen erfpacht |  |  |  | Tijdelijke huisvesting Gemini- N (multiscale lab) aangehuurd tot 24/25
6800 | 73 | DIFFER | 2063 | aflopen erfpacht
2300 | 74 | Disruptor | 2069 | aflopen erfpacht |  |  |  |  | Projectleider uitvoering: Wil Coppens.
1501 | 54 | Fontys S1 | 2024 | overname door TU/e | besluit | conform afspraken erfpachtovereenkomst |  | 2024-2027/28 tijdelijke huisvesting Gemini-Zuid. Na 2027/28 sloop
1502 | 55 | Fontys S2 | 2024 | overname door TU/e | besluit | conform afspraken erfpachtovereenkomst | nvt | Mogelijk verhuur na overname
1600 | 59 | Fontys S3 | 2024 | overname door TU/e | besluit | conform afspraken erfpachtovereenkomst | nvt | Mogelijk verhuur na overname
6400 | - | Fontys TF | 2024 | overname door TU/e |  |  |  | 2024-2027/28 tijdelijke huisvesting Gemini-Zuid. Na 2027/28 sloop
8968 |  | Gassenberging (Differ oost)
8976 | - | Gassenberging (Differ west) | 2048 | aflopen erfpacht
8963 | - | Gassenberging (Nexus) | 2048 | aflopen erfpacht
8800 | 2 | Kennispoort | [5 empty] | eeuwigdurende erfpacht
3100 | 31 | Luna | 2065 | aflopen erfpacht |  |  |  | Plint wordt door TU/e aangehuurd en doorverhuurd. LET OP: casco huur, OH door TU/e | Aansprakelijkheid Roger Rikkers. Onderzoek Jan van de Kerkhof. Uitbreiding luchtbehandeling project Ad van Rooij.
3800 | 72 | Meulensteen House of Robotics | 2063 | aflopen erfpacht |  |  |  | TU/e huurt twee units ten behoeve van HTSC
6300 | 20 | Nexus | 2048 | aflopen erfpacht
6700 | 75 | Parkeergarage Catalyst | 2051 | aflopen erfpacht
2400 | 77 | Twinning Center | 2051 | aflopen erfpacht
3710 |  | Wooncomplex gebouw A
3720 |  | Wooncomplex gebouw B
3730 |  | Wooncomplex gebouw C
3740 |  | Wooncomplex gebouw D
3750 |  | Wooncomplex gebouw E
3900 |  | Woontoren Oost
3600 |  | Woontoren West
6900 | 76 | Catalyst | 2051 | aflopen erfpacht |  |  |  | Tijdelijke huisvesting Gemini- N (multiscale lab) aangehuurd tot 24/25
Dit is de brontab. Op deze tab kunnen mutaties worden aangegeven/ verzameld voor de volgende publicatie. Wijzigingen aangeven in kolom Q
Note on C6: Harks, S.C.: voorstel: kolom verwijderen.

## Milestonelijst 11-05-2023
Milestonelijst TU/e Campus
Deze milestonelijst is een verdere uitwerking op gebouwniveau van de Campus 2030 vastgoedstrategie. In dit overzicht worden de uitgangspunten van de Vastgoedstrategie weergegeven per bestaand gebouw. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een uitgangspunt en een besluit: een besluit is onomkeerbaar. Een uitgangspunt is een basis waarop definitieve besluit- en/of planvormingvorming nog moet plaatsvinden. Uitgangspunten kunnen, na doorlopen van de juiste procedure via de Stuurgroep Campus 2030, dus nog worden bijgesteld tot aan het moment van besluitvorming. De afdeling S&C (S&P) is van de meest actuele stand van zaken op de hoogte. Bij twijfel kunnen zij worden benaderd.
versie |  | 2023-05-11 | NB: de meest actuele versie van de milestonelijst is te vinden in Bimlink
Gebouwnr | Huisnr. Wayfinding | Gebouw | Milestone datum | Functionele verandering | Besluit/ uitgangspunt | Motivatie en/of gebaseerd op notitie besluitvorming: | Maintenance regime (aan te vullen door Maintenance) | Overige opmerkingen | Actiehouder afdeling Strategie & Programma of Advies & Beleid opstellen toekomstvisie van het gebouw. Actiehouder projectadviezen afdeling Projectbureau | overzicht aanpassen: welke kolommen aangepast, datum van aanpassing, door wie aangepast en indien nodig een toelichting. Bv: kolom H en I, 30-05-2022, SHS, obv besluit stuurgroep
GEBOUWEN OP TU/E CAMPUS
1400 | 57 | Alpha | 1) 2024/ 2026 2) Voor 2030 | 1) verhuur 2) sloop | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep | Regulier preventief onderhoud. VO en GVO alleen wettelijk. | pand is technisch gezien in slechte staat | Verdere invulling startersgebouw: Anneke Dupont.
6200 | 16 | Athene | 2025 -2026 | sloop | besluit | Stuurgroep Campus 2030 | Geen regulier onderhoud | Gebouw is in 2022 volledig afgekoppeld en buiten gebruik gesteld. Toegang is verboden, uitsluitend opslag geactiveerd materiaal. | Arno Senders/Anita van Limpt
1100 | 3 | Atlas | - | [5 empty] | Anita van Limpt
1300 | 1 | Auditorium | 2023-2024 | Projecten onderhoud | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Vervanging verlichting en energietransitie verminderd gas in 2023-2024. Na 2030 volledige renovatie.
5600 | 70 | Berging Bijzondere Chemicalien | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Voor 2030 GVO conform programma. Onderzoek logistieke dienstverlening toekomst met lange en korte termijn. Daarna scope en toekomst gebouw duidelijk. Regulier onderhoud. | Projectleider: Bert Verheijen. Weegschaal Wil Coppens.
7400 | 23 | Cascade | na 2030 | Renovatie (geclusterd GVO). |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
2100 | 7 | CERES | - | - | -
2800 | 60 | Connector | 2023 en 2025 | Sloop | besluit | Conform besluit memo stuurgroep. Contractafspraken sloop bij ontwikkeling nieuwe studentenhuisvesting. | LET OP: specifieke contractafspraken liftonderhoud | Tijdelijke huisvesting Gemini-Noord tot 2024/25. Sloop zuidzijde in 2023 voor realiseren SHV. De noordzijde wordt in 2025 gesloopt. | Toekomstvisie: Arno Senders, relatie met Project Gemini. Relatie met sloop Paviljoen. Beheer Anne Smits.
7100 | 24 | Cyclotron | 2033 | Einddatum Triple net huurovereenkomst | - | - | nvt ivm Triple net huurovereenkomst |  | projectleider: Koen van der Molen. | Uitbreiding t.b.v. Acctec, nog geen besluit C2030
7300 | 28 | Echo
194 | 62e | Entreegebouw Paviljoen | 2023 | Renovatie | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep | Vanaf 2024 in onderhoud | invulling ntb
1000 | 87 | Fenix | 2024-2025 | Sloop | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | In gebruik door onderwijs, tijdelijke huisvesting Gemini-Noord en de brandweer. Sloop kan pas worden gerealiseerd na herhuisvesting bewoners (oa brandweer TU/e) | Toekomstvisie
7000 | 19 | Flux | - | - | - |  |  |  | Visie Barbara Swarts. Onderzoek Jan van de Kerkhof. Lift Ilse Chatrou.
2600 | - | Garages | voor 2030 | Sloop | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Tijdelijke opslag o.a. Gemini. Relatie Nissenhut en nieuwe loodsen. Relatie met sloop Fenix/ Momentum Masterplan 2040. | Barbara Swarts
5400 | 12 | Gaslab | [6 empty] | Toekomstvisie.
8200 | 15 | Gemini Noord | 2021-2024 | Renovatie | besluit | Conform besluit memo stuurgroep | 2 jaar onderhoud door aannemer na oplevering |  | Project Eric Heunen
8100 | 15 | Gemini Zuid | 2023-2027 | Renovatie (vernieuwbouw). | besluit | Conform besluit memo stuurgroep |  |  | Project Eric Heunen
5800 | 14 | HELIX | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). | Voor 2030 GVO conform programma. |  | Toekomstvisie Anne van Dortmont
3300 | 30 | Impuls | 2025-2026 | Renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Tijdelijke huisvesting Gemini-Noord tot 2024/25. Daarna renovatie met circulaire ambities. | Jeroen Carels/Barbara Swarts
5300 | 10 | Matrix
4400 | 5 | Metaforum | 2023 | indeling MF-Hoog | uitgangspunt | Herijking huisvesting ESA, IEC. W&I (nog besluitvorming). |  | herindeling MF 3 t/m 9 obv huidige en toekomstige gebruikers en werkwijze. | W&I: Barbara Swarts, ESA/IEC: Anne van Dortmont, Plafond: Wil Coppens.
1800 | 83 | Momentum | voor 2030 | Sloop | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Ontwikkelen visie inzake studententeams. Relatie met ontwikkeling/visie bedrijventerrein. Masterplan 2040 | Visie huisvesting studententeams
8300 | 32 | Neuron | [6 empty] | Toekomstvisie
191 | 62a | Paviljoen A | 2023 | Renovatie | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep | Vanaf 2024 in onderhoud | sober en doelmatig (MT RE besluit 18-05-2022)
192 | 62b | Paviljoen B | 2023 | Renovatie | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep | Vanaf 2024 in onderhoud | sober en doelmatig (MT RE besluit 18-05-2022)
193 | 62c | Paviljoen C | 2023 | Renovatie | uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep | Vanaf 2024 in onderhoud | sober en doelmatig (MT RE besluit 18-05-2022)
7200 | 21 | Qubit | 2023 | Nieuwbouw | besluit | Conform besluit memo Stuurgroep. |  | Huisvesting voor o.a. CQT (nu in Cyclotron.)
2900 | 44 | Reststoffencentrum | na 2030 | Renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Voor 2030 GVO conform programma
7500 | 25 | Spectrum | 2026-2028 | Renovatie (geclusterd GVO) en herstel bollenvloeren | besluit | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). | Installaties in stand houden tot aan renovatie | Renovatie kan pas starten na oplevering nieuwbouw Cleanroom in ca 2026 | Bewaking proces: Anne van Dortmont. Brandveiligheid Hans Scholte. Project Ilse Chatrou.
700 | 49 | Sportcentrum | 2021-2024 | Uitbreiding nieuwbouw/deel GVO oudbouw | besluit | Conform besluit memo stuurgroep | GVO bestaande bouw conform programma | Bestaande bouw valt buiten de scope, tenzij specifiek aangegeven in projectscope. | Projectmanager Roderik van Doorn.
7600 | 45 | Tennispaviljoen |  |  |  |  | Regulier onderhoud
1200 | 37 | Traverse | na 2030 | Renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | TH Gemini N en Z en verenigingen en teams t/m 2027 | Toekomstvisie tijdelijke huisvesting Gemini t/m 2025: Barbara Swarts.
4500 | 80 | Ventur
5100 | 6 | Vertigo | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  |  | Onderzoek vervanging banner liftkoker: Leon van de Vorstenbosch en Marco Tielen
7700 | - | Werf Sporthal |  |  |  |  | Regulier onderhoud
5500 | 4 | Zwarte Doos | na 2030 | renovatie | uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
|  | Nieuwe cleanroom | 2023-2026 | Nieuwbouw, oplevering in 2026 | besluit | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
TECHNIEK
2200 | - | Energiestation 1
8975 | - | Energiestation 2 | - | -
8921 |  | Energiestation 3
8924 |  | Gasontvangststation
8973 | - | Gasreduceerstation | - | -
8974 | - | Gassenberging Cascade | - | -
8982 | - | Gassenberging (Gemini) | - | -
8962 | - | Gassenberging (Helix 1) | - | -
8958 |  | Gassenberging (Helix 2)
8953 | - | Gassenberging (Matrix) | - | -
8955 |  | Gassenberging (Vertigo)
8922 |  | Gassenberging (WTB west)
4300 | - | Koeltorens WKO | 2019-2030 | - | besluit | Conform besluit memo Stuurgroep. | Onderhoud/renovatie conform plan 2019-2030.
8941 |  | Loods 1
8942 |  | Loods 2
8940 | - | Nissenhut terrein Oost | - | - |  |  |  | Huisvesting huisaannemers en opslag. | Sloop/herhuistingsplan: Arno Senders, relatie met ontwikkeling Derden TU/e-Campus.
8959 |  | Vleermuistoren
TERREIN
9100 | - | Terrein 91 (Campus) | 2021-2030 | aanpassingen landschap rondom nieuwbouw en renovatie projecten tot 2030 | besluit | Stuurgroep Campus 2030 |  | relatie met: landschapsvisie, visie op mobiliteit, masterplan 2040
9200 | - | Terrein 92 (Noord) | -
9300 | - | Terrein 93 (MMS) | -
LOOPBRUGGEN
1113 | - | Loopbrug Atlas - Auditorium | - | -
1144 | - | Loopbrug Atlas - Metaforum
2181 | - | Loopbrug Ceres - Gemini Zuid | 2027 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
2121 | - | Loopbrug Ceres - Watertoren | 2024 | Renovatie. |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
5253 | - | Loopbrug de Hal - Matrix | 2015 | buiten bedrijf |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  |  | Bert Verheijen relatie tot renovatieplan Gaslab
6875 | - | Loopbrug DIFFER - Spectrum
7081 | - | Loopbrug Flux - Gemini zuid | 2023 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
7072 |  | Loopbrug Flux - Qubit | 2023 | Nieuwbouw |  | Conform besluit memo stuurgroep |  | Wordt gerealiseerd in project Qubit
7075 | - | Loopbrug Flux - Spectrum
8182 | - | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (midden) | 2023 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
8182 | - | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (oost) | 2023 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
8182 | - | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (west) | 2023 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
3133 | - | Loopbrug Luna - Impuls | 2024 | Renovatie. |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Meenemen met renovatie gebouw Impuls.
3144 | - | Loopbrug Luna - Metaforum | - | -
3183 | - | Loopbrug Luna - Neuron
5358 | - | Loopbrug Matrix - Helix | - | -
4453 | - | Loopbrug Metaforum - Matrix | -
7274 |  | Loopbrug Qubit - Cascade | 2023 | Nieuwbouw |  |  |  | Wordt gerealiseerd in project Qubit
1283 | - | Loopbrug Traverse - Neuron | 2024 | Renovatie
5153 | - | Loopbrug Vertigo - Matrix | 2024 | Renovatie. |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  |  | Bert Verheijen.
GEBOUWEN TU/E NIET OP CAMPUS
8500 |  | Roeiloods Theta | 2034 | aflopen erfpacht (grond) |  |  |  | Efrpachtovereenkomst met gemeente
6500 |  | Driving range | -
GEBOUWEN VAN DERDEN OP TU/E CAMPUS
3500 | 42 | Aurora | 2065 | aflopen erfpacht
6900 | 76 | Catalyst | 2051 | aflopen erfpacht |  |  |  | Tijdelijke huisvesting Gemini- N (multiscale lab) aangehuurd tot 24/25
6800 | 73 | DIFFER | 2063 | aflopen erfpacht
2300 | 74 | Disruptor | 2069 | aflopen erfpacht |  |  |  |  | Projectleider uitvoering: Wil Coppens.
1501 | 54 | Fontys S1 | 2024 | overname door TU/e | besluit | conform afspraken erfpachtovereenkomst |  | 2024-2027/28 tijdelijke huisvesting Gemini-Zuid. Na 2027/28 sloop
1502 | 55 | Fontys S2 | 2024 | overname door TU/e | besluit | conform afspraken erfpachtovereenkomst | Variant voor regulier onderhoud uitwerken | Mogelijk verhuur na overname
1600 | 59 | Fontys S3 | 2024 | overname door TU/e | besluit | conform afspraken erfpachtovereenkomst | Variant voor regulier onderhoud uitwerken | Mogelijk verhuur na overname
6400 | - | Fontys TF | 2024 | overname door TU/e |  |  |  | 2024-2027/28 tijdelijke huisvesting Gemini-Zuid. Na 2027/28 sloop
8968 |  | Gassenberging (Differ oost)
8976 | - | Gassenberging (Differ west) | 2048 | aflopen erfpacht
8963 | - | Gassenberging (Nexus) | 2048 | aflopen erfpacht
8800 | 2 | Kennispoort | [5 empty] | eeuwigdurende erfpacht
3100 | 31 | Luna | 2065 | aflopen erfpacht |  |  |  | Plint wordt door TU/e aangehuurd en doorverhuurd. LET OP: casco huur, OH door TU/e | Aansprakelijkheid Roger Rikkers. Onderzoek Jan van de Kerkhof. Uitbreiding luchtbehandeling project Ad van Rooij.
3800 | 72 | Meulensteen House of Robotics | 2063 | aflopen erfpacht |  |  |  | TU/e huurt twee units ten behoeve van HTSC
6300 | 20 | Nexus | 2048 | aflopen erfpacht
6700 | 75 | Parkeergarage Catalyst | 2051 | aflopen erfpacht
2400 | 77 | Twinning Center | 2051 | aflopen erfpacht
3710 |  | Wooncomplex gebouw A
3720 |  | Wooncomplex gebouw B
3730 |  | Wooncomplex gebouw C
3740 |  | Wooncomplex gebouw D
3750 |  | Wooncomplex gebouw E
3900 |  | Woontoren Oost
3600 |  | Woontoren West
6900 | 76 | Catalyst | 2051 | aflopen erfpacht |  |  |  | Tijdelijke huisvesting Gemini- N (multiscale lab) aangehuurd tot 24/25
Dit is de brontab. Op deze tab kunnen mutaties worden aangegeven/ verzameld voor de volgende publicatie. Wijzigingen aangeven in kolom Q
Note on C6: Harks, S.C.: voorstel: kolom verwijderen.

## Milestonelijst concept mei 2024
Milestonelijst TU/e Campus
Deze milestonelijst is een verdere uitwerking op gebouwniveau van de Campus 2030 vastgoedstrategie. In dit overzicht worden de uitgangspunten van de Vastgoedstrategie weergegeven per bestaand gebouw. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een uitgangspunt en een besluit: een besluit is onomkeerbaar. Een uitgangspunt is een basis waarop definitieve besluit- en/of planvormingvorming nog moet plaatsvinden. Uitgangspunten kunnen, na doorlopen van de juiste procedure via de Stuurgroep Campus 2030, dus nog worden bijgesteld tot aan het moment van besluitvorming. De afdeling S&C (S&P) is van de meest actuele stand van zaken op de hoogte. Bij twijfel kunnen zij worden benaderd.
versie |  | xx/xx/2024 | NB: de meest actuele versie van de milestonelijst is te vinden in Bimlink
Gebouwnr | Huisnr. Wayfinding | Gebouw | Milestone datum | Functionele verandering | Besluit/ uitgangspunt | Motivatie en/of gebaseerd op notitie besluitvorming: | Maintenance regime (aan te vullen door Maintenance) | Overige opmerkingen
GEBOUWEN OP TU/E CAMPUS
1400 | 57 | Alpha | 1) t/m 2026 2) Voor 2030 | 1) verhuur 2) sloop | 1. Besluit 2. Uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep 25-05-2023 | Regulier preventief onderhoud. VO en GVO alleen wettelijk. | Pand is technisch gezien in slechte staat; voor liften en andere onderdelen wordt een hogere uitval geaccepteerd. Specificaties staan in de stuurgroepmemo.
6200 | 16 | Athene | 2029 | Sloop | Besluit | Stuurgroep Campus 2030 | Geen regulier onderhoud | Gebouw is in 2022 volledig afgekoppeld en buiten gebruik gesteld. Toegang is verboden, uitsluitend opslag geactiveerd materiaal.
1100 | 3 | Atlas | 2024 | Herindeling | Besluit | Conform besluit memo stuurgroep 13-03-2024 |  | Herindeling Atlas ID.
1300 | 1 | Auditorium | 2023-2024 | Projecten onderhoud | Uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Vervanging verlichting en energietransitie verminderd gas in 2023-2024. Ergens in de periode na 2030 volledige renovatie. (zeer waarschijnlijk pas na 2035)
5600 | 70 | Berging Bijzondere Chemicalien | na 2030 | Renovatie | Uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). | Voldoen aan wettelijke eisen. (G)VO opvoeren in jaarplan en bij voldoende score individueel beoordelen. | Onderzoek logistieke dienstverlening toekomst met lange en korte termijn.
7400 | 23 | Cascade | na 2030 | Renovatie (geclusterd GVO). | Uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
2100 | 7 | CERES | - | - | -
2800 | 60 | Connector | 2025 | Sloop | Besluit | Conform besluit memo stuurgroep. Contractafspraken sloop bij ontwikkeling nieuwe studentenhuisvesting. |  | Tijdelijke huisvesting Gemini-Noord tot 2024/25. Sloop zuidzijde reeds gerealiseerd. De noordzijde wordt in 2025 gesloopt.
7100 | 24 | Cyclotron | 2033 | Einddatum Triple net huurovereenkomst | - | - | nvt ivm Triple net huurovereenkomst | Uitbreiding, zie Kiube
7300 | 28 | Echo
194 | 62e | Entreegebouw Paviljoen | 2023-2024 | Renovatie | Besluit | Conform besluit memo stuurgroep | Vanaf 2025 in onderhoud
1000 | 87 | Fenix | 2025-2026 | Sloop | Uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). | instand houden. Voldoen aan wettelijke eisen. (G)VO opvoeren in jaarplan en bij voldoende score individueel beoordelen. | In gebruik door onderwijs, tijdelijke huisvesting Gemini-Noord en de brandweer.
7000 | 19 | Flux | 2025 | Herindeling labs en kantoren | Uitgangspunt | Project conform bijstelling vastgoedstrategie |  | Buitenopslag wordt vervangen, vergroot en kwalitatief verbeterd (area 3).
1500 | 54 | Fontys S1 | 2028 | Sloop | Uitgangspunt | Conform masterplan | Eerste 4 maanden leegstandsbeheer daarna regulier onderhoud | 2024-2027/28 tijdelijke huisvesting Gemini-Zuid. Daarna gebruikers nog onbekend maar zeer waarschijnlijk kantoorgebruikers.
1700 | 55 | Fontys S2 | 2026/2027 | Sloop | Uitgangspunt | Conform masterplan en huurovereenkomst | Instandhoudingsonderhoud op basis van wettelijke verplichtingen. | Verhuur aan Summa voor 1,5 jaar. Verlenging voor 1 jaar mogelijk.
1600 | 59 | Fontys S3 | 2034 |  | Uitgangspunt | Conform masterplan. Nog 10 jaar in bedrijf houden wordt onderzocht. In gebruikname S3 hangt samen met de bijstelling van de vastgoedstrategie. | regulier onderhoud;
6400 | - | Fontys TF | 2034 |  | Uitgangspunt | Conform masterplan. Nog 10 jaar in bedrijf houden confrom MT besluit. | regulier onderhoud; | 2024-2027/28 tijdelijke huisvesting Gemini-Zuid.
2600 | - | Garages | voor 2030 | Sloop | Uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Tijdelijke opslag o.a. Gemini. Relatie met mogelijke sloop Fenix/ Momentum Masterplan 2040.
5400 | 12 | Gaslab |  |  |  | Memo stuurgroep 10-11-2022 |  | Programmering voor 3-5 jaar.
8200 | 15 | Gemini Noord | 2021-2024 | Renovatie | Besluit | Conform besluit memo stuurgroep | 2 jaar onderhoud door aannemer na oplevering
8100 | 15 | Gemini Zuid | 2025-2027 | Renovatie (vernieuwbouw) | Besluit | Conform besluit memo stuurgroep
5800 | 14 | Helix | na 2030 | Renovatie | Uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). | In 2024 GVO conform programma. | renovatiemoment ~2034
3300 | 30 | Impuls | 2025-2027 | Renovatie | Uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Tijdelijke huisvesting Gemini-Noord tot 2024/25. Daarna renovatie met circulaire ambities.
5300 | 10 | Matrix
4400 | 5 | Metaforum | 2024 | Indeling MF-Hoog | Uitgangspunt | Herijking huisvesting M&CS (nog besluitvorming). Project hangt samen met de bijstelling vastgoedstrategie |  | herindeling MF 3 t/m 9 obv huidige en toekomstige gebruikers en werkwijze.
1800 | 83 | Momentum | voor 2030 | Sloop | Uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). | Voldoen aan wettelijke eisen. (G)VO opvoeren in jaarplan en bij voldoende score individueel beoordelen. | Ontwikkelen visie inzake studententeams. Relatie met ontwikkeling/visie bedrijventerrein. Masterplan 2040
8300 | 32 | Neuron
191 | 62a | Paviljoen A | 2023-2024 | Renovatie | Uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep | Vanaf 2025 in onderhoud | sober en doelmatig (MT RE besluit 18-05-2022)
192 | 62b | Paviljoen B | 2023-2024 | Renovatie | Uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep | Vanaf 2025 in onderhoud | sober en doelmatig (MT RE besluit 18-05-2022)
193 | 62c | Paviljoen C | 2023-2024 | Renovatie | Uitgangspunt | Conform besluit memo stuurgroep | Vanaf 2025 in onderhoud | sober en doelmatig (MT RE besluit 18-05-2022)
7200 | 21 | Qubit
2900 | 44 | Reststoffencentrum | na 2030 |  | Uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Voor 2030 GVO conform programma
7500 | 25 | Spectrum | 2028-2030 | Renovatie (geclusterd GVO) en herstel bollenvloeren | Besluit | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). | Installaties in stand houden tot aan renovatie. GVO plan geschreven. | Renovatie kan pas starten na oplevering nieuwbouw Cleanroom in 2028
700 | 49 | Sportcentrum | 2021-2024 | Uitbreiding nieuwbouw/deel GVO oudbouw | Besluit | Conform besluit memo stuurgroep | GVO bestaande bouw conform programma | Bestaande bouw valt buiten de scope, tenzij specifiek aangegeven in projectscope.
7600 | 45 | Tennispaviljoen
1200 | 37 | Traverse | na 2030 | Renovatie | Uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | TH Gemini N en Z en verenigingen en teams t/m 2027
4500 | 80 | Ventur
5100 | 6 | Vertigo | 1. 2025 2. na 2030 | 1. Herindeling 2. Renovatie | Uitgangspunt | Herindeling conform bijstelling vastgoedstrategie en renovatie conform Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
7700 | - | Werf Sporthal
5500 | 4 | Zwarte Doos | na 2030 | Renovatie | Uitgangspunt | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
200 |  | TH Microfablab | 2024-2025 |  | Besluit | Conform besluit memo Stuurgroep 14-09-2023 | Onderhoud door Heijmans tijdens gebruik voor TH Gemini Noord. Gebruikers verhuizen in april/mei 2025 naar Beuk 4 Gemini Noord | TH totdat beuk 4 gereed is in Gemini Noord. Keuze wordt gemaakt aan einde TH termijn.
|  | Nieuwe labgebouw | 2025-2028 | Nieuwbouw | Uitgangspunt | Conform bijstelling vastgoedstrategie
TECHNIEK
2200 | - | Energiestation 1
8975 | - | Energiestation 2 | - | -
8921 |  | Energiestation 3
8925 |  | EOS opslag
8924 |  | Gasontvangststation
8973 | - | Gasreduceerstation | - | -
8974 | - | Gassenberging Cascade | - | -
8982 | - | Gassenberging (Gemini) | - | -
8962 | - | Gassenberging (Helix 1) | - | -
8958 |  | Gassenberging (Helix 2)
8953 | - | Gassenberging (Matrix) | - | -
8955 |  | Gassenberging (Vertigo)
8922 |  | Gassenberging (WTB west)
4300 | - | Koeltorens WKO | 2019-2030 | - | besluit | Conform besluit memo Stuurgroep. | Onderhoud/renovatie conform plan 2019-2030.
8941 |  | Loods 1
8942 |  | Loods 2
8940 | - | Nissenhut terrein Oost
8959 |  | Vleermuistoren
TERREIN
9100 | - | Terrein 91 (Campus) | 2021-2030 | aanpassingen landschap rondom nieuwbouw en renovatie projecten tot 2030 | besluit | Stuurgroep Campus 2030 |  | relatie met: landschapsvisie, visie op mobiliteit, masterplan 2040
9200 | - | Terrein 92 (Noord) | -
9300 | - | Terrein 93 (MMS) | -
LOOPBRUGGEN
1113 | - | Loopbrug Atlas - Auditorium | - | -
1144 | - | Loopbrug Atlas - Metaforum
2181 | - | Loopbrug Ceres - Gemini Zuid | 2027 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
2121 | - | Loopbrug Ceres - Watertoren | voor 2030 | Renovatie. |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021).
5253 | - | Loopbrug de Hal - Matrix | 2024 | Sloop |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | wordt in 2025 verwijderd en gevel aangeheeld
6875 | - | Loopbrug DIFFER - Spectrum
7081 | - | Loopbrug Flux - Gemini zuid | 2025-2027 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | (deze is gerenoveerd tijdens Flux
7072 |  | Loopbrug Flux - Qubit
7075 | - | Loopbrug Flux - Spectrum
1517 |  | Loopbrug Fontys S1 - S2
8182 | - | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (midden) | 2024 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
8182 | - | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (oost) | 2024 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
8182 | - | Loopbrug Gemini Zuid - Gemini Noord (west) | 2024 | Renovatie. |  | Conform besluit memo stuurgroep. |  | Wordt gerenoveerd in Project Gemini.
3133 | - | Loopbrug Luna - Impuls | 2025-2027 | Renovatie. |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | Meenemen met renovatie gebouw Impuls.
3144 | - | Loopbrug Luna - Metaforum | - | -
3183 | - | Loopbrug Luna - Neuron
5358 | - | Loopbrug Matrix - Helix | - | -
4453 | - | Loopbrug Metaforum - Matrix | -
7274 |  | Loopbrug Qubit - Cascade
1283 | - | Loopbrug Traverse - Neuron
5153 | - | Loopbrug Vertigo - Matrix | 2024 | Renovatie. |  | Herijking Campus 2030 (vastgesteld in 2021). |  | renovatie in 2025
GEBOUWEN TU/E NIET OP CAMPUS
8500 |  | Roeiloods Theta | 2034 | aflopen erfpacht (grond) |  |  |  | Efrpachtovereenkomst met gemeente
6500 |  | Driving range | -
GEBOUWEN VAN DERDEN OP TU/E CAMPUS
3500 | 42 | Aurora | 2065 | aflopen erfpacht
6900 | 76 | Catalyst | 2051 | aflopen erfpacht |  |  |  | Tijdelijke huisvesting Gemini- N (multiscale lab) aangehuurd tot 24/25
6800 | 73 | DIFFER | 2063 | aflopen erfpacht
2300 | 74 | Disruptor | 2069 | aflopen erfpacht
8968 |  | Gassenberging (Differ oost) | 2063
8976 | - | Gassenberging (Differ west) | 2063 | aflopen erfpacht
8963 | - | Gassenberging (Nexus) | 2048 | aflopen erfpacht
8800 | 2 | Kennispoort | [5 empty] | eeuwigdurende erfpacht
7900 |  | Kiube | 2024 | uitbreiding Cyclotron |  |  | nvt, Acctec verantwoordelijk voor eigen onderhoud | Uitbreiding van Cyclotron, maar Acctec is eigenaar.
3100 | 31 | Luna | 2065 | aflopen erfpacht |  |  |  | Plint wordt door TU/e aangehuurd en doorverhuurd. LET OP: casco huur, OH door TU/e
3800 | 72 | Meulensteen House of Robotics | 2063 | aflopen erfpacht |  |  |  | TU/e huurt twee units ten behoeve van HTSC
6300 | 20 | Nexus | 2048 | aflopen erfpacht
6700 | 75 | Parkeergarage Catalyst | 2051 | aflopen erfpacht
2400 | 77 | Twinning Center | 2051 | aflopen erfpacht
3710 |  | Terra A
3720 |  | Terra B
3730 |  | Terra C
3740 |  | Terra D
3750 |  | Terra E
3900 |  | Pollux
3600 |  | Castor
6900 | 76 | Catalyst | 2051 | aflopen erfpacht |  |  |  | Tijdelijke huisvesting Gemini- N (multiscale lab) aangehuurd tot 24/25
Dit is de brontab. Op deze tab kunnen mutaties worden aangegeven/ verzameld voor de volgende publicatie. Wijzigingen aangeven in kolom Q
Note on C6: Harks, S.C.: voorstel: kolom verwijderen.