## Blad1
Bijlage 2 bij het niet openbare europese aanbestedig Renovatie Museumpark Hoogbouw van Hogeschool Rotterdam met ref nr 2024/034/VeF
Invulinstructie vragenlijst
1. Kolom Nr. |  |  | Betreft het aantal vragen per Inschrijver. Inschrijver dient zelf verder door te nummer bij meer dan 10 vragen.
2. Kolom Doc. |  |  | Geef aan op welk type document de vraag betrekking heeft (SL is Selectieleidraad, AD is Aanbestedingsdocument, (R)OK is (Raam)overeenkomst, Bij is Bijlagen en Ikv is Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Hogeschool Rotterdam
3. Kolom Par. |  |  | Geef aan op welke paragraaf of artikelnummer de vraag betrekking heeft.
4. Kolom V/O |  |  | Vermeld hier per regel één vraag of opmerking. LET OP: gebruik géén firmanamen en/of merknamen.
Nr. | Doc. | Par. | Vraag/opmerking | Antwoord
1 | SL | 1 | Welke vergunningen zijn benodigd voor het project, en wat is de stand van zaken daaromtrent? Wij zagen in dat kader nog geen rapporten, zijn deze al wel beschikbaar? | Een omgevingsvergunning voor de WKO is reeds vergund. Op basis van het DO van de renovatie dient nog een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. De omgevingsvergunning wordt door Hogeschool Rotterdam aangevraagd waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor het opstellen van de aanvraagdocumenten. Vergunningen die voor de bouwwerkzaamheden benodigd zijn dienen door de aannemer aangevraagd te worden.
2 | SL | 2.3 | Kunt u een toelichting geven op de problemen met de gevel? In hoeverre is de situatie nu veilig, zijn er bijvoorbeeld tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid te garanderen? Ook vernemen wij graag of onderdelen van de huidige gevel (zoals de achterconstructie) in stand blijven, en of hiervan bouw/revisietekeningen aanwezig zijn. | In november 2023 is een gevelplaat gevallen. Uit onderzoek van ABT blijkt het volgende: "De uitgevallen plaat is vlak en heeft tot het moment van het incident geen verplaatsing ondergaan. Toch zijn beide messing draadeinden op enig moment gebroken. De exacte oorzaak van de breuk is in dit stadium van het onderzoek niet bekend. Na beide breuken was de uitgevallen plaat nog als volgt “gefixeerd”; − De plaat steunde op een messing hoekbeugel; − De plaat was verbonden met 4 messing pennen, voor zover bekend niet verlijmd en aangebracht evenwijdig aan de valrichting. In de zomer van 2022 bevond de desbetreffende plaat zich nog onveranderd in de gevel. Op 24 november 2023 is de plaat gevallen. In een tijdsbestek van ruim een jaar heeft de plaat zich losgewerkt. Het draadeind brak. De oorzaak hiervan is niet bekend. De plaat heeft een verplaatsing naar buiten ondergaan. De situatie bleef onveranderd vanwege het aangebrachte additionele RVS anker. De plaat is gebroken ter plaatse van een aangebracht anker aan de achterzijde. Dit anker introduceerde waarschijnlijk een lokale piekspanning met breuk tot gevolg." Er zijn momenteel tijdelijke maatregelen (afzettingen) die zijn afgestemd en akkoord bevonden met de afdeling Bouw - en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam. In hoeverre onderdelen van de achterconstructie in stand blijven is momenteel nog niet te zeggen, aangezien een constructief voorontwerp (VO) nog gemaakt dient te worden.
3 | SL | 2.3 | Er bestaan verschillende varianten voor een bouwteamovereenkomst. Wij kunnen uit de tekst van de SL niet opmaken of elke bouwteampartner verantwoordelijk blijft voor (alleen) zijn eigen inbreng, of dat de hoofdaannemer de integrale ontwerpverantwoordelijkheid dient te dragen. Kunt u dit verduidelijken? | Binnen de bouwteamovereenkomst is de opdrachtnemer als bouwteampartner verantwoordelijk voor het opstellen van een financieel haalbaar en uitvoerbaar definitief ontwerp en technisch ontwerp. De opdrachtnemer draagt daarbij de integrale ontwerpverantwoordelijkheid. Voorafgaand aan de bouwteamfase (parallel aan onderhavige aanbesteding) heeft de opdrachtgever een architect en installatieadviseur ingeschakeld voor het opstellen van een voorontwerp. Deze architect en adviseurs nemen ook deel aan het bouwteam en hebben daarbij de rol van een adviseur namens de opdrachtgever. In het bouwteam is de aannemer in de lead en integraal ontwerpverantwoordelijk. De architect en constructeur die het VO van de gevel hebben opgesteld, dienen door de aannemer te worden ingezet voor het DO van de gevel. De uitwerking van het TO van de gevel mag de aannemer door een eigen ontwerper laten uitvoeren of door de reeds betrokken architect en constructeur.
4 | SL | 2.3 | De SL vermeldt: de architect en adviseurs nemen ook deel aan het bouwteam. Doen zij dat als zelfstandige partijen, of als hulppersoon van opdrachtgever? Is de WKO adviseur ook onderdeel van het bouwteam? | De architect en adviseurs nemen als zelfstandige partijen deel aan het bouwteam. De huidige WKO-adviseur maakt geen deel uit van het bouwteam. Het is aan de aannemer om de installateur(s) te laten aanschuiven in het bouwteam.
5 | SL | 2.3 en 3.4 | Wij maken uit de omschrijving van de bouwtijd op p. 11 op, dat de bouwteamfase moet zijn voltooid vóór voorjaar 2025, omdat dat de sloop van de gevel plaatsvindt in het voorjaar. Uit de planning op p. 15 blijkt dat de bouwteamovereenkomst pas in februari/maart 2025 wordt getekend. Klopt deze planning, en is inderdaad een zeer kort bouwteamtraject voorzien met direct aansluitend sloop en realisatie? | De opdrachtgever gaat uit van een fasering in de uitvoering en dus ook een fasering in de bouwteamfase. De sloop en renovatie van de gevel start eerder dan de interne verbouwing van de installaties en het aanleggen van de WKO-installatie. In de bouwteamfase moet de aannemer dus de sloopwerkzaamheden en ontwerpwerkzaamheden aan de gevel eerder plannen.
6 | SL | 2.3. | Aangezien er nog geen inkoopvoorwaarden zijn meegestuurd gaan we ervan uit dat er in de gunningsfase nog de mogelijkheid is om vragen te stellen m.b.t. de voorwaarden is dat correct? | Dat is correct. In de gunningfase wordt de bouwteamovereenkomst, aannemingsovereenkomst alsmede de algemene inkoopvoorwaarden van Hogeschool Rotterdam beschikbaar gesteld.
7 | SL | 3.3 | Kunt u al een doorkijkje geven naar de gunningsfase voor wat betreft de verhouding prijs : kwaliteit? | De opdrachtgever is voornemens voor de gunning de 'gunnen op waarde' methode te hanteren. Hierbij krijgt de inschrijver een score op het subgunningscriterium kwaliteit die wordt vertaald naar een fictieve korting. De fictieve korting wordt fictief in mindering gebracht op de inschrijfsom om te bepalen welke inschrijver de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft ingediend.
8 | SL | 3.11 | Binnen hoeveel dagen wilt u de bewijsstukken ontvangen na de selectie uitslag? | De bewijsstukken dienen door de voorlopig geselecteerde gegadigden binnen 5 werkdagen te worden ingediend na het verzoek daartoe.
9 | SL | 4.1.3.1. | Ondernemer wenst in te schrijven met beroep op een derde voor een belangrijk deel van de opdracht. Als referentie op dit vlak wordt de referentie van die derde bijgevoegd. De derde is bereid en in staat tot uitvoering als ondernemer het project zal uitvoeren, en zal dit bij inschrijving schriftelijk verklaren. Deze derde is onderdeel van een groepsvennootschap, waarbij een zustervennootschap een specialistisch onderdeel van desbetreffend referentieproject heeft uitgevoerd, en de derde het overige deel. In de SL staat, op p.29 (voorlaatste bullet van 4.1.3.1) dat referenties niet van zuster/dochtermaatschappijen mogen zijn. Moet deze zustermaatschappij dan ook als derde worden opgevoerd? Er komt dan een stapeling van derden. Is dit beoogd, of kan voor dit geval de ingeschakelde onderaannemer wel gebruik maken van de (deel)referentie van haar zustermaatschappij? | U kunt voor de voorlaatste bullet van paragraaf 4.1.3.1 op pagina 29 lezen: "- De tevredenheidsverklaring mag niet afkomstig zijn van een moeder- of zustermaatschappij van uw organisatie"
10 | SL | 4.1.3.1. | Bij de realisatie van een WKO is het vaak zo dat een partij hoofdverantwoordelijk is maar dat voor bepaalde specialismen zoals het boren van de bron andere specialistische partijen onder de hoofdverantwoordelijke partij voor een klein deel van de werkzaamheden wordt ingeschakeld. U geeft aan dat de realisatie daadwerkelijk door de gegedigde zelf of door een derde partij moet zijn gerealiseerd, bedoelt u dan ook dat er nu al een beroep moet worden gedaan op een derde waarvan in de selectieperiode nog helemaal niet bekend is wie dat zou moeten gaan worden voor een klein deel van het werk? | In het door u beschreven geval is het niet nodig om de onderaannemer voor het specialistische boorwerk als derde op te geven. De opdrachtgever verwacht bij deze kerncompetentie het volgende. Stel Aannemer A is verantwoordelijk voor het realiseren van een gebouw inclusief een WKO-installatie. Aannemer A schakelt voor de realisatie van de WKO-installatie Installateur B in. Installateur B is daarmee een onderaannemer van Aannemer A. Diezelfde Installateur B schakelt voor het specialistische boorwerk Onderaannemer C in. In deze situatie was Aannemer A hoofdverantwoordelijk voor het project maar heeft Installateur B de WKO-installatie daadwerkelijk uitgevoerd, weliswaar met behulp van een onderaannemer voor het specialistische boorwerk. Hogeschool Rotterdam verwacht van gegadigde voor kerncompetentie 6 dat een referentieproject van Installateur B wordt ingediend omdat deze partij de WKO-installatie daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Een referentie van Aannemer A is niet toegestaan. Aannemer A was weliswaar verantwoordelijk als hoofdaannemer maar heeft de WKO-installatie niet daadwerkelijk uitgevoerd.
11 | SL | 3.3 | U geeft aan dat u verwacht dat het subgunningscriterium prijs de onderdelen uurtarieven, bijkomende kosten en opslagen bevat. Op welke wijze bent u voornemens dit criterium te beoordelen? | De opdrachtgever is voornemens om voor de inschrijfsom een rekenmodel voor te schrijven waarin de grondslag voor de directe kosten is voorgeschreven. Op basis van de door de inschrijver ingevulde uurtarieven, opslagpercentages etc. wordt de virtuele inschrijfsom berekend.
12 | SL | 3.3 | U geeft aan dat de definitieve subgunningscriteria en beoordelingsaspecten worden bekend gemaakt en nader uitgewerkt in de uitnodiging tot inschrijving. Is het mogelijk om in de selectiefase inzicht te geven in de manier van waarderen (prijs/kwaliteit) en wijze van gunnen? | Zie het antwoord op vraag 7.
13 | SL | 2.3 | U geeft aan een realisatieovereenkomst op basis van UAV 2012 op te willen stellen. Bent u voornemens om de bouwteamovereenkomst op basis van DNR 2011 op te stellen? | Op de bouwteamovereenkomst zullen uitsluitend van toepassing zijn: de algemene inkoopvoorwaarden (AIV) van Stichting Hogeschool Rotterdam en de DNR rechtsverhouding, voor zover daarvan in de verdere overeenkomst niet wordt afgeweken. Hierbij prevaleren de algemene inkoopvoorwaarden boven de DNR rechtsverhouding.
14 | SL | Inhoudelijk | Er wordt in de leidraad gesproken over een optie om de WKO aan te sluiten op het Erasmus MC. Waarvan is de keuze voor deze optie afhankelijk? Wie besluit hierover? Wanneer? En op basis waarvan? Wat wordt van opdrachtnemer verwacht? | Dit is afhankelijk van de energiebalans van de WKO-installatie en de kosten die gemoeid zijn met het plaatsen van een dergelijke aansluiting. Dit zal, indien nodig, op bestuurlijk niveau worden besloten. Van de opdrachtnemer wordt hier momenteel niet iets verwacht. Indien deze optie wordt uitgevoerd zal dit een uitbreiding op de opdracht betekenen.
15 | RF | Referentieblad | Aangezien er een formulier is meegestuurd voor de selectiecriteria (bijlage 4) gaan wij ervanuit dat het de bedoeling is dit te gebruiken. Hoe verhoudt dit zich tot de 2 pagina's die gebruikt mogen worden? Het formulier zelf is namelijk al 2 pagina's, er is daarom geen ruimte voor afbeeldingen. | Voor de selectiecriteria dient u inderdaad het formulier conform bijlage 4 te hanteren. De omschrijving van het project, onderdeel 7 van het formulier, mag niet meer dan 600 woorden bevatten. De tekst mag worden aangevuld en ondersteund met afbeeldingen, foto’s, schema’s, et cetera. (maximaal twee A4). In totaliteit zal het ingevulde formulier dus meer dan twee pagina's A4 gaan bedragen met daarbij een maximum op de omschrijving van het project zoals hiervoor vermeld.
16 | SL | Leidraad kerncompetentie 3 | U vraagt voor kerncompetentie 3 om een referentie waarbij de inschrijvende partij eindverantwoordelijk was voor zowel het DO als het UO. Daarnaast geeft u aan dat het een UAV-aanvraag betreft. De UAV is erop geschreven dat de verantwoordelijkheid voor het aangeleverde ontwerp bij de opdrachtgever ligt, een vorm die het meest gangbaar is. Bent u bereid de competentie aan te passen naar: heeft in de fase Definitief ontwerp uitvoeringsexpertise ingebracht en is eindverantwoordelijk geweest voor de fases daarna. | Nee, de formulering van kerncompetentie 3 blijft gehandhaafd. In onderhavig project is de aannemer in de bouwteamfase verantwoordelijk voor het DO en het TO, en ook voor de installaties. De kerncompetentie past daarmee op de vraagde competentie bij de uitvoering van de opdracht. Zie ook het antwoord op vraag 3. Voor de volledigheid: de beschrijving van kerncompetentie 3 heeft betrekking op het DO en het TO. Dus niet op het UO zoals u in uw vraag schrijft.
17 |  |  | Welke partij is geselecteerd voor het projectmanagement? | Dat is Stevens Van Dijck Bouwmanagers en Adviseurs.
18 |  |  | En is deze partij tevens geselecteerd voor de directievoering en contractbeheersing? | Ja.